## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | NLE200301729424 | Proyecto de inversión | 1316865.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316865.9, modificado:1126678.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOS ALDAMAS LOCALIDAD LOS ALDAMAS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 23086 | 19 | Nuevo León | 3 | Los Aldamas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS ALDAMA | 23086 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO INTERIOR SN COLONIA , 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO LOS CUARTOS ESTAN UBICADO EN LA ZONA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL M, lon:-99.20139787, lat:26.07054674}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 1126678.87 | 1126678.87 | 1126678.87 | 1126678.87 | 1126678.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-IR-R33-02-2020, contratista:Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu, convocante:Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon, monto:1126678.87, importe_modificado:1126678.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1729424/proyecto_INICIO, 1729424/proyecto_PROCESO, 1729424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200301787794 | Proyecto de inversión | 4498657.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4498657.19, modificado:4655899.31}} | PRIM ROBERTO GONZALEZ BARRERA, SAN FRANCISCO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 260-20 OT 15479 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 4655899.31 | 4655899.31 | 4655899.31 | 4538501.58 | 4538501.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200301787797 | Proyecto de inversión | 5998505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5998505.85, modificado:5998505.85}} | PRIM PROFRA ELDA ZAPATA DE LA FUENTE, CANTORAL, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 261-20 OT 15482 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 5998505.85 | 5998505.85 | 5998505.85 | 2937120.54 | 2937120.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401825285 | Proyecto de inversión | 916834.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916834.4, modificado:916834.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOCTOR GONZÁLEZ LOCALIDAD NUEVO REPUEBLO ASENTAMIENTO DOCTOR GONZÁLEZ - 161005 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | 161005 | S | 1700 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO REPUEBLO - VENADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO DE NUEVO REPUEBLO A VENADERA Y , SALIENDO DE LA COMUNIDA DE NUE, lon:-99.76528012, lat:25.86075843}} | 2020-07-27 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401832267 | Proyecto de inversión | 1130074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130074.06, modificado:751162.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA DE LOS ALDAMAS LOCALIDAD LOS ALDAMAS ASENTAMIENTO LOS ALDAMAS, ESTADO DE NUEVO LEON - 183429 | 19 | Nuevo León | 3 | Los Aldamas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 183429 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN MANZANA LOS ALDAMAS, 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE LOS ALDAMAS ESTADO DE NUEVO LEON, CALLE , lon:-99.19719003, lat:26.06424734}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 751162.94 | 751162.94 | 751162.94 | 751162.94 | 751162.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-IR-R33-01-2020, contratista:Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu, convocante:Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon, monto:751162.94, importe_modificado:751162.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1832267/proyecto_INICIO, 1832267/proyecto_PROCESO, 1832267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401846965 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS - 227713 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227713 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA, lon:-100.27564408, lat:23.50280659}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848712 | Proyecto de inversión | 140685.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140685.45, modificado:137921.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ - 233116 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233116 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE MINA A TRES CUADRAS DE TIENDA CAMPESINA, lon:-100.22700529, lat:23.51580212}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 137921.75 | 137921.75 | 137921.75 | 137921.75 | 137921.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1848712/proyecto_INICIO, 1848712/proyecto_FIN, 1848712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874419 | Proyecto de inversión | 3464433.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3464433.81, modificado:3464178.35}} | PRIM JOSE EMILIO PACHECO BERNY, SANTA MARIA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 288-20 OT 14507 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 3464178.35 | 3464178.35 | 3464178.35 | 3454984.85 | 3454984.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874440 | Proyecto de inversión | 8416332.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8416332.79, modificado:8411212.73}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 126 ¿PROFR. JOSE JUAN ALMAGUER MARROQUIN¿, COL. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, GARCIA, NUEVO LEÓN. CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, 1 TALLER Y 2 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 297-20 OT 14514 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 8411212.73 | 8411212.73 | 8411212.73 | 8405909.45 | 8405909.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874448 | Proyecto de inversión | 2385137.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2385137.68, modificado:2385119.98}} | PRIM FRANCISCO ARREDONDO CANO, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 302-20 OT 14509 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2385119.98 | 2385119.98 | 2385119.98 | 2381035.44 | 2381035.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401879340 | Proyecto de inversión | 918437.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918437.51, modificado:918437.51}} | JN FRANCISCO ARREDONDO CANO, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION DE 4 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15670 OPF 332-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 918437.51 | 918437.51 | 918437.51 | 795994.19 | 795994.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101884859 | Proyecto de inversión | 351771.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:351771.07, modificado:342529.53}} | SEC TEC NUM 119 ROBERTO GONZALEZ BARRERA, VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 21-21 15873 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 342529.53 | 342529.53 | 342529.53 | 326508.1 | 326508.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-21/21 OT 15873 REHABILITACIÓN SECUNDARIA TECNICA NUM. 119 ROBERTO GONZALEZ BARRERA, COL. VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885900 | Proyecto de inversión | 1101022.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101022.21, modificado:1109883.51}} | PRIM PROFR JESUS TREVIÑO GARZA, ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 60-21 15755 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1109883.51 | 1109883.51 | 1109883.51 | 1105236.75 | 1105236.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-60/21 OT 15755 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, ¿PROFR. JESUS TREVIÑO GARZA¿, COL. J. ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886035 | Proyecto de inversión | 999637.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999637.15, modificado:986225.67}} | PRIM MIGUEL HIDALGO, PRESA, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 68-21 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 986225.67 | 986225.67 | 986225.67 | 985463.78 | 985463.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-144/21 OT 14033 REHABILITACIÓN PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, COL. LA PRESA, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210201918865 | Proyecto de inversión | 2159840.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159840.91, modificado:2158753.51}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DOCTOR ARROYO LOCALIDAD SAN PEDRO NOLASCO - 34696 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 34696 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:146, direccion:EJIDO SAN PEDRO NOLASCO, 67938 SAN PEDRO DE NOLASCO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN PEDRO NOLASCO SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 187 SE UBICA EN, lon:-100.38781941, lat:23.58956934}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2158753.51 | 2158753.51 | 2158753.51 | 2158753.51 | 2158753.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-02-2021, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:2158783.5, importe_modificado:2158753.51}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1918865/proyecto_INICIO, 1918865/proyecto_PROCESO, 1918865/proyecto_INICIO, 1918865/proyecto_PROCESO, 1918865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201920972 | Proyecto de inversión | 15404808.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:9324560.72, modificado:9324560.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6080248.03, modificado:6080248.03}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA FOMERREY 131 - 40902 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 40902 | S | 1526 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16358.0, meta_modificada:16358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PAZ INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 131, 67260 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO RANCHO AL CURRO Y AVENIDA ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE 24 DE FEBRERO COLINDA AL NORTE CON COL. JOAQUIN , lon:-100.10387918, lat:25.64698528}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 6070411.87 | 6070411.87 | 6070411.87 | 6070411.87 | 6070411.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-03(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Solherco S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:6080248.03, importe_modificado:6080248.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16358.0}} | {1920972/proyecto_FIN, 1920972/proyecto_PROCESO, 1920972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940149 | Proyecto de inversión | 1006309.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1006309.4, modificado:922343.62}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿FRANCISCA VILLARREAL DE LIVAS¿, COL. HIGUERAS, HIGUERAS, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14462 | 19 | Nuevo León | 28 | Higueras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 111-21 OT 14462 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Higueras, N.L., México, lon:-100.0150624, lat:25.9634257}} | 2021-04-09 | 2021-06-22 | 922343.62 | 922343.62 | 922343.62 | 904716.7 | 904716.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940269 | Proyecto de inversión | 1499336.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1499336.62, modificado:1191598.78}} | REHABILITACION - PRIMARIA, ¿EDELMIRO RANGEL 2°¿, COL. CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN -OT 15027 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 124-21 OT 15027 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 1191598.78 | 1191598.78 | 1191598.78 | 1190936.57 | 1190936.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940740 | Proyecto de inversión | 994794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994794.6, modificado:986225.67}} | REHABILITACION - PRIM MIGUEL HIDALGO, LA PRESA, CADEREYTA JIMENEZ - ESCUELAS AL CIEN - 14033 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 144-21 OT 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 986225.67 | 986225.67 | 986225.67 | 985463.78 | 985463.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004941 | Proyecto de inversión | 29819071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.981907169E7, modificado:1.442893849E7}} | GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M. DE LONGITUD Y 47 M. DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLÓGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS.MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2020-10-13 | 2023-12-19 | 14426452.03 | 14426452.03 | 14426452.03 | 14426452.03 | 14426452.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402033659 | Proyecto de inversión | 18678616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:8669464.45, modificado:8669464.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000915183E7, modificado:1.000915183E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SOLUCIONES PLUVIALES EN VARIAAS CALLES COL. LA ESCONDIDA Y COL. EJIDO JUÁREZ - 277679 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 277679 | S | 635 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14644.0, meta_modificada:14644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DEL LAGO INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL CAÑON Y CALLE CAMINO VECINAL A DULCES NOMBRES, CALLE DE LA SIERRA AL NORTE COLINDA CON CARRETERA NL 100 AL ESTE C, lon:-100.07924306, lat:25.66728007}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 10009151.83 | 10009151.83 | 10009151.83 | 10009151.83 | 10009151.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-01(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:1.000915183E7, importe_modificado:1.000915183E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14644.0}} | {2033659/proyecto_INICIO, 2033659/proyecto_FIN, 2033659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064235 | Proyecto de inversión | 645235.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:645235.62, modificado:407791.05}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿IRMA SABINA SEPÚLVEDA¿, COL. COLINAS DEL AEROPUERTO III, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16524 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 02/22 OT 16524 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TAURUS 0, COLINAS DEL AEROPUERTO III, 66665, lon:-100.09901, lat:25.82449}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 407791.05 | 407791.05 | 407791.05 | 407791.05 | 407791.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065684 | Proyecto de inversión | 109092562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0909256216E8, modificado:1.0909256216E8}} | ACTIVIDADES PREVIAS, ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLE, ELABORACION DE PAQUETE DE LICITACION, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, GERENCIACION, SUMINISTROS, CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA PARA LA MODIFICACION L.T. HUINALA-A3740-LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.118 KM-1113 ACSR/AS-7 No 8 ASS- TA) Y MODIFICACION L.T. HUINALA DOS-A3270- LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.074 KM-1113 ACSR/AS-CGFO / 7 No 8 ASS-TA). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/111331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, Nuevo León, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2022-02-07 | 2023-05-21 | 108855528.78 | 109092562.16 | 108855528.78 | 108855528.78 | 108855528.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065695 | Adquisición | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.478925848E7}} | Reforzamiento del abastecimiento de la zona metropolitana de Monterrey por bajo nivel de las Presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la Incorporación de 30 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto del área metropolitana, consistente en Limpieza del área, video inspección, limpieza y aforo del pozo; Suministro e instalación de (30) equipos de bombeo sumergible incluye columna, cabezal y cable submarino; suministro e instalación de (30) medidor de volumen (gasto) de carrete de acuerdo la norma de CONAGUA; (30) Suministro e instalación hidráulica cada uno conformado por (2) válvulas de compuerta, (1) válvula de retención y (2) válvulas de expulsión de aire; Suministro e instalación de (30) sistema de desinfección cada uno consistente en: (1) motobomba, (1) clorinador completo, (1) Indicador de dirección de viento, lote de conexiones hidráulicas: (1) regadera con lava-ojos y (1) kit de emergencia de fugas de cloro; Suministro e instalación de (30) centro de control de motor CCM cada uno conformado por: equipamiento eléctrico, cables, (1) banco de capacitor y (2) luminarias completas; adecuación de (30) brocales para acoplamiento de equipo de bombeo, fabricación de (30) manifold de acero al carbón, Construcción de (30) casetas de arrancador, Preparación de (30) acometidas para medidor eléctrico, (30) Instalación de malla ciclónica para delimitación y seguridad del área. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY, NUEVO LEON, lon:-100.38, lat:25.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 24783975.52 | 24789258.48 | 24783975.52 | 15578589.05 | 15578589.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065722 | Adquisición | 40832 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40832.0, modificado:39184.8}} | Suministro de cuatro (4) Bomba Centrifuga Horizontal, cada una con motor electrico de 5 H.P., 3500 R.P.M., 3/220/440 V., que se utilizarán dos piezas en pozos y bombeos central Poniente y (2) para Pozos y Bombeos en Central San Nicolás para el municipio de San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 39184.8 | 39184.8 | 39184.8 | 39184.8 | 39184.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065732 | Adquisición | 3344629.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344629.17, modificado:4655417.8}} | Fortalecimiento (Equipamiento acondicionadores de ambiente, equipo de cocina, mobiliario de oficina, equipo de computo) para la atención de NNA migrantes en el albergue Fabriles en Monterrey, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 004 Migrantes Monterrey Equipamiento | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León, lon:-100.2859367, lat:25.6887662}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4655417.8 | 2434176.09 | 730252.83 | 730252.83 | 730252.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065749 | Adquisición | 20358700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.03587E7, modificado:1.757487E7}} | Adquisición de diez (10) unidades especializadas de equipos de desazolve manufacturados de fábrica, para extracción de residuos que se depositan y obstruyen las tuberías, reduciendo la capacidad de conducción y provocando derramens al área pública en la infraestructura de alcantarillado existente y atención de emergencias hidrometeorológicas, montado sobre chasis cabina especial para operatividad consistente en una unidad móvil integral de limpieza de drenajes y sistemas de alcantarillado, que será utilizado en en el estado de nuevo leon, la opracióbn de las unidades móviles será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 17574870 | 17574870 | 17574870 | 17574870 | 17574870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065753 | Adquisición | 1869154 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869154.0, modificado:1378113.64}} | Planta de tratamiento de aguas residuales; Planta de tratamiento secundario de aguas residuales; Adquisición e instalación de un (1) turbo soplador de tecnología centrifuga de 200 HP, para un volumen de aire de 2800 SCFM, incluye variador, Filtro de armónicos, válvula check de 10", sensores, Impulsor de acero inoxidable, deberá incluir manuales en español, asistencia para la instalación y arranque del equipo en sitio, para el mejoramiento de la PTAR Cadereyta 1 en el municipio de Cadereyta Nuevo León, la instalación será por conducto de ésta SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCIÓN 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-21002/121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1378113.64 | 1378113.64 | 1378113.64 | 1378113.64 | 1378113.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065760 | Adquisición | 11766000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1766E7, modificado:1.001671484E7}} | "Suministro e Instalación de cuatro (4) turbo soplador de tecnología centrifuga de 500 HP, para un volumen de aire de 8000 SCFM, incluye variador, filtro de armónicos, válvula check de 20", sensores, impulsor de acero inoxidable, deberá incluir manuales en español, asistencia para la instalación y arranque del equipo en sitio, para el mejoramiento de la Ptar Dulces Nombres en el Municipio de Pesquería, Nuevo León. La instalación será por conducto de ésta SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCIÓN 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-21002/151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 10016714.84 | 10016714.84 | 10016714.84 | 10016714.84 | 10016714.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065810 | Adquisición | 10294742.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02947426E7, modificado:8079779.85}} | Fortalecimiento (Equipamiento equipos de generación eléctrica, acondicionadores de ambiente, equipo de cocina, mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo) para la atención de NNA migrantes en el albergue de Zuazua, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 006 Migrantes Zuazua Equipamiento | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León, lon:-100.1690322, lat:25.8922394}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8079779.85 | 3820120.19 | 2609140.64 | 2609140.64 | 2609140.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202070243 | Proyecto de inversión | 2606934.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606934.71, modificado:2606934.71}} | CONSTRUCCION RED PLUVIAL EN AREA COLINDANTE CON ESC. LUIS DONALDO COLOSIO, COLONOA RINCON DE GUADALUPE - 25051 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 25051 | S | 332 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE RINCON DE GUADALUPE COLONIA RINCÓN DE GUADALUPE, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RINCON DE LA GRUTA Y CALLE RINCON DE GUADALUPE, CALLE RINCON DE LA BASILICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSI, lon:-100.18813, lat:25.65257}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 2346241.24 | 222282.82 | 222282.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/22-C, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9979776.17, importe_modificado:9979776.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2070243/proyecto_PROCESO, 2070243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202070774 | Proyecto de inversión | 3278566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278566.0, modificado:3278566.0}} | REHABILITACIÓN DE CORDONES Y BANQUETAS SEGUNDO Y TERCER SECTOR, COLONIA CENTRO, DR. ARROYO, N.L. - 27895 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 27895 | S | 212 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GARZA AYALA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CUAUHTÉMOC REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GARZA A, lon:-100.18166281, lat:23.67234382}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2070774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071222 | Proyecto de inversión | 2256048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256048.97, modificado:2256048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONCITA, DR. ARROYO, N.L. - 30093 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30093 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:212, direccion:RANCHERIA LA TAPONCITA, 67935 LA TAPONCITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA COLECTOR SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONCITA LA CUAL SE UBICA AL SUROESTE DE NUESTRO MUNICIPIO SU ACCESO ES , lon:-100.25271445, lat:23.72513206}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2252500.2 | 2252500.2 | 2252500.2 | 1788519.32 | 1788519.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-02-2022, contratista:MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2253314.66, importe_modificado:2253314.66}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.79}} | {2071222/proyecto_INICIO, 2071222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071233 | Proyecto de inversión | 2256048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256048.97, modificado:2256048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GORDA, DR. ARROYO, N.L. - 30151 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30151 | S | 162 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA Y MORELOS RANCHERIA PALMA GORDA, 67904 PALMA GORDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA Y MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OLLA DE CAPTACIÓN SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PALMA GORDA LA CUAL , lon:-100.07071582, lat:23.59930712}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2249971.8 | 2249971.8 | 2249971.8 | 1034848.52 | 1034848.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18-2022, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2249971.8, importe_modificado:2249971.8}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.45}} | {2071233/proyecto_INICIO, 2071233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071426 | Proyecto de inversión | 3149999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149999.87, modificado:3149999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO, DR. ARROYO, N.L. - 31139 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 31139 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO Y EL REPARO, 67938 EL REFUGIO Y EL REPARO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 35 CUARTOS DORMITORIOS DISPERSOS EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO EN BENEFICIO DE 35 FAMILIAS ES DIFÍCIL PRECISA, lon:-100.34033194, lat:23.65541551}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 3148600 | 3148600 | 3148600 | 944580 | 944580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-27-2022, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3148600.0, importe_modificado:3148600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2071426/proyecto_INICIO, 2071426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071521 | Acción | 68941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68941.32, modificado:68941.32}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 31661 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Agualeguas | 31661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.539389, lat:26.310915}} | 2022-01-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2071521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071610 | Proyecto de inversión | 2188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188000.0, modificado:2188000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, , EN LA COLONIA VICENTE FERRER - 32137 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32137 | S | 263 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NOE HERNANDEZ COLONIA VICENTE FERRER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTHER MENA Y CALLE ISMAEL FLORES, BRECHA FELIPE MARTINEZ SE UBICA A 30 METROS DE ABARROTES FINA ENTRE ESTHER MENA Y ISMAEL FLORES, lon:-100.213185, lat:25.641814}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 1969200 | 186561.95 | 186561.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/22-C, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9979776.17, importe_modificado:9979776.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.2}} | {2071610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072081 | Proyecto de inversión | 294124.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294124.6, modificado:294124.6}} | REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA CIRO R CANTU COLONIA SAN RAFAEL - 34355 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 34355 | S | 388 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN RAFAEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE CIPRES UBICADA A 80 METROS DEL SUPER CITY MIGUEL DE LA MADRID Y A 120, lon:-100.2147, lat:25.69407}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 264712.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072829 | Proyecto de inversión | 1381379.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381379.41, modificado:1381379.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y ALDAMA EN LA COL. SÓCRATES RIZZO, DR. ARROYO, N.L. - 39264 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39264 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1269.0, meta_modificada:1269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ARISTA PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE ALDAMA Y ARISTA EN LA, lon:-100.1808047, lat:23.66380157}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1375850.2 | 1375850.2 | 1375850.2 | 412755.05 | 412755.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-24-2022, contratista:JPG CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1375850.2, importe_modificado:1375850.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}} | {2072829/proyecto_INICIO, 2072829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075027 | Proyecto de inversión | 586681.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586681.2, modificado:481341.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 53755 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 53755 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:346.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA DEL SOL Y CALLE VILLA ITALIANA, CALLE VILLA SECA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES AGEBS DENTRO, lon:-100.03595649, lat:25.58724494}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 481341.69 | 481341.69 | 481341.69 | 481341.69 | 481341.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:346.23}} | {2075027/proyecto_INICIO, 2075027/proyecto_FIN, 2075027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075551 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:27804.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 57341 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 57341 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL BARRANQUITO, 67467 EL BARRANQUITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE MIER Y CALLE PORFIRIO DIAZ, PASANDO EL JARDIN DE NIÑOS AL MARGEN IZQUIERDO, lon:-99.95738332, lat:25.42210101}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 27804.74 | 27804.74 | 27804.74 | 27804.74 | 27804.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2075551/proyecto_INICIO, 2075551/proyecto_PROCESO, 2075551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076193 | Proyecto de inversión | 11828.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11828.98, modificado:11305.68}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y ELECTRICO EN PLANTELES EDUCATIVOS EN EJIDO EL BARRANQUITO - 61027 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 61027 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE PADRE MIER EJIDO EL BARRANQUITO, 67467 EL BARRANQUITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ Y CALLE INGENIERO JESUS M GARZA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PRIM, lon:-99.95748105, lat:25.42064266}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 11305.68 | 11305.68 | 11305.68 | 11305.68 | 11305.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-10/22-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:278072.97, importe_modificado:278072.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2076193/proyecto_INICIO, 2076193/proyecto_FIN, 2076193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076745 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN PASO DEPRIMIDO DE AVENIDA RUIZ CORTINES SENTIDO ORIENTE PONIENTE - 63895 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 63895 | S | 836 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES COLONIA , 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ALFONSO REYES Y AVENIDA MANUEL L BARRAGAN, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE BAJA DEL PASO DEPRIMIDO UBICADO EN LA AV RUIZ COR, lon:-100.31676521, lat:25.70395193}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2070000 | 2249938.53 | 674981.56 | 674981.56 | 674981.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-09/22-IR, contratista:THOLARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2249938.53, importe_modificado:2249938.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.3}} | {2076745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076803 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN EL ANDEN 2 - 64100 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64100 | S | 714 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDEN 2 COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALFONSO REYES, ANDADOR ANDEN HILARIO MARTINEZ LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR ANDEN 2 ENTRE LA CALLE PIPILA Y LA CALLE ALFONS, lon:-100.30707274, lat:25.64359676}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1575000 | 1521725.28 | 456517.58 | 456517.58 | 456517.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-14/22-CP, contratista:EARTHMOVING DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1521725.28, importe_modificado:1521725.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2076803/proyecto_INICIO, 2076803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077068 | Proyecto de inversión | 62400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.02, modificado:62400.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BUENA VISTA - 65372 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 65372 | S | 102 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A BUENAVISTA INTERIOR SN CUARTEL BUENA VISTA, 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO BUENAVISTA LLENDO POER EL CAMINO ITURBIDE BUENAVISTA, lon:-99.81727082, lat:24.48739802}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077152 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA FELIPE ÁNGELES EN CALLE EUGENIO BENAVIDES - 65753 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 65753 | S | 2463 | 2367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EUGENIO BENAVIDES COLONIA FELIPE ÁNGELES, 64170 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL CHAO Y CALLE EUGENIO BENAVIDES, CALLE FEDERICO CERVANTES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EUGENIO BENAVIDES ENTRE MANUEL CH, lon:-100.35991841, lat:25.72330137}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1755000 | 1897637.3 | 569291.19 | 569291.19 | 569291.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-11/22-IR, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3433382.79, importe_modificado:3433382.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2077152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077183 | Proyecto de inversión | 15200002 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5200002E7, modificado:1.5200002E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LAS COLONIA LOS CRISTALES EN CALLE CAMINO REAL - 66071 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 66071 | S | 3009 | 2891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4340.0, meta_modificada:4340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA LOS CRISTALES, 64985 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PINGOS Y CALLE VIA LAS RETAMAS, EJE VIAL CARRETERA NACIONAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMINO REAL ANTES CONOCIDA COMO ANTIGGUO, lon:-100.21217671, lat:25.53439181}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 13680001.8 | 14298596.64 | 4289578.99 | 4289578.99 | 4289578.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-13/22-CP, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.429859664E7, importe_modificado:1.429859664E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {2077183/proyecto_INICIO, 2077183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077186 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:210110.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN HDA EL BARRANQUITO - 66104 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66104 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA JIMENEZ - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 860 + undefined HACIENDA EL BARRANQUITO, 67467 EL BARRANQUITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA LA QUINTA DOS HERMANOS Y LA BIB, lon:-99.99194691, lat:25.40267345}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077220 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA EN CALLE CARLOS TREVIÑO - 66309 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 66309 | S | 337 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS TREVIÑO COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DAVILA Y , CALLE BUENAVENTURA TIJERINA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CARLOS TREVIÑO ENTRE LA CALLE RUPERT, lon:-100.35912595, lat:25.77153265}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2520000 | 2592795.92 | 911433.42 | 911433.42 | 911433.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-02/22-CP, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5887647.89, importe_modificado:5887647.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2077220/proyecto_INICIO, 2077220/proyecto_PROCESO, 2077220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078129 | Proyecto de inversión | 876343.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875343.87, modificado:875343.87}} | REHABILITACION DE MUROS EN LOCALIDAD PABLO L SIDAR CASILLAS - 71472 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayones | 71472 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:EJIDO PABLO L. SIDAR CASILLAS, 67650 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD PABLO L. SIDAR CASILLAS QUE ESTA EN EL CAMINO RAYONES CASILLAS A 40 KM DE LA CABECERA 10 KM , lon:-100.21578618, lat:25.19876694}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 874906.2 | 875343.87 | 874906.2 | 874906.2 | 874906.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/03/22, contratista:EDUARDO TORRES ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, monto:1073876.33, importe_modificado:1073876.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2078129/proyecto_INICIO, 2078129/proyecto_FIN, 2078129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078521 | Proyecto de inversión | 3785141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785141.6, modificado:3785141.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CERRO DE LAS MITRAS ENTRE SIERRA LA GLORIA Y SIERRA ESMERALDA EN COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA. - 73674 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 73674 | S | 2316 | 2363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS MITRAS COLONIA RESIDENCIAL DE SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIERRA LA GLORIA Y CALLE SIERRA ESMERALDA, CALLE SEVILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C, lon:-100.49105365, lat:25.69455919}} | 2022-06-22 | 2022-10-20 | 3550000 | 3550000 | 1118786 | 1118786 | 1118786 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-11/22-CP, contratista:ARQ. HUGO ORTIZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL, monto:3729288.0, importe_modificado:3729288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.3}} | {2078521/proyecto_PROCESO, 2078521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078902 | Proyecto de inversión | 81854.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.75, modificado:81854.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE EJIDO LOMA ALTA - 75497 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75497 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:194, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA ALTA, 67824 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LA ESTRELLA Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL BRASIL, CAMINO CAMINO A EJIDO SAN JOSE LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-99.8372293, lat:24.93748496}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 73669.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2078902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078908 | Proyecto de inversión | 121145.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121145.03, modificado:121145.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE LAMPAZOS - 75522 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75522 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE EBANO, CALLE CEDRO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE POR LA CALLE SA, lon:-99.5431889, lat:24.9000825}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 121145.03 | 121145.03 | 117736.75 | 117736.75 | 117736.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:202095.13, importe_modificado:202095.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.3}} | {2078908/proyecto_INICIO, 2078908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078962 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA ESCONDIDA - 75867 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75867 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE CALLE ALONSO MARTINEZ EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIONQUITO HERNANDEZ Y CALLE PEDRO ALVAREZ, CALLE VICENTE SALINAS LA VIVIENDA DONDE SE CONSTRUIRA UN CU, lon:-99.52389441, lat:24.90712185}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 217625.83 | 220000 | 217625.83 | 217625.83 | 217625.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:438626.08, importe_modificado:438626.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078962/proyecto_INICIO, 2078962/proyecto_PROCESO, 2078962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079661 | Proyecto de inversión | 599904.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599904.8, modificado:599904.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA - 78905 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 78905 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE UNIVERSIDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OCAMPO LLENDO POR BENITO JUAREZ A CIEN METROS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL, lon:-99.899111, lat:24.725861}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079671 | Proyecto de inversión | 3797361.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3797361.49, modificado:3797361.49}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EJIDO ZUAZUA - 78927 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | 78927 | S | 400 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CUARTEL ZUAZUA, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 200 METROS E LA QUINTA LA, lon:-100.13696807, lat:25.88835392}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202080567 | Proyecto de inversión | 3805083.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3805083.94, modificado:3805083.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN CALLE AMERICA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR, EN MONTEMORELOS, N.L. - 83736 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 83736 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA BARRIO LA ESTACIÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR, CALLE FRONTERA CALLE AMERICA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR EN COLONIA LA ESTACION EN MONTEMORELOS N.L., lon:-99.81657255, lat:25.18949644}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 3424575.55 | 1140999.95 | 1140999.95 | 1140999.95 | 1140999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/22-IR, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:3803333.18, importe_modificado:3803333.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2080567/proyecto_INICIO, 2080567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082212 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 93064 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93064 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B.J.JIMENEZ COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE PRIMERA, CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUNTRA EN CALLE B.J. JIMENEZ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE, EN , lon:-99.83397146, lat:25.17589495}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088046 | Proyecto de inversión | 279725.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:279725.27, modificado:279725.27}} | PRIMARIA, ¿LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA¿, COL. RINCÓN DE GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16534 ICIFED-OPE-31/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16534 ICIFED-OPE-31/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. RINCÓN DE GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.189177, lat:25.65165}} | 2022-05-25 | 2022-07-23 | 279725.27 | 279725.27 | 279725.27 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088051 | Proyecto de inversión | 266584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:266584.6, modificado:266584.6}} | JARDIN DE NIÑOS, ¿FERNANDO MONTES DE OCA, COL. VALLE DE VAQUERÍAS, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN - REHABILITAC IÓN DE EDIFICIO A. MURETE ASTA BANDERA. TRABAJOS RED HIDRÁULICA - OT 16551 ICIFED-OPE-33/22 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16551 ICIFED-OPE-33/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion: COL. VALLE DE VAQUERÍAS, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.146238, lat:25.632214}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 266584.6 | 266584.6 | 266584.6 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088057 | Proyecto de inversión | 527995.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:527995.43, modificado:527995.43}} | JARDIN DE NIÑOS, ¿GRAL CARLOS SALAZAR RUIZ¿, COL. COLINAS DE AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A. OBRA EXT: TRABAJOS DE DESAGUE - OT 16558 ICIFED-OPE-35/22 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16558 ICIFED-OPE-35/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:337, direccion:COL. COLINAS DE AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN , lon:-100.122046, lat:25.823097}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 527995.43 | 527995.43 | 527995.43 | 229493.47 | 229493.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPE-35/22 OT 16558 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A. OBRA EXT: TRABAJOS DE DESAGUE JARDIN DE NIÑOS, GRAL CARLOS SALAZAR RUIZ, COL. COLINAS DE AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL ORGANISMO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL ORGANISMO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL ORGANISMO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL ORGANISMO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE220202088167 | Proyecto de inversión | 2543916.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2543916.71, modificado:2543916.71}} | J. N. N., PROFR ROSENDO GARZA, CA DEREYTA JIMÉ NEZ, N UEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15553 ICIFED-OPF-10/22 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15553 ICIFED-OPF-10/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CADEREYTA JIMÉNEZ, N UEVO LEÓN, lon:-100.002078, lat:25.585148}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2543916.71 | 2543916.71 | 2543916.71 | 1669416.47 | 1669416.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088228 | Proyecto de inversión | 1922386.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922386.27, modificado:1922386.27}} | PRIMARIA,¿ NIÑOS HEROES¿, COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15569 ICIFED-OPF-15/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15569 ICIFED-OPF-15/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN., lon:-100.231459, lat:25.670134}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1922386.27 | 1922386.27 | 1922376.27 | 1760571.62 | 1760571.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088941 | Proyecto de inversión | 235298.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235298.81, modificado:235298.81}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA A POZOS 17 Y 55 DE 8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11261 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Av. Hda Molino de las Flores 122, Ex Hacienda El Rosario, 67288 Jardines de la Silla, N.L., lon:-100.17003, lat:25.63394}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MG6X+6WJ Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.450231, lat:25.660599}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 216395.45 | 235298.81 | 216395.45 | 216395.45 | 216395.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202089203 | Proyecto de inversión | 1197866.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197866.11, modificado:1197866.11}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA F POZOS 24,44,45,46,47,48,49 Y 50 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11311 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Vitapista, Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.293575, lat:25.735863}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.290066, lat:25.737718}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., lon:-100.464245, lat:25.617176}, geo4: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Moderno Apodaca II, Cd Apodaca, N.L., lon:-100.21484, lat:25.773966}, geo5: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ojo de Agua, 66630 N.L., lon:-100.216686, lat:25.773376}, geo6: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jardines del Mezquital, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.245657, lat:25.750285}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jardines del Mezquital, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.245693, lat:25.750898}, geo8: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, N.L., lon:-100.25269, lat:25.837424}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 1139754.64 | 1197866.11 | 1139754.64 | 1139754.64 | 1139754.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202098481 | Proyecto de inversión | 3184673 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184673.0, modificado:3184673.0}} | CONST. SUB DEL. DE POLICIA COL. VALLE DE LAS PALMAS | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 1 | N | 0 | 0 | 10700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VALLE DE LAS PALMAS, lon:-100.267708, lat:25.781009}} | 2022-03-01 | 2022-10-28 | 2390000 | 2685596.42 | 942611.19 | 942611.19 | 942611.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-02-22, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:2685596.42, importe_modificado:2685596.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098481/proyecto_INICIO, 2098481/proyecto_PROCESO, 2098481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302101940 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL LAS TORRES, GENERAL ESCOBEDO, N.L. - 135553 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 135553 | S | 35000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38976.0, meta_modificada:38976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LAS TORRES COLONIA PASEO REAL, 66072 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISLA SUR Y CALLE ABASOLO, CALLE ISLA DE REVILLAGIGEDO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL DE ESCOBE, lon:-100.335304, lat:25.802279}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 10000000 | 8499955.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2208005, contratista:EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, monto:8499955.85, importe_modificado:8499955.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.52}} | {2101940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302104260 | Proyecto de inversión | 1279734 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279734.0, modificado:1279734.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS DE DIECISEIS METROS CUADRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL TREVIÑO NUEVO LEON - 689 | 19 | Nuevo León | 23 | General Treviño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Treviño | 689 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN MANZANA GENERAL TREVIÑO, 65850 GENERAL TREVIÑO, GENERAL TREVIÑO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO HINOJOSA Y CALLE DONACIANO GALINDO, CALLE FRANCISCO I. MADERO CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL TREVIÑO ESTADO , lon:-99.48542496, lat:26.22149409}} | 2022-03-06 | 2022-12-31 | 1151760.6 | 1151760.6 | 1151760.6 | 1151760.6 | 1151760.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGTNL/FISM/001/2022, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TREVIÑO, monto:1277819.91, importe_modificado:1277819.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2104260/proyecto_PROCESO, 2104260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109575 | Proyecto de inversión | 289231.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289231.81, modificado:289231.81}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO AL SR JOSE GUADALUPE GUZMAN EN EL VENADO - 115514 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 115514 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION EL VENADO, 67350 EL VENADO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE CALLEJON 2, ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 350 METROS DE PUENTE DEL ARROYO MIRELES, lon:-99.9738849, lat:25.33446988}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 260308.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109971 | Proyecto de inversión | 302008.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302008.16, modificado:302008.16}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO SRA SESILIA LOPEZ EN CAÑADA HONDA - 117035 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 117035 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CALLE CALLE NUERO 3 COLONIA CAÑADA HONDA, 67350 LA CAÑADA HONDA, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE TRASERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 650 METRO DE LA CARRETERA A CADEREYTA EN LA SEGUNDA CALLE, lon:-99.99068525, lat:25.33686284}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 271807.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110509 | Proyecto de inversión | 258956.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258956.6, modificado:258956.6}} | CONSTRUCCION DE LOSA SR JESUS ISRAEL ALANIS EN CAÑADA HONDA - 119602 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 119602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CALLE CALLE NUMERO 5 COLONIA CAÑADA HONDA, 67350 LA CAÑADA HONDA, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 10, ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NO 5 A 700 METROS DE LA CARRETERA ALLENDE CADEREYTA, lon:-99.99487382, lat:25.34036685}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 233060.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2110509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110926 | Proyecto de inversión | 240035.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240035.33, modificado:240035.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COL NEMESIO SALINAS DR COSS NUEVO LEON - 121627 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 121627 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER INTERIOR SN COLONIA NEMESIO SALINAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE FRAY S, lon:-99.178166, lat:25.932925}} | 2022-07-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302111406 | Proyecto de inversión | 240035.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240035.33, modificado:240035.33}} | CALLE DR. COSS COLONIA NEMESIO SALINAS 66950 - 123786 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 123786 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DR. COSS INTERIOR SN COLONIA NEMESIO SALINAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE DR. COSS COLONIA NEMESIO SALINAS 66950, lon:-99.178399, lat:25.932278}} | 2022-07-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2111406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114385 | Proyecto de inversión | 538890.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538890.1, modificado:538890.1}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CALLE PRICIPAL EJIDO LAGUNITA DE TABERNA - 138400 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138400 | S | 119 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAGUNITA DE TABERNA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE A LA TIENDA CONASUPO, lon:-100.0587166, lat:23.4870283}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 174414 | 174414 | 174414 | 174414 | 174414 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-10-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:537867.76, importe_modificado:537867.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2114385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114403 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL EJIDO LAGUNITA DE TABERA - 138470 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138470 | S | 119 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAGUNITA DE TABERA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA TIENDA CONASUPO, lon:-100.0587166, lat:23.4870283}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115719 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN SAN ANTONIO DE PEÑITAS - 143128 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 143128 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TREINTA METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-99.867306, lat:24.665028}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2115719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117967 | Proyecto de inversión | 647024.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647024.64, modificado:646453.67}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS Y FOSA 1 BAÑO Y 1 FOSA EN EJIDO EL BARCO - 152518 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152518 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO VAQUEROS - TERREROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL BARCO, 67498 EL BARCO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS PRIMERAS 3 VIVIENDAS SE ENCUNETRAN ATRAS DE ABARROTES SALAZAR TAMBIEN HAY UN , lon:-99.86064354, lat:25.37822928}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 646453.67 | 646453.67 | 646453.67 | 646453.67 | 646453.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2117967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302118967 | Acción | 127115 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127115.0, modificado:127115.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 157119 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Allende | 157119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.008324, lat:25.2869}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 114403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2118967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302120952 | Acción | 1410012.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410012.48, modificado:1410012.48}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 165743 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 165743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2120952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122331 | Proyecto de inversión | 917563.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917563.18, modificado:955064.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. ACUEDUCTO, LADO NORTE DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. RANCHO VIEJO A CALLE JESUS GRACIA DE LA COL. HEROE DE NACOZARI, COL. EX HACIENDA RANCHO VIEJO - 172362 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 172362 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR SN COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 67288 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JESUS GARCÍA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ AL NORTE COLINDA CON AV. COAHUILA AL EST, lon:-100.17796278, lat:25.63563967}} | 2022-08-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302126218 | Proyecto de inversión | 491691.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491691.78, modificado:491691.78}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MOISES SAENZ GRAL.ZARAGOZA - 190942 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 190942 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3859.8, meta_modificada:3859.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MOISES SAENZ INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL SALTO Y CALLE CAMINO AL OJO DE AGUA, CALLE CERRADA B. SUR INICIA EN EL ENTRONQUE A CAMINO AL AOJO, lon:-99.77430337, lat:23.95790873}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 491691.78 | 491691.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-011-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:491691.78, importe_modificado:491691.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127652 | Proyecto de inversión | 579419.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579419.62, modificado:579419.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 198631 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 198631 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MINA, CALLE DURANGO SE ENCUENTRA A TREINTA METROS DE LA TORTILELRIA RODRIGUEZ SE CONCTUYEN 5 CUARTOS, lon:-100.232231, lat:23.515972}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2127652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302128889 | Proyecto de inversión | 1801683.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801683.99, modificado:1801683.99}} | ALUMBRADO PUBLICO CALLE SIN NOMBRE COL.VILLA AZUL ENTRE CALLE VILLA AZUL Y AV. CAMINO A ICAMOLE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 203941 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 203941 | S | 3481 | 3625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.5, meta_modificada:798.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA VILLAZUL, 66012 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA AZUL Y CALLE AV.CAMINO A ICAMOLE, ALUMBRADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE DESDE CALLE CALLE VILLA AZUL HASTA AV.CAMINO ICAMOLE, lon:-100.61744004, lat:25.82119249}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129216 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 205332 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 205332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE PROFRA. MARIA DE LOS ANGELES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE JAZMIN A MEDIACION DE CALLE ENTRE LAS C, lon:-99.83576164, lat:25.16864523}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 122790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2129216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130064 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION E AULA EN EJIDO SAN FRANCISCO - 208980 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208980 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-99.934887, lat:23.945817}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-008-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2130064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130238 | Proyecto de inversión | 1390607.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390607.21, modificado:1390607.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 210112 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 210112 | S | 44 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ROSAL, CALLE CINCO DE MAYO SE UBICA FRENTE A LA TIENDA CONASUPO, lon:-100.179632, lat:23.544498}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2130238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302131487 | Proyecto de inversión | 2568517.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568517.11, modificado:2568517.11}} | JARDIN DE NIÑOS¿CARLOS JUAN FINALY Y BARRES¿ COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, NUEVO LEÓN-TERMINO DE AULAS DIDACTICAS, SUBESTACIO N Y OBRA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL-ICIFED-OPE-58/22 OT 16254 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Carmen | ICIFED-OPE-58/22 OT 16254 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, NUEVO LEÓN, lon:-100.365244, lat:25.853756}} | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 2568517.11 | 2568517.11 | 2568517.11 | 1266707.31 | 1266707.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302138231 | Proyecto de inversión | 11801840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180184E7, modificado:1.180184E7}} | Rehabilitación de las cimentaciones del viaducto elevado de la Línea 1 del Metro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | STCM-GJ-CO-08-22-GA | N | 0 | 0 | 165024 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Sin nombre de col 21, lon:-100.271502, lat:25.681145}} | 2022-09-23 | 2023-01-20 | 0 | 9998097.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:STCM-GJ-CO-08-22-GA, contratista:Construservicios VH, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:9998097.5, importe_modificado:9998097.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2138231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302138742 | Proyecto de inversión | 2329461 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329461.0, modificado:2329461.0}} | Reforzamiento del abastecimiento del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada, por medio de 5 perforaciones exploratorias a 60 metros, de (8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11351 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtémoc 525, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.3184799, lat:25.67195323}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302139361 | Proyecto de inversión | 45924684.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.592468474E7, modificado:4.592468474E7}} | Proyecto para la implementación del Tribunal de Justicia Laboral del Estado de Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León | 0216 | N | 0 | 0 | 5784442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Escobedo 508, Col. Centro, Monterrey, N. L., lon:-100.31143, lat:25.67158}} | 2022-07-12 | 2022-11-25 | 45924684.74 | 24607737.6 | 12303868.72 | 12303868.72 | 12303868.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | NLE15160200665993 | Proyecto de inversión | 704245 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:704245.0, modificado:598112.06}} | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-03-17 |  | 598112.06 | 598112.06 | 598112.06 | 580972.93 | 580972.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-07/16 OT 11893 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO. (1 Obra + 1 Aula Didáctica)., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE190201529651 | Acción | 102741.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102741.25, modificado:102741.25}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 38427 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEÓN | 38427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1529651/proyecto_INICIO, 1529651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190201542377 | Acción | 322200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322200.02, modificado:0.0}} | ADQUISION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 87012 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 87012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1542377/proyecto_PROCESO, 1542377/proyecto_INICIO, 1542377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190401655540 | Proyecto de inversión | 3338671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338671.21, modificado:3338671.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 121236 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 121236 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.11665821, lat:23.43113481}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1655540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200201704824 | Proyecto de inversión | 3075817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3075817.35, modificado:1678061.5}} | JN CARLOS JUAN FINLAY Y BARRES, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 170-20 OT 14512 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1678061.5 | 1678061.5 | 1678061.5 | 1658801.28 | 1658801.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-170/20 OT 14512 CONSTRUCCIÓN JARDIN DE NIÑOS CARLOS JUAN FINLAY Y BARRES BUENA VISTA, CARMEN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE200401825276 | Proyecto de inversión | 2580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2580000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOCTOR GONZÁLEZ LOCALIDAD DOCTOR GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DOCTOR GONZÁLEZ - 160945 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | 160945 | S | 1500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE ZARAAGOZA, CALLE SALAMANCA ESTA OBRA ESS UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPAÑAINICIANDO DE LISBOA Y PASANDO POR LA, lon:-99.93339929, lat:25.8615618}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401833993 | Proyecto de inversión | 3227332.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227332.93, modificado:3227332.93}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRALVO LOCALIDAD PRESIDENTES UNO - 189217 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189217 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:461, direccion:CALLE MARCOS G. GONZALEZ INTERIOR 0 0 COLONIA PRESIDENTES 1, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CERR. CERRALVO - LOS NOGALES Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO POR LA CALLE PADRE MIER DESDE L, lon:-99.61960525, lat:26.09892276}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401844778 | Proyecto de inversión | 163572.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163572.76, modificado:160359.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ALAMITOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ALAMITOS - 221723 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 221723 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA A DR. ARROYO Y A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO EJIDAL, lon:-100.21505178, lat:23.4633279}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 160359.46 | 160359.46 | 160359.46 | 160359.46 | 160359.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844778/proyecto_INICIO, 1844778/proyecto_FIN, 1844778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847051 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:371781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 227880 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227880 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE MARGARITO REYNA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE J SEGURA Y CALLE J GARCIA, CALLE PADRE ALONSO A TRES CUADRAS DE CARRETERA SAN ISIDRO A CERROS BLANCOS, lon:-100.17843014, lat:23.25958664}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 371781.81 | 371781.81 | 371781.81 | 371781.81 | 371781.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1847051/proyecto_INICIO, 1847051/proyecto_FIN, 1847051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874386 | Proyecto de inversión | 17648500.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.764850068E7, modificado:1.764837295E7}} | SEC TEC NUM 127, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 6 AULAS DIDACTICAS, 1 TALLER Y 15 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 272-20 OT 14529 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-05-31 | 17648372.95 | 17648372.95 | 17648372.95 | 17648372.95 | 17648372.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874461 | Proyecto de inversión | 2275373.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2275373.81, modificado:2318557.97}} | CECYTE ESTANZUELA, LA ESTANZUELA, MONTERREY - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 309-20 OT 12558 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 2318557.97 | 2318557.97 | 2318557.97 | 2313956.53 | 2313956.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101884703 | Proyecto de inversión | 857609.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:857609.9, modificado:884978.82}} | JN LUCILA GODOY ALCAYAGA, LA TRINIDAD, ARRAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 08-21 13638 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-06-18 | 884978.82 | 884978.82 | 884978.82 | 861384.53 | 861384.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-08/21 OT 13638 CONSTRUCCIÓN JARDIN DE NIÑOS LUCILA GODOY ALCAYAGA, COL. LA TRINIDAD, ARAMBERRI, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101884858 | Proyecto de inversión | 441664.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441664.08, modificado:414031.85}} | SEC GRAL NUM 113 CARLOS SALAZAR RUIZ VALLE DE LINCOLN GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 20-21 15986 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCIA N.L, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 414031.85 | 414031.85 | 414031.85 | 383965.29 | 383965.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFFED-OPF-20/21 OT 15986 REHABILITACIÓN SECUNDARIA GENERAL NUM. 113 GRAL. CARLOS SALAZAR RUIZ, COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885043 | Proyecto de inversión | 3745697.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3745697.43, modificado:3006448.15}} | ESC NORMAL PABLO LIVAS 2DA ETAPA, CENTRO, SABINAS HIDALGO | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 32-21 14339 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-02-19 | 2021-07-18 | 3006448.15 | 3006448.15 | 3006448.15 | 3006448.15 | 3006448.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-32/21 OT 14339 CONSTRUCCIÓN ESCUELA NORMAL PABLO LIVAS 2DA ETAPA, COL. CENTRO, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886029 | Proyecto de inversión | 1068571.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1068571.31, modificado:1094571.26}} | PRIM NICOMEDES ACOSTA HERNANDEZ, CUMBRES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 65-21 15766 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1094571.26 | 1094571.26 | 1094571.26 | 1040339.42 | 1040339.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-65/21 OT 15766 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, ¿NICOMEDES ACOSTA HERNANDEZ¿, COL. INF. CUMBRES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886036 | Proyecto de inversión | 479203.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479203.81, modificado:497016.47}} | PRIM MANUEL GUTIERREZ NAJERA, PASEO DEL ROBLE, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 69-21 15997 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 497016.47 | 497016.47 | 497016.47 | 479036.3 | 479036.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-169/21 OT 15997 REHABILITACIÓN PRIMARIA, MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, COL. PASEO DEL ROBLE, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886290 | Proyecto de inversión | 520067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520067.28, modificado:520063.24}} | JN ALFONSO GARCIA ROBLES, POMPEYA, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 78-21 13943 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 520063.24 | 520063.24 | 520063.24 | 517624.66 | 517624.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-78/21 OT 13943 REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS, ALFONSO GARCIA ROBLES, COL. POMPEYA, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886406 | Proyecto de inversión | 3759961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3759961.13, modificado:3967912.16}} | JN ANNIE SULLIVAN, VILLAS DEL JARAL, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 79-21 14239 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 3967912.16 | 3967912.16 | 3967912.16 | 3966652.09 | 3966652.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OPF-79/21 OT 14239 CONSTRUCCIÓN JARDIN DE NIÑOS, ANNIE SULLIVAN, COL. VILLAS DEL JARAL, CARMEN, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886414 | Proyecto de inversión | 395780.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:395780.33, modificado:395760.79}} | PRIM JULIAN VILLAGRAN, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF87-21 15503 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 395760.79 | 395760.79 | 395760.79 | 387863.28 | 387863.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-87/21 OT 15503 REHABILITACIÓN PRIMARIA, JULIÁN VILLAGRAN, COL. VALLE DE SANTA MARÍA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886671 | Proyecto de inversión | 468293.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468293.71, modificado:434634.87}} | SEC GENERLA NUM 135 GILBERTO BOSQUES SALDIVAR, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 102-21 15759 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 434634.87 | 434634.87 | 434634.87 | 428832.63 | 428832.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-102/21 OT 15759 CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA GENERAL NUM. 135, GILBERTO BOSQUES SALDIVAR, COL. BUENA VISTA, CARMEN, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210201940171 | Proyecto de inversión | 17446081.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.744608194E7, modificado:1.764608076E7}} | CONSTRUCCION - SECUNDARIA GENERAL NUM. 144, COL. SANTA MARÍA, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15461 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 118-21 OT 15461 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Sta. María, 66037 N.L., México, lon:-100.4985785, lat:25.7802321}} | 2021-04-09 | 2021-10-05 | 17646080.76 | 17646080.76 | 17646080.76 | 17641479.48 | 17641479.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940265 | Proyecto de inversión | 1389879.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1389879.83, modificado:1314429.86}} | REHABILITACION - SECUNDARIA GENERAL, ¿FEDERICO CANTÚ¿, COL. CONJ. HABIT. ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14837 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 123-21 OT 14837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 1314429.86 | 1314429.86 | 1314429.86 | 1307680.27 | 1307680.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940722 | Proyecto de inversión | 5352543.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5352543.79, modificado:5343823.96}} | REHABILITACION - SECUNDARIA GENERAL, ¿MIGUEL HIDALGO¿, COL. GALEANA, GALEANA, NUEVO LEÓN. -ESCUELAS AL CIEN - OT 16018 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 140-21 OT 16018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2021-05-31 | 2021-11-26 | 5343823.96 | 5343823.96 | 5343823.96 | 5326948.01 | 5326948.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301994126 | Proyecto de inversión | 1320710.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320710.8, modificado:1320710.8}} | SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLALDAMA NUEVO LEON - 206005 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DEOBRAS PUBLICAS | 206005 | S | 2180 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAUL RANGEL FRIAS, CALLE MINA EB PLAZA 5 DE MAYO, lon:-100.42784583, lat:26.49794598}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} | {1994126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301997795 | Proyecto de inversión | 3216528.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216528.75, modificado:3216528.75}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GENERAL ZARAGOZA - 218780 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 218780 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO CIEN METROS DE LA PLAZA, lon:-99.7740278, lat:23.97327781}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3216528.75 | 3216528.75 | 723162.03 | 723162.03 | 723162.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-002-2021, contratista:JALA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:3214053.45, importe_modificado:3214053.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {1997795/proyecto_INICIO, 1997795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301999568 | Acción | 99053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99053.3, modificado:99053.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 206100 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 206100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004306 | Adquisición | 1056231 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056231.0, modificado:1042536.92}} | FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |  | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Washington, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2021-07-22 | 2021-12-31 | 1042536.92 | 1042536.92 | 1042536.92 | 1042536.92 | 1042536.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2004306/proyecto_INICIO, 2004306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | NLE210302004920 | Proyecto de inversión | 2048470.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048470.95, modificado:2047606.94}} | PRIMARIA, ¿DR. PEDRO NORIEGA¿, COL. LINARES, LINARES, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - OT 15450 PEI 77/21 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 76/21 OT 15450 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-09-10 | 2022-01-07 | 2047606.94 | 2047606.94 | 2047606.94 | 1274050.12 | 1274050.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012270 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO - 4837 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4837 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:44, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PEÑITA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.86794509, lat:24.66484504}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012286 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6684 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6684 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE CAMARONES SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 45 KMX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.76170954, lat:24.52981618}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402032787 | Proyecto de inversión | 2443601.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443601.28, modificado:2443601.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GENERAL ZARAGOZA - 272701 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA NUEVO LEON | 272701 | S | 75 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ASERRADERO LA ENCANTADA Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE AL OJO DE AGUA FRENTE AL ASERRADERO LA ESCONDIDA RUMBO , lon:-99.77190148, lat:23.96120753}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2443601.28 | 2443601.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-001-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2440511.12, importe_modificado:2440511.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2032787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050902 | Proyecto de inversión | 128584.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128584.11, modificado:128584.11}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343106 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343106 | S | 186 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MMINA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL TEVIÑO Y CALLE ARAMBERRI, CALLE MATAMOROS A 200 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.61450049, lat:26.09454893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050932 | Proyecto de inversión | 464850.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464850.41, modificado:464850.41}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343219 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343219 | S | 102 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CONGRRGACION HALCON, 65900 LA PIEDRA, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A CIEN METROS DE LA TIENDITA, lon:-99.66865857, lat:26.14712722}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064233 | Proyecto de inversión | 16511212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65112128E7, modificado:1.591979778E7}} | Infraestructura para Centro de Reinserción Social número 3 ubicado en Cadereyta NL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado | 3 | N | 0 | 0 | 5685888 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Carretera a Dr. Gonzalez Km 1.5 Municipio de Cadereyta Jiménez N.L. C.P. 67450, lon:-99.9590713, lat:25.6080228}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15919797.78 | 15919797.78 | 4775939.33 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064245 | Proyecto de inversión | 924026.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:924026.7, modificado:923824.19}} | PRIMARIA, ¿EMILIANO ZAPATA¿, COL. CASAS VIEJAS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16641 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 05/22 OT 16641 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 0, CASAS VIEJAS, 67474, lon:-99.926775, lat:25.46969}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 923824.19 | 923824.19 | 923824.19 | 923824.19 | 923824.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064262 | Proyecto de inversión | 237734.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237734.73, modificado:234380.12}} | JN ANNA FREUD JARDIN MODELO MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16626 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 12/22 OT 16626 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JARDIN DEL PARQUE 0, JARDIN MODELO, 64160, lon:-100.35219, lat:25.73473}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 234380.12 | 234380.12 | 234380.12 | 234380.12 | 234380.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064268 | Proyecto de inversión | 194625.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:194625.91, modificado:194625.91}} | PRIM PRIM PROFR DONACIANO JOSEL DE LA PAZ CASTILLO VILLAS DE ALCALI GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16617 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 16/22 OT 16617 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HIERRO 0, VILLAS DE ALCALI, 66003, lon:-100.56993, lat:25.78486}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 194625.91 | 194625.91 | 194625.91 | 64961.55 | 64961.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064270 | Proyecto de inversión | 547405.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:547405.28, modificado:547405.28}} | JN ALBERTO FERNANDEZ GARZA VISTA BELLA GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16642 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 17/22 OT 16642 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VISTA DEL RIO 0, VISTABELLA, 66001, lon:-100.54024, lat:25.8144}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 547405.28 | 547405.28 | 547405.28 | 490679.05 | 490679.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065696 | Proyecto de inversión | 18897745 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8897745E7, modificado:1.8897745E7}} | Construcción de línea de conducción de agua potable del pozo "El Desierto" a la estación de bombeo "K-10", con una longitud de 5,750 m., de tubería de hierro dúctil de 14"ø, 220 m., de tubería de acero de 14"ø, 30 m., de tubería de acero de 10"ø y 20 m. de tubería de acero de 4"ø en el cadenamiento 0+000 al 6+000. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6020.0, meta_modificada:6020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Los Terrenos, Nuevo León, lon:-100.12, lat:23.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 16512367.4 | 16512367.4 | 16512367.4 | 12515974.26 | 12515974.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4781.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065741 | Adquisición | 33084 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33084.0, modificado:28768.0}} | Suministro e instalación de dos (2) motobomba autocebante de 4 pulg., cada una de motor 12 HP; para ser utilizadas en Central Operativa San Nicolas y Central Guadelupe;en los municipios de SAn Nicolás de los Garza y Guadalup, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 28768 | 28768 | 28768 | 28768 | 28768 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069287 | Proyecto de inversión | 2206277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206277.59, modificado:2206277.59}} | REHABILITACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CENTRO - 18965 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaldama | 18965 | S | 981 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA LLAVE Y CALLE ITURBIDE, SE UBICA A UNA CUADRA DEL RIO SABINAS HASTA LA CALLE ITURBIDE QUE SE ENCUENTRA AL PIE DE, lon:-100.43125337, lat:26.5016515}} | 2022-04-13 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069378 | Proyecto de inversión | 10250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.025E7, modificado:1.025E7}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE COL CAÑADA BLANCA - 19378 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 19378 | S | 10324 | 8839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA CAÑADA BLANCA, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEPETONGO Y CALLE VICTOR ROSALES, AVENIDA MEZQUITAL DEL ORO ENFRENTE DE FERRETERIA BANDA ENTRE TEPETONGO Y VICTOR ROSALES, lon:-100.18684377, lat:25.72588648}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 9225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.2}} | {2069378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069456 | Proyecto de inversión | 13937762.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.393776204E7, modificado:1.393776204E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE PLUVIAL EN CALLE ANDRES SADA - 19707 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 19707 | S | 4868 | 4055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES SADA COLONIA ROBLE SANTA MARÍA, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTONIO L RODRIGUEZ Y CALLE HUMBERTO LOBO, CALLE ROMULO GARZA FRENTE A LANTANA PRIVADAS RESIDENCIAL ENTRE ANDRES SADA Y ROMULO GARZA, lon:-100.182057, lat:25.66019437}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 12543985.84 | 3939595.23 | 3939595.23 | 2131281.33 | 2131281.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/22-C, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1.350798643E7, importe_modificado:1.350798643E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} | {2069456/proyecto_INICIO, 2069456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071241 | Proyecto de inversión | 2256048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256048.97, modificado:2256048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS AGUIRRE, DR. ARROYO, N.L. - 30201 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30201 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:143, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LOS AGUIRRE, 67936 SAN MIGUEL DE LOS AGUIRRE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO SAN MIGUEL DE LOS AGUIRRE HACIA EL NORTE DEL MISMO EJIDOEL ACCESO, lon:-100.45470092, lat:23.72582294}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2251320.5 | 2251320.5 | 2251320.5 | 1961776.83 | 1961776.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-07-2022, contratista:MENTOR OSVALDO TORRES DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2251320.5, importe_modificado:2251320.5}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.83}} | {2071241/proyecto_INICIO, 2071241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071282 | Proyecto de inversión | 3149999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149999.87, modificado:3149999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN CARLOS, DR. ARROYO, N.L. - 30367 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30367 | S | 73 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:EJIDO PRESA DE SAN CARLOS, 67904 PRESA DE SAN CARLOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 35 CUARTOS DORMITORIOS EN 35 VIVIENDAS DIFERENTES DISPERSAS EN ESTA COMUNIDAD SIN NOMENCLATURAS EN SUS CALLES DE LA LO, lon:-99.97608508, lat:23.58058825}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 3145680.75 | 3145680.75 | 3145680.75 | 943704.23 | 943704.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-28-2022, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3145680.75, importe_modificado:3145680.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2071282/proyecto_INICIO, 2071282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071364 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE VALLE PLANO COLONIA VALLE SOLEADO - 30791 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 30791 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VALLE PLANO 311 INTERIOR SN COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE MEXICO Y CALLE VALLE DEL MIRADOR, CALLE VALLE VERDE A 20 METROS DE TORTILLERIA LOS LIRIOS QUE SE ENCUENTRA EN LA , lon:-100.1655, lat:25.69874}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071364/proyecto_INICIO, 2071364/proyecto_PROCESO, 2071364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071389 | Proyecto de inversión | 737728.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737728.77, modificado:732486.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALTITOS - 30925 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30925 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:EJIDO LOS ALTITOS, 67905 LOS ALTITOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN UN CENTRO INTEGRADOR EN LA COMUNIDAD DE LOS ALTITOS EL CUAL SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA EJIDAL AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.22245533, lat:23.72209487}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 732486.08 | 732486.08 | 732486.08 | 732486.08 | 732486.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-08-2022, contratista:JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:736040.58, importe_modificado:732486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2071389/proyecto_INICIO, 2071389/proyecto_PROCESO, 2071389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071466 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE AARON SAENZ COLONIA NUEVO SAN SEBASTIAN - 31416 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31416 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AARON SAENZ 418 INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN SEBASTIÁN, 67188 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO CARDENAS Y CALLE LIC PABLO QUIROGA, CALLE JOSE E SANTOS SE UBICA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES BLANQU, lon:-100.20642, lat:25.67835}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071466/proyecto_INICIO, 2071466/proyecto_PROCESO, 2071466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072087 | Proyecto de inversión | 245912.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245912.67, modificado:245912.67}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCUELA CIRO R CANTU, COLONIA SAN RAFAEL - 34369 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 34369 | S | 388 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN RAFAEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE CIPRES UBICADA A 80 METROS DEL SUPER CITY MIGUEL DE LA MADRID Y A 120, lon:-100.2147, lat:25.69407}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 221321.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072164 | Proyecto de inversión | 682787.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682787.55, modificado:682787.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANIARIO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ, COLONIA VILLA OLIMPICA - 34849 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 34849 | S | 277 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LA VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA OLÍMPICA, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE RUMANIA, CALLE NIGERIA UBICADA A 100 METROS DEL DIF VILLA OLIMPICA Y A EN CONTRA ESQUINA DE LA , lon:-100.20717759, lat:25.65030945}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 614508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2072164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072173 | Proyecto de inversión | 2159999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159999.91, modificado:2159999.91}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL PEQUEÑO, DR. ARROYO, N.L. - 34890 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 34890 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:EJIDO EL PEQUEÑO, 67923 EL PEQUEÑO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 24 CUARTOS DORMITORIOS DE MANERA DIRECTA A BENEFICIO DE 24 FAMILIAS DISPERSAS EN EL EJIDO EL PEQUEÑO ES DIFÍCIL DESCRIBIR LA UBICACIÓN D, lon:-100.27260575, lat:24.05790723}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072864 | Proyecto de inversión | 2256048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256048.97, modificado:2256048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE LA LAJA, DR. ARROYO, N.L. - 39437 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39437 | S | 174 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:RANCHERIA CARMEN DE LA LAJA, 67930 CARMEN DE LA LAJA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UNOS 900 METROS DE UN TANQUE, lon:-100.3102391, lat:23.79793151}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2255219.95 | 2255219.95 | 2255219.95 | 1206972.1 | 1206972.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-21-2022, contratista:JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2255219.95, importe_modificado:2255219.95}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.53}} | {2072864/proyecto_INICIO, 2072864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074316 | Proyecto de inversión | 1685127.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685127.97, modificado:1685127.97}} | REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS 1 - 49134 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de China | 49134 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BARRETA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA BARRETA TRES LA BARRETA Y ANEXOS, 67097 LA BARRETA TRES (LA BARRETA Y ANEXOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO SACA COSEC, lon:-98.99174147, lat:25.08014345}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 1685127.97 | 1685127.97 | 1685127.97 | 842563.98 | 842563.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-02-2022, contratista:RICO GARCIA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de China, Nuevo Leon, monto:1684445.9, importe_modificado:1684445.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2074316/proyecto_INICIO, 2074316/proyecto_PROCESO, 2074316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074831 | Proyecto de inversión | 28032523.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.803252372E7, modificado:2.803252372E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL Y RECTIFICACIÓN DE CAUCE, EN CARRETERA REYNOSA ENTRE CARRETERA SAN ROQUE Y CALLE RÍO SAN JUAN, VARIAS COLONIAS - 52294 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 52294 | S | 5155 | 7725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTURO B DE LA GARZA INTERIOR SN , 67250 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA SAN ROQUE Y AVENIDA COAHUILA, AVENIDA SALTILLO AL NORTE COLINDA CON COL. COAHUILA AL ESTE CON ESTABLECIMIENTO MI TIENDITA, lon:-100.1373743, lat:25.65766371}} | 2022-02-09 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074951 | Acción | 192054.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192054.48, modificado:192054.48}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 53096 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 53096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 172849.03 | 127947.11 | 127947.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:192054.48, importe_modificado:192054.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {2074951/proyecto_PROCESO, 2074951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075425 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:27804.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 56464 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 56464 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 150 + undefined HACIENDA EL ALAMITO, 67463 EL ALAMITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , DEJANDO LA CARRETERA A ALLENDE POR MARGEN IZQUIERDO A 900 MTS SE , lon:-99.99102035, lat:25.46483173}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 27804.74 | 27804.74 | 27804.74 | 27804.74 | 27804.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2075425/proyecto_INICIO, 2075425/proyecto_FIN, 2075425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075694 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:21270.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 58149 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 58149 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:15.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - HACIENDA TRANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 020 EJIDO SAN MIGUELITO, 67474 SAN MIGUELITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA MARGEN DERECHO, lon:-99.94045868, lat:25.51766079}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 21270.62 | 21270.62 | 21270.62 | 21270.62 | 21270.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.3}} | {2075694/proyecto_INICIO, 2075694/proyecto_FIN, 2075694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075944 | Proyecto de inversión | 241626.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241626.88, modificado:254557.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 59758 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 59758 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:543, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - LOS CAVAZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.13532692, lat:25.50944416}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.8}} | {2075944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076616 | Proyecto de inversión | 2114577.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114577.11, modificado:2114577.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA LA ESPERANZA - 63148 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 63148 | S | 236 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.7, meta_modificada:1110.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CINCUENTA METROS DEL PA, lon:-99.67042011, lat:24.8771003}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1903119.4 | 2114577.11 | 1903119.4 | 1903119.4 | 1903119.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-01/2022, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:3795463.43, importe_modificado:3795463.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.7}} | {2076616/proyecto_FIN, 2076616/proyecto_PROCESO, 2076616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076651 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CONTRY LATERAL AVENIDA EUGENIO GARZA SADA - 63346 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 63346 | S | 847 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA EUGENIO GARZA SADA COLONIA CONTRY, 64860 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ALFONSO REYES Y CALLE VIA ALCALA, CALLE RIO PANUCO LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA ENTRE AVENIDA ALFONSO REYES , lon:-100.2829941, lat:25.63626358}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1620000 | 1710542.75 | 513162.83 | 513162.83 | 513162.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-16/22-IR, contratista:ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1710542.75, importe_modificado:1710542.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.75}} | {2076651/proyecto_INICIO, 2076651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076829 | Proyecto de inversión | 72800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72800.02, modificado:72800.02}} | REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A EJIDO CUEVAS - 64244 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 64244 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO CUEVAS INTERIOR SN EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ITURBIDE CAMARONES Y , EN LA ENTRADA A EJIDO CUEVAS POR LA CARRETERA QUE VA DE ITURBIDE A EJIDO CUEVAS, lon:-99.79457287, lat:24.58437997}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2076829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076958 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA CALLE MANZANO - 64964 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64964 | S | 678 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA LAS FLORES, 64530 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VIA A TAMPICO, CALLE 20 DE OCTUBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MANZANO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y LA VIA A, lon:-100.28155273, lat:25.694001}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2655000 | 2739861.71 | 821958.51 | 821958.51 | 821958.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-17/22-IR, contratista:VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2739861.71, importe_modificado:2739861.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.6}} | {2076958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077064 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RYRAL A MADROÑO - 65368 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 65368 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO A MADROÑO INTERIOR SN EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO A MADROÑO Y , SE UBICA EN LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-99.7685, lat:24.497333}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077074 | Proyecto de inversión | 158985.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158985.88, modificado:175146.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO CASAS VIEJAS - 65390 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 65390 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CASAS VIEJAS LA FLORIDA, 67474 CASAS VIEJAS (LA FLORIDA), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GONZALITOS Y CALLE GENERAL TREVIÑO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DE LOS ABARROTES RENTERIA, lon:-99.92801952, lat:25.4684393}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077304 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:215014.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO - 66735 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66735 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:CALLE RAMON ROCHA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO, 67459 SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTONIO TORRES Y CALLE JESUS HERNANDEZ, CALLE JULIAN MARTINEZ SE ENCUENTRA EN FRENTE, lon:-100.06308719, lat:25.53136573}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078115 | Proyecto de inversión | 1165014.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164014.1, modificado:1164014.1}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO LOC PABLO L SIDAR CASILLAS - 71392 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayones | 71392 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:EJIDO PABLO L. SIDAR CASILLAS, 67650 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OCALIDAD SE ENCUENTRA A CINCUENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONES, lon:-100.21574327, lat:25.19725251}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1163723.1 | 1164014.1 | 1163723.1 | 1163723.1 | 1163723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/02/22, contratista:EDUARDO TORRES ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, monto:1939538.49, importe_modificado:1939538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.4}} | {2078115/proyecto_PROCESO, 2078115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078577 | Proyecto de inversión | 1003512.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003512.37, modificado:1003512.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CRUCE DE CALLE HACIENDA SANTA BÁRBARA Y HACIENDA SAN ÁNGEL EN LA COLONIA HACIENDA EL PALMAR. - 73942 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 73942 | S | 1126 | 1195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SANTA BÁRBARA COLONIA HACIENDA EL PALMAR, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA SANTA BÁRBARA Y CALLE HACIENDA SAN ÁNGEL, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL , lon:-100.50439807, lat:25.70379031}} | 2022-06-22 | 2022-10-20 | 850000 | 850000 | 298532 | 298532 | 298532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-20/22-IR, contratista:SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL, monto:995106.0, importe_modificado:995106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.8}} | {2078577/proyecto_INICIO, 2078577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078849 | Proyecto de inversión | 91677.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91677.32, modificado:91677.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO EL COCONAL - 75225 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75225 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:986, direccion:EJIDO CERRO PRIETO, 67817 CERRO PRIETO (EL COCONAL), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIA COMPUERTAS DE PRESA CERRO PRIETO Y TERRACERIA HACIA EJIDO LOS LEONES, TERRACERIA EJIDO CERRO PRIETO NUEVO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENC, lon:-99.3941139, lat:24.93089768}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 82509.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078930 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA EL PEDREGAL - 75689 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75689 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARZO 232 1 INTERIOR 1 COLONIA EL PEDREGAL, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE BASALTO, CALLE GRANITO SON DOS VIVIENDAS A BENEFICIAR EN ESTA COLONIA SE ENCUENTRAN EN CALLE CUARZO NO 201 Y NO 232, lon:-99.59559528, lat:24.86097601}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 403524.75 | 440000 | 403524.75 | 403524.75 | 403524.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:438626.08, importe_modificado:438626.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2078930/proyecto_PROCESO, 2078930/proyecto_INICIO, 2078930/proyecto_PROCESO, 2078930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082218 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 93094 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93094 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE PRIMERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE B.J. J, lon:-99.83365466, lat:25.17602522}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202084070 | Proyecto de inversión | 518810.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517810.15, modificado:517810.15}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JARDINES DE GENERAL BRAVO LOC CONFERINO ARIZPE - 101448 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 101448 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:271, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA JARDINES DE BRAVO, 67000 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE AZAHAR, CALLE ORQUIDEA LA OBRA ESTA UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD CONFERINO ARIZPE EN LA COLO, lon:-99.15049043, lat:25.80592668}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 517810.15 | 517810.15 | 517810.15 | 187934 | 187934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-01/2022-IR, contratista:MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:1586103.47, importe_modificado:1596158.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2084070/proyecto_INICIO, 2084070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202084556 | Proyecto de inversión | 1420420 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420420.0, modificado:1420420.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ABASOLO - 103290 | 19 | Nuevo León | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 103290 | S | 1000 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA ABASOLO CENTRO, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINES Y DOMINGUEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA EN EL VCENTRO DE ABASOLO EN, lon:-100.386243, lat:25.940344}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088120 | Proyecto de inversión | 629115.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:629115.03, modificado:629115.03}} | PRIMARIA, ¿CRISTOBAL COLON, CLUB DE LEONES 7¿, COL. ESTRELLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN - REHABILITACION DE EDIFICIO A (MODULO SANITARIO) - OT 16772 ICIFED-OPE-41/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16772 ICIFED-OPE-41/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. ESTRELLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.329949, lat:25.708512}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 629115.03 | 629115.03 | 629115.03 | 44527.57 | 44527.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088128 | Proyecto de inversión | 412659.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:412659.36, modificado:412659.36}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿JOSÉ MARÍA IGLESIAS¿, COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16300 ICIFED-OPF-01/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16300 ICIFED-OPF-01/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:677, direccion:COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN., lon:-99.677333, lat:25.252164}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 412659.36 | 412659.36 | 412659.36 | 391546.98 | 391546.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088136 | Proyecto de inversión | 2291173.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2291173.26, modificado:2291173.26}} | PRIMARIA GRAL MARIANO ESCOBEDO COL. MADERO, MONTERREY , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16241 ICIFED-OPF-05/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16241 ICIFED-OPF-05/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. MADERO, MONTERREY , NUEVO, lon:-100.280119, lat:25.686317}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 2291173.26 | 2291173.26 | 2291173.26 | 2288025.6 | 2288025.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088237 | Proyecto de inversión | 1824878.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1824878.36, modificado:1824878.36}} | J.N. ¿JORGE LUIS BORGES¿, COL. LA CIUDADELA, VILLAS DE SAN JOSÉ, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16236 ICIFED-OPF-17/22 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16236 ICIFED-OPF-17/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:249, direccion:COL. LA CIUDADELA, VILLAS DE SAN JOSÉ, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.073412, lat:25.649148}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1824878.36 | 1824878.36 | 1824878.36 | 1822332.45 | 1822332.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088264 | Proyecto de inversión | 1821452.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1821452.25, modificado:1821452.25}} | PRIMARIA, GRAL LAZARO CARDENAS, SAN JUAN DE VAQUERIAS, GENERAL TERAN - REHABILITACIÓN - OT 16303 ICIFED-OPF-22/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16303 ICIFED-OPF-22/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE VAQUERIAS, GENERAL TERAN, lon:-99.051447, lat:25.13938}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1821452.25 | 1821452.25 | 1821452.25 | 515427.87 | 515427.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088331 | Proyecto de inversión | 165233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:165233.66, modificado:165013.21}} | JARDIN DE NIÑOS, ¿CARLOS OROZCO ROMERO¿ ROMERO¿, COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16032 ICIFED-OPF-27/22 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16032 ICIFED-OPF-27/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN, lon:-100.18954, lat:23.678732}} | 2022-04-29 | 2022-06-12 | 165013.21 | 165013.21 | 165013.21 | 136139.83 | 136139.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088372 | Proyecto de inversión | 1166921.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166921.96, modificado:1166921.96}} | SECUNDARIA GENERAL N° 3, ¿MANUEL ACUÑA NARRO¿, COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16166 ICIFED-OPF-34/22 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16166 ICIFED-OPF-34/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, lon:-100.178002, lat:25.916229}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 1166921.96 | 1166921.96 | 1166921.96 | 569311.13 | 569311.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088756 | Proyecto de inversión | 3113881.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113881.6, modificado:3110227.43}} | SECUNDARIA GENERAL AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN-REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, RED ELECTRICA, TRABAJOS EN SUBESTACIÓN, TECH: PINTURA - OT 17006 ICIFED-OPE-45/22 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 17006 ICIFED-OPE-45/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN., lon:-100.162402, lat:25.956363}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 3110227.43 | 3110227.43 | 3110227.43 | 3110227.43 | 3110227.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088759 | Proyecto de inversión | 2693784.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2693784.12, modificado:2693784.12}} | PRIMARIA, PROFR. LEANDRO MARROQUÍN, COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15501 ICIFED-OPF-09/22 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15501 ICIFED-OPF-09/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.150783, lat:25.422332}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 2693784.12 | 2693784.12 | 2693784.12 | 941816.82 | 941816.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088829 | Proyecto de inversión | 397083.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397083.14, modificado:397083.14}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA D POZOS 33,42 Y 43 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11181 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Villas de Oriente, Juárez, N.L., lon:-100.114004, lat:25.65929}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Reforma Juárez, Juárez, N.L., lon:-100.128217, lat:25.670567}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 38, 67173 Guadalupe, N.L., lon:-100.269323, lat:25.648823}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 347326.27 | 397083.14 | 347326.27 | 347326.27 | 347326.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088849 | Proyecto de inversión | 103617 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103617.0, modificado:103617.0}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA F POZO 16 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11201 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MH73+Q7Q Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.446761, lat:25.66447}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 103617 | 103617 | 103617 | 103427.34 | 103427.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088866 | Proyecto de inversión | 5558071.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5558071.62, modificado:5558071.62}} | Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada, consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo, sus interconexiones a la red próxima existente y obras civiles complementarias, incluyendo equipo de desinfección. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11221 | N | 0 | 0 | 275000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:mina, nuevo león, lon:-100.53299694, lat:26.00064947}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Isidro II, 66646 Cd Apodaca, N.L., lon:-100.15175, lat:25.76064}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tehuantepec 369, Gonzalitos, 64020 Monterrey, N.L., lon:-100.35001, lat:25.68453}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., lon:-100.15175, lat:25.94403}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Vicente Riva Palacio 250, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.30398, lat:25.67145}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Bartolomé Mitre 4733, San Martin, 64210 Monterrey, N.L., lon:-100.36033, lat:25.75427}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.31199, lat:25.73676}, geo8: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:C. Guillermo Valencia 557, Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.31039, lat:25.73969}, geo9: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Tenancingo S/n, Progreso, 39610 Guadalupe, N.L., lon:-100.23127, lat:25.68926}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L., lon:-100.25697, lat:25.57796}, geo11: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:ESC. VICENTE SUAREZ T.V., Delta, Riberas del Río, 67160 Guadalupe, N.L., lon:-100.22426, lat:25.68014}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 0 | 5558071.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088888 | Proyecto de inversión | 6082266.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082266.84, modificado:6082266.84}} | Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada, consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo, sus interconexiones a la red próxima existente y obras civiles complementarias, incluyendo equipo de desinfección. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11231 | N | 0 | 0 | 260000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av. Av. De La Pilastra 687, Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., lon:-100.21255, lat:25.7086}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Andrés 106, Misión de San Miguel, 66648 Cd Apodaca, N.L., lon:-100.17613, lat:25.71994}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Gral. Emiliano Zapata 1303, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., lon:-100.35076, lat:25.74404}, geo4: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:B. Salinas Leal 217, Constituyentes de Queretaro 1er Sector, 66490 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.2573, lat:25.71868}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Nte., 64320 Monterrey, N.L., lon:-100.34807, lat:25.70835}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Canada 301, Vista Hermosa, 64620 Monterrey, N.L., lon:-100.35329, lat:25.69304}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L., lon:-100.25497, lat:25.57684}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ensenada 227, Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., lon:-100.34127, lat:25.69517}, geo9: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:66610, C. del Gaseoducto 603, Prados de Santa Rosa, N.L., lon:-100.22434, lat:25.7963}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:José Mariano Salas 648, Hidalgo, 64290 Monterrey, N.L., lon:-100.31986, lat:25.70623}, geo11: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Angel Martínez Villarreal 755, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., lon:-100.3552, lat:25.74909}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1012325.32 | 6082266.84 | 1012325.32 | 1012325.32 | 1012325.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302101942 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA, COL. REAL DE PALMAS, GENERAL ZUAZUA, N.L. - 135592 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 135592 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:AVENIDA AV. REAL DE PALMAS COLONIA REAL PALMAS, 65760 FRACCIONAMIENTO REAL PALMAS, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA MONARQUÍA Y AVENIDA AV. DE LOS INSURGENTES, AVENIDA P DE PALMAS LA OBRA SE ENCONTRARA A EN MEDIO DEL , lon:-100.161873, lat:25.90176}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 6000000 | 5699976.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2208006, contratista:Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, monto:5699976.29, importe_modificado:5699976.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302105632 | Proyecto de inversión | 812182.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812182.4, modificado:799223.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENEMERITO Y JARDÍN DE NIÑOS BERNABÉ GONZÁLEZ HIDALGO, COL. HACIENDA SAN ROQUE - 50259 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 50259 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:INTERIOR SN HACIENDA SAN ROQUE, 67280 SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA SAN ROQUE Y , CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN ROQUE Y A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA SAN ROQUE, lon:-100.15912449, lat:25.59817576}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 799223.57 | 799223.57 | 790088 | 790088 | 790088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2022-12, contratista:TEROMA, S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:799223.57, importe_modificado:799223.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2105632/proyecto_FIN, 2105632/proyecto_PROCESO, 2105632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109349 | Proyecto de inversión | 313681.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313681.8, modificado:313681.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A LA SRA ROSA MARIA RODRIGUEZ EN EL CERRITO - 114447 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 114447 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE VICTOR SALAZAR COLONIA EL CERRITO, 67350 EL CERRITO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA A LA PILA Y , CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL CERRITO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE EL JARDIN DE NIÑOS DEL CERRITO Y A 100 M, lon:-99.98733517, lat:25.29482103}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 282313.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110798 | Proyecto de inversión | 1606090.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606090.74, modificado:1606090.74}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA Y CONSTRUCCION DE KIOSKO, EJ. LA HEDIONDILLA - 121066 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 121066 | S | 208 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN LA HEDIONDILLA, 67863 AQUILES SERDÁN (LA HEDIONDILLA), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CAMINO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. TOM, lon:-100.71664275, lat:24.96083919}} | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 1606090.74 | 1605456.03 | 481636.8 | 481636.8 | 481636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SE-05/2022, contratista:ING. OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:1605456.03, importe_modificado:1605456.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2110798/proyecto_PROCESO, 2110798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114666 | Proyecto de inversión | 425848.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425848.16, modificado:425848.16}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN SAN ISIDRO - 139403 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 139403 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE ELODIO ZAPATA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO, lon:-100.171988, lat:23.25888}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2114666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115741 | Proyecto de inversión | 2807835.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807835.32, modificado:2807835.32}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO PRIVADA 3 SAN FRANCISCO. - 143187 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago | 143187 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA 3 COLONIA SAN FRANCISCO, 67312 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA PRIVADA 3 Y CALLE TORIBIO RODRIGUEZ, CALLE PRIVADA 3 CON TORIBIO RODRIGUEZ EN SAN FRANCISCO STGO.N.L., lon:-100.153405, lat:25.406008}} | 2022-04-02 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2115741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115959 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO EN SANTA ROSA - 143979 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 143979 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 67830 SANTA ROSA (LAGUNA DE SANTA ROSA), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA CARRETERA ITURBIDE CAMARONES POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-99.856667, lat:24.699694}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117547 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LAS CUMBRES - 150817 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 150817 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COLONIAL DEL VALLE COLONIA LOMAS DE CUMBRES, 64116 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FUNDADORES DEL EJIDO Y CALLE COLONIAL MITRAS, CALLE COLONIAL DEL MONTE LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE COLONIAL DEL VALLE EN, lon:-100.38307994, lat:25.7474363}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 1215000 | 1269936.53 | 380980.95 | 380980.95 | 380980.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-03/22-IR, contratista:CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2059692.66, importe_modificado:2059692.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.6}} | {2117547/proyecto_PROCESO, 2117547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125569 | Proyecto de inversión | 142757.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142757.08, modificado:142757.08}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO AL SR CESAR GUADALUPE CARRANZA - 187984 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 187984 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO VALLE DE LOS DURAZNOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y , CALLE EDUARDO A ELIZONDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PLAZA DE V, lon:-100.03517162, lat:25.29786133}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 128481.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125597 | Proyecto de inversión | 117399.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117399.07, modificado:117399.07}} | AMPLECION DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOBRE EN TERREROS - 188121 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 188121 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE PIRVADO 1 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINOA LAS ADJUNTAS Y , CALLE CALLE NUMERO 2 ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA EVANGELISTA, lon:-99.94190406, lat:25.35446688}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 105659.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2125597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302126055 | Proyecto de inversión | 125621.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125621.64, modificado:125621.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JAZMINEZ - 190269 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 190269 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO A JAZMINEZ INTERIOR SN EJIDO JAZMINEZ, 67830 JAZMÍNES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR EL CAMINO LA TIJERA A JAZMINEZ A LA IZQUIERDA CINCUENTA METROS, lon:-99.795222, lat:24.571222}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302126153 | Proyecto de inversión | 3657589.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3657589.36, modificado:3657589.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO GRAL .ZARAGOZA - 190611 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 190611 | S | 510 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3859.8, meta_modificada:3859.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO INICIA REHABILITACION A CIEN METROS DE LA PLAZA CEN, lon:-99.77106438, lat:23.97312629}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2745234.79 | 2745234.79 | 2745234.79 | 2745234.79 | 2745234.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:3657589.36, importe_modificado:3657589.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129241 | Proyecto de inversión | 4490532.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4490532.56, modificado:4490532.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN CAJÓN PARA PASO PLUVIAL EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE CAPELLANÍA Y AV.DEL PRADO, COL. REAL DE CAPELLANÍA, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 205475 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 205475 | S | 2692 | 2738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LAS TORRES COLONIA REAL DE CAPELLANÍA, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAPELLAVIA Y CALLE DEL PRADO, SOBRE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE CAPELLANIA Y AVENIDA DEL PRADO EN UN COSTADO DEL SKATE PARK URBI, lon:-100.590925, lat:25.78310217}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2129241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129261 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 205596 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 205596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CIRUELO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CIRUELO Y ENTRE CALLE 5 D, lon:-99.83580257, lat:25.17632411}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2129261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129939 | Proyecto de inversión | 3200374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200374.9, modificado:3200374.9}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN ZARAGOZA NUEVO LEON - 208378 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208378 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LA MESILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EJIDO JOYA DE SAN DIEGO Y CALLE EJIDO SIBERIA, CALLE SAN MARTIN A DOSCIENTOS METROS DE LA ENTRADA AL PARQUE TU, lon:-99.76113, lat:23.967197}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2133465.89 | 2133465.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-003-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:3200374.9, importe_modificado:3200374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130037 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA ENCANTADA - 208851 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208851 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA ENCANTADA INTERIOR SN EJIDO LA ENCANTADA, 67976 EL BARRO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , ENTRADA AL EJIDO A LA ENCANTADA, lon:-99.789884, lat:23.944677}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1097276 | 1097276 | 1097276 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-010-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.0}} | {2130037/proyecto_INICIO, 2130037/proyecto_FIN, 2130037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130166 | Proyecto de inversión | 222539.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222539.05, modificado:222539.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN CARLOS - 209621 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vallecillo | 209621 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PARAS VALLECILLO, SE UBICA EN LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-99.79485657, lat:26.5655791}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2130166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130198 | Acción | 77300.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77300.76, modificado:77300.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 209830 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 209830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.502706, lat:26.534664}} | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2130198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130656 | Proyecto de inversión | 3475639.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3475639.7, modificado:3475639.7}} | PRIMARIA, LAURA BARRAGAN DE ELIZONDO, COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN OPF-40/22 OT 15974 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | OPF-40/22 OT 15974 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, lon:-100.239561, lat:25.675106}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 3475639.7 | 3475639.7 | 3475639.7 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE AULA DIDACTICA , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302130659 | Proyecto de inversión | 2067938.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2067938.11, modificado:2067938.11}} | PRIMARIA, LIC BENITO JUAREZ , COL. ÁLVARO OBREGÓN , MONTERREY , NUEVO LEÓN OPF-41/22 OT 16587 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | OPF-41/22 OT 16587 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. ÁLVARO OBREGÓN , MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.365592, lat:25.736604}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 2067938.11 | 2067938.11 | 2067938.11 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ , COL. ÁLVARO OBREGÓN , MONTERREY , NUEVO LEÓN, OPF-41/22 OT 16587 ESC AL CIEN, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131093 | Proyecto de inversión | 695524.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695524.25, modificado:695524.25}} | SECUNDARIA GENERAL NUM.14, ¿JESÚS GARZA GARZA¿, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN. OPF-51/22 OT 16230 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | OPF-51/22 OT 16230 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN., lon:-100.553519, lat:25.787335}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 695524.25 | 695524.25 | 695524.25 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TRABAJOS PLUVIALES), trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TRABAJOS PLUVIALES), trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TRABAJOS PLUVIALES), trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TRABAJOS PLUVIALES), trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TRABAJOS PLUVIALES) EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM.14, JESÚS GARZA GARZA, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN. OPF-51/22 OT 16230 ESC AL CIEN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131366 | Proyecto de inversión | 3113881.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113881.6, modificado:3113881.6}} | SECUNDARIA GENERAL AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN.-REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, RED ELECTRICA, TRABAJOS EN SUBESTACIÓN, TECH: PINTURA.-ICIFED-OPF-45/22 OT 17006 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Flores | ICIFED-OPF-45/22 OT 17006 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN., lon:-100.162402, lat:25.956363}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 3110227.43 | 3110227.43 | 3110227.43 | 3110227.43 | 3110227.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, RED ELECTRICA, TRABAJOS EN SUBESTACIÓN, TECH: PINTURA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, RED ELECTRICA, TRABAJOS EN SUBESTACIÓN, TECH: PINTURA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, RED ELECTRICA, TRABAJOS EN SUBESTACIÓN, TECH: PINTURA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, RED ELECTRICA, TRABAJOS EN SUBESTACIÓN, TECH: PINTURA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131409 | Proyecto de inversión | 11388724.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13887245E7, modificado:1.13887245E7}} | JARDÍN DE NIÑOS PROFR. INOCENCIO C OLUNGA, COL. SANTA ISABEL SECTOR. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN-CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, MODULO DE BAÑOS, DIRECCIÓN, PLAZAS Y ANDADORES, SUBESTACIÓN, MURETE, ACCESO. BEBEDEROS, RAMPAS, TECHUMBR E.-ICIFED-OPE-50/22 OT 16470 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | ICIFED-OPE-50/22 OT 16470 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SANTA ISABEL SECTOR. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2022-08-01 | 2023-01-27 | 11388724.5 | 11388724.5 | 11388724.5 | 44836.82 | 44836.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131421 | Proyecto de inversión | 5236931.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5236931.28, modificado:5236931.28}} | JARDIN DE NIÑOS CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD, SRA. DOLORES MORALES DE LOBO , COL. LAS LOMAS, GARCIA NUEVO LEÓN-CONSTRUCCI Ó N DE 3 AULAS DID Á CTICTICAS, Y MODULO SANITARIO-ICIFED-OPE-54/22 OT 16478 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | ICIFED-OPE-54/22 OT 16478 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. LAS LOMAS, GARCIA NUEVO LEÓN, lon:-100.4543, lat:25.774316}} | 2022-08-08 | 2022-12-05 | 5236931.28 | 5236931.28 | 5236931.28 | 285186.62 | 285186.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131428 | Proyecto de inversión | 3377098.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3377098.09, modificado:3377098.09}} | SECUNDARIA GENERAL, PROFR MANUEL PADILLA , COL. VILLALDAMA, NUEVO LEÓN-REHABILITACIÓN ELECTRICAS Y DE LOSAS EN AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR, SUBESTACIÓ N ELÉ CTRICA.-ICIFED-OPE-56/22 OT 16454 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villaldama | ICIFED-OPE-56/22 OT 16454 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:COL. VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, lon:-100.42769, lat:26.504118}} | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 3377098.09 | 3377098.09 | 3377098.09 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131497 | Proyecto de inversión | 3353871.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353871.52, modificado:3353871.52}} | PRIMARIA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ ¿¿, SAN BERNABE, MONTERREY-REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION DE AULAS DIDACTICAS, PINTURA, TRABAJOS ELECTRICOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN GENERAL, INTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR-ICIFED-OPE-60/22 OT 16349 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | ICIFED-OPE-60/22 OT 16349 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. SAN BERNABE, MONTERREY, lon:-100.363356, lat:25.760395}} | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 3353871.52 | 3353871.52 | 3353871.52 | 2029568.61 | 2029568.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.51}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE190201544891 | Acción | 116380.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116380.68, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 65273 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 65273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1544891/proyecto_INICIO, 1544891/proyecto_FIN, 1544891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190401580910 | Proyecto de inversión | 819230.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA CORRIENTE, monto:4090.33, modificado:4090.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815140.17, modificado:815140.17}} | PAVIMENTACION EN CALLE ZARAGOZA - 41018 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 41018 | S | 700 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OVIEDO, CALLE CORDOBA ESTA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO DONDE TERMINA LA ZONA ZAP DE NUESTRO MUNICIPIO, lon:-99.93471388, lat:25.85820944}} | 2019-11-16 | 2019-12-16 | 815533.79 | 815533.79 | 244660.19 | 244660.19 | 244660.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-09-017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, monto:759154.59, importe_modificado:849779.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1580910/proyecto_PROCESO, 1580910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190401600483 | Proyecto de inversión | 3311792.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311792.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRESIDENTES 1 - 251955 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 251955 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:461, direccion:CALLE GERONIMO GARZA GONZALEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA NOGALES Y CALLE MARCOS GONZALEZ, CALLE LUCAS QUINTANILLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A NOGALES EN CA, lon:-99.60120933, lat:26.08694875}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}} | {1600483/proyecto_INICIO, 1600483/proyecto_FIN, 1600483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200101700973 | Proyecto de inversión | 863068.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863068.98, modificado:683158.9}} | PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA,ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 66-20 OT 14357 ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 683158.9 | 683158.9 | 683158.9 | 673562.26 | 673562.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-66/20 OT 14357 CONSTRUCCIÓN, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE200401846998 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:223069.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 227781 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227781 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CARRETERA A SAN ISIDRO, lon:-100.18396273, lat:23.36120738}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 223069.09 | 223069.09 | 223069.09 | 223069.09 | 223069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1846998/proyecto_INICIO, 1846998/proyecto_FIN, 1846998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847714 | Proyecto de inversión | 48922.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48922.63, modificado:47961.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 229887 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 229887 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.64, meta_modificada:91.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO, lon:-100.11770596, lat:23.42754418}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 47961.57 | 47961.57 | 47961.57 | 47961.57 | 47961.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.64}} | {1847714/proyecto_PROCESO, 1847714/proyecto_INICIO, 1847714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401876518 | Acción | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 15581 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876518/proyecto_INICIO, 1876518/proyecto_PROCESO, 1876518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101885463 | Proyecto de inversión | 1617569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1617569.4, modificado:1615804.53}} | SEC GRAL NO 31 LIBERTAD, LAS TORRES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 45-21 15768 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1615804.53 | 1615804.53 | 1615804.53 | 1597976.72 | 1597976.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-45/21 OT 15768 CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA GENERAL, N°31 LIBERTAD, COL. LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885807 | Proyecto de inversión | 457740.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:457740.47, modificado:457722.42}} | PRIM FEDERICO CHOPIN, MIRADOR DE SAN ANTONIO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 56-21 15760 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 457722.42 | 457722.42 | 457722.42 | 392223.53 | 392223.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:85.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-56/21 OT 15760 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, ¿FEDERICO CHOPIN¿, COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886267 | Proyecto de inversión | 424206.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:424206.76, modificado:424204.2}} | JN OZIEL HINOJOSA, VILLAS DE ANAHUAC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 75-21 16002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 424204.2 | 424204.2 | 424204.2 | 406857.6 | 406857.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OPF-75/21 OT 16002 REHABILITACIÓN J.N., OZIEL HINOJOSA, COL. VILLAS DE ANÁHUAC, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886285 | Proyecto de inversión | 354759.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354759.83, modificado:349776.8}} | JN CARLOS OROZCO ROMERO, PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 76-21 14266 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 349776.8 | 349776.8 | 349776.8 | 347631.64 | 347631.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-76/21 OT 14266 CONSTRUCCIÓN JARDIN DE NIÑOS, CARLOS OROZCO ROMERO, PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886412 | Proyecto de inversión | 1673000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1673000.0, modificado:1669147.67}} | PRIM MARIANO JIMENEZ, TOPOCHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 85-21 16005 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 1669147.67 | 1669147.67 | 1669147.67 | 1658660.98 | 1658660.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-85/21 OT 16005 REHABILITACIÓN PRIMARIA, MARIANO JIMENEZ, COL. TOPO CHICO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886676 | Proyecto de inversión | 1346935.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346935.09, modificado:1299055.21}} | PRIM WILLIAM SHAKESPEARE, SAN MIGUEL RES 1ER,GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 102-21 15764 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1299055.21 | 1299055.21 | 1299055.21 | 1299055.21 | 1299055.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-105/21 OT 15764 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, WILLIAM SHAKESPEARE, COL. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL RESIDENCIAL 1er SECT., GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210201940143 | Proyecto de inversión | 1156192.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156192.09, modificado:1163371.19}} | CONSTRUCCION - SECUNDARIA GENERAL, ¿JOSE PAGES LLERGO¿, COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15767 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 110-21 OT 15767 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3883931, lat:25.7333734}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1163371.19 | 1163371.19 | 1163371.19 | 1163299.21 | 1163299.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940470 | Proyecto de inversión | 1758154.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1758154.84, modificado:1947681.36}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JORGE RANGEL GUERRA¿, COL. VALLE DE SAN BLAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 13851 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 128-21 OT 13851 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1947681.36 | 1947681.36 | 1947681.36 | 1931383.4 | 1931383.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940676 | Proyecto de inversión | 2972211.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2972211.13, modificado:2948981.03}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿GENERAL AGUSTIN DE ITURBIDE Y ARAMBURU¿, COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14789 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 129-21 OT 14789 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-04-26 | 2021-10-22 | 2948981.03 | 2948981.03 | 2948981.03 | 2674567.13 | 2674567.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940711 | Proyecto de inversión | 281087 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:281087.0, modificado:281086.83}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿FRANCISCO I. MADERO, COL. EL POTOSI, GALEANA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16000 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 135-21 OT 16000 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:67859 Catarino Rodríguez, N.L., México, lon:-100.319488, lat:24.8391178}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 281086.63 | 281086.83 | 281086.83 | 246689.73 | 246689.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301985915 | Proyecto de inversión | 383440.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383440.96, modificado:383440.96}} | REHABILITACION DE CANAL Y GAVIONES EN ALJIBE DE CABECERA MUNICIPAL - 173398 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173398 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MOCTEZUMA Y CALLE VICTORIA, A 1 KM DE CARRETERA DR ARROYO MIER Y NORIEGA, lon:-100.11346115, lat:23.4236208}} | 2021-06-09 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1985915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301997888 | Proyecto de inversión | 2863847.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863847.73, modificado:2863847.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ZARAGOZA NUEVO LEON - 219199 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 219199 | S | 800 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE NICOLAS BRAVO A DOSCIENTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPALL, lon:-99.77409485, lat:23.9699765}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2863847.73 | 2863847.73 | 429014.19 | 429014.19 | 429014.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2860094.55, importe_modificado:2860094.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1997888/proyecto_INICIO, 1997888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012271 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS COMPLETO - 4841 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4841 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 30 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.7988172, lat:24.58724096}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012276 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 6005 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6005 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:EJIDO LA MENTIRA (LAS ANACUAS), 67840 LA MENTIRA (LAS ANACUAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MENTIRA LAS ANACUAS SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.82368343, lat:24.54580954}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012278 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6018 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6018 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:44, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PEÑITAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE , lon:-99.86747302, lat:24.66525454}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012279 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6058 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6058 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA ESTA APROXIMADAMENTE A 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.83004677, lat:24.53547802}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402057742 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:2683417.71}} | Reposición de red de agua potable con una longitud de 31,200 m.l. de manguera de diferentes diámetros 3/4"Ø, 1"Ø, 1 1/2"Ø y 2"Ø, incluye: la construcción de depósitos de almacenamiento en diferentes comunidades. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11241 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H97+J8F La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4367031, lat:25.3690625}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:9M49+4JR El Cilantrillo, Nuevo Leon, México, lon:-100.3309844, lat:25.3553625}, geo3: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H4F+P3R La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4273594, lat:25.3568625}, geo4: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H82+2M6 La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4483594, lat:25.3650375}, geo5: {cve_municipio:49, localidad:61, direccion:9J4M+FW9 San Sebastián, Nuevo Leon, México, lon:-100.3651406, lat:25.3561625}, geo6: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}, geo7: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:9H9F+5FR San José de las Boquillas, N.L., México, lon:-100.4263594, lat:25.3679875}, geo8: {cve_municipio:49, localidad:61, direccion:9J55+9G9 San Sebastián, Nuevo Leon, México, lon:-100.3911406, lat:25.3584125}} | 2021-12-20 | 2022-02-17 | 2570679.28 | 2683417.71 | 2570679.28 | 1586537.67 | 1586537.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402057744 | Proyecto de inversión | 4057650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057650.0, modificado:4057650.0}} | Ampliación de 2,440 metros de red de agua potable y 60 tomas en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 4055008.18 | 4057650 | 4055008.18 | 3649685.54 | 3649685.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2440.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064240 | Proyecto de inversión | 546054.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546054.39, modificado:546045.71}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿GUADALUPE SADA DELGADO¿, COL. ALBEROS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16614 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 04/22 OT 16614 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:SICOMORO O, ALBEROS, CADEREYTA JIMENEZ, lon:-99.979593, lat:25.57783}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 546045.71 | 546045.71 | 546045.71 | 546045.71 | 546045.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064254 | Proyecto de inversión | 258540.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258540.44, modificado:230318.46}} | PRIM PROFR MANUEL M CERNA, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16598 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 08/22 OT 16598 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:RIO NILO 0, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE, lon:-100.18587, lat:25.70196}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 230318.46 | 230318.46 | 230318.46 | 230318.46 | 230318.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065643 | Adquisición | 4201008.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201008.44, modificado:4201008.44}} | Fortalecimiento (Equipamiento, acondicionadores de ambiente, equipo de cocina, mob. y eq. de oficina, equipo de computo) para la atención de NNA migrantes en el albergue de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 001 Migrantes San Nicolás | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos No. 4600, Col. Floridos Bosques del Nogalar, lon:-100.2743808, lat:25.7136417}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 4201008.44 | 1789649.93 | 1359159.24 | 1359159.24 | 1359159.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065737 | Adquisición | 296775 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296775.0, modificado:220409.77}} | Suministro e instalación de doce (12) Planta de luz, trifasica 220 volts 8,000 watts con motor a gasolina de cuatro tiempos con tanque de combustible con capacidad para operar 8 horas continuas, encendido eléctrico y manual; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en Municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 220409.77 | 220409.77 | 220409.77 | 220409.77 | 220409.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065750 | Adquisición | 20602 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20602.0, modificado:20068.0}} | Suministro e instalación de cuatro (4) motobomba autocebante de 2 pulgadas, motor de 4 HP en central operativa San Nicolás, Poniente, San Miguel y Apodaca, en los Municipios de San Nicolás, San Pedro, Guadalupe y Apodaca, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 20068 | 20068 | 20068 | 20068 | 20068 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065831 | Proyecto de inversión | 3533524.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3533524.1, modificado:6022381.04}} | Fortalecimiento (Remodelación) para la atención de NNA migrantes en el albergue de Zuazua, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 007 Migrantes Zuazua Remodelación | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.8, meta_modificada:1649.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León, lon:-100.1690322, lat:25.8922394}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 6022381.04 | 5688382.89 | 2696799.87 | 2696799.87 | 2696799.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069328 | Proyecto de inversión | 2016649.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016649.24, modificado:2016649.24}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FARA LOZANO Y LERDO DE TEJADA COL MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 19156 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 19156 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FARA LOZANO INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DORA ALICIA CARDENAS LA CALLE FARA LOZANO SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIP, lon:-100.43937775, lat:25.96520874}} | 2022-04-22 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069341 | Proyecto de inversión | 1585200.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585200.76, modificado:1585200.76}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAZARO CARDENAS Y GASODUCTO COLONIA BENITO JUAREZ - 19239 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 19239 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GASODUCTO, CALLE EMILIO PORTES GIL LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.44133343, lat:25.98401313}} | 2022-04-22 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2069341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069457 | Proyecto de inversión | 3984053.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984053.45, modificado:3984053.45}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE JUAREZ, COL VALLE HERMOSO - 19711 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 19711 | S | 1357 | 1203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE JUAREZ COLONIA VALLE HERMOSO, 67165 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MORONES PRIETO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE VALLE DEL RHIN FRENTE A PLAZA VALLE HERMOSO SEGUNDO SECTOR ENTRE AV MORONES , lon:-100.20680205, lat:25.68834132}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 3585648.11 | 550333.45 | 550333.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/22-C, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3859999.98, importe_modificado:3859999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2069457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071291 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA NUEVO ALMAGUER - 30408 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 30408 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUMBERTO CERVANTES Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, A UNA CUADRA DE ABARROTES MARES PEGADO AL CERRO ENTRE 7 DE, lon:-100.218769, lat:25.643967}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071291/proyecto_INICIO, 2071291/proyecto_PROCESO, 2071291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071312 | Proyecto de inversión | 719999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719999.97, modificado:716398.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA, DR. ARROYO, N.L. - 30510 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30510 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:RANCHERIA EL OJO DE AGUA, 67935 EL OJO DE AGUA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 8 CUARTOS DORMITORIOS EN OCHO VIVIENDAS DIFERENTES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA EL CUAL CARECE DE NOMENCLATURA, lon:-100.2076767, lat:23.76096397}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 716398.44 | 716398.44 | 716398.44 | 716398.44 | 716398.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10-2022, contratista:LAURO ALFREDO GAMEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:716844.71, importe_modificado:716398.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2071312/proyecto_INICIO, 2071312/proyecto_PROCESO, 2071312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071331 | Proyecto de inversión | 629999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629999.97, modificado:627246.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DR. ARROYO, N.L. - 30625 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30625 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:EJIDO LA REFORMA, 67935 LA REFORMA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 7 CUARTOS DORMITORIOS EN SIETE VIVIENDAS PERTENECIENTES A ESTA LOCALIDAD LA CUAL CARECE DE NOMENCLATURAS EN SUS CALLES POR LO QUE DIFICU, lon:-100.3561676, lat:23.96402149}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 627246.72 | 627246.72 | 627246.72 | 627246.72 | 627246.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-26-2022, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:627246.72, importe_modificado:627246.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2071331/proyecto_INICIO, 2071331/proyecto_PROCESO, 2071331/proyecto_FIN, 2071331/proyecto_PROCESO, 2071331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071462 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE EJERCITO LIBERAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 31374 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31374 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO LIBERAL 821 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 67163 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIO F MARTINEZ Y CALLE HIGINIO DE LA ROSA, CALLE SOL DE MAYO SE UBICA A 50 METROS DEL DEPOSITO LANKENAHO Y F, lon:-100.22287, lat:25.68765}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071462/proyecto_INICIO, 2071462/proyecto_PROCESO, 2071462/proyecto_INICIO, 2071462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072194 | Proyecto de inversión | 1079999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079999.96, modificado:1078800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPADERO, DR. ARROYO, N.L. - 35076 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 35076 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:EJIDO EL CAPADERO CAPADERO GRANDE, 67902 EL CAPADERO (CAPADERO GRANDE), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 12 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 12 FAMILIAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA COMUNIDA, lon:-100.11858775, lat:23.70435152}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1078800 | 1078800 | 1078800 | 1078800 | 1078800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-09-2022, contratista:JOSÉ CONCEPCIÓN ROBLES PARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1078800.0, importe_modificado:1078800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2072194/proyecto_INICIO, 2072194/proyecto_PROCESO, 2072194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072295 | Proyecto de inversión | 359999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359999.99, modificado:359920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DR. ARROYO, N.L. - 35723 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 35723 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:215, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 67935 SAN FRANCISCO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 4 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 4 FAMILIAS LAS CUALES SE UBICAN DISPERSAS EN ESTE EJIDO ES DIFÍCIL DETALLAR LA UBICACIÓN, lon:-100.20681004, lat:23.74613674}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 359920 | 359920 | 359920 | 359920 | 359920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-OT-002-2022, contratista:LAURO ALFREDO GAMEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:359920.0, importe_modificado:359920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2072295/proyecto_INICIO, 2072295/proyecto_FIN, 2072295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202073277 | Proyecto de inversión | 24775020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.477502E7, modificado:2.471502E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HONDURAS EBANOS CUARTA ETAPA - 41310 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 41310 | S | 4300 | 6100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCION BARRAGAN INTERIOR SN COLONIA ENRAMADA IV, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GERTTRUDIS BOCANEGRA Y CALLE CIPRES, AVENIDA MANUELA HERRERA INICIA EL PLUVIAL FRENTE AL RESTAURANTE SKULL BBQ Y VA , lon:-100.25973472, lat:25.767798}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 20232620 | 23899627.55 | 8234806.09 | 8234806.09 | 8234806.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-22, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:2.389962755E7, importe_modificado:2.389962755E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2073277/proyecto_PROCESO, 2073277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074916 | Proyecto de inversión | 1078687.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078687.89, modificado:1078687.89}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PANAMA ENTRE C. AVELINA CANTU A C. AMEL BAROCIO, BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, N. L - 52916 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 52916 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA COLONIA ZARAGOZA, 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AMEL BAROCIO Y CALLE PROFA. AVELINA CANTU, CALLE DR. OSCAR TREVINO CALLE PANAMA ENTRE CALLE AMELBAROCIO Y CALLE PROFA. AVELINA CANTUCALLE PO, lon:-99.8348197, lat:25.18344537}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 970819.1 | 322967.91 | 322967.91 | 322967.61 | 322967.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/22-IR, contratista:ING. JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:1076559.69, importe_modificado:1076559.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {2074916/proyecto_INICIO, 2074916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075940 | Proyecto de inversión | 791000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791000.0, modificado:791000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BARRIO DEL CENTRO - 59724 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 59724 | S | 862 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLEJON CANAL MEDULAR COLONIA BARRIO DEL CENTRO, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA DEL CENTRO NORTE Y AVENIDA DEL CENTRO SUR, CALLE CAMINO A LA PRADERA LA UBICACION DE LA OBRA ES UN CANAL PLUVIAL COLINDA CON , lon:-100.39597207, lat:25.77337644}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 711900 | 789756.13 | 236926.84 | 236926.84 | 236926.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-03/22-IR, contratista:CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2059692.66, importe_modificado:2059692.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.16}} | {2075940/proyecto_INICIO, 2075940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076091 | Proyecto de inversión | 241626.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241626.88, modificado:254557.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 60555 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 60555 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:CALLE MANUEL GARCIA CALDERON EJIDO LA ESPERANZA, 67465 LA ESPERANZA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALDEMAR GARCIA Y CALLE AGAPITO GONZALEZ, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.93970827, lat:25.45023617}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.8}} | {2076091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076280 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO - 61401 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 61401 | S | 959 | 921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GOBERNADORES COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO, 64380 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA RAUL RANGEL FRIAS, CALLE VIVIANO L VILLARREAL LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LAS CALLES GOBERNADOR, lon:-100.36732913, lat:25.70894838}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2250000 | 2289479.4 | 686843.82 | 686843.82 | 686843.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-18/22-IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2289479.4, importe_modificado:2289479.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} | {2076280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076303 | Proyecto de inversión | 9550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9550000.0, modificado:9550000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CIUDAD SATÉLITE - 61491 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 61491 | S | 2693 | 2587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO SANTA ANITA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 64960 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE PL DE SANTIAGO TLATELOLCO, CALLE RECIFE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SANTA ANITA ENTRE LA AVENIDA ACUEDU, lon:-100.2767108, lat:25.60727693}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 8595000 | 9044756.03 | 5380550.7 | 5380550.7 | 5380550.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-12/22-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9044756.03, importe_modificado:9044756.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2076303/proyecto_INICIO, 2076303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076472 | Proyecto de inversión | 5816250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5816250.0, modificado:5816250.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BARRIO ALAMEDA - 62401 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 62401 | S | 1122 | 1078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA BARRIO ALAMEDA, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE OLMO, CALLE CAMINO DEL PASTIZAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ENCINO ENTRE DEL CAMPO Y OLMO Y DICHA OBRA COLINDA CON UN, lon:-100.40141374, lat:25.77735788}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 5234625 | 5396581.21 | 2015169.1 | 2015169.1 | 2015169.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-01/22-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5396581.21, importe_modificado:5396581.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.55}} | {2076472/proyecto_INICIO, 2076472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076729 | Proyecto de inversión | 9700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9700000.0, modificado:9700000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA NUEVA MADERO - 63809 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 63809 | S | 1096 | 1054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GONGORA URBINA COLONIA NUEVA MADERO, 64560 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DAVID BERLANGA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE RELIZARA EN ELA CALLE LUIS GONGORA URBINA ENTRE DAV, lon:-100.27846344, lat:25.6886223}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 8730000 | 9389121.68 | 2816736.5 | 2816736.5 | 2816736.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-06/22-CP, contratista:NOLSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9389121.68, importe_modificado:9389121.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.6}} | {2076729/proyecto_INICIO, 2076729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076740 | Proyecto de inversión | 7050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7050000.0, modificado:7050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA - 63869 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 63869 | S | 1367 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA (GRANJA SANITARIA), 64140 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELALAZQUEZ Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN L, lon:-100.35077348, lat:25.74383049}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 6345000 | 6750528.67 | 2025158.6 | 2025158.6 | 2025158.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-03/22-CP, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6750528.67, importe_modificado:6750528.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2076740/proyecto_INICIO, 2076740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077126 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:215014.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN HDA LAS LAJITAS DE ARRIBA - 65595 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 65595 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 950 + undefined HACIENDA LAJITAS DE ARRIBA, 67467 LAJITAS DE ARRIBA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA P, lon:-99.99697463, lat:25.42053952}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077143 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:215014.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO VALLE HIDALGO - 65654 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 65654 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO EL QUEMADO, 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC LADO ORIENTE, lon:-99.85559319, lat:25.37606245}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077146 | Proyecto de inversión | 3489152.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489152.08, modificado:3489152.08}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ E INDUSTRIA ALIMENTICIA - 65688 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 65688 | S | 550 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE IREALIZARÁ LA SEÑALIZACI, lon:-99.56375236, lat:24.87299822}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 3140236.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2077146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077200 | Proyecto de inversión | 158985.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158985.88, modificado:175146.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO PUEBLO NUEVO TEPEHUAJE - 66199 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66199 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:CALLE LOS DOS GERONIMOS PUEBLO PUEBLO NUEVO TEPEHUAJE, 67490 PUEBLO NUEVO (TEPEHUAJE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JULIAN SAENZ HERNANDEZ Y CALLE PABLO MENDOZA SERNA, CALLE MANUEL MACHORRO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA, lon:-99.7645081, lat:25.49041589}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077230 | Proyecto de inversión | 6300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300000.0, modificado:6300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA HACIENDA MITRAS - 66396 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 66396 | S | 2820 | 2710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN FELIPE COLONIA HACIENDA MITRAS, 64340 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA EL CANELO Y CALLE HACIENDA SAN SEBASTIAN, CALLE HACIENDA SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO E, lon:-100.38879198, lat:25.73309339}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 5670000 | 5896580.6 | 1768974.18 | 1768974.18 | 1768974.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-05/22-CP, contratista:PRIAM PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5896580.6, importe_modificado:5896580.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.6}} | {2077230/proyecto_INICIO, 2077230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077299 | Proyecto de inversión | 3781890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781890.0, modificado:3781890.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ E INDUSTRIA ALIMENTICIA - 66690 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 66690 | S | 550 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA AMPLIACION , lon:-99.56375236, lat:24.8734265}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3781890 | 3781890 | 1130620.68 | 1130620.68 | 1130620.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2022, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3768735.6, importe_modificado:3768735.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6300.0}} | {2077299/proyecto_INICIO, 2077299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078022 | Proyecto de inversión | 1941023.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940023.5, modificado:1940023.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 71011 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayones | 71011 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ EJIDO RAYONES, 67650 RAYONES, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OTILIO EDUARDO Y CALLE JUAB ANDREW ALMAZAN, LA UBICACION DE UNO DE LOS CUARTOS ES ESTA LAS OTRAS ESTAN EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NOR, lon:-100.08371059, lat:25.01502166}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1939441.49 | 1940023.5 | 1939441.49 | 1939441.49 | 1939441.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/01/22, contratista:ELOY SALINAS VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, monto:2327329.79, importe_modificado:2327329.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2078022/proyecto_INICIO, 2078022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | NLE220202078147 | Proyecto de inversión | 292781.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291781.29, modificado:291781.29}} | REHABILIOTACION DE MUROS FIRME LOCALIDAD RAYONES - 71566 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayones | 71566 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GRAL ALVARO OBREGON COLONIA RAYONES, 67650 RAYONES, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL.ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONES UNA DE LAS, lon:-100.07388065, lat:25.02068776}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 291635.4 | 291781.29 | 291635.4 | 291635.4 | 291635.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-01-22, contratista:ELOY SALINAS VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, monto:424282.15, importe_modificado:424282.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2078147/proyecto_INICIO, 2078147/proyecto_FIN, 2078147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078826 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE AREA URBANA - 75114 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75114 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA NACIONAL KM 1 COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 COLON, lon:-99.57717437, lat:24.87518505}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 128250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2078826/proyecto_INICIO, 2078826/proyecto_PROCESO, 2078826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078877 | Proyecto de inversión | 661386.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661386.38, modificado:661386.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUDALUPE - 75379 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75379 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE BRASIL, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS E, lon:-99.47382547, lat:24.89288201}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 595247.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078947 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CHAMIZAL - 75801 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75801 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:461, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL CHAMIZAL, 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISAAC GARZA Y , LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL CHAMIZAL RUMBO AL EJIDO LA ESCONDIDA DENTRO DEL AREA RU, lon:-99.51837719, lat:24.90320117}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078951 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1760000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE LINARES - 75810 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75810 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL 233 INTERIOR 1 COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE LIRIO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO DORMITORIO ESTAN UBICADAS 1 EN COLONIA LAS BUGA, lon:-99.52924539, lat:24.85583692}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1584000 | 1760000 | 1282642.73 | 1282642.73 | 1282642.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1757598.31, importe_modificado:1757598.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.4}} | {2078951/proyecto_INICIO, 2078951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078997 | Proyecto de inversión | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, modificado:267000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HACIENDA DE GUADALUPE - 76053 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76053 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUN, lon:-99.47370938, lat:24.89289499}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 248148.01 | 267000 | 248148.01 | 248148.01 | 248148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:266359.2, importe_modificado:266359.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2078997/proyecto_INICIO, 2078997/proyecto_PROCESO, 2078997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082057 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 92164 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 92164 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO VIVIENDA UBICADA EN CALLE SIN EQUINA CON CALLE CIRUELA EN LA COLONIA PUENTE AMARILLO, EN MONTEMORELOS N.L., lon:-99.83510252, lat:25.17629741}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082855 | Proyecto de inversión | 2972950.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2972950.33, modificado:2972950.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUALAHUISES - 96029 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 96029 | S | 700 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67885 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASCUAL ORTIZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MORELOS LLENDO POR RUIZ CORTINEZ A 200 METROS DE LA CONASUPO SA, lon:-99.680239, lat:24.878373}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2669255.3 | 2972950.33 | 2081065.23 | 2081065.23 | 2081065.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-02/2022, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:2971028.62, importe_modificado:2971028.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2082855/proyecto_INICIO, 2082855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088041 | Proyecto de inversión | 849311.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849311.33, modificado:845822.66}} | SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 116, ¿ADRIAN SADA TREVIÑO¿, COL. REAL DE SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16597 ICIFED-OPE-29/22 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16597 ICIFED-OPE-29/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. REAL DE SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN., lon:-100.161552, lat:25.916081}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 845822.66 | 845822.66 | 845822.66 | 845822.66 | 845822.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088145 | Proyecto de inversión | 2775414.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2775414.81, modificado:2819244.44}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿PROFR. CARLOS TREVIÑO QUIROGA, PABLILLO, GALEANA - REHABILITACIÓN - OT 16019 ICIFED-OPF-07/22 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16019 ICIFED-OPF-07/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:PABLILLO, GALEANA, lon:-99.996132, lat:24.592968}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 2819244.44 | 2819244.44 | 2819244.44 | 2800833.2 | 2800833.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088151 | Proyecto de inversión | 2417647.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2417647.35, modificado:2477664.8}} | ESCUADRON 201 COL. PABLILLO, GALEANA , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16017 ICIFED-OPF-08/22 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16017 ICIFED-OPF-08/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:COL. PABLILLO, GALEANA , NUEVO, lon:-99.994024, lat:24.596723}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 2477664.8 | 2477664.8 | 2477664.8 | 2400976.91 | 2400976.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088177 | Proyecto de inversión | 2173443.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2173443.82, modificado:2173443.82}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿CAROLINA AGAZZI¿, COL. VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15529 - ICIFED-OPF-12/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15529 - ICIFED-OPF-12/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.384613, lat:25.726351}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2173443.82 | 2173443.82 | 2173443.82 | 2171230.47 | 2171230.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088249 | Proyecto de inversión | 1497298.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1497298.41, modificado:1497298.41}} | PRIMARIA, ¿PROFR. PEDRO J. HURTADO II, COL. ANITA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16021 ICIFED-OPF-19/22 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16021 ICIFED-OPF-19/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. ANITA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN., lon:-99.809214, lat:25.189025}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1497298.41 | 1497298.41 | 1497298.41 | 1496559.7 | 1496559.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088253 | Proyecto de inversión | 1312255.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1312255.97, modificado:1312255.97}} | PRIMARI A,¿ FRANCISCO I MADERO¿, COL. U H , FELIPE CARRILLO PUERTO 3 SEC, GENERAL ESCOBEDO - REHABILITACIÓN - OT 16234 ICIFED-OPF-20/22 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16234 ICIFED-OPF-20/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:FELIPE CA RR ILLO PUERTO 3 SEC, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.320349, lat:25.781558}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1312255.97 | 1312255.97 | 1312255.97 | 982944.07 | 982944.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088328 | Proyecto de inversión | 1793751.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1793751.94, modificado:1793751.94}} | PRIMARIA, ¿PROFRA. NOELIA AYALA GUAJARDO¿, COL. PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16273 ICIFED-OPF-26/22 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16273 ICIFED-OPF-26/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN., lon:-100.312222, lat:25.965278}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 1793751.94 | 1793751.94 | 1793751.94 | 1790625.63 | 1790625.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088757 | Proyecto de inversión | 3479738.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479738.12, modificado:3479738.12}} | PRIMARIA, ¿VENUSTIANO CARRANZA¿, COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, C, D. TRABAJOS RED SANITARIA - OT 16808 ICIFED-OPE-46/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16808 ICIFED-OPE-46/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.331515, lat:25.680571}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 3479738.12 | 3479738.12 | 3479738.12 | 3192696.81 | 3192696.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088846 | Proyecto de inversión | 891803.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891803.86, modificado:891803.86}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA E POZOS 21,31,32,34,35 Y 58 DE 8", 10" Y 12" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11191 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JP2R+FWQ Monterrey, Nuevo León, lon:-100.25765, lat:25.601223}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., lon:-100.458765, lat:25.643179}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Riberas del Contry, Guadalupe, N.L., lon:-100.272579, lat:25.655211}, geo4: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:MP2J+4Q8 Guadalupe, Nuevo León, lon:-100.268036, lat:25.650296}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Contry San Juanito, 64859 Monterrey, N.L., lon:-100.273394, lat:25.642701}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 743226.65 | 891803.86 | 743226.65 | 743226.65 | 743226.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202089201 | Proyecto de inversión | 233160.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233160.73, modificado:233160.73}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA D POZOS 9 Y 12 DE 12" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11291 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MH9Q+38Q San Pedro Garza García, Nuevo León, lon:-100.411643, lat:25.667703}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Cumbres del Valle, San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.403455, lat:25.670411}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 217164.56 | 233160.73 | 217164.56 | 217164.56 | 217164.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202089205 | Proyecto de inversión | 5940318.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5940318.52, modificado:5940318.52}} | Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada, consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo, sus interconexiones a la red próxima existente, obras civiles complementarias incluyendo equipo de desinfección. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11211 | N | 0 | 0 | 265000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:C. Sierra de Gomas 703, Cerro de La Silla (U.c.), 67190 Guadalupe, N.L., lon:-100.19321, lat:25.66527}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Bernardo Reyes 1503, Industrial, 64299 Monterrey, N.L., lon:-100.32327, lat:25.69034}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Priv. Central 154, Exposición Modelo, 67150 Guadalupe, N.L., lon:-100.23559, lat:25.68054}, geo4: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Vista Regia, Linda Vista, 67130 Guadalupe, N.L., lon:-100.25313, lat:25.69302}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.32604, lat:25.67286}, geo6: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Paseo de las Flores, 66628 Cd Apodaca, N.L., lon:-100.13086, lat:25.75751}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 64, Monterrey, N.L., lon:-100.26846, lat:25.57466}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1700932.82 | 5940318.52 | 1700932.82 | 1700932.82 | 1700932.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202098487 | Proyecto de inversión | 3080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080000.0, modificado:3080000.0}} | CONST. SUB DEL. DE POLICIA COL. PORTAL STA. ROSA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 2 | N | 0 | 0 | 9600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PORTAL SANTA ROSA, lon:-100.234879, lat:25.823114}} | 2022-04-01 | 2022-10-28 | 2310000 | 2690825.5 | 1050564.02 | 1050564.02 | 1050564.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-03-22, contratista:ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:2690825.5, importe_modificado:2690825.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098487/proyecto_INICIO, 2098487/proyecto_PROCESO, 2098487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302101941 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COL. EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA, N.L. - 135568 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 135568 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8446.0, meta_modificada:8446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SERAFIN ROBLES Y CALLE AMADOR SALAZAR, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO COMUNITARIO NUE, lon:-100.273081, lat:25.910131}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 10000000 | 9759121.75 | 2927736.5 | 2927736.5 | 2927736.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2208002, contratista:Viviendas y Construcciones Metropolitanas, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, monto:9759121.75, importe_modificado:9759121.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.52}} | {2101941/proyecto_INICIO, 2101941/proyecto_PROCESO, 2101941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302101943 | Proyecto de inversión | 10646220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.064622017E7, modificado:1.064622017E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA COL. CITRICULTORES, GENERAL TERÁN, N.L. - 135634 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 135634 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA CITRICULTORES COLONIA CITRICULTORES, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA AVENIDA LAS HUERTAS Y CALLE LIMA, CALLE LIMÓN EL LUGAR SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COLONIA ESTA CENTRO INTEGRADOR B, lon:-99.70369, lat:25.248102}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 10646220.17 | 9484502.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2209005, contratista:Construcciones ROGA89, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, monto:9484502.71, importe_modificado:9484502.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302108987 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDAD EJIDO LOMA ALTA - 113063 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 113063 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:194, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA ALTA, 67824 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LA ESTRELLA Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL BRASIL, CAMINO CAMINO A EJIDO LOS ANGELES LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBIC, lon:-99.83436067, lat:24.93933338}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2108987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109531 | Proyecto de inversión | 303946.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303946.54, modificado:303946.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA BLANCA ESTHELA FLORES SECC. INDEPENDENCIA - 115368 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 115368 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FORTINO GARZA CAMPOS SECCION INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ZUAZUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FORTINO GARZA CAMPOS A 100 MET, lon:-100.01754772, lat:25.2890897}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 273551.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110240 | Proyecto de inversión | 130471 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130471.0, modificado:130471.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA A LA SRA MARISOL RODRIGUES EN EJIDO TERREROS - 118372 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 118372 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CALLE NUERO 2 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS AJUNTAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TERREROS, lon:-99.94282138, lat:25.35717671}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 117423.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2110240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110299 | Proyecto de inversión | 310918.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310918.68, modificado:310918.68}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO SRA ROSA EVELIN SANCHEZ - 118607 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 118607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE PRIV. PEDRO TREVIÑO COLONIA PORVENIR, 67350 EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS BELTRAN Y CALLE SALAZAR MARROQUIN, CALLE REYES GARCIA ESTA OBRA SE UBICA A 70 METRO DEL CAMINO PRINCIPAL AL SAUZ SOBRE LA CALLE P, lon:-99.94657245, lat:25.31018544}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 279826.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2110299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114371 | Proyecto de inversión | 262523.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262523.93, modificado:262523.93}} | CONSTRUCCION DEDRENAJE PLUVIAL EN TAPONA MOREÑA - 138363 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | 138363 | S | 285 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MIER Y NORIEGA - MOREÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 1 INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO HACIA LA TOPONA MOREÑA A CIEN METROS DE LA ENTRADA D, lon:-100.32468907, lat:23.37468785}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2114371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115043 | Proyecto de inversión | 579419.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579419.65, modificado:579419.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN ANTONIO DE ALAMITOS - 140857 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 140857 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE EL MIRADOR, A 400 METROS DE LA IGLESIA BENEFICIARIOS MARTIN CONTRERAS BRANDON , lon:-100.21784231, lat:23.46699237}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2115043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117495 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:721000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SIERRA ALTA - 150618 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 150618 | S | 627 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA ALTA COLONIA SIERRA ALTA, 64989 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LOS AHUEHUETES Y CALLE PASEO LOMAS DEL HIPICO, CALLE CHUTY RODRIGUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDASIERRA ALTA Y ENTRE LA AVENIDA , lon:-100.26179936, lat:25.57846232}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 648900 | 676326.84 | 257695.63 | 257695.63 | 257695.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-07/22-IR, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS TABED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1940188.77, importe_modificado:1940188.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.44}} | {2117495/proyecto_INICIO, 2117495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302118041 | Proyecto de inversión | 1212990.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212990.1, modificado:1212990.1}} | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO ALANIS - 152746 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago | 152746 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.6, meta_modificada:525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ALANIS COLONIA SAN JOSÉ NORTE, 67328 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO ALANIS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO ALANIS CON CALLE 5 DE MAYO EN SAN JOSE NORTE LA PLZUELA, lon:-100.131114, lat:25.393663}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 1091691.09 | 1091691.09 | 360030.96 | 360030.96 | 360030.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-048-22-IR, contratista:DESARROLLOS MAR DE MONTERREY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1200103.22, importe_modificado:1200103.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2118041/proyecto_PROCESO, 2118041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302119206 | Proyecto de inversión | 1632754.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632754.65, modificado:1632754.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO A. CALLE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI ENTRE LOMAS DE GUAYANA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ. TRAMO B. CALLE PRIVADA JUSTO SIERRA, COL. AMPLIACION RANCHO VIEJO - 158093 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 158093 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN RANCHO VIEJO, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE LOMAS DE GUAYANA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMI, lon:-100.16544246, lat:25.62510837}} | 2022-08-19 | 2022-12-31 | 1625247.24 | 1625247.24 | 487574.17 | 487574.17 | 487574.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2022-16, contratista:GLA CI S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:1625247.24, importe_modificado:1625247.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2119206/proyecto_INICIO, 2119206/proyecto_FIN, 2119206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122114 | Proyecto de inversión | 56689.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56689.01, modificado:41278.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA - 171382 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171382 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - LOS ALONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 EJIDO LOS ALONSO, 67480 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE FEDERAL SOBRE EL RIO SANTA CATARINA MARGEN IZQUIER, lon:-100.02152979, lat:25.60737978}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 41278.32 | 41278.32 | 41278.32 | 41278.32 | 41278.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.1}} | {2122114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302123800 | Proyecto de inversión | 125621.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125621.64, modificado:125621.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAMPAZOS ITURBIDE NUEVO LEON - 179499 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 179499 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAMPAZOS, 67835 LAMPAZOS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO, lon:-99.812861, lat:24.600444}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302123958 | Proyecto de inversión | 376864.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376864.92, modificado:376864.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BENITO JUAREZ - 180410 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 180410 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CUARTEL BENITO JUÁREZ (LAS ADJUNTAS), 67845 BENITO JUÁREZ (LAS ADJUNTAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TREINTA METROS DE LA CONASUPO, lon:-99.730694, lat:24.463028}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125546 | Proyecto de inversión | 251243.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251243.28, modificado:251243.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN AGUA DE ENMEDIO - 187844 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 187844 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO A AGUA DE ENMEDIO INTERIOR SN EJIDO AGUA DE ENMEDIO, 67830 AGUA DE ENMEDIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TREINTA METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO SOBRE EL CAMINO SE CONSTRUYEN DOS CUARTOS, lon:-99.77125, lat:24.459833}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125615 | Proyecto de inversión | 125621.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125621.64, modificado:125621.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ELE MADROÑO - 188204 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 188204 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO AL MADROÑO INTERIOR SN EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-99.772167, lat:24.496167}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129246 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 205502 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 205502 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CIRUELO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CIRUELO DOS CASAS ANTES DE LLEGA, lon:-99.8348974, lat:25.17566329}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2129246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130116 | Proyecto de inversión | 785722.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785722.2, modificado:785722.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 209224 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vallecillo | 209224 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA VALLECILLO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE JUAN ESCUTIA A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.987978, lat:26.663648}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2130116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130175 | Proyecto de inversión | 78572.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78572.36, modificado:78572.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN CARLOS - 209656 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vallecillo | 209656 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PARAS VALLECILLO, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-99.79485925, lat:26.5655761}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2130175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130200 | Proyecto de inversión | 2499391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499391.24, modificado:2499391.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BUSTAMANTE - 209842 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 209842 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GRAL PADRE MIER INTERIOR SN CIUDAD BUSTAMANTE, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GRAL NARANJO A CINCUENTA METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL SE UBICA LA DIRECIION ES, lon:-100.505276, lat:26.538493}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2318987.81 | 2499391.24 | 2318987.81 | 2318987.81 | 2318987.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBNL-AV-R33-01/2022, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL, monto:2499391.43, importe_modificado:2499391.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2130200/proyecto_INICIO, 2130200/proyecto_PROCESO, 2130200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302131061 | Proyecto de inversión | 1037002.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1037002.42, modificado:1037002.42}} | JARDIN DE NIÑOS ¿FRANCISCO I. MADERO¿ COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN OPF-46/22 OT 16395 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | OPF-46/22 OT 16395 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN, lon:-100.280461, lat:25.690747}} | 2022-09-02 | 2022-11-15 | 1037002.42 | 1037002.42 | 1037002.42 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁ CTICAS Y MODULO SANITARIO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁ CTICAS Y MODULO SANITARIO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁ CTICAS Y MODULO SANITARIO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁ CTICAS Y MODULO SANITARIO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO SANITARIO. EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO, COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN OPF-46/22 OT 16395 ESC AL CIEN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131068 | Proyecto de inversión | 515795.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515795.79, modificado:515795.79}} | SECUNDARIA GENERAL, SEC. N°105 ¿RAÚL ANGUIANO VALADEZ¿ VALADEZ¿, COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN OPF-49/22 OT 16436 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | OPF-49/22 OT 16436 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.301951, lat:25.855946}} | 2022-09-15 | 2022-12-13 | 515795.79 | 515795.79 | 515795.79 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E. OBRA EXT: TRABAJOS ELECTR. Y MALLA CICLONICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E. OBRA EXT: TRABAJOS ELECTR. Y MALLA CICLONICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E. OBRA EXT: TRABAJOS ELECTR. Y MALLA CICLONICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E. OBRA EXT: TRABAJOS ELECTR. Y MALLA CICLONICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E. OBRA EXT: TRABAJOS ELECTR. Y MALLA CICLONICA. EN LA SECUNDARIA GENERAL, SEC. N°105 RAÚL ANGUIANO VALADEZ VALADEZ, COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN OPF-49/22 OT 16436 ESC AL CIEN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131096 | Proyecto de inversión | 420888.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420888.21, modificado:420888.21}} | PRIMARIA, ¿PROFR. LAURO AGUIRRE¿, COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. OPF-52/22 OT 17058 CONSERV Y MANTTO DE LA INFFRAEST EDUC | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Garza García | OPF-52/22 OT 17058 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.409835, lat:25.68073}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 420888.21 | 420888.21 | 420888.21 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A. EN LA PRIMARIA, PROFR. LAURO AGUIRRE, COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. OPF-52/22 OT 17058 CONSERV Y MANTTO DE LA INFRAEST EDUC., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131651 | Proyecto de inversión | 15405498.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.540549803E7, modificado:1.540549803E7}} | SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 129, ¿HÉCTOR CARRIZOSA ANDRADE¿, COL. MIRASUR, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.-CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, MODULO SANITARIO, TALLER DE COMPUTO, ECOES, DIRECCIÓN, PLAZAS Y ANDADORES, BEBEDEROS. SUBESTACIÓN. ACCESO. TECHUMBRE.-ICIFED-OPE-62/22 OT 16456 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Escobedo | ICIFED-OPE-62/22 OT 16456 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. MIRASUR, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2022-09-13 | 2023-03-11 | 15405498.03 | 15405498.03 | 15405498.03 | 776227.92 | 776227.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131656 | Proyecto de inversión | 418151 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418151.0, modificado:418151.0}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿CENTRO EDUCATIVO FUNDACIÓN SAN JOSÉ¿, COL. PASEO DE LA CAPELLANÍA, GARCÍA, NUEVO LEÓN-REHABILITACIÓN DE OBRA E XTERIOR-ICIFED-OPE-63/22 OT 16904 EI-11/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | ICIFED-OPE-63/22 OT 16904 EI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. PASEO DE LA CAPELLANÍA, GARCÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.610841, lat:25.804044}} | 2022-09-13 | 2022-11-11 | 418151 | 418151 | 418151 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302138732 | Proyecto de inversión | 1923021.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923021.24, modificado:1923021.24}} | Reforzamiento del abastecimiento del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada, por medio de perforación exploratoria hasta 200 metros de profundidad en caliza/lutita, (17 ½¿), de diámetro, colocación de ademe, desarrollo de pozo y aforo. Pozo PPF-9 (BA50 Nogales). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11331 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JGMV+VP4 Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.4556736, lat:25.63464188}} | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 690116.97 | 1923021.24 | 690116.97 | 690116.97 | 690116.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302138763 | Proyecto de inversión | 535050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.3505E8, modificado:5.3505E8}} | PROYECTO GASODUCTO - PRESA LIBERTAD, LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y EQUIPO DE BOMBEO, TENENCIA DE LA TIERRA, INDEMNIZACIONES, LIBERACIÓN DE TERRENOS Y DERECHOS DE VÍA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-PH-19000/11581 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:XFW6+JX El Alto, Nuevo León, lon:-99.53693516, lat:24.99666635}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 157011075 | 535050000 | 157011075 | 157011075 | 157011075 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302139483 | Proyecto de inversión | 42500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.25E7, modificado:4.25E7}} | Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones para el Centro Estatal de Conciliación Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría del Trabajo | PEI 210/2022 | N | 0 | 0 | 130000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CHURUBUSCO 495 NORTE COLONIA FIERRO, lon:-100.26959, lat:25.687376}} | 2022-06-07 | 2022-11-30 | 42500000 | 40849818 | 12254945.46 | 12254945.46 | 12254945.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | NLE14140200348921 | Proyecto de inversión | 18469067 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8469067E7, modificado:1.8469067E7}} | Construccion De Edificios Publicos | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2 | N | 0 | 0 | 3433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.539389, lat:26.310915}} | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 18469067 | 18469067 | 17924803 | 17924803 | 17924803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-R23-013-2014, contratista:CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1.078305936E7, importe_modificado:1.078305936E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {354496/proyecto_INICIO, 354496/proyecto_PROCESO, 354496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200301787747 | Proyecto de inversión | 6996605.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6996605.04, modificado:3534459.61}} | JN ALBERTO FERNANDEZ GARZA, VISTABELLA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 246-20 OT 14510 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-07-07 | 2021-01-02 | 353445.61 | 3534459.61 | 3534459.61 | 3491582.64 | 3491582.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-246/20 OT 14510 CONSTRUCCIÓN JARDIN DE NIÑOS ALBERTO FERNANDEZ GARZA VISTABELLA GARCIA, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE200401846931 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:223069.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 227652 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227652 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE COMANDANCIA DE POLICIA., lon:-100.23439693, lat:23.51299931}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 223069.09 | 223069.09 | 223069.09 | 223069.09 | 223069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1846931/proyecto_PROCESO, 1846931/proyecto_FIN, 1846931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848764 | Proyecto de inversión | 2053072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053072.0, modificado:2053072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DOCTOR COSS LOCALIDAD DOCTOR COSS ASENTAMIENTO DOCTOR COSS - 233305 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DR COSS | 233305 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-99.18426681, lat:25.9251515}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1848764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874406 | Proyecto de inversión | 17399994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.7399994E7, modificado:1.774911464E7}} | PRIM PROFRA ERNESTINA GARZA REYNA, VALLE DEL ROBLE III, CADEREYTA - ESCUELAS AL CIEN 9 AULAS DIDACTICAS Y 36 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 282-20 OT 14528 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 17749114.64 | 17749114.64 | 17749114.64 | 17748740.54 | 17748740.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-282/20 OT 14528 CONSTRUCCIÓN 9 AULAS DIDÁCTICAS Y 36 ANEXOS, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE200401877944 | Proyecto de inversión | 418915.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:418915.92, modificado:417606.72}} | PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, QUINTA COLONIAL 5 SEC, APODACA - CONSTRUCCION DE 1 ANEXO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 1442 OPF 347-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 417606.72 | 417606.72 | 417606.72 | 398775.7 | 398775.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101884696 | Proyecto de inversión | 21059334.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.105933462E7, modificado:1.671849586E7}} | ESC DE EDUCACION PRIM "LEONARDO VILLARREAL GARCIA", VALLE DEL JAAL, EL CARMEN N.L 15459 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 01-21 15459 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-02-23 | 2021-08-20 | 16718495.86 | 16718495.86 | 16718495.86 | 16607805.97 | 16607805.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:76.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-01/21 OT 15459 CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA (LEONARDO VILLARREAL GARCIA), COL. VALLE DEL JARAL, CARMEN, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885275 | Proyecto de inversión | 616492.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616492.16, modificado:612125.03}} | SEC TEC 99 RODOLFO MORALES, ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO, | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 39-21 16003 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-10 | 2021-04-23 | 612125.03 | 612125.03 | 612125.03 | 598972.96 | 598972.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-39/21 OT 16003 CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA TECNICA # 99, RODOLFO MORALES, COL. ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886262 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149500.0, modificado:109841.95}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CECILIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 73-21 15993 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 109841.95 | 109841.95 | 109841.95 | 106914.97 | 106914.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-73/21 OT 15993 REHABILITACIÓN PRIMARIA, IGNACIO ZARAGOZA, COL. SANTA CECILIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886656 | Proyecto de inversión | 714986.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714986.59, modificado:714927.76}} | PRIM ALBERTO GARZA GONZALEZ, VALLE DE CASA BLANCA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 95-21 15736 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 714927.76 | 714927.76 | 714927.76 | 712414.07 | 712414.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OPF-95/21 OT 15736 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, ALBERTO GARZA GONZALEZ, COL. INFONAVIT VALLE DE CASA BLANCA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886674 | Proyecto de inversión | 910202.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910202.03, modificado:836397.32}} | PRIM PROFRA OLGA QUIROGA PEÑA, ALIANZA REAL II, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 104-21 15754 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 836397.32 | 836397.32 | 836397.32 | 830645.26 | 830645.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-104/21 OT 15754 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, PROFRA. OLGA QUIROGA PEÑA, COL. ALIANZA REAL II, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210201936381 | Proyecto de inversión | 10868664 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0868664E7, modificado:1.029876831E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE C.F.E. ETAPA 2 - 94812 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | 94812 | S | 223936 | 219337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE C.F.E. COLONIA MISIÓN DE CASA BLANCA, 66478 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE MEXICO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE C.F.E. DE LA COLONI, lon:-100.2360956, lat:25.73470692}} | 2021-06-10 | 2021-12-31 | 10298768.31 | 10298768.31 | 10298768.31 | 10298761.31 | 10298761.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3302-2021, contratista:UNDERTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., monto:1.029876831E7, importe_modificado:1.029876831E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1936381/proyecto_INICIO, 1936381/proyecto_PROCESO, 1936381/proyecto_INICIO, 1936381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940720 | Proyecto de inversión | 16421904.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.642190497E7, modificado:1.628755865E7}} | COSNTRUCCION - CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL, COL. COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16088 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 139-21 OT 16088 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-05-31 | 2021-10-27 | 16287558.65 | 16287558.65 | 16287558.65 | 16110341.76 | 16110341.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940726 | Proyecto de inversión | 547903.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:547903.24, modificado:571863.98}} | REHABILITACION - PRIM PRIMARIA, ¿ALBERTO RODRIGUEZ DAVILA¿, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16035 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 142-21 OT 16035 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 571863.98 | 571863.98 | 571863.98 | 566064.19 | 566064.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301994933 | Proyecto de inversión | 891480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891480.5, modificado:891480.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA VELATORIA EN LA COMUNIDAD EL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON. - 208727 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 208727 | S | 327 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE QUINTANA ROO EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE DR COSS FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO, lon:-100.43020905, lat:26.40535927}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {1994933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301999476 | Acción | 377524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377524.32, modificado:377524.32}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 173446 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 173446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004934 | Proyecto de inversión | 29819071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.981907169E7, modificado:1.53821015E7}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR). EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2020-10-19 | 2023-12-22 | 11250167.52 | 15382101.5 | 11250167.52 | 11250167.52 | 11250167.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012269 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS COMPLETOS - 4831 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4831 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CAMARONES SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADO 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.7614735, lat:24.52962097}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012299 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS - 8566 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 8566 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE H. AYUNTAMIENTO 82 CIUDAD ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO 82 Y CALLE MATAMOROS, CALLE ZARAGOZA LOS TECHOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.90687109, lat:24.72573754}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402033681 | Proyecto de inversión | 33102548.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:2.679841259E7, modificado:2.679841259E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6304136.31, modificado:6304136.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y SOLUCIONES PLUVIALES EN COLONIA MONTE KRISTAL SECTORES - 277951 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 277951 | S | 1061 | 1123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4114.0, meta_modificada:4114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE MONTE SIERRA INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE UNION, CALLE MONTE LAUREL AL NORTE COLINDA CON FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO AL ESTE Y SUR , lon:-100.14042365, lat:25.61103187}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 6304136.31 | 6304136.31 | 6304136.31 | 6304136.31 | 6304136.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-02(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:6304136.31, importe_modificado:6304136.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4114.0}} | {2033681/proyecto_PROCESO, 2033681/proyecto_INICIO, 2033681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064224 | Proyecto de inversión | 7743945.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7743945.6, modificado:7359918.94}} | Infraestructura para Centro de Reinserción Social número 1 ubicado en Apodaca NL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado | 2 | N | 0 | 0 | 5685888 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera a Salinas Victoria Km 1.5 Municipio de Apodaca N.L. C.P. 68600, lon:-100.2524556, lat:25.8668464}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7359918.94 | 7359918.94 | 2207975.68 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064266 | Proyecto de inversión | 556091.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556091.04, modificado:543590.37}} | PRIM VICENTE GUERRERO FRAY SERVANDO TERESA DE MIER MONTERREY - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16627 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 14/22 OT 16627 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JOSE MARIA GUTIERREZ 1001, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, 64239, lon:-100.34826, lat:25.74586}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 543590.37 | 543590.37 | 543590.37 | 543590.37 | 543590.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065680 | Proyecto de inversión | 2761954 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761954.0, modificado:2690878.31}} | Segunda etapa:Construccion de 2,400 m de linea de conduccion con tuberia de PVC AWWA RD-18 de 6" de diametro del acueducto regional Mier y Noriega Cerros Blancos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11261 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León, lon:-100.19, lat:23.38}} | 2022-01-10 | 2022-03-25 | 2690878.31 | 2690878.31 | 2690878.31 | 2690878.31 | 2690878.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065694 | Proyecto de inversión | 35209979 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5209979E7, modificado:3.227311431E7}} | Mejoramiento de acueducto Mina II que consiste en el suministro e instalación de 1,500 m.l. de tubería de acero de ½¿ espesor y de 48¿ de Ø. Ubicada sobre derecho de paso entre el anillo periférico y la Av. Sendero Divisorio. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Gral Escobedo, Nuevo León, lon:-100.35, lat:25.82}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 32273114.31 | 32273114.31 | 32273114.31 | 26120770.95 | 26120770.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1425.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065698 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción de colector de drenaje sanitario en una longitud de 453 m. con tubería de PVC S-20 de 12" de diámetro y 7.0 m. de tubería de PVC S-20 de 8¿ de diámetro. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY, NUEVO LEON, lon:-100.34, lat:25.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 1108661.88 | 1249442.64 | 1108661.88 | 992401.55 | 992401.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:460.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065759 | Adquisición | 9166667 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9166667.0, modificado:9166667.0}} | "Suministro e Instalación de dos (2) mecanismo para cámara desarenadora, incluye tornillos desarenador de arenas con un motor de 1 HP de capacidad, para el mejoramiento de la Ptar Dulces Nombres en el Municipio de Pesquería, Nuevo León. la instalación será por conducto de ésta SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCIÓN 3 " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-21002/141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 7939079.37 | 7939079.37 | 7939079.37 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069383 | Proyecto de inversión | 344273.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344273.38, modificado:344273.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GALEANA ENTRE GUERRERO Y BRAVO - 19396 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaldama | 19396 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE PRIVADA GALEANA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRERO, EN CRUCE DE LA CALLE BRAVO SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, lon:-100.42968994, lat:26.50347603}} | 2022-04-13 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202070705 | Proyecto de inversión | 2314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314000.0, modificado:2314000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 27608 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 27608 | S | 248 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO CERVANTES COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALICHE Y CALLE GORRION, CALLE PEÑITAS FRENTE A LAS ESCALINATAS DE LAS CALLES HUMBERTO CERVANTES CRUZ CON PIEDRA AZUL GORRION A , lon:-100.21775416, lat:25.64433505}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 2082600 | 197305.46 | 197305.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/22-C, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9979776.17, importe_modificado:9979776.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2070705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202070872 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN LAS CALLES DE CONSTITUYENTES DE NUEVO LEON Y VISTA OCASO, COLONIA LINDA VISTA - 28319 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 28319 | S | 199 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES DE QUERETARO COLONIA LINDA VISTA, 67123 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VISTA OCASO Y CALLE BAJA VISTA, CALLE VISTA AURORA FRENTE A LOTES DE AUTOS ESQUIVEL MOTORS A UN LADO DE DELTA ELECTRIC, lon:-100.26173512, lat:25.69389879}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 765000 | 382862.22 | 382862.22 | 382862.22 | 382862.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.8}} | {2070872/proyecto_PROCESO, 2070872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071264 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA UNIDAD PILOTO - 30303 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 30303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 4297 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD PILOTO, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE TOPE DE CERRO, A 70 METROS DE LAS HAMBURGUESAS EL YORCH PEGADO AL CERRO, lon:-100.218319, lat:25.645043}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071264/proyecto_INICIO, 2071264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071338 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE JASSI COLONIA TACUBAYA - 30658 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 30658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JASSI 23 INTERIOR SN COLONIA TACUBAYA, 67184 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EVOLUCION Y CALLE LA PLAYA, CALLE KIEV CASA DE MADERA A 70 METROS DE TIENDA OXXO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA SAN SEBASTIAN, lon:-100.20197, lat:25.66858}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071338/proyecto_PROCESO, 2071338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071624 | Proyecto de inversión | 1792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792000.0, modificado:1792000.0}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES DE LA COLONIA VICENTE FERRER - 32258 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 32258 | S | 263 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NOE HERNANDEZ COLONIA VICENTE FERRER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTHER MENA Y CALLE ISMAEL FLORES, CALLE MARIA MARTINEZ SE UBICA A 30 METROS DE ABARROTESFINA ENTRE ESTHER MENA Y ISMAELFLORES, lon:-100.213185, lat:25.641814}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 1612800 | 152796.62 | 152796.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/22-C, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9979776.17, importe_modificado:9979776.17}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:12.9}} | {2071624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072289 | Proyecto de inversión | 719999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719999.97, modificado:718487.18}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOLASCO, COYOTILLOS, DR. ARROYO, N.L. - 35695 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 35695 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:146, direccion:EJIDO SAN PEDRO NOLASCO, 67906 SAN PEDRO DE NOLASCO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 8 CUARTOS DORMITORIOS EN 8 VIVIENDAS LAS CUALES SE UBICAN DISPERSAS EN ESTA COMUNIDAD ES DIFÍCIL DESCRIBIR LA UBICACIÓN, lon:-100.3874439, lat:23.58983974}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 718487.18 | 718487.18 | 718487.18 | 718487.18 | 718487.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-19-2022, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:718530.2, importe_modificado:718487.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2072289/proyecto_INICIO, 2072289/proyecto_PROCESO, 2072289/proyecto_INICIO, 2072289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072845 | Proyecto de inversión | 3032307.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032307.35, modificado:3011058.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE EUSTOLIA MORENO, FAUSTO ZAPATA Y LUCIO TOVAR EN LA COL. VALLE DE LA PURÍSIMA EN DR. ARROYO, N.L. - 39324 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39324 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTO ZAPATA BAÉS COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FAUSTO ZAPATA BAÉS Y CALLE EUSTOLIA MORENO, CALLE LUCIO TOVAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE FAUTO Z, lon:-100.17298422, lat:23.68080505}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 3011058.18 | 3011058.18 | 3011058.18 | 3011058.18 | 3011058.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-05-2022, contratista:OCTAVIO JASSO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3026820.3, importe_modificado:3011058.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:406.0}} | {2072845/proyecto_PROCESO, 2072845/proyecto_INICIO, 2072845/proyecto_FIN, 2072845/proyecto_PROCESO, 2072845/proyecto_FIN, 2072845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074921 | Proyecto de inversión | 761239.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761239.01, modificado:758393.71}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE VILLA OLIMPICA EN COLONIA FOMERREY CADEREYTA - 52926 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 52926 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLARREAL Y CALLE VILLA OLIMPICA, CALLE VILLA SECA CALLE VILLA HERMOSA ENTRE VILLARREAL Y VILLA OLIMPICA Y CALLE, lon:-100.0335425, lat:25.58705624}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 758393.71 | 758393.71 | 758393.71 | 758393.71 | 758393.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:758393.71, importe_modificado:758393.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.4}} | {2074921/proyecto_PROCESO, 2074921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076092 | Proyecto de inversión | 1110945.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110945.66, modificado:1102652.58}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y ELECTRICO EN PLANTELES EDUCATIVOS - 60557 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 60557 | S | 3742 | 3061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION CIUDAD CADEREYTA JIMÉNEZ CENTRO, 67480 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE MIER Y CALLE ESCOBEDO, CALLE MUTUALISMO BOULEVARD REVOLUCION ENTRE ESCOBEDO Y MIER SE ENCUENTRA LA ES, lon:-100.00194266, lat:25.58441282}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1102652.58 | 1102652.58 | 1102652.58 | 1102652.58 | 1102652.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-10/22-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:278072.97, importe_modificado:278072.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-09/22-AD, contratista:PEDRO DAMIAN GONZALEZ RICO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:291543.96, importe_modificado:291327.04}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/22-AD, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:270766.09, importe_modificado:270766.09}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-AD, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:340790.6, importe_modificado:340790.6}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}} | {2076092/proyecto_INICIO, 2076092/proyecto_FIN, 2076092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076221 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DEL TOPO CHICO - 61143 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 61143 | S | 510 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA RAUL RANGEL FRIAS COLONIA VALLE DEL TOPO CHICO, 64259 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA RODRIGO GOMEZ, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LA AVENIDA RAUL RANGEL FRIAS Y LA C, lon:-100.34437254, lat:25.73059157}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 405000 | 400871.01 | 120261.3 | 120261.3 | 120261.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-14/22-IR, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2751022.3, importe_modificado:2751022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.68}} | {2076221/proyecto_INICIO, 2076221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076296 | Proyecto de inversión | 1262509.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262509.45, modificado:1262509.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PADRE MIER Y MELCHOR OCAMPO, COL. SÓCRATES RIZZO, DR. ARROYO, N.L. - 61463 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 61463 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PADRE MIER, CALLE MELCHOR OCAMPO SE PAVIMENTARÁ UN TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS C, lon:-100.18408772, lat:23.66341341}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1257890.55 | 1257890.55 | 1257890.55 | 377367.16 | 377367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-16-2022, contratista:OCTAVIO JASSO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1257890.55, importe_modificado:1257890.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.3}} | {2076296/proyecto_INICIO, 2076296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076492 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 62497 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 62497 | S | 1198 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 64180 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 15, CALLE 11 LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 5 DICHA OBRA C, lon:-100.36183857, lat:25.70686758}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2250000 | 2350151.29 | 705045.39 | 705045.39 | 705045.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-14/22-IR, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2751022.3, importe_modificado:2751022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} | {2076492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076795 | Proyecto de inversión | 124800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124800.04, modificado:124800.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A SANTA ROSA - 64079 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 64079 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:106, direccion:CALLE ITURBIDE CAMARONES INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 67830 LAS FLORES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ITURBIDE CAMARONES Y , A CIEN METROS DE LA LAGUNA DE SANTA ROSA POR LA CARRETERA QUE VA DE ITURBIDE A EJIDO CAMARONES, lon:-99.86180627, lat:24.69375582}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2076795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076903 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA COLONIA VALLE DEL INFONAVIT - 64699 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64699 | S | 4340 | 4170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA VALLE DEL INFONAVIT, 64350 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE YACASTA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE HECUBA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LAS CALLES ABEDUL Y YACASTA DICHA OBRA COLINDA CON EL PARQUE, lon:-100.38071193, lat:25.73135561}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1755000 | 1838993.97 | 551698.19 | 551698.19 | 551698.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-19/22-IR, contratista:GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1838993.97, importe_modificado:1838993.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.95}} | {2076903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077069 | Proyecto de inversión | 31200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.0, modificado:31200.0}} | REHABILITACUION DE CAMINO A EJIDO LA LUZ - 65373 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 65373 | S | 82 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A LA LUZ INTERIOR SN EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN L AENTRADA AL EJIDO LLENDO POR CAMINO AL EJIDO LA LUZ ANTES DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-99.789389, lat:24.543611}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077223 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA EN CALLE JESÚS ARREOLA - 66359 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 66359 | S | 734 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ARREOLA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GERMAN DE IGLESIAS Y CALLE DERECHO DE HUELGA, CALLE JACINTO GALINDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JESUS ARREOLA EN, lon:-100.36217151, lat:25.76873874}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 3150000 | 3294851.97 | 1158209.36 | 1158209.36 | 1158209.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-02/22-CP, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5887647.89, importe_modificado:5887647.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2077223/proyecto_INICIO, 2077223/proyecto_FIN, 2077223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077258 | Proyecto de inversión | 455000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.14, modificado:455000.14}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 66578 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 66578 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN EJIDO ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE ZARAGOZA A 200 METROS DE LA CARRETERA MATEHUALA ITURBIDE CALLE UNIVERSIDAD Y OCAMPO, lon:-99.89875, lat:24.725583}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2077258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077958 | Proyecto de inversión | 2100392.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100392.89, modificado:2100392.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VARIAS COLONIAS AREA URBANA - 70715 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 70715 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE TORONJA, CALLE LIMA SE BENEFICIARAN 29 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UNA EN CALLE MANUEL Z GOMEZ DE COLONIA CALZADA M, lon:-99.54449414, lat:24.86151563}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2100392.89 | 2100392.89 | 1551848.43 | 1551848.43 | 1551848.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-11/2022, contratista:RUBEN DARIO ALAMEDA PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2099328.44, importe_modificado:2099328.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:449.4}} | {2077958/proyecto_INICIO, 2077958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078918 | Proyecto de inversión | 114596.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114596.65, modificado:120944.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD - 75561 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75561 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERAN NACIONAL A CD VICTORIA KIM 135 Y CARRETERA CARRETERA A VILLAGRAN TAMAULIPAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS BENEFICI, lon:-99.53508194, lat:24.70896168}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 120944.61 | 120944.61 | 120944.61 | 120944.61 | 120944.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-16/2022, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:146197.35, importe_modificado:146197.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.5}} | {2078918/proyecto_INICIO, 2078918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078970 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VISTA HERMOSA - 75901 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75901 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO, lon:-99.63680725, lat:24.76944858}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 214452.86 | 220000 | 214452.86 | 214452.86 | 214452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:439600.56, importe_modificado:439600.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078970/proyecto_INICIO, 2078970/proyecto_FIN, 2078970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079071 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO LA SOLEDAD - 76409 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76409 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD D, lon:-99.53488622, lat:24.70900878}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 47250 | 52500 | 14366.07 | 14366.07 | 14366.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-16/2022, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:146197.35, importe_modificado:146197.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2079071/proyecto_INICIO, 2079071/proyecto_FIN, 2079071/proyecto_PROCESO, 2079071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079212 | Proyecto de inversión | 972221.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972221.34, modificado:972221.34}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE REAL DEL VALLE ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, COLONIA REAL DEL VALLE, MONTEMORELOS, N.L. - 77024 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 77024 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.8, meta_modificada:368.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL VALLE COLONIA REAL DEL VALLE, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, CALLEJON MOCHO CALLE REAL DEL VALLE ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, COLONI, lon:-99.84859099, lat:25.2029549}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 874999.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079670 | Proyecto de inversión | 3803187.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803187.79, modificado:3803187.79}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 78926 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | 78926 | S | 600 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1417.0, meta_modificada:1417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO ZUAZUA, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 200 METROS DE LA QUINTA LA GOLONDRIN, lon:-100.13726021, lat:25.88790992}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079673 | Proyecto de inversión | 636886.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636886.48, modificado:636886.48}} | VIVIENDA EN RAUL MOLINA - 78930 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Agualeguas | 78930 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:306, direccion:CALLE CARLOS NAÑEZ INTERIOR SN COLONIA RAUL MOLINA, 65800 RAÚL MOLINA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ Y CALLE RAMON HERRERA, CALLE HERMELINDO CHAPA A 50 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COLONIA SE CONSTR, lon:-99.530121, lat:26.334105}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 378826.4 | 378826.4 | 378826.4 | 378826.4 | 378826.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001-2022, contratista:EDUARDO VILLARREAL ALCORTA, convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:2231516.63, importe_modificado:2231516.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}} | {2079673/proyecto_PROCESO, 2079673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202080612 | Proyecto de inversión | 2423914.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423914.58, modificado:2423914.58}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON DIAZ ORDAZ, EN COLONIA INFONAVIT, MONTEMORELOS, N.L. - 83874 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 83874 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON DIAZ ORDAZ COLONIA INFONAVIT ANTONIO I VILLAREAL, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE REALIZARA ESTA OBRA EN CALLEJON DIAZ, lon:-99.80512925, lat:25.18834782}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 2181523.12 | 1446908.22 | 1446908.22 | 1446908.22 | 1446908.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/22-IR, contratista:ING. JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:2422145.56, importe_modificado:2422145.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2080612/proyecto_INICIO, 2080612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202081958 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 91602 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 91602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CIRUELO SIENDO EL QU, lon:-99.83580423, lat:25.17657133}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202084150 | Proyecto de inversión | 271000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA LOCLIDAD GENERAL BRAVO - 101749 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 101749 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUERRERO, CALLE DEGOLLADO LA OBRA ESTA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y MELCHOR OCAMPO ENTRE GUERRERO Y DEGOL, lon:-99.18301113, lat:25.79068686}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-03/2022-AD, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:268198.26, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2084150/proyecto_PROCESO, 2084150/proyecto_INICIO, 2084150/proyecto_PROCESO, 2084150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202087950 | Proyecto de inversión | 992842.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:992842.48, modificado:992842.48}} | PRIMARIA, PLUTARCO ELÍ AS CALLES ¿¿, COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERAN , NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16733 ICIFED-OPE-24/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16733 ICIFED-OPE-24/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERAN , NUEVO LEÓN, lon:-99.674874, lat:25.253769}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 992842.48 | 992842.48 | 992842.48 | 730064.95 | 730064.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088058 | Proyecto de inversión | 467612.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:467612.34, modificado:467612.34}} | SECUNDARIA NUM. 60 ¿JOSEFINA VALADEZ¿ COL. ENRIQUE LOZANO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, REHAB. EDIFICIO C. OBRA EXT (TRABAJOS ELECTRICOS) - OT 16724 ICIFED-OPE-36/22 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16724 ICIFED-OPE-36/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COL. ENRIQUE LOZANO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN , lon:-100.190206, lat:26.487382}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 467612.34 | 467612.34 | 467612.34 | 404944.63 | 404944.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPE-36/22 OT 16724 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, REHAB. EDIFICIO C. OBRA EXT (TRABAJOS ELECTRICOS) SECUNDARIA NUM. 60 JOSEFINA VALADEZ COL. ENRIQUE LOZANO SABINAS HIDALGO , NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL ORGANISMO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL ORGANISMO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL ORGANISMO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICIÓN DEL ORGANISMO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE220202088184 | Proyecto de inversión | 2126341.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2126341.51, modificado:2126341.51}} | J.N., MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA ¿¿, COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16240 ICIFED-OPF-13/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16240 ICIFED-OPF-13/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.213698, lat:25.665921}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2126341.51 | 2126341.51 | 2126341.51 | 1950011.58 | 1950011.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088269 | Proyecto de inversión | 1311535.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1311535.06, modificado:1311535.06}} | PRIMARIA, UNION Y PROGRESO, SAN PEDRO, GENERAL TERAN - REHABILITACIÓN - OT 16299 ICIFED-OPF-23/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16299 ICIFED-OPF-23/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:255, direccion:SAN PEDRO, GENERAL TERAN, lon:-99.642905, lat:25.275063}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1311535.06 | 1311535.06 | 1311535.06 | 986555.62 | 986555.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088347 | Proyecto de inversión | 1151346.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151346.2, modificado:1151346.2}} | PRIMARIA, EMILIANO ZAPATA ¿¿, COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16175 ICIFED-OPF-30/22 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16175 ICIFED-OPF-30/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN., lon:-100.246671, lat:25.758735}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 1151346.2 | 1151346.2 | 1151346.2 | 624788.12 | 624788.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088351 | Proyecto de inversión | 947866.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947866.04, modificado:946096.07}} | PRIMARIA, ¿CORONEL FIDEL GARZA CAVAZOS¿, COL. SANTA MARÍA LA FLOREÑA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16029 ICIFED-OPF-31/22 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16029 ICIFED-OPF-31/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. SANTA MARÍA LA FLOREÑA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN., lon:-99.819444, lat:25.73192}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 946096.07 | 946096.07 | 946096.07 | 943540.88 | 943540.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088368 | Proyecto de inversión | 2277553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2277553.94, modificado:2299060.28}} | SECUNDARIA TECNICA #111, ¿GILBERTO RINCÓN GALLARDO¿, COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15507 ICIFED-OPF-33/22 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15507 ICIFED-OPF-33/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN., lon:-99.552823, lat:24.846695}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 2299060.28 | 2299060.28 | 2299060.28 | 336714.8 | 336714.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088381 | Proyecto de inversión | 634495.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634495.14, modificado:634495.14}} | PRIMARIA J.ANTONIO SOBRE VILLA ¿ COL. VILLAS DEL PONIENTE ,GARCIA , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16043 ICIFED-OPF-36/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16043 ICIFED-OPF-36/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DEL PONIENTE GARCIA , NUEVO LEÓN, lon:-100.423475, lat:25.777585}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 634495.14 | 634495.14 | 634495.14 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088784 | Proyecto de inversión | 321586.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321586.8, modificado:321586.8}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 7 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 100 METROS, DE (8¿Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (1ERA ETAPA LA HUASTECA) OBRA B POZOS 25 Y 29 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11141 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:la huasteca, lon:-100.386978, lat:25.56439}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:la huasteca, lon:-100.449566, lat:25.600602}} | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 321402.71 | 321586.8 | 321402.71 | 321402.71 | 321402.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088805 | Proyecto de inversión | 154931.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154931.69, modificado:154931.69}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA A POZO 20 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11151 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Rio la Silla, Guadalupe, Nuevo León, lon:-100.26527707, lat:25.66001708}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 101418.86 | 154931.69 | 101418.86 | 101418.86 | 101418.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202089202 | Proyecto de inversión | 74248.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74248.41, modificado:74248.41}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA E POZO 18 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11301 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JGXX+7XJ Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.450121, lat:25.648222}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 72476.22 | 74248.41 | 72476.22 | 72476.22 | 72476.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202098491 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN CHILE ENTRE BULGARIA Y BRASIL COL. NVO AMANECER | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 3 | N | 0 | 0 | 6700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CHILE ENTRE BULGARIA Y BRASIL NVO AMANECER, lon:-100.250105, lat:25.779837}} | 2022-04-01 | 2022-10-28 | 2625000 | 2997730.15 | 2111565.6 | 2111565.6 | 2111565.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-04-22, contratista:ARQ. JOSUE GALLEGOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:2997730.15, importe_modificado:2997730.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098491/proyecto_PROCESO, 2098491/proyecto_INICIO, 2098491/proyecto_PROCESO, 2098491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302101937 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COL. VILLAS DEL CARRIZALEJO, CIÉNEGA DE FLORES, N.L. - 135427 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 135427 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12201.0, meta_modificada:12201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LOS JILGUEROS COLONIA VILLAS DE CARRIZALEJO, 65573 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 12 OTE. Y CALLE CALLE 18 OTE., CALLE CALLE 25 SUR EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-100.159042, lat:25.981283}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 10000000 | 8229341.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2208004, contratista:EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, monto:8229341.45, importe_modificado:8229341.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.03}} | {2101937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:3.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE220302109993 | Proyecto de inversión | 8331459.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8331459.59, modificado:8331459.59}} | PAVIMENTACION ASFALTICA AV. REPUBLICA MEXICANA, COL. ALIANZA REAL - 117148 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Escobedo | 117148 | S | 8006 | 5338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA MEXICANA COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA TEPIC Y AVENIDA ART.5, AVENIDA ART. 3 COLONIA ALIANZA REAL UBICADA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO CRUZAND, lon:-100.3855302, lat:25.85023118}} | 2022-07-13 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110269 | Proyecto de inversión | 129411.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129411.44, modificado:129411.44}} | CONSTRUCCION DE FOSA SRA FRANCISCA NOHEMI GONZALEZ EN TERREROS - 118502 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 118502 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:COLONIA TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA UNICA IGLESIA EVANGELISTA EN LA COMUNIDAD, lon:-99.94181287, lat:25.35438457}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 116470.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2110269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110529 | Proyecto de inversión | 1062606 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062606.0, modificado:1062606.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA LAJA - 119680 | 19 | Nuevo León | 27 | Los Herreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Herreras | 119680 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE LA LAJA, 66865 LA LAJA (SAN JOSÉ DE LA LAJA), LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO CONGREGACION SAN JOSE DE LA LAJA CALLE VIC, lon:-99.35192512, lat:25.91691353}} | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1062606 | 1062606 | 1062606 | 850084.8 | 850084.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-01-2022, contratista:ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS HERRERAS, NUEVO LEON, monto:1062606.0, importe_modificado:1062606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2110529/proyecto_INICIO, 2110529/proyecto_PROCESO, 2110529/proyecto_INICIO, 2110529/proyecto_FIN, 2110529/proyecto_PROCESO, 2110529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110886 | Proyecto de inversión | 274667 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274667.0, modificado:274667.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANSISCO JAVIER MINA EN COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE II DR. COSS NUEVO LEON - 121503 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 121503 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:201, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA NORTE, 66950 BARRIO NORTE, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE SEGUNDA , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE FRANSISCO JAVIER MINA EN CO, lon:-99.176459, lat:25.93814}} | 2022-07-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302111370 | Proyecto de inversión | 274667 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274667.0, modificado:274667.0}} | CONSTRUCCÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE LEONA VICARIO - 123647 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 123647 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA COLONIA SIMON RIOS BALDERAS DR., lon:-99.176048, lat:25.935187}} | 2022-07-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2111370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302111391 | Proyecto de inversión | 274667 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274667.0, modificado:274667.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE ALDAMA COL. SIMON RIOS BALDERAS DR. COSS N.L. - 123735 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 123735 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALDAMA COLONIA SIMON RIOS BALDERAS DR. COSS N.L., lon:-99.17662, lat:25.934464}} | 2022-07-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2111391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114152 | Proyecto de inversión | 2198721.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198721.56, modificado:2198721.56}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. SANTA CLARA DE CIENEGA DEL TORO - 137352 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Galeana | 137352 | S | 117 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:157, direccion:CALLE CALLE CONOCIDA EJIDO SANTA CLARA DE CIÉNEGA DEL TORO, 67867 SANTA CLARA DE CIÉNEGA DEL TORO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CAMINO CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA ES UN EJIDO EN LA SIERRA, lon:-100.46626922, lat:25.20211124}} | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 2198721.56 | 2198515.61 | 659554.68 | 659554.68 | 659554.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SC-01/2022, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:2198515.61, importe_modificado:2198515.61}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:50.0}} | {2114152/proyecto_INICIO, 2114152/proyecto_PROCESO, 2114152/proyecto_INICIO, 2114152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114306 | Proyecto de inversión | 1160270.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160270.19, modificado:1160270.19}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN MIER Y NORIEGA - 138084 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138084 | S | 758 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.87, meta_modificada:862.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO UBICADO FRENTE A PARROQUIA MUNICIPAL, lon:-100.11874482, lat:23.42305905}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 515842.99 | 515842.99 | 515842.99 | 515842.99 | 515842.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMN-R33-01-22, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1159813.67, importe_modificado:1160270.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {2114306/proyecto_INICIO, 2114306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114350 | Proyecto de inversión | 2652329.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652329.28, modificado:2652329.28}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN TAPONA MOREÑA - 138286 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138286 | S | 116 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MIER Y NORIEGA - MOREÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 500 METROS DEL CAMINO A SAN JOSE DE CUATRO CAMINO, lon:-100.321899, lat:23.372293}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 795521.88 | 795521.88 | 795521.88 | 795521.88 | 795521.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-11-2022, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2651739.62, importe_modificado:2651739.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2114350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114748 | Proyecto de inversión | 628108.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628108.2, modificado:628108.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ITURBIDE - 139776 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 139776 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE LAUREL A CIEN METROS DEL CECYTE DE ITURBIDE SE CONSTRUYEN CINCO CUARTOS EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.907361, lat:24.732528}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2114748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115958 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO CAMARONES - 143978 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 143978 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUYEN DOS CUARTOS PARA BAÑO A CIEN METROS DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-99.761694, lat:24.52975}} | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117597 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN CARRETERA NACIONAL SENTIDO NORTE SUR A LA ALTURA DE LA COLONIA BOSQUES DE VALLE ALTO - 151002 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 151002 | S | 1173 | 1127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA NACIONAL SENTIDO NORTE SUR COLONIA BOSQUES DE VALLE ALTO, 64989 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESTANZUELA Y AVENIDA LA RIOJA, CALLE BRISA DEL LAGO LA OBRA SE REALIZARA EN LATERAL DE LA CARRE, lon:-100.25183896, lat:25.58061463}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 765000 | 800562.45 | 305026.69 | 305026.69 | 305026.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-07/22-IR, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS TABED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1940188.77, importe_modificado:1940188.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.4}} | {2117597/proyecto_PROCESO, 2117597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117661 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 151305 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 151305 | S | 923 | 887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLIMA COLONIA INDEPENDENCIA, 64720 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE TABASCO LA OBRA SE LLEVARA EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA EN LA PRIVADA COLIMA ENTRE, lon:-100.32315237, lat:25.65614677}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 1980000 | 2085991.94 | 625797.58 | 625797.58 | 625797.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-01/22-IR, contratista:RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2085991.94, importe_modificado:2085991.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2117661/proyecto_INICIO, 2117661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302118598 | Proyecto de inversión | 1919391.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919391.31, modificado:1919391.31}} | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GALEANA Y CALLE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 155651 | 19 | Nuevo León | 32 | Lampazos de Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lampazos de Naranjo | 155651 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA Y VICTORIA COLONIA LA ERMITA, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE PRIV. GALEANA, CALLE CARR. MONTERREY-COLOMBIA CALLE GALEANA ENTRE MIERT Y TERAN Y VICTORIA Y , lon:-100.4998859, lat:27.0292441}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 1919391.31 | 1919391.31 | 575817.39 | 575817.39 | 575817.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLN-INFRA-22-PADSCGYV-02/22-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL, monto:1919391.31, importe_modificado:1919391.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2118598/proyecto_INICIO, 2118598/proyecto_PROCESO, 2118598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302123808 | Proyecto de inversión | 125621.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125621.64, modificado:125621.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA PURISIMA ITURBIDE NUEVO LEON - 179527 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 179527 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO A LA PURISIMA INTERIOR SN EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.83039589, lat:24.53547829}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302123827 | Proyecto de inversión | 376864.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376864.92, modificado:376864.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN ANTONIO - 179583 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 179583 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUYE 3 CUARTOS A LA ENTRADA DE EJIDO 50 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-99.867306, lat:24.664694}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125483 | Proyecto de inversión | 376864.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376864.92, modificado:376864.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LUZ - 187571 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 187571 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIPLES SE CONSTRUYEN TRES CUARTOS, lon:-99.790194, lat:24.544194}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129535 | Proyecto de inversión | 3903865.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3903865.86, modificado:3903865.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VILLA LOBOS ENTRE CALLE VILLAGÓMEZ Y CALLE VILLA NUEVA, CALLE PASEO DE LOS MAESTROS COL. LAS VILLAS EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 206632 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 206632 | S | 2311 | 2414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.59, meta_modificada:380.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VILLA LOBOS COLONIA LAS VILLAS, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLAGÓMEZ Y CALLE VILLA NUEVA, CALLE PASEO DE LOS MAESTROS PLUVIAL DESDE CALLE PASEO DE LOS MAESTROS HASTA PASE PASEO DE LAS ORQUIDEAS CRUZANDO , lon:-100.5957854, lat:25.79213468}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2129535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129985 | Proyecto de inversión | 199999.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.52, modificado:199999.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN EJIDO PUERTO AIRE - 208586 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208586 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:114, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO PUERTO AIRE, 67960 PUERTO DEL AIRE, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA A CIEN METROS DE EK TECHO DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO, lon:-99.610351, lat:23.847266}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 199999.52 | 199999.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-002-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130651 | Proyecto de inversión | 1585603.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1585603.56, modificado:1585603.56}} | JARDIN DE NIÑOS, PROFR FELIPE FLORES MANCILLA, COL. AGROPECUARIA EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN OPF-39/22 OT 16596 ESC AL CIEN REHABILITACION DE EDIFICIOS | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | OPF-39/22 OT 16596 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. AGROPE CUARIA EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.277825, lat:25.904637}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 1585603.56 | 1585603.56 | 1585603.56 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, DEBE SER LA INSTITUCION DEL GASTO ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. HACER EL NOMBRE MAS CLARO QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, DEBE SER LA INSTITUCION DEL GASTO ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. HACER EL NOMBRE MAS CLARO QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, DEBE SER LA INSTITUCION DEL GASTO ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. HACER EL NOMBRE MAS CLARO QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131057 | Proyecto de inversión | 2450907.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450907.45, modificado:2450907.45}} | PRIMARIA ¿EMETERIO LO ZANO MARTÍ NEZ¿ COL. AL IANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN OPF-45/22 OT 16334 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Escobedo | OPF-45/22 OT 16334 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. AL IANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, lon:-100.398445, lat:25.847383}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2450907.45 | 2450907.45 | 2450907.45 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, RED ELECTRICA Y SERVICIÓS SANITARIOS, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, RED ELECTRICA Y SERVICIÓS SANITARIOS, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, RED ELECTRICA Y SERVICIÓS SANITARIOS, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, RED ELECTRICA Y SERVICIÓS SANITARIOS, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, RED ELECTRICA Y SERVICIÓS SANITARIOS EN LA PRIMARIA EMETERIO LO ZANO MARTÍNEZ, COL. ALIANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN OPF-45/22 OT 16334 ESC AL CIEN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131103 | Proyecto de inversión | 463376.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:463376.73, modificado:463376.73}} | SECUNDARIA GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA ¿¿, COL. LOMAS DE ANAHUAC, MONTERREY , NUEVO LEÓN OPF-55/22 OT 17060 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | OPF-55/22 OT 17060 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE ANAHUAC, MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.318393, lat:25.733994}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 463376.73 | 463376.73 | 463376.73 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REPARACI ÓN, FRENTE DE LOSA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, REP DE CIELO. EDIFICIO B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REPARACI ÓN, FRENTE DE LOSA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, REP DE CIELO. EDIFICIO B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REPARACI ÓN, FRENTE DE LOSA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, REP DE CIELO. EDIFICIO B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REPARACI ÓN, FRENTE DE LOSA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, REP DE CIELO. EDIFICIO B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:REPARACIÓN, FRENTE DE LOSA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, REP DE CIELO, EDIFICIO B EN LA SECUNDARIA GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA, COL. LOMAS DE ANAHUAC, MONTERREY , NUEVO LEÓN OPF-55/22 OT 17060 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131107 | Proyecto de inversión | 418290.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:418290.79, modificado:418290.79}} | SECUNDARIA TÉCNICA No. 34, COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. OPF-57/22 OT 17062 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | OPF-57/22 OT 17062 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.206373, lat:25.649962}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 418290.79 | 418290.79 | 418290.79 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO C, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO C, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO C, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO C, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO C EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 34, COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. OPF-57/22 OT 17062 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131111 | Proyecto de inversión | 461399.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:461399.33, modificado:461399.33}} | SECUNDARIA GENERAL, PROFR ROGER POMPA PEREZ, JARDIN ESPANOL, MONTERREY OPF-58/22 OT 17051 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | OPF-58/22 OT 17051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. JARDIN ESPANOL, MONTERREY, lon:-100.281195, lat:25.663426}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 461399.33 | 461399.33 | 461399.33 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A EN LA SECUNDARIA GENERAL, PROFR ROGER POMPA PEREZ, JARDIN ESPANOL, MONTERREY OPF-58/22 OT 17051 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131406 | Proyecto de inversión | 9788832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9788832.69, modificado:9788832.69}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿PROFR. GUILLERMO GONZÁLEZ CÁRDENAS¿, COL. NÁPOLES, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, MODULO DE BAÑOS, DIRECCIÓN, PLAZAS Y ANDADORES, BEBEDEROS, ACCESO, MURETE, SUBESTACIÓN, TECHUMBRE-ICIFED-OPE-49/22 OT -16472 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | ICIFED-OPE-49/22 OT -16472 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. NÁPOLES, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.10768, lat:25.69976}} | 2022-08-01 | 2023-01-27 | 9788832.69 | 9788832.69 | 9788832.69 | 1681986.26 | 1681986.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, MODULO DE BAÑOS, DIRECCIÓN, PLAZAS Y ANDADORES, BEBEDEROS, ACCESO, MURETE, SUBESTACIÓN, TECHUMBRE., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302138236 | Proyecto de inversión | 11801840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180184E7, modificado:1.180184E7}} | Supervisión externa de la obra de rehabilitación de cimentaciones del viaducto de la Línea 1 del Metro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | STCM-GJ-CO-11-22-GA | N | 0 | 0 | 165024 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Sin nombre de col 21, lon:-100.271502, lat:25.681145}} | 2022-09-23 | 2023-02-04 | 0 | 1364046.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:STCM-GJ-CO-11-22-GA, contratista:FOA Ingenieria y Servicios, S de RL de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:1364046.29, importe_modificado:1364046.29}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2138236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302138735 | Proyecto de inversión | 3352082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352082.0, modificado:3352082.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACIÓN DE UN POZO PROFUNDO (12¿), COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO. EN LA LOCALIDAD LA JOYA DEL ZACATE, EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-22-22001/11211 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:9P9F+VVX La Joya del Zacate, Nuevo León, lon:-100.275252, lat:23.369733}} | 2022-07-18 | 2022-12-14 | 0 | 3338541.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190201526842 | Acción | 1104899.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104899.76, modificado:0.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 34514 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | 34514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2019-04-08 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1526842/proyecto_FIN, 1526842/proyecto_PROCESO, 1526842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190201530169 | Proyecto de inversión | 2619127.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619127.62, modificado:2619127.62}} | AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO GONZALITOS - 39767 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 39767 | S | 3000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA REFORMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-99.94175967, lat:25.85850118}} | 2019-05-13 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874463 | Proyecto de inversión | 1619944.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1619944.7, modificado:340433.38}} | PLANTEL CONALEP 295 DON VICTOR GOMEZ GARZA 2DA ETAPA, INDUSTRIAL LA SILLA, GUADALUPE - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 311-20 OT 14794 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 340433.38 | 340433.38 | 340433.38 | 340405.18 | 340405.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401878713 | Proyecto de inversión | 4229997.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4229997.85, modificado:2484826.73}} | CECYTE, FOMERREY SOBREVILLA, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO Y REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14799 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 2484826.73 | 2484826.73 | 2484826.73 | 2475729.09 | 2475729.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101886040 | Proyecto de inversión | 409999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:409999.17, modificado:409985.66}} | PRIM AÑO DE JUAREZ, CABEZONES, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 71-21 16022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 409985.66 | 409985.66 | 409985.66 | 377689.8 | 377689.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-71/21 OT 16022 REHABILITACIÓN PRIMARIA, AÑO DE JUAREZ, COL. CABEZONES, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886248 | Proyecto de inversión | 2546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2546000.0, modificado:2536433.29}} | SEC GRAL NUM 24 HERMANOS FLORES MAGON, TOPOCHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 72-21 15991 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 2536433.29 | 2536433.29 | 2536433.29 | 2525300.82 | 2525300.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-72/21 OT REHABILITACIÓN SECUNDARIA GENERAL N° 24, HERMANOS FLORES MAGON , COL. TOPO CHICO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886265 | Proyecto de inversión | 468500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468500.0, modificado:468263.42}} | CENDI DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, BUROCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 74-21 16001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 468263.42 | 468263.42 | 468263.42 | 465869.46 | 465869.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OPF-74/21 OT 16001 REHABILITACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NUM. 5, COL. BUROCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101886673 | Proyecto de inversión | 942887.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:942887.54, modificado:905371.5}} | PRIM FRANCISCO DE QUEVEDO, VILLAS DE SAN FRANCISCO, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 103-21 15753 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 905371.5 | 905371.5 | 905371.5 | 905371.5 | 905371.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-103/21 OT 15753 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, FRANCISCO DE QUEVEDO, COL. VILLAS DE SAN FRANCISCO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210201940741 | Proyecto de inversión | 763250.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:763250.79, modificado:777320.07}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JOSE LOPEZ ALAVES¿, COL. BELISARIO DOMINGUEZ (FOMERREY 71), GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. OT 16036 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 145-21 OT 16036 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 777320.07 | 777320.07 | 777320.07 | 775692.56 | 775692.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201943497 | Adquisición | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Suministro e instalación del nuevo sistema de recaudo multimodal para la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 280000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 4201A, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L., México, lon:-100.28337479, lat:25.70650619}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Bosques del Nogalar 2do Sector, 66480 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.27397633, lat:25.71354354}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29689312, lat:25.68388331}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2038, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29588461, lat:25.69068996}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2962, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29254794, lat:25.70048351}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez 5153, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México, lon:-100.28826714, lat:25.70343205}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez 117, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29857755, lat:25.67137121}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 456, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29776216, lat:25.67775312}} | 2021-04-29 | 2021-08-31 | 16000000 | 15958293.92 | 10005548.76 | 10005548.76 | 7979146.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:STCM-GJ-290421-2021-SS, contratista:Tecnología y Diseño Electrónico, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:1.595829392E7, importe_modificado:1.595829392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} | {1943497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004746 | Proyecto de inversión | 895516427.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.9551642768E8, modificado:5.6588229576E8}} | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11131 | N | 0 | 0 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 271094903.62 | 565882295.76 | 271094903.62 | 158872844.76 | 158872844.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004756 | Proyecto de inversión | 44999171.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.499917139E7, modificado:4.499917136E7}} | Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación ¿ sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 84¿ (2.13 m) de diámetro, de la salida de filtros hasta tanque de aguas claras, incluye el suministro e instalación de tanque de aguas claras, de acero vitrificado de 10,000 m3 de capacidad y su posterior interconexión del acueducto de 60¿ del Monterey V, al mismo acueducto de 2.5 m., del tanque de sumergencia a la PB-5, del acueducto Linares ¿ Monterrey, (Primera asignación de dos).en el municipio de Juárez, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11111 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:San Roque, N.L., México, lon:-100.1586111, lat:25.5991666}} | 2020-10-12 | 2021-08-07 | 44999171.36 | 44999171.36 | 44999171.36 | 44999171.36 | 44999171.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004901 | Proyecto de inversión | 4513375.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4513375.33, modificado:4513010.56}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LAS BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - CONSTRUCCION - PEI 68/21 OT 16226 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 77/21 OT 16226 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:606, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 4513010.56 | 4513010.56 | 4513010.56 | 1779154.08 | 1779154.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402032793 | Proyecto de inversión | 3517858.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517858.95, modificado:3517858.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GENERAL ZARAGOZA - 272735 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 272735 | S | 86 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LA MESILLA INTERIOR SN COLONIA LA MESILLA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE LA ENCANTADA, CALLE SAN JOSESITO FRENTE DE LA TIENDA DICONSA, lon:-99.76259059, lat:23.96381868}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3517858.95 | 3517858.95 | 527174.91 | 527174.91 | 527174.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2860094.55, importe_modificado:2860094.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.19}} | {2032793/proyecto_INICIO, 2032793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402057746 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:876909.51}} | Construcción de un tanque elevado metálico con capacidad de 100 m3 en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 876851.99 | 876909.51 | 876851.99 | 876851.99 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064115 | Proyecto de inversión | 329302.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:329302.22, modificado:329301.49}} | PRIMARIA, ¿RICARDO FLORES MAGON¿, COL. SAN PEDRO 400, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 10/22 OT 16373 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COBRE, 121, SAN PEDRO 400, lon:-100.41272, lat:25.68119}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 329301.49 | 329301.49 | 329301.49 | 329301.49 | 329301.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065681 | Proyecto de inversión | 1199999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.2, modificado:1199999.2}} | Linea de conduccion de agua potable de 1,300 ml de tuberia de PVC RD-18 de 4" 40 ml | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11231 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Doctor Gonzalez Nuevo leon, lon:-99.95, lat:25.87}} | 2021-10-05 | 2021-12-28 | 973226.64 | 1187095.74 | 973226.64 | 973226.64 | 946091.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065692 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:1986424.38}} | Introducción de red de agua potable con una longitud de 1,500 m. de tubería PVC C-900 RD-25 de 4¿Ø, 673 m. de tubería PVC C-900 RD-25 de 6¿Ø y 30 tomas domiciliarias. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2173.0, meta_modificada:2173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:El Retiro, Nuevo León , lon:-99.97, lat:25.76}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 1960126.67 | 1986424.38 | 1960126.67 | 1103132.06 | 1103132.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2173.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065697 | Adquisición | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:2212132.34}} | Suministro e instalación de dos (2) equipos de generación de energía eléctrica alterna para las bombas de emergencia de 500 KVA, y construcción de base para recibir la planta eléctrica que servirán para mitigar los efectos de sequía extrema en el estado y el bajo nivel existente en la Presa Cerro Prieto, los equipos se ubicarán en la estación de bombeo Cerro Prieto. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:Dolores de San Julián, Nuevo León, lon:-99.4, lat:24.94}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 2212132.34 | 2212132.34 | 2212132.34 | 2212132.34 | 2212132.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065699 | Proyecto de inversión | 2969000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969000.0, modificado:2941014.27}} | Introducción de Línea de conducción de agua potable con una longitud de 1,190 m. de tubería de PVC RD-25 de 6"Ø, red de distribución de agua potable con una longitud de 1,640 m. de tubería de PVC RD-25 de 4"Ø, 40 m. de tubería de acero de 8"Ø, 50 m. de tubería de acero de 6"Ø, 40 m. de tubería de acero de 4"Ø y 22 tomas domiciliarias. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:Pablillo, Nuevo León, lon:-99.99, lat:24.59}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 2933543.41 | 2941014.27 | 2933543.41 | 2933543.41 | 2863802.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2960.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065724 | Adquisición | 219098 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219098.0, modificado:174638.07}} | Suministro e instalación de dos (2) motor electrico vertical flecha hueca, cada uno de 100 HP en 4 polos (1800 RPM) 230/460V, 60hz, 3F, aislamiento clase F, armazón 404TP, F.S. 1.15, 3F, incluye trinquete de no retroceso, eficiencia Nema Premium , para los Municipios de Santa Catarina y San Pedro Garza Garcia, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 174638.07 | 174638.07 | 174638.07 | 174638.07 | 174638.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065729 | Adquisición | 51330 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51330.0, modificado:30653.0}} | Suministro e instalaion de cinco (5) Bomba Autocebante, de 3 , cada una con motor de 5.5 H.P. a gasolina; para ser instaladas en Central Operativa San Nicolas (1), Poniente (1), Central San Miguel (1), Central Apodaca (1), en los Municipios de San Nicolás de los Garza y Apodaca, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 30653 | 30653 | 30653 | 30653 | 30653 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065742 | Adquisición | 983993 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983993.0, modificado:966690.64}} | Suministro e instalación de un (1) Sistema de videoinspección térmica para control de fugas acondicionada de fábrica en una unidad movil especializada el cual consta de: (1) unidad móvil manufacturada con equipo especializado con geofono, correlador y multicorrelador con 8 sensores para prelocalización, asi como también aparato integrado con cámara térmica para videoinspección de tuberia y detección de fugas en acueductos de grandes diametros y recopilación de datos recabados en campo en Área Metropolitana y Zona Conurbada del Estado de Nuevo León, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 966690.64 | 966690.64 | 966690.64 | 966690.64 | 966690.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065743 | Proyecto de inversión | 9917756.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9917756.3, modificado:8633600.44}} | Fortalecimiento (Remodelación) para la atención de NNA migrantes el albergue Fabriles en Monterrey, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 005 Migrantes Monterrey Remodelación | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.44, meta_modificada:857.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León, lon:-100.2859367, lat:25.6887662}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8633600.44 | 8301399.02 | 2876620.27 | 2876620.27 | 2876620.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065756 | Adquisición | 215586 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215586.0, modificado:209090.0}} | Suministro e instalación de siete (7) bomba laderas utilizadas para efectuar desagüe de zanjas en reparaciones de tubería de agua potable , cada una con descarga de 946 LPM e impelente de acero; para utilizarse en instalaciones del Anillo de Transferencia y Pozos y Bombeos en centrales Poniente y San Nicolás, en los Municipios de San Pedro y San Nicolás de los Garza, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 209090 | 209090 | 209090 | 209090 | 209090 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202070869 | Proyecto de inversión | 2590233.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590233.94, modificado:2590233.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, EMILIANO ZAPATA Y ARISTA EN LA COL. SOCRATES RIZZO EN DR. ARROYO, N.L. - 28300 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 28300 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ARISTA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SERÁ SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES EMILI, lon:-100.18025814, lat:23.66279834}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2590233.94 | 2590233.94 | 2590233.94 | 772628.81 | 772628.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-25-2022, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2575419.35, importe_modificado:2575419.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.49}} | {2070869/proyecto_INICIO, 2070869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071037 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DESCARGAS SANITARIAS DIVERSOS SECTORES COLONA NUEVO ALMAGUER - 29148 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 29148 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA LUMBRE, CALLE PIEDRA BOLA A 70 METROS DEL DIF NUEVO ALMAGUERPOR CALLE GORRION ENTRE CALLES PIEDRA LUMBRE Y CALLE D, lon:-100.214202, lat:25.648971}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.7}} | {2071037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071187 | Proyecto de inversión | 5985000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5985000.0, modificado:5985000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV ISRAEL CAVAZOS COLONIA NIÑOS HÉROES - 29904 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 29904 | S | 2099 | 2001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA ISRAEL CAVAZOS COLONIA NIÑOS HÉROES, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ISRAEL CAVAZOS Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE JUAREZ BLANCAS A 50 METROS DE LA FARMACIA BENAVIDES Y ENFRENTE DEL DEPOSITO JARDIN, lon:-100.17891152, lat:25.66037301}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 5386500 | 952626.47 | 952626.47 | 952626.47 | 952626.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/22-C, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:5859532.77, importe_modificado:5859532.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2071187/proyecto_PROCESO, 2071187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071259 | Proyecto de inversión | 2256048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256048.97, modificado:2256048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE AGUILAR, DR. ARROYO, N.L. - 30288 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30288 | S | 126 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:EJIDO PUERTA DE AGUILAR, 67931 PUERTA DE AGUILAR, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA DE CAPTACIÓN SE CONSTRUIRÁ POR ESTANQUE EXISTENTE AL SUR ESTE DEL EJIDO EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD ES POR LA CARRETERA DR. ARROYO , lon:-100.32559035, lat:23.83652399}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2071259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071413 | Proyecto de inversión | 629999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629999.97, modificado:629999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TORO, DR. ARROYO, N.L. - 31050 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 31050 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:208, direccion:EJIDO EL TORO, 67936 EL TORO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 7 FAMILIAS LAS CUALES ESTÁN DISPERSAS EN ESTE EJIDO ES DIFÍCIL PRECISAR SU UBICACIÓN PUES CARECE DE N, lon:-100.37952165, lat:23.72163929}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2071413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071490 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE PRESA RODRIGO GOMEZ COLONIA SCPO - 31546 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31546 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRESA RODRIGO GOMEZ 106 INTERIOR SN COLONIA SCOP, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE PRESA FALCON, CALLE OBRAS PUBLICAS UBICADA A 100 METROS DE ABARROTES BELEN Y A ESPALDAS DE LA EMP, lon:-100.19493, lat:25.66731}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071490/proyecto_INICIO, 2071490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071504 | Proyecto de inversión | 165384.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.56, modificado:165384.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE AGRICULTORES COLONIA LAS ESCOBAS - 31593 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31593 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CALLE AGRICULTORES L4 MZA 18 COLONIA LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL TRIGO Y CALLE AGRARISMO, SE UBICA EN LA CALLE AGRICULTORES ENTRE EL TRIGO Y AGRARISMO A 300 METROS DE LA TIENDA DOÑA ANG, lon:-100.13309927, lat:25.67766154}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071504/proyecto_INICIO, 2071504/proyecto_PROCESO, 2071504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072114 | Proyecto de inversión | 1038262.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038262.54, modificado:1038262.54}} | CONSTRUCCION AULA ESCUELA LUIS ELIZONDO, COLONIA LA PASTORA - 34440 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 34440 | S | 301 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PASTORA, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TAMPICO, CALLE CUERNAVACA UBICADA A UN LADO DEL PARQUE COLONIA LA PASTORA ENTRE , lon:-100.25842349, lat:25.66721455}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 934436.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {2072114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072230 | Proyecto de inversión | 1259999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259999.95, modificado:1258865.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRILLO, DR. ARROYO, N.L. - 35272 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 35272 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:273, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRILLO, 67905 SAN ISIDRILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 14 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN DE MANERA DISPERSA EN ESTA COMUNIDAD ES DIFÍCIL D, lon:-100.23377422, lat:23.59515391}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1258865.85 | 1258865.85 | 1258865.85 | 1258865.85 | 1258865.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-12-2022, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1259020.0, importe_modificado:1258865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2072230/proyecto_INICIO, 2072230/proyecto_PROCESO, 2072230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072301 | Proyecto de inversión | 2659605.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSIÓN MUNICIPAL, monto:1408476.01, modificado:2548870.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251129.6, modificado:1251129.6}} | PAVIMENTACION CALLE VICTOR LOZANO - 35770 | 19 | Nuevo León | 34 | Marín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marín | 35770 | S | 234 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:165, direccion:CALLE VICTOR LOZANO COLONIA MARÍN, 66700 EL SALADITO, MARÍN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION CORONA Y CALLE HERMANOS CHAPA, CALLE RUBEN ALANIS PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTOR LOZANO ENTRE PROLONGACION CORONA Y CALLE HERMANO, lon:-100.03137519, lat:25.90040515}} | 2022-05-06 | 2022-09-02 | 3800000 | 3610772.75 | 3610772.75 | 3610772.75 | 3610772.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-34-SE-04/2022, contratista:RCB INGENIERIA Y CONSTRICCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARIN N.L., monto:3610772.75, importe_modificado:3610772.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}} | {2072301/proyecto_INICIO, 2072301/proyecto_PROCESO, 2072301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072882 | Proyecto de inversión | 737728.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737728.77, modificado:737728.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA DE BERRONES, DR. ARROYO, N.L. - 39539 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39539 | S | 99 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA DE BERRONES, 67926 JESÚS MARÍA DE BERRONES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO INTEGRADO EN EL EJIDO JESÚS MARÍA DE BERRONES EL CUAL SE UBICARA A UN COSTADO DE LA CANCHA EJIDAL., lon:-100.0295561, lat:23.91762409}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 736884.7 | 736884.7 | 736884.7 | 505194.67 | 505194.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-06-2022, contratista:RODOLFO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:736884.7, importe_modificado:736884.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.0}} | {2072882/proyecto_INICIO, 2072882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202073331 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIL COL.PUEBLO NUEVO - 41660 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 41660 | S | 4300 | 5400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO PARANA INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO NEGRO Y CALLE RIO OBI, ENTRE LA CARRETYERA APODACA JUAREZ Y EL ARROYO LOS PIOJOS, lon:-100.17067561, lat:25.76124774}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 4000000 | 3923911.71 | 2771315.49 | 2771315.49 | 2771315.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-03-22, contratista:G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:3923911.71, importe_modificado:3923911.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2073331/proyecto_INICIO, 2073331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074086 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER ETAPA - 47372 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 47372 | S | 456 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO MISSISIPI INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO MISOURI Y CALLE RIO TUXPAN, CALLE RIO PLATA A CINCUENTA METROS DE FERRETERIA RAMIREZLLENDO POR LA CALLE MISSOURI HAS, lon:-100.158164, lat:25.759358}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 600000 | 589119.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIII-02-22, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:589119.72, importe_modificado:589119.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}} | {2074086/proyecto_FIN, 2074086/proyecto_PROCESO, 2074086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074943 | Proyecto de inversión | 5262042.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5262042.48, modificado:5181279.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE PROGRESO Y LOPEZ MATEOS - 53045 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 53045 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GARZA CANTÚ, 67480 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ROSENDO GARZA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE PROGRESO Y LOPEZ MATEOS COLONIA G, lon:-100.00572879, lat:25.5821048}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 5181279.21 | 5181279.21 | 5181279.21 | 5181279.21 | 5181279.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-12/22-CP, contratista:ESPACIOS 6 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:5181279.21, importe_modificado:5181279.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.6}} | {2074943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075064 | Proyecto de inversión | 1948265.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948265.68, modificado:1948265.68}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMAULIPAS, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS, N.L. - 54001 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 54001 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.03, meta_modificada:839.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, CALLE LAS ROSAS CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMINCALLE POSTERIOR LAS ROSAS ENCOLONIA UBICADA , lon:-99.83749989, lat:25.16845247}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 1753439.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075561 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:22633.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 57380 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 57380 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:16.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO EL CASTILLO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 650 HACIENDA SAN RAFAEL, 67462 SAN RAFAEL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS RUMBO AL RIO, lon:-100.02867625, lat:25.50696371}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 22633.06 | 22633.06 | 22633.06 | 22633.06 | 22633.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.28}} | {2075561/proyecto_INICIO, 2075561/proyecto_FIN, 2075561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075879 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LA PRIMAVERA - 59387 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 59387 | S | 1132 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA COPACABANA COLONIA LA PRIMAVERA, 64830 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PUERTO MARQUEZ Y CALLE PLAYA PUNTO DEL ESTE, CALLE PLAYA LAS HADAS LA CALLE PLAYA COBANA DONDE SE VA REALIZAR LA OBRA ES UNA VIALIDA, lon:-100.27874616, lat:25.64991706}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 6840000 | 7299828.36 | 2774257.12 | 2774257.12 | 2774257.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-11/22-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7299828.36, importe_modificado:7299828.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.85}} | {2075879/proyecto_INICIO, 2075879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075949 | Proyecto de inversión | 241626.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241626.88, modificado:254557.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 59793 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 59793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:299, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LAS PALOMITAS LA FRAGUA, 67470 LAS PALOMITAS (LA FRAGUA), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.88530843, lat:25.57404672}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.8}} | {2075949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076135 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA HACIENDA SAN BERNABÉ - 60763 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 60763 | S | 826 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARDILLAS COLONIA HACIENDA SAN BERNABE, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE YERBANIZ Y CALLE ARBOLEDAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ARDILLAS ENTRE YERBANIZ Y ARBOLEDAS LA OBRA COLINDA CON UNA BARDA PER, lon:-100.39706804, lat:25.79013424}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076817 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN ANDEN HILARIO MARTÍNEZ - 64190 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64190 | S | 714 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDEN HILARIO MARTINEZ COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALFONSO REYES, ANDADOR ANDEN 2 LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDEN HILARIO MARTINEZ ENTRE LAS CALLES DE PIPILA Y ALF, lon:-100.30739287, lat:25.64374547}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1665000 | 1781905.09 | 534571.53 | 534571.53 | 534571.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-15/22-CP, contratista:FABERCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1781905.09, importe_modificado:1781905.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.5}} | {2076817/proyecto_INICIO, 2076817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076821 | Proyecto de inversión | 948007 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948007.0, modificado:948007.0}} | ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO PARQUE RECREATIVO EL NOGALAR - 64204 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 64204 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SO, lon:-99.57507823, lat:24.83793117}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 853206.3 | 948007 | 849514.22 | 849514.22 | 849514.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/2022, contratista:SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:945625.68, importe_modificado:945625.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.25}} | {2076821/proyecto_INICIO, 2076821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076826 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN EL ANDADOR 2 - 64236 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64236 | S | 714 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR 2 COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SAN SALVADOR, LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES PIPILA Y SAN SALVADOR DICHA OBRA COLINDA CON UNA TIENDA , lon:-100.30738643, lat:25.64316418}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1710000 | 1819866.53 | 1036643.84 | 1036643.84 | 1036643.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-16/22-CP, contratista:RAUL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1819866.53, importe_modificado:1819866.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076875 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MITRAS SUR - 64484 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64484 | S | 841 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHAPALA COLONIA MITRAS SUR, 64020 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEPATITLAN Y CALLE ZAPOTLAN, CALLE OCOTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE CENTRAL DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES CHAPALA TEPATITLÁN Z, lon:-100.34818234, lat:25.68493019}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 4680000 | 4761950.67 | 2607583.61 | 2607583.61 | 2607583.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-07/22-CP, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4761950.67, importe_modificado:4761950.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.7}} | {2076875/proyecto_INICIO, 2076875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076909 | Proyecto de inversión | 158985.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158985.88, modificado:175146.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA SALINAS DE GORTARI - 64733 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 64733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO 1405 INTERIOR 1405 FRACCIONAMIENTO SALINAS DE GORTARI, 67484 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BONIFACIO SALINAS Y CALLE GENERAL ANACLETO GUERRERO, CALLE JOSE S VIVA, lon:-99.98098643, lat:25.56050522}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2076909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077066 | Proyecto de inversión | 41600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41600.01, modificado:41600.01}} | REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS - 65370 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 65370 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS, 67849 SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJI, lon:-99.763361, lat:24.429654}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077108 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:215014.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO SAN DIEGO Y MOLINO VIEJO - 65524 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 65524 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:117, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO SAN DIEGO, 67493 SAN DIEGO Y MOLINO VIEJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN DIEGO, SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DEL CAMPO DE BEISBOL Y A DOS CUADRAS DE ABARROTES CHATA, lon:-99.78097104, lat:25.58159365}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077141 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA URBI VILLA COLONIAL EN CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS Y CALLE LAGO GARDA - 65648 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 65648 | S | 3167 | 3043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS COLONIA URBI VILLA COLONIAL, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGO DE LOS ESCLAVOS Y CALLE LAGO GARDA, CALLE VILLA COLONIAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS ENTR, lon:-100.40428155, lat:25.77330591}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2880000 | 3079207.43 | 923762.22 | 923762.22 | 923762.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-12/22-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3079207.43, importe_modificado:3079207.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.8}} | {2077141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077188 | Proyecto de inversión | 5603.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603.45, modificado:5603.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA INES - 66109 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 66109 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO A SANTA INES INTERIOR SN EJIDO SANTA INÉS, 67849 SANTA INÉS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL EJIDO SANTA INES SE INSTALAN EN LA CALLE PRINCIPAL 19 LUMINARIAS, lon:-99.784389, lat:24.424944}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2077188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077194 | Proyecto de inversión | 3760462.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760462.48, modificado:3760462.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ E INDUSTRIA ALIMENTICIA - 66166 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 66166 | S | 550 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE A REHABILITAR PROLONGACION HIDALG, lon:-99.56377396, lat:24.87362117}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3760462.48 | 3760462.48 | 2992260.35 | 2992260.35 | 2992260.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/2022, contratista:ARQ. JAIME LUIS MARTINEZ PESINA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3745305.92, importe_modificado:3745305.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.0}} | {2077194/proyecto_INICIO, 2077194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077283 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:215014.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN HACIENDA SAN ISIDRO - 66638 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66638 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:119, direccion:CALLE MAGNOLIA HACIENDA SAN ISIDRO, 67467 SAN ISIDRO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE TULIPAN, A UNA CUADRA Y MEDIA SE ENCUENTRAN LOS ABARROTES GARZA, lon:-99.9839603, lat:25.4018419}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077301 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:215014.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES - 66709 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66709 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:141, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67493 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO A HACIENDA DOLORES, CALLE FRANCISCO I MADERO ATRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-99.77642535, lat:25.53446988}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077312 | Proyecto de inversión | 1470362.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470362.07, modificado:1470362.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ EN COLONIA LA PETACA - 66779 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 66779 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA DENTRO DE NUESTRA AREA ZAP DEL MUNICIPIO ES LA ME, lon:-99.537976, lat:24.85841885}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1418013.53 | 1470362.07 | 440389.51 | 440389.51 | 440389.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-13/2022, contratista:CONSTRUCTORA JADEHI LINARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1467965.02, importe_modificado:1467965.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2077312/proyecto_INICIO, 2077312/proyecto_PROCESO, 2077312/proyecto_INICIO, 2077312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078127 | Proyecto de inversión | 389004.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388004.7, modificado:388004.7}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORRIO EN LOCALIDAD GOTCHE - 71462 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayones | 71462 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERRA A RAYONES EJIDO EL GOCHE, 67650 EL GOCHE, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERRA A RAYONES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA PASANDO LA CEBECERA MUNICIPAL DE RAYONES A 5 KM, lon:-100.11241363, lat:25.03509708}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 387888.3 | 388004.7 | 387888.3 | 387888.3 | 387888.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/01/22, contratista:ELOY SALINAS VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, monto:2327329.79, importe_modificado:2327329.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2078127/proyecto_PROCESO, 2078127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078912 | Proyecto de inversión | 1452043.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452043.42, modificado:1452043.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMAS DEL MIRADOR - 75539 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 75539 | S | 188 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALL, lon:-100.4191074, lat:25.69326174}} | 2022-06-22 | 2022-10-20 | 1400000 | 1400000 | 429627 | 429627 | 429627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-21/22-IR, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO ROGATI S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL, monto:1432091.0, importe_modificado:1432091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2078912/proyecto_INICIO, 2078912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078967 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE - 75895 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75895 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA A LA PRESA CERRO PRIETO, CARRETERA CARRETERA A LA PETACA LA VIVIEN, lon:-99.473624, lat:24.89307341}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 217625.83 | 220000 | 217625.83 | 217625.83 | 217625.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:438626.08, importe_modificado:438626.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2078967/proyecto_INICIO, 2078967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079170 | Proyecto de inversión | 206004.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206004.06, modificado:206004.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN FELIPE - 76865 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76865 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD RIVAS 1430 1 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE JUAN GOJON, CALLE URUGUAY VIVIENDA A BENEFICIAR EN ESTA COLONIA SAN FELIPE SE ENCUENTRAN EN CALLE TRINIDAD, lon:-99.5599559, lat:24.86808027}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 185403.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2079170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079672 | Proyecto de inversión | 1592216.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592216.2, modificado:1592216.2}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 78929 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Agualeguas | 78929 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO ALAMO INTERIOR SN CIUDAD AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE RIO PILON A CIEN METROS DE LA PLAZA MIRASIERRA, lon:-99.545204, lat:26.30178}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1370000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001-2022, contratista:EDUARDO VILLARREAL ALCORTA, convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:2231516.63, importe_modificado:2231516.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2079672/proyecto_INICIO, 2079672/proyecto_PROCESO, 2079672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079756 | Proyecto de inversión | 794453.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794453.24, modificado:794453.24}} | REHABILITACION PUENTE EN CAMINO PRINCIPAL A MATA DE HUAJE - 79344 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 79344 | S | 61 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE RODOLFO GARZA TAMEZ SECCION MATA DE GUAJE, 67350 LAZARILLOS DE ARRIBA, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRICIPAL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRICIPAL A LA ALTURA DEL ARROYO LAZARILLO A 700 ML DE PILA DE AG, lon:-100.06164893, lat:25.30038509}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 715007.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2079756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202081716 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 90365 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90365 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO CASA UBICADA EN EN CALLE POSTERIOR A CALLE 5 DE MAYO. CUARTO LOTE DE LAESQUINA HACIA EL NORTE A LA VUELTA DELA CANCHA , lon:-99.83476497, lat:25.17594542}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202081723 | Proyecto de inversión | 294975 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294975.0, modificado:294975.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA Y B.J. JIMENEZ, COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ - 90383 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90383 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA, CALLE SEGUNDA LAS VIVIENDA SE UBICAN EN LA CALLE PRIMERA Y CALLE B.J. JIMENEZ DESDE CALLE 5 DE M, lon:-99.83420795, lat:25.17545308}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 265477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2081723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202084086 | Proyecto de inversión | 3471439.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470439.76, modificado:3470439.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GENERAL BRAVO - 101506 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 101506 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BONIFACIO SALINAS Y CALLE TIMITEO CANALES, CALLE MORELOS LA OBRA ESTA E DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE GENERAL BARVO , lon:-99.18459085, lat:25.78844381}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 3470439.76 | 3470439.76 | 3470439.76 | 1345900 | 1345900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-02/2022-IR, contratista:ALFONSO EMETERIO MONTES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:3459625.45, importe_modificado:3470439.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2084086/proyecto_PROCESO, 2084086/proyecto_INICIO, 2084086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202084624 | Proyecto de inversión | 592794.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592794.71, modificado:592794.71}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA HUERTAS DE SAN MARIO - 103498 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | 103498 | S | 985 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:405, direccion:CALLE HUERTA DE LOS CEREZOS INTERIOR SN COLONIA HUERTAS DE SAN MARIO, 65517 SIMEPRODESO (COLECTIVO NUEVO), SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUERTA DE LAS UVAS Y CALLE HUERTA DE LOS HIGOS, CALLE PRINCIPAL A CIEN METROS DE, lon:-100.3038, lat:25.861095}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202087921 | Proyecto de inversión | 322092.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:322092.53, modificado:322092.53}} | JARDIN DE NIÑOS, CARLOS OROZCO ROMERO ¿¿, COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16722 ICIFED-OPF-21/22 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16722 ICIFED-OPE-21/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN, lon:-100.18954, lat:23.678732}} | 2022-04-29 | 2022-06-12 | 322092.53 | 322092.53 | 322092.53 | 312402.23 | 312402.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202087937 | Proyecto de inversión | 798181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798181.82, modificado:798177.48}} | SECUNDARIA TECNICA 112 ¿BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO¿ COL, CAMPO MILITAR APODACA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN OT 16593 OPE-22/22 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16593 ICIFED-OPE-22/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. CAMPO MILITAR, APODACA, NUEVO LEÓN, lon:-100.255085, lat:25.86412}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 798177.48 | 798177.48 | 798177.48 | 798177.48 | 798177.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088048 | Proyecto de inversión | 429862.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:429862.28, modificado:429862.28}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿CARLOS A CARRILLO¿, COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16537 ICIFED-OPF-32/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16537 ICIFED-OPF-32/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.236033, lat:25.659976}} | 2022-05-25 | 2022-07-23 | 429862.28 | 429862.28 | 429862.28 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088119 | Proyecto de inversión | 69185.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69185.87, modificado:69185.87}} | ARDÍN DE NIÑOS, ¿FOMERREY 16¿, COL. VALLE DEL MARQUEZ, MONTERREY, NUEVO LÉON - REHABILITACIÓN EDIFICIO A. - OT 16539 ICIFED-OPE-40/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16539 ICIFED-OPE-40/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL MARQUEZ, MONTERREY, NUEVO LÉON., lon:-100.292663, lat:25.628078}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 69185.87 | 69185.87 | 69185.87 | 28558.37 | 28558.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088123 | Proyecto de inversión | 744349.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:744349.08, modificado:716988.42}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿PROFR. CARLOS PEREYRA¿, COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE PLAZAS YA NDADORES, SUBESTACIÓN - OT 16621 ICIFED-OPE-44/22 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16621 ICIFED-OPE-44/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN., lon:-100.300624, lat:25.8555}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 716988.42 | 716988.42 | 716988.42 | 716988.42 | 716988.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088131 | Proyecto de inversión | 398778.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:398778.67, modificado:398778.67}} | SECUNDARIA TÉCNICA, ¿GERÓNIMO SILLER¿, FRACC. EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16168 ICIFED-OPF-02/22 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16168 ICIFED-OPF-02/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:FRACC. EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.402634, lat:25.681976}} | 2022-03-07 | 2022-04-05 | 398778.67 | 398778.67 | 398778.67 | 384595.09 | 384595.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088276 | Proyecto de inversión | 1267291.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1267291.81, modificado:1290273.69}} | SECUNDARIA GENERAL, SEBASTÍAN LERDO DE TEJADA, COL. DEMARCACION B LERDO DE TEJADA, MONTEMORELOS. NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16347 ICIFED-OPF-24/22 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16347 ICIFED-OPF-24/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. DEMARCACION B LERDO DE TEJADA, MONTEMORELOS. NUEVO LEÓN., lon:-99.813664, lat:25.180926}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1290273.69 | 1290273.69 | 1290273.69 | 1266654.53 | 1266654.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088344 | Proyecto de inversión | 1272143.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1272143.32, modificado:1272143.32}} | PRIMARIA, PROFRA JULIA GARZA ALMAGUER COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16235 ICIFED-OPF-29/22 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16235 ICIFED-OPF-29/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN, lon:-100.163045, lat:25.44469}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 1272143.32 | 1272143.32 | 1272143.32 | 586442.18 | 586442.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088385 | Proyecto de inversión | 947161.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947161.27, modificado:947161.27}} | PRIMARIA, ¿JOSÉ CLEMENTE OROZCO ¿¿, COL. MITRAS PONIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16044 ICIFED-OPF-37/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16044 ICIFED-OPF-37/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. MITRAS PO NIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN., lon:-100.430478, lat:25.781445}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 947161.27 | 947161.27 | 947161.27 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088532 | Proyecto de inversión | 2299060.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2299060.28, modificado:2299060.28}} | SECUNDARIA TÉCNICA #111, ¿GILBERTO RINCÓN GALLARDO¿, COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EDIFICIO C - OT 15507 ICIFED-OPF-38/22 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15507 ICIFED-OPF-38/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN., lon:-99.552823, lat:24.846695}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2299060.28 | 2299060.28 | 2299060.28 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO EL CORRECTO ES EL FOLIO: NLE220202088368 , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-09-29}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088822 | Proyecto de inversión | 530843.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530843.64, modificado:530843.64}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA B POZOS 36,37,38,39,40 Y 41 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11161 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:P.º Río la Silla, Sin Nombre de Col 13, Guadalupe, N.L., lon:-100.222683, lat:25.678718}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Ciclovía Río La Silla, Sin Nombre de Col 33, 67175 Guadalupe, N.L., lon:-100.252813, lat:25.665388}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Peatonal Acueducto 163, Rincón del Contry, 67174 Guadalupe, N.L., lon:-100.262855, lat:25.658683}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Chapultepec, Monterrey, N.L., lon:-100.271891, lat:25.658767}, geo5: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:MQHF+4G8 Guadalupe, Nuevo León, lon:-100.22617, lat:25.677776}, geo6: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:67153 Guadalupe, N.L., lon:-100.228709, lat:25.674631}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 481780.69 | 530843.64 | 481780.69 | 481780.69 | 481780.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302108868 | Proyecto de inversión | 1104256.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104256.52, modificado:1104256.52}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GUSTAVO A. MADERO, COL. LOS ALTOS - 112669 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Escobedo | 112669 | S | 428 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA GUSTAVO A. MADERO COLONIA LOS ALTOS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUSTAVO A. MADERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENISTIANO CARRANZA CALLE UBICADA EN COLONIA LOS AL, lon:-100.29029054, lat:25.79718475}} | 2022-06-08 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2108868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109280 | Proyecto de inversión | 108367.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108367.24, modificado:108367.24}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AL SR. ENRIQUE GUTIERREZ EN LOS SABINOS - 114084 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 114084 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:CALLE CRECENCIO MARROQUIN COLONIA LOS SABINOS, 67350 LOS SABINOS (SABINOS DE ABAJO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS ROBLES Y , CARRETERA CARRETERA A CADEREYTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL DESTACAMENTO DE LA POLI, lon:-99.98519348, lat:25.32620099}} | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 97530.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2109280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109863 | Proyecto de inversión | 748974.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748974.75, modificado:748974.75}} | ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS EBANOS - 116626 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Ramones | 116626 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LAS ENRAMADAS - LOS EBANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + undefined RANCHERIA LOS EBANOS, 66827 LOS ÉBANOS, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO LAS ENRAMADAS - LOS EBANOS Y , CAMINO LAS ENRAMADAS LOS E, lon:-99.47204029, lat:25.50759552}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 748974.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2109863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109987 | Proyecto de inversión | 176191.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176191.66, modificado:176191.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO AL SR EMERICO MARROQUIN EN SAN ANTONIO - 117105 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 117105 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 67350 SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE AZUCENA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD POR LA CALLE BUGAMBILIAS, lon:-100.03020958, lat:25.34429026}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 158572.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2109987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110800 | Proyecto de inversión | 2313330.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313330.91, modificado:2313330.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ - 121073 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de China | 121073 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:526, direccion:CALLE 6 DE NOVIEMBRE EJIDO LA BARRETA TRES LA BARRETA Y ANEXOS, 67097 LA BARRETA TRES (LA BARRETA Y ANEXOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 6 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE NAVOR DE OCHOA CALLE 6 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO, lon:-98.98407035, lat:25.07915501}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 2313330.91 | 2313330.91 | 2313330.91 | 1156665.45 | 1156665.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-04-2022, contratista:KONSTRUCTO GLOBAL BLUE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINA, NUEVO LEON, monto:2313330.91, importe_modificado:2313330.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2110800/proyecto_PROCESO, 2110800/proyecto_INICIO, 2110800/proyecto_PROCESO, 2110800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302111359 | Proyecto de inversión | 274667 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274667.0, modificado:274667.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MA ELVA SALINAS EN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS DR. COSS N.L. - 123593 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 123593 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MA ELVA SALINAS INTERIOR SN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE MARIA ELVA SALINAS EN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS, lon:-99.176112, lat:25.935862}} | 2022-07-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2111359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302111578 | Proyecto de inversión | 1686353.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INVERSION MUNICIPAL, monto:196353.14, modificado:196353.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490000.0, modificado:1490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CLINICA MUNICIPAL - 124753 | 19 | Nuevo León | 28 | Higueras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Higueras | 124753 | S | 800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 308 A INTERIOR SN PUEBLO HIGUERAS, 65700 HIGUERAS, HIGUERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE JOSE MARÍA ARTEA, CALLE JUAN JOSE DE MONTEMAYOR A ESPALDAS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, lon:-100.01539142, lat:25.95832062}} | 2022-06-15 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2111578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302111606 | Proyecto de inversión | 240035.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240035.33, modificado:240035.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE DR COSS EN ESQUINA CON FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COLONIA NEMESIO SALINAS DR COSS N.L. - 124928 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 124928 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DR. COSS INTERIOR SN COLONIA NEMESIO SALINAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE DR COSS EN ESQUINA CON FRAY, lon:-99.178494, lat:25.932119}} | 2022-07-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2111606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114019 | Proyecto de inversión | 4076876.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4076876.39, modificado:4076876.39}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EJ. ESTADOS UNIDOS - 136573 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 136573 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO ESTADOS UNIDOS, 67867 ESTADOS UNIDOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CAMINO CAMINO CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN UN EJIDO EN LA SIERRA , lon:-100.47655785, lat:25.12389096}} | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 4076876.39 | 4050780.37 | 1215234.1 | 1215234.1 | 1215234.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-10/2022, contratista:ING. JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:4050780.37, importe_modificado:4050780.37}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2114019/proyecto_INICIO, 2114019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115052 | Proyecto de inversión | 231767.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231767.86, modificado:231767.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MIER Y NORIEGA - 140885 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 140885 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUARES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE A CINCUENTA METROS DE CENTRO MEDICO SE ENCUENTAR OTRO EN LA, lon:-100.1228591, lat:23.42343514}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2115052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115819 | Proyecto de inversión | 859188 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859188.0, modificado:859188.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LOS PERALES ENTRE OLIVOS Y NARANJOS. - 143402 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago | 143402 | S | 800 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.5, meta_modificada:580.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PERALES COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PERALES Y CALLE NARANJOS, CALLE OLIVOS PAVIMENTO EN CALLE PERALES EN LA COL. HECTOR CABALLERO. EN LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ., lon:-100.156596, lat:25.461618}} | 2022-04-02 | 2022-05-16 | 846025.69 | 846025.69 | 846025.69 | 846025.69 | 846025.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-034/22-IR, contratista:LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:846025.69, importe_modificado:846025.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {2115819/proyecto_PROCESO, 2115819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302116501 | Proyecto de inversión | 2996184.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996184.47, modificado:2996184.47}} | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DIVERSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 146299 | 19 | Nuevo León | 32 | Lampazos de Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lampazos de Naranjo | 146299 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LAMPAZOS DE NARANJO, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MORELOS Y ALDAMA EN LA COLONIA CE, lon:-100.50471174, lat:27.04037433}} | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117560 | Proyecto de inversión | 4970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970000.0, modificado:4970000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOS CEDROS CALLE JUAN JOSE HINOJOSA - 150863 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 150863 | S | 1285 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN JOSE HINOJOSA COLONIA LOS CEDROS, 64370 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DEL FRAILE Y AVENIDA RUIZ CORTINES, CALLE HAYA LA OBRA SE REALIZARA EN 9 CRUCEROS DE LA CALLE JUAN JOSE HINOJOSA ENTRE LA CA, lon:-100.37084196, lat:25.72001856}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 4473000 | 4708199.81 | 1412459.94 | 1412459.94 | 1412459.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-09/22-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4708199.81, importe_modificado:4708199.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.15}} | {2117560/proyecto_PROCESO, 2117560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117892 | Proyecto de inversión | 1629115.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629115.93, modificado:1629115.93}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON JESUS ROCHA. - 152116 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago | 152116 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.9, meta_modificada:917.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:262, direccion:CALLE JESUS ROCHA SECTOR LA CIENEGUILLA, 67329 LA CIENEGUILLA, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS AGUIRRE Y CALLE COLA DE CABALLO, CALLEJON JESUS ROCHA PASANDO CALLE LOS AGUIRRE., lon:-100.149683, lat:25.372087}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 1466204.34 | 1466204.34 | 483930.1 | 483930.1 | 483930.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-046-22-IR, contratista:SAUL ALEJANDRO CANTU LEAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1613100.34, importe_modificado:1613100.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2117892/proyecto_INICIO, 2117892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117953 | Proyecto de inversión | 431349.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431349.75, modificado:430028.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS Y FOSA EN EJIDO PALMITOS - 152442 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152442 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:84, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PALMITOS, 67465 PALMITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISOSTOMO GARZA Y , A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA GASERA HILDA GAS PALMITOS Y AL PONIENTE A UNA CUADRA SE ENCUENTRA PRODUCTORES H, lon:-99.96683064, lat:25.46460377}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 430028.56 | 430028.56 | 430028.56 | 430028.56 | 430028.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2117953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302118016 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:210110.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO LA UNION - 152668 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152668 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO TERREROS - VAQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 EJIDO LA UNION, 67480 LA UNIÓN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE ABARROTES SOFIA POR CAMINO A LA HACIEND, lon:-99.95379227, lat:25.40739939}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2118016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302120730 | Proyecto de inversión | 289074.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289074.9, modificado:289074.9}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO SRA, PERLA CECILIA RODRIGUEZ EN LOS ALAMOS - 164857 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 164857 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA LADRILLERA COLONIA VALLE DE LOS ÁLAMOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR MIER Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ZUAZUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METRO DE LA PLAZA DE LOS ALAMOS HACIA EL NO, lon:-100.02080395, lat:25.29360627}} | 2022-10-01 | 2022-12-20 | 260167.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122102 | Proyecto de inversión | 86880.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86880.53, modificado:86880.53}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EL EJIDO DE SANTA ISABEL Y DOLORES - 171342 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171342 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:141, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67493 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CAMINO LA FAMA TEPEHUAJE EN KM 5 MA, lon:-99.77754417, lat:25.53520562}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 86588.88 | 86588.88 | 86588.88 | 86588.88 | 86588.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/22-AD, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:319841.0, importe_modificado:319841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2122102/proyecto_FIN, 2122102/proyecto_PROCESO, 2122102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302123823 | Proyecto de inversión | 376864.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376864.92, modificado:376864.92}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DORMITORIO EN LA PROVIDENCIA - 179577 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 179577 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA INTERIOR SN EJIDO LA PROVIDENCIA, 67849 LA PROVIDENCIA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO SE CONSTRUYEN 3 CUARTOS DORMITORIOS, lon:-99.910194, lat:24.686556}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125585 | Proyecto de inversión | 486934.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486934.04, modificado:486934.04}} | AMPLECION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE V CARRANZA Y LAZARO CARNES - 188059 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 188059 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE V. CARRANZA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE V CARRANZA A 200 ML DEL PARQ, lon:-100.00042155, lat:25.26496032}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 437754.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2125585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125949 | Proyecto de inversión | 3327765.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327765.83, modificado:3327765.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN AV. MISIÓN ARCOS ENTRE CIRCUITO MISIÓN COCOYOC Y CIRCUITO MISIÓN COAPA FRACC. MISIÓN SAN JUAN - 189844 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 189844 | S | 4179 | 2786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:105, direccion:CALLE MISION ARCOS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN SAN JUAN, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRCUITO MISION COAPA Y CALLE CIRCUITO MISION COCOYOC, CALLE MISION DE ALLENDE LA CANCHA SE UBICA ENTR, lon:-100.46455577, lat:25.78507944}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2125949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127233 | Proyecto de inversión | 826851.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826851.94, modificado:826851.94}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO Y VALLE AZUL HÉROES DE CAPELLANÍA SECTOR VALLE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 196133 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 196133 | S | 2772 | 2963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL ROBLE COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE VALLE AZUL, LA CANCHA SE UBICA DENTRO DE LA PLAZA ENTRE LAS CALLES VALLE DEL ROBLE VALLE DE SAN FER, lon:-100.56116199, lat:25.79009223}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2127233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127527 | Proyecto de inversión | 3409596.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409596.06, modificado:3409596.06}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ENTRE PIRITA , MAGNESITA, CUARZO, Y AV. VILLAS DEL ÁLCALI, COL. VILLAS DE ÁLCALI, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.. - 197602 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 197602 | S | 3281 | 3368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MAGNESITA COLONIA VILLAS DEL ÁLCALI, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIRITA Y CALLE CUARZO, CALLE AV.VILLAS DE ALCALI LA CANCHA DE PASTO SINTETICO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE MAGNESITA ENTRE CALLES PIRITA Y , lon:-100.5677671, lat:25.78374944}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2127527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129452 | Proyecto de inversión | 1603427.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603427.98, modificado:1603427.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE LIBERTAD EN LA ASCENCIÓN - 206342 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 206342 | S | 48 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHO LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE CONSTITUCIÓN LA CALLE SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO DE LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.91561503, lat:24.32139389}} | 2022-07-01 | 2022-08-17 | 1603427.98 | 1603427.98 | 1603427.98 | 1603427.98 | 1603427.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/008/4.2/01/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1603427.98, importe_modificado:1603427.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2129452/proyecto_INICIO, 2129452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129483 | Proyecto de inversión | 6928827.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6928827.64, modificado:6928827.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3ER ETAPA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y MORELOS. COL. JOSE PÁEZ ,EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 206452 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 206452 | S | 3181 | 3374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.22, meta_modificada:179.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JOSE PÁEZ, 66012 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE CAMINO A ICAMOLE EL PLUVIAL SE UBICARA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PARTE DE LA CARRET, lon:-100.62344248, lat:25.81556556}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130027 | Acción | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 208789 | 19 | Nuevo León | 18 | García |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de García | 208789 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2130027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130131 | Proyecto de inversión | 1557773.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557773.35, modificado:1557773.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PALO ALTO - 209324 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vallecillo | 209324 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE JOSE A LOPEZ INTERIOR SN CIUDAD VALLECILLO, 65400 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARLOS GARZA ESCAMILLA Y CALLE ANASTACIO SANCHEZ, CALLE ARNULFO DE LEON A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCI, lon:-99.744147, lat:26.501261}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2130131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130146 | Proyecto de inversión | 550005.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550005.54, modificado:550005.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PALO ALTO - 209462 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vallecillo | 209462 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE JOSE A LOPEZ INTERIOR SN CIUDAD VALLECILLO, 65400 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARLOS GARZA Y CALLE ANASTACIO SANCHEZ, CALLE JOSE MARIA CASTELLANOS A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.744147, lat:26.501261}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2130146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302131064 | Proyecto de inversión | 1440796.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440796.59, modificado:1440796.59}} | JARDIN DE NIÑOS, 24 DE FEBRERO, LA ALIANZA (A. CORPUS), MONTERREY OPF-47/22 OT 16451 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | OPF-47/22 OT 16451 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LA ALIANZA (A. CORPUS), MONTERREY, lon:-100.409321, lat:25.781738}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1440796.59 | 1440796.59 | 1440796.59 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS , SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. SUBESTACIÓ N. RED ELÉ CTRICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS , SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. SUBESTACIÓ N. RED ELÉ CTRICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS , SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. SUBESTACIÓ N. RED ELÉ CTRICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS , SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. SUBESTACIÓ N. RED ELÉ CTRICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS , SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR SUBESTACIÓN, RED ELÉCTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS, 24 DE FEBRERO, LA ALIANZA (A. CORPUS), MONTERREY OPF-47/22 OT 16451 ESC AL CIEN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131069 | Proyecto de inversión | 254835.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254835.91, modificado:254835.91}} | SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 104, ¿MARIANO AZUELA¿, COL. PARAJE SAN JOSÉ, GARCÍA, NUEVO LEÓN. OPF-50/22 OT 16603 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | OPF-50/22 OT 16603 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. PARAJE SAN JOSÉ, GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.433992, lat:25.801306}} | 2022-09-15 | 2022-11-28 | 254835.91 | 254835.91 | 254835.91 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (TRABAJOS ELECTRICOS, PINTURA, LIMPIEZA GRAL, HERRERIA), trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (TRABAJOS ELECTRICOS, PINTURA, LIMPIEZA GRAL, HERRERIA), trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (TRABAJOS ELECTRICOS, PINTURA, LIMPIEZA GRAL, HERRERIA), trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (TRABAJOS ELECTRICOS, PINTURA, LIMPIEZA GRAL, HERRERIA), trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (TRABAJOS ELECTRICOS, PINTURA, LIMPIEZA GRAL, HERRERIA) EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 104, MARIANO AZUELA, COL. PARAJE SAN JOSÉ, GARCÍA, NUEVO LEÓN. OPF-50/22 OT 16603 ESC AL CIEN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131399 | Proyecto de inversión | 15460271.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.54602717E7, modificado:1.54602717E7}} | SECUNDARIA GENERAL NÚM. 4, COL. VALLE DEL JARAL, CARMEN, NUEVO LEÓN-CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, MODULO SANITARIO, TALL. COMP. BODEGA, TECH. PLAZAS Y ANDADORES, ECOES, ACCESO, MURETE. BEBEDERO-ICIFED-OPE-48/22 OT 16471 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Carmen | ICIFED-OPE-48/22 OT 16471 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL JARAL, CARMEN, NUEVO LEÓN., lon:-100.316583, lat:25.877399}} | 2022-08-01 | 2023-01-27 | 15460271.7 | 15460271.7 | 15460271.7 | 3119927.7 | 3119927.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, MODULO SANITARIO, TALL. COMP. BODEGA, TECH. PLAZAS Y ANDADORES, ECOES, ACCESO, MURETE. BEBEDERO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, MODULO SANITARIO, TALL. COMP. BODEGA, TECH. PLAZAS Y ANDADORES, ECOES, ACCESO, MURETE. BEBEDERO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, MODULO SANITARIO, TALL. COMP. BODEGA, TECH. PLAZAS Y ANDADORES, ECOES, ACCESO, MURETE. BEBEDERO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, MODULO SANITARIO, TALL. COMP. BODEGA, TECH. PLAZAS Y ANDADORES, ECOES, ACCESO, MURETE. BEBEDERO., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131499 | Proyecto de inversión | 3459657.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459657.94, modificado:3459657.94}} | PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD, SRA. DOLORES MORALES DE LOBO LAS LOMAS GARCIA-CONSTRUCCI Ó N DE 3 AULAS DID Á CTICAS. PLAZAS Y ANDADORES Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE SUBESTACION EXISTENTE.-ICIFED-OPE-61/22 OT 16487 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | ICIFED-OPE-61/22 OT 16487 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. LAS LOMAS, GARCIA, lon:-100.4543, lat:25.774316}} | 2022-08-24 | 2023-01-20 | 3459657.94 | 3459657.94 | 3459657.94 | 151551.01 | 151551.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.38}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302138739 | Proyecto de inversión | 2329461 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329461.0, modificado:2329461.0}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA, POR MEDIO DE 5 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 60 METROS DE (8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11371 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MH5F+WPM Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.4256979, lat:25.6598357}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302138741 | Proyecto de inversión | 4358922 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358922.0, modificado:4358922.0}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA, POR MEDIO DE 5 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 60 METROS DE (8"), COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO. ZONA SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11381 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MFPX+W7R Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.5018535, lat:25.68736063}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 0 | 4355571.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302140159 | Adquisición | 18868175 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8868175E7, modificado:1.8868175E7}} | Adquisición de Bienes para el equipamiento de la Comisión Local de Búsqueda de Personas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Nuevo León | 0243/2022 | N | 0 | 0 | 1569 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Washington 200, col centro, cp 64000, lon:-100.2921876, lat:25.6751113}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 18868175 | 18868175 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE17170401041257 | Proyecto de inversión | 1122143.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122143.87, modificado:1067143.86}} | Infraestructura En El Municipio De General Escobedo En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación Calle Zinc En La Colonia Pedregal Del Topo Chico) - 5721069 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217), lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1067143.86 | 1067143.86 | 750318.43 | 750318.43 | 750318.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E6-2017, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1105852.8, importe_modificado:1105852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176337/proyecto_FIN, 1176337/proyecto_INICIO, 1176337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401815716 | Acción | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 143173 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 143173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1815716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401844789 | Proyecto de inversión | 381669.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381669.76, modificado:374172.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD TAPONA MOREÑA - 221748 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 221748 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL TAPONA MOREÑA Y TELESECUNDARIA, lon:-100.31974473, lat:23.36622114}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 374172.05 | 374172.05 | 374172.05 | 374172.05 | 374172.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1844789/proyecto_INICIO, 1844789/proyecto_FIN, 1844789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848493 | Proyecto de inversión | 301468.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301468.77, modificado:295546.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL GALLITO ASENTAMIENTO EL GALLITO - 232390 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232390 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-100.03484411, lat:23.45312491}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 295546.57 | 295546.57 | 295546.57 | 295546.57 | 295546.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1848493/proyecto_PROCESO, 1848493/proyecto_FIN, 1848493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848625 | Proyecto de inversión | 180881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180881.3, modificado:177327.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAGUNITA DE TABERNA - 232824 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232824 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:LAGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 3 CUADRAS DE DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-100.05957137, lat:23.48838466}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 177327.98 | 177327.98 | 177327.98 | 177327.98 | 177327.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1848625/proyecto_INICIO, 1848625/proyecto_FIN, 1848625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848727 | Proyecto de inversión | 38055.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38055.31, modificado:37307.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 233167 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233167 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE SILVESTRES MARTINEZ INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOLORES GUARDIOLA Y CALLE AQUILES SERDAN, A TRES CUAD, lon:-100.18296763, lat:23.36036033}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 37307.73 | 37307.73 | 37307.73 | 37307.73 | 37307.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1848727/proyecto_INICIO, 1848727/proyecto_FIN, 1848727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401877784 | Proyecto de inversión | 889069.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:889069.9, modificado:887311.18}} | PRIM PROFRA MARIA E VILLARREAL, CELESTINA GASCA, GENERAL ESCOBEDO. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14454 OPF 352-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 887311.18 | 887311.18 | 887311.18 | 887311.18 | 887311.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101884706 | Proyecto de inversión | 750804.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750804.44, modificado:750763.17}} | JN PLUTARCO ELIAS CALLES, ALBERCONES, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 11-21 14813 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-02-19 | 2021-03-30 | 750763.17 | 750763.17 | 750763.17 | 746771.37 | 746771.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-11/21 OT 14813 REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. ALBERCONES, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101884861 | Proyecto de inversión | 1608641.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1608641.23, modificado:1607897.35}} | SEC TEC NUM 82 MANUEL RODRIGUEZ BOSQUES DE SAN MIGUEL APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 23-21 15995 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1607897.35 | 1607897.35 | 1607897.35 | 1606967.22 | 1606967.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-23/21 OT 15995 CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA TECNICA NUM. 82 MANUEL RODRÍGUEZ, COL. BOSQUES DE SAN MIGUEL, APODACA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885074 | Proyecto de inversión | 303188.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303188.21, modificado:302188.38}} | JN PROFR GENARO MORENO TORRES, DIECINUEVE DE ENERO, GENERAL ZARAGOZ | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 37-21 13339 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 302188.38 | 302188.38 | 302188.38 | 292061.15 | 292061.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-37/21 OT 13339 REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS PROFR. GENARO MORENO TORRES, COL. DIECINUEVE DE ENERO, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885291 | Proyecto de inversión | 1068516.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1068516.77, modificado:1048052.29}} | PRIM NIÑOS HEROES, SAN PABLO DE LOS RUEDA, DOCTOR ARROYI | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 43-21 15746 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1048052.29 | 1048052.29 | 1048052.29 | 1025517.26 | 1025517.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-43/21 OT 15746 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, NIÑOS HEROES, COL. SAN PABLO DE LOS RUEDA, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886416 | Proyecto de inversión | 1218752.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1218752.41, modificado:1259148.31}} | SEC GRAL PROTACIO RODRIGUEZ CUELLAR, LA PETACA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 89-21 14470 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1259148.31 | 1259148.31 | 1259148.31 | 1257951.67 | 1257951.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-89/21 OT 14470 CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA GENERAL, PROTACIO RODRIGUEZ CUELLAR, COL. LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210101887164 | Adquisición | 163662873.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6366287319E8, modificado:1.5593414944E8}} | Equipamiento FASP 2021 De Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5610153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2034.0, meta_modificada:2331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 155934149.44 | 155934149.44 | 155934149.44 | 155934149.44 | 155934149.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2331.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201911658 | Proyecto de inversión | 567652.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567652.22, modificado:564838.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ARAMBERRI Y PROLONGACIÓN DE CALLE ARAMBERRI ENTRE SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTRO EN DR. ARROYO, NUEVO LEÓN - 18266 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 18266 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARAMBERRI COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARAMBERI Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR LA CALLE ARAMBERRI Y PROLONGACI, lon:-100.17850986, lat:23.68176068}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 564838.2 | 564838.2 | 564838.2 | 564838.2 | 564838.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-04-2021, contratista:REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:564838.2, importe_modificado:564838.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1911658/proyecto_PROCESO, 1911658/proyecto_INICIO, 1911658/proyecto_FIN, 1911658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201918875 | Proyecto de inversión | 2159840.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159840.91, modificado:2118950.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA BOQUILLA EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 34734 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 34734 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:EJIDO LA BOQUILLA, 67912 LA BOQUILLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EL EJIDO LA BOQUILLA EL ACCESO A ESTE EJIDO ES POR LA CARRETERA 187 SE UBICA ENTRE L, lon:-100.51046639, lat:24.35609474}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2118950.54 | 2118950.54 | 2118950.54 | 2118950.54 | 2118950.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-09-2021, contratista:RODOLFO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:2156230.0, importe_modificado:2118950.54}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1918875/proyecto_INICIO, 1918875/proyecto_PROCESO, 1918875/proyecto_INICIO, 1918875/proyecto_PROCESO, 1918875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940116 | Proyecto de inversión | 583457.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:583457.02, modificado:588211.75}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JUAN O´ GORMAN¿, COL. MADRESELVA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15737 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 107-21 OT 15737 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Madre Selva, 64110 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3771612, lat:25.7444145}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 588211.75 | 588211.75 | 588211.75 | 586624.5 | 586624.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940677 | Proyecto de inversión | 712666.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712666.53, modificado:932986.27}} | CONSTRUCCION - CAM., ¿PROFRA. ROSA MARÍA GARZA GOMEZ¿, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14235 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 130-21 OT 14235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Las Villas, 66004 García, N.L., México, lon:-100.5960806, lat:25.7917729}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 932986.27 | 932986.27 | 932986.27 | 707435.25 | 707435.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940695 | Proyecto de inversión | 1022496.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1022496.35, modificado:918189.68}} | CONSTRUCCION - CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE, ¿PROFR. HUMBERTO RAMOS LOZANO¿, COL. MODERNO, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16157 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 132-21 OT 16157 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 918189.68 | 918189.68 | 918189.68 | 915210.26 | 915210.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940723 | Proyecto de inversión | 4394398.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4394398.29, modificado:4394081.09}} | CONSTRUCCION - SECUNDARIA GENERAL NUM. 131, ¿NELSON MANDELA¿, COL. VALLE DE LINCOLN (SAN AGUSTIN), GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT14238 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 141-21 OT 14238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de Lincoln, 66026 N.L., México, lon:-100.4874338, lat:25.7942133}} | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 4394081.09 | 4394081.09 | 4394081.09 | 4390097.62 | 4390097.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301985920 | Proyecto de inversión | 633004.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633004.07, modificado:633004.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO PARA MURALES CULTURALES EN CABECERA MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA - 173407 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173407 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 200 MTS DE CARRETERA DR ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y FRENTE A PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, lon:-100.11263503, lat:23.42316794}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1985920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004873 | Proyecto de inversión | 35799995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.579999524E7, modificado:3.553292073E7}} | EDU. MEDIA SUPERIOR, COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO, "GRAL. MARIANO ESCOBEDO", COL. CENTRO, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - PEI 30/21 OT 16160 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 56/21 OT 16160 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-05-31 | 2021-10-27 | 3532920.73 | 35532920.73 | 35532920.73 | 27701280.55 | 27701280.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPE-56/21 OT 16160 CONSTRUCCIÓN EDU. MEDIA SUPERIOR, COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO, GRAL. MARIANO ESCOBEDO, COL. CENTRO, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210302004889 | Proyecto de inversión | 29719578.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.971957824E7, modificado:2.971957824E7}} | Presa La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto ¿ Monterrey para la incorporación de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, suministro e instalación de 4,000 m. de tubería de acero de 2.13 m de diámetro (84¿) en diferentes tramos, en el tramo entre el tanque ¿Garrapatas¿ y la PB-4, (Primera asignación de dos). en los municipios de Montemorelos y Linares, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11121 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:67467 El Amor, Nuevo Leon, México, lon:-100.0056273, lat:25.3867447}} | 2020-10-12 | 2021-06-08 | 29575640.43 | 29719578.24 | 29575640.43 | 23919672.07 | 23919672.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004906 | Proyecto de inversión | 1742932.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742932.68, modificado:1651353.74}} | SECUNDARIA TÉCNICA #126, ¿PROFR. JOSÉ JUAN ALMAGUER MARROQUIN¿, COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - OT 16231 - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 75/21 OT 16231 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 1651353.74 | 1651353.74 | 1651353.74 | 166166.61 | 166166.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050825 | Proyecto de inversión | 301257.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301257.43, modificado:301257.43}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 342864 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 342864 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE GENERAL NARANJO A 200 METROS DE LA BODEGA DE MADERAS, lon:-99.61552931, lat:26.07680325}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050882 | Proyecto de inversión | 300461.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300461.82, modificado:300461.82}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343043 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343043 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA GARCIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DR.GONZALEZ A CIEN METROS DE LA LLANTERA Y EL RESTAURANTE EL VI, lon:-99.59771419, lat:26.09350469}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050895 | Proyecto de inversión | 224776.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224776.13, modificado:224776.13}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343086 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343086 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO GARZA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LUCAS QUINTANILLA, A 500 METRIOS DE LA QUINTA EL EBANO, lon:-99.59652643, lat:26.08980449}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050917 | Proyecto de inversión | 137302.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137302.68, modificado:137302.68}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343156 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343156 | S | 102 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE JUAN GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , A 500 METRIS DE LA QUINTA EL EBANO, lon:-99.59465932, lat:26.08900784}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064108 | Proyecto de inversión | 576804.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576804.65, modificado:563780.48}} | JN JARDÍN DE NIÑOS, ¿REVOLUCIÓN¿, COL. REVOLUCIÓN, CHINA, NUEVO LEÓN. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 20/22 OT 16367 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BERNARDO REYES 202, REVOLUCION, 67050, lon:-99.239655, lat:25.68841}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 563780.48 | 563780.48 | 563780.48 | 563780.48 | 563780.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064110 | Proyecto de inversión | 586379.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:586379.36, modificado:585499.38}} | SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 82, ¿MANUEL RODRÍGUEZ, COL. BOSQUES DE SAN MIGUEL, APODACA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 19/22 OT 16372 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOSQUE DE CEDROS, 0, BOSQUES DE SAN MIGUEL, 66647, lon:-100.14321, lat:25.7052}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 585499.38 | 585499.38 | 585499.38 | 585499.38 | 585499.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064249 | Proyecto de inversión | 401923.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:401923.28, modificado:401923.28}} | JN MARIA GUADALUPE ORTIZ MENDEZ, RINCON DE LOS SABINOS, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16521 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 06/22 OT 16521 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AHUEHUETE 0, RINCON DE LOS SABINOS, GUADALUPE, lon:-100.163, lat:25.67207}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 401923.28 | 401923.28 | 401923.28 | 386521.97 | 386521.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064251 | Proyecto de inversión | 7221.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7221.86, modificado:7118.1}} | PRIM GENERAL LAZARO CARDENAS, 15 DE MAYO, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16527 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 07/22 OT 16527 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SAN LUIS POTOSI 0, 15 DE MAYO, GUADALUPE, lon:-100.23219, lat:25.66377}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 7118.1 | 7118.1 | 7118.1 | 7118.1 | 7118.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064255 | Proyecto de inversión | 620221.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620221.49, modificado:416205.82}} | PRIMARIA, ¿PROFR. Y LIC. RAYMUNDO MONTALVO FLORES¿, COL. POPULAR, ALLENDE, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16396 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 09/22 OT 16396 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:SOBRE LAS OLAS 0, POPULAR, 67350, lon:-100.0317, lat:25.30353}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 416205.82 | 416205.82 | 416205.82 | 416205.82 | 416205.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064263 | Proyecto de inversión | 556323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556323.2, modificado:552873.28}} | JN CECILIA PICO CONTRERAS FOMERREY 1 MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16625 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 13/22 OT 16625 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NICOLAS DE AVELLANEDA 0, FOMERREY 1, 64210, lon:-100.35791, lat:25.76077}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 552873.28 | 552873.28 | 552873.28 | 552873.28 | 552873.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065683 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Equipamiento de pozo profundo en la comunidad 18 de Marzo, cabecera municipal Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11161 | N | 0 | 0 | 3560 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Dieciocho de Marzo, Nuevo León , lon:-100.18, lat:24.89}} | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 2245545.72 | 2245598.21 | 2245545.72 | 2121669.68 | 2121669.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065728 | Adquisición | 4479998 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479998.0, modificado:3816400.0}} | "Suministro e instalación de cuatro (4) Arrancador suave electronico de estado solido, cada uno para motor de 1000 HP, 2300 VAC, en gabinete autosoportado NEMA 12, 4 arranques al 400% de la corriente nominal, 30 segundos a 50°C de temperatura, con transformador electronico de corriente y potencial (EPT) , fusible electronico para operar en 1 ciclo de la curva senoidal, con seccion de cuchillas desconectadoras para operacion sin carga en la parte superior del tablero , kit tripolar de fusibles de montaje tipo ""r"", 50 KA simetricos, para proteccion de corto circuito del motor. Dos contactores en vacio clase 7.2 KV de 400 Amps, para linea y by pass montaje en fijo y en la parte inferior incluye los 3 tiristores (SCR´S), panel de control MVCP, para indicacion del estado ,comunicacion RS-485 , comunicacion de fibra optica a la seccion de potencia , una estacion de botones operadores para ""arrancar"" ""parar"", un selector de 3 posiciones para operacion suave, ATP, auto, luces indicadoras de operacion, ""paro"" y ""falla"", 1) relevador electronico montado en la puerta del arrancador para monitorear el nivel del aislamiento de los devanados del motor , 1) relevador montado en la puerta del arrancador que incorpora 51 protecciones al motor, voltaje, corriente, potencia y temperatura, comunicacion MODBUS RS-485, con 10 entradas para medición de temperatura con RTD´S ,4 entradas digitales, 4 entradas analogicas (0-10 ma), 4 salidas digitales, 4 salidas analogicas (0-10 ma), capacidad termica y calculo de sobrecarga (secuencia positiva/negativa ) y de los sensores mediante Software de calculo de sobrecarga para asegurar una alta precision de las condiciones del motor, control para apertura y cierre de valvulas check electricas; para los Municipios de Escobedo, Apodaca, San Nicolas, Monterrey, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 3816400 | 3816400 | 3816400 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065734 | Adquisición | 922200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:437668.0}} | "Suministro e instalación de dos (2) Arrancador Suave de estado solido, cada uno digital no reversible uso rudo, 125 % rango continuo y 500% por 30 seg . para 450 H.P., 480 VCA, trifasico 60 hz, que incluye: gabinete autosoportado nema 12; para ser utilizados en pozos y bombeos en el municipio de San NIcolás de los Garza, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 437668 | 437668 | 437668 | 437668 | 437668 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065746 | Adquisición | 6225322 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225322.0, modificado:5855206.14}} | Suministro e instalación de un (7) Sistema de videoinspección térmica para control de fugas acondicionada de fábrica en una unidad móvil especializada el cual consta de: (7) unidad móvil especializada manufacturada con equipo especializado compuesto por geofono, correlador y multicorrelador con 8 sensores para prelocalización, asi como también Aparato de Comunicación para alimentación de reportes de campo de todo el Estado y envío de información en tiempo real para en Área Metropolitana y Zona Conurbada del Estado de Nuevo León, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 5855206.14 | 5855206.14 | 5855206.14 | 5855206.14 | 5855206.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102066336 | Proyecto de inversión | 86900740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.690074E7, modificado:8.690074E7}} | EQUIPAMIENTO FASSA 2022 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | 0 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 520 OTE, lon:-100.31127, lat:25.66902}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 44725084.12 | 53137974.76 | 29074072.91 | 29074072.85 | 26583042.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202070799 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1386000.0}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIADAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 28023 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 28023 | S | 248 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO CERVANTES COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRITAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO SARABIA FRENTE A LAS ESCALINATAS DE LASCALLES HUMBERTO CERVANTES CRUZ CONPIEDRA, lon:-100.21775416, lat:25.64433505}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 1247400 | 118178.64 | 118178.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/22-C, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9979776.17, importe_modificado:9979776.17}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:9.9}} | {2070799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202070846 | Proyecto de inversión | 3278566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278566.0, modificado:3278566.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PRIMER Y CUARTO SECTOR, COL. CENTRO, DR. ARROYO, N.L. - 28214 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 28214 | S | 205 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GARZA AYALA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CA, lon:-100.1804809, lat:23.6738541}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2070846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071013 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSOS SECTORES COLONA NUEVO ALMAGUER - 29051 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 29051 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GEOODA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LA ROCA CALLE DURAZNO DOS CUADRRAS ATRAS DE LA CAPILLA JUAN DE DIOS ULTIMA CALLE PEGADA AL CERRO, lon:-100.218378, lat:25.647298}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.7}} | {2071013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071358 | Proyecto de inversión | 449999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.98, modificado:447058.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLSA Y FLORES, DR. ARROYO, N.L. - 30753 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30753 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA BOLSA Y FLORES, 67906 LA BOLSA Y FLORES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CINCO VIVIENDAS DIFERENTES LAS CUALES ES DIFÍCIL DESCRIBIR DETALLADAMENTE SU UBICACIÓN PU, lon:-100.22537187, lat:23.66168546}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 447058.39 | 447058.39 | 447058.39 | 447058.39 | 447058.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-13-2022, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:447058.39, importe_modificado:447058.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2071358/proyecto_INICIO, 2071358/proyecto_PROCESO, 2071358/proyecto_INICIO, 2071358/proyecto_PROCESO, 2071358/proyecto_FIN, 2071358/proyecto_PROCESO, 2071358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071375 | Proyecto de inversión | 1529999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529999.94, modificado:1527780.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS DE QUIROGA, DR. ARROYO, N.L. - 30832 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30832 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:EJIDO LAS HUERTAS DE QUIROGA, 67937 LAS HUERTAS DE QUIROGA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN 35 VIVIENDAS ES DIFÍCIL DETALLAR SU UBICACIÓN PUESTO QUE ESTA LOCALIDAD CARECE, lon:-99.98314967, lat:23.77763301}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1527780.13 | 1527780.13 | 1527780.13 | 1527780.13 | 1527780.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-20-2022, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1527780.16, importe_modificado:1527780.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2071375/proyecto_PROCESO, 2071375/proyecto_INICIO, 2071375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072096 | Proyecto de inversión | 2792679.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792679.41, modificado:2792679.41}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA VIRGINIA JIMENEZ RODRIGUEZ EN LA COLONIA EVOLUCION - 34410 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 34410 | S | 199 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EVOLUCIÓN, 67200 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN GREGORIO Y CALLE LA CARDONA, CALLE SAN PEDRO BERNAL SE UBICA A 100 METROS DE LA CAPILLA SAN JUAN BOSCO Y 1, lon:-100.14619592, lat:25.66859022}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 2513411.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2072096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072214 | Proyecto de inversión | 1979999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979999.92, modificado:1978987.35}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AMARO, DR. ARROYO, N.L. - 35195 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 35195 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:EJIDO AMARO, 67923 AMARO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 22 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 22 FAMILIAS DISTRIBUIDAS EN EL EJIDO ALGUNAS CERCA DE LA ESCUELA OTRAS DE LA IGLESIA Y TECHO CUENCA ES DIFÍ, lon:-100.20756122, lat:24.0350621}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1978987.35 | 1978987.35 | 1978987.35 | 1978987.35 | 1978987.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-17-2022, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1979120.0, importe_modificado:1978987.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2072214/proyecto_INICIO, 2072214/proyecto_PROCESO, 2072214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072268 | Proyecto de inversión | 2429999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429999.9, modificado:2429730.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, DR. ARROYO, N.L. - 35553 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 35553 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:162, direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 67934 SANTA MARÍA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 27 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN ESTA COMUNIDAD ALGUNAS ALREDEDOR DE LA ESCUE, lon:-100.18628308, lat:23.87204856}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2429730 | 2429730 | 2429730 | 2429730 | 2429730 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-04-2022, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2429730.0, importe_modificado:2429730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2072268/proyecto_INICIO, 2072268/proyecto_PROCESO, 2072268/proyecto_INICIO, 2072268/proyecto_PROCESO, 2072268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072735 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38694 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 38694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2022-05-01 | 2022-12-21 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2072735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202073497 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA ESC, PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO COL.LOS FRESNOSSE CONSTRUYE AULA DE - 42579 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 42579 | S | 305 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO INTERIOR SN COLONIA LOS FRESNOS CUARTO SECTOR, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE ITALIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA DE MUSICA DE APOD, lon:-100.24685953, lat:25.76952927}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1100000 | 1097913.67 | 1096593.49 | 1096593.49 | 1096593.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIII-01-22, contratista:PROMOTORA NORESTE 2K, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:1097913.67, importe_modificado:1097913.67}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2073497/proyecto_INICIO, 2073497/proyecto_PROCESO, 2073497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074314 | Proyecto de inversión | 1632481.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632481.12, modificado:1632481.12}} | REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS 3 - 49113 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de China | 49113 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:526, direccion:BRECHA TRAMO LA BARRETA - PARCELAS 3 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO LA BARRETA TRES LA BARRETA Y ANEXOS, 67097 LA BARRETA TRES (LA BARRETA Y ANEXOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO LA BARRETA CAMINO A , lon:-98.98241677, lat:25.08562581}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1632481.12 | 1632481.12 | 1632481.12 | 816240.56 | 816240.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-03.2022, contratista:ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS, S.C., convocante:Municipio de China, Nuevo Leon, monto:1632481.12, importe_modificado:1632481.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2074314/proyecto_INICIO, 2074314/proyecto_PROCESO, 2074314/proyecto_FIN, 2074314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075455 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:22633.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 56678 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 56678 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:16.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 950 HACIENDA EL CASTILLO, 67456 EL CASTILLO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA HACIENDA LA CONDESA SE ENCUENTRA LA VIVIENDA, lon:-100.00641546, lat:25.5250992}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 22633.06 | 22633.06 | 22633.06 | 22633.06 | 22633.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.28}} | {2075455/proyecto_INICIO, 2075455/proyecto_FIN, 2075455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075511 | Proyecto de inversión | 406957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406957.46, modificado:404612.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA EN CABECERA MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NUEVO LEON. - 57148 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 57148 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCICO VILLA, CALLE GUERRERO INICIA TRAMO DE OBRA A DOS CUADRAS DE PARQUE PUBLICO, lon:-100.11436237, lat:23.42714515}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 404612.89 | 404612.89 | 404612.89 | 404612.89 | 404612.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-09-2022, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:405801.49, importe_modificado:405801.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2075511/proyecto_PROCESO, 2075511/proyecto_FIN, 2075511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075572 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:17961.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 57430 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 57430 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:12.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:150, direccion:CALLE TOMAS ESPINOZA EJIDO SOLEDAD HERRERA, 67475 SOLEDAD HERRERA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LORENZO LIMON Y CALLE CALLETANO DAVILA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL AREA VERDE MUNICIPAL, lon:-99.78110985, lat:25.49228379}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 17961.86 | 17961.86 | 17961.86 | 17961.86 | 17961.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.92}} | {2075572/proyecto_INICIO, 2075572/proyecto_FIN, 2075572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075581 | Proyecto de inversión | 55874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55874.42, modificado:24329.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 57456 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 57456 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:CALLE MANUEL ALMAGUER EJIDO LA ESPERANZA, 67465 LA ESPERANZA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO GARCIA GAUNA Y CALLE MANUEL GARCIA CALDERON, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.94122338, lat:25.44960647}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 24329.14 | 24329.14 | 24329.14 | 24329.14 | 24329.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.5}} | {2075581/proyecto_INICIO, 2075581/proyecto_FIN, 2075581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076287 | Proyecto de inversión | 3257.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257.35, modificado:3016.0}} | MANTENIMIENTO DE BAÑO EN PLANTEL EDUCATIVO EN HACIENDA SAN ISIDRO - 61435 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 61435 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:119, direccion:CALLE PABLO TAMEZ RODRIGUEZ HACIENDA SAN ISIDRO, 67467 SAN ISIDRO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE LIRIO, CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 21 MARGEN IZQUIERDO A 300 MTS ESTA SAN ISIDRO, lon:-99.98266601, lat:25.40511519}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-10/22-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:278072.97, importe_modificado:278072.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2076287/proyecto_INICIO, 2076287/proyecto_FIN, 2076287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076953 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA - 64934 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64934 | S | 653 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REYNALDO GUZMAN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RIO AGUANAVAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE REYNALDO GUZMÁN PARA CRUZAR EL ARROYO SE, lon:-100.29930094, lat:25.6425745}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 4950000 | 5143885.73 | 1543165.72 | 1543165.72 | 1543165.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-10/22-CP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TREVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5143885.73, importe_modificado:5143885.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.3}} | {2076953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077125 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PRADOS SAN BERNABÉ EN LA CALLE FRESNO - 65593 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 65593 | S | 4870 | 4680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA PRADOS SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN BERNABE Y CALLE DEL PIRUL, CALLE VILLA GARCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRESNOS ENTRE AVENIDA SAN BERNABE Y CALLE DEL PIRUL , lon:-100.41444027, lat:25.77548475}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2385000 | 2559071.29 | 767721.39 | 767721.39 | 767721.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-13/22-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2559071.29, importe_modificado:2559071.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.6}} | {2077125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077172 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ÓSCAR HERRERA EN CALLE RINCÓN DEL CERRO - 65960 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 65960 | S | 4386 | 4214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RINCON DEL CERRO COLONIA OSCAR HERRERA, 64225 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA PRIVADA CALLEJON DEL CERRO Y , CALLE CALLEJON DEL CERRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RINCON DEL CERRO ENTRE PRIVADA CALLEJON , lon:-100.3487549, lat:25.75527476}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1485000 | 1535745.5 | 460723.65 | 460723.65 | 460723.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-11/22-IR, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3433382.79, importe_modificado:3433382.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}} | {2077172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077177 | Proyecto de inversión | 5603.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603.45, modificado:5603.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRFADO PUBLICO EN EL MADROÑO - 66014 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 66014 | S | 65 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO AL MADROÑO INTERIOR SN EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL MADROÑO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE ITURBIDE A MADROÑO, lon:-99.77083356, lat:24.49564143}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2077177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077274 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:215014.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO LA PURISIMA - 66626 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66626 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO TERREROS - VAQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + undefined EJIDO LA PURÍSIMA, 67460 LA PURÍSIMA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LA TIENDA DE DICONSA SE ENCUENTRA LA VIVIENDA, lon:-99.93279889, lat:25.39201519}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | 215014.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077275 | Proyecto de inversión | 647024.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647024.64, modificado:645042.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO LA HACIENDITA - 66628 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66628 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE GABINO DE LEON CASILLAS EJIDO LA HACIENDITA, 67492 LA HACIENDITA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEANDRO RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO ROSALES, SE ENCUENTRA AUNA CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA EMILIANO CARRANZA Y A , lon:-99.76465732, lat:25.51804358}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 645042.84 | 645042.84 | 645042.84 | 645042.84 | 645042.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2077275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078124 | Proyecto de inversión | 777009.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776009.4, modificado:776009.4}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LOC EMILIO CARRANZA - 71445 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayones | 71445 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:45, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA EJIDO EMILIO CARRANZA, 67650 EMILIO CARRANZA, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUAENTRA SOBRE LA CARRETERA A RAYONES ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONE, lon:-100.14446414, lat:25.12479015}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 775815.4 | 776009.4 | 775815.4 | 775815.4 | 775815.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/02/22, contratista:EDUARDO TORRES ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, monto:1939538.49, importe_modificado:1939538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.7}} | {2078124/proyecto_PROCESO, 2078124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078154 | Proyecto de inversión | 200069.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199069.67, modificado:199069.67}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PABLO L SIDAR CASILLAS - 71582 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayones | 71582 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO A CASILLAS EJIDO PABLO L SIDAR CASILLAS, 67650 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD PABLO L SIDAR CASILLAS QUE ESTA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE R, lon:-100.21550214, lat:25.19737289}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 198970.14 | 199069.67 | 198970.14 | 198970.14 | 198970.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/03/22, contratista:EDUARDO TORRES ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, monto:1073876.33, importe_modificado:1073876.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2078154/proyecto_INICIO, 2078154/proyecto_FIN, 2078154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078406 | Proyecto de inversión | 24714766.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.471476645E7, modificado:2.471476645E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. TORRES NORTE Y HACIENDA EL PALMAR ENTRE RIO SONORA Y HACIENDA SAN RAFAEL EN COLONIA BOSQUES DE LA HUASTECA. - 72973 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 72973 | S | 929 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TORRES NORTE COLONIA BOSQUES LA HUASTECA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE HACIENDA SAN RAFEAL, CALLE HACIENDA SANTA LUCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA, lon:-100.5075309, lat:25.70060441}} | 2022-06-22 | 2022-11-19 | 22000000 | 22000000 | 7192894 | 7192894 | 7192894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-09/22-CP Y 08/22, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL, monto:2.3976315E7, importe_modificado:2.3976315E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2078406/proyecto_INICIO, 2078406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078601 | Proyecto de inversión | 3345949.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345949.63, modificado:3345949.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JAZMIN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE PRIVADA LAS ROSAS, COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS, N.L. - 74045 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 74045 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE PRIVADA LAS ROSAS, CALLE PROFRA. MARIA DE LOS ANGELES CALLE JAZMIN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE P, lon:-99.83686016, lat:25.16787451}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 3011354.67 | 1002557.21 | 1002557.21 | 1002557.21 | 1002557.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/22-IR, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:3341857.69, importe_modificado:3341857.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.8}} | {2078601/proyecto_INICIO, 2078601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078717 | Proyecto de inversión | 2500304.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500304.16, modificado:2500304.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DEL MIRADOR - 74705 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 74705 | S | 188 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRANDE COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LOMAS , lon:-100.4192004, lat:25.69330141}} | 2022-06-22 | 2022-10-20 | 2310191 | 2310191 | 739704 | 739704 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-22/22-IR, contratista:CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL, monto:2465678.0, importe_modificado:2465678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2078717/proyecto_PROCESO, 2078717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078903 | Proyecto de inversión | 206273.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206273.97, modificado:206273.97}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA AURORA - 75502 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75502 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:504, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EJIDO LA AURORA, 67806 LA AURORA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EL EJIDO LA AURORA Y CARRETERA CARRETERA A CD VICTORIA, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIEFRENTES C, lon:-99.54189559, lat:24.76036715}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 185646.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079664 | Proyecto de inversión | 538551.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538551.48, modificado:538551.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS DELICIAS - 78908 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 78908 | S | 110 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO A LAS DELICIAS INTERIOR SN EJIDO LAS DELICIAS, 67830 LAS DELICIAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLENDO CAMINO A LAS DELICIAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDDO POR LA TIENDA CONASUPO, lon:-99.969889, lat:24.722333}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202080384 | Acción | 654472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654472.0, modificado:654472.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 82743 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 82743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2022-05-30 | 2022-06-20 | 589024.8 | 280488.1 | 280488.1 | 280488.1 | 280488.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIOS 01, contratista:CONTROL Y SUPERVISION TECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:654472.0, importe_modificado:654472.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2080384/proyecto_INICIO, 2080384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202080987 | Proyecto de inversión | 130664.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130664.38, modificado:121688.66}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y ELECTRICO EN PLANTELES EDUCATIVOS EN COLONIA VALLE DEL ROBLE - 85874 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 85874 | S | 1204 | 984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:572, direccion:CALLE OLIVO COLONIA VALLE DEL ROBLE, 67458 VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA DEL ALAMO Y CALLE CEREZO, CALLE AHUEHUETE LA ESCUELA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA FARMACIA GUADALAJARA QUE ESTA UBICADA PO, lon:-100.07376265, lat:25.60659047}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 121688.66 | 121688.66 | 121688.66 | 121688.66 | 121688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-10/22-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:278072.97, importe_modificado:278072.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2080987/proyecto_INICIO, 2080987/proyecto_PROCESO, 2080987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202081704 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 90314 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CASA UBICADA EN LA MARGEN SUR DE LACALLE 5 DE MAYO. CUARTO LOTE DE LA ESQUINA HACIA EL NORTE A LA VUELTA DE LA CANCH, lon:-99.83493192, lat:25.17573043}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202081911 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 91329 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 91329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE TERCER PREDIO DE NORTE A SUR COMENZANDO , lon:-99.835934, lat:25.17668823}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082228 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 93111 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93111 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE PRIMERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE B.J. JIME, lon:-99.8338848, lat:25.17605056}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082297 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 93427 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93427 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CALLE MAURO VALDEZ PUEBLO CONGREGACIÓN CALLES, 67608 CONGREGACIÓN CALLES, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERMILO DE LEON Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE MAURO VALDEZ A MEDIACION ENTRE CALLE HERMIL, lon:-99.93947243, lat:25.226023}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 122790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202083995 | Proyecto de inversión | 1077348.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076348.09, modificado:1076348.09}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL TIJERINA Y LA LOMA EN LOCALIDAD GENERAL BRAVO - 101203 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 101203 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA TIJERINA, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE MARGARITA MASA DE JUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONES, lon:-99.17597693, lat:25.78777677}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 1076348.09 | 1076348.09 | 1076348.09 | 439928 | 439928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-01/2022-IR, contratista:MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:1586103.47, importe_modificado:1596158.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2083995/proyecto_INICIO, 2083995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202084582 | Proyecto de inversión | 2048927.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048927.79, modificado:2048927.79}} | REHABILITACIÓN DE CLINICA MUNICIPAL DE SALINAS VICTORIA - 103349 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | 103349 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 202 INTERIOR SN COLONIA SALINAS VICTORIA, 65500 SALINAS VICTORIA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA ROSA SALINAS VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO A CIEN METROS DE L, lon:-100.29192924, lat:25.95901503}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1844276 | 2048927.79 | 1844276 | 1844276 | 1844276 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-02/2022, contratista:GRUPO LOOP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:2038616.75, importe_modificado:2038616.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2084582/proyecto_PROCESO, 2084582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088039 | Proyecto de inversión | 358221.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358221.58, modificado:352210.61}} | PRIMARIA, ¿GUADALUPE VICTORIA¿, COL. LOS LIRIOS, LOS, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN DE FORO Y PLAZAS Y ANDADORES - OT 16736 ICIFED-OPE-28/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16736 ICIFED-OPE-28/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:120, direccion:COL. LOS LIRIOS, LOS, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN, lon:-99.243644, lat:25.185769}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 352210.61 | 352210.61 | 352210.61 | 352210.61 | 352210.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088054 | Proyecto de inversión | 522992.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522992.03, modificado:522992.03}} | JARDIN DE NIÑOS PROFR. ¿JOEL ROCHA BAROCIO¿ COL. VISTAS DE SAN JUAN BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN - REHABILITACION DE AULAS, EDIFICIO A. - OT 16562 ICIFED-OPE-34/22 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. VISTAS DE SAN JUAN BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.112933, lat:25.625105}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 522992.03 | 522992.03 | 522992.03 | 522904.88 | 522904.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088062 | Proyecto de inversión | 1493945.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1493945.89, modificado:1493945.89}} | SECUNDARIA GENERAL, EUGENIO GARZA SADA, EMILIANO ZAPATA, MONTERREY - REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, C (MINISPLIT, LOSAS, PINTURA, BARANDAL, LUMNARIAS) - OT 16646 ICIFED-OPE-37/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16646 ICIFED-OPE-37/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EUGENIO GARZA SADA, EMILIANO ZAPATA, MONTERREY , lon:-100.355934, lat:25.69941}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 1493945.89 | 1493945.89 | 1493945.89 | 995388.18 | 995388.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088139 | Proyecto de inversión | 2846750.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2846750.04, modificado:2846750.04}} | PRIMARIA, ¿GENERAL FELIPE ANGELES¿, COL. HACIENDA SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15627 ICIFED-OPF-06/22 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15627 ICIFED-OPF-06/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. HACIENDA SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., lon:-100.475979, lat:25.673558}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 2846750.04 | 2846750.04 | 2846750.04 | 2667379.53 | 2667379.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088258 | Proyecto de inversión | 2468978.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2468978.46, modificado:2467930.63}} | PRIMARIA, PROFR MOISÉS SÁENZ, GENERAL TERAN, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16298 ICIFED-OPF-21/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16298 ICIFED-OPF-21/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:GENERAL TERAN, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN., lon:-99.6908795, lat:25.2566666}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 2467930.63 | 2467930.63 | 2467930.63 | 2436618.7 | 2436618.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088324 | Proyecto de inversión | 1268659.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1268659.82, modificado:1178273.04}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO¿, COL. BUENA VISTA, ALLENDE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16348 ICIFED-OPF-25/22 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16348 ICIFED-OPF-25/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:COL. BUENA VISTA, ALLENDE, NUEVO LEÓN., lon:-100.001554, lat:25.269392}} | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 1178273.04 | 1178273.04 | 1178273.04 | 1178273.04 | 1178273.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202089198 | Proyecto de inversión | 1377059.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377059.32, modificado:1377059.32}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA B, POZOS 1,2,3,4,5,6,7,8,51,56,57 Y RUFINO TAMAYO DE 8"Y 12" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11271 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Morones Prieto, Fuentes del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.367449, lat:25.667718}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Fuentes del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.366932, lat:25.667804}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MJ9C+5RP Monterrey, Nuevo León, lon:-100.377932, lat:25.667961}, geo4: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Fuentes del Valle Sector 7, 66220 San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.36382, lat:25.670117}, geo5: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Fuentes del David, San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.376328, lat:25.667923}, geo6: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Morones Prieto, Fuentes del Valle, 66220 Monterrey, N.L., lon:-100.371633, lat:25.667894}, geo7: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Cumbres del Valle, San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.399953, lat:25.671647}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MJ99+8G4 Monterrey, Nuevo León, lon:-100.381164, lat:25.668257}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 1327779.38 | 1377059.32 | 1327779.38 | 1327779.38 | 1327779.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202098501 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:8960000.0}} | ADEC. DE EDIF. DE PREV. DEL DELITO EN COL. PUEBLO NVO. | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 4 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVO, lon:-100.167751, lat:25.761516}} | 2022-04-01 | 2022-10-28 | 6720000 | 8960000 | 5773543.52 | 5773543.52 | 5773543.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-01-22, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:3746288.66, importe_modificado:3746288.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098501/proyecto_INICIO, 2098501/proyecto_PROCESO, 2098501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302108767 | Proyecto de inversión | 2786371.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786371.25, modificado:2786371.25}} | RED DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EJIDO LA CONQUISTA - 112165 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Ramones | 112165 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO GENERAL TERAN- RAMONES EJIDO LA CONQUISTA, 66848 LA CONQUISTA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO GENERAL TERAN- LOS RAMONES Y CALLE CAMINO AL RIO SAN JUAN, EJIDO LA CONQUISTA UBICADO POR EL CAMINO DE GENE, lon:-99.47819795, lat:25.49868942}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2786371.25 | 2786371.25 | 2786371.25 | 1671822.75 | 1671822.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-R33-01-2022, contratista:RICO GARCIA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de Los Ramones, Nuevo leon, monto:2786371.25, importe_modificado:2786371.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2625.0}} | {2108767/proyecto_INICIO, 2108767/proyecto_PROCESO, 2108767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109316 | Proyecto de inversión | 216134.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216134.33, modificado:216134.33}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO AL SR ANTONIO MARTINEZ EN COLONIA EDUARDO LIVAS - 114300 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 114300 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MOISES SAENZ COLONIA EDUARDO LIVAS VILLARREAL, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLIÑO ODOÑEZ Y CALLE FELIX B LOZANO, CALLE MIGUEL F MARTINEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLA MOISES SANEZ A 100 , lon:-100.02872367, lat:25.2970067}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 194520.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2109316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109869 | Proyecto de inversión | 4808238.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4808238.67, modificado:4808238.67}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, CALLE PINO SUAREZ EJ. SAN RAFAEL - 116655 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Galeana | 116655 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 67865 EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE OCTAVIO LARA, CALLE IGNACIO ALLENDE DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA CARRETERA A LA Y GRIEGA DE ALLI SE TOM, lon:-100.54791444, lat:25.02795642}} | 2022-08-04 | 2022-10-29 | 4808238.67 | 4807856.63 | 1442356.98 | 1442356.98 | 1442356.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SF-07/2022, contratista:ASESORIA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4807856.63, importe_modificado:4807856.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2109869/proyecto_PROCESO, 2109869/proyecto_INICIO, 2109869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110162 | Proyecto de inversión | 301965.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301965.18, modificado:301965.18}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO SRA ALMA GLORIA MAYORGA EN COL COLOSIO - 118009 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 118009 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FELIX B LOZABO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE M ALVAREZ, CALLE BUSTAMANTE ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FELIX B LOZANO A 120 METROS DE LA AV RAM, lon:-100.02873708, lat:25.29845879}} | 2022-08-01 | 2022-11-15 | 271768.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2110162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302113667 | Proyecto de inversión | 3507979.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507979.81, modificado:3507979.81}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EJIDO LAS DELICIAS - 134818 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 134818 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 67863 LAS DELICIAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA RUTA ES IRSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALENA N.L TOMAR RUMBO AL ENTRONQUE SAN ROBERTO LUEGO IR POR LA DERECHA POR LA CARRETERA 57 RUMBO AL ESTADO D, lon:-100.64466001, lat:24.89284497}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 3507979.81 | 3507216.02 | 3052382.84 | 3052382.84 | 3052382.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-09/2022, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:3507216.02, importe_modificado:3507216.02}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:20.0}} | {2113667/proyecto_INICIO, 2113667/proyecto_PROCESO, 2113667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114307 | Proyecto de inversión | 834034.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834034.44, modificado:834034.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - 138092 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138092 | S | 48 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO FRENTE A LA SECUNDARIA PROFR.ELPIDIO MARTINEZ LOPEZ, lon:-100.11841053, lat:23.42861095}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 782885 | 782885 | 782885 | 782885 | 782885 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMN-R33-04/2022, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:832578.4, importe_modificado:834034.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2114307/proyecto_PROCESO, 2114307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115689 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 143039 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | 143039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2115689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115915 | Proyecto de inversión | 1235906.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235906.73, modificado:1235906.73}} | INTRODUCCION LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y VIALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO LA CHUECA - 143735 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago | 143735 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PROL. RIO LA CHUECA COLONIA SAN JUAN, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROL. RIO LA CHUECA Y CALLE ALONSO CHAVEZ, CALLE RIO LA CHUECA PROL. CALLE RIO LA CHUECA CON CALLE ALONSO CHAVEZ, lon:-100.163218, lat:25.485426}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2115915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122243 | Proyecto de inversión | 3805099.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3805099.72, modificado:3805099.72}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL 1RA ETAPA, AV. LOS ENCINOS ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE SAUCES, COL. LOS ENCINOS - 172059 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 172059 | S | 2160 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS ENCINOS INTERIOR SN COLONIA LOS ENCINOS, 67275 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE SAUCE, AVENIDA LAS TORRES AL NORTE COLINDA CON EL SUN MALL Y LA AV. ARTURO B DE LA GARZA AL ESTE CO, lon:-100.11697181, lat:25.64488638}} | 2022-08-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302123805 | Proyecto de inversión | 125621.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125621.64, modificado:125621.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO CAMARONES - 179513 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 179513 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-99.761694, lat:24.52975}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302124212 | Proyecto de inversión | 628108.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628108.2, modificado:628108.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUCILLO - 181487 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 181487 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO AL SAUICILLO INTERIOR SN EJIDO EL SAUCILLO, 67836 EL SAUCILLO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO AL SAUCILLO FRENTE A LA CONASUPO SE CONSTRUYEN CINCO CUARTOS EN EL EJIDO, lon:-99.913611, lat:24.705028}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2124212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302126045 | Proyecto de inversión | 125621.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125621.64, modificado:125621.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS DELICIAS - 190243 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 190243 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO A LAS DELICIAS INTERIOR SN EJIDO LAS DELICIAS, 67830 LAS DELICIAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DIEZ METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-99.968917, lat:24.722417}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127581 | Proyecto de inversión | 947412 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947412.0, modificado:947412.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN SECUNDARIA JOSE RUBEN MORENO - 197841 | 19 | Nuevo León | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 197841 | S | 240 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN CIUDAD ABASOLO CENTRO, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ERNESTO DE VILLARREAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE ALFONSO MARTINEZ Y DOMINGUEZ A 200 METROS DE LA IGLESIA PRI, lon:-100.3910789, lat:25.9436772}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2127581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127675 | Proyecto de inversión | 463535.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463535.7, modificado:463535.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA TOPONA MOREÑA - 198680 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 198680 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CINCUENTA METROS DEL TECHO DE USOS MULTIPLES, lon:-100.322746, lat:23.367266}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2127675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129760 | Proyecto de inversión | 3393055.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393055.91, modificado:3393055.91}} | REHABILITACION DE ÁREAS Y BAÑOS EN CAMPO DE BEISBOL LOS BRONCOS EN COL. BENITO JUÁREZ ENTRE AV.HEBERTO CASTILLO Y CALLE JAZMIN EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 207596 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 207596 | S | 1728 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA BENITO JUÁREZ, 66005 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HEBERTO CASTILLO, CALLE AZUCENA EL CAMPO DE BEISBOL DE UBICA EN LA CALLE JAZMIN HACIA EL LADO NORTE COLINDANDO CON LA CALL, lon:-100.58723896, lat:25.80126633}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2129760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130080 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EJIDO SAN FRANCISCO - 209065 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 209065 | S | 55 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN KA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-99.934887, lat:23.945817}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-007-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2130080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302131101 | Proyecto de inversión | 679083.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:679083.49, modificado:679083.49}} | SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA NUM. 22 EJERCITO NACIONAL MEXICANO CAMINO REAL GUADALUPE OPF-54/22 OT 17053 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | OPF-54/22 OT 17053 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. CAMINO REAL GUADALUPE, lon:-100.225933, lat:25.668538}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 679083.49 | 679083.49 | 679083.49 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓ N EN EDIFICIO D, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓ N EN EDIFICIO D, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓ N EN EDIFICIO D, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓ N EN EDIFICIO D, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131370 | Proyecto de inversión | 3479738.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479738.12, modificado:3479738.12}} | PRIMARIA, ¿VENUSTIANO CARRANZA¿, COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN.-REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, C, D. TRABAJOS RED SANITARIA-ICIFED-OPE-46/22 OT 16808 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | ICIFED-OPE-46/22 OT 16808 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. , lon:-100.331515, lat:25.680571}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 3479738.12 | 3479738.12 | 3479738.12 | 3192696.81 | 3192696.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, C, D. TRABAJOS RED SANITARIA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, C, D. TRABAJOS RED SANITARIA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, C, D. TRABAJOS RED SANITARIA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, C, D. TRABAJOS RED SANITARIA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302136728 | Adquisición | 1212563 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212563.0, modificado:1212563.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN, CÓMPUTO E IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | NO APLICA | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:WASHINGTON 2000, OBRERA, C.P. 64010, lon:-100.27565, lat:25.67648}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 1212563 | 988301.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302138168 | Proyecto de inversión | 38750673.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.875067348E7, modificado:3.875067348E7}} | Rehabilitación de capiteles del viaducto elevado de la Línea 2 del Metro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | STCM-GJ-CO-09-22-GA | N | 0 | 0 | 146175 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Joyas de Anahuac, lon:-100.292924, lat:25.768322}} | 2022-09-23 | 2023-03-13 | 0 | 35799987.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:STCM-GJ-CO-09-22-GA, contratista:Freyssinet de México, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:3.579998751E7, importe_modificado:3.579998751E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2138168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302139513 | Proyecto de inversión | 7549999.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7549999.44, modificado:7549999.44}} | Remodelación y equipamiento de las instalaciones para el Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría del Trabajo | PEI-0109/2022 BIS | N | 0 | 0 | 130000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CHURUBUSCO 495 NORTE COLONIA FIERRO, lon:-100.26959, lat:25.687376}} | 2022-06-07 | 2022-11-30 | 7549999.44 | 4295105.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar, trimestre:3.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | NLE200101702637 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:7200575.45}} | ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24" DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO,CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12241 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3008546, lat:25.8349847}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 7200575.45 | 7200575.45 | 7200575.45 | 7117771.29 | 7117771.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200201704861 | Proyecto de inversión | 1015972.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1015972.51, modificado:1015180.41}} | JN VICENT VAN GOGH, LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 180-20 OT 14387 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1015180.41 | 1015180.41 | 1015180.41 | 1014821.91 | 1014821.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-180/20 OT 14387 CONSTRUCCIÓN J.N. VINCENT VAN GOGH, LOMAS DE SAN MARTÍN, PESQUERÍA, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE200301787784 | Proyecto de inversión | 20949894.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.094989478E7, modificado:2.094989478E7}} | ESCUELA DE EDUCACION PRIM LEONARDO VILLARREAL GARCIA, VALLE DEL JARAL, EL CARMEN - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 257-20 OT 15459 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 20949894.78 | 20949894.78 | 20949894.78 | 16607805.97 | 16607805.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401844750 | Proyecto de inversión | 1254057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254057.79, modificado:1229422.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 221657 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 221657 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO Y DE LA CASETA TELEFÓNICA DEL EJIDO., lon:-100.21407421, lat:23.4508545}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 1229422.45 | 1229422.45 | 1229422.45 | 1229422.45 | 1229422.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1844750/proyecto_INICIO, 1844750/proyecto_FIN, 1844750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847680 | Proyecto de inversión | 178320.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178320.19, modificado:174817.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 229799 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 229799 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO, lon:-100.21509881, lat:23.44947394}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 174817.18 | 174817.18 | 174817.18 | 174817.18 | 174817.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1847680/proyecto_FIN, 1847680/proyecto_PROCESO, 1847680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874442 | Proyecto de inversión | 4098997.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4098997.62, modificado:4157492.83}} | EDU MEDIA SUPERIOR EXTENSION CADEREYTA (PLANTEL PESQUERIA), CENTRO, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 8 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 298-20 OT 14866 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 4157492.83 | 4157492.83 | 4157492.83 | 4111182.42 | 4111182.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401879344 | Proyecto de inversión | 768243.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768243.3, modificado:767022.43}} | SEC GRAL NUM 7 CENTENARIO DE LA REVOLUCION, LOS COMETAS, BENITO JUAREZ. - REHABILITACION DE ESCUELA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14416 OPF 330-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 767022.43 | 767022.43 | 767022.43 | 761242.59 | 761242.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101885902 | Proyecto de inversión | 584645.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:584645.61, modificado:584166.89}} | PRIM RAMIRO RODRIGUEZ, HACIENDA DEL SOL, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 61-21 15750 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 584166.89 | 584166.89 | 584166.89 | 576616.45 | 576616.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-61/21 OT 15750 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, ¿RAMIRO RODRIGUEZ¿, COL. HACIENDA DEL SOL, GARCIA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886417 | Proyecto de inversión | 869536.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869536.34, modificado:886005.66}} | PRIM PROFRA MARIANA GARCIA MALO, LA PETACA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 90-21 14385 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 886005.66 | 886005.66 | 886005.66 | 882639.2 | 882639.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ICIFED-OPF-90/21 OT 14385 CONSTRUCIÓN PRIMARIA, PROFRA. MARIANA GARCÍA MALO, COL. LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210201940254 | Proyecto de inversión | 2207511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2207511.62, modificado:2097430.76}} | CONSTRUCCION - PRIMARIA, ¿SILVINO JARAMILLO OSORIO¿, COL. BUENA VISTA IV, CARMEN, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14227 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 122-21 OT 14227 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Av. Buena Vista, 66583 N.L., México, lon:-100.3654334, lat:25.853942}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 2097430.76 | 2097430.76 | 2097430.76 | 2097430.76 | 2097430.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940682 | Proyecto de inversión | 2543744.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2543744.07, modificado:2543532.79}} | CONSTRUCCION - CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, ¿AGROPECUARIO NUM. 249¿, COL. CENTRO, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14790 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 131-21 OT 14790 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-04-26 | 2021-08-23 | 2543532.79 | 2543532.79 | 2543532.79 | 2486368.46 | 2486368.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004898 | Proyecto de inversión | 14954399.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495439987E7, modificado:1.493889906E7}} | EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, CENTRO, GARCIA - PEI 62/21 - CONSTRUCCION OT 16090 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 73/21 OT 16090 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, García, N.L., México, lon:-100.5943216, lat:25.8098023}} | 2021-08-13 | 2022-03-10 | 14938899.06 | 14938899.06 | 14938899.06 | 7580120.33 | 7580120.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPE-73/21 OT 16090 CONSTRUCCIÓN EDU. MEDIA SUPERIOR, COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO, GRAL. MARIANO ESCOBEDO, COL. CENTRO, GARCÍA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210302004904 | Proyecto de inversión | 2008581.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008581.24, modificado:2008581.36}} | EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, VILLAS DEL PONIENTE, GARCIA - REHABILITACION - PEI 68/21 OT 16212 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 74/21 OT 16212 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2008581.36 | 2008581.36 | 2008581.36 | 1516607.31 | 1516607.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210302004980 | Proyecto de inversión | 3562334 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3562334.0, modificado:3529548.47}} | PERFORACION EXPLORATORIA, EQUIPAMIENTO DE POZO, INTRODUCCION DE 1,800 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" Ø Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD EL YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE ARAMBERRI, N.L. (PRIMERA ETAPA DE DOS). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11211 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:236, direccion:67940 Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 3525890.13 | 3529548.47 | 3525890.13 | 1892282.33 | 1892282.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012268 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS COMPLETOS. - 4820 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:26, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.79007843, lat:24.54374157}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012282 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6283 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6283 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ LAS ADJUNTAS, 67845 BENITO JUÁREZ (LAS ADJUNTAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ ESTA APROXIMADAMENTE A 55 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.73013038, lat:24.4632077}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012352 | Proyecto de inversión | 2001000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001000.0, modificado:2001000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 17553 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 17553 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:EJIDO BUENA VISTA, 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.81710901, lat:24.48724302}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2012352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402022619 | Proyecto de inversión | 330176.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330176.97, modificado:330176.97}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA DISCAPACIDAD LA ESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON - 237037 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 237037 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:161, direccion:CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA COLONIA VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, FRENTE A CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-100.43881395, lat:26.50017757}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2022619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050846 | Proyecto de inversión | 245946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245946.48, modificado:245946.48}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 342926 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO NUEVO LEPON | 342926 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO SERNA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA Y CALLE FLAVIANO BENAVIDES, CALLE JERONIMO GARZA GONZALEZ FRENTE AL CECYTE, lon:-99.60297447, lat:26.08438914}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050888 | Proyecto de inversión | 175792.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175792.5, modificado:175792.5}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343071 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343071 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA NUEVO LEON, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA Y CALLE MARTIN ESCAMILLA, CALLE MARCOS GONZALEZ CIEN METRODE ABARRPOTERA MARI, lon:-99.60080447, lat:26.08890953}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050911 | Proyecto de inversión | 129027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129027.62, modificado:129027.62}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343132 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343132 | S | 92 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BENAVIDES OLIVARES INTERIOR SN COLONIA BENAVIDES, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENAVIDES GRANDE Y CALLE OLMOS, CALLE SABINOS A CIEN METRIS DE TORTAS GAEL, lon:-99.63052574, lat:26.07713434}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402057727 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7216488.38}} | Línea de conducción de agua potable con una longitud de 2,500 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6¿Ø RD-18, 2,916 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6¿Ø RD-25 y 148 m.l. de tubería de acero 6¿Ø del pozo al tanque. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11251 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.56, meta_modificada:5.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México, lon:-99.9554531, lat:26.6250875}} | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 7161502.64 | 7216488.38 | 7161502.64 | 7161502.64 | 7161502.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064116 | Proyecto de inversión | 399720.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:399720.26, modificado:399714.53}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿CARLOS PELLICER CÁMARA¿, COL. VILLAS REGINA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 03/22 OT 16525 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VILLAS REGINA, 0, PESQUERIA, lon:-100.05969, lat:25.79856}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 399714.53 | 399714.53 | 399714.53 | 399714.53 | 399714.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065685 | Proyecto de inversión | 7923787.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7923787.93, modificado:7923787.93}} | Rehabilitación de la PTAR Norte que consiste en el desazolve de tanques, instalación de tuberías internas, incluye la instalación de sistema de boquillas para llevar a cabo el mezclado de lodos, en (2) dos digestores primarios (No. 1 y 2). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Gral Escobedo, Nuevo León, lon:-100.29, lat:25.8}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 7923769.82 | 7923787.93 | 7923769.82 | 3259907.76 | 3259907.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065701 | Adquisición | 57737098 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.7737098E7, modificado:4.39959E7}} | Suministro e instalación de ciento noventa y cinco mil (195,000) medidor para agua, chorro múltiple, transmisión magnética, DN15mm (½¿), QN 1.5 m3/h, L=190 mm, clase metrológica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:195000.0, meta_modificada:195000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 43995900 | 43995900 | 43995900 | 43995900 | 43995900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:195000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065739 | Adquisición | 153700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153700.0, modificado:136888.41}} | Suministro e instalación de diez (10) Planta de luz, de 5.0 KVA, 120/240 V.C.A. y 12 V.D.C. con 60 hz de frecuencia y motor a gasolina 4 tiempos monocilindrico de 337 cm3 para el correcto funcionamiento de bombas electricas y alumbrado en zonas donde no se cuenta con energía eléctrica en CENTRALES OPERATIVAS FAMA 1, PONIENTE 1, SAN NICOLAS 1,GPE 1 y APODACA 1, Región Santiago, Región Linares, Región Cadereyta, Región Sabinas Hidalgo y Región Galeana ubicadas en los Municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza Garcia, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, Santiago, Linares, Cadereyta, Sabinas Hidalgo y Galeana, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 136888.41 | 136888.41 | 136888.41 | 136888.41 | 136888.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065748 | Adquisición | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:139664.0}} | Unidad especializada para detección de fugas mediante el suministro e instalación de un (1) aparato integrado con cámara térmica para videoinspección de tuberia y detección de fugas en acueductos de grandes diámetros y recopilación de datos recabados en campo en todo el Estado. La instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 139664 | 139664 | 139664 | 139664 | 139664 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069698 | Proyecto de inversión | 1050705.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050705.72, modificado:1050705.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SOCAVON EN AV BENITO JUAREZ Y PUENTE CHAPULTEPEC COL VEINTE DE NOVIEMBRE - 20840 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 20840 | S | 3857 | 3558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVA ROSITA, FRENTE AL ANTIRRABICO ENTRE CALLE 20 DE NOCIEMBRE Y CALLE NUEVA ROSITA, lon:-100.226364, lat:25.676911}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 945635.15 | 303607.57 | 303607.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/22-IR, contratista:TECNO ASFALTOS APLICADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1012025.26, importe_modificado:1012025.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2069698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069940 | Proyecto de inversión | 2947286.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947286.38, modificado:2945638.1}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ARISTA Y JUAN MÉNDEZ EN LA COL. SANTA CRUZ, DR. ARROYO, N.L. - 21960 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 21960 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA CRUZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN MENDEZ LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR LA CALLE VICENTE GUERRE, lon:-100.17891883, lat:23.66189798}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2945638.1 | 2945638.1 | 2945638.1 | 2945638.1 | 2945638.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-11-2022, contratista:REY DAVID ESCOBEDO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2945638.1, importe_modificado:2945638.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}} | {2069940/proyecto_INICIO, 2069940/proyecto_PROCESO, 2069940/proyecto_INICIO, 2069940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071189 | Proyecto de inversión | 2256048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256048.97, modificado:2256048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, DR. ARROYO, N.L. - 29911 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 29911 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:141, direccion:EJIDO SAN JUANITO, 67933 SAN JUANITO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN SE UBICARÁ AL NORESTE DEL EJIDO COMO REFERENCIA POR CENTRO DE SALUD EL ACCESO AL EJIDO ES POR LA CARRETERA 57, lon:-100.42545915, lat:23.82794226}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2071189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071472 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER - 31482 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31482 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GORRION 4311 INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA LUMBRE Y CALLE PIEDRA BOLA, CALLE DEL ARROYO SE UBICA A 60 METROS DEL DIF NUEVO ALMAGUER ENTRE PIEDRA LUMBRE Y PID, lon:-100.214, lat:25.64894}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071472/proyecto_INICIO, 2071472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071483 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE DEL EJIDO EN COLONIA EJIDO LAS ESCOBAS - 31519 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31519 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CALLE DEL EJIDO 403 INTERIOR SN COLONIA LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE AGRARISMO ESTA UBICADA A 50 METROS DEL PREESCOLAR ANA MARIA AGUILAR CASANOV, lon:-100.13070866, lat:25.67892367}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071483/proyecto_INICIO, 2071483/proyecto_PROCESO, 2071483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072089 | Proyecto de inversión | 831497.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831497.55, modificado:831497.55}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA POLICIA AUXILIAR - 34391 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 34391 | S | 269 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MIRANDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA POLICÍA AUXILIAR, 67113 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAFAEL URDANETA Y CALLE MANUEL CEDEÑO, CALLE JOSE ANTONIO PAEZ UBICADA ENTRE LA CALLE JOSE ANTONIO , lon:-100.18569, lat:25.71062}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 748347.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2072089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072092 | Proyecto de inversión | 1034735.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034735.68, modificado:1034735.68}} | CONSTRUCCION CANCHA POLIVALENTE DE ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE , COLONIA ORIZABA - 34399 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 34399 | S | 309 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORIZABA, 67167 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE ZAFIRO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE NAYARIT A UN LADO DEL PARQUE DEPORTIVO CIUDAD DESPIERTA Y A 60 METROS DE HIPOTECA, lon:-100.19486, lat:25.68355}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 931262.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}} | {2072092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072178 | Proyecto de inversión | 359999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359999.99, modificado:359999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUERERO, DR. ARROYO, N.L. - 34958 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 34958 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:210, direccion:RANCHERIA EL CUERERO, 67930 EL CUERERO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUERERO SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA DR. ARR, lon:-100.28257424, lat:23.7052103}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2072178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072728 | Acción | 472825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472825.6, modificado:472825.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38664 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 38664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2022-05-01 | 2022-12-21 | 425543.04 | 120204 | 120204 | 120204 | 120204 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:472825.6, importe_modificado:472825.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2072728/proyecto_PROCESO, 2072728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072853 | Proyecto de inversión | 3149999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149999.87, modificado:3149999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POMPEYA, DR. ARROYO, N.L. - 39389 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39389 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:87, direccion:RANCHO POMPEYA, 67903 POMPEYA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 35 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DIRECTO DE 35 FAMILIAS LAS CUALES SE UBICAN DISPERSAS EN EL EJIDO ALGUNAS CERCA DEL PREESCOLAR OTRAS CERC, lon:-99.93803615, lat:23.674893}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 3149300 | 3149300 | 3149300 | 944790 | 944790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-23-2022, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3149300.0, importe_modificado:3149300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2072853/proyecto_INICIO, 2072853/proyecto_PROCESO, 2072853/proyecto_INICIO, 2072853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072877 | Proyecto de inversión | 2256048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256048.97, modificado:2256048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL YUGO, DR. ARROYO, N.L. - 39508 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39508 | S | 174 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:126, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL YUGO, 67933 SAN FRANCISCO DEL YUGO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO DE SAN FRANCISCO DEL YUGO EL CUAL SE UBICA AL NOROESTE DE LA CA, lon:-100.44911798, lat:23.77460523}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2252500.2 | 2252500.2 | 2252500.2 | 1718009.89 | 1718009.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-01-2022, contratista:OCTAVIO JASSO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2252500.2, importe_modificado:2252500.2}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.76}} | {2072877/proyecto_INICIO, 2072877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202073312 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN APODACA LOCALIDAD CAMPESTRE HUINALA - 41547 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 41547 | S | 6100 | 5400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:174, direccion:CALLE HACIENDA LA SOLEDAD INTERIOR SN COLONIA REAL HACIENDA DE HUINALÁ, 66644 CAMPESTRE HUINALÁ, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA CIPRES Y CALLE HACIENDA CRISTOBAL, INICIA FRENTE A TARIMAS GARCIA HERMANOS Y DESEMBOCA EN, lon:-100.14391838, lat:25.72699974}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 6000000 | 5970300.98 | 5970300.97 | 5970300.97 | 5970300.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-22, contratista:URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:5970300.98, importe_modificado:5970300.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2073312/proyecto_INICIO, 2073312/proyecto_PROCESO, 2073312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202073521 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA.ORALIA CASTILLO EN VALLE DE SAN ANDRES - 42738 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 42738 | S | 340 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE DE SAN ANDRÉS, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SAN ROQUE, BRECHA SANTA SOFIA SE ENCUENTRA A 160 METROS DE LA IGLESIA LA ROCA , lon:-100.246307, lat:25.799253}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1100000 | 1098025.92 | 1094591.76 | 1094591.76 | 1094591.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIII-04-22, contratista:PROMOTORA NORESTE 2K, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:1098025.92, importe_modificado:1098025.92}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2073521/proyecto_INICIO, 2073521/proyecto_PROCESO, 2073521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074460 | Proyecto de inversión | 2467865.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467865.51, modificado:2455798.02}} | PAVIMENTACION DE CALLE VILLA DEL CARIBE ENTRE VILLA DEL SOL Y VILLARREAL, COLONIA FOMERREY CADEREYTA - 50004 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 50004 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CARIBE COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA DEL SOL Y CALLE VILLARREAL, CALLE VILLA DE CORDOVA LIBRAMIENTO CADEREYTAALLENDE KM 2 MARGEN DERECHA, lon:-100.03193317, lat:25.58800455}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2455798.02 | 2455798.02 | 2455798.02 | 2455798.02 | 2455798.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/22-IR, contratista:COTELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2455798.02, importe_modificado:2455798.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:81.75}} | {2074460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075159 | Proyecto de inversión | 111748.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111748.83, modificado:96190.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 54790 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 54790 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:69.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:141, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67493 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE GENERAL TREVIÑO ENTRE MADERO Y MORELOS BENITO JUAREZ ENT, lon:-99.77876726, lat:25.53534116}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 96190.48 | 96190.48 | 96190.48 | 96190.48 | 96190.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.19}} | {2075159/proyecto_PROCESO, 2075159/proyecto_FIN, 2075159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075927 | Proyecto de inversión | 241626.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241626.88, modificado:254557.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 59677 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 59677 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined HACIENDA LA TRINIDAD, 67462 LA TRINIDAD, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA CERCA DE LA FORRAJERA, lon:-100.00393063, lat:25.50184893}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.8}} | {2075927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076628 | Proyecto de inversión | 1687263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687263.56, modificado:1687263.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE MIGUEL ALEMAN COL.LA ESPERANZA - 63215 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 63215 | S | 205 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.9, meta_modificada:892.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA, CALLEJON FRANCISCO CARVAJAL A VEINTE METROS DEL RES, lon:-99.66907688, lat:24.87627327}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1518537.2 | 1687263.56 | 1518537.2 | 1518537.2 | 158537.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-01/2022, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:3795463.43, importe_modificado:3795463.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.9}} | {2076628/proyecto_PROCESO, 2076628/proyecto_INICIO, 2076628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076911 | Proyecto de inversión | 158985.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158985.88, modificado:175146.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN HACIENDA CASAS VIEJAS - 64737 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 64737 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ALAMITO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + undefined HACIENDA CASAS VIEJAS, 67480 CASAS VIEJAS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1800 METROS DEJANDO EL CAMINO POR TERRACERIA ESTA LA VIVIENDA, lon:-99.93578058, lat:25.46090229}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2076911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077063 | Proyecto de inversión | 20800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.01, modificado:20800.01}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO A CAMARONES - 65367 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 65367 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE ITURBIDE CAMARONES INTERIOR SN EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMARONES Y , A CIEN METROS DE LA ESCUELA UBICADA EN EJIDO CAMARONES, lon:-99.75975, lat:24.531611}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077162 | Proyecto de inversión | 65000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.02, modificado:65000.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUENA VITA - 65847 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 65847 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO BUENA VISTA INTERIOR SN EJIDO BUENA VISTA, 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO BUENA VISTA A UN LADO DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-99.81725, lat:24.486389}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2077162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077201 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN CALLE ALTAMIRA - 66211 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 66211 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRA COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENRIQUE HERRERA Y CALLE ARROYO SECO, AVENIDA RIO NAZAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALTAMIRA ENTRE LA CALLE ENRIQUE HERRERA Y LA CALLE ARROYO, lon:-100.30734201, lat:25.63977956}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1710000 | 1783144.64 | 534943.39 | 534943.39 | 534943.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-08/22-IR, contratista:RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1783144.64, importe_modificado:1783144.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {2077201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077225 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:210110.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN HACIENDA LAS TRANCAS - 66370 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66370 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO ALAMITO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined HACIENDA HACIENDA LAS TRANCAS, 67474 HACIENDA LAS TRANCAS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA PR, lon:-99.91132545, lat:25.50943756}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2077225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078037 | Proyecto de inversión | 3682021.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682021.87, modificado:3682021.87}} | REHABILITACION DE PLAZA MIRADOR TEPEYAC - 71070 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 71070 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 7 LIBRAS COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA SECA EL MIRADOR TEPEYAC ESTA UBICADO EN LA LOMA QUE SE ENCUENTRA ARRIBA DEL TEMPLO POR LA CALLE 7 LIBRAS QUE DES, lon:-99.55798631, lat:24.84316626}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 3313819.68 | 3682021.87 | 2034970.6 | 2034970.6 | 2034970.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2022, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3669035.47, importe_modificado:3669035.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.7}} | {2078037/proyecto_INICIO, 2078037/proyecto_PROCESO, 2078037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078096 | Proyecto de inversión | 1234552.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234552.6, modificado:1234552.6}} | PAVIMNETACION ASFALTICA DE CALLE GOROSTIZA, DE CALLE PEDRO J. HURTADO A CALLE MUTUALISMO, COLONIA LAS ALAMEDAS, MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 71289 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 71289 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GOROSTIZA COLONIA LAS ALAMEDAS, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO J. HURTADO Y CALLE MUTUALISMO, CALLE CALDERON CALLE GOROSTIZA COLONIA LAS ALAMEDAS, CP. 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NU, lon:-99.84453653, lat:25.18510677}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 1111097.34 | 369949.47 | 369949.47 | 369949.47 | 369949.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/22-IR, contratista:CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:1233164.91, importe_modificado:1233164.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.3}} | {2078096/proyecto_INICIO, 2078096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078367 | Proyecto de inversión | 3740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740000.0, modificado:3740000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HACIENDA DE GUADALUPE - 72823 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 72823 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CONTINUACION DE CAMINO LATERAL DE RÍO SAN FERNANDO EXHACIENDA GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO TRAS DE FACULTAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y CALLE SABINO, CALLE NARANJO LA, lon:-99.46523942, lat:24.90155462}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.1}} | {2078367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078861 | Proyecto de inversión | 140790.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140790.17, modificado:140790.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL - 75293 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75293 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:461, direccion:CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EJIDO , 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISSAC MEDINA Y CALLE VICENTE SALINAS, LA VIVIENDA A BENEFCIAR SE UBICA FUERA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE , lon:-99.5184905, lat:24.90312514}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 126711.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078965 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD EJIDO AGRARISTAS UNIDOS - 75881 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75881 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:608, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO AGRARISTAS UNIDOS, 67700 LAS CAROLINAS (AGRARISTAS UNIDOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO PONTEZUELAS Y CAMINO JESUS MARIA, LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EJIDO AGRARISTAS UNID, lon:-99.28373666, lat:24.84261178}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 214452.86 | 220000 | 214452.86 | 214452.86 | 214452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:439600.56, importe_modificado:439600.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078965/proyecto_PROCESO, 2078965/proyecto_INICIO, 2078965/proyecto_PROCESO, 2078965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079078 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDAD EJIDO RIO VERDE LAMPAZOS - 76455 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76455 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE EBANO, CALLE CEDRO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE POR LA CALLE SA, lon:-99.54317206, lat:24.9000975}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 49950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079083 | Proyecto de inversión | 3543271.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543271.2, modificado:3543271.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA EL TEPEYAC - 76499 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 76499 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 7 LIBRAS COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA SECA EL AREA DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA OBRA DE ELECTRIFICACION ES POR DONDE SE UBICA EL MIRADOR TEPEYAC EST, lon:-99.55800777, lat:24.84358491}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3484123.98 | 3484123.98 | 2092002.55 | 2092002.55 | 2092002.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2022, contratista:SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2767671.14, importe_modificado:2767671.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.6}} | {2079083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202081719 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 90370 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90370 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE MEXICO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAMINO AL EDEN CASA UBICADA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MEXICO CUARTO LOTE , lon:-99.83576771, lat:25.17697087}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082008 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 91940 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 91940 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE ES EL SEGUNDO LOTE DE NORTE A SUR , lon:-99.83555783, lat:25.17675571}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082279 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO - 93360 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93360 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JAZMIN, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE ORQUIDEA CASI AL TOPAR CON CALLE JAZMIN EN LA COLONIA MORELOS II MONTEMOREL, lon:-99.83528992, lat:25.16995735}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 122790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202087953 | Proyecto de inversión | 973983.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:973983.19, modificado:970281.91}} | PRIMARIA, ¿SANTA ANA VIEJO¿, COL. SANTANA VIEJO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16732 ICIFED-OPE-25/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16732 ICIFED-OPE-25/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:277, direccion:COL. SANTANA VIEJO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN., lon:-99.688171, lat:25.280388}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 970281.91 | 970281.91 | 970281.91 | 970281.91 | 970281.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088132 | Proyecto de inversión | 5305733.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5305733.24, modificado:5305733.24}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #6, COL. ACUÑA, DOCTOR ARROYO, NUEVO LÉON - REHABILITACIÓN - OT 16314 ICIFED-OPF-03/22 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16314 ICIFED-OPF-03/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:COL. ACUÑA, DOCTOR ARROYO, NUEVO LÉON., lon:-100.097957, lat:23.772882}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 5305733.24 | 5305733.24 | 5305733.24 | 5269336.94 | 5269336.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088225 | Proyecto de inversión | 2114934.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2114934.19, modificado:2114934.19}} | PRIMARIA ,¿ GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO¿, COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16217 ICIFED-OPF-14/22 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16217 ICIFED-OPF-14/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO, lon:-100.483051, lat:25.675325}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2114934.19 | 2114934.19 | 2114934.19 | 1500313.67 | 1500313.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088364 | Proyecto de inversión | 2397615.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2397615.15, modificado:2392168.01}} | PRIMARIA, CARMEN SERDAN, COL SANTA ELENA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16238 ICIFED-OPF-32/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 161238 ICIFED-OPF-32/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL SANTA ELENA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.215957, lat:25.67961}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 2392168.01 | 2392168.01 | 2392168.01 | 2382789.77 | 2382789.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088376 | Proyecto de inversión | 255646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:255646.75, modificado:255646.75}} | PRIMARIA, PROFR SERAFIN PEÑA ¿¿, COL. LA CRUZ, GARCÍ A , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16031 ICIFED-OPF-35/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16031 ICIFED-OPF-35/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. LA CRUZ, GARCÍ A , NUEVO LEÓN., lon:-100.614155, lat:25.810029}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 255646.75 | 255646.75 | 255646.75 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088782 | Proyecto de inversión | 386561.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386561.36, modificado:386561.36}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 7 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 100 METROS, DE (8¿Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (1ERA ETAPA LA HUASTECA) OBRA A POZOS 14 , 19 Y 27 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11111 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:la huasteca, lon:-100.409736, lat:25.571522}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:la huasteca, lon:-100.4617, lat:25.651871}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:la huasteca, lon:-100.437476, lat:25.661989}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 369784.63 | 386561.36 | 369784.63 | 369784.63 | 369784.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202089206 | Proyecto de inversión | 574058460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.7405846E8, modificado:5.7405846E8}} | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11251 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:67826 Linares, N.L., lon:-99.51857047, lat:24.9948348}} | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.37}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La Dir. de Ingenieria informa que esta accion se cancela, ya que el recurso sera destinado al Proyecto Gasoducto, contemplado en las acciones complementarias relacionado a la Presa Libertad., trimestre:3.0, usuario:astritpachecom, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302108640 | Proyecto de inversión | 2225390.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225390.5, modificado:2225390.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 103712 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vallecillo | 103712 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA VALLECILLO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE AQUILES SERDAN A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VALLECILLO, lon:-99.987978, lat:26.663648}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302108774 | Proyecto de inversión | 1732679.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732679.44, modificado:1732679.44}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ART. 43, COL. ALIANZA REAL - 112214 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Escobedo | 112214 | S | 3212 | 2140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2243.2, meta_modificada:2243.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA ART.43 COLONIA LA ALIANZA REAL, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIVADA POZA RICA AVENIDA UBICADA EN LA COLONIA ALIANZA REAL AL NORTE DEL , lon:-100.3970671, lat:25.84879461}} | 2022-05-26 | 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2108774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109295 | Proyecto de inversión | 190981.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190981.6, modificado:190981.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑOS SRA WENDY MARGARITA CAVAZOS EN COLONIA BERNARDO FLORES - 114207 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 114207 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA BERNARDO FLORES, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GONZALO SALAZAR Y CALLE PEDRO ZORRILLA, CALLE LAZARO DE LA GRAZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CENTRO COMUNITARIO EN LAS, lon:-100.03270412, lat:25.29752914}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 171882.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2109295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109304 | Proyecto de inversión | 2483604.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483604.17, modificado:2483604.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, CALLE MORELOS EJ. SAN RAFAEL - 114247 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Galeana | 114247 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR 67865 EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE BENITO JUAREZ DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA CARRETERA A LA Y, lon:-100.55028551, lat:25.02895772}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 2483604.17 | 2482443.52 | 1812357.53 | 1812357.53 | 1812357.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SF-06/2022, contratista:JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:2482443.52, importe_modificado:2482443.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2109304/proyecto_INICIO, 2109304/proyecto_PROCESO, 2109304/proyecto_FIN, 2109304/proyecto_PROCESO, 2109304/proyecto_FIN, 2109304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109952 | Proyecto de inversión | 1843283.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO DE SEGURIDAD, monto:1487149.39, modificado:1487149.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356134.05, modificado:356134.05}} | CONSTRUCCION DE PARQUE DE SOFTBOL EN CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL TREVIÑO, NUEVO LEON - 116951 | 19 | Nuevo León | 23 | General Treviño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Treviño | 116951 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN MANZANA GENERAL TREVIÑO, 65850 GENERAL TREVIÑO, GENERAL TREVIÑO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE FLAVIO GALINDO, CALLE NEMESIO PEREZ CANCHA DE SOFTBOL UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO EN LA C, lon:-99.48809834, lat:26.21771926}} | 2022-06-03 | 2022-12-31 | 552985.03 | 552985.03 | 552985.03 | 552985.03 | 552985.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGTNL/FISM-BANO-FD/001/IR, contratista:ISIDRO MEDINA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TREVIÑO, monto:1843283.44, importe_modificado:1843283.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}} | {2109952/proyecto_PROCESO, 2109952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110006 | Proyecto de inversión | 3493365.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493365.24, modificado:3390830.32}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, PUNTO A CALLE ZIRÁNDARO ENTRE PROLONGACIÓN PABLO LIVAS Y CALLE TOLTECA, PUNTO B CALLE AZTECA ENTRE CALLE YAQUI Y CALLE ZAPOTECA, COL. ZIRÁNDARO - 117218 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 117218 | S | 395 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8478.0, meta_modificada:8478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ZIRANDARO INTERIOR SN RESIDENCIAL ZIRANDARO, 67277 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE TOLTECA, CALLE AZTECA AL NORTE COLINDA CON COLONIA LOS ARCOS AL ESTE CON COL. LA ESPERANZA AL SUR , lon:-100.13185255, lat:25.64951712}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3390830.32 | 3390830.32 | 2465923.55 | 2465923.55 | 2465923.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2022-15, contratista:Construcciones y Edificaciones Suarez, S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:3390830.32, importe_modificado:3390830.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8478.0}} | {2110006/proyecto_INICIO, 2110006/proyecto_FIN, 2110006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114651 | Proyecto de inversión | 620740.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620740.72, modificado:620740.72}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL REFUGIO CERROS BLANCOS - 139354 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 139354 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DE LA CARRETERA MIER Y NORIEGA DR.ARROYO, lon:-100.211324, lat:23.45088}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 579440.7 | 579440.7 | 579440.7 | 579440.7 | 579440.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-08-2022, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:619331.03, importe_modificado:619331.03}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2114651/proyecto_INICIO, 2114651/proyecto_PROCESO, 2114651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114739 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ITURBIDE NUEVO LEON - 139736 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 139736 | S | 31 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FCO.I MADERO, CALLE ALLENDE A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ITURBIDE SE CONSTR, lon:-99.90263963, lat:24.7249467}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2114739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114818 | Proyecto de inversión | 4725060.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4725060.85, modificado:4725060.85}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CALLE VÍA LÁCTEA ENTRE CALLE CIELO Y CALLE ROCÍO, COL. LOS COMETAS - 140013 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 140013 | S | 1807 | 1871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE VIA LACTEA INTERIOR SN COLONIA LOS COMETAS, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROCÍO Y CALLE CIELO, CALLE CONSTELACIÓN AL NORTE COLINDA CON COL. MAGDALENAS AL ESTE CON MONTE KRISTAL AL SUR CON ARB, lon:-100.14979525, lat:25.60804225}} | 2022-08-11 | 2022-12-31 | 4637236.21 | 4637236.21 | 1391170.86 | 1391170.86 | 1391170.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-2022-17, contratista:Gucan S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:4637236.21, importe_modificado:4637236.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2114818/proyecto_INICIO, 2114818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302118029 | Proyecto de inversión | 158985.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158985.88, modificado:175146.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN HACIENDA LOS CERRITOS - 152710 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152710 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 HACIENDA LOS CERRITOS, 67480 LOS CERRITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LA IGLESIA RUMBO AL CAMINO AL BARRANQUITO MARGEN DERECHA SE ENCUE, lon:-100.00535992, lat:25.41523145}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | 175146.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2118029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302120597 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL REFUGIO - 164290 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 164290 | S | 160 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.5, meta_modificada:294.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO EL REFUGIO - TEPOZANES KILÓMETRO 15 + 1 INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 67965 EL REFUGIO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA CARRETERA FRENTE A LA TIENDA DICONSA, lon:-99.707737, lat:23.893473}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302120779 | Proyecto de inversión | 523581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523581.25, modificado:523581.25}} | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201, EJIDO PABLILLO - 165014 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Galeana | 165014 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ INTERIOR SN EJIDO PABLILLO, 67875 PABLILLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L TOMAR SALIDA A LA Y GRIEGA DE, lon:-99.99581765, lat:24.59347373}} | 2022-08-25 | 2022-10-31 | 523581.25 | 523267.22 | 271232.3 | 271232.3 | 271232.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SJ-13/2022, contratista:PABLO LUNA OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:523267.22, importe_modificado:523267.22}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2120779/proyecto_INICIO, 2120779/proyecto_PROCESO, 2120779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122110 | Proyecto de inversión | 806010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806010.52, modificado:805477.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO SAN MIGUELITO - 171369 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171369 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:CALLE JOSEFA GARCIA EJIDO SAN MIGUELITO, 67474 SAN MIGUELITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN TREVIÑO Y , 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA FORRAJERA TREVIÑO 2 RUMBO CAMINO A CHIHUAHUITA Y LA OTRA CAMINO A LA, lon:-99.93875582, lat:25.51674097}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 805477.75 | 805477.75 | 805477.75 | 805477.75 | 805477.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2122110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125516 | Proyecto de inversión | 251243.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251243.28, modificado:251243.28}} | CPONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA INES - 187699 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 187699 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO A SANTA INES INTERIOR SN EJIDO SANTA INES, 67842 SANTA INÉS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO SE CONSTRUYE UN CUARTO DE DOS UBICADOS EN SANTA INES, lon:-99.784556, lat:24.4265}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127718 | Proyecto de inversión | 2883810.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883810.52, modificado:2883810.52}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CALLES VALLE DE LOS RUBÍES Y CALLE VALLE DE SANTIAGO COL. VALLE DE LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 198867 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 198867 | S | 2756 | 2935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE LINCOLN, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE LOS ROBLES Y , LA CANCHA SE UBICA SOBRE LA CALLE VALLE DE SANTIAGOCRUZ CON VALLE DE LOS ROBLES DENTRO DEL PARQU, lon:-100.48026254, lat:25.7976129}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2127718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302128274 | Proyecto de inversión | 1610928.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610928.85, modificado:1610928.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN AV. BOSQUES DE LAS LOMAS Y AV. CUMBRES MADEIRA FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS SECTOR BOSQUES,EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 201529 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 201529 | S | 864 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:212, direccion:CALLE BOSQUES DE LAS LOMAS COLONIA LAS LOMAS, 66024 MITRAS PONIENTE, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUMBRES MADEIRA Y CALLE VERONA, CALLE JARDIN DE LAS LOMAS LA ZONA DE CONSTRUCCION SERA EN ESPACIO PUBLICO EN AVBOSQUES DE LAS LO, lon:-100.43421677, lat:25.7628569}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2128274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129274 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 205664 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 205664 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OSCAR GARCIA GONZALEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GARZA AYALA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS A MEDIACIO, lon:-99.83026918, lat:25.17547209}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2129274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129287 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 205708 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 205708 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:844, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE SAN FRANCISCO, 00000 LOMAS DE SAN FRANCISCO, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y BRECHA A LA CASCARA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD DE LA CASCARA Y COMUNIDAD DE LA YE, lon:-100.00480403, lat:25.21245062}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2129287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129311 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO - 205811 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 205811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 00000 ALTO DE VIGAS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA PRINCIPAL DE CANOAS A ALTO DE VIGA Y CAMINO A MATA DE CHILE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA UNOS 100 MTS ANTES DE LLEGAR AL CAMINO QUE DESVIA , lon:-99.99391989, lat:25.22253273}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 122790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2129311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302130667 | Proyecto de inversión | 2188578.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2188578.82, modificado:2188578.82}} | PRIMARIA, ¿EMILIANO ZAPATA¿, COL. BARRAN QUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN OPF-42/22 OT 15880 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | OPF-42/22 OT 15880 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. BARRANQUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, lon:-99.957466, lat:25.420216}} | 2022-09-02 | 2023-01-29 | 2188578.82 | 2188578.82 | 2188578.82 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MODULO SANITARIO, Y OBRA EXTERIOR. FOSA SEPTICA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MODULO SANITARIO, Y OBRA EXTERIOR. FOSA SEPTICA. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MODULO SANITARIO, Y OBRA EXTERIOR. FOSA SEPTICA. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MODULO SANITARIO, Y OBRA EXTERIOR. FOSA SEPTICA. EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COL. BARRANQUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN OPF-42/22 OT 15880 ESC AL CIEN , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302130669 | Proyecto de inversión | 1340683.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1340683.07, modificado:1340683.07}} | SECUNDARIA GENERAL, OLIVIA SANCHEZ PEÑA , COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN OPF-43/22 OT 15929 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | OPF-43/22 OT 15929 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.372795, lat:25.735371}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 1340683.07 | 1340683.07 | 1340683.07 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación: INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación: INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK EN LA SECUNDARIA GENERAL, OLIVIA SANCHEZ PEÑA , COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN OPF-43/22 OT 15929 ESC AL CIEN, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302130672 | Proyecto de inversión | 2613047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2613047.58, modificado:2613047.58}} | JARDIN DE NIÑOS ALBERTO FERNANDEZ GARZA, COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN OPF-44/22 OT 16227 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | OPF-44/22 OT 16227 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.540236, lat:25.814401}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2613047.58 | 2613047.58 | 2613047.58 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO, RED ELECTRICA, RED SANITARIA, Y OBRA EXTERIOR., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO, RED ELECTRICA, RED SANITARIA, Y OBRA EXTERIOR., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO, RED ELECTRICA, RED SANITARIA, Y OBRA EXTERIOR., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO, RED ELECTRICA, RED SANITARIA, Y OBRA EXTERIOR., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO, RED ELECTRICA, RED SANITARIA, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ALBERTO FERNANDEZ GARZA, COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN OPF-44/22 OT 16227 ESC AL CIEN, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131066 | Proyecto de inversión | 4031284.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4031284.61, modificado:4031284.61}} | SECUNDARIA GENERAL No. 3, ¿MANUEL ACUÑA NARRO¿, COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN OPF-48/22 OT 16604 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Flores | OPF-48/22 OT 16604 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, lon:-100.178002, lat:25.916229}} | 2022-09-13 | 2022-12-26 | 4031284.61 | 4031284.61 | 4031284.61 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL No. 3, MANUEL ACUÑA NARRO, COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN OPF-48/22 OT 16604 ESC AL CIEN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131100 | Proyecto de inversión | 683807.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683807.7, modificado:683807.7}} | PRIMARIA, ¿EUGENIO GARZA SADA¿, COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. OPF-53/22 OT 17057 CONSERV Y MANTTO DE LA INF EDU | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | OPF-53/22 OT 17057 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.20621, lat:25.711832}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 683807.7 | 683807.7 | 683807.7 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A Y B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A Y B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A Y B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A Y B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A Y B EN LA PRIMARIA, EUGENIO GARZA SADA, COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. OPF-53/22 OT 17057 CONSERV Y MANTTO DE LA INF EDU., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. EL NOMBRE DEBER PERMITIR DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131411 | Proyecto de inversión | 15261642.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.526164211E7, modificado:1.526164211E7}} | PRIMARIA J. JESÚS ÁVILA ÁVILA, COL. NAPOLES, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN-CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, PTA DE ACCESO, PLAZAS Y ANDADORES, ECOES, MODULO SANITARIO, DIRECCIÓN-ICIFED-51/22 OT 16473 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | ICIFED-51/22 OT 16473 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. NAPOLES, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.10768, lat:25.69976}} | 2022-08-01 | 2023-01-27 | 15261642.11 | 15261642.11 | 15261642.11 | 3409187 | 3409187 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.34}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302131435 | Proyecto de inversión | 3412420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412420.4, modificado:3412420.4}} | PRIMARIA, ¿MELCHOR OCAMPO¿, PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, R EHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, BARDA-ICIFED-OPE-57/22 OT 16333 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | ICIFED-OPE-57/22 OT 16333 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.396043, lat:25.754566}} | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 3412420.4 | 3412420.4 | 3412420.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE220302138194 | Proyecto de inversión | 4234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4234000.0, modificado:4234000.0}} | Supervisión externa para el proyecto de Rehabilitación de capiteles del viaducto elevado de la Línea 2 del Metro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | STCM-GJ-CO-10-22-GA | N | 0 | 0 | 146175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Joyas de Anahuac, lon:-100.292924, lat:25.768322}} | 2022-09-23 | 2023-03-18 | 0 | 2202691.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:STCM-GJ-CO-10-22-GA, contratista:FOA Ingenieria y Servicios, S de RL de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:2202681.07, importe_modificado:2202681.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2138194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE15150300583008 | Proyecto de inversión | 5585204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585204.91, modificado:6100000.0}} | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | CE 3 15 CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:SAN JOSE, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 6100000 | 5585204.91 | 5010187.87 | 5010187.87 | 5010187.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-CE-003/15-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON, monto:5585204.91, importe_modificado:5585204.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {651467/proyecto_INICIO, 651467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE15160100632056 | Proyecto de inversión | 948140 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948140.0, modificado:948140.63}} | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-04-02 |  | 948140.63 | 948140.63 | 948140.63 | 319974.57 | 319974.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-17/16 OT 12082 REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO . (Rehabilitación). , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE190201527837 | Acción | 100381.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100381.43, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 35997 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO N L | 35997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.446894, lat:25.97565}} | 2019-04-29 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1527837/proyecto_INICIO, 1527837/proyecto_FIN, 1527837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190401648920 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 257811 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 257811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.614733, lat:26.089869}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648920/proyecto_INICIO, 1648920/proyecto_FIN, 1648920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190401681870 | Proyecto de inversión | 3875000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968750.2, modificado:968750.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193750.0, modificado:193750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA RURAL, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA SOCIAL, monto:1162500.0, modificado:1162500.0}} | CONSTRUCCON DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUALAGUAS - 292135 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 292135 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER, lon:-99.53650947, lat:26.31761934}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-001-FAIS-2019, contratista:APORTACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L., monto:968750.2, importe_modificado:968750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1681870/proyecto_INICIO, 1681870/proyecto_FIN, 1681870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190401698094 | Adquisición | 249008097 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:G, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.49008097E8, modificado:2.49008097E8}} | Reconstrucción de 24 vagones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 499997 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3177678, lat:25.6857957}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3190212, lat:25.6775284}} | 2019-05-29 | 2021-07-12 | 249008097 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:21.0}} | {1698094/proyecto_INICIO, 1698094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200201704793 | Proyecto de inversión | 1109293.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109293.85, modificado:1129039.53}} | PRIM PROFRA MARTHA ALICIA REYES CABALLERO, LOS PILARES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 191-20 OT 14564 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México, lon:-100.2437183, lat:25.9158587}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 1129039.53 | 1129039.53 | 1129039.53 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-161/20 OT 14564 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA PROFRA. MARTHA ALICIA REYES CABALLERO, COL. LOS PILARES, SALINAS VICTORIA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE200401847022 | Proyecto de inversión | 151692.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151692.65, modificado:148712.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAGUNITA DE TABERNA - 227827 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227827 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:LA LGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL, lon:-100.06035541, lat:23.48970548}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 148712.72 | 148712.72 | 148712.72 | 148712.72 | 148712.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1847022/proyecto_INICIO, 1847022/proyecto_FIN, 1847022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847878 | Proyecto de inversión | 200979.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200979.2, modificado:197031.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 230345 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROOLLO SUSTENTABLE | 230345 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.23516141, lat:23.51370988}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 197031.06 | 197031.06 | 197031.06 | 197031.06 | 197031.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-06/2020, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:4319686.61, importe_modificado:4319686.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1847878/proyecto_PROCESO, 1847878/proyecto_INICIO, 1847878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874409 | Proyecto de inversión | 710198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710198.1, modificado:788323.08}} | SEC NUM 5 AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ, PORTAL DE HUINALA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 283-20 OT 14402 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 788323.08 | 788323.08 | 788323.08 | 774162.32 | 774162.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401877778 | Proyecto de inversión | 1036740.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1036740.01, modificado:1050508.92}} | SEC NOCTURNA PROFR FRANCISCO MERLA MORENO, NUEVA ESPERANZA FOME 193, GENERAL ESCOBEDO - CONSTRUCCION DE 4 ANEXOS Y REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14456 OPF 354-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 1050508.92 | 1050508.92 | 1050508.92 | 1046021.46 | 1046021.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101884697 | Proyecto de inversión | 8133984.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8133984.33, modificado:8132135.4}} | JN "FELIX TIJERINA VILLARREAL" BOSQUES DE CASTILLA, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 02-21 14530 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2021-02-23 | 2021-05-25 | 8132135.4 | 8132135.4 | 8132135.4 | 8129490.12 | 8129490.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-02/21 OT 14530 CONSTRUCCIÓN JARDIN DE NIÑOS FELIX TIJERINA VILLARREAL, COL. BOSQUES DE CASTILLA, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885286 | Proyecto de inversión | 1546137.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1546137.6, modificado:1545984.08}} | PRIM PROFR ISIDRO SANCHEZ OBREGON, PALMILLAS DEL SITIO, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 42-21 15740 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1545984.08 | 1545984.08 | 1545984.08 | 1542405.77 | 1542405.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-42/21 OT 15740 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, PROFR. ISIDORO SANCHEZ OBREGON , COL. PALMILLAS DEL SITIO, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885464 | Proyecto de inversión | 799883.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799883.39, modificado:816917.03}} | PRIM SIMON DE LA GARZA MELO,MONTERREY, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 46-21 15728 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 816917.03 | 816917.03 | 816917.03 | 816528.36 | 816528.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-46/21 OT 15728 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, ¿SIMON DE LA GARZA MELO¿, COL. MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886407 | Proyecto de inversión | 1819854.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1819854.23, modificado:1814158.53}} | SEC TEC108 JULIO CORTAZAR, URBIVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 80-21 13950 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 1814158.53 | 1814158.53 | 1814158.53 | 1808729.02 | 1808729.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-80/21 OT 13950 CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA TÉCNICA #108, JULIO CORTÁZAR, COL. URBIVILLA/SIERRA REAL, GARCÍA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210201930628 | Proyecto de inversión | 2153000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153000.08, modificado:2186360.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN GENERAL ZUAZUA LOCALIDAD GENERAL ZUAZUA ASENTAMIENTO CARRIZALEJO - 70641 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 70641 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1787.0, meta_modificada:1787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA CARRIZALEJO, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE LA SILLA, CALLE RIO SALADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE C LA QUINTA MARTITA POR LA CALLE , lon:-100.12382964, lat:25.88460873}} | 2021-01-25 | 2021-09-15 | 1945444.71 | 1945444.71 | 1945444.71 | 1393830.84 | 1393830.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-ESPACIOS PUBLICOS-08/2021, contratista:MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, N. L., monto:2139688.92, importe_modificado:2139688.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1126.0}} | {1930628/proyecto_INICIO, 1930628/proyecto_PROCESO, 1930628/proyecto_INICIO, 1930628/proyecto_PROCESO, 1930628/proyecto_INICIO, 1930628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201930632 | Proyecto de inversión | 318205.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318205.91, modificado:318205.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN GENERAL ZUAZUA LOCALIDAD GENERAL ZUAZUA - 70654 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 70654 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN CIUDAD CARRIZALEJO, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JQAZMIN Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE GIRASOL SE INSTALA SEÑALETICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DEL 4 SECTOR DE LA COL, lon:-100.13076717, lat:25.88219559}} | 2021-01-25 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1930632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940162 | Proyecto de inversión | 442325.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442325.68, modificado:442183.3}} | REHABILITACION - ¿CBTis No. 53¿, COL. CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15979 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 115-21 OT 15979 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 442183.3 | 442183.3 | 442183.3 | 439916.51 | 439916.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940165 | Proyecto de inversión | 1419456.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1419456.36, modificado:1122957.43}} | CONSTRUCCION - ¿PRIMARIA SAN RAFAEL¿, COL. SAN RAFAEL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15633 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 116-21 OT 15633 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 1122957.43 | 1122957.43 | 1122957.43 | 1119414.07 | 1119414.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940696 | Proyecto de inversión | 838781.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:838781.43, modificado:894349.38}} | COSNTRUCCION - CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE, ¿PROFRA. EVA ARMIDIA GONZALEZ GONZALEZ¿, COL. HACIENDA LAS MARGARITAS, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16158 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 133-21 OT 16158 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 894349.38 | 894349.38 | 894349.38 | 886850.82 | 886850.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940698 | Proyecto de inversión | 157877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:157877.03, modificado:157875.13}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JOSÉ SANTOS ORTEGA ALONSO¿, COL. LA ASCENCION, ARAMBERRI, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15999 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 134-21 OT 15999 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:67950 La Ascensión, N.L., México, lon:-99.9146396, lat:24.3270197}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 157875.13 | 157875.13 | 157875.13 | 155191.63 | 155191.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210201940719 | Proyecto de inversión | 4759847.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4759847.67, modificado:4759602.58}} | CONSTRUCCION - CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LAS BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - ESCUELAS AL CIEN - OT 16089 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 138-21 OT 16089 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 4759602.58 | 4759602.58 | 4759602.58 | 4758281.52 | 4758281.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301994088 | Proyecto de inversión | 660355.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660355.43, modificado:660355.43}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MULTIDEPORTIVA EN BARRIO INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON. - 205859 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 205859 | S | 290 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE JORGE TREVIÑO COLONIA INDEPENDENCIA, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES Y CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA, CALLE PROFESOR MARIANO C SANTOS ENSEGUIDA DE TIENDA DE ABARROTES MUNICIP, lon:-100.42829847, lat:26.49207885}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1994088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012277 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6009 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6009 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN ANTONIO, 67836 SAN ANTONIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.88677211, lat:24.68123418}} | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050803 | Proyecto de inversión | 506567.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506567.37, modificado:506567.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL JABALI - 342775 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 342775 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:311, direccion:EJE VIAL CERRALVO OCAMPO INTERIOR SN EJIDO CONGREGACION EL JABALI, 65900 EL REFUGIO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 50 METROS DEL PAPALOTE POR EL KM 4, lon:-99.6679619, lat:26.1999497}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050869 | Proyecto de inversión | 112697.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112697.06, modificado:112697.06}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343003 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343003 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA POPULAR, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE LAZARO CARDENAS AYALA A 300 METROS DEL SUPER ACAESTHER, lon:-99.61889912, lat:26.07521256}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402050927 | Proyecto de inversión | 485111.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485111.39, modificado:485111.39}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343208 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343208 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CONGREGACION LA PALMA, 65900 PIEDRA PARADA, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DEÑL ARROYO EL NOGALITO, lon:-99.66591199, lat:26.14366004}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064175 | Adquisición | 175985560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7598556E8, modificado:1.6621419864E8}} | Equipamiento FASP 2022 para Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado | 1 | N | 0 | 0 | 5685888 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 166214198.64 | 38806158.6 | 35788424.4 | 35788424.4 | 35788424.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064267 | Proyecto de inversión | 165358.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:165358.5, modificado:156324.65}} | JN JOSE MARIA MORELOS NUEVA MORELOS MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16623 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 15/22 OT 16623 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MAREA ALTA 0, NUEVA MORELOS, 64380, lon:-100.34568, lat:25.71899}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 156324.65 | 156324.65 | 156324.65 | 156324.65 | 156324.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102064271 | Proyecto de inversión | 1654362.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1654362.8, modificado:1654362.8}} | SEC GRAL NUM 14 JESUS GARZA GARZA HEROES DE CAPELLANIA GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16644 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 18/22 OT 16644 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HACIENDA DE MARTINEZ 0, HEROES DE CAPELLANIA, 66003, lon:-100.55352, lat:25.78734}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 1654362.8 | 1654362.8 | 1654362.8 | 1282833.06 | 1282833.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065687 | Proyecto de inversión | 5525535 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5525535.0, modificado:3360469.28}} | Construcción de 795 m. de colector para drenaje sanitario con tubería de PVC serie 20 con junta hermética de 63 cm (24") Ø, en varios tramos: cadenamientos 0+241.22 a 0+583.40, 1+423.17 a 1+763.92 y 1+999.80 a 2+117.20. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, Nuevo León, lon:-100.23, lat:25.76}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 3225506.27 | 3360469.28 | 3225506.27 | 2711461.56 | 2604833.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:764.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065688 | Proyecto de inversión | 7945783.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945783.54, modificado:7945783.53}} | Rehabilitación de acueducto Mina I que consiste en el suministro e instalación de 600 m.l. de tubería de acero de ½¿ espesor y de 36¿ de Ø. ubicada sobre derecho de paso. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Carmen, Nuevo León, lon:-100.38, lat:25.92}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 7944538.33 | 7945783.53 | 7944538.33 | 7820763.37 | 4113619.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065690 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1096682.44}} | Construcción de red de drenaje sanitario en una longitud de 325 m. de tubería de PVC S-20 de 12¿ y 32 descargas domiciliarias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L. , lon:-100.35, lat:25.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 1096682.44 | 1096682.44 | 1096682.44 | 669517.27 | 669517.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:268.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065691 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1667911.39}} | Extensión de línea eléctrica de 34.5 KVA 2,928 metros trifásica para reforzamiento de línea de alimentación a Estación de Bombeo Nueva Castilla I Ampliación. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Gral Escobedo, Nuevo León , lon:-100.35, lat:25.82}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 1569475.65 | 1667911.39 | 1569475.65 | 1033078.44 | 1033078.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2853.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065712 | Adquisición | 1801225 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801225.0, modificado:1651057.0}} | Suministro e instalación de diecisiete (17) medidor de flujo tipo tiempo en transito para tuberias de 1 - 200", registrador de datos: 8 canales programables con almacenaje de 32768 en memoria no volátil, LCD con resúmenes diario de totales máx y mín, electronica alojada en gabinete nema 4X, salida de 4-20m ACD, salida MODBUS, RS-232 y 485; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1651057 | 1651057 | 1651057 | 1651057 | 1651057 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065730 | Adquisición | 212976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212976.0, modificado:147726.0}} | Suministro e instalación de nueve (9) planta de luz, cada una de de 5 KW, 1 fase, 220/110 V.C.A., 12 V.C.A.; se instalarán en municipios Escobedo, Apodaca, San Nicolas de Los Garza, Monterrey, Santiago, Santa Catarina, Garcia, Guadalupe, Juarez, Nuevo León, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 147726 | 147726 | 147726 | 147726 | 147726 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065735 | Adquisición | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:83206.8}} | Suministro e instalación de cinco (5) planta de luz de 5.0 KVA, 120/240 V. motor de gasolina de 337 cm3, requeridas para las centrales operativas Fama, Poniente, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca, en Municipios Santa Catarina, San Pedro, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/441 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 83206.8 | 83206.8 | 83206.8 | 83206.8 | 83206.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065736 | Adquisición | 129875 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129875.0, modificado:60204.0}} | suministro e instalacion de cuatro (4) motobomba autocebante, cada una portatil de11pulg., motor de 4HP, gasto 608 GPM diametro succion/descarga 4x4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 60204 | 60204 | 60204 | 60204 | 60204 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065738 | Adquisición | 4058376 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058376.0, modificado:3319050.0}} | Suministro e instalación de doscientos diez (210) bomba sumergible, cada una de 12 V. corriente directa; en las centrales operativas Fama (21), Poniente (25), Lincoln (30), Sur (30), Guadalupe (30), San Miguel (21), San Nicolás (30), Apodaca (21), Santiago (2), en los Municipios de Escobedo, Apodaca, San Nicolas, Monterrey, Santiago, Santa Catarina, Garcia, Guadalupe, Juarez, Santiago, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en Municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 3319050 | 3319050 | 3319050 | 3319050 | 3319050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065758 | Adquisición | 327399 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327399.0, modificado:323118.0}} | Suministro e instalación de seis (6) bombas de desperdicios, cada una con descarga de 3028 LPM en 4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 323118 | 323118 | 323118 | 323118 | 323118 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202069302 | Proyecto de inversión | 669757.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669757.01, modificado:669757.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE GUERRERO ENTRE PRIVADA GALEANA Y MINA - 19045 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaldama | 19045 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA GALEANA Y BRECHA MINA, CALLE UICADA A UN COSTADO DE LA CLINICA IMSS 49 Y DIF DEL MUNICIPIO, lon:-100.43019258, lat:26.50438095}} | 2022-04-13 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071209 | Proyecto de inversión | 2256048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256048.97, modificado:2256048.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CATORCE, DR. ARROYO, N.L. - 30017 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30017 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA LAS CATORCE, 67908 LAS CATORCE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1 DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN SE REALIZARA POR CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-100.37041459, lat:23.3950278}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2250316.9 | 2250316.9 | 2250316.9 | 1428515.04 | 1428515.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-03-2022, contratista:JPG CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2250316.9, importe_modificado:2250316.9}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.63}} | {2071209/proyecto_INICIO, 2071209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071295 | Proyecto de inversión | 3239999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239999.87, modificado:3238020.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANALES DE ARRIBA, DR. ARROYO, N.L. - 30428 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 30428 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:82, direccion:PUEBLO PANALES DE ARRIBA, 67904 PANALES DE ARRIBA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN 36 VIVIENDAS DIFERENTES DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUAL CARECE DE NOMENCLATURAS. DICHO EJI, lon:-100.15135701, lat:23.59122801}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 3238020.01 | 3238020.01 | 3238020.01 | 3238020.01 | 3238020.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-14-2022, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3238200.6, importe_modificado:3238020.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2071295/proyecto_INICIO, 2071295/proyecto_PROCESO, 2071295/proyecto_INICIO, 2071295/proyecto_FIN, 2071295/proyecto_PROCESO, 2071295/proyecto_FIN, 2071295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071469 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE NARANJO COLONIA NUEVO SAN RAFAEL - 31452 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31452 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO 205 INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67118 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE GRAL FRANCISCO NARANJO SE UBICA A UN LADO DE ALMACENES MASTER LO, lon:-100.20458, lat:25.69026}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071469/proyecto_INICIO, 2071469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071471 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE PRIV PIEDRA LUMBRE COLONIA NUEVO ALMAGUER - 31463 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31463 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA PIEDRA LUMBRE 347 INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA NORIA Y CAMINO TOPE DEL CERRO, CALLE PIEDRA POMEX SE UBICA A 70 METROS DEL PARQUE PIEDRA LUMBRE ENTRE LA NORIA , lon:-100.21577, lat:25.64709}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071471/proyecto_INICIO, 2071471/proyecto_PROCESO, 2071471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202071473 | Proyecto de inversión | 165384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165384.62, modificado:165384.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE MARIA MARTINEZ COLONIA VICENTE FERRER - 31493 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 31493 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MARIA MARTINEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VICENTE FERRER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTHER MENA Y VEREDA TOPE DE CERRO, UBICADA A 200 METROS DE LA CARNICERIA Y ABARROTES KATY Y A 200 MET, lon:-100.21506, lat:25.64065}} | 2022-05-15 | 2022-12-15 | 148846.16 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | 74493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/22-IR, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2944667.23, importe_modificado:2944667.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2071473/proyecto_INICIO, 2071473/proyecto_PROCESO, 2071473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202073319 | Proyecto de inversión | 6208980 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6208980.0, modificado:6208980.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN APODACA COL.EBANOS - 41603 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 41603 | S | 2100 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA HONDURAS INTERIOR SN COLONIA EBANOS, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CARTAJENA Y AVENIDA CEDRO, AVENIDA CONCORDIA FRENTE A CHAPAS Y ELEVADORES CHUY, lon:-100.24159555, lat:25.76758726}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 6208980 | 6208595.15 | 6208595.15 | 6208595.15 | 6186266.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-04-22, contratista:KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:6186651.37, importe_modificado:6186651.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {2073319/proyecto_INICIO, 2073319/proyecto_PROCESO, 2073319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202073502 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR VILLARREAL - 42606 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 42606 | S | 295 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TRUENO INTERIOR SN COLONIA LOS ÉBANOS, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUYA Y CALLE SABINO, CALLE ALCANFOR A CINCUENTA METROS DE TIENDA DE AUTO SERVICIO AURRERA, lon:-100.24068447, lat:25.7823504}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1100000 | 1096254.84 | 408142.53 | 408142.53 | 408142.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIII-03-22, contratista:PAVIMENTOS, CONSERVACIÓN Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:1096254.84, importe_modificado:1096254.84}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2073502/proyecto_INICIO, 2073502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075964 | Proyecto de inversión | 241626.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241626.88, modificado:254557.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 59868 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 59868 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:150, direccion:CALLE MANUEL SAUCEDA EJIDO SOLEDAD HERRERA, 67475 SOLEDAD HERRERA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TOMAS ESPINOZA Y CALLE GENARO PEREZ, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL NORTE, lon:-99.78264039, lat:25.49196178}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | 254557.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.8}} | {2075964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076293 | Proyecto de inversión | 3243000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243000.0, modificado:3243000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOS CEDROS - 61452 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 61452 | S | 1229 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOS CEDROS COLONIA LOS CEDROS, 64370 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN JOSE HINOJOSA Y CALLE LAS TUYAS, AVENIDA SAN JUAN DE LOS LAGOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS CEDROS ENTRE JOSE JUAN HINOJOSA Y L, lon:-100.37135775, lat:25.71938556}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2918700 | 3110589.79 | 933176.94 | 933176.94 | 933176.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-02/22-IR, contratista:CONSTRUCTORA MALAKI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3110589.79, importe_modificado:3110589.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2076293/proyecto_INICIO, 2076293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076669 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDÍN ESPAÑOL - 63439 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 63439 | S | 653 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA COLONIA JARDÍN ESPAÑOL, 64820 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARCILAZO DE LA VEGA Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, CALLE JOSE MANUEL PLOWELS OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN AGUSTIN ENTRE GARCILAZO , lon:-100.28005816, lat:25.6637908}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2025000 | 2166710.74 | 650013.22 | 650013.22 | 650013.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-06/22-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2166710.74, importe_modificado:2166710.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2076669/proyecto_INICIO, 2076669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076834 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALFONSO REYES - 64276 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64276 | S | 495 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PEREZ COLONIA ALFONSO REYES, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREZ Y CALLE PROLONGACION HILARIO MARTINEZ, CALLE EDUARDO ELIZONDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS PEREZ ENTRE LAS CALLES, lon:-100.30644337, lat:25.64599421}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1305000 | 1359566.67 | 407870 | 407870 | 407870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-15/22-IR, contratista:RAUL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1359566.67, importe_modificado:1359566.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2076834/proyecto_INICIO, 2076834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076857 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS ESTACIONES - 64400 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64400 | S | 3417 | 3283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA LAS ESTACIONES, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE DALIAS, CALLE LAS ESTACIONES LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE LAS CALLES VIOLETAS, lon:-100.40144305, lat:25.76624546}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2565000 | 2427957.13 | 785214.46 | 785214.46 | 785214.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-04/22-IR, contratista:ALHUVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2427957.13, importe_modificado:2427957.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2076857/proyecto_INICIO, 2076857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076881 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES ROMA - 64525 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64525 | S | 3876 | 3724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANA BOLENA COLONIA JARDINES ROMA, 64740 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLORENCIA NIGHTINGALE Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE CATALINA PIZARRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES, lon:-100.30097512, lat:25.64540171}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 3150000 | 3247264.4 | 974179.32 | 974179.32 | 974179.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-05/22-IR, contratista:URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3247264.4, importe_modificado:3247264.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.5}} | {2076881/proyecto_INICIO, 2076881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076895 | Proyecto de inversión | 12550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.255E7, modificado:1.255E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO - 64638 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64638 | S | 3621 | 3479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6820.0, meta_modificada:6820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ CASTRO COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO, 64380 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PODER JUDICIAL Y CALLE SIMON HERRERA, CALLE GREGORIO SALINAS VARONA LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN, lon:-100.36663176, lat:25.71188463}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 11295000 | 11685514.02 | 11089110.1 | 8395200.55 | 8395200.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-08/22-CP, contratista:CONSTRUCTORA NANABI XOÑIJUMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.168551402E7, importe_modificado:1.168551402E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6479.0}} | {2076895/proyecto_INICIO, 2076895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076945 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS JARAS - 64888 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 64888 | S | 663 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL COLONIA LAS JARAS, 64990 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN CRISTOBAL ENTRE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO , lon:-100.20286688, lat:25.52192945}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077065 | Proyecto de inversión | 31200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.01, modificado:31200.01}} | REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A EJIDO AGUA DE ENMEDIO - 65369 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 65369 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:BOULEVARD MILPILLAS CAMARONES INTERIOR SN CUARTEL AGUA DE EN MEDIO, 67830 AGUA DE ENMEDIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MILPILLAS CAMARONES Y , A CINCUENTA METROS DEL RIO LLENDO POR LA CARRETERA DE ITURBIDE A EJIDO CAMAR, lon:-99.771444, lat:24.459806}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077067 | Proyecto de inversión | 46800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.01, modificado:46800.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA PURISIMA - 65371 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 65371 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO A LA PURISIMA INTERIOR SN EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , ESTA EN LA ENTRADA DEL EJIDO LA PURISIMA LLENDO POR EL CAMINO DE ITURBIDE A LA PURISIMA DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR, lon:-99.83074944, lat:24.53605386}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077090 | Proyecto de inversión | 3678197.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678197.44, modificado:3678197.44}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA - 65464 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 65464 | S | 550 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE INSTALARÁ EL ALUMBRADO P, lon:-99.5638972, lat:24.87387931}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3310377.7 | 3678197.44 | 2378748.04 | 2378748.04 | 2378748.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2022, contratista:SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2804663.57, importe_modificado:2804663.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.9}} | {2077090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077235 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CUMBRE ALTA - 66450 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 66450 | S | 2091 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MONTE VINSON COLONIA CUMBRE ALTA, 64116 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PIRINEOS Y CALLE MONTE EVEREST, CALLE LOS ALPES LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES MONTE VINSON LOS P, lon:-100.37863016, lat:25.75108428}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 6480000 | 6700888.04 | 2010266.41 | 2010266.41 | 2010266.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-04/22-CP, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6700888.04, importe_modificado:6700888.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {2077235/proyecto_INICIO, 2077235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077240 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA RINCÓN DE LAS CUMBRES - 66477 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 66477 | S | 2244 | 2156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOS NOGALES COLONIA RINCÓN DE LAS CUMBRES, 64368 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RINCON DE LAS CUMBRES Y CALLE RINCON DE LA CIMA, AVENIDA JUAN DE AYOLAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO ENTRE , lon:-100.38252689, lat:25.72394703}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 3105000 | 3300815.7 | 990244.71 | 990244.71 | 990244.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-10/22-IR, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3300815.7, importe_modificado:3300815.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2077240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078013 | Proyecto de inversión | 1466856.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466856.36, modificado:1466856.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS ROSAS ENTRE C. PRIMERA Y CALLE JAZMIN, COLOCNIA MARTINEZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS, N. L - 70991 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 70991 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.58, meta_modificada:548.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAS ROSAS COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, CALLE TAMAULIPAS CALLE CALLE LAS ROSAS COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, CP. 67535 , lon:-99.83800001, lat:25.16812212}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 1320170.72 | 439891.95 | 439891.95 | 439891.95 | 439891.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/22-IR, contratista:TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:1466306.51, importe_modificado:1466306.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.57}} | {2078013/proyecto_INICIO, 2078013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078153 | Proyecto de inversión | 133713.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132713.11, modificado:132713.11}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 71578 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayones | 71578 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL VALDEZ COLONIA RAYONES, 67650 RAYONES, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. ALVARO OBREGON Y CALLE JOS EMARIA MORELOS, CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE RAYONES NUEVO L, lon:-100.07515537, lat:25.01924889}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 132646.75 | 132713.11 | 132646.75 | 132646.75 | 132646.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-01-22, contratista:ELOY SALINAS VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, monto:424282.15, importe_modificado:424282.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2078153/proyecto_INICIO, 2078153/proyecto_PROCESO, 2078153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078813 | Proyecto de inversión | 81854.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.75, modificado:81854.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL QUIJOTE - 75063 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75063 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INSULA 106 1 INTERIOR SN COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDON Y CALLE MOLINO DE VIENTO, CALLE MIGUEL CERVANTES EL DOMICILIO A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , lon:-99.53630341, lat:24.85209971}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 73669.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2078813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078959 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD EJIDO SAN ISIDRO - 75857 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75857 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:479, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 67812 SAN ISIDRO (SAN ANTONIO) [AGROINDUSTRIAS], LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EL CASCAJOSO Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO CAMINO A PURISIMA DE CONCHO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.60933106, lat:24.8093256}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 214452.86 | 220000 | 214452.86 | 214452.86 | 214452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:439600.56, importe_modificado:439600.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078959/proyecto_INICIO, 2078959/proyecto_PROCESO, 2078959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079054 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDAD EJIDO LA ESCONDIDA - 76310 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76310 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE ISAAC MEDINA EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ALVARADO Y CALLE SERVANDO MURILLO, CALLE LUCIANO RAMIREZ LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE ISA, lon:-99.51813258, lat:24.90760515}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079089 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CERRITO - 76541 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76541 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO EL CERRITO, 67808 EL CERRITO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO, LA VIVIENDA A BENEFICIAR ESTA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE LATERAL A CARERTERA QUE VA CD VICT, lon:-99.59795784, lat:24.62378907}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 214452.86 | 220000 | 214452.86 | 214452.86 | 214452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:439600.56, importe_modificado:439600.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2079089/proyecto_INICIO, 2079089/proyecto_PROCESO, 2079089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079669 | Proyecto de inversión | 329307.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329307.72, modificado:329307.72}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO ZUAZUA - 78924 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | 78924 | S | 200 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO ZUAZUA, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA PRTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 200 METROS DE LA QUINTA LAS, lon:-100.13672145, lat:25.88739044}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2079669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202080425 | Proyecto de inversión | 466332.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466332.37, modificado:466332.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ, EN COLONIA MORELOS II, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 82935 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 82935 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ, CALLE MARIA DE LOS ANGELES DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABEC, lon:-99.83662749, lat:25.16637962}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 419699.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202080843 | Proyecto de inversión | 2385369.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385369.32, modificado:2385369.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN COLONIA PUENTE AMARILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 85153 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 85153 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE PRIMERA DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLECINCO DE MAYO EN LA COLONIA PUEN, lon:-99.83547266, lat:25.17614584}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 2146832.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202081713 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 90345 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90345 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE CUARTA CASA UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.83352502, lat:25.17569833}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082037 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 92098 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 92098 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE ES EL CUARTO LOTE DE NORTE A SUR L19, EN, lon:-99.83545702, lat:25.17663741}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 93027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082282 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 93376 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93376 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:400, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 67618 GENERAL ESCOBEDO, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA PASANDO EL SABINO SE GIRA A LA DERECHA Y LUEGO SE GIRA A LA IZQUIERDA SEGUNDO TERRENO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO ES, lon:-99.87584478, lat:25.16345719}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 122790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202082926 | Proyecto de inversión | 1489948 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489948.0, modificado:1489948.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN GRAL ZUAZUA - 96363 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | 96363 | S | 800 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MARIN ZUAZUA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZUAZUA CENTRO, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE HMANOS.GUTIERREZ LARA A UN COSTADO DE LAS LETRAS DE GRAL, lon:-100.11731708, lat:25.89193035}} | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202087956 | Proyecto de inversión | 392667.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:392667.47, modificado:392667.47}} | PRIMARIA,¿ IGNACIO ALLENDE¿, COL. EL TORO, EL, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16734 ICIFED-OPE- 26/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16734 ICIFED-OPE- 26/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:299, direccion:COL. EL TORO, EL, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN, lon:-99.565542, lat:25.298175}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 392667.47 | 392667.47 | 392667.47 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088021 | Proyecto de inversión | 840899.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840899.57, modificado:840899.57}} | PRIMARIA, CRISTOBAL COLON ¿¿, COL. TRONCONAL, GENERAL TERAN , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16735 ICIFED-OPE-27/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16735 ICIFED-OPE-27/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:303, direccion:COL. TRONCONAL, GENERAL TERAN , NUEVO LEÓN., lon:-99.721183, lat:25.222684}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 840899.57 | 840899.57 | 840899.57 | 752554.78 | 750554.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088045 | Proyecto de inversión | 512755.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:512755.44, modificado:512755.44}} | SECUNDARIA GENERAL, DIEGO RIVERA, JOSEFA ZOZAYA, GUADALUPE - REHABILITACIÓN - OT 16742 ICIFED-OPE-30/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16742 ICIFED-OPE-30/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL JOSEFA ZOZAYA, GUADALUPE, lon:-100.190408, lat:25.729248}} | 2022-05-25 | 2022-07-23 | 512755.44 | 512755.44 | 512755.44 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088063 | Proyecto de inversión | 158565.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:158565.98, modificado:158565.98}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿LIC JAVIER ROJO GOMEZ¿,COL HIDALGO, MONTERREY, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B. (LIMINARIAS, TRABAJOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS) - OT 16743 ICIFED-OPF- 38/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16743 ICIFED-OPF- 38/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL HIDALGO, MONTERREY, NUEVO LEÓN , lon:-100.321301, lat:25.706131}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 158565.98 | 158565.98 | 158565.98 | 33938.91 | 33938.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088116 | Proyecto de inversión | 608691.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608691.37, modificado:608691.37}} | SECUNDARIA GENERAL #13, ¿JOSÉ MARÍA, LUIS MORA¿, COL. JARDINES DE LA MODERNA, MONTERREY, NUEVO LÉON - REHABILITACION DE EDIFICIO C (TRABAJO EN LOSAS, PISOS, LOSAS, IMPER, PINTURA), REUBICACIÓN DE MUFA - OT 16744 ICIFED-OPE-39/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16744 ICIFED-OPE-39/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. JARDINES DE LA MODERNA, MONTERREY, NUEVO LÉON., lon:-100.284951, lat:25.69383}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 608691.37 | 608691.37 | 608691.37 | 563570.83 | 563570.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088134 | Proyecto de inversión | 2933351.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2933351.26, modificado:2919473.43}} | JARDÍ N DE NIÑOS, CLUB SERTOMA CERRO DE LA SILLA¿, COL. CERRO DE LA SILLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15632 ICIFED-OPF-04/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15632 ICIFED-OPF-04/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. CERRO DE LA SILLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.251789, lat:25.588995}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 2919473.43 | 2919473.43 | 2919473.43 | 2913952.97 | 2913952.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088170 | Proyecto de inversión | 2247228.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2247228.65, modificado:2280876.44}} | PRIMARIA, ¿GENERAL IGNACIO ZARAGOZA¿, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16313 ICIFED-OPF-11/22 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16313 ICIFED-OPF-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN., lon:-99.771536, lat:23.973583}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2280876.44 | 2280876.44 | 2280876.44 | 2260473.09 | 2260473.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088233 | Proyecto de inversión | 1843451.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1843451.58, modificado:1843447.97}} | SECUNDARIA,¿ MA GLORIA DE LOS SANTOS¿, COL. JARDÍ NES DE SAN RAFAEL, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16209 ICIFED-OPF-16/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16209 ICIFED-OPF-16/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. JARDÍ NES DE SAN RAFAEL, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.214872, lat:25.694814}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1843447.97 | 1843447.97 | 1843447.97 | 1833534.45 | 1833534.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088244 | Proyecto de inversión | 1780394.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1780394.16, modificado:1812001.19}} | J.N. ¿FRANCISCO M. SANCHEZ DE TAGLE¿, COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15555 ICIFED-OPF-18/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15555 ICIFED-OPF-18/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.23255, lat:25.664585}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1812001.19 | 1812001.19 | 1812001.19 | 1423947.84 | 1423947.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088338 | Proyecto de inversión | 2316292.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2316292.95, modificado:2316292.95}} | JARDIN DE NIÑOS, DR JOSE ELEUTERIO GONZALEZ ¿¿, col. PALMITOS, CADEREYTA JIMENEZ , NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15628 ICIFED-OPF-28/22 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15628 ICIFED-OPF-28/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:col. PALMITOS, CADEREYTA JIMENEZ , NUEVO, lon:-99.97255, lat:25.463182}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 2316292.95 | 2316292.95 | 2316292.95 | 589995.65 | 589995.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202099555 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ" (PARTE FEDERAL) EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:M. T. DE ALVEAR ENTRE SANTIAGO DERQUI Y BARTOLOME MITRE, COL. FRANCISCO VILLA Y SAN MARTIN, lon:-100.359754, lat:25.754535}} | 2022-06-20 | 2022-11-30 | 10000000 | 9975098.25 | 3809989.53 | 3809989.53 | 3809989.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-PROAGUA-01/22-CP, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9975098.25, importe_modificado:9975098.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.4}} | {2099555/proyecto_INICIO, 2099555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110318 | Proyecto de inversión | 107658.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107658.36, modificado:107658.36}} | CONSTRUCCION DE FOSA SRA MONICA DE LA CERDA EN TERREROS - 118691 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 118691 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CALLE NUMERO 2 COLONIA TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLEJON NO2, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESI DEL TEMPLO EMANUEL, lon:-99.94301394, lat:25.35389243}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 96892.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2110318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110329 | Proyecto de inversión | 84201.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84201.42, modificado:84201.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA A LA SRA MABEL LOPEZ EN TERREROS - 118745 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 118745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CALLE NO 4 COLONIA TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLE NO 1, CALLE CALLE NO 2 ESTA OBRA SE ENCUENTRE FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE EJIDO TERREROS, lon:-99.94272737, lat:25.35568849}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 75781.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2110329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302111092 | Proyecto de inversión | 4531955.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531955.4, modificado:4531955.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EJ. NAVIDAD - 122399 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 122399 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:CALLE CALLE CONOCIDA INTERIOR SN EJIDO NAVIDAD, 67860 NAVIDAD, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CAMINO CONOCIDO LA MEJOR RUTA ES EMPEZAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. TOMAR CARRETERA RU, lon:-100.60276134, lat:25.07188168}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 4531955.4 | 4530925.65 | 4217826.05 | 4217826.05 | 4217826.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-08/2022, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:4530925.65, importe_modificado:4530925.65}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22.0}} | {2111092/proyecto_PROCESO, 2111092/proyecto_FIN, 2111092/proyecto_INICIO, 2111092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302112969 | Proyecto de inversión | 274667 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274667.0, modificado:274667.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE IGUALA COLONIA BICENTENARIO DR. COSS N.L. - 131573 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 131573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA INTERIOR SN COLONIA BICENTENARIO, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-99.175345, lat:25.932114}} | 2022-07-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115047 | Proyecto de inversión | 231767.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231767.86, modificado:231767.86}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS EN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 140865 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 140865 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA IGLESIASE CONSTRUYEN DOS CUARTOS BENEFICIARIOS JOSE CONTRERAS Y JUA, lon:-100.21735484, lat:23.44859055}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2115047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115762 | Proyecto de inversión | 1963568.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963568.75, modificado:1963568.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DE 4.00 X 4.00 METROS, DE MATERIAL CON LOSA DE CONCRETO ALIGERADO. - 143235 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parás | 143235 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA PARÁS, 65450 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL IRINEO VILLARREAL Y , SE UBICA A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA GASOLINERA., lon:-99.52430051, lat:26.50295311}} | 2022-07-18 | 2022-12-14 | 1767711.6 | 1767711.6 | 589070.63 | 589070.63 | 589070.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MPN-FAIS-001/2022, contratista:EDGAR EDéN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS, N. L., monto:1963568.71, importe_modificado:1963568.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2115762/proyecto_PROCESO, 2115762/proyecto_INICIO, 2115762/proyecto_PROCESO, 2115762/proyecto_INICIO, 2115762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115776 | Proyecto de inversión | 1737855.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737855.9, modificado:1737855.9}} | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COL. HECTOR CABALLERO. - 143273 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago | 143273 | S | 800 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE APOLONIO VALDEZ, CALLE PERALES ALUMBRADO PUBLICO EN COL. HECTOR CABALLERO., lon:-100.151512, lat:25.462306}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 1564070.31 | 1311847.8 | 1311847.8 | 1311847.8 | 1311847.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-024/22-IR, contratista:GRUPO COMERCIAL MARIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1725111.44, importe_modificado:1725111.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2115776/proyecto_PROCESO, 2115776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302115961 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LAMPAZOS - 143985 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 143985 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAMPAZOS, 67830 LAMPAZOS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DEL RIO PABLILLO POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO, lon:-99.812861, lat:24.600444}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117533 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:492000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LADERAS DEL MIRADOR F XXI - 150754 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 150754 | S | 485 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA LADERAS DEL MIRADOR F-XXI, 64765 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO, CALLE CAMINO AL MIRADOR LA OBRAS SE CONTEMPLA EN LA CALLEISRAEL ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE , lon:-100.30395572, lat:25.63681517}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 442800 | 463299.48 | 176527.59 | 176527.59 | 176527.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FISM-07/22-IR, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS TABED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1940188.77, importe_modificado:1940188.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2117533/proyecto_PROCESO, 2117533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117974 | Proyecto de inversión | 385741.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385741.88, modificado:333945.28}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO Y FOSA Y 3 FOSAS EN EJIDO LA ESPERANZA - 152544 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152544 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, direccion:CALLE PEDRO GARCIA EJIDO LA ESPERANZA, 67465 LA ESPERANZA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BALDEMAR GARCIA Y CALLE AGAPITO GONZALEZ, 2 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y LAS OTRAS 2 AL ORIE, lon:-99.93975655, lat:25.45126791}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 333945.28 | 333945.28 | 333945.28 | 333945.28 | 333945.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2117974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117984 | Proyecto de inversión | 272363.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272363.88, modificado:251388.64}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO Y FOSA Y 1 FOSAS EN EJIDO LA CHUECA - 152572 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152572 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CHIHUAHUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + 1 EJIDO LA CHUECA, 67474 LA CHUECA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTAB, lon:-99.9798031, lat:25.53748012}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 251388.64 | 251388.64 | 251388.64 | 251388.64 | 251388.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2117984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117993 | Proyecto de inversión | 544727.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544727.76, modificado:512585.2}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO Y FOSA Y 2 FOSAS EN HACIENDA SANTA ISABEL - 152609 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152609 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 1 HACIENDA SANTA ISABEL, 67464 SANTA ISABEL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRA POR EL CAMINO A LA HDA EL REFUGIO Y LA OTRA , lon:-100.01193956, lat:25.47632805}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 512585.2 | 512585.2 | 512585.2 | 512585.2 | 512585.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/22-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1556254.92, importe_modificado:1556254.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-09/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3440228.48, importe_modificado:3440228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2117993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302118004 | Proyecto de inversión | 215674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215674.88, modificado:210110.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y FOSA EN EJIDO HIDALGO LA PRESA - 152632 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152632 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO VAQUEROS - TERREROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 950 + 1 EJIDO HIDALGO LA PRESA, 67480 HIDALGO (LA PRESA), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO AL PANTEON MARGEN IZQUIERDO TE VAS POR TERRACERIA 4 KM, lon:-99.81702961, lat:25.34798806}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | 210110.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2118004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302118012 | Proyecto de inversión | 647024.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647024.64, modificado:630330.96}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO Y 3 FOSAS EN HACIENDA EL PALMITO - 152652 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 152652 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CALLE MEZQUITE HACIENDA PALMITOS HACIENDA PALMITOS, 67465 PALMITOS (HACIENDA PALMITOS), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OLMO Y CALLE ROBLE, UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARNICERIA GARZA LA SEGUNDA CAMINO, lon:-99.99159605, lat:25.45136796}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 630330.96 | 630330.96 | 630330.96 | 630330.96 | 630330.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/22-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3794111.84, importe_modificado:3794111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302125589 | Proyecto de inversión | 251243.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251243.28, modificado:251243.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUEVAS - 188068 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 188068 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO CUEVAS INTERIOR SN EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TREINTA METROS DEL CAMINO ITURBIDE CAMARONES, lon:-99.798806, lat:24.5865}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302126936 | Proyecto de inversión | 1270799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270799.93, modificado:1270799.93}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES VILLA RODRÍGUEZ CRUCE CON VILLA TOLEDO Y VILLA REAL HÉROES DE CAPELLANÍA SECTOR VILLA EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 194345 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 194345 | S | 2772 | 2963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VILLA RODRIGUEZ COLONIA HEROES DE CAPELLANIA SECTOR VILLA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA TOLEDO Y CALLE VILLA REAL, CALLE VILLA SEGOVIA LA CANCHA SE UBICA DENTRO DE LA PLAZA QUE SE ENCUENTRA A LA ENTRA, lon:-100.55703009, lat:25.79005151}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2126936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129977 | Proyecto de inversión | 3361625.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361625.1, modificado:3361625.1}} | REHABILITACIÓN CANCHA SINTÉTICA Y PLAZA EN PRIVADA LAS VILLAS EN VILLA VALERIA Y PASEO DE LAS VILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. - 208538 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 208538 | S | 3412 | 3456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5637.0, meta_modificada:5637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VILLA VALERIA COLONIA PRIVADAS DE LAS VILLAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LAS VILLAS Y CALLE FRACCIONAMIENTO VILLA PLACENCIA, LA PLAZA Y CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE VILLA VALERIA ENT, lon:-100.57884577, lat:25.79333664}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129995 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A SAN FRANCISCO - 208616 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208616 | S | 150 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO RAMOS Y , FRENTE AL CENTRO MEDICO DEL EJIDO, lon:-99.940024, lat:23.946}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-006-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302131104 | Proyecto de inversión | 618193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:618193.05, modificado:618193.05}} | SECUNDARIA TÉCNICA No. 18, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. OPF-56/22 OT 17052 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | OPF-56/22 OT 17052 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. , lon:-100.350931, lat:25.743987}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 618193.05 | 618193.05 | 618193.05 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON. IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 18, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. OPF-56/22 OT 17052 CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}, obs9: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, REVISAR O JUSTICAR., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-22}}
2022 | 3 | NLE220302131492 | Proyecto de inversión | 1819404.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819404.04, modificado:1819404.04}} | PRIMARIA, ¿PROFR MARCOS MURAIRA¿, PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN-.REHABILITACION DE EDIFICIOS DE AULAS DI DACTICAS Y OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA.-ICIFED-OPE-59/22 16404 PEI-11/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monterrey | ICIFED-OPE-59/22 16404 PEI-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.330884, lat:25.663047}} | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 1819404.04 | 1819404.04 | 1819404.04 | 660427.19 | 660427.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, CORRESPONDE AL NOMBRE DEL ORGANIMSO QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, (EJECUTOR DEL GASTO), ES DECIR, EL INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L. CORREGIR O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NLE200401847061 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:396117.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ALAMITOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ALAMITOS - 227902 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227902 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE EL MIRADOR A 5 CUADRAS DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.21715464, lat:23.46805184}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 396117.16 | 396117.16 | 396117.16 | 396117.16 | 396117.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1847061/proyecto_INICIO, 1847061/proyecto_FIN, 1847061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848701 | Proyecto de inversión | 120587.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120587.53, modificado:125956.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA CARDONA ASENTAMIENTO LA CARDONA - 233087 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233087 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE MENDEZ INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, A TRES CUADRAS DE TELESECUNDARIA NO. 9, lon:-99.98200951, lat:23.39920616}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 125956.77 | 125956.77 | 125956.77 | 125956.77 | 125956.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1848701/proyecto_FIN, 1848701/proyecto_PROCESO, 1848701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874251 | Proyecto de inversión | 986251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:986251.23, modificado:986219.58}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTPLE INSTITUTO SERTOMA, DOCTORES (OLOMA LARGA), MONTERREY, ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF 266/2020 OT 14483 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Loma Larga, 64710 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3410182, lat:25.6647283}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 986219.58 | 986219.58 | 986219.58 | 986219.58 | 986219.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874454 | Proyecto de inversión | 3368954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3368954.24, modificado:3553277.15}} | PRIM GABRIEL GARCIA MARQUEZ, PORTAL DE LINCOLN, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS Y REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 305-20 OT 14511 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 3553277.15 | 3553277.15 | 3553277.15 | 3553277.15 | 3553277.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401879427 | Proyecto de inversión | 1029397.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1029397.31, modificado:1113301.99}} | PRIM PROFR JOSE A RODRIGUEZ, MAMULIQUE , SALINAS VICTORIA - REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 13959 OPF 316-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-11-10 | 2021-01-23 | 1113301.99 | 1113301.99 | 1113301.99 | 1113301.99 | 1113301.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101884862 | Proyecto de inversión | 459857 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459857.0, modificado:455442.78}} | ESC SEC TEC 38 VALLE VERDE 3 SECTOR MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 24-21 15996 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 455442.78 | 455442.78 | 455442.78 | 455442.78 | 455442.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-24/21 OT 15996 REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #38, COL. VALLE VERDE 3ER SECTOR, MONTERREY, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885039 | Proyecto de inversión | 2284172.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2284172.91, modificado:2284168.95}} | PRIM CONSTITUCION POLITICA DE NUEVO LEON, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 31-21 15568 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-02-19 | 2021-08-17 | 2284168.95 | 2284168.95 | 2284168.95 | 2284168.95 | 2284168.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-31/21 OT 15568 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NUEVO LEÓN, COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210301960450 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6323 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6323 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 15 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.91113343, lat:24.68558018}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/02/2021, contratista:ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ITURBIDE, monto:2816230.91, importe_modificado:2816230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960450/proyecto_PROCESO, 1960450/proyecto_FIN, 1960450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075277 | Proyecto de inversión | 55874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55874.42, modificado:75072.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 55500 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 55500 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO EL QUEMADO, 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE , lon:-99.85488509, lat:25.37533542}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 75072.79 | 75072.79 | 75072.79 | 75072.79 | 75072.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.0}} | {2075277/proyecto_INICIO, 2075277/proyecto_FIN, 2075277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076739 | Proyecto de inversión | 8447.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8447.05, modificado:8515.1}} | MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PLANTEL EDUCATIVO EN EJIDO SOLEDAD HERRERA - 63863 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 63863 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:150, direccion:CALLE GENARO PEREZ EJIDO SOLEDAD HERRERA, 67475 SOLEDAD HERRERA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRUZ VILLANUEVA Y CALLE TOMAS ESPINOZA, CALLE MANUEL SAUCEDO CAMINO LA FAMATEPEHUAJE KM 12 MARGEN DERECHO A 1.5 KM ESTA E, lon:-99.78174051, lat:25.49092192}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8515.1 | 8515.1 | 8515.1 | 8515.1 | 8515.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2076739/proyecto_INICIO, 2076739/proyecto_FIN, 2076739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078922 | Proyecto de inversión | 81854.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.75, modificado:134654.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO LA ESCONDIDA - 75616 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75616 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE ISAAC MEDINA EJIDO LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SERVANDO MURRILLO Y CALLE JOSE ALVARADO, CALLE LUCIANO RAMIREZ LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE , lon:-99.51801456, lat:24.90756137}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 134654.01 | 134654.01 | 134654.01 | 134654.01 | 134654.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:202095.13, importe_modificado:202095.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2078922/proyecto_INICIO, 2078922/proyecto_PROCESO, 2078922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202084601 | Proyecto de inversión | 1502402.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502402.89, modificado:1653343.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN COLONIA LAS HUERTAS - 103409 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | 103409 | S | 860 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:405, direccion:CALLE HUERTA DE CEREZOS INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 65517 SIMEPRODESO (COLECTIVO NUEVO), SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUERTA DE UVAS Y CALLE HUERTAS DE HIGOS, CALLE HUERTA DE LIMAS A DIEZ METROS DE LA FERRETERIA, lon:-100.3038, lat:25.861095}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1653343.89 | 1653343.89 | 1653343.89 | 1653343.89 | 1653343.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAIS-01/2022, contratista:URBANIZADORA LEMOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, monto:1484471.31, importe_modificado:1484471.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}} | {2084601/proyecto_PROCESO, 2084601/proyecto_INICIO, 2084601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202089204 | Proyecto de inversión | 154931.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154931.69, modificado:154931.69}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA G POZO 22 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11321 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:JGMV+M52 Los Nogales, Nuevo León, lon:-100.457102, lat:25.63414}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 154931.69 | 154931.69 | 154931.69 | 154931.69 | 154931.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109776 | Proyecto de inversión | 138812 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138812.0, modificado:138812.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ANÁHUAC COLONIA REVOLUCIÓN - 116288 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 116288 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA 841 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO INTERIOR N/A COLONIA REVOLUCIÓN, 65032 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE AGRICULTORES, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON TRANSITANDO POR LA CALLE, lon:-100.14061097, lat:27.24876546}} | 2022-08-09 | 2022-09-29 | 138812 | 138812 | 138812 | 138812 | 138812 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117345, contratista:, convocante:Municipio de Anahuac, Nuevo Leon, monto:1.2888719E7, importe_modificado:1.2888719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2109776/proyecto_INICIO, 2109776/proyecto_FIN, 2109776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114309 | Proyecto de inversión | 1116165 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116165.0, modificado:1112220.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO - 138095 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138095 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.87, meta_modificada:966.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPÑEZ PORTILLO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL Y FRENT, lon:-100.11879338, lat:23.42885807}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1112220.22 | 1112220.22 | 1112220.22 | 1112220.22 | 1112220.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-PMMN-R33-02-22, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1115795.9, importe_modificado:1116165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.87}} | {2114309/proyecto_INICIO, 2114309/proyecto_FIN, 2114309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114664 | Proyecto de inversión | 797476.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797476.73, modificado:790385.34}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN JESUS MARIA DEL TERRERO - 139399 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 139399 | S | 117 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO JESUS MARIA DEL TERRERO - LA PRESITA DE CERROS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 INTERIOR SN EJIDO JESÚS MARÍA DEL TERRERO EL LINDERO, 67985 LOS GARCÍA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DR.ARROYO , lon:-100.181938, lat:23.390112}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 790385.34 | 790385.34 | 790385.34 | 790385.34 | 790385.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-07/2022, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:797476.73, importe_modificado:790385.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} | {2114664/proyecto_PROCESO, 2114664/proyecto_FIN, 2114664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117700 | Proyecto de inversión | 6759.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6759.55, modificado:7622.82}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN ATONGO DE ABAJO - 151508 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151508 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS HACIENDA ATONGO DE ABAJO, 67460 ATONGO DE ABAJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL EBANO Y CALLE ALLENDE, CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 24 MARGEN DERECHO ESTA ATONGO DE ABAJO, lon:-99.99173805, lat:25.35832781}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 7622.82 | 7622.82 | 7622.82 | 7622.82 | 7622.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-10/22-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:278072.97, importe_modificado:278072.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117700/proyecto_INICIO, 2117700/proyecto_FIN, 2117700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117757 | Proyecto de inversión | 11008.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11008.08, modificado:10938.9}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO VALLE HIDALGO - 151679 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151679 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO EL QUEMADO, 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA CAMINO VAQUEROSVALLE HIDALGO PASANDO LA IGLESIA DEL , lon:-99.85567215, lat:25.37545175}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 10938.9 | 10938.9 | 10938.9 | 10938.9 | 10938.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117757/proyecto_INICIO, 2117757/proyecto_FIN, 2117757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122086 | Proyecto de inversión | 22867.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22867.52, modificado:22525.81}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EL EJIDO CIENEGUITA DEL RIO - 171280 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171280 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL CASTILLO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 HACIENDA CIENEGUITA DEL RIO, 67480 CIENEGUITA DEL RÍO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO EL CASTILLOLA BOCA KM 8.3 MARGEN IZQUIERDO A 600, lon:-100.06648424, lat:25.47382584}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 22525.81 | 22525.81 | 22525.81 | 22525.81 | 22525.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2122086/proyecto_FIN, 2122086/proyecto_PROCESO, 2122086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE190101510891 | Proyecto de inversión | 809541.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809541.68, modificado:498232.18}} | PRIM FCO BELTRAN OTERO, AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-106/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México, lon:-100.6006544, lat:25.8027624}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 498232.18 | 498232.18 | 498232.18 | 498232.18 | 498232.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-106/19 OT 13925 REHABILITACIÓN , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O JUSTIFICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE190201548515 | Acción | 28357.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28357.53, modificado:28357.53}} | AUMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE COMPUTO - 96005 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 96005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 28357.53 | 28357.53 | 28357.53 | 28357.53 | 28357.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISR33-03/19-AD, contratista:CONSTRUCTORA DROXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:58412.7, importe_modificado:58412.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548515/proyecto_INICIO, 1548515/proyecto_FIN, 1548515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847044 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:237670.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAS MESAS DE SAN JUAN - 227871 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227871 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:LAS MESAS DE SAN JUAN, 00000 LAS MESAS DE SAN JUAN, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE TIENDA CAMPESINA, lon:-100.13941493, lat:23.50457466}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 237670.3 | 237670.3 | 237670.3 | 237670.3 | 237670.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1847044/proyecto_INICIO, 1847044/proyecto_FIN, 1847044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848015 | Proyecto de inversión | 1908626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908626.2, modificado:1908626.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 230930 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 230930 | S | 92 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A TREINTA METREOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA Y DRENAJE, lon:-99.77495161, lat:23.97615615}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1906626.2 | 1908626.2 | 1908626.2 | 1908626.2 | 1908626.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1848015/proyecto_INICIO, 1848015/proyecto_PROCESO, 1848015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848554 | Proyecto de inversión | 180881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180881.3, modificado:188935.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 232585 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232585 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE LAMBERTO GARCIA INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EXIQUIO MARTINEZ Y CALLE VICENTE VÁZQUEZ, CALLE AQUILES SERD, lon:-100.18248433, lat:23.35916409}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 188935.15 | 188935.15 | 188935.15 | 188935.15 | 188935.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1848554/proyecto_PROCESO, 1848554/proyecto_INICIO, 1848554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401877543 | Proyecto de inversión | 3875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162500.0, modificado:1162500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193750.0, modificado:193750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518750.0, modificado:2518750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 244396 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 244396 | S | 64 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE PAPELERIA Y MERCERIA KIKE, lon:-100.11642104, lat:23.42394006}} | 2020-04-16 | 2020-12-31 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:3875000.0, importe_modificado:3875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1877543/proyecto_FIN, 1877543/proyecto_PROCESO, 1877543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301960459 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6638 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6638 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 30 KMS DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.7985597, lat:24.58669463}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/02/2021, contratista:ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ITURBIDE, monto:2816230.91, importe_modificado:2816230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960459/proyecto_INICIO, 1960459/proyecto_FIN, 1960459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075221 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:52272.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 55252 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 55252 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:37.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:122, direccion:CALLE PRIVADA 13 DE AGOSTO PUEBLO SAN JUAN, 67454 SAN JUAN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 13 DE AGOSTO Y CALLE 4 DE JULIO, LLEGANDO A SAN JUAN DONDE ESTA LA ESTACION DEL FERROCARRIL POR LAS VIAS HACIA EL NORTE SE E, lon:-99.8402349, lat:25.54771425}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 52272.9 | 52272.9 | 52272.9 | 52272.9 | 52272.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.6}} | {2075221/proyecto_INICIO, 2075221/proyecto_FIN, 2075221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088121 | Proyecto de inversión | 661380.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:661380.18, modificado:676806.65}} | JARDIN DE NIÑOS, PROFRA JUANA ARRAMBIDE TREVINO COL. LEÓ N A FLORES, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN - OBRA EXTERIOR: MALLA CICLÓNICA - OT 16607 ICIFED-OPE-42/22 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16607 ICIFED-OPE-42/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. LEÓ N A FLORES, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN, lon:-100.290921, lat:25.970155}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 676806.65 | 676806.65 | 676806.65 | 676806.65 | 676806.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088796 | Proyecto de inversión | 136271.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136271.58, modificado:136271.58}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 7 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 100 METROS, DE (8¿Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (1ERA ETAPA LA HUASTECA) OBRA D POZO 13 DE 12" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11131 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:la huasteca, lon:-100.431775, lat:25.664221}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 136271.58 | 136271.58 | 136271.58 | 136271.58 | 136271.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117726 | Proyecto de inversión | 14365.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14365.49, modificado:14556.61}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HDA LOS CERRITOS - 151601 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151601 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 950 + 1 HACIENDA LOS CERRITOS, 67480 LOS CERRITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 19.95 MARGEN DERECHO A 2.2 KM ESTA LA ESCUE, lon:-100.00348489, lat:25.4157935}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 14556.61 | 14556.61 | 14556.61 | 14556.61 | 14556.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117726/proyecto_INICIO, 2117726/proyecto_FIN, 2117726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117735 | Proyecto de inversión | 12884.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12884.85, modificado:12576.31}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HACIENDA EL ALAMITPO - 151624 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151624 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 050 + 1 HACIENDA EL ALAMITO, 67463 EL ALAMITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 15.1 MARGEN IZQUIEROD A 300 MTS ESTA LA ESCUEL, lon:-99.99406198, lat:25.4616642}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 12576.31 | 12576.31 | 12576.31 | 12576.31 | 12576.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/22-AD, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:270766.09, importe_modificado:270766.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117735/proyecto_INICIO, 2117735/proyecto_FIN, 2117735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117741 | Proyecto de inversión | 32738.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32738.75, modificado:31897.41}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HACIENDA SAN BARTOLO - 151642 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151642 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CHIHUAHUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 HACIENDA SAN BARTOLO, 67456 SAN BARTOLO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , 30 MTS ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL MARIANO ESCOBEDO , lon:-99.99422381, lat:25.54025714}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 31897.41 | 31897.41 | 31897.41 | 31897.41 | 31897.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/22-AD, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:270766.09, importe_modificado:270766.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117741/proyecto_INICIO, 2117741/proyecto_FIN, 2117741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117743 | Proyecto de inversión | 37319.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37319.89, modificado:36607.38}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO PUEBLO NUEVO EL TEPEHUAJE - 151652 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151652 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:CALLE GORGONIO AGUIRRE MARTINEZ EJIDO TEPEHUAJE, 67490 PUEBLO NUEVO (TEPEHUAJE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE O MARTINEZ SUSTAITA Y , LA ESCUELA SE ENCUNTRA A 2 CUADFRAS DE LA IGLESIA Y PLAZA PRINCIPAL SOBRE, lon:-99.76475923, lat:25.48547671}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 36607.38 | 36607.38 | 36607.38 | 36607.38 | 36607.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/22-AD, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:319841.0, importe_modificado:319841.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2117743/proyecto_INICIO, 2117743/proyecto_FIN, 2117743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129376 | Proyecto de inversión | 58696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58696.0, modificado:56028.0}} | REHABILITACIÓN DE PAPALOTE PARA ABREVADERO EN LA SABANILLA - 206038 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 206038 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:RANCHO LA SABANILLA, 67946 LA SABANILLA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO A LA SABANILLA SE TOMA EL CALLEJON A UN COSTADO DE LA ESCUELA COMUNITARIA SE AVANZA AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD 500 METROS A UN COSTADO D, lon:-100.01629248, lat:23.94648545}} | 2022-06-01 | 2022-06-24 | 56028 | 56028 | 56028 | 56028 | 56028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/152/01/2022, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:56028.0, importe_modificado:56028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2129376/proyecto_INICIO, 2129376/proyecto_FIN, 2129376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129968 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EN LA SIBERIA - 208507 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208507 | S | 128 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:47, direccion:CALLE CSMINO SIBERIA INTERIOR SN EJIDO SIBERIA, 67977 SIBERIA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , ES LA PRE DEL EJIDO, lon:-99.839921, lat:23.86174}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-001-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:928000.0, importe_modificado:928000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2129968/proyecto_INICIO, 2129968/proyecto_FIN, 2129968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847967 | Proyecto de inversión | 477156.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477156.55, modificado:477156.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 230780 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 230780 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PRIVADA LA COLOSIO, ENRFRENTE SE ENCUENTRA UN LOTE VALDIO, lon:-99.76529676, lat:23.97125191}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 477156.55 | 477156.55 | 477156.55 | 477156.55 | 477156.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1847967/proyecto_INICIO, 1847967/proyecto_PROCESO, 1847967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401877815 | Proyecto de inversión | 714244.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714244.32, modificado:677189.66}} | PRIM LEONA, RINCON DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14257 OPF 349-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 677189.66 | 677189.66 | 677189.66 | 677189.66 | 677189.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101884864 | Proyecto de inversión | 727356.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:727356.46, modificado:726352.97}} | PRIM PROFRA NOELIA AYALA GUAJARDO, PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 26-21 14312 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:SALINAS VICTORIA, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 726352.97 | 726352.97 | 726352.97 | 726352.97 | 726352.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-26/21 OT 14312 REHABILITACIÓN PRIMARIA PROFRA. NOELIA AYALA GUAJARDO, COL. PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210301960437 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6066 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6066 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN ESTA COMUNIDAD DEL MADROÑO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 50 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.77016252, lat:24.49664032}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/02/2021, contratista:ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ITURBIDE, monto:2816230.91, importe_modificado:2816230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1960437/proyecto_FIN, 1960437/proyecto_INICIO, 1960437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301960438 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6067 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6067 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 00000 LAS DELICIAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 20 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.96861719, lat:24.72260927}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 367500 | 367500 | 367500 | 367500 | 367500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/02/2021, contratista:ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ITURBIDE, monto:2816230.91, importe_modificado:2816230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1960438/proyecto_FIN, 1960438/proyecto_PROCESO, 1960438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075441 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:36702.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 56588 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 56588 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:543, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - LOS CAVAZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.13495141, lat:25.51017764}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 36702.25 | 36702.25 | 36702.25 | 36702.25 | 36702.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.4}} | {2075441/proyecto_INICIO, 2075441/proyecto_FIN, 2075441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075545 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:58111.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 57330 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 57330 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:41.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, direccion:CALLE JESUS GALINDO EJIDO SAN BARTOLO PUERTO RICO, 67456 SAN BARTOLO (PUERTO RICO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIMON SEPULVEDA Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE BENITO GUERRERO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DE ESCUELA, lon:-100.00928517, lat:25.54519824}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 58111.9 | 58111.9 | 58111.9 | 58111.9 | 58111.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.8}} | {2075545/proyecto_INICIO, 2075545/proyecto_FIN, 2075545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302104322 | Proyecto de inversión | 2799999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799999.81, modificado:2799999.81}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA - 3279 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 3279 | S | 380 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:266, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION SECCIÓN NORTE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE PROL. NARANJOS, CALLE NARANJOS LLEGANDO A ARAMBERRI POR EL BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ EST, lon:-99.82523616, lat:24.11194003}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2799999.81 | 2799999.81 | 2799999.81 | 2799999.81 | 2799999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/01/4.2/01/2022, contratista:ACUAMARIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:2799999.81, importe_modificado:2799999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2104322/proyecto_INICIO, 2104322/proyecto_PROCESO, 2104322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109004 | Proyecto de inversión | 2382726 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382726.0, modificado:2382726.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 113111 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de China | 113111 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS EJIDO CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS CALLE VICENTE GUERRERO 990 CENTRO CHINA N.L. C.P. 67050. CALLE ALVARO OBREGON 111 COL. SAN ISIDRO C.P. 67050.PORFIRIO GONZÁ, lon:-99.23924229, lat:25.70009851}} | 2022-02-14 | 2022-04-04 | 2382726 | 2382726 | 2382726 | 2382726 | 2382726 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-01-2022, contratista:ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S. DE RL DE CV, convocante:Municipio de China, Nuevo Leon, monto:2382726.0, importe_modificado:2382726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}} | {2109004/proyecto_PROCESO, 2109004/proyecto_INICIO, 2109004/proyecto_FIN, 2109004/proyecto_INICIO, 2109004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117696 | Proyecto de inversión | 20579.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20579.19, modificado:20391.52}} | MANTEMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HACIENDA SAN LORENZO - 151498 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151498 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIENDA SAN LORENZO, 67464 SAN LORENZO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 12MARGEN DERECHO A 4.4 KM ESTA LA HD SAN LORENZO, lon:-100.02949819, lat:25.45833051}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 20391.52 | 20391.52 | 20391.52 | 20391.52 | 20391.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117696/proyecto_PROCESO, 2117696/proyecto_INICIO, 2117696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117742 | Proyecto de inversión | 172492.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172492.23, modificado:169254.07}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO SAN JUAN - 151647 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151647 | S | 140 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:122, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SAN JUAN, 67454 SAN JUAN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL BONIFACIO TOVAR CASTILLO Y CALLE CASIMIRO ROMAN GAMBOA, CALLE JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA JOSE M GONZALEZ SE ENCUENTRA ENFRENTE DE, lon:-99.84346025, lat:25.54002337}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 169254.07 | 169254.07 | 169254.07 | 169254.07 | 169254.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/22-AD, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:319841.0, importe_modificado:319841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2117742/proyecto_INICIO, 2117742/proyecto_FIN, 2117742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122091 | Proyecto de inversión | 12951.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12951.91, modificado:13477.46}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EL EJIDO EL REFUGIO EL NOPALITO - 171303 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171303 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO EL REFUGIO EL NOPALITO, 67474 EL REFUGIO (EL NOPALITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 10.1 MARGEN IZQUIERDO , lon:-99.9842363, lat:25.50245228}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 13477.46 | 13477.46 | 13477.46 | 13477.46 | 13477.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2122091/proyecto_INICIO, 2122091/proyecto_PROCESO, 2122091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302128014 | Proyecto de inversión | 1285822.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285822.11, modificado:1285822.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA TRINIDAD - 200346 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 200346 | S | 304 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:76, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO LA TRINIDAD, 67947 LA TRINIDAD, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLEJON, CARRETERA LA SOLEDAD-SANDIA KM 17 EL TELEBACHILLERATO SE LOCALIZA EN LA ENTADA A LA TRINIDAD A UN COST, lon:-100.05863973, lat:24.09388811}} | 2022-03-01 | 2022-05-19 | 1285822.11 | 1285822.11 | 1285822.11 | 1285822.11 | 1285822.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/76/8.5/01/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1285822.11, importe_modificado:1285822.11}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2128014/proyecto_INICIO, 2128014/proyecto_PROCESO, 2128014/proyecto_FIN, 2128014/proyecto_PROCESO, 2128014/proyecto_FIN, 2128014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401879390 | Proyecto de inversión | 703344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:703344.38, modificado:717928.37}} | SEC TEC NUM 104 MARIANO AZUELA, PARAJE SAN JOSE, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14381 OPF 322-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-01-08 | 717928.37 | 717928.37 | 717928.37 | 717928.37 | 717928.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101886037 | Proyecto de inversión | 619863.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:619863.6, modificado:599992.09}} | PRIM GRAL MARIANO ESCOBEDO, MONTEMORELOS, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 70-21 14818 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 599992.09 | 599992.09 | 599992.09 | 599992.09 | 599992.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-70/21 OT 14818 REHABILITACIÓN PRIMARIA, GRAL. MARIANO ESCOBEDO, MONTEMORELOS, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. , trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210301984154 | Proyecto de inversión | 182879.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182879.28, modificado:182879.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL AYALEÑO - 166431 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166431 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAHUTEMIOC Y , FRENTE AL RIO ALAMO, lon:-99.745323, lat:26.491043}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 182879.28 | 182879.28 | 182879.28 | 182879.28 | 182879.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL.PMIR332016.00, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:26505.37, importe_modificado:26505.37}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL*PMIR332016*002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:23569.11, importe_modificado:23569.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1984154/proyecto_INICIO, 1984154/proyecto_FIN, 1984154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065745 | Adquisición | 132182 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132182.0, modificado:132182.0}} | Suministro e instalación de diez (10) motobomba de 3/4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 132182 | 132182 | 132182 | 132182 | 132182 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072932 | Proyecto de inversión | 2835473.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835473.36, modificado:2887991.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE JUÁREZ Y ARAMBERRI, COL. CENTRO, DR. ARROYO, N.L. - 39742 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39742 | S | 126 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4151.0, meta_modificada:4151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALITA Y CALLE FRANCISCO MERLA MORENO, CALLE CUAUHTÉMOC REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN T, lon:-100.18143577, lat:23.67406044}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2887991.86 | 2887991.86 | 2887991.86 | 2887991.86 | 2887991.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-22-2022, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2830790.18, importe_modificado:2887991.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4151.0}} | {2072932/proyecto_INICIO, 2072932/proyecto_FIN, 2072932/proyecto_PROCESO, 2072932/proyecto_FIN, 2072932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075289 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:48658.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 55595 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 55595 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CALLE EBANO HACIENDA PALMITOS HACIENDA PALMITOS, 67465 PALMITOS (HACIENDA PALMITOS), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIMON Y CALLE NARANJO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PASANDO LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.99023767, lat:25.45471014}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 48658.29 | 48658.29 | 48658.29 | 48658.29 | 48658.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2075289/proyecto_INICIO, 2075289/proyecto_FIN, 2075289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302110231 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ANÁHUAC COLONIA INDEPENDENCIA - 118330 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 118330 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE RIO CHANCACA, CALLE DOCTOR DIAZ PARTIENDO DESDE EL COMEDOR COMUNITARIO QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE DOCTOR DIAZ HACIA EL PONIE, lon:-100.14352197, lat:27.22631158}} | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117345, contratista:, convocante:Municipio de Anahuac, Nuevo Leon, monto:1.2888719E7, importe_modificado:1.2888719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2110231/proyecto_INICIO, 2110231/proyecto_PROCESO, 2110231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117686 | Proyecto de inversión | 39287.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39287.3, modificado:41206.63}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO LA UNION - 151441 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151441 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA UNIÓN, 67467 LA UNIÓN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO TERREROS VAQUERO KM 4.3 MARGEN IZQUIERDO ESTA EL EJIDO LA UNION, lon:-99.95408732, lat:25.4095072}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 41206.63 | 41206.63 | 41206.63 | 41206.63 | 41206.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-10/22-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:278072.97, importe_modificado:278072.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2117686/proyecto_INICIO, 2117686/proyecto_FIN, 2117686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117737 | Proyecto de inversión | 73659.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73659.69, modificado:72778.95}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO EL PALMITO - 151630 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151630 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:84, direccion:CALLE VIDAL VELA EJIDO PALMITOS, 67465 PALMITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VENANCIO IRACHETA CAMINO ALAMITOS SAN JUAN KM 3 MARGEN IZQUIERDO ESTA EL EJIDO PALMITOS LA, lon:-99.97192798, lat:25.46265154}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 72778.95 | 72778.95 | 72778.95 | 72778.95 | 72778.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/22-AD, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:270766.09, importe_modificado:270766.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2117737/proyecto_INICIO, 2117737/proyecto_FIN, 2117737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117753 | Proyecto de inversión | 30276.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30276.51, modificado:31018.52}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO SAN DIEGO MOLINO VIEJO - 151672 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151672 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:117, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO SAN DIEGO, 67493 SAN DIEGO Y MOLINO VIEJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN ROBERTO LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DEL AREA MUNICIPAL Y A UN LADO DEL JARDI, lon:-99.78139849, lat:25.58166829}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 31018.52 | 31018.52 | 31018.52 | 31018.52 | 31018.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/22-AD, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:319841.0, importe_modificado:319841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117753/proyecto_INICIO, 2117753/proyecto_FIN, 2117753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122082 | Proyecto de inversión | 29559.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29559.25, modificado:30231.92}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HACIENDA SANTA ISABEL - 171248 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171248 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 050 HACIENDA SANTA ISABEL, 67464 SANTA ISABEL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 12 MARGEN DERECHO A 1.6 KM SE ENCUENTRA LA , lon:-100.01237098, lat:25.47616824}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30231.92 | 30231.92 | 30231.92 | 30231.92 | 30231.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2122082/proyecto_INICIO, 2122082/proyecto_FIN, 2122082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302128135 | Proyecto de inversión | 775587.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775587.43, modificado:775587.43}} | REHABILIACIÓN DE PISO EN CANCHA DE LAS PRESAS - 200879 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 200879 | S | 39 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CALLEJON DE LA PRESA EJIDO LAS PRESAS, 67954 LAS PRESAS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO DE LA ASCENCIÓN A LA PRESA SE AVANZAN 500 M Y DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA CANCHA DE LA PRESA JUNTA AL TINACO DE AGUA Y A, lon:-100.03163067, lat:24.31338462}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 775587.43 | 775587.43 | 775587.43 | 775587.43 | 775587.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/042/8.51/01/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:775587.43, importe_modificado:775587.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2128135/proyecto_INICIO, 2128135/proyecto_FIN, 2128135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847035 | Proyecto de inversión | 151692.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151692.65, modificado:158446.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA CARDONA ASENTAMIENTO LA CARDONA - 227857 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227857 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROFIRIO DIAZ, A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL, lon:-99.98031435, lat:23.40318408}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 158446.86 | 158446.86 | 158446.86 | 158446.86 | 158446.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1847035/proyecto_INICIO, 1847035/proyecto_FIN, 1847035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847058 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:237670.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 227895 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227895 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL REFUGIO Y AL BORDO DE CARRETERA DE DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.21169241, lat:23.45110044}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 237670.3 | 237670.3 | 237670.3 | 237670.3 | 237670.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1847058/proyecto_INICIO, 1847058/proyecto_FIN, 1847058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874444 | Proyecto de inversión | 917896.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:917896.09, modificado:952937.31}} | PRIMARIA ¿LIC. BENITO JUAREZ¿, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, APODACA, NUEVO LEÓN. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 299-20 OT 14397 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 952937.31 | 952937.31 | 952937.31 | 952937.31 | 952937.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401874458 | Proyecto de inversión | 349671.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:349671.35, modificado:432647.14}} | PRIM LUIS GONZALEZ Y GONZALEZ, MISION DE SAN JUAN, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 307-20 OT 14411 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 432647.14 | 432647.14 | 432647.14 | 432647.14 | 432647.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101885898 | Proyecto de inversión | 718244.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:718244.09, modificado:709713.64}} | PRIM FRANCISCO BELTRAN OTERO, AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 59-21 15743 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 709713.64 | 709713.64 | 709713.64 | 709713.64 | 709713.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-59/21 OT 15743 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, ¿FRANCISCO BELTRAN OTERO¿, COL. AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886418 | Proyecto de inversión | 596576.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:596576.68, modificado:596478.83}} | PRIM ALFREDO GARZA RIOS, INFONAVIT RIO VERDE, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 91-21 14466 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 596478.83 | 596478.83 | 596478.83 | 596478.83 | 596478.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-91/21 OT 14466 REHABILITACIÓN PRIMARIA, ALFREDO GARZA RÍOS, COL. INFONAVIT RIO VERDE, LINARES, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210301996400 | Proyecto de inversión | 60959.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60959.41, modificado:60959.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL ALAMO - 213582 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 213582 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCI I MADERO INTERIOR SN EJIDO EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), 65440 EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES A DOSCIENTOS METROS , lon:-99.770383, lat:26.48622}} | 2021-09-01 | 2021-09-28 | 60959.41 | 60959.41 | 60959.41 | 60959.41 | 60959.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1996400/proyecto_INICIO, 1996400/proyecto_FIN, 1996400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075232 | Proyecto de inversión | 55874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55874.42, modificado:68691.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 55286 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 55286 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:49.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 050 HACIENDA SANTA ISABEL, 67464 SANTA ISABEL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PO, lon:-100.01255974, lat:25.47507134}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 68691.6 | 68691.6 | 68691.6 | 68691.6 | 68691.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.41}} | {2075232/proyecto_INICIO, 2075232/proyecto_FIN, 2075232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075301 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:30029.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 55711 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 55711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO ALAMITO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 020 HACIENDA HACIENDA LAS TRANCAS, 67474 HACIENDA LAS TRANCAS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA P, lon:-99.91195819, lat:25.50825849}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30029.11 | 30029.11 | 30029.11 | 30029.11 | 30029.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.6}} | {2075301/proyecto_INICIO, 2075301/proyecto_PROCESO, 2075301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075654 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:31280.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 57911 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 57911 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO SANTA FE - GENERAL TREVIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 HACIENDA SANTA FE, 67453 SANTA FE, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COM, lon:-99.94997584, lat:25.56126799}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 31280.33 | 31280.33 | 31280.33 | 31280.33 | 31280.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.5}} | {2075654/proyecto_INICIO, 2075654/proyecto_FIN, 2075654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302111946 | Proyecto de inversión | 7952298.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7952298.27, modificado:7952298.27}} | PAVIMENTACION EN CALLE SERAFIN ROBLES ,PRIV.FCO I MADERO Y GRAL AMADOR SALAZAR - 126389 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | 126389 | S | 800 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7332.7, meta_modificada:7332.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE SERAFIN ROBLES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL.AMADOR SALAZAR Y CALLE PRIV.FCO.I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA SE PAVIMENTAN LAS CALLES GRAL.AMADOR , lon:-100.27243, lat:25.910848}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7952298.27 | 7952298.27 | 7952298.27 | 7952298.27 | 7952298.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-01/2022, contratista:INMOTERRA REGIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:7896676.79, importe_modificado:7896676.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7332.7}} | {2111946/proyecto_PROCESO, 2111946/proyecto_FIN, 2111946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117691 | Proyecto de inversión | 16771.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16771.98, modificado:19051.84}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EL EJIDO DE SANTA EFIGENIA - 151452 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151452 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CHIHUAHUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA EFIGENIA, 67474 SANTA EFIGENIA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CRUZANDO EL PUENTE MARGEN IZQUIERDO A 200 MTS SE ENCUENTRA LA PRI, lon:-99.98862353, lat:25.53697856}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 19051.84 | 19051.84 | 19051.84 | 19051.84 | 19051.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117691/proyecto_INICIO, 2117691/proyecto_FIN, 2117691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117712 | Proyecto de inversión | 51422.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51422.2, modificado:50338.55}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO EL CASTILLO - 151549 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151549 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE JOSE DIAZ PALOMO EJIDO EL CASTILLO, 67456 EL CASTILLO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LEAL ELIZONDO Y , EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CASTILLO ENFRENTE DE LA PRIMARIA J, lon:-100.01718545, lat:25.52118352}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 50338.55 | 50338.55 | 50338.55 | 50338.55 | 50338.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2117712/proyecto_INICIO, 2117712/proyecto_FIN, 2117712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117720 | Proyecto de inversión | 1392 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392.0, modificado:1682.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN SAN JUAN DE LOS GARZA - 151580 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151580 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:CALLE MELQUIADES ACOSTA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO, 67459 SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENACIO Y CALLE ANTONIO TORRES, CALLE PEDRO GAONA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE, lon:-100.06081535, lat:25.53098574}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117720/proyecto_INICIO, 2117720/proyecto_FIN, 2117720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117728 | Proyecto de inversión | 19164.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19164.99, modificado:19055.54}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO SAN BARTOLO EL PUERTO - 151609 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151609 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, direccion:CALLE SIMON SEPULVEDA HACIENDA SAN BARTOLO PUERTO RICO, 67456 SAN BARTOLO (PUERTO RICO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JESUS GALINDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AVILA CAMACHO CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 4.5 MARGEN D, lon:-100.00921007, lat:25.54468036}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 19055.54 | 19055.54 | 19055.54 | 19055.54 | 19055.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/22-AD, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:270766.09, importe_modificado:270766.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117728/proyecto_INICIO, 2117728/proyecto_FIN, 2117728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117748 | Proyecto de inversión | 17988.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17988.79, modificado:19265.73}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO VAQUEROS - 151665 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151665 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - TERAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO VAQUEROS ESTACIÓN, 67496 VAQUEROS [ESTACIÓN], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO SAN JUANTERAN KM 20100 MARGEN IZQUIERDO A 500 MTS SE , lon:-99.79740436, lat:25.38575496}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 19265.73 | 19265.73 | 19265.73 | 19265.73 | 19265.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/22-AD, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:319841.0, importe_modificado:319841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117748/proyecto_INICIO, 2117748/proyecto_FIN, 2117748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122097 | Proyecto de inversión | 11016.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11016.98, modificado:10880.8}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EL EJIDO SAN LORENZO - 171326 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171326 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:127, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN LORENZO, 67464 SAN LORENZO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTIN CEDILLO Y , CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 10.1 MARGEN IZQUIERDO A 3.6 KM ESTA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.9723647, lat:25.49953386}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 10880.8 | 10880.8 | 10880.8 | 10880.8 | 10880.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2122097/proyecto_PROCESO, 2122097/proyecto_FIN, 2122097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122107 | Proyecto de inversión | 19421.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19421.58, modificado:17943.81}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EL EJIDO LA CONCEPCION - 171363 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171363 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CONCEPCIÓN, 67490 LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONCEPCION CERDA Y CALLE PABLO MENDOZA SERNA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-99.76424732, lat:25.49298288}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 17943.81 | 17943.81 | 17943.81 | 17943.81 | 17943.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/22-AD, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:319841.0, importe_modificado:319841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2122107/proyecto_INICIO, 2122107/proyecto_FIN, 2122107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302129437 | Proyecto de inversión | 359600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359600.0, modificado:359600.0}} | EQUIPAMIENTO EN PLAZA CIVICA, BANCAS, EN ARAMBERRI - 206279 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 206279 | S | 1345 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO LA PLAZA SE ENCUENTRAFRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-99.81765794, lat:24.10054963}} | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SE/2.11/001/05/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:359600.0, importe_modificado:359600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2129437/proyecto_FIN, 2129437/proyecto_INICIO, 2129437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847846 | Proyecto de inversión | 110640.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110640.58, modificado:386827.66}} | AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 230247 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 230247 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE J. LOPEZ PORTILLO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA Y MEDIA, lon:-100.11804121, lat:23.42829299}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 386827.66 | 386827.66 | 386827.66 | 386827.66 | 386827.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-RP-R33-03/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:386829.53, importe_modificado:386829.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1847846/proyecto_FIN, 1847846/proyecto_PROCESO, 1847846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401876856 | Proyecto de inversión | 1639091.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1639091.29, modificado:1576620.06}} | SEC TEC NUM 116 ADRIAN SADA TREVIÑO, REAL DE SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14383 OPF 369-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 1576620.06 | 1576620.06 | 1576620.06 | 1576620.06 | 1576620.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101885462 | Proyecto de inversión | 1175691.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1175691.26, modificado:1172985.72}} | PRIM PROFR ALBERTO JAUREGI LOPEZ, LA PRIMAVERA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 44-21 15751 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1172985.72 | 1172985.72 | 1172985.72 | 1172985.72 | 1172985.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-44/21 OT 15751 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, PROFR ALBERTO JAUREGUI LOPEZ, LE PRIMAVERA, MONTERREY, trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886034 | Proyecto de inversión | 490218.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490218.53, modificado:483407.01}} | JN MANUEL SANTOS GONZALEZ, CENTRO, BUSTAMANTE | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 67-21 14207 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Bustamante, N.L., México, lon:-100.5055369, lat:26.5343082}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 483407.01 | 483407.01 | 483407.01 | 483407.01 | 483407.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-67/21 OT 14207 REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS, ¿MANUEL SANTOS GONZALEZ¿, COL. CENTRO, BUSTAMANTE, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886420 | Proyecto de inversión | 1749145.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1749145.79, modificado:1312955.14}} | JN LUIS VILLARREAL, YERBANIZ, SANTIAGO | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 93-21 14504 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1312955.14 | 1312955.14 | 1312955.14 | 1312955.14 | 1312955.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OPF-93/21 OT 14504 CONSTRUCCIÓN JARDIN DE NIÑOS, LUIS VILLARREAL, COL. YERBANIZ, SANTIAGO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210301979531 | Proyecto de inversión | 620553.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620553.6, modificado:620553.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL VALLECILLO NUEVO LEON - 147536 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 147536 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE IGNAVIO ALLENDE 355 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPOE VICTORIA, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS SE UBICA A CIEN METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.99061667, lat:26.6602515}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 620553.6 | 620553.6 | 620553.6 | 620553.6 | 620553.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1979531/proyecto_INICIO, 1979531/proyecto_PROCESO, 1979531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984150 | Proyecto de inversión | 121919.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121919.52, modificado:121919.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN CARLOS - 166423 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166423 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, A 300 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.7943023, lat:26.5715814}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL.PMIR332016.002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:121212.76, importe_modificado:121212.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1984150/proyecto_INICIO, 1984150/proyecto_PROCESO, 1984150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210402012264 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETOS - 4058 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4058 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SERAFIN PEÑA, CALLE DIAS ORDAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.90789717, lat:24.73049555}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/02/2021, contratista:ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ITURBIDE, monto:2816230.91, importe_modificado:2816230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2012264/proyecto_PROCESO, 2012264/proyecto_FIN, 2012264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220102065757 | Adquisición | 9618750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9618750.0, modificado:9759799.76}} | Suministro e instalación de tres (3) filtro prensa banda de 3.2 metros de ancho de banda, para desaguar 200 KG/H/M (base seca) de lodo digerido aireado con contenido de solidos de 2.5 a 4% para lograr una ¿torta¿ igual a mayor del 22% (incluye periféricos como compresor para abastecimiento de aire, mangueras de aceite, aire, tablero de control eléctrico, cableado, conexiones agua, aire, aceite, así como banda de neopreno respectiva, para el mejoramiento de la Ptar Dulces Nombres en el Municipio de Pesquería, Nuevo León, la instalación será por conducto de ésta SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCIÓN 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-21002/111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 9759799.76 | 9759799.76 | 9759799.76 | 9759799.76 | 9759799.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075698 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:44487.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 58179 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 58179 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 HACIENDA LA TRINIDAD, 67462 LA TRINIDAD, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL JARDIN DE NIÑOS SE ECUENTRA LA VIVIENDA, lon:-100.00408084, lat:25.50297222}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 44487.58 | 44487.58 | 44487.58 | 44487.58 | 44487.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2075698/proyecto_INICIO, 2075698/proyecto_FIN, 2075698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076640 | Acción | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63269 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 63269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.673228, lat:24.884642}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001, contratista:MAYRA TERESA SANTIAGO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2076640/proyecto_INICIO, 2076640/proyecto_FIN, 2076640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302108491 | Proyecto de inversión | 120640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120640.0, modificado:120640.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN CEDRITOS - 101628 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 101628 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:CALLEJON CAMINO A CEDRITOS EJIDO CEDRITOS, 67946 CEDRITOS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CEDRITOS SE AVANZAPOR UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y SE AVANZA 50 METROS Y SE ENCUENT, lon:-100.12299353, lat:24.17158727}} | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC/1.1/001/V.L./2022, contratista:MELISSA VILLANUEVA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:120640.0, importe_modificado:120640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2108491/proyecto_INICIO, 2108491/proyecto_FIN, 2108491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117739 | Proyecto de inversión | 22542.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22542.37, modificado:22151.57}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HACIENDA PALMITOS - 151636 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151636 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CALLE EVANO HACIENDA PALMITOS, 67465 PALMITOS (HACIENDA PALMITOS), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NOGAL, LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PAVON SE UBICA EN CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 15.5 MARGEN IZQUIERDO, lon:-99.9917087, lat:25.45427421}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 22151.57 | 22151.57 | 22151.57 | 22151.57 | 22151.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/22-AD, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:270766.09, importe_modificado:270766.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117739/proyecto_PROCESO, 2117739/proyecto_INICIO, 2117739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302126159 | Proyecto de inversión | 1133088 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133088.0, modificado:1133088.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA - 190653 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 190653 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIX CONTRERAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE NARANJO LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.82179811, lat:24.1100858}} | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 1133.09 | 1133088 | 1133088 | 1133088 | 1133088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/001/4.2/06/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1133088.0, importe_modificado:1133008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2126159/proyecto_PROCESO, 2126159/proyecto_FIN, 2126159/proyecto_INICIO, 2126159/proyecto_FIN, 2126159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127886 | Proyecto de inversión | 3282675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282675.29, modificado:3282675.29}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, PLAZA, EN ARAMBERRI - 199747 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 199747 | S | 1210 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO LA PLAZA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-99.81762968, lat:24.10048824}} | 2022-05-01 | 2022-07-25 | 3282675.29 | 3282675.29 | 3282675.29 | 3282675.29 | 3282675.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SE/2.11/001/02/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:3282675.29, importe_modificado:3282675.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2127886/proyecto_INICIO, 2127886/proyecto_PROCESO, 2127886/proyecto_FIN, 2127886/proyecto_PROCESO, 2127886/proyecto_FIN, 2127886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847056 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:396117.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAS PALOMAS LAJILLAS ASENTAMIENTO LAS PALOMAS LAJILLAS - 227890 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227890 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE ARAMBERRI INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PALOMAS, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CONASUPO, lon:-100.18124125, lat:23.54579677}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 396117.16 | 396117.16 | 396117.16 | 396117.16 | 396117.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1847056/proyecto_INICIO, 1847056/proyecto_FIN, 1847056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847808 | Proyecto de inversión | 52690.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52690.27, modificado:55036.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 230158 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 230158 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA DE ESCUELA PUBLICA, lon:-100.21506349, lat:23.45038619}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 55036 | 55036 | 55036 | 55036 | 55036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1847808/proyecto_INICIO, 1847808/proyecto_FIN, 1847808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401848696 | Proyecto de inversión | 60293.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60293.8, modificado:62978.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 233070 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233070 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORTILLO, CALLE MATAMOROS A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO, lon:-100.11694611, lat:23.4280767}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 62978.42 | 62978.42 | 62978.42 | 62978.42 | 62978.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1848696/proyecto_INICIO, 1848696/proyecto_FIN, 1848696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401875332 | Proyecto de inversión | 3349371.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3349371.23, modificado:3056597.15}} | PRIM PROFR DANIEL PEÑA CANTU HEROES DE CAPELLANIA GARCIA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15476 OPF 401-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-23 | 2021-05-21 | 3056597.15 | 3056597.15 | 3056597.15 | 3056597.15 | 3056597.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101885126 | Proyecto de inversión | 184342.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184342.11, modificado:142517.86}} | JN PEDRO R NAVA, LAS BRISAS, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 38-21 15989 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-10 | 2021-04-08 | 142517.86 | 142517.86 | 142517.86 | 142517.86 | 142517.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-38/21 OT 15989 REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS, PEDRO R. NAVA, COL. LAS BRISAS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101886657 | Proyecto de inversión | 909721.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:909721.06, modificado:909700.59}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 96-21 15741 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 909700.59 | 909700.59 | 909700.59 | 909700.59 | 909700.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-96/21 OT 15741 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, PROFR. SERAFIN PEÑA, COL. SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | NLE210201940248 | Proyecto de inversión | 479812.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479812.31, modificado:479581.41}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿GUADALUPE VICTORIA¿, COL. PABLO DE LOS SANTOS, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15992 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 121-21 OT 15992 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 479581.41 | 479581.41 | 479581.41 | 479581.41 | 479581.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301979563 | Proyecto de inversión | 51712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51712.8, modificado:51712.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN PALO ALTO ,VALLECILLO NUEVO LEON - 147656 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 147656 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO, 65400 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-99.74582, lat:26.493966}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1979563/proyecto_INICIO, 1979563/proyecto_FIN, 1979563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984153 | Proyecto de inversión | 155138.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155138.4, modificado:155138.4}} | CONSTRUCION DE TECHO FIRME EN EL AYALEÑO - 166429 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166429 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A SABINAS, A DOSCIENTOS METROS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-99.744992, lat:26.494535}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 155138.4 | 155138.4 | 155138.4 | 155138.4 | 155138.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1984153/proyecto_INICIO, 1984153/proyecto_PROCESO, 1984153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984155 | Proyecto de inversión | 121919.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121919.52, modificado:121919.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LOS COLORADOS DE ABAJO - 166432 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166432 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO LOZANO, CALLE PRIVADA GUERRERO A CIEN METROS DEL RIO, lon:-99.90822, lat:26.478127}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1984155/proyecto_INICIO, 1984155/proyecto_FIN, 1984155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984159 | Proyecto de inversión | 51712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51712.8, modificado:51712.8}} | CONSTRUCCION NDE TECHO FIRME EN AQUILES SERDAN - 166437 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), 65419 AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDITA DE AQUILES SERDAN, lon:-99.72014, lat:26.894128}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1984159/proyecto_INICIO, 1984159/proyecto_FIN, 1984159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202072283 | Proyecto de inversión | 2249999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249999.91, modificado:2299416.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, DR. ARROYO, N.L. - 35646 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 35646 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SANTA GERTRUDIS, 67926 SANTA GERTRUDIS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAÚL AZCARATE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUÁREZ SE REALIZARÁN LA CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA , lon:-100.17165745, lat:23.91411057}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2299416.26 | 2299416.26 | 2299416.26 | 2299416.26 | 2299416.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-15-2022, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2247718.2, importe_modificado:2299416.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2072283/proyecto_INICIO, 2072283/proyecto_PROCESO, 2072283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202074493 | Proyecto de inversión | 2057348.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057348.15, modificado:2334397.34}} | REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA, CALLE ANZURES CRUZ CON CALLE LONDRES, COL. ANZURES - 50131 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 50131 | S | 100 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:CALLE ANZURES INTERIOR SN COLONIA ANZURES, 67258 ANZURES, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LONDRES Y CALLE PRESTON, CALLE PRESTON AL NORTE COLINDA CON FRACCIONAMIENTO VALPARAISO AL SUR CON COL. LOS PUERTOS AL ESTE CON LOMAS DE ANZ, lon:-100.11622088, lat:25.69226164}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 2334397.34 | 2334397.34 | 2334397.34 | 2334397.34 | 2334397.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2022-11, contratista:Grupo Constructor Yugo S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:2056496.94, importe_modificado:2334697.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {2074493/proyecto_INICIO, 2074493/proyecto_FIN, 2074493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075686 | Proyecto de inversión | 27937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27937.2, modificado:48435.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 58111 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 58111 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CHIHUAHUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA CHUECA, 67474 LA CHUECA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, lon:-99.98034256, lat:25.53729619}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 48435.85 | 48435.85 | 48435.85 | 48435.85 | 48435.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.84}} | {2075686/proyecto_INICIO, 2075686/proyecto_FIN, 2075686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076203 | Proyecto de inversión | 5981.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5981.89, modificado:6225.0}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y ELECTRICO EN PLANTEL EDUCATIVO EJIDO SAN MIGUELITO - 61056 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 61056 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:CALLE ENRIQUE DE LOS SANTOS ARMENDARIZ EJIDO SAN MIGUELITO, 67474 SAN MIGUELITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE TOVAR Y CALLE NICOLAS MACIAS, CAMINO CADEREYTAHACIENDA TRANCAS KM 11 MARGEN IZQUIERDO ESTA LA PRIM, lon:-99.9397935, lat:25.51523052}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 6225 | 6225 | 6225 | 6225 | 6225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-10/22-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:278072.97, importe_modificado:278072.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2076203/proyecto_INICIO, 2076203/proyecto_FIN, 2076203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202076813 | Proyecto de inversión | 2890.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890.65, modificado:3249.18}} | MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PLANTEL EDUCATIVO EN HACIENDA SANTA FE - 64163 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 64163 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO SANTA FE - GENERAL TREVIÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined HACIENDA SANTA FE, 67453 SANTA FE, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DE LOS ABARRATOS COSS, lon:-99.94894554, lat:25.56018397}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 3249.18 | 3249.18 | 3249.18 | 3249.18 | 3249.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2076813/proyecto_INICIO, 2076813/proyecto_FIN, 2076813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202087945 | Proyecto de inversión | 529617.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:529617.53, modificado:778616.49}} | ESCUELA SECUNDARIA, COL. FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16557 ICIFED-OPE-23/22 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16557 ICIFED-OPE-23/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, lon:-100.248331, lat:25.70629}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 778616.49 | 778616.49 | 778616.49 | 778616.49 | 778616.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202088791 | Proyecto de inversión | 141738.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141738.31, modificado:141738.31}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 7 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 100 METROS, DE (8¿Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (1ERA ETAPA LA HUASTECA) OBRA C POZO 23 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11121 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:la huasteca, lon:-100.459963, lat:25.618817}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 141738.31 | 141738.31 | 141738.31 | 141738.31 | 141738.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302108482 | Proyecto de inversión | 1279619.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279619.94, modificado:1279619.94}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TREVIÑO Y ESCOBEDO EN ARAMBERRI - 101542 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 101542 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:266, direccion:CALLE TREVIÑO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NARANJO, CALLE FELIX CONTRERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD ESTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL AL COSTADO OR, lon:-99.81720183, lat:24.10065426}} | 2022-01-15 | 2022-02-20 | 1279619.94 | 1279619.94 | 1279619.94 | 1279619.94 | 1279619.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/02/4.2/01/2022, contratista:ACUAMARIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1279619.94, importe_modificado:1279619.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2108482/proyecto_INICIO, 2108482/proyecto_FIN, 2108482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109780 | Proyecto de inversión | 555248 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555248.0, modificado:555248.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ANÁHUAC COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC - 116297 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 116297 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA 110 INTERIOR 0 N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA SAN MIGUEL Y CALLE LOMA LOS MOLINOS, CALLE LOMA PIEDRAS NEGRAS LA CALLE COMIENZA DONDE SE UBICA UNA DISPENSADORA , lon:-100.12690065, lat:27.24941739}} | 2022-08-09 | 2022-09-29 | 555248 | 555248 | 555248 | 555248 | 555248 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117345, contratista:, convocante:Municipio de Anahuac, Nuevo Leon, monto:1.2888719E7, importe_modificado:1.2888719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2109780/proyecto_INICIO, 2109780/proyecto_FIN, 2109780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114333 | Proyecto de inversión | 1239878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239878.41, modificado:1171002.18}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO EJIDO SAN ISIDRO - 138196 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138196 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE ELODIO ZAPATA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ SEENCUENTRAN DENTRO DEL TELEBACHILLERATO, lon:-100.17205435, lat:23.25885359}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1171002.18 | 1171002.18 | 1171002.18 | 1171002.18 | 1171002.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMNL-R33-03-2022, contratista:ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1238842.58, importe_modificado:1239878.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2114333/proyecto_INICIO, 2114333/proyecto_FIN, 2114333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117756 | Proyecto de inversión | 48528.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48528.09, modificado:49461.01}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN EJIDO RANCHO VIEJO - 151677 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151677 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - RANCHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RANCHO VIEJO, 67454 RANCHO VIEJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LAS VIAS DEL TREN A TAMPICO A 200 MTS SE ENCUENTRO EL EJIDO RANCHO, lon:-99.82315605, lat:25.54090057}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 49461.01 | 49461.01 | 49461.01 | 49461.01 | 49461.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/22-AD, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:319841.0, importe_modificado:319841.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2117756/proyecto_FIN, 2117756/proyecto_PROCESO, 2117756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127825 | Proyecto de inversión | 115536 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115536.0, modificado:115536.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL RODEO - 199491 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 199491 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:BRECHA TRAMO EL RODEO - OJOS DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO EL RODEO, 67957 EL RODEO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE AVANZA HACIA EL LADO PONIENTE RUMBO AL ARROYO, 800 ML. E, lon:-99.66481644, lat:24.23516732}} | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 115536 | 115536 | 115536 | 115536 | 115536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SC/0052/01/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:115536.0, importe_modificado:115536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2127825/proyecto_PROCESO, 2127825/proyecto_FIN, 2127825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302128645 | Proyecto de inversión | 974118.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974118.35, modificado:974118.35}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS EN PLAZA PRINCIPAL DE ARAMBERRI - 203136 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 203136 | S | 1345 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRIVADA ESCOBEDO, CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y FRENTE A LA IGLESIA DE , lon:-99.81765203, lat:24.10064022}} | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 974118.35 | 974118.35 | 974118.35 | 974118.35 | 974118.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/001/001/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:974118.35, importe_modificado:974118.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2128645/proyecto_PROCESO, 2128645/proyecto_FIN, 2128645/proyecto_PROCESO, 2128645/proyecto_INICIO, 2128645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200101702721 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1057914.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA N.L. CENTRO (CALLLE REFORMA, IGNACIO RAYON Y PINO SUAREZ). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12251 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 1057914.3 | 1057914.3 | 1057914.3 | 1057914.3 | 1057914.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200201704807 | Proyecto de inversión | 1115178.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1115178.01, modificado:1105610.26}} | PRIM HILDEBRANDO S GARZA SEPULVEDA, ARBOLEDAS, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 164-20 OT 14582 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1105610.26 | 1105610.26 | 1105610.26 | 1105610.26 | 1105610.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-164/20 OT 14582 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA HILDEBRANDO S. GARZA SEPÚLVEDA, ARBOLEDAS, GARCIA., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE200401844785 | Proyecto de inversión | 654291.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654291.02, modificado:683423.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 221743 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 221743 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE RUIZ CORTINES A UNA CUADRA EL HOTEL KEVIN Y A 2 CUADRAS DEL HOSPITAL DE MIER, lon:-100.12226761, lat:23.42346946}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 683423.74 | 683423.74 | 683423.74 | 683423.74 | 683423.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1844785/proyecto_PROCESO, 1844785/proyecto_INICIO, 1844785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847063 | Proyecto de inversión | 303385.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303385.3, modificado:316893.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 227907 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO BLE | 227907 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS A TRES CUADRAS DE UN PARQUE Y 2 DE LA PAPELERÍA KIKE, lon:-100.11928046, lat:23.4259131}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 316893.72 | 316893.72 | 316893.72 | 316893.72 | 316893.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMN-CV-R33-02/2020, contratista:CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:2680834.15, importe_modificado:2680834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1847063/proyecto_INICIO, 1847063/proyecto_FIN, 1847063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401847147 | Proyecto de inversión | 668019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668019.17, modificado:668019.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 228124 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 228124 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CUAHUTEMOC COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA LA MESILLA Y CALLE EJIDO TINAJAS, SE ENCUENTRA FRENTE A TIENDA DICONSA, lon:-99.76101106, lat:23.96593777}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 668019.17 | 668019.17 | 668019.17 | 668019.17 | 668019.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1847147/proyecto_INICIO, 1847147/proyecto_PROCESO, 1847147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE200401879441 | Proyecto de inversión | 994461.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994461.62, modificado:976822.61}} | JN PABLO O HIGGINS, CENTRO RAYONES - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14490 OPF 314-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Rayones, N.L., México, lon:-100.0748225, lat:25.0160712}} | 2020-11-10 | 2021-03-07 | 976822.61 | 976822.61 | 976822.61 | 976822.61 | 976822.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210101884857 | Proyecto de inversión | 1226479.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1226479.15, modificado:1175115.78}} | PRIM PROFR ALVARO GARZA GARCIA, VALLE DE LINCOLN GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 19-21 15988 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCIA N.L , lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1175115.78 | 1175115.78 | 1175115.78 | 1175115.78 | 1175115.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-19/21 OT 15988 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA PROFR. ALVARO GARZA GRACIA, COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885071 | Proyecto de inversión | 693179.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693179.23, modificado:690543.15}} | PRIM FRANCISCO JAVIER MINA, MINA, MINA | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 34-21 14475 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Mina, N.L., México, lon:-100.532424, lat:26.001322}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 690543.15 | 690543.15 | 690543.15 | 690543.15 | 690543.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-34/21 OT 14475 REHABILITACIÓN PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, COL. MINA, MINA, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210101885804 | Proyecto de inversión | 837121.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837121.61, modificado:822570.14}} | PRIM AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, VILLAS DE SAN FRANCISCO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 54-21 15763 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 822570.14 | 822570.14 | 822570.14 | 822570.14 | 822570.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ICIFED-OPF-54/21 OT 15763 CONSTRUCCIÓN PRIMARIA, ¿AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE¿, COL. VILLAS DE SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., trimestre:3.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, QUE PERMITA DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. , trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | NLE210201908327 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6448 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6448 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:EJIDO AGUAS DE EN MEDIO, 00000 AGUA DE ENMEDIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA COMUNIDAD DE AGUAS DE EN MEDIO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 60 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.77122743, lat:24.46002265}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/02/2021, contratista:ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ITURBIDE, monto:2816230.91, importe_modificado:2816230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1908327/proyecto_INICIO, 1908327/proyecto_PROCESO, 1908327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984152 | Proyecto de inversión | 182879.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182879.28, modificado:182879.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PALO ALTO - 166427 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166427 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE A LOPEZ Y CALLE CARLOS GARZA E, FRENTE A LA TIENDA, lon:-99.74344, lat:26.500052}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 182879.28 | 182879.28 | 182879.28 | 182879.28 | 182879.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL+PMIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:48485.1, importe_modificado:48485.1}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MN.NLPMIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:M,VNLPMIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:26505.37, importe_modificado:26505.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1984152/proyecto_INICIO, 1984152/proyecto_FIN, 1984152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984157 | Proyecto de inversión | 60959.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60959.92, modificado:60959.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL RECUERDO - 166434 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166434 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL RECUERDO, 65400 EL RECUERDO (LOS VERA), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE AL TANQUE DE AGUA, lon:-99.907015, lat:26.42268}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 60959.92 | 60959.92 | 60959.92 | 60959.92 | 60959.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984157/proyecto_INICIO, 1984157/proyecto_FIN, 1984157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984158 | Proyecto de inversión | 51712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51712.8, modificado:51712.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN LOS COLORADOS DE ABAJO - 166436 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166436 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO LOZANO, CALLE PRIVADA GUERRERO A 50 METROS DE LA PLAZA PRINC, lon:-99.90822, lat:26.478127}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | 51712.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1984158/proyecto_INICIO, 1984158/proyecto_FIN, 1984158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984161 | Proyecto de inversión | 121919.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121919.52, modificado:121919.52}} | CONSTRUCCION DE CUAERTO PARA BAÑO EN AQUILES SERDAN - 166440 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166440 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), 65419 AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 80 METROS DEL RIO, lon:-99.72075, lat:26.893589}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | 121919.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1984161/proyecto_INICIO, 1984161/proyecto_FIN, 1984161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301984162 | Proyecto de inversión | 304799.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304799.15, modificado:304799.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 166441 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166441 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-99.987661, lat:26.660042}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 304799.15 | 304799.15 | 304799.15 | 304799.15 | 304799.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNLP.MIR332016002, contratista:CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L., monto:106021.48, importe_modificado:106021.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1984162/proyecto_INICIO, 1984162/proyecto_FIN, 1984162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE210301999659 | Acción | 149509.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149509.48, modificado:149509.48}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 222393 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 222393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.772392, lat:23.973261}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 149509.48 | 149509.48 | 149509.48 | 149509.48 | 149509.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-MGZ-006-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:149509.48, importe_modificado:149509.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999659/proyecto_INICIO, 1999659/proyecto_FIN, 1999659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075247 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA CHAPULTEPEC - 55375 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 55375 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA A LAMPAZOS INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y CALLE NARANJO, CALLE JOSE MARIA MORELOS A 5 CUADRAS HACIA EL PONIENTE PARTIENDO DESDE TIENDA D, lon:-100.14678457, lat:27.22952633}} | 2022-05-09 | 2022-08-19 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117345, contratista:, convocante:Municipio de Anahuac, Nuevo Leon, monto:1.2888719E7, importe_modificado:1.2888719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2075247/proyecto_INICIO, 2075247/proyecto_PROCESO, 2075247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202075533 | Proyecto de inversión | 55874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55874.42, modificado:60753.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 57268 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 57268 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:43.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO EL CASTILLO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 5 HACIENDA EL DURAZNO, 67480 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE SOBRE RIO, lon:-100.06583331, lat:25.47119409}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 60753.35 | 60753.35 | 60753.35 | 60753.35 | 60753.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-06/22-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1313822.59, importe_modificado:1313822.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.7}} | {2075533/proyecto_INICIO, 2075533/proyecto_FIN, 2075533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202089200 | Proyecto de inversión | 109731.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109731.53, modificado:109731.53}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA C POZO 54 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11281 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Compostela Juárez, N.L., lon:-100.14912, lat:25.58093}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 109731.53 | 109731.53 | 109731.53 | 109731.53 | 109731.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109476 | Proyecto de inversión | 694060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694060.0, modificado:694060.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ANÁHUAC COLONIA INDEPENDENCIA - 115093 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 115093 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO 411 411 INTERIOR 0 N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR DIAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE RIO TAMESÍ DESDE EL OXXO QUE SE UBICA EN EL CRUCE DE LA CALLE DOCTOR DIAZ Y CARRETERA , lon:-100.14129922, lat:27.22396072}} | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 694060 | 694060 | 694060 | 694060 | 694060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117345, contratista:, convocante:Municipio de Anahuac, Nuevo Leon, monto:1.2888719E7, importe_modificado:1.2888719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2109476/proyecto_INICIO, 2109476/proyecto_PROCESO, 2109476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302109540 | Proyecto de inversión | 485842 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485842.0, modificado:485842.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ANÁHUAC COLONIA CHAPULTEPEC - 115408 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 115408 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO 602 INTERIOR 0 N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CANALES, CALLE MANUEL RODRIGUEZ TRANSITANDO SOBRE LA CALLE NARANDO DE SUR A NORTE TRANSITANDO POR LA CALLE NAR, lon:-100.1479795, lat:27.23210684}} | 2022-08-09 | 2022-09-29 | 485842 | 485842 | 485842 | 485842 | 485842 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117345, contratista:, convocante:Municipio de Anahuac, Nuevo Leon, monto:1.2888719E7, importe_modificado:1.2888719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2109540/proyecto_INICIO, 2109540/proyecto_PROCESO, 2109540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302114410 | Proyecto de inversión | 1367521.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367521.68, modificado:1365447.36}} | CONSTRUCCIONTECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EJIDO CARDONA - 138491 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 138491 | S | 96 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIMBRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS DENTRO DE TELESECUNDARIA, lon:-99.98342625, lat:23.40168301}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1365447.36 | 1365447.36 | 1365447.36 | 1365447.36 | 1365447.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMN-R33-05-22, contratista:PIERRE GUADALUPE CORTEZ BELMARES, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1366269.29, importe_modificado:1367521.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {2114410/proyecto_INICIO, 2114410/proyecto_FIN, 2114410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117675 | Proyecto de inversión | 7290.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7290.83, modificado:7678.12}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HACIENDA CHIHUAHUA - 151379 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151379 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - HACIENDA TRANCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 820 + 1 HACIENDA CHIHUAHUA, 67456 CHIHUAHUA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTA HACIENDA LAS TRANCAS KM 6.8 MARGEN IZQUERDO SE E, lon:-99.95564161, lat:25.54399346}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 7678.12 | 7678.12 | 7678.12 | 7678.12 | 7678.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-10/22-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:278072.97, importe_modificado:278072.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2117675/proyecto_PROCESO, 2117675/proyecto_INICIO, 2117675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302117708 | Proyecto de inversión | 49091.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49091.73, modificado:48691.92}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HDA LAS ABRAS - 151530 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 151530 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 HACIENDA LAS ABRAS, 67480 LAS ABRAS DE ABAJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , DEJANDO EL CAMINO A 4.5 KM ESTA LA HACIENDA LAS ABRAS AUN LADO DE LA, lon:-100.02991815, lat:25.43038248}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 48691.92 | 48691.92 | 48691.92 | 48691.92 | 48691.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-12/22-AD, contratista:RINIK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:167697.72, importe_modificado:167697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2117708/proyecto_INICIO, 2117708/proyecto_FIN, 2117708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302122105 | Proyecto de inversión | 7722.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7722.05, modificado:7817.94}} | MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN BAÑOS Y ELECTRICO EN HACIENDA EL REFUGIO - 171354 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 171354 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:103, direccion:CALLE PINO SUAREZ HACIENDA EL REFUGIO, 67463 EL REFUGIO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA PRIMARIA VICTORIA SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO A 100 MTSEN LA HACIENDA EL R, lon:-100.01488848, lat:25.46106422}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 7817.94 | 7817.94 | 7817.94 | 7817.94 | 7817.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ-R33-15/22-AD, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:439117.69, importe_modificado:439117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2122105/proyecto_INICIO, 2122105/proyecto_FIN, 2122105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302127600 | Proyecto de inversión | 397668.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397668.67, modificado:397668.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA PLAYITA - 197911 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 197911 | S | 1240 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SECCIÓN SUR, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON DE LA PLAYITA Y , INICIANDO LA CARRETERA A LA SALIDA A ZARAGOZA DEL LADO DERECHO SE NCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARAMBERRI Y , lon:-99.80775561, lat:24.08758468}} | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 397668.67 | 397668.67 | 397668.67 | 397668.67 | 397668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SE/001/4.2/01/2022, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:397668.67, importe_modificado:397668.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2127600/proyecto_INICIO, 2127600/proyecto_FIN, 2127600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE200301729424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316865.9 | 1126678.87
NLE200301787794 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4498657.19 | 4655899.31
NLE200301787797 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5998505.85 | 5998505.85
NLE200401825285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916834.4 | 916834.4
NLE200401832267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130074.06 | 751162.94
NLE200401846965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401848712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140685.45 | 137921.75
NLE200401874419 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3464433.81 | 3464178.35
NLE200401874440 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8416332.79 | 8411212.73
NLE200401874448 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385137.68 | 2385119.98
NLE200401879340 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918437.51 | 918437.51
NLE210101884859 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351771.07 | 342529.53
NLE210101885900 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101022.21 | 1109883.51
NLE210101886035 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999637.15 | 986225.67
NLE210201918865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2159840.91 | 2158753.51
NLE210201920972 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 9324560.72 | 9324560.72
NLE210201920972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6080248.03 | 6080248.03
NLE210201940149 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006309.4 | 922343.62
NLE210201940269 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1499336.62 | 1191598.78
NLE210201940740 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994794.6 | 986225.67
NLE210302004941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29819071.69 | 14428938.49
NLE210402033659 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 8669464.45 | 8669464.45
NLE210402033659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10009151.83 | 10009151.83
NLE220102064235 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645235.62 | 407791.05
NLE220102065684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 109092562.16 | 109092562.16
NLE220102065695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 25000000 | 24789258.48
NLE220102065722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 40832 | 39184.8
NLE220102065732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3344629.17 | 4655417.8
NLE220102065749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 20358700 | 17574870
NLE220102065753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1869154 | 1378113.64
NLE220102065760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11766000 | 10016714.84
NLE220102065810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 10294742.6 | 8079779.85
NLE220202070243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2606934.71 | 2606934.71
NLE220202070774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3278566 | 3278566
NLE220202071222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256048.97 | 2256048.97
NLE220202071233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256048.97 | 2256048.97
NLE220202071426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3149999.87 | 3149999.87
NLE220202071521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68941.32 | 68941.32
NLE220202071610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2188000 | 2188000
NLE220202072081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294124.6 | 294124.6
NLE220202072829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381379.41 | 1381379.41
NLE220202075027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586681.2 | 481341.69
NLE220202075551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 27804.74
NLE220202076193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11828.98 | 11305.68
NLE220202076745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
NLE220202076803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
NLE220202077068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400.02 | 62400.02
NLE220202077152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
NLE220202077183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200002 | 15200002
NLE220202077186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 210110.32
NLE220202077220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
NLE220202078129 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202078129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875343.87 | 875343.87
NLE220202078521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3785141.6 | 3785141.6
NLE220202078902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81854.75 | 81854.75
NLE220202078908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121145.03 | 121145.03
NLE220202078962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202079661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599904.8 | 599904.8
NLE220202079671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3797361.49 | 3797361.49
NLE220202080567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3805083.94 | 3805083.94
NLE220202082212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202088046 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279725.27 | 279725.27
NLE220202088051 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266584.6 | 266584.6
NLE220202088057 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527995.43 | 527995.43
NLE220202088167 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2543916.71 | 2543916.71
NLE220202088228 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1922386.27 | 1922386.27
NLE220202088941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 235298.81 | 235298.81
NLE220202089203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1197866.11 | 1197866.11
NLE220202098481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3184673 | 3184673
NLE220302101940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE220302104260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279734 | 1279734
NLE220302109575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289231.81 | 289231.81
NLE220302109971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302008.16 | 302008.16
NLE220302110509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258956.6 | 258956.6
NLE220302110926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240035.33 | 240035.33
NLE220302111406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240035.33 | 240035.33
NLE220302114385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538890.1 | 538890.1
NLE220302114403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
NLE220302115719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
NLE220302117967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647024.64 | 646453.67
NLE220302118967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127115 | 127115
NLE220302120952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410012.48 | 1410012.48
NLE220302122331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917563.18 | 955064.02
NLE220302126218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491691.78 | 491691.78
NLE220302127652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579419.62 | 579419.62
NLE220302128889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801683.99 | 1801683.99
NLE220302129216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220302130064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
NLE220302130238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390607.21 | 1390607.21
NLE220302131487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2568517.11 | 2568517.11
NLE220302138231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11801840 | 11801840
NLE220302138742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2329461 | 2329461
NLE220302139361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 45924684.74 | 45924684.74
NLE15160200665993 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704245 | 598112.06
NLE190201529651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102741.25 | 102741.25
NLE190201542377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322200.02 | 0
NLE190401655540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3338671.21 | 3338671.21
NLE200201704824 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3075817.35 | 1678061.5
NLE200401825276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2580000 | 2580000
NLE200401833993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227332.93 | 3227332.93
NLE200401844778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163572.76 | 160359.46
NLE200401847051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 371781.81
NLE200401874386 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17648500.68 | 17648372.95
NLE200401874461 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2275373.81 | 2318557.97
NLE210101884703 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857609.9 | 884978.82
NLE210101884858 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441664.08 | 414031.85
NLE210101885043 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3745697.43 | 3006448.15
NLE210101886029 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068571.31 | 1094571.26
NLE210101886036 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479203.81 | 497016.47
NLE210101886290 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520067.28 | 520063.24
NLE210101886406 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3759961.13 | 3967912.16
NLE210101886414 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395780.33 | 395760.79
NLE210101886671 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468293.71 | 434634.87
NLE210201940171 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17446081.94 | 17646080.76
NLE210201940265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389879.83 | 1314429.86
NLE210201940722 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5352543.79 | 5343823.96
NLE210301994126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320710.8 | 1320710.8
NLE210301997795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3216528.75 | 3216528.75
NLE210301999568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99053.3 | 99053.3
NLE210302004306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1056231 | 1042536.92
NLE210302004920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2048470.95 | 2047606.94
NLE210402012270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE210402012286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210402032787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2443601.28 | 2443601.28
NLE210402050902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128584.11 | 128584.11
NLE210402050932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464850.41 | 464850.41
NLE220102064233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16511212.8 | 15919797.78
NLE220102064245 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924026.7 | 923824.19
NLE220102064262 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237734.73 | 234380.12
NLE220102064268 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194625.91 | 194625.91
NLE220102064270 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547405.28 | 547405.28
NLE220102065696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 18897745 | 18897745
NLE220102065741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 33084 | 28768
NLE220202069287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2206277.59 | 2206277.59
NLE220202069378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10250000 | 10250000
NLE220202069456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13937762.04 | 13937762.04
NLE220202071241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256048.97 | 2256048.97
NLE220202071282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3149999.87 | 3149999.87
NLE220202071364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202071389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737728.77 | 732486.08
NLE220202071466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202072087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245912.67 | 245912.67
NLE220202072164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682787.55 | 682787.55
NLE220202072173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2159999.91 | 2159999.91
NLE220202072864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256048.97 | 2256048.97
NLE220202074316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1685127.97 | 1685127.97
NLE220202074831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28032523.72 | 28032523.72
NLE220202074951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192054.48 | 192054.48
NLE220202075425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 27804.74
NLE220202075694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 21270.62
NLE220202075944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241626.88 | 254557.6
NLE220202076616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2114577.11 | 2114577.11
NLE220202076651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
NLE220202076829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72800.02 | 72800.02
NLE220202076958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2950000
NLE220202077064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000 | 26000
NLE220202077074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158985.88 | 175146.79
NLE220202077304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 215014.28
NLE220202078115 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202078115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164014.1 | 1164014.1
NLE220202078577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003512.37 | 1003512.37
NLE220202078849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91677.32 | 91677.32
NLE220202078930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
NLE220202082218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202084070 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202084070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517810.15 | 517810.15
NLE220202084556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420420 | 1420420
NLE220202088120 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 629115.03 | 629115.03
NLE220202088128 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412659.36 | 412659.36
NLE220202088136 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2291173.26 | 2291173.26
NLE220202088237 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824878.36 | 1824878.36
NLE220202088264 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1821452.25 | 1821452.25
NLE220202088331 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165233.66 | 165013.21
NLE220202088372 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166921.96 | 1166921.96
NLE220202088756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3113881.6 | 3110227.43
NLE220202088759 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2693784.12 | 2693784.12
NLE220202088829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 397083.14 | 397083.14
NLE220202088849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 103617 | 103617
NLE220202088866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5558071.62 | 5558071.62
NLE220202088888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6082266.84 | 6082266.84
NLE220302101942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
NLE220302105632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812182.4 | 799223.57
NLE220302109349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313681.8 | 313681.8
NLE220302110798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606090.74 | 1606090.74
NLE220302114666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425848.16 | 425848.16
NLE220302115741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2807835.32 | 2807835.32
NLE220302115959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115000 | 115000
NLE220302117547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
NLE220302125569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142757.08 | 142757.08
NLE220302125597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117399.07 | 117399.07
NLE220302126055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125621.64 | 125621.64
NLE220302126153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3657589.36 | 3657589.36
NLE220302129241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4490532.56 | 4490532.56
NLE220302129261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220302129939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200374.9 | 3200374.9
NLE220302130037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
NLE220302130166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222539.05 | 222539.05
NLE220302130198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77300.76 | 77300.76
NLE220302130656 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3475639.7 | 3475639.7
NLE220302130659 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2067938.11 | 2067938.11
NLE220302131093 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695524.25 | 695524.25
NLE220302131366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3113881.6 | 3113881.6
NLE220302131409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11388724.5 | 11388724.5
NLE220302131421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5236931.28 | 5236931.28
NLE220302131428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3377098.09 | 3377098.09
NLE220302131497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3353871.52 | 3353871.52
NLE190201544891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116380.68 | 0
NLE190401580910 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE | 4090.33 | 4090.33
NLE190401580910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815140.17 | 815140.17
NLE190401600483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3311792.81 | 0
NLE200101700973 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863068.98 | 683158.9
NLE200401846998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 223069.09
NLE200401847714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48922.63 | 47961.57
NLE200401876518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
NLE210101885463 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617569.4 | 1615804.53
NLE210101885807 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457740.47 | 457722.42
NLE210101886267 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424206.76 | 424204.2
NLE210101886285 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354759.83 | 349776.8
NLE210101886412 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1673000 | 1669147.67
NLE210101886676 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346935.09 | 1299055.21
NLE210201940143 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1156192.09 | 1163371.19
NLE210201940470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1758154.84 | 1947681.36
NLE210201940676 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972211.13 | 2948981.03
NLE210201940711 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281087 | 281086.83
NLE210301985915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383440.96 | 383440.96
NLE210301997888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2863847.73 | 2863847.73
NLE210402012271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
NLE210402012276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367500 | 367500
NLE210402012278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210402012279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367500 | 367500
NLE210402057742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3300000 | 2683417.71
NLE210402057744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4057650 | 4057650
NLE220102064240 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546054.39 | 546045.71
NLE220102064254 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258540.44 | 230318.46
NLE220102065643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4201008.44 | 4201008.44
NLE220102065737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 296775 | 220409.77
NLE220102065750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 20602 | 20068
NLE220102065831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3533524.1 | 6022381.04
NLE220202069328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2016649.24 | 2016649.24
NLE220202069341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585200.76 | 1585200.76
NLE220202069457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3984053.45 | 3984053.45
NLE220202071291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202071312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719999.97 | 716398.44
NLE220202071331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629999.97 | 627246.72
NLE220202071462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202072194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079999.96 | 1078800
NLE220202072295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359999.99 | 359920
NLE220202073277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24775020 | 24715020
NLE220202074916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078687.89 | 1078687.89
NLE220202075940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791000 | 791000
NLE220202076091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241626.88 | 254557.6
NLE220202076280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
NLE220202076303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9550000 | 9550000
NLE220202076472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5816250 | 5816250
NLE220202076729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9700000 | 9700000
NLE220202076740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7050000 | 7050000
NLE220202077126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 215014.28
NLE220202077143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 215014.28
NLE220202077146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3489152.08 | 3489152.08
NLE220202077200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158985.88 | 175146.79
NLE220202077230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6300000 | 6300000
NLE220202077299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3781890 | 3781890
NLE220202078022 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202078022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1940023.5 | 1940023.5
NLE220202078147 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202078147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291781.29 | 291781.29
NLE220202078826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142500 | 142500
NLE220202078877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661386.38 | 661386.38
NLE220202078947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64500 | 64500
NLE220202078951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1760000 | 1760000
NLE220202078997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267000 | 267000
NLE220202082057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202082855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2972950.33 | 2972950.33
NLE220202088041 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849311.33 | 845822.66
NLE220202088145 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2775414.81 | 2819244.44
NLE220202088151 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2417647.35 | 2477664.8
NLE220202088177 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2173443.82 | 2173443.82
NLE220202088249 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497298.41 | 1497298.41
NLE220202088253 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1312255.97 | 1312255.97
NLE220202088328 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1793751.94 | 1793751.94
NLE220202088757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3479738.12 | 3479738.12
NLE220202088846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 891803.86 | 891803.86
NLE220202089201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 233160.73 | 233160.73
NLE220202089205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5940318.52 | 5940318.52
NLE220202098487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3080000 | 3080000
NLE220302101941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE220302101943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10646220.17 | 10646220.17
NLE220302108987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
NLE220302109531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303946.54 | 303946.54
NLE220302110240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130471 | 130471
NLE220302110299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310918.68 | 310918.68
NLE220302114371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262523.93 | 262523.93
NLE220302115043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579419.65 | 579419.65
NLE220302117495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721000 | 721000
NLE220302118041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212990.1 | 1212990.1
NLE220302119206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1632754.65 | 1632754.65
NLE220302122114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56689.01 | 41278.32
NLE220302123800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125621.64 | 125621.64
NLE220302123958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376864.92 | 376864.92
NLE220302125546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251243.28 | 251243.28
NLE220302125615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125621.64 | 125621.64
NLE220302129246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220302130116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785722.2 | 785722.2
NLE220302130175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78572.36 | 78572.36
NLE220302130200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499391.24 | 2499391.24
NLE220302131061 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037002.42 | 1037002.42
NLE220302131068 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515795.79 | 515795.79
NLE220302131096 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420888.21 | 420888.21
NLE220302131651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15405498.03 | 15405498.03
NLE220302131656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418151 | 418151
NLE220302138732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1923021.24 | 1923021.24
NLE220302138763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 535050000 | 535050000
NLE220302139483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 42500000 | 42500000
NLE14140200348921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 18469067 | 18469067
NLE200301787747 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6996605.04 | 3534459.61
NLE200401846931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 223069.09
NLE200401848764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2053072 | 2053072
NLE200401874406 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17399994 | 17749114.64
NLE200401877944 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418915.92 | 417606.72
NLE210101884696 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21059334.62 | 16718495.86
NLE210101885275 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 616492.16 | 612125.03
NLE210101886262 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149500 | 109841.95
NLE210101886656 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714986.59 | 714927.76
NLE210101886674 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910202.03 | 836397.32
NLE210201936381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10868664 | 10298768.31
NLE210201940720 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16421904.97 | 16287558.65
NLE210201940726 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547903.24 | 571863.98
NLE210301994933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891480.5 | 891480.5
NLE210301999476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377524.32 | 377524.32
NLE210302004934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29819071.69 | 15382101.5
NLE210402012269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
NLE210402012299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
NLE210402033681 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 26798412.59 | 26798412.59
NLE210402033681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6304136.31 | 6304136.31
NLE220102064224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7743945.6 | 7359918.94
NLE220102064266 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556091.04 | 543590.37
NLE220102065680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2761954 | 2690878.31
NLE220102065694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 35209979 | 32273114.31
NLE220102065698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1250000 | 1250000
NLE220102065759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9166667 | 9166667
NLE220202069383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344273.38 | 344273.38
NLE220202070705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2314000 | 2314000
NLE220202070872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
NLE220202071264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202071338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202071624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792000 | 1792000
NLE220202072289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719999.97 | 718487.18
NLE220202072845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3032307.35 | 3011058.18
NLE220202074921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761239.01 | 758393.71
NLE220202076092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110945.66 | 1102652.58
NLE220202076221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
NLE220202076296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262509.45 | 1262509.45
NLE220202076492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
NLE220202076795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124800.04 | 124800.04
NLE220202076903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
NLE220202077069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31200 | 31200
NLE220202077223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
NLE220202077258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455000.14 | 455000.14
NLE220202077958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100392.89 | 2100392.89
NLE220202078918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114596.65 | 120944.61
NLE220202078970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202079071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52500
NLE220202079212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972221.34 | 972221.34
NLE220202079670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3803187.79 | 3803187.79
NLE220202079673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636886.48 | 636886.48
NLE220202080612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2423914.58 | 2423914.58
NLE220202081958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202084150 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202084150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
NLE220202087950 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 992842.48 | 992842.48
NLE220202088058 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467612.34 | 467612.34
NLE220202088184 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2126341.51 | 2126341.51
NLE220202088269 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1311535.06 | 1311535.06
NLE220202088347 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151346.2 | 1151346.2
NLE220202088351 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947866.04 | 946096.07
NLE220202088368 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2277553.94 | 2299060.28
NLE220202088381 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634495.14 | 634495.14
NLE220202088784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 321586.8 | 321586.8
NLE220202088805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 154931.69 | 154931.69
NLE220202089202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 74248.41 | 74248.41
NLE220202098491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3500000 | 3500000
NLE220302101937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE220302109993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8331459.59 | 8331459.59
NLE220302110269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129411.44 | 129411.44
NLE220302110529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062606 | 1062606
NLE220302110886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274667 | 274667
NLE220302111370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274667 | 274667
NLE220302111391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274667 | 274667
NLE220302114152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198721.56 | 2198721.56
NLE220302114306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160270.19 | 1160270.19
NLE220302114350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2652329.28 | 2652329.28
NLE220302114748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628108.2 | 628108.2
NLE220302115958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
NLE220302117597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
NLE220302117661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
NLE220302118598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1919391.31 | 1919391.31
NLE220302123808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125621.64 | 125621.64
NLE220302123827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376864.92 | 376864.92
NLE220302125483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376864.92 | 376864.92
NLE220302129535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3903865.86 | 3903865.86
NLE220302129985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.52 | 199999.52
NLE220302130651 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1585603.56 | 1585603.56
NLE220302131057 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2450907.45 | 2450907.45
NLE220302131103 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463376.73 | 463376.73
NLE220302131107 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418290.79 | 418290.79
NLE220302131111 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461399.33 | 461399.33
NLE220302131406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9788832.69 | 9788832.69
NLE220302138236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11801840 | 11801840
NLE220302138735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3352082 | 3352082
NLE190201526842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104899.76 | 0
NLE190201530169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2619127.62 | 2619127.62
NLE200401874463 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1619944.7 | 340433.38
NLE200401878713 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4229997.85 | 2484826.73
NLE210101886040 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409999.17 | 409985.66
NLE210101886248 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2546000 | 2536433.29
NLE210101886265 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468500 | 468263.42
NLE210101886673 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942887.54 | 905371.5
NLE210201940741 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763250.79 | 777320.07
NLE210201943497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16000000 | 16000000
NLE210302004746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 895516427.68 | 565882295.76
NLE210302004756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 44999171.39 | 44999171.36
NLE210302004901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4513375.33 | 4513010.56
NLE210402032793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3517858.95 | 3517858.95
NLE210402057746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1900000 | 876909.51
NLE220102064115 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329302.22 | 329301.49
NLE220102065681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1199999.2 | 1199999.2
NLE220102065692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2200000 | 1986424.38
NLE220102065697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3450000 | 2212132.34
NLE220102065699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2969000 | 2941014.27
NLE220102065724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 219098 | 174638.07
NLE220102065729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 51330 | 30653
NLE220102065742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 983993 | 966690.64
NLE220102065743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 9917756.3 | 8633600.44
NLE220102065756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 215586 | 209090
NLE220202070869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2590233.94 | 2590233.94
NLE220202071037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
NLE220202071187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5985000 | 5985000
NLE220202071259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256048.97 | 2256048.97
NLE220202071413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629999.97 | 629999.97
NLE220202071490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202071504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.56 | 165384.56
NLE220202072114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038262.54 | 1038262.54
NLE220202072230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259999.95 | 1258865.85
NLE220202072301 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INVERSIÓN MUNICIPAL | 1408476.01 | 2548870.4
NLE220202072301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251129.6 | 1251129.6
NLE220202072882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737728.77 | 737728.77
NLE220202073331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
NLE220202074086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
NLE220202074943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5262042.48 | 5181279.21
NLE220202075064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948265.68 | 1948265.68
NLE220202075561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 22633.06
NLE220202075879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600000 | 7600000
NLE220202075949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241626.88 | 254557.6
NLE220202076135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
NLE220202076817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
NLE220202076821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948007 | 948007
NLE220202076826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
NLE220202076875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5200000 | 5200000
NLE220202076909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158985.88 | 175146.79
NLE220202077066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41600.01 | 41600.01
NLE220202077108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 215014.28
NLE220202077141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
NLE220202077188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5603.45 | 5603.45
NLE220202077194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3760462.48 | 3760462.48
NLE220202077283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 215014.28
NLE220202077301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 215014.28
NLE220202077312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470362.07 | 1470362.07
NLE220202078127 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202078127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388004.7 | 388004.7
NLE220202078912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452043.42 | 1452043.42
NLE220202078967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202079170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206004.06 | 206004.06
NLE220202079672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1592216.2 | 1592216.2
NLE220202079756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794453.24 | 794453.24
NLE220202081716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202081723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294975 | 294975
NLE220202084086 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202084086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3470439.76 | 3470439.76
NLE220202084624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592794.71 | 592794.71
NLE220202087921 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 322092.53 | 322092.53
NLE220202087937 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798181.82 | 798177.48
NLE220202088048 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429862.28 | 429862.28
NLE220202088119 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69185.87 | 69185.87
NLE220202088123 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744349.08 | 716988.42
NLE220202088131 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398778.67 | 398778.67
NLE220202088276 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1267291.81 | 1290273.69
NLE220202088344 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272143.32 | 1272143.32
NLE220202088385 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947161.27 | 947161.27
NLE220202088532 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2299060.28 | 2299060.28
NLE220202088822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 530843.64 | 530843.64
NLE220302108868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104256.52 | 1104256.52
NLE220302109280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108367.24 | 108367.24
NLE220302109863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748974.75 | 748974.75
NLE220302109987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176191.66 | 176191.66
NLE220302110800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313330.91 | 2313330.91
NLE220302111359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274667 | 274667
NLE220302111578 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | INVERSION MUNICIPAL | 196353.14 | 196353.14
NLE220302111578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490000 | 1490000
NLE220302111606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240035.33 | 240035.33
NLE220302114019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4076876.39 | 4076876.39
NLE220302115052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231767.86 | 231767.86
NLE220302115819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859188 | 859188
NLE220302116501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2996184.47 | 2996184.47
NLE220302117560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4970000 | 4970000
NLE220302117892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629115.93 | 1629115.93
NLE220302117953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431349.75 | 430028.56
NLE220302118016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 210110.32
NLE220302120730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289074.9 | 289074.9
NLE220302122102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86880.53 | 86880.53
NLE220302123823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376864.92 | 376864.92
NLE220302125585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486934.04 | 486934.04
NLE220302125949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3327765.83 | 3327765.83
NLE220302127233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826851.94 | 826851.94
NLE220302127527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409596.06 | 3409596.06
NLE220302129452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1603427.98 | 1603427.98
NLE220302129483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6928827.64 | 6928827.64
NLE220302130027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495000 | 495000
NLE220302130131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1557773.35 | 1557773.35
NLE220302130146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550005.54 | 550005.54
NLE220302131064 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440796.59 | 1440796.59
NLE220302131069 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254835.91 | 254835.91
NLE220302131399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15460271.7 | 15460271.7
NLE220302131499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3459657.94 | 3459657.94
NLE220302138739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2329461 | 2329461
NLE220302138741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4358922 | 4358922
NLE220302140159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 18868175 | 18868175
NLE17170401041257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1122143.87 | 1067143.86
NLE200401815716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41000 | 41000
NLE200401844789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381669.76 | 374172.05
NLE200401848493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301468.77 | 295546.57
NLE200401848625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180881.3 | 177327.98
NLE200401848727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38055.31 | 37307.73
NLE200401877784 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889069.9 | 887311.18
NLE210101884706 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750804.44 | 750763.17
NLE210101884861 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608641.23 | 1607897.35
NLE210101885074 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303188.21 | 302188.38
NLE210101885291 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068516.77 | 1048052.29
NLE210101886416 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1218752.41 | 1259148.31
NLE210101887164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 163662873.19 | 155934149.44
NLE210201911658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567652.22 | 564838.2
NLE210201918875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2159840.91 | 2118950.54
NLE210201940116 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 583457.02 | 588211.75
NLE210201940677 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712666.53 | 932986.27
NLE210201940695 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022496.35 | 918189.68
NLE210201940723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4394398.29 | 4394081.09
NLE210301985920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633004.07 | 633004.07
NLE210302004873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35799995.24 | 35532920.73
NLE210302004889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29719578.24 | 29719578.24
NLE210302004906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1742932.68 | 1651353.74
NLE210402050825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301257.43 | 301257.43
NLE210402050882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300461.82 | 300461.82
NLE210402050895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224776.13 | 224776.13
NLE210402050917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137302.68 | 137302.68
NLE220102064108 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576804.65 | 563780.48
NLE220102064110 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 586379.36 | 585499.38
NLE220102064249 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401923.28 | 401923.28
NLE220102064251 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7221.86 | 7118.1
NLE220102064255 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620221.49 | 416205.82
NLE220102064263 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556323.2 | 552873.28
NLE220102065683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250000 | 2250000
NLE220102065728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4479998 | 3816400
NLE220102065734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 922200 | 437668
NLE220102065746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6225322 | 5855206.14
NLE220102066336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 86900740 | 86900740
NLE220202070799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1386000 | 1386000
NLE220202070846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3278566 | 3278566
NLE220202071013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
NLE220202071358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449999.98 | 447058.39
NLE220202071375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529999.94 | 1527780.13
NLE220202072096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2792679.41 | 2792679.41
NLE220202072214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1979999.92 | 1978987.35
NLE220202072268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2429999.9 | 2429730
NLE220202072735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
NLE220202073497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
NLE220202074314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1632481.12 | 1632481.12
NLE220202075455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 22633.06
NLE220202075511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406957.46 | 404612.89
NLE220202075572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 17961.86
NLE220202075581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55874.42 | 24329.14
NLE220202076287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3257.35 | 3016
NLE220202076953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5500000
NLE220202077125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650000 | 2650000
NLE220202077172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
NLE220202077177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5603.45 | 5603.45
NLE220202077274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 215014.28
NLE220202077275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647024.64 | 645042.84
NLE220202078124 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202078124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776009.4 | 776009.4
NLE220202078154 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202078154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199069.67 | 199069.67
NLE220202078406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24714766.45 | 24714766.45
NLE220202078601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3345949.63 | 3345949.63
NLE220202078717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500304.16 | 2500304.16
NLE220202078903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206273.97 | 206273.97
NLE220202079664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538551.48 | 538551.48
NLE220202080384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654472 | 654472
NLE220202080987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130664.38 | 121688.66
NLE220202081704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202081911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202082228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202082297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220202083995 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202083995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076348.09 | 1076348.09
NLE220202084582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2048927.79 | 2048927.79
NLE220202088039 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 358221.58 | 352210.61
NLE220202088054 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522992.03 | 522992.03
NLE220202088062 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493945.89 | 1493945.89
NLE220202088139 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2846750.04 | 2846750.04
NLE220202088258 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2468978.46 | 2467930.63
NLE220202088324 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1268659.82 | 1178273.04
NLE220202089198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1377059.32 | 1377059.32
NLE220202098501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 8960000
NLE220302108767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2786371.25 | 2786371.25
NLE220302109316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216134.33 | 216134.33
NLE220302109869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4808238.67 | 4808238.67
NLE220302110162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301965.18 | 301965.18
NLE220302113667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3507979.81 | 3507979.81
NLE220302114307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834034.44 | 834034.44
NLE220302115689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
NLE220302115915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235906.73 | 1235906.73
NLE220302122243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3805099.72 | 3805099.72
NLE220302123805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125621.64 | 125621.64
NLE220302124212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628108.2 | 628108.2
NLE220302126045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125621.64 | 125621.64
NLE220302127581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947412 | 947412
NLE220302127675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463535.7 | 463535.7
NLE220302129760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3393055.91 | 3393055.91
NLE220302130080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
NLE220302131101 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679083.49 | 679083.49
NLE220302131370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3479738.12 | 3479738.12
NLE220302136728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1212563 | 1212563
NLE220302138168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 38750673.48 | 38750673.48
NLE220302139513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 7549999.44 | 7549999.44
NLE200101702637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9000000 | 7200575.45
NLE200201704861 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015972.51 | 1015180.41
NLE200301787784 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20949894.78 | 20949894.78
NLE200401844750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254057.79 | 1229422.45
NLE200401847680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178320.19 | 174817.18
NLE200401874442 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4098997.62 | 4157492.83
NLE200401879344 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768243.3 | 767022.43
NLE210101885902 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584645.61 | 584166.89
NLE210101886417 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869536.34 | 886005.66
NLE210201940254 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2207511.62 | 2097430.76
NLE210201940682 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2543744.07 | 2543532.79
NLE210302004898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14954399.87 | 14938899.06
NLE210302004904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2008581.24 | 2008581.36
NLE210302004980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3562334 | 3529548.47
NLE210402012268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
NLE210402012282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210402012352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2001000 | 2001000
NLE210402022619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330176.97 | 330176.97
NLE210402050846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245946.48 | 245946.48
NLE210402050888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175792.5 | 175792.5
NLE210402050911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129027.62 | 129027.62
NLE210402057727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 7216488.38
NLE220102064116 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399720.26 | 399714.53
NLE220102065685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7923787.93 | 7923787.93
NLE220102065701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 57737098 | 43995900
NLE220102065739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 153700 | 136888.41
NLE220102065748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 145000 | 139664
NLE220202069698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050705.72 | 1050705.72
NLE220202069940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2947286.38 | 2945638.1
NLE220202071189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256048.97 | 2256048.97
NLE220202071472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202071483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202072089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831497.55 | 831497.55
NLE220202072092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034735.68 | 1034735.68
NLE220202072178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359999.99 | 359999.99
NLE220202072728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472825.6 | 472825.6
NLE220202072853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3149999.87 | 3149999.87
NLE220202072877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256048.97 | 2256048.97
NLE220202073312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
NLE220202073521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
NLE220202074460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2467865.51 | 2455798.02
NLE220202075159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111748.83 | 96190.48
NLE220202075927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241626.88 | 254557.6
NLE220202076628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1687263.56 | 1687263.56
NLE220202076911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158985.88 | 175146.79
NLE220202077063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800.01 | 20800.01
NLE220202077162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000.02 | 65000.02
NLE220202077201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
NLE220202077225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 210110.32
NLE220202078037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3682021.87 | 3682021.87
NLE220202078096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234552.6 | 1234552.6
NLE220202078367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3740000 | 3740000
NLE220202078861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140790.17 | 140790.17
NLE220202078965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202079078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55500 | 55500
NLE220202079083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3543271.2 | 3543271.2
NLE220202081719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202082008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202082279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220202087953 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973983.19 | 970281.91
NLE220202088132 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5305733.24 | 5305733.24
NLE220202088225 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114934.19 | 2114934.19
NLE220202088364 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2397615.15 | 2392168.01
NLE220202088376 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255646.75 | 255646.75
NLE220202088782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 386561.36 | 386561.36
NLE220202089206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 574058460 | 574058460
NLE220302108640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2225390.5 | 2225390.5
NLE220302108774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732679.44 | 1732679.44
NLE220302109295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190981.6 | 190981.6
NLE220302109304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2483604.17 | 2483604.17
NLE220302109952 | ESTATAL | 2022 |  |  | FONDO DE SEGURIDAD | 1487149.39 | 1487149.39
NLE220302109952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356134.05 | 356134.05
NLE220302110006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3493365.24 | 3390830.32
NLE220302114651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620740.72 | 620740.72
NLE220302114739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
NLE220302114818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4725060.85 | 4725060.85
NLE220302118029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158985.88 | 175146.79
NLE220302120597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
NLE220302120779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523581.25 | 523581.25
NLE220302122110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806010.52 | 805477.75
NLE220302125516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251243.28 | 251243.28
NLE220302127718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2883810.52 | 2883810.52
NLE220302128274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1610928.85 | 1610928.85
NLE220302129274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220302129287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220302129311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220302130667 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2188578.82 | 2188578.82
NLE220302130669 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1340683.07 | 1340683.07
NLE220302130672 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2613047.58 | 2613047.58
NLE220302131066 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4031284.61 | 4031284.61
NLE220302131100 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683807.7 | 683807.7
NLE220302131411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15261642.11 | 15261642.11
NLE220302131435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3412420.4 | 3412420.4
NLE220302138194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4234000 | 4234000
NLE15150300583008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 5585204.91 | 6100000
NLE15160100632056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948140 | 948140.63
NLE190201527837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100381.43 | 0
NLE190401648920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 0
NLE190401681870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968750.2 | 968750.2
NLE190401681870 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 193750 | 193750
NLE190401681870 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA RURAL | 1550000 | 1550000
NLE190401681870 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1162500 | 1162500
NLE190401698094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | G002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 249008097 | 249008097
NLE200201704793 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109293.85 | 1129039.53
NLE200401847022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151692.65 | 148712.72
NLE200401847878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200979.2 | 197031.06
NLE200401874409 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710198.1 | 788323.08
NLE200401877778 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1036740.01 | 1050508.92
NLE210101884697 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8133984.33 | 8132135.4
NLE210101885286 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546137.6 | 1545984.08
NLE210101885464 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799883.39 | 816917.03
NLE210101886407 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1819854.23 | 1814158.53
NLE210201930628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2153000.08 | 2186360.36
NLE210201930632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318205.91 | 318205.91
NLE210201940162 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442325.68 | 442183.3
NLE210201940165 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419456.36 | 1122957.43
NLE210201940696 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 838781.43 | 894349.38
NLE210201940698 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157877.03 | 157875.13
NLE210201940719 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4759847.67 | 4759602.58
NLE210301994088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660355.43 | 660355.43
NLE210402012277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210402050803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506567.37 | 506567.37
NLE210402050869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112697.06 | 112697.06
NLE210402050927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485111.39 | 485111.39
NLE220102064175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 175985560 | 166214198.64
NLE220102064267 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165358.5 | 156324.65
NLE220102064271 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1654362.8 | 1654362.8
NLE220102065687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5525535 | 3360469.28
NLE220102065688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7945783.54 | 7945783.53
NLE220102065690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1175000 | 1096682.44
NLE220102065691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1750000 | 1667911.39
NLE220102065712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1801225 | 1651057
NLE220102065730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 212976 | 147726
NLE220102065735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 118320 | 83206.8
NLE220102065736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 129875 | 60204
NLE220102065738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4058376 | 3319050
NLE220102065758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 327399 | 323118
NLE220202069302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669757.01 | 669757.01
NLE220202071209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256048.97 | 2256048.97
NLE220202071295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3239999.87 | 3238020.01
NLE220202071469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202071471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202071473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165384.62 | 165384.62
NLE220202073319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6208980 | 6208980
NLE220202073502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
NLE220202075964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241626.88 | 254557.6
NLE220202076293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3243000 | 3243000
NLE220202076669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000
NLE220202076834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
NLE220202076857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2850000 | 2850000
NLE220202076881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
NLE220202076895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12550000 | 12550000
NLE220202076945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
NLE220202077065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31200.01 | 31200.01
NLE220202077067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800.01 | 46800.01
NLE220202077090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3678197.44 | 3678197.44
NLE220202077235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200000 | 7200000
NLE220202077240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450000 | 3450000
NLE220202078013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1466856.36 | 1466856.36
NLE220202078153 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1000 | 1000
NLE220202078153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132713.11 | 132713.11
NLE220202078813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81854.75 | 81854.75
NLE220202078959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202079054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
NLE220202079089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202079669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329307.72 | 329307.72
NLE220202080425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466332.37 | 466332.37
NLE220202080843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2385369.32 | 2385369.32
NLE220202081713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202082037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202082282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220202082926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489948 | 1489948
NLE220202087956 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392667.47 | 392667.47
NLE220202088021 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840899.57 | 840899.57
NLE220202088045 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512755.44 | 512755.44
NLE220202088063 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158565.98 | 158565.98
NLE220202088116 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608691.37 | 608691.37
NLE220202088134 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2933351.26 | 2919473.43
NLE220202088170 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2247228.65 | 2280876.44
NLE220202088233 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1843451.58 | 1843447.97
NLE220202088244 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1780394.16 | 1812001.19
NLE220202088338 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2316292.95 | 2316292.95
NLE220202099555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000 | 10000000
NLE220302110318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107658.36 | 107658.36
NLE220302110329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84201.42 | 84201.42
NLE220302111092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4531955.4 | 4531955.4
NLE220302112969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274667 | 274667
NLE220302115047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231767.86 | 231767.86
NLE220302115762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963568.75 | 1963568.75
NLE220302115776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1737855.9 | 1737855.9
NLE220302115961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115000 | 115000
NLE220302117533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492000 | 492000
NLE220302117974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385741.88 | 333945.28
NLE220302117984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272363.88 | 251388.64
NLE220302117993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544727.76 | 512585.2
NLE220302118004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215674.88 | 210110.32
NLE220302118012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647024.64 | 630330.96
NLE220302125589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251243.28 | 251243.28
NLE220302126936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270799.93 | 1270799.93
NLE220302129977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3361625.1 | 3361625.1
NLE220302129995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
NLE220302131104 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618193.05 | 618193.05
NLE220302131492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1819404.04 | 1819404.04
NLE200401847061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 396117.16
NLE200401848701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120587.53 | 125956.77
NLE200401874251 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986251.23 | 986219.58
NLE200401874454 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3368954.24 | 3553277.15
NLE200401879427 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029397.31 | 1113301.99
NLE210101884862 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459857 | 455442.78
NLE210101885039 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2284172.91 | 2284168.95
NLE210301960450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NLE220202075277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55874.42 | 75072.79
NLE220202076739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8447.05 | 8515.1
NLE220202078922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81854.75 | 134654.01
NLE220202084601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502402.89 | 1653343.89
NLE220202089204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 154931.69 | 154931.69
NLE220302109776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138812 | 138812
NLE220302114309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116165 | 1112220.22
NLE220302114664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797476.73 | 790385.34
NLE220302117700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6759.55 | 7622.82
NLE220302117757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11008.08 | 10938.9
NLE220302122086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22867.52 | 22525.81
NLE190101510891 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809541.68 | 498232.18
NLE190201548515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28357.53 | 28357.53
NLE200401847044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 237670.3
NLE200401848015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908626.2 | 1908626.2
NLE200401848554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180881.3 | 188935.15
NLE200401877543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162500 | 1162500
NLE200401877543 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 193750 | 193750
NLE200401877543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 2518750 | 2518750
NLE210301960459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NLE220202075221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 52272.9
NLE220202088121 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 661380.18 | 676806.65
NLE220202088796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 136271.58 | 136271.58
NLE220302117726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14365.49 | 14556.61
NLE220302117735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12884.85 | 12576.31
NLE220302117741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32738.75 | 31897.41
NLE220302117743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37319.89 | 36607.38
NLE220302129376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58696 | 56028
NLE220302129968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928000 | 928000
NLE200401847967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477156.55 | 477156.55
NLE200401877815 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714244.32 | 677189.66
NLE210101884864 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727356.46 | 726352.97
NLE210301960437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210301960438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367500 | 367500
NLE220202075441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 36702.25
NLE220202075545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 58111.9
NLE220302104322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2799999.81 | 2799999.81
NLE220302109004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382726 | 2382726
NLE220302117696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20579.19 | 20391.52
NLE220302117742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172492.23 | 169254.07
NLE220302122091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12951.91 | 13477.46
NLE220302128014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285822.11 | 1285822.11
NLE200401879390 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703344.38 | 717928.37
NLE210101886037 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619863.6 | 599992.09
NLE210301984154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182879.28 | 182879.28
NLE220102065745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 132182 | 132182
NLE220202072932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2835473.36 | 2887991.86
NLE220202075289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 48658.29
NLE220302110231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810000 | 810000
NLE220302117686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39287.3 | 41206.63
NLE220302117737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73659.69 | 72778.95
NLE220302117753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30276.51 | 31018.52
NLE220302122082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29559.25 | 30231.92
NLE220302128135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775587.43 | 775587.43
NLE200401847035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151692.65 | 158446.86
NLE200401847058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 237670.3
NLE200401874444 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917896.09 | 952937.31
NLE200401874458 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349671.35 | 432647.14
NLE210101885898 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718244.09 | 709713.64
NLE210101886418 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596576.68 | 596478.83
NLE210301996400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60959.41 | 60959.41
NLE220202075232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55874.42 | 68691.6
NLE220202075301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 30029.11
NLE220202075654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 31280.33
NLE220302111946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7952298.27 | 7952298.27
NLE220302117691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16771.98 | 19051.84
NLE220302117712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51422.2 | 50338.55
NLE220302117720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392 | 1682
NLE220302117728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19164.99 | 19055.54
NLE220302117748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17988.79 | 19265.73
NLE220302122097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11016.98 | 10880.8
NLE220302122107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19421.58 | 17943.81
NLE220302129437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359600 | 359600
NLE200401847846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110640.58 | 386827.66
NLE200401876856 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1639091.29 | 1576620.06
NLE210101885462 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175691.26 | 1172985.72
NLE210101886034 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490218.53 | 483407.01
NLE210101886420 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749145.79 | 1312955.14
NLE210301979531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620553.6 | 620553.6
NLE210301984150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121919.52 | 121919.52
NLE210402012264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
NLE220102065757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9618750 | 9759799.76
NLE220202075698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 44487.58
NLE220202076640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64000 | 64000
NLE220302108491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120640 | 120640
NLE220302117739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22542.37 | 22151.57
NLE220302126159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133088 | 1133088
NLE220302127886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3282675.29 | 3282675.29
NLE200401847056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 396117.16
NLE200401847808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52690.27 | 55036
NLE200401848696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60293.8 | 62978.42
NLE200401875332 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3349371.23 | 3056597.15
NLE210101885126 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184342.11 | 142517.86
NLE210101886657 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909721.06 | 909700.59
NLE210201940248 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479812.31 | 479581.41
NLE210301979563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51712.8 | 51712.8
NLE210301984153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155138.4 | 155138.4
NLE210301984155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121919.52 | 121919.52
NLE210301984159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51712.8 | 51712.8
NLE220202072283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2249999.91 | 2299416.26
NLE220202074493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2057348.15 | 2334397.34
NLE220202075686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27937.2 | 48435.85
NLE220202076203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5981.89 | 6225
NLE220202076813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2890.65 | 3249.18
NLE220202087945 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529617.53 | 778616.49
NLE220202088791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 141738.31 | 141738.31
NLE220302108482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279619.94 | 1279619.94
NLE220302109780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555248 | 555248
NLE220302114333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239878.41 | 1171002.18
NLE220302117756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48528.09 | 49461.01
NLE220302127825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115536 | 115536
NLE220302128645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974118.35 | 974118.35
NLE200101702721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1125000 | 1057914.3
NLE200201704807 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115178.01 | 1105610.26
NLE200401844785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654291.02 | 683423.74
NLE200401847063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303385.3 | 316893.72
NLE200401847147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668019.17 | 668019.17
NLE200401879441 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994461.62 | 976822.61
NLE210101884857 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226479.15 | 1175115.78
NLE210101885071 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693179.23 | 690543.15
NLE210101885804 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837121.61 | 822570.14
NLE210201908327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210301984152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182879.28 | 182879.28
NLE210301984157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60959.92 | 60959.92
NLE210301984158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51712.8 | 51712.8
NLE210301984161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121919.52 | 121919.52
NLE210301984162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304799.15 | 304799.15
NLE210301999659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149509.48 | 149509.48
NLE220202075247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 585000
NLE220202075533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55874.42 | 60753.35
NLE220202089200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 109731.53 | 109731.53
NLE220302109476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694060 | 694060
NLE220302109540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485842 | 485842
NLE220302114410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367521.68 | 1365447.36
NLE220302117675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7290.83 | 7678.12
NLE220302117708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49091.73 | 48691.92
NLE220302122105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7722.05 | 7817.94
NLE220302127600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397668.67 | 397668.67

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE200301729424 | Otros | 7 | 7
NLE200301787794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401825285 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401832267 | Vivienda | 6 | 6
NLE200401846965 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401848712 | Metros Cuadrados | 112 | 112
NLE200401874419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879340 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884859 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885900 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886035 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201918865 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210201920972 | Metros cuadrados de construcción | 16358 | 16358
NLE210201940149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004941 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE210402033659 | Metros Cuadrados | 14644 | 14644
NLE220102064235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065684 | Otros | 1 | 1
NLE220102065695 | Piezas | 30 | 30
NLE220102065722 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065732 | Equipamiento | 93 | 93
NLE220102065749 | Piezas | 10 | 10
NLE220102065753 | Piezas | 1 | 1
NLE220102065760 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065810 | Equipamiento | 239 | 239
NLE220202070243 | Metros lineales | 60 | 60
NLE220202070774 | Metros cuadrados de construcción | 2500 | 2500
NLE220202071222 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE220202071233 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE220202071426 | Cuarto(s) | 35 | 35
NLE220202071521 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220202071610 | Metros lineales | 542 | 542
NLE220202072081 | Metros lineales | 220 | 220
NLE220202072829 | Metros cuadrados de construcción | 1269 | 1269
NLE220202075027 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 346.23
NLE220202075551 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
NLE220202076193 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220202076745 | Metros lineales | 30 | 30
NLE220202076803 | Metros lineales | 85 | 85
NLE220202077068 | Kilómetro lineal | 12 | 12
NLE220202077152 | Metros Cuadrados | 780 | 780
NLE220202077183 | Metros Cuadrados | 4340 | 4340
NLE220202077186 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077220 | Metros Cuadrados | 800 | 800
NLE220202078129 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
NLE220202078521 | Metros lineales | 31 | 31
NLE220202078902 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220202078908 | Metros cuadrados de construcción | 37 | 37
NLE220202078962 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202079661 | Metros Cuadrados | 440 | 440
NLE220202079671 | Metros lineales | 952 | 952
NLE220202080567 | Metros lineales | 240 | 240
NLE220202082212 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202088046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088057 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088228 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088941 | Pozo(s) | 2 | 2
NLE220202089203 | Pozo(s) | 8 | 8
NLE220202098481 | Otros | 1 | 1
NLE220302101940 | Metros Cuadrados | 38976 | 38976
NLE220302104260 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220302109575 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220302109971 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220302110509 | Metros Cuadrados | 85 | 85
NLE220302110926 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302111406 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302114385 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
NLE220302114403 | Metros lineales | 300 | 300
NLE220302115719 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220302117967 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220302118967 | Vehículos | 1 | 1
NLE220302120952 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220302122331 | Metros lineales | 535 | 535
NLE220302126218 | Metros Cuadrados | 3859.8 | 3859.8
NLE220302127652 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE220302128889 | Metros lineales | 798.5 | 798.5
NLE220302129216 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302130064 | Aula | 1 | 1
NLE220302130238 | Cuarto(s) | 12 | 12
NLE220302131487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302138231 | Lote | 4 | 4
NLE220302138742 | Pozo(s) | 5 | 5
NLE220302139361 | Equipamiento | 150 | 150
NLE15160200665993 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE190201529651 | Otros | 1 | 1
NLE190201542377 | Lote | 1 | 1
NLE190401655540 | Metros lineales | 1222 | 1222
NLE200201704824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401825276 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401833993 | Metros lineales | 750 | 750
NLE200401844778 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847051 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401874386 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884703 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884858 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885043 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886029 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886036 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886290 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886406 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886414 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886671 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940265 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301994126 | Señalética(s) | 1 | 1
NLE210301997795 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150
NLE210301999568 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE210302004306 | Piezas | 30 | 30
NLE210302004920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402012270 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402012286 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402032787 | Cuarto(s) | 26 | 26
NLE210402050902 | Piezas | 7 | 7
NLE210402050932 | Piezas | 10 | 10
NLE220102064233 | Otros | 1 | 1
NLE220102064245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064262 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065696 | Metros lineales | 6020 | 6020
NLE220102065741 | Piezas | 2 | 2
NLE220202069287 | Metros lineales | 900 | 900
NLE220202069378 | Metros Cuadrados | 862 | 862
NLE220202069456 | Metros Cuadrados | 990 | 990
NLE220202071241 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE220202071282 | Cuarto(s) | 35 | 35
NLE220202071364 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202071389 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
NLE220202071466 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202072087 | Metros Cuadrados | 106 | 106
NLE220202072164 | Metros lineales | 70 | 70
NLE220202072173 | Cuarto(s) | 24 | 24
NLE220202072864 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE220202074316 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
NLE220202074831 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NLE220202074951 | Otros | 1 | 1
NLE220202075425 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
NLE220202075694 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 15.3
NLE220202075944 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18
NLE220202076616 | Metros Cuadrados | 1110.7 | 1110.7
NLE220202076651 | Metros Cuadrados | 7 | 7
NLE220202076829 | Kilómetro lineal | 14 | 14
NLE220202076958 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
NLE220202077064 | Kilómetro lineal | 5 | 5
NLE220202077074 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077304 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078115 | Cuarto(s) | 6 | 6
NLE220202078577 | Metros lineales | 26 | 26
NLE220202078849 | Metros Cuadrados | 28 | 28
NLE220202078930 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220202082218 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202084070 | Metros lineales | 392 | 392
NLE220202084556 | Metros lineales | 800 | 800
NLE220202088120 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088128 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088136 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088237 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088264 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088331 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088829 | Pozo(s) | 3 | 3
NLE220202088849 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220202088866 | Pozo(s) | 11 | 11
NLE220202088888 | Pozo(s) | 11 | 11
NLE220302101942 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE220302105632 | Metros lineales | 180 | 180
NLE220302109349 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302110798 | Metros Cuadrados | 225 | 225
NLE220302114666 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302115741 | Metros lineales | 283 | 283
NLE220302115959 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE220302117547 | Metros lineales | 130 | 130
NLE220302125569 | Metros Cuadrados | 50 | 50
NLE220302125597 | Metros lineales | 30 | 30
NLE220302126055 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302126153 | Metros Cuadrados | 3859.8 | 3859.8
NLE220302129241 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700
NLE220302129261 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302129939 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524
NLE220302130037 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
NLE220302130166 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302130198 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220302130656 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302130659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131093 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NLE220302131366 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201544891 | Lote | 1 | 1
NLE190401580910 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
NLE190401600483 | Metros lineales | 426 | 426
NLE200101700973 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401846998 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847714 | Metros Cuadrados | 91.64 | 91.64
NLE200401876518 | Piezas | 1 | 1
NLE210101885463 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885807 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886267 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886285 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886412 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886676 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940143 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301985915 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210301997888 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE210402012271 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210402012276 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210402012278 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402012279 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210402057742 | Kilómetro | 31.2 | 31.2
NLE210402057744 | Metros | 2440 | 2440
NLE220102064240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065643 | Equipamiento | 57 | 57
NLE220102065737 | Piezas | 12 | 12
NLE220102065750 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065831 | Metros Cuadrados | 1392.8 | 1649.11
NLE220202069328 | Metros lineales | 302 | 302
NLE220202069341 | Metros cuadrados de construcción | 1113 | 1113
NLE220202069457 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
NLE220202071291 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202071312 | Cuarto(s) | 8 | 8
NLE220202071331 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE220202071462 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202072194 | Cuarto(s) | 12 | 12
NLE220202072295 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220202073277 | Metros lineales | 677 | 677
NLE220202074916 | Metros Cuadrados | 623 | 623
NLE220202075940 | Metros Cuadrados | 83 | 83
NLE220202076091 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18
NLE220202076280 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2
NLE220202076303 | Metros lineales | 550 | 550
NLE220202076472 | Metros lineales | 165 | 165
NLE220202076729 | Metros lineales | 270 | 270
NLE220202076740 | Metros lineales | 200 | 200
NLE220202077126 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077143 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077146 | Metros lineales | 1500 | 1500
NLE220202077200 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077230 | Metros Cuadrados | 3520 | 3520
NLE220202077299 | Metros cuadrados de construcción | 10500 | 10500
NLE220202078022 | Cuarto(s) | 10 | 10
NLE220202078147 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
NLE220202078826 | Metros Cuadrados | 95 | 95
NLE220202078877 | Metros Cuadrados | 202 | 202
NLE220202078947 | Metros Cuadrados | 43 | 43
NLE220202078951 | Cuarto(s) | 8 | 8
NLE220202078997 | Metros Cuadrados | 178 | 178
NLE220202082057 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082855 | Metros lineales | 334 | 334
NLE220202088041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088145 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088177 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088253 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088328 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088846 | Pozo(s) | 6 | 6
NLE220202089201 | Pozo(s) | 2 | 2
NLE220202089205 | Pozo(s) | 11 | 11
NLE220202098487 | Otros | 1 | 1
NLE220302101941 | Metros Cuadrados | 8446 | 8446
NLE220302101943 | Metros Cuadrados | 750 | 750
NLE220302108987 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220302109531 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302110240 | Metros cúbicos | 18 | 18
NLE220302110299 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220302114371 | Metros Cuadrados | 49 | 49
NLE220302115043 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE220302117495 | Metros Cuadrados | 72 | 72
NLE220302118041 | Metros Cuadrados | 525.6 | 525.6
NLE220302119206 | Metros Cuadrados | 830 | 830
NLE220302122114 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302123800 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302123958 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220302125546 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302125615 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302129246 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302130116 | Sanitario(s) | 10 | 10
NLE220302130175 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302130200 | Cuarto(s) | 22 | 22
NLE220302131061 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131096 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NLE220302131651 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131656 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302138732 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220302138763 | Otros | 1 | 1
NLE220302139483 | Metros Cuadrados | 2155 | 2155
NLE14140200348921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE200301787747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401846931 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401848764 | Vivienda | 13 | 13
NLE200401874406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877944 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884696 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885275 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886262 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886656 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886674 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201936381 | Metros lineales | 305 | 305
NLE210201940720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301994933 | Piezas | 1 | 1
NLE210301999476 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE210302004934 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE210402012269 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210402012299 | Metros Cuadrados | 200 | 200
NLE210402033681 | Metros Cuadrados | 4114 | 4114
NLE220102064224 | Otros | 1 | 1
NLE220102064266 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065680 | Kilómetro | 2.4 | 2.75
NLE220102065694 | Metros lineales | 1500 | 1500
NLE220102065698 | Kilómetro lineal | 460 | 460
NLE220102065759 | Piezas | 2 | 2
NLE220202069383 | Metros lineales | 100 | 100
NLE220202070705 | Metros lineales | 377 | 377
NLE220202070872 | Metros Cuadrados | 66 | 66
NLE220202071264 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202071338 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202071624 | Toma(s) | 129 | 129
NLE220202072289 | Cuarto(s) | 8 | 8
NLE220202072845 | Metros cuadrados de construcción | 406 | 406
NLE220202074921 | Metros lineales | 568 | 568
NLE220202076092 | Sanitario(s) | 21 | 21
NLE220202076221 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE220202076296 | Metros cuadrados de construcción | 231 | 231
NLE220202076492 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE220202076795 | Kilómetro lineal | 24 | 24
NLE220202076903 | Metros Cuadrados | 65 | 65
NLE220202077069 | Kilómetro lineal | 6 | 6
NLE220202077223 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
NLE220202077258 | Piezas | 70 | 70
NLE220202077958 | Metros cuadrados de construcción | 642 | 642
NLE220202078918 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 35
NLE220202078970 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202079071 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE220202079212 | Metros Cuadrados | 368.8 | 368.8
NLE220202079670 | Metros lineales | 1417 | 1417
NLE220202079673 | Metros cuadrados de construcción | 92 | 92
NLE220202080612 | Piezas | 17 | 17
NLE220202081958 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202084150 | Metros lineales | 560 | 560
NLE220202087950 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE220202088058 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088347 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088351 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088381 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088784 | Pozo(s) | 2 | 2
NLE220202088805 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220202089202 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220202098491 | Otros | 1 | 1
NLE220302101937 | Metros Cuadrados | 12201 | 12201
NLE220302109993 | Metros cuadrados de construcción | 3800 | 3800
NLE220302110269 | Metros cúbicos | 18 | 18
NLE220302110529 | Metros lineales | 340 | 340
NLE220302110886 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302111370 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302111391 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302114152 | Conexione(s) | 62 | 62
NLE220302114306 | Metros Cuadrados | 862.87 | 862.87
NLE220302114350 | Metros Cuadrados | 473 | 473
NLE220302114748 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE220302115958 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220302117597 | Metros Cuadrados | 720 | 720
NLE220302117661 | Metros lineales | 60 | 60
NLE220302118598 | Metros lineales | 56 | 56
NLE220302123808 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302123827 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220302125483 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220302129535 | Metros cuadrados de construcción | 380.59 | 380.59
NLE220302129985 | Metros Cuadrados | 1708 | 1708
NLE220302130651 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131057 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131103 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131107 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131111 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302138236 | Estudio de preinversión | 4.5 | 4.5
NLE220302138735 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE190201526842 | Vehículos | 1 | 1
NLE190201530169 | Otros | 4500 | 4500
NLE200401874463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878713 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886040 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886248 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886265 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886673 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201943497 | Equipamiento | 8 | 8
NLE210302004746 | Piezas | 1 | 1
NLE210302004756 | Piezas | 1 | 1
NLE210302004901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402032793 | Cuarto(s) | 35 | 35
NLE210402057746 | Tanque(s) | 1 | 1
NLE220102064115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065681 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
NLE220102065692 | Metros | 2173 | 2173
NLE220102065697 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065699 | Metros lineales | 2960 | 2960
NLE220102065724 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065729 | Piezas | 5 | 5
NLE220102065742 | Piezas | 1 | 1
NLE220102065743 | Metros Cuadrados | 1018.44 | 857.18
NLE220102065756 | Piezas | 7 | 7
NLE220202070869 | Metros lineales | 839 | 839
NLE220202071037 | Toma(s) | 17 | 17
NLE220202071187 | Metros lineales | 60 | 60
NLE220202071259 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE220202071413 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE220202071490 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202071504 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202072114 | Metros Cuadrados | 72 | 72
NLE220202072230 | Cuarto(s) | 14 | 14
NLE220202072301 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
NLE220202072882 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
NLE220202073331 | Metros lineales | 210 | 210
NLE220202074086 | Metros cuadrados de construcción | 55 | 55
NLE220202074943 | Metros lineales | 272 | 272
NLE220202075064 | Metros Cuadrados | 839.03 | 839.03
NLE220202075561 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 16.28
NLE220202075879 | Metros lineales | 205 | 205
NLE220202075949 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18
NLE220202076135 | Metros Cuadrados | 40 | 40
NLE220202076817 | Metros lineales | 90 | 90
NLE220202076821 | Piezas | 19 | 19
NLE220202076826 | Metros lineales | 120 | 120
NLE220202076875 | Metros Cuadrados | 910 | 910
NLE220202076909 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077066 | Kilómetro lineal | 8 | 8
NLE220202077108 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077141 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
NLE220202077188 | Piezas | 19 | 19
NLE220202077194 | Metros Cuadrados | 9400 | 9400
NLE220202077283 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077301 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077312 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
NLE220202078127 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220202078912 | Metros lineales | 153 | 130
NLE220202078967 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202079170 | Metros cuadrados de construcción | 63 | 63
NLE220202079672 | Metros Cuadrados | 46 | 46
NLE220202079756 | Metros cuadrados de construcción | 97 | 97
NLE220202081716 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202081723 | Toma(s) | 23 | 23
NLE220202084086 | Metros lineales | 1200 | 1200
NLE220202084624 | Metros lineales | 396 | 396
NLE220202087921 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202087937 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE220202088048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088119 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088123 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088131 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088822 | Pozo(s) | 6 | 6
NLE220302108868 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400
NLE220302109280 | Metros Cuadrados | 9 | 9
NLE220302109863 | Metros lineales | 210 | 210
NLE220302109987 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302110800 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE220302111359 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302111578 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
NLE220302111606 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302114019 | Conexione(s) | 26 | 26
NLE220302115052 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302115819 | Metros Cuadrados | 580.5 | 580.5
NLE220302116501 | Metros lineales | 898 | 898
NLE220302117560 | Metros Cuadrados | 147 | 147
NLE220302117892 | Metros Cuadrados | 917.9 | 917.9
NLE220302117953 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302118016 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302120730 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302122102 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302123823 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220302125585 | Metros lineales | 190 | 190
NLE220302125949 | Cancha(s) | 1 | 1
NLE220302127233 | Cancha(s) | 1 | 1
NLE220302127527 | Cancha(s) | 1 | 1
NLE220302129452 | Metros Cuadrados | 1590 | 1590
NLE220302129483 | Metros lineales | 179.22 | 179.22
NLE220302130027 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220302130131 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE220302130146 | Sanitario(s) | 7 | 7
NLE220302131064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131399 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302138739 | Pozo(s) | 5 | 5
NLE220302138741 | Pozo(s) | 5 | 5
NLE220302140159 | Equipamiento | 20 | 20
NLE17170401041257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE200401815716 | Otros | 1 | 1
NLE200401844789 | Vivienda | 7 | 7
NLE200401848493 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NLE200401848625 | Metros Cuadrados | 144 | 144
NLE200401848727 | Metros Cuadrados | 32 | 32
NLE200401877784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884706 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884861 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885074 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885291 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886416 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101887164 | Piezas | 2034 | 2331
NLE210201911658 | Metros lineales | 1050 | 1050
NLE210201918875 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210201940116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940695 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301985920 | Piezas | 1 | 1
NLE210302004873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004889 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
NLE210302004906 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402050825 | Piezas | 5 | 5
NLE210402050882 | Piezas | 8 | 8
NLE210402050895 | Piezas | 3 | 3
NLE210402050917 | Metros lineales | 75 | 75
NLE220102064108 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064110 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064263 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065683 | Lote | 1 | 1
NLE220102065728 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065734 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065746 | Piezas | 7 | 7
NLE220102066336 | Equipamiento | 100 | 100
NLE220202070799 | Toma(s) | 99 | 99
NLE220202070846 | Metros cuadrados de construcción | 2500 | 2500
NLE220202071013 | Metros lineales | 117 | 117
NLE220202071358 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE220202071375 | Cuarto(s) | 17 | 17
NLE220202072096 | Metros Cuadrados | 510 | 510
NLE220202072214 | Cuarto(s) | 22 | 22
NLE220202072268 | Cuarto(s) | 27 | 27
NLE220202072735 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220202073497 | Aula | 1 | 1
NLE220202074314 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
NLE220202075455 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 16.28
NLE220202075511 | Metros lineales | 215 | 215
NLE220202075572 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 12.92
NLE220202075581 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 17.5
NLE220202076287 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220202076953 | Metros Cuadrados | 430 | 430
NLE220202077125 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
NLE220202077172 | Metros Cuadrados | 435 | 435
NLE220202077177 | Piezas | 19 | 19
NLE220202077274 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077275 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220202078124 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220202078154 | Metros Cuadrados | 300 | 300
NLE220202078406 | Metros lineales | 110 | 220
NLE220202078601 | Metros Cuadrados | 1256 | 1256
NLE220202078717 | Metros lineales | 130 | 153
NLE220202078903 | Metros Cuadrados | 63 | 63
NLE220202079664 | Metros lineales | 1572 | 1572
NLE220202080384 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220202080987 | Sanitario(s) | 2 | 2
NLE220202081704 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202081911 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082228 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082297 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202083995 | Metros lineales | 600 | 600
NLE220202084582 | Metros Cuadrados | 159 | 159
NLE220202088039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088062 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088139 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088258 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088324 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202089198 | Pozo(s) | 12 | 12
NLE220202098501 | Otros | 1 | 1
NLE220302108767 | Metros lineales | 2900 | 2900
NLE220302109316 | Metros Cuadrados | 75 | 75
NLE220302109869 | Metros lineales | 417 | 417
NLE220302110162 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220302113667 | Conexione(s) | 23 | 23
NLE220302114307 | Metros lineales | 100 | 100
NLE220302115689 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220302115915 | Metros lineales | 160 | 160
NLE220302122243 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
NLE220302123805 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302124212 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE220302126045 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302127581 | Metros Cuadrados | 152 | 152
NLE220302127675 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220302129760 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750
NLE220302130080 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302131101 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE220302131370 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302136728 | Equipamiento | 19 | 19
NLE220302138168 | Piezas | 34 | 34
NLE220302139513 | Piezas | 720 | 720
NLE200101702637 | Metros lineales | 1360 | 1360
NLE200201704861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401844750 | Vivienda | 23 | 23
NLE200401847680 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NLE200401874442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885902 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886417 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940682 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004980 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
NLE210402012268 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210402012282 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402012352 | Metros lineales | 3000 | 3000
NLE210402022619 | Piezas | 1 | 1
NLE210402050846 | Piezas | 5 | 5
NLE210402050888 | Piezas | 3 | 3
NLE210402050911 | Piezas | 7 | 7
NLE210402057727 | Kilómetro | 5.56 | 5.56
NLE220102064116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065685 | Otros | 1 | 1
NLE220102065701 | Piezas | 195000 | 195000
NLE220102065739 | Piezas | 10 | 10
NLE220102065748 | Piezas | 1 | 1
NLE220202069698 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NLE220202069940 | Metros lineales | 709 | 709
NLE220202071189 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE220202071472 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202071483 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202072089 | Metros lineales | 1630 | 1630
NLE220202072092 | Metros Cuadrados | 576 | 576
NLE220202072178 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220202072728 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220202072853 | Cuarto(s) | 35 | 35
NLE220202072877 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE220202073312 | Metros lineales | 1250 | 1250
NLE220202073521 | Comedor(es) | 1 | 1
NLE220202074460 | Metros cuadrados de construcción | 1635 | 1635
NLE220202075159 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 69.19
NLE220202075927 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18
NLE220202076628 | Metros Cuadrados | 892.9 | 892.9
NLE220202076911 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202077063 | Kilómetro lineal | 4 | 4
NLE220202077162 | Piezas | 10 | 10
NLE220202077201 | Metros Cuadrados | 540 | 540
NLE220202077225 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078037 | Metros Cuadrados | 679 | 679
NLE220202078096 | Metros Cuadrados | 731 | 731
NLE220202078367 | Planta(s) | 1 | 1
NLE220202078861 | Metros Cuadrados | 43 | 43
NLE220202078965 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202079078 | Metros Cuadrados | 37 | 37
NLE220202079083 | Metros lineales | 336 | 336
NLE220202081719 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082008 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082279 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202087953 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE220202088132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088225 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088364 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088376 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088782 | Pozo(s) | 3 | 3
NLE220202089206 | Otros | 1 | 1
NLE220302108640 | Cuarto(s) | 10 | 10
NLE220302108774 | Metros cuadrados de construcción | 2243.2 | 2243.2
NLE220302109295 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302109304 | Metros lineales | 212 | 212
NLE220302109952 | Cancha(s) | 1 | 1
NLE220302110006 | Metros Cuadrados | 8478 | 8478
NLE220302114651 | Aula | 1 | 1
NLE220302114739 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NLE220302114818 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
NLE220302118029 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302120597 | Metros Cuadrados | 294.5 | 294.5
NLE220302120779 | Aula | 1 | 1
NLE220302122110 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220302125516 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302127718 | Cancha(s) | 1 | 1
NLE220302128274 | Cancha(s) | 1 | 1
NLE220302129274 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302129287 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302129311 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302130667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302130669 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302130672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131066 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131100 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302138194 | Lote | 5.8 | 5.8
NLE15150300583008 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
NLE15160100632056 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE190201527837 | Metros lineales | 1 | 1
NLE190401648920 | Otros | 1 | 1
NLE190401681870 | Otros | 25 | 25
NLE190401698094 | Vehículos | 24 | 24
NLE200201704793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401847022 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401847878 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NLE200401874409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884697 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885286 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885464 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886407 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201930628 | Metros cuadrados de construcción | 1787 | 1787
NLE210201930632 | Piezas | 75 | 75
NLE210201940162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940165 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940696 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301994088 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257
NLE210402012277 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402050803 | Piezas | 15 | 15
NLE210402050869 | Piezas | 1 | 1
NLE210402050927 | Piezas | 12 | 12
NLE220102064175 | Piezas | 524 | 524
NLE220102064267 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065687 | Metros | 795 | 795
NLE220102065688 | Metros lineales | 600 | 600
NLE220102065690 | Metros | 325 | 325
NLE220102065691 | Metros | 2928 | 2928
NLE220102065712 | Piezas | 17 | 17
NLE220102065730 | Piezas | 9 | 9
NLE220102065735 | Piezas | 5 | 5
NLE220102065736 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065738 | Piezas | 210 | 210
NLE220102065758 | Piezas | 6 | 6
NLE220202069302 | Metros lineales | 141 | 141
NLE220202071209 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE220202071295 | Cuarto(s) | 36 | 36
NLE220202071469 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202071471 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202071473 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE220202073319 | Metros lineales | 1950 | 1950
NLE220202073502 | Aula | 1 | 1
NLE220202075964 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18
NLE220202076293 | Metros lineales | 120 | 120
NLE220202076669 | Metros lineales | 40 | 40
NLE220202076834 | Metros lineales | 100 | 100
NLE220202076857 | Metros Cuadrados | 280 | 280
NLE220202076881 | Metros Cuadrados | 305 | 305
NLE220202076895 | Metros Cuadrados | 6820 | 6820
NLE220202076945 | Metros Cuadrados | 40 | 40
NLE220202077065 | Kilómetro lineal | 6 | 6
NLE220202077067 | Kilómetro lineal | 9 | 9
NLE220202077090 | Piezas | 59 | 59
NLE220202077235 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
NLE220202077240 | Metros Cuadrados | 210 | 210
NLE220202078013 | Metros Cuadrados | 548.58 | 548.58
NLE220202078153 | Metros Cuadrados | 200 | 200
NLE220202078813 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220202078959 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202079054 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE220202079089 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202079669 | Piezas | 2 | 2
NLE220202080425 | Metros lineales | 54 | 54
NLE220202080843 | Metros lineales | 351 | 351
NLE220202081713 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082037 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082282 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082926 | Piezas | 9 | 9
NLE220202087956 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE220202088021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088063 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088134 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088233 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088244 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088338 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202099555 | Metros lineales | 39 | 39
NLE220302110318 | Metros cúbicos | 18 | 18
NLE220302110329 | Metros Cuadrados | 27.5 | 27.5
NLE220302111092 | Conexione(s) | 22 | 22
NLE220302112969 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302115047 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302115762 | Cuarto(s) | 14 | 14
NLE220302115776 | Piezas | 45 | 45
NLE220302115961 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE220302117533 | Metros Cuadrados | 300 | 300
NLE220302117974 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220302117984 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302117993 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE220302118004 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220302118012 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220302125589 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302126936 | Cancha(s) | 1 | 1
NLE220302129977 | Metros Cuadrados | 5637 | 5637
NLE220302129995 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
NLE220302131104 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302131492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401847061 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401848701 | Metros Cuadrados | 96 | 96
NLE200401874251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884862 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885039 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210301960450 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202075277 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 54
NLE220202076739 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220202078922 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE220202084601 | Metros lineales | 463 | 463
NLE220202089204 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220302109776 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220302114309 | Metros Cuadrados | 966.87 | 966.87
NLE220302114664 | Metros Cuadrados | 67.5 | 67.5
NLE220302117700 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117757 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302122086 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE190101510891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201548515 | Otros | 1 | 1
NLE200401847044 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401848015 | Vivienda | 20 | 20
NLE200401848554 | Metros Cuadrados | 144 | 144
NLE200401877543 | Otros | 25 | 25
NLE210301960459 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202075221 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 37.6
NLE220202088121 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088796 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220302117726 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117735 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117741 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117743 | Sanitario(s) | 2 | 2
NLE220302129376 | Abrevadero(s) | 1 | 1
NLE220302129968 | Piezas | 1 | 1
NLE200401847967 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401877815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884864 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210301960437 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210301960438 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220202075441 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 26.4
NLE220202075545 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 41.8
NLE220302104322 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
NLE220302109004 | Metros Cuadrados | 815 | 815
NLE220302117696 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117742 | Sanitario(s) | 4 | 4
NLE220302122091 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302128014 | Aula | 2 | 2
NLE200401879390 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886037 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210301984154 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220102065745 | Piezas | 10 | 10
NLE220202072932 | Metros cuadrados de construcción | 4151 | 4151
NLE220202075289 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 35
NLE220302110231 | Cuarto(s) | 18 | 18
NLE220302117686 | Sanitario(s) | 2 | 2
NLE220302117737 | Sanitario(s) | 2 | 2
NLE220302117753 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302122082 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302128135 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE200401847035 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401847058 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401874444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885898 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886418 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210301996400 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202075232 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 49.41
NLE220202075301 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 21.6
NLE220202075654 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 22.5
NLE220302111946 | Metros cuadrados de construcción | 7332.7 | 7332.7
NLE220302117691 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117712 | Sanitario(s) | 2 | 2
NLE220302117720 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117728 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117748 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302122097 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302122107 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302129437 | Piezas | 10 | 10
NLE200401847846 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE200401876856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885462 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886034 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886420 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210301979531 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NLE210301984150 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402012264 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE220102065757 | Piezas | 3 | 3
NLE220202075698 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 32
NLE220202076640 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220302108491 | Tanque(s) | 2 | 2
NLE220302117739 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302126159 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE220302127886 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
NLE200401847056 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401847808 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401848696 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE200401875332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885126 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886657 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940248 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301979563 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE210301984153 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NLE210301984155 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210301984159 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE220202072283 | Cuarto(s) | 25 | 25
NLE220202074493 | Metros Cuadrados | 599 | 599
NLE220202075686 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 34.84
NLE220202076203 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220202076813 | Conexione(s) | 1 | 1
NLE220202087945 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE220202088791 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220302108482 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
NLE220302109780 | Cuarto(s) | 8 | 8
NLE220302114333 | Aula | 2 | 2
NLE220302117756 | Sanitario(s) | 2 | 2
NLE220302127825 | Metros lineales | 800 | 800
NLE220302128645 | Piezas | 20 | 20
NLE200101702721 | Metros lineales | 449 | 449
NLE200201704807 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401844785 | Vivienda | 12 | 12
NLE200401847063 | Vivienda | 4 | 4
NLE200401847147 | Vivienda | 7 | 7
NLE200401879441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884857 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885071 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885804 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201908327 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210301984152 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210301984157 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301984158 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE210301984161 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210301984162 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE210301999659 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220202075247 | Cuarto(s) | 13 | 13
NLE220202075533 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 43.7
NLE220202089200 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220302109476 | Cuarto(s) | 10 | 10
NLE220302109540 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE220302114410 | Metros Cuadrados | 318 | 318
NLE220302117675 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302117708 | Sanitario(s) | 2 | 2
NLE220302122105 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE220302127600 | Metros Cuadrados | 400 | 400

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE200301729424 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO INTERIOR SN COLONIA , 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO LOS CUARTOS ESTAN UBICADO EN LA ZONA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL M | -99.2014 | 26.0705
NLE200301787794 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200301787797 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401825285 | Nuevo León | Doctor González | Nuevo Repueblo | CAMINO TRAMO NUEVO REPUEBLO - VENADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO DE NUEVO REPUEBLO A VENADERA Y , SALIENDO DE LA COMUNIDA DE NUE | -99.7653 | 25.8608
NLE200401832267 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | CALLE JUAREZ INTERIOR SN MANZANA LOS ALDAMAS, 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE LOS ALDAMAS ESTADO DE NUEVO LEON, CALLE | -99.1972 | 26.0642
NLE200401846965 | Nuevo León | Mier y Noriega | San José De Cuatro Caminos | SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA | -100.2756 | 23.5028
NLE200401848712 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael De Los Martínez | EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE MINA A TRES CUADRAS DE TIENDA CAMPESINA | -100.227 | 23.5158
NLE200401874419 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874440 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874448 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401879340 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101884859 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101885900 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886035 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210201918865 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de Nolasco | EJIDO SAN PEDRO NOLASCO, 67938 SAN PEDRO DE NOLASCO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN PEDRO NOLASCO SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 187 SE UBICA EN | -100.3878 | 23.5896
NLE210201920972 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE CAMINO A LA PAZ INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 131, 67260 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO RANCHO AL CURRO Y AVENIDA ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE 24 DE FEBRERO COLINDA AL NORTE CON COL. JOAQUIN | -100.1039 | 25.647
NLE210201940149 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Higueras, N.L., México | -100.0151 | 25.9634
NLE210201940269 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210201940740 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210302004941 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210402033659 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE DEL LAGO INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL CAÑON Y CALLE CAMINO VECINAL A DULCES NOMBRES, CALLE DE LA SIERRA AL NORTE COLINDA CON CARRETERA NL 100 AL ESTE C | -100.0792 | 25.6673
NLE220102064235 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | TAURUS 0, COLINAS DEL AEROPUERTO III, 66665 | -100.099 | 25.8245
NLE220102065684 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, Nuevo León | -99.8363 | 25.1889
NLE220102065695 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY, NUEVO LEON | -100.38 | 25.74
NLE220102065722 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065732 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León | -100.2859 | 25.6888
NLE220102065749 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065753 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065760 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065810 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León | -100.169 | 25.8922
NLE220202070243 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE RINCON DE GUADALUPE COLONIA RINCÓN DE GUADALUPE, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RINCON DE LA GRUTA Y CALLE RINCON DE GUADALUPE, CALLE RINCON DE LA BASILICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSI | -100.1881 | 25.6526
NLE220202070774 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE GARZA AYALA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CUAUHTÉMOC REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GARZA A | -100.1817 | 23.6723
NLE220202071222 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Taponcita | RANCHERIA LA TAPONCITA, 67935 LA TAPONCITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA COLECTOR SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONCITA LA CUAL SE UBICA AL SUROESTE DE NUESTRO MUNICIPIO SU ACCESO ES | -100.2527 | 23.7251
NLE220202071233 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Palma Gorda | CALLE JOSÉ MARÍA Y MORELOS RANCHERIA PALMA GORDA, 67904 PALMA GORDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA Y MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OLLA DE CAPTACIÓN SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PALMA GORDA LA CUAL | -100.0707 | 23.5993
NLE220202071426 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio y el Reparo | RANCHERIA EL REFUGIO Y EL REPARO, 67938 EL REFUGIO Y EL REPARO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 35 CUARTOS DORMITORIOS DISPERSOS EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO EN BENEFICIO DE 35 FAMILIAS ES DIFÍCIL PRECISA | -100.3403 | 23.6554
NLE220202071521 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5394 | 26.3109
NLE220202071610 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE NOE HERNANDEZ COLONIA VICENTE FERRER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTHER MENA Y CALLE ISMAEL FLORES, BRECHA FELIPE MARTINEZ SE UBICA A 30 METROS DE ABARROTES FINA ENTRE ESTHER MENA Y ISMAEL FLORES | -100.2132 | 25.6418
NLE220202072081 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE JACARANDAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN RAFAEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE CIPRES UBICADA A 80 METROS DEL SUPER CITY MIGUEL DE LA MADRID Y A 120 | -100.2147 | 25.6941
NLE220202072829 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ARISTA PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE ALDAMA Y ARISTA EN LA | -100.1808 | 23.6638
NLE220202075027 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE VILLA HERMOSA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA DEL SOL Y CALLE VILLA ITALIANA, CALLE VILLA SECA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES AGEBS DENTRO | -100.036 | 25.5872
NLE220202075551 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Barranquito | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL BARRANQUITO, 67467 EL BARRANQUITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE MIER Y CALLE PORFIRIO DIAZ, PASANDO EL JARDIN DE NIÑOS AL MARGEN IZQUIERDO | -99.9574 | 25.4221
NLE220202076193 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Barranquito | CALLE PADRE MIER EJIDO EL BARRANQUITO, 67467 EL BARRANQUITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ Y CALLE INGENIERO JESUS M GARZA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PRIM | -99.9575 | 25.4206
NLE220202076745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA RUIZ CORTINES COLONIA , 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ALFONSO REYES Y AVENIDA MANUEL L BARRAGAN, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE BAJA DEL PASO DEPRIMIDO UBICADO EN LA AV RUIZ COR | -100.3168 | 25.704
NLE220202076803 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | ANDADOR ANDEN 2 COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALFONSO REYES, ANDADOR ANDEN HILARIO MARTINEZ LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR ANDEN 2 ENTRE LA CALLE PIPILA Y LA CALLE ALFONS | -100.3071 | 25.6436
NLE220202077068 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | CALLE CAMINO A BUENAVISTA INTERIOR SN CUARTEL BUENA VISTA, 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO BUENAVISTA LLENDO POER EL CAMINO ITURBIDE BUENAVISTA | -99.8173 | 24.4874
NLE220202077152 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE EUGENIO BENAVIDES COLONIA FELIPE ÁNGELES, 64170 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL CHAO Y CALLE EUGENIO BENAVIDES, CALLE FEDERICO CERVANTES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EUGENIO BENAVIDES ENTRE MANUEL CH | -100.3599 | 25.7233
NLE220202077183 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CAMINO REAL COLONIA LOS CRISTALES, 64985 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PINGOS Y CALLE VIA LAS RETAMAS, EJE VIAL CARRETERA NACIONAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMINO REAL ANTES CONOCIDA COMO ANTIGGUO | -100.2122 | 25.5344
NLE220202077186 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Barranquito | CAMINO TRAMO CADEREYTA JIMENEZ - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 860 + undefined HACIENDA EL BARRANQUITO, 67467 EL BARRANQUITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA LA QUINTA DOS HERMANOS Y LA BIB | -99.9919 | 25.4027
NLE220202077220 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CARLOS TREVIÑO COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DAVILA Y , CALLE BUENAVENTURA TIJERINA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CARLOS TREVIÑO ENTRE LA CALLE RUPERT | -100.3591 | 25.7715
NLE220202078129 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | EJIDO PABLO L. SIDAR CASILLAS, 67650 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD PABLO L. SIDAR CASILLAS QUE ESTA EN EL CAMINO RAYONES CASILLAS A 40 KM DE LA CABECERA 10 KM | -100.2158 | 25.1988
NLE220202078521 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE CERRO DE LAS MITRAS COLONIA RESIDENCIAL DE SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIERRA LA GLORIA Y CALLE SIERRA ESMERALDA, CALLE SEVILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C | -100.4911 | 25.6946
NLE220202078902 | Nuevo León | Linares | Loma Alta | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA ALTA, 67824 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LA ESTRELLA Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL BRASIL, CAMINO CAMINO A EJIDO SAN JOSE LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA | -99.8372 | 24.9375
NLE220202078908 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE EBANO, CALLE CEDRO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE POR LA CALLE SA | -99.5432 | 24.9001
NLE220202078962 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | CALLE CALLE ALONSO MARTINEZ EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIONQUITO HERNANDEZ Y CALLE PEDRO ALVAREZ, CALLE VICENTE SALINAS LA VIVIENDA DONDE SE CONSTRUIRA UN CU | -99.5239 | 24.9071
NLE220202079661 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE UNIVERSIDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OCAMPO LLENDO POR BENITO JUAREZ A CIEN METROS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL | -99.8991 | 24.7259
NLE220202079671 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CUARTEL ZUAZUA, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 200 METROS E LA QUINTA LA | -100.137 | 25.8884
NLE220202080567 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE AMERICA BARRIO LA ESTACIÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR, CALLE FRONTERA CALLE AMERICA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR EN COLONIA LA ESTACION EN MONTEMORELOS N.L. | -99.8166 | 25.1895
NLE220202082212 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE B.J.JIMENEZ COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE PRIMERA, CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUNTRA EN CALLE B.J. JIMENEZ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE, EN | -99.834 | 25.1759
NLE220202088046 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. RINCÓN DE GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.1892 | 25.6517
NLE220202088051 | Nuevo León | Juárez | Valle de Vaquerías | COL. VALLE DE VAQUERÍAS, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.1462 | 25.6322
NLE220202088057 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | COL. COLINAS DE AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN | -100.122 | 25.8231
NLE220202088167 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CADEREYTA JIMÉNEZ, N UEVO LEÓN | -100.0021 | 25.5851
NLE220202088228 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN. | -100.2315 | 25.6701
NLE220202088941 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Av. Hda Molino de las Flores 122, Ex Hacienda El Rosario, 67288 Jardines de la Silla, N.L. | -100.17 | 25.6339
NLE220202088941 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | MG6X+6WJ Santa Catarina, Nuevo León | -100.4502 | 25.6606
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Vitapista, Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2936 | 25.7359
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2901 | 25.7377
NLE220202089203 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L. | -100.4642 | 25.6172
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Moderno Apodaca II, Cd Apodaca, N.L. | -100.2148 | 25.774
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Ojo de Agua, 66630 N.L. | -100.2167 | 25.7734
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Jardines del Mezquital, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2457 | 25.7503
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Jardines del Mezquital, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2457 | 25.7509
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, N.L. | -100.2527 | 25.8374
NLE220202098481 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | VALLE DE LAS PALMAS | -100.2677 | 25.781
NLE220302101940 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA AV. LAS TORRES COLONIA PASEO REAL, 66072 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISLA SUR Y CALLE ABASOLO, CALLE ISLA DE REVILLAGIGEDO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL DE ESCOBE | -100.3353 | 25.8023
NLE220302104260 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | CALLE JUAREZ INTERIOR SN MANZANA GENERAL TREVIÑO, 65850 GENERAL TREVIÑO, GENERAL TREVIÑO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO HINOJOSA Y CALLE DONACIANO GALINDO, CALLE FRANCISCO I. MADERO CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL TREVIÑO ESTADO | -99.4854 | 26.2215
NLE220302109575 | Nuevo León | Allende | El Venado | CALLE PRINCIPAL SECCION EL VENADO, 67350 EL VENADO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE CALLEJON 2, ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 350 METROS DE PUENTE DEL ARROYO MIRELES | -99.9739 | 25.3345
NLE220302109971 | Nuevo León | Allende | La Cañada Honda | CALLE CALLE NUERO 3 COLONIA CAÑADA HONDA, 67350 LA CAÑADA HONDA, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE TRASERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 650 METRO DE LA CARRETERA A CADEREYTA EN LA SEGUNDA CALLE | -99.9907 | 25.3369
NLE220302110509 | Nuevo León | Allende | La Cañada Honda | CALLE CALLE NUMERO 5 COLONIA CAÑADA HONDA, 67350 LA CAÑADA HONDA, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 10, ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NO 5 A 700 METROS DE LA CARRETERA ALLENDE CADEREYTA | -99.9949 | 25.3404
NLE220302110926 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER INTERIOR SN COLONIA NEMESIO SALINAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE FRAY S | -99.1782 | 25.9329
NLE220302111406 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE DR. COSS INTERIOR SN COLONIA NEMESIO SALINAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE DR. COSS COLONIA NEMESIO SALINAS 66950 | -99.1784 | 25.9323
NLE220302114385 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita de Taberna | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAGUNITA DE TABERNA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE A LA TIENDA CONASUPO | -100.0587 | 23.487
NLE220302114403 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita de Taberna | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAGUNITA DE TABERA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA TIENDA CONASUPO | -100.0587 | 23.487
NLE220302115719 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TREINTA METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO | -99.8673 | 24.665
NLE220302117967 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Barco | CAMINO TRAMO VAQUEROS - TERREROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL BARCO, 67498 EL BARCO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS PRIMERAS 3 VIVIENDAS SE ENCUNETRAN ATRAS DE ABARROTES SALAZAR TAMBIEN HAY UN | -99.8606 | 25.3782
NLE220302118967 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0083 | 25.2869
NLE220302120952 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE220302122331 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR SN COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 67288 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JESUS GARCÍA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ AL NORTE COLINDA CON AV. COAHUILA AL EST | -100.178 | 25.6356
NLE220302126218 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE MOISES SAENZ INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL SALTO Y CALLE CAMINO AL OJO DE AGUA, CALLE CERRADA B. SUR INICIA EN EL ENTRONQUE A CAMINO AL AOJO | -99.7743 | 23.9579
NLE220302127652 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MINA, CALLE DURANGO SE ENCUENTRA A TREINTA METROS DE LA TORTILELRIA RODRIGUEZ SE CONCTUYEN 5 CUARTOS | -100.2322 | 23.516
NLE220302128889 | Nuevo León | García | García | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA VILLAZUL, 66012 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA AZUL Y CALLE AV.CAMINO A ICAMOLE, ALUMBRADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE DESDE CALLE CALLE VILLA AZUL HASTA AV.CAMINO ICAMOLE | -100.6174 | 25.8212
NLE220302129216 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE JAZMIN COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE PROFRA. MARIA DE LOS ANGELES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE JAZMIN A MEDIACION DE CALLE ENTRE LAS C | -99.8358 | 25.1686
NLE220302130064 | Nuevo León | General Zaragoza | San Francisco | CALLE CAMINO SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DEL EJIDO | -99.9349 | 23.9458
NLE220302130238 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ROSAL, CALLE CINCO DE MAYO SE UBICA FRENTE A LA TIENDA CONASUPO | -100.1796 | 23.5445
NLE220302131487 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, NUEVO LEÓN | -100.3652 | 25.8538
NLE220302138231 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Sin nombre de col 21 | -100.2715 | 25.6811
NLE220302138742 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Cuauhtémoc 525, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.3185 | 25.672
NLE220302139361 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Escobedo 508, Col. Centro, Monterrey, N. L. | -100.3114 | 25.6716
NLE15160200665993 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE190201529651 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE190201542377 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE190401655540 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1167 | 23.4311
NLE200201704824 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200401825276 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ESPAÑA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE ZARAAGOZA, CALLE SALAMANCA ESTA OBRA ESS UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPAÑAINICIANDO DE LISBOA Y PASANDO POR LA | -99.9334 | 25.8616
NLE200401833993 | Nuevo León | Cerralvo | Presidentes Uno | CALLE MARCOS G. GONZALEZ INTERIOR 0 0 COLONIA PRESIDENTES 1, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CERR. CERRALVO - LOS NOGALES Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO POR LA CALLE PADRE MIER DESDE L | -99.6196 | 26.0989
NLE200401844778 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio De Alamitos | EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA A DR. ARROYO Y A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO EJIDAL | -100.2151 | 23.4633
NLE200401847051 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | CALLE MARGARITO REYNA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE J SEGURA Y CALLE J GARCIA, CALLE PADRE ALONSO A TRES CUADRAS DE CARRETERA SAN ISIDRO A CERROS BLANCOS | -100.1784 | 23.2596
NLE200401874386 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874461 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101884703 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101884858 | Nuevo León | García | García | GARCIA N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE210101885043 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210101886029 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210101886036 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210101886290 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886406 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101886414 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE210101886671 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210201940171 | Nuevo León | García | García | Sta. María, 66037 N.L., México | -100.4986 | 25.7802
NLE210201940265 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210201940722 | Nuevo León | Galeana | Galeana | 67850 Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE210301994126 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAUL RANGEL FRIAS, CALLE MINA EB PLAZA 5 DE MAYO | -100.4278 | 26.4979
NLE210301997795 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO CIEN METROS DE LA PLAZA | -99.774 | 23.9733
NLE210301999568 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE210302004306 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | C. Washington, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3165 | 25.6747
NLE210302004920 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210402012270 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PEÑITA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.8679 | 24.6648
NLE210402012286 | Nuevo León | Iturbide | Camarones | EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE CAMARONES SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 45 KMX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7617 | 24.5298
NLE210402032787 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE EL SALTO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ASERRADERO LA ENCANTADA Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE AL OJO DE AGUA FRENTE AL ASERRADERO LA ESCONDIDA RUMBO | -99.7719 | 23.9612
NLE210402050902 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE MMINA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL TEVIÑO Y CALLE ARAMBERRI, CALLE MATAMOROS A 200 METROS DE LA IGLESIA | -99.6145 | 26.0945
NLE210402050932 | Nuevo León | Cerralvo | La Piedra | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CONGRRGACION HALCON, 65900 LA PIEDRA, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A CIEN METROS DE LA TIENDITA | -99.6687 | 26.1471
NLE220102064233 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Carretera a Dr. Gonzalez Km 1.5 Municipio de Cadereyta Jiménez N.L. C.P. 67450 | -99.9591 | 25.608
NLE220102064245 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | DOMICILIO CONOCIDO 0, CASAS VIEJAS, 67474 | -99.9268 | 25.4697
NLE220102064262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | JARDIN DEL PARQUE 0, JARDIN MODELO, 64160 | -100.3522 | 25.7347
NLE220102064268 | Nuevo León | García | García | HIERRO 0, VILLAS DE ALCALI, 66003 | -100.5699 | 25.7849
NLE220102064270 | Nuevo León | García | García | VISTA DEL RIO 0, VISTABELLA, 66001 | -100.5402 | 25.8144
NLE220102065696 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Los Terrenos, Nuevo León | -100.12 | 23.74
NLE220102065741 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220202069287 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA LLAVE Y CALLE ITURBIDE, SE UBICA A UNA CUADRA DEL RIO SABINAS HASTA LA CALLE ITURBIDE QUE SE ENCUENTRA AL PIE DE | -100.4313 | 26.5017
NLE220202069378 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA ZACATECAS COLONIA CAÑADA BLANCA, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEPETONGO Y CALLE VICTOR ROSALES, AVENIDA MEZQUITAL DEL ORO ENFRENTE DE FERRETERIA BANDA ENTRE TEPETONGO Y VICTOR ROSALES | -100.1868 | 25.7259
NLE220202069456 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ANDRES SADA COLONIA ROBLE SANTA MARÍA, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTONIO L RODRIGUEZ Y CALLE HUMBERTO LOBO, CALLE ROMULO GARZA FRENTE A LANTANA PRIVADAS RESIDENCIAL ENTRE ANDRES SADA Y ROMULO GARZA | -100.1821 | 25.6602
NLE220202071241 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Miguel de los Aguirre | EJIDO SAN MIGUEL DE LOS AGUIRRE, 67936 SAN MIGUEL DE LOS AGUIRRE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO SAN MIGUEL DE LOS AGUIRRE HACIA EL NORTE DEL MISMO EJIDOEL ACCESO | -100.4547 | 23.7258
NLE220202071282 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa de San Carlos | EJIDO PRESA DE SAN CARLOS, 67904 PRESA DE SAN CARLOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 35 CUARTOS DORMITORIOS EN 35 VIVIENDAS DIFERENTES DISPERSAS EN ESTA COMUNIDAD SIN NOMENCLATURAS EN SUS CALLES DE LA LO | -99.9761 | 23.5806
NLE220202071364 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE VALLE PLANO 311 INTERIOR SN COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE MEXICO Y CALLE VALLE DEL MIRADOR, CALLE VALLE VERDE A 20 METROS DE TORTILLERIA LOS LIRIOS QUE SE ENCUENTRA EN LA | -100.1655 | 25.6987
NLE220202071389 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Altitos | EJIDO LOS ALTITOS, 67905 LOS ALTITOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN UN CENTRO INTEGRADOR EN LA COMUNIDAD DE LOS ALTITOS EL CUAL SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA EJIDAL AL NORTE DE LA COMUNIDAD | -100.2225 | 23.7221
NLE220202071466 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE AARON SAENZ 418 INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN SEBASTIÁN, 67188 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO CARDENAS Y CALLE LIC PABLO QUIROGA, CALLE JOSE E SANTOS SE UBICA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES BLANQU | -100.2064 | 25.6783
NLE220202072087 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE JACARANDAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN RAFAEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE CIPRES UBICADA A 80 METROS DEL SUPER CITY MIGUEL DE LA MADRID Y A 120 | -100.2147 | 25.6941
NLE220202072164 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LA VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA OLÍMPICA, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE RUMANIA, CALLE NIGERIA UBICADA A 100 METROS DEL DIF VILLA OLIMPICA Y A EN CONTRA ESQUINA DE LA | -100.2072 | 25.6503
NLE220202072173 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pequeño | EJIDO EL PEQUEÑO, 67923 EL PEQUEÑO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 24 CUARTOS DORMITORIOS DE MANERA DIRECTA A BENEFICIO DE 24 FAMILIAS DISPERSAS EN EL EJIDO EL PEQUEÑO ES DIFÍCIL DESCRIBIR LA UBICACIÓN D | -100.2726 | 24.0579
NLE220202072864 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Carmen de la Laja | RANCHERIA CARMEN DE LA LAJA, 67930 CARMEN DE LA LAJA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UNOS 900 METROS DE UN TANQUE | -100.3102 | 23.7979
NLE220202074316 | Nuevo León | China | La Barreta Tres (La Barreta y Anexos) | TERRACERÍA TRAMO LA BARRETA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA BARRETA TRES LA BARRETA Y ANEXOS, 67097 LA BARRETA TRES (LA BARRETA Y ANEXOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO SACA COSEC | -98.9917 | 25.0801
NLE220202074831 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | AVENIDA ARTURO B DE LA GARZA INTERIOR SN , 67250 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA SAN ROQUE Y AVENIDA COAHUILA, AVENIDA SALTILLO AL NORTE COLINDA CON COL. COAHUILA AL ESTE CON ESTABLECIMIENTO MI TIENDITA | -100.1374 | 25.6577
NLE220202074951 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE220202075425 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Alamito | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 150 + undefined HACIENDA EL ALAMITO, 67463 EL ALAMITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , DEJANDO LA CARRETERA A ALLENDE POR MARGEN IZQUIERDO A 900 MTS SE | -99.991 | 25.4648
NLE220202075694 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Miguelito | CAMINO TRAMO CADEREYTA - HACIENDA TRANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 020 EJIDO SAN MIGUELITO, 67474 SAN MIGUELITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA MARGEN DERECHO | -99.9405 | 25.5177
NLE220202075944 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - LOS CAVAZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.1353 | 25.5094
NLE220202076616 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CINCUENTA METROS DEL PA | -99.6704 | 24.8771
NLE220202076651 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA EUGENIO GARZA SADA COLONIA CONTRY, 64860 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ALFONSO REYES Y CALLE VIA ALCALA, CALLE RIO PANUCO LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA ENTRE AVENIDA ALFONSO REYES | -100.283 | 25.6363
NLE220202076829 | Nuevo León | Iturbide | Cuevas | CALLE CAMINO CUEVAS INTERIOR SN EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ITURBIDE CAMARONES Y , EN LA ENTRADA A EJIDO CUEVAS POR LA CARRETERA QUE VA DE ITURBIDE A EJIDO CUEVAS | -99.7946 | 24.5844
NLE220202076958 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE MANZANO COLONIA LAS FLORES, 64530 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VIA A TAMPICO, CALLE 20 DE OCTUBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MANZANO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y LA VIA A | -100.2816 | 25.694
NLE220202077064 | Nuevo León | Iturbide | El Madroño | CALLE CAMINO A MADROÑO INTERIOR SN EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO A MADROÑO Y , SE UBICA EN LA ENTRADA AL EJIDO | -99.7685 | 24.4973
NLE220202077074 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Casas Viejas (La Florida) | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CASAS VIEJAS LA FLORIDA, 67474 CASAS VIEJAS (LA FLORIDA), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GONZALITOS Y CALLE GENERAL TREVIÑO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DE LOS ABARROTES RENTERIA | -99.928 | 25.4684
NLE220202077304 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | CALLE RAMON ROCHA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO, 67459 SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTONIO TORRES Y CALLE JESUS HERNANDEZ, CALLE JULIAN MARTINEZ SE ENCUENTRA EN FRENTE | -100.0631 | 25.5314
NLE220202078115 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | EJIDO PABLO L. SIDAR CASILLAS, 67650 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OCALIDAD SE ENCUENTRA A CINCUENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONES | -100.2157 | 25.1973
NLE220202078577 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE HACIENDA SANTA BÁRBARA COLONIA HACIENDA EL PALMAR, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA SANTA BÁRBARA Y CALLE HACIENDA SAN ÁNGEL, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL | -100.5044 | 25.7038
NLE220202078849 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto (El Coconal) | EJIDO CERRO PRIETO, 67817 CERRO PRIETO (EL COCONAL), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIA COMPUERTAS DE PRESA CERRO PRIETO Y TERRACERIA HACIA EJIDO LOS LEONES, TERRACERIA EJIDO CERRO PRIETO NUEVO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENC | -99.3941 | 24.9309
NLE220202078930 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CUARZO 232 1 INTERIOR 1 COLONIA EL PEDREGAL, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE BASALTO, CALLE GRANITO SON DOS VIVIENDAS A BENEFICIAR EN ESTA COLONIA SE ENCUENTRAN EN CALLE CUARZO NO 201 Y NO 232 | -99.5956 | 24.861
NLE220202082218 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE PRIMERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE B.J. J | -99.8337 | 25.176
NLE220202084070 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | CALLE CLAVEL COLONIA JARDINES DE BRAVO, 67000 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE AZAHAR, CALLE ORQUIDEA LA OBRA ESTA UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD CONFERINO ARIZPE EN LA COLO | -99.1505 | 25.8059
NLE220202084556 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA ABASOLO CENTRO, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINES Y DOMINGUEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA EN EL VCENTRO DE ABASOLO EN | -100.3862 | 25.9403
NLE220202088120 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. ESTRELLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3299 | 25.7085
NLE220202088128 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN. | -99.6773 | 25.2522
NLE220202088136 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. MADERO, MONTERREY , NUEVO | -100.2801 | 25.6863
NLE220202088237 | Nuevo León | Juárez | Valle de Juárez | COL. LA CIUDADELA, VILLAS DE SAN JOSÉ, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.0734 | 25.6491
NLE220202088264 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | SAN JUAN DE VAQUERIAS, GENERAL TERAN | -99.0514 | 25.1394
NLE220202088331 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN | -100.1895 | 23.6787
NLE220202088372 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN | -100.178 | 25.9162
NLE220202088756 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. CENTRO, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. | -100.1624 | 25.9564
NLE220202088759 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. | -100.1508 | 25.4223
NLE220202088829 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Villas de Oriente, Juárez, N.L. | -100.114 | 25.6593
NLE220202088829 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Reforma Juárez, Juárez, N.L. | -100.1282 | 25.6706
NLE220202088829 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Sin Nombre de Col 38, 67173 Guadalupe, N.L. | -100.2693 | 25.6488
NLE220202088849 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | MH73+Q7Q Santa Catarina, Nuevo León | -100.4468 | 25.6645
NLE220202088866 | Nuevo León | Mina | Mina | mina, nuevo león | -100.533 | 26.0006
NLE220202088866 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | San Isidro II, 66646 Cd Apodaca, N.L. | -100.1518 | 25.7606
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Tehuantepec 369, Gonzalitos, 64020 Monterrey, N.L. | -100.35 | 25.6845
NLE220202088866 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L. | -100.1518 | 25.944
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Vicente Riva Palacio 250, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.304 | 25.6715
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Bartolomé Mitre 4733, San Martin, 64210 Monterrey, N.L. | -100.3603 | 25.7543
NLE220202088866 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.312 | 25.7368
NLE220202088866 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | C. Guillermo Valencia 557, Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.3104 | 25.7397
NLE220202088866 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Tenancingo S/n, Progreso, 39610 Guadalupe, N.L. | -100.2313 | 25.6893
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L. | -100.257 | 25.578
NLE220202088866 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | ESC. VICENTE SUAREZ T.V., Delta, Riberas del Río, 67160 Guadalupe, N.L. | -100.2243 | 25.6801
NLE220202088888 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Av. Av. De La Pilastra 687, Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L. | -100.2125 | 25.7086
NLE220202088888 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | San Andrés 106, Misión de San Miguel, 66648 Cd Apodaca, N.L. | -100.1761 | 25.7199
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Gral. Emiliano Zapata 1303, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L. | -100.3508 | 25.744
NLE220202088888 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | B. Salinas Leal 217, Constituyentes de Queretaro 1er Sector, 66490 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2573 | 25.7187
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Nte., 64320 Monterrey, N.L. | -100.3481 | 25.7083
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Canada 301, Vista Hermosa, 64620 Monterrey, N.L. | -100.3533 | 25.693
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L. | -100.255 | 25.5768
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Ensenada 227, Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L. | -100.3413 | 25.6952
NLE220202088888 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | 66610, C. del Gaseoducto 603, Prados de Santa Rosa, N.L. | -100.2243 | 25.7963
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | José Mariano Salas 648, Hidalgo, 64290 Monterrey, N.L. | -100.3199 | 25.7062
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | C. Angel Martínez Villarreal 755, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L. | -100.3552 | 25.7491
NLE220302101942 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | AVENIDA AV. REAL DE PALMAS COLONIA REAL PALMAS, 65760 FRACCIONAMIENTO REAL PALMAS, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA MONARQUÍA Y AVENIDA AV. DE LOS INSURGENTES, AVENIDA P DE PALMAS LA OBRA SE ENCONTRARA A EN MEDIO DEL | -100.1619 | 25.9018
NLE220302105632 | Nuevo León | Juárez | San Roque | INTERIOR SN HACIENDA SAN ROQUE, 67280 SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA SAN ROQUE Y , CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN ROQUE Y A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA SAN ROQUE | -100.1591 | 25.5982
NLE220302109349 | Nuevo León | Allende | El Cerrito | CALLE VICTOR SALAZAR COLONIA EL CERRITO, 67350 EL CERRITO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA A LA PILA Y , CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL CERRITO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE EL JARDIN DE NIÑOS DEL CERRITO Y A 100 M | -99.9873 | 25.2948
NLE220302110798 | Nuevo León | Galeana | Aquiles Serdán (La Hediondilla) | CALLE CONOCIDA INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN LA HEDIONDILLA, 67863 AQUILES SERDÁN (LA HEDIONDILLA), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CAMINO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. TOM | -100.7166 | 24.9608
NLE220302114666 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | CALLE ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE ELODIO ZAPATA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO | -100.172 | 23.2589
NLE220302115741 | Nuevo León | Santiago | Santiago | PRIVADA PRIVADA 3 COLONIA SAN FRANCISCO, 67312 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA PRIVADA 3 Y CALLE TORIBIO RODRIGUEZ, CALLE PRIVADA 3 CON TORIBIO RODRIGUEZ EN SAN FRANCISCO STGO.N.L. | -100.1534 | 25.406
NLE220302115959 | Nuevo León | Iturbide | Santa Rosa (Laguna de Santa Rosa) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 67830 SANTA ROSA (LAGUNA DE SANTA ROSA), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA CARRETERA ITURBIDE CAMARONES POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO | -99.8567 | 24.6997
NLE220302117547 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE COLONIAL DEL VALLE COLONIA LOMAS DE CUMBRES, 64116 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FUNDADORES DEL EJIDO Y CALLE COLONIAL MITRAS, CALLE COLONIAL DEL MONTE LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE COLONIAL DEL VALLE EN | -100.3831 | 25.7474
NLE220302125569 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO VALLE DE LOS DURAZNOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y , CALLE EDUARDO A ELIZONDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PLAZA DE V | -100.0352 | 25.2979
NLE220302125597 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLE PIRVADO 1 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINOA LAS ADJUNTAS Y , CALLE CALLE NUMERO 2 ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA EVANGELISTA | -99.9419 | 25.3545
NLE220302126055 | Nuevo León | Iturbide | Jazmínes | CALLE CAMINO A JAZMINEZ INTERIOR SN EJIDO JAZMINEZ, 67830 JAZMÍNES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR EL CAMINO LA TIJERA A JAZMINEZ A LA IZQUIERDA CINCUENTA METROS | -99.7952 | 24.5712
NLE220302126153 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO INICIA REHABILITACION A CIEN METROS DE LA PLAZA CEN | -99.7711 | 23.9731
NLE220302129241 | Nuevo León | García | García | CALLE LAS TORRES COLONIA REAL DE CAPELLANÍA, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAPELLAVIA Y CALLE DEL PRADO, SOBRE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE CAPELLANIA Y AVENIDA DEL PRADO EN UN COSTADO DEL SKATE PARK URBI | -100.5909 | 25.7831
NLE220302129261 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CIRUELO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CIRUELO Y ENTRE CALLE 5 D | -99.8358 | 25.1763
NLE220302129939 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE LA MESILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EJIDO JOYA DE SAN DIEGO Y CALLE EJIDO SIBERIA, CALLE SAN MARTIN A DOSCIENTOS METROS DE LA ENTRADA AL PARQUE TU | -99.7611 | 23.9672
NLE220302130037 | Nuevo León | General Zaragoza | El Barro | CALLE CAMINO A LA ENCANTADA INTERIOR SN EJIDO LA ENCANTADA, 67976 EL BARRO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , ENTRADA AL EJIDO A LA ENCANTADA | -99.7899 | 23.9447
NLE220302130166 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PARAS VALLECILLO, SE UBICA EN LA ENTRADA AL EJIDO | -99.7949 | 26.5656
NLE220302130198 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5027 | 26.5347
NLE220302130656 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN | -100.2396 | 25.6751
NLE220302130659 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. ÁLVARO OBREGÓN , MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.3656 | 25.7366
NLE220302131093 | Nuevo León | García | García | COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN. | -100.5535 | 25.7873
NLE220302131366 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. CENTRO, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. | -100.1624 | 25.9564
NLE220302131409 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SANTA ISABEL SECTOR. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.0909 | 25.6462
NLE220302131421 | Nuevo León | García | García | COL. LAS LOMAS, GARCIA NUEVO LEÓN | -100.4543 | 25.7743
NLE220302131428 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | COL. VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | -100.4277 | 26.5041
NLE220302131497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. SAN BERNABE, MONTERREY | -100.3634 | 25.7604
NLE190201544891 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE190401580910 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ZARAGOZA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OVIEDO, CALLE CORDOBA ESTA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO DONDE TERMINA LA ZONA ZAP DE NUESTRO MUNICIPIO | -99.9347 | 25.8582
NLE190401600483 | Nuevo León | Cerralvo | Presidentes Uno | CALLE GERONIMO GARZA GONZALEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA NOGALES Y CALLE MARCOS GONZALEZ, CALLE LUCAS QUINTANILLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A NOGALES EN CA | -99.6012 | 26.0869
NLE200101700973 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401846998 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CARRETERA A SAN ISIDRO | -100.184 | 23.3612
NLE200401847714 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO | -100.1177 | 23.4275
NLE200401876518 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE210101885463 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885807 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101886267 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210101886285 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886412 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886676 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201940143 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México | -100.3884 | 25.7334
NLE210201940470 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210201940676 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210201940711 | Nuevo León | Galeana | Galeana | 67859 Catarino Rodríguez, N.L., México | -100.3195 | 24.8391
NLE210301985915 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MOCTEZUMA Y CALLE VICTORIA, A 1 KM DE CARRETERA DR ARROYO MIER Y NORIEGA | -100.1135 | 23.4236
NLE210301997888 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE NICOLAS BRAVO A DOSCIENTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPALL | -99.7741 | 23.97
NLE210402012271 | Nuevo León | Iturbide | Cuevas | EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 30 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7988 | 24.5872
NLE210402012276 | Nuevo León | Iturbide | La Mentira (Las Anacuas) | EJIDO LA MENTIRA (LAS ANACUAS), 67840 LA MENTIRA (LAS ANACUAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MENTIRA LAS ANACUAS SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.8237 | 24.5458
NLE210402012278 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PEÑITAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE | -99.8675 | 24.6653
NLE210402012279 | Nuevo León | Iturbide | La Purísima | EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA ESTA APROXIMADAMENTE A 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.83 | 24.5355
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H97+J8F La Jacinta, N.L., México | -100.4367 | 25.3691
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | El Cilantrillo | 9M49+4JR El Cilantrillo, Nuevo Leon, México | -100.331 | 25.3554
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H4F+P3R La Jacinta, N.L., México | -100.4274 | 25.3569
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H82+2M6 La Jacinta, N.L., México | -100.4484 | 25.365
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San Sebastián | 9J4M+FW9 San Sebastián, Nuevo Leon, México | -100.3651 | 25.3562
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Escondida | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San José de las Boquillas | 9H9F+5FR San José de las Boquillas, N.L., México | -100.4264 | 25.368
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San Sebastián | 9J55+9G9 San Sebastián, Nuevo Leon, México | -100.3911 | 25.3584
NLE210402057744 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE220102064240 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | SICOMORO O, ALBEROS, CADEREYTA JIMENEZ | -99.9796 | 25.5778
NLE220102064254 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | RIO NILO 0, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE | -100.1859 | 25.702
NLE220102065643 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Adolfo López Mateos No. 4600, Col. Floridos Bosques del Nogalar | -100.2744 | 25.7136
NLE220102065737 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065750 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065831 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León | -100.169 | 25.8922
NLE220202069328 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE FARA LOZANO INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DORA ALICIA CARDENAS LA CALLE FARA LOZANO SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIP | -100.4394 | 25.9652
NLE220202069341 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GASODUCTO, CALLE EMILIO PORTES GIL LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO | -100.4413 | 25.984
NLE220202069457 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE VALLE DE JUAREZ COLONIA VALLE HERMOSO, 67165 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MORONES PRIETO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE VALLE DEL RHIN FRENTE A PLAZA VALLE HERMOSO SEGUNDO SECTOR ENTRE AV MORONES | -100.2068 | 25.6883
NLE220202071291 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUMBERTO CERVANTES Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, A UNA CUADRA DE ABARROTES MARES PEGADO AL CERRO ENTRE 7 DE | -100.2188 | 25.644
NLE220202071312 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Ojo de Agua | RANCHERIA EL OJO DE AGUA, 67935 EL OJO DE AGUA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 8 CUARTOS DORMITORIOS EN OCHO VIVIENDAS DIFERENTES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA EL CUAL CARECE DE NOMENCLATURA | -100.2077 | 23.761
NLE220202071331 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Reforma | EJIDO LA REFORMA, 67935 LA REFORMA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 7 CUARTOS DORMITORIOS EN SIETE VIVIENDAS PERTENECIENTES A ESTA LOCALIDAD LA CUAL CARECE DE NOMENCLATURAS EN SUS CALLES POR LO QUE DIFICU | -100.3562 | 23.964
NLE220202071462 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE EJERCITO LIBERAL 821 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 67163 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIO F MARTINEZ Y CALLE HIGINIO DE LA ROSA, CALLE SOL DE MAYO SE UBICA A 50 METROS DEL DEPOSITO LANKENAHO Y F | -100.2229 | 25.6877
NLE220202072194 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Capadero (Capadero Grande) | EJIDO EL CAPADERO CAPADERO GRANDE, 67902 EL CAPADERO (CAPADERO GRANDE), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 12 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 12 FAMILIAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA COMUNIDA | -100.1186 | 23.7044
NLE220202072295 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco | RANCHERIA SAN FRANCISCO, 67935 SAN FRANCISCO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 4 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 4 FAMILIAS LAS CUALES SE UBICAN DISPERSAS EN ESTE EJIDO ES DIFÍCIL DETALLAR LA UBICACIÓN | -100.2068 | 23.7461
NLE220202073277 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE CONCEPCION BARRAGAN INTERIOR SN COLONIA ENRAMADA IV, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GERTTRUDIS BOCANEGRA Y CALLE CIPRES, AVENIDA MANUELA HERRERA INICIA EL PLUVIAL FRENTE AL RESTAURANTE SKULL BBQ Y VA | -100.2597 | 25.7678
NLE220202074916 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PANAMA COLONIA ZARAGOZA, 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AMEL BAROCIO Y CALLE PROFA. AVELINA CANTU, CALLE DR. OSCAR TREVINO CALLE PANAMA ENTRE CALLE AMELBAROCIO Y CALLE PROFA. AVELINA CANTUCALLE PO | -99.8348 | 25.1834
NLE220202075940 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLEJON CANAL MEDULAR COLONIA BARRIO DEL CENTRO, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA DEL CENTRO NORTE Y AVENIDA DEL CENTRO SUR, CALLE CAMINO A LA PRADERA LA UBICACION DE LA OBRA ES UN CANAL PLUVIAL COLINDA CON | -100.396 | 25.7734
NLE220202076091 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | CALLE MANUEL GARCIA CALDERON EJIDO LA ESPERANZA, 67465 LA ESPERANZA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALDEMAR GARCIA Y CALLE AGAPITO GONZALEZ, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -99.9397 | 25.4502
NLE220202076280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE GOBERNADORES COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO, 64380 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA RAUL RANGEL FRIAS, CALLE VIVIANO L VILLARREAL LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LAS CALLES GOBERNADOR | -100.3673 | 25.7089
NLE220202076303 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PASEO SANTA ANITA COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 64960 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE PL DE SANTIAGO TLATELOLCO, CALLE RECIFE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SANTA ANITA ENTRE LA AVENIDA ACUEDU | -100.2767 | 25.6073
NLE220202076472 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ENCINO COLONIA BARRIO ALAMEDA, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE OLMO, CALLE CAMINO DEL PASTIZAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ENCINO ENTRE DEL CAMPO Y OLMO Y DICHA OBRA COLINDA CON UN | -100.4014 | 25.7774
NLE220202076729 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LUIS GONGORA URBINA COLONIA NUEVA MADERO, 64560 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DAVID BERLANGA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE RELIZARA EN ELA CALLE LUIS GONGORA URBINA ENTRE DAV | -100.2785 | 25.6886
NLE220202076740 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA (GRANJA SANITARIA), 64140 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELALAZQUEZ Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN L | -100.3508 | 25.7438
NLE220202077126 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Lajitas de Arriba | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 950 + undefined HACIENDA LAJITAS DE ARRIBA, 67467 LAJITAS DE ARRIBA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA P | -99.997 | 25.4205
NLE220202077143 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO EL QUEMADO, 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC LADO ORIENTE | -99.8556 | 25.3761
NLE220202077146 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE IREALIZARÁ LA SEÑALIZACI | -99.5638 | 24.873
NLE220202077200 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | CALLE LOS DOS GERONIMOS PUEBLO PUEBLO NUEVO TEPEHUAJE, 67490 PUEBLO NUEVO (TEPEHUAJE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JULIAN SAENZ HERNANDEZ Y CALLE PABLO MENDOZA SERNA, CALLE MANUEL MACHORRO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA | -99.7645 | 25.4904
NLE220202077230 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE HACIENDA SAN FELIPE COLONIA HACIENDA MITRAS, 64340 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA EL CANELO Y CALLE HACIENDA SAN SEBASTIAN, CALLE HACIENDA SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO E | -100.3888 | 25.7331
NLE220202077299 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA AMPLIACION | -99.5638 | 24.8734
NLE220202078022 | Nuevo León | Rayones | Rayones | CALLE EULALIO GUTIERREZ EJIDO RAYONES, 67650 RAYONES, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OTILIO EDUARDO Y CALLE JUAB ANDREW ALMAZAN, LA UBICACION DE UNO DE LOS CUARTOS ES ESTA LAS OTRAS ESTAN EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NOR | -100.0837 | 25.015
NLE220202078147 | Nuevo León | Rayones | Rayones | CALLE GRAL ALVARO OBREGON COLONIA RAYONES, 67650 RAYONES, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL.ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONES UNA DE LAS | -100.0739 | 25.0207
NLE220202078826 | Nuevo León | Linares | Linares | AVENIDA CARRETERA NACIONAL KM 1 COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 COLON | -99.5772 | 24.8752
NLE220202078877 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE BRASIL, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS E | -99.4738 | 24.8929
NLE220202078947 | Nuevo León | Linares | El Chamizal | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL CHAMIZAL, 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISAAC GARZA Y , LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL CHAMIZAL RUMBO AL EJIDO LA ESCONDIDA DENTRO DEL AREA RU | -99.5184 | 24.9032
NLE220202078951 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GIRASOL 233 INTERIOR 1 COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE LIRIO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO DORMITORIO ESTAN UBICADAS 1 EN COLONIA LAS BUGA | -99.5292 | 24.8558
NLE220202078997 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUN | -99.4737 | 24.8929
NLE220202082057 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO VIVIENDA UBICADA EN CALLE SIN EQUINA CON CALLE CIRUELA EN LA COLONIA PUENTE AMARILLO, EN MONTEMORELOS N.L. | -99.8351 | 25.1763
NLE220202082855 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67885 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASCUAL ORTIZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MORELOS LLENDO POR RUIZ CORTINEZ A 200 METROS DE LA CONASUPO SA | -99.6802 | 24.8784
NLE220202088041 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. REAL DE SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. | -100.1616 | 25.9161
NLE220202088145 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | PABLILLO, GALEANA | -99.9961 | 24.593
NLE220202088151 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | COL. PABLILLO, GALEANA , NUEVO | -99.994 | 24.5967
NLE220202088177 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3846 | 25.7264
NLE220202088249 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COL. ANITA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. | -99.8092 | 25.189
NLE220202088253 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | FELIPE CA RR ILLO PUERTO 3 SEC, GENERAL ESCOBEDO | -100.3203 | 25.7816
NLE220202088328 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. | -100.3122 | 25.9653
NLE220202088757 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3315 | 25.6806
NLE220202088846 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | JP2R+FWQ Monterrey, Nuevo León | -100.2576 | 25.6012
NLE220202088846 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L. | -100.4588 | 25.6432
NLE220202088846 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Riberas del Contry, Guadalupe, N.L. | -100.2726 | 25.6552
NLE220202088846 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | MP2J+4Q8 Guadalupe, Nuevo León | -100.268 | 25.6503
NLE220202088846 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Contry San Juanito, 64859 Monterrey, N.L. | -100.2734 | 25.6427
NLE220202089201 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | MH9Q+38Q San Pedro Garza García, Nuevo León | -100.4116 | 25.6677
NLE220202089201 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Cumbres del Valle, San Pedro Garza García, N.L. | -100.4035 | 25.6704
NLE220202089205 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | C. Sierra de Gomas 703, Cerro de La Silla (U.c.), 67190 Guadalupe, N.L. | -100.1932 | 25.6653
NLE220202089205 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av Bernardo Reyes 1503, Industrial, 64299 Monterrey, N.L. | -100.3233 | 25.6903
NLE220202089205 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Priv. Central 154, Exposición Modelo, 67150 Guadalupe, N.L. | -100.2356 | 25.6805
NLE220202089205 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Vista Regia, Linda Vista, 67130 Guadalupe, N.L. | -100.2531 | 25.693
NLE220202089205 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Porfirio Díaz, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.326 | 25.6729
NLE220202089205 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Paseo de las Flores, 66628 Cd Apodaca, N.L. | -100.1309 | 25.7575
NLE220202089205 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sin Nombre de Col 64, Monterrey, N.L. | -100.2685 | 25.5747
NLE220202098487 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | PORTAL SANTA ROSA | -100.2349 | 25.8231
NLE220302101941 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SERAFIN ROBLES Y CALLE AMADOR SALAZAR, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO COMUNITARIO NUE | -100.2731 | 25.9101
NLE220302101943 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | AVENIDA CITRICULTORES COLONIA CITRICULTORES, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA AVENIDA LAS HUERTAS Y CALLE LIMA, CALLE LIMÓN EL LUGAR SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COLONIA ESTA CENTRO INTEGRADOR B | -99.7037 | 25.2481
NLE220302108987 | Nuevo León | Linares | Loma Alta | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA ALTA, 67824 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LA ESTRELLA Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL BRASIL, CAMINO CAMINO A EJIDO LOS ANGELES LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBIC | -99.8344 | 24.9393
NLE220302109531 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE FORTINO GARZA CAMPOS SECCION INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ZUAZUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FORTINO GARZA CAMPOS A 100 MET | -100.0175 | 25.2891
NLE220302110240 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLE CALLE NUERO 2 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS AJUNTAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TERREROS | -99.9428 | 25.3572
NLE220302110299 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | CALLE PRIV. PEDRO TREVIÑO COLONIA PORVENIR, 67350 EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS BELTRAN Y CALLE SALAZAR MARROQUIN, CALLE REYES GARCIA ESTA OBRA SE UBICA A 70 METRO DEL CAMINO PRINCIPAL AL SAUZ SOBRE LA CALLE P | -99.9466 | 25.3102
NLE220302114371 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | CAMINO TRAMO MIER Y NORIEGA - MOREÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 1 INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO HACIA LA TOPONA MOREÑA A CIEN METROS DE LA ENTRADA D | -100.3247 | 23.3747
NLE220302115043 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio de Alamitos | CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE EL MIRADOR, A 400 METROS DE LA IGLESIA BENEFICIARIOS MARTIN CONTRERAS BRANDON | -100.2178 | 23.467
NLE220302117495 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA SIERRA ALTA COLONIA SIERRA ALTA, 64989 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LOS AHUEHUETES Y CALLE PASEO LOMAS DEL HIPICO, CALLE CHUTY RODRIGUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDASIERRA ALTA Y ENTRE LA AVENIDA | -100.2618 | 25.5785
NLE220302118041 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE FRANCISCO ALANIS COLONIA SAN JOSÉ NORTE, 67328 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO ALANIS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO ALANIS CON CALLE 5 DE MAYO EN SAN JOSE NORTE LA PLZUELA | -100.1311 | 25.3937
NLE220302119206 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | CALLE JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN RANCHO VIEJO, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE LOMAS DE GUAYANA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMI | -100.1654 | 25.6251
NLE220302122114 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CAMINO TRAMO CADEREYTA - LOS ALONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 EJIDO LOS ALONSO, 67480 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE FEDERAL SOBRE EL RIO SANTA CATARINA MARGEN IZQUIER | -100.0215 | 25.6074
NLE220302123800 | Nuevo León | Iturbide | Lampazos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAMPAZOS, 67835 LAMPAZOS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO | -99.8129 | 24.6004
NLE220302123958 | Nuevo León | Iturbide | Benito Juárez (Las Adjuntas) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CUARTEL BENITO JUÁREZ (LAS ADJUNTAS), 67845 BENITO JUÁREZ (LAS ADJUNTAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TREINTA METROS DE LA CONASUPO | -99.7307 | 24.463
NLE220302125546 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | CALLE CAMINO A AGUA DE ENMEDIO INTERIOR SN EJIDO AGUA DE ENMEDIO, 67830 AGUA DE ENMEDIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TREINTA METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO SOBRE EL CAMINO SE CONSTRUYEN DOS CUARTOS | -99.7712 | 24.4598
NLE220302125615 | Nuevo León | Iturbide | El Madroño | CALLE CAMINO AL MADROÑO INTERIOR SN EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO | -99.7722 | 24.4962
NLE220302129246 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CIRUELO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CIRUELO DOS CASAS ANTES DE LLEGA | -99.8349 | 25.1757
NLE220302130116 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA VALLECILLO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE JUAN ESCUTIA A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -99.988 | 26.6636
NLE220302130175 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PARAS VALLECILLO, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO | -99.7949 | 26.5656
NLE220302130200 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE GRAL PADRE MIER INTERIOR SN CIUDAD BUSTAMANTE, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GRAL NARANJO A CINCUENTA METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL SE UBICA LA DIRECIION ES | -100.5053 | 26.5385
NLE220302131061 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN | -100.2805 | 25.6907
NLE220302131068 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN | -100.302 | 25.8559
NLE220302131096 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.4098 | 25.6807
NLE220302131651 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. MIRASUR, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | -100.3226 | 25.808
NLE220302131656 | Nuevo León | García | García | COL. PASEO DE LA CAPELLANÍA, GARCÍA, NUEVO LEÓN | -100.6108 | 25.804
NLE220302138732 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | JGMV+VP4 Santa Catarina, Nuevo León | -100.4557 | 25.6346
NLE220302138763 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | XFW6+JX El Alto, Nuevo León | -99.5369 | 24.9967
NLE220302139483 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CHURUBUSCO 495 NORTE COLONIA FIERRO | -100.2696 | 25.6874
NLE14140200348921 | Nuevo León | Agualeguas |  | CABECERA MUNICIPAL | -99.5394 | 26.3109
NLE200301787747 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401846931 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE COMANDANCIA DE POLICIA. | -100.2344 | 23.513
NLE200401848764 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES | -99.1843 | 25.9252
NLE200401874406 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401877944 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210101884696 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101885275 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101886262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886656 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210101886674 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201936381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE C.F.E. COLONIA MISIÓN DE CASA BLANCA, 66478 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE MEXICO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE C.F.E. DE LA COLONI | -100.2361 | 25.7347
NLE210201940720 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE210201940726 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210301994933 | Nuevo León | Villaldama | El Potrero | CALLE QUINTANA ROO EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE DR COSS FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO | -100.4302 | 26.4054
NLE210301999476 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1197 | 23.4231
NLE210302004934 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210402012269 | Nuevo León | Iturbide | Camarones | EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CAMARONES SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADO 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7615 | 24.5296
NLE210402012299 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE H. AYUNTAMIENTO 82 CIUDAD ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO 82 Y CALLE MATAMOROS, CALLE ZARAGOZA LOS TECHOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.9069 | 24.7257
NLE210402033681 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE MONTE SIERRA INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE UNION, CALLE MONTE LAUREL AL NORTE COLINDA CON FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO AL ESTE Y SUR | -100.1404 | 25.611
NLE220102064224 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Carretera a Salinas Victoria Km 1.5 Municipio de Apodaca N.L. C.P. 68600 | -100.2525 | 25.8668
NLE220102064266 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | JOSE MARIA GUTIERREZ 1001, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, 64239 | -100.3483 | 25.7459
NLE220102065680 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León | -100.19 | 23.38
NLE220102065694 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Gral Escobedo, Nuevo León | -100.35 | 25.82
NLE220102065698 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY, NUEVO LEON | -100.34 | 25.74
NLE220102065759 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220202069383 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE PRIVADA GALEANA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRERO, EN CRUCE DE LA CALLE BRAVO SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ | -100.4297 | 26.5035
NLE220202070705 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE HUMBERTO CERVANTES COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALICHE Y CALLE GORRION, CALLE PEÑITAS FRENTE A LAS ESCALINATAS DE LAS CALLES HUMBERTO CERVANTES CRUZ CON PIEDRA AZUL GORRION A | -100.2178 | 25.6443
NLE220202070872 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA CONSTITUYENTES DE QUERETARO COLONIA LINDA VISTA, 67123 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VISTA OCASO Y CALLE BAJA VISTA, CALLE VISTA AURORA FRENTE A LOTES DE AUTOS ESQUIVEL MOTORS A UN LADO DE DELTA ELECTRIC | -100.2617 | 25.6939
NLE220202071264 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE FRANCISCO SARABIA 4297 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD PILOTO, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE TOPE DE CERRO, A 70 METROS DE LAS HAMBURGUESAS EL YORCH PEGADO AL CERRO | -100.2183 | 25.645
NLE220202071338 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE JASSI 23 INTERIOR SN COLONIA TACUBAYA, 67184 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EVOLUCION Y CALLE LA PLAYA, CALLE KIEV CASA DE MADERA A 70 METROS DE TIENDA OXXO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA SAN SEBASTIAN | -100.202 | 25.6686
NLE220202071624 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE NOE HERNANDEZ COLONIA VICENTE FERRER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTHER MENA Y CALLE ISMAEL FLORES, CALLE MARIA MARTINEZ SE UBICA A 30 METROS DE ABARROTESFINA ENTRE ESTHER MENA Y ISMAELFLORES | -100.2132 | 25.6418
NLE220202072289 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de Nolasco | EJIDO SAN PEDRO NOLASCO, 67906 SAN PEDRO DE NOLASCO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 8 CUARTOS DORMITORIOS EN 8 VIVIENDAS LAS CUALES SE UBICAN DISPERSAS EN ESTA COMUNIDAD ES DIFÍCIL DESCRIBIR LA UBICACIÓN | -100.3874 | 23.5898
NLE220202072845 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE FAUSTO ZAPATA BAÉS COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FAUSTO ZAPATA BAÉS Y CALLE EUSTOLIA MORENO, CALLE LUCIO TOVAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE FAUTO Z | -100.173 | 23.6808
NLE220202074921 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE VILLA HERMOSA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLARREAL Y CALLE VILLA OLIMPICA, CALLE VILLA SECA CALLE VILLA HERMOSA ENTRE VILLARREAL Y VILLA OLIMPICA Y CALLE | -100.0335 | 25.5871
NLE220202076092 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | BOULEVARD REVOLUCION CIUDAD CADEREYTA JIMÉNEZ CENTRO, 67480 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE MIER Y CALLE ESCOBEDO, CALLE MUTUALISMO BOULEVARD REVOLUCION ENTRE ESCOBEDO Y MIER SE ENCUENTRA LA ES | -100.0019 | 25.5844
NLE220202076221 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA RAUL RANGEL FRIAS COLONIA VALLE DEL TOPO CHICO, 64259 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA RODRIGO GOMEZ, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LA AVENIDA RAUL RANGEL FRIAS Y LA C | -100.3444 | 25.7306
NLE220202076296 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PADRE MIER, CALLE MELCHOR OCAMPO SE PAVIMENTARÁ UN TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS C | -100.1841 | 23.6634
NLE220202076492 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 64180 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 15, CALLE 11 LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 5 DICHA OBRA C | -100.3618 | 25.7069
NLE220202076795 | Nuevo León | Iturbide | Las Flores | CALLE ITURBIDE CAMARONES INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 67830 LAS FLORES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ITURBIDE CAMARONES Y , A CIEN METROS DE LA LAGUNA DE SANTA ROSA POR LA CARRETERA QUE VA DE ITURBIDE A EJIDO CAMARONES | -99.8618 | 24.6938
NLE220202076903 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ABEDUL COLONIA VALLE DEL INFONAVIT, 64350 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE YACASTA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE HECUBA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LAS CALLES ABEDUL Y YACASTA DICHA OBRA COLINDA CON EL PARQUE | -100.3807 | 25.7314
NLE220202077069 | Nuevo León | Iturbide | La Luz | CALLE CAMINO A LA LUZ INTERIOR SN EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN L AENTRADA AL EJIDO LLENDO POR CAMINO AL EJIDO LA LUZ ANTES DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO | -99.7894 | 24.5436
NLE220202077223 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE JESUS ARREOLA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GERMAN DE IGLESIAS Y CALLE DERECHO DE HUELGA, CALLE JACINTO GALINDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JESUS ARREOLA EN | -100.3622 | 25.7687
NLE220202077258 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN EJIDO ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE ZARAGOZA A 200 METROS DE LA CARRETERA MATEHUALA ITURBIDE CALLE UNIVERSIDAD Y OCAMPO | -99.8988 | 24.7256
NLE220202077958 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NOGAL COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE TORONJA, CALLE LIMA SE BENEFICIARAN 29 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UNA EN CALLE MANUEL Z GOMEZ DE COLONIA CALZADA M | -99.5445 | 24.8615
NLE220202078918 | Nuevo León | Linares | La Soledad | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERAN NACIONAL A CD VICTORIA KIM 135 Y CARRETERA CARRETERA A VILLAGRAN TAMAULIPAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS BENEFICI | -99.5351 | 24.709
NLE220202078970 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO | -99.6368 | 24.7694
NLE220202079071 | Nuevo León | Linares | La Soledad | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD D | -99.5349 | 24.709
NLE220202079212 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE REAL DEL VALLE COLONIA REAL DEL VALLE, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, CALLEJON MOCHO CALLE REAL DEL VALLE ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, COLONI | -99.8486 | 25.203
NLE220202079670 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO ZUAZUA, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 200 METROS DE LA QUINTA LA GOLONDRIN | -100.1373 | 25.8879
NLE220202079673 | Nuevo León | Agualeguas | Raúl Molina | CALLE CARLOS NAÑEZ INTERIOR SN COLONIA RAUL MOLINA, 65800 RAÚL MOLINA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ Y CALLE RAMON HERRERA, CALLE HERMELINDO CHAPA A 50 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COLONIA SE CONSTR | -99.5301 | 26.3341
NLE220202080612 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON DIAZ ORDAZ COLONIA INFONAVIT ANTONIO I VILLAREAL, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE REALIZARA ESTA OBRA EN CALLEJON DIAZ | -99.8051 | 25.1883
NLE220202081958 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CIRUELO SIENDO EL QU | -99.8358 | 25.1766
NLE220202084150 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE 5 DE MAYO COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUERRERO, CALLE DEGOLLADO LA OBRA ESTA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y MELCHOR OCAMPO ENTRE GUERRERO Y DEGOL | -99.183 | 25.7907
NLE220202087950 | Nuevo León | General Terán | General Terán | COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERAN , NUEVO LEÓN | -99.6749 | 25.2538
NLE220202088058 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | COL. ENRIQUE LOZANO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN | -100.1902 | 26.4874
NLE220202088184 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2137 | 25.6659
NLE220202088269 | Nuevo León | General Terán | San Pedro | SAN PEDRO, GENERAL TERAN | -99.6429 | 25.2751
NLE220202088347 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN. | -100.2467 | 25.7587
NLE220202088351 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. SANTA MARÍA LA FLOREÑA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. | -99.8194 | 25.7319
NLE220202088368 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN. | -99.5528 | 24.8467
NLE220202088381 | Nuevo León | García | García | COL. VILLAS DEL PONIENTE GARCIA , NUEVO LEÓN | -100.4235 | 25.7776
NLE220202088784 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | la huasteca | -100.387 | 25.5644
NLE220202088784 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | la huasteca | -100.4496 | 25.6006
NLE220202088805 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Rio la Silla, Guadalupe, Nuevo León | -100.2653 | 25.66
NLE220202089202 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | JGXX+7XJ Santa Catarina, Nuevo León | -100.4501 | 25.6482
NLE220202098491 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CHILE ENTRE BULGARIA Y BRASIL NVO AMANECER | -100.2501 | 25.7798
NLE220302101937 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | AVENIDA AV. LOS JILGUEROS COLONIA VILLAS DE CARRIZALEJO, 65573 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 12 OTE. Y CALLE CALLE 18 OTE., CALLE CALLE 25 SUR EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA | -100.159 | 25.9813
NLE220302109993 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA REPUBLICA MEXICANA COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA TEPIC Y AVENIDA ART.5, AVENIDA ART. 3 COLONIA ALIANZA REAL UBICADA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO CRUZAND | -100.3855 | 25.8502
NLE220302110269 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | COLONIA TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA UNICA IGLESIA EVANGELISTA EN LA COMUNIDAD | -99.9418 | 25.3544
NLE220302110529 | Nuevo León | Los Herreras | La Laja (San José de la Laja) | CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE LA LAJA, 66865 LA LAJA (SAN JOSÉ DE LA LAJA), LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO CONGREGACION SAN JOSE DE LA LAJA CALLE VIC | -99.3519 | 25.9169
NLE220302110886 | Nuevo León | Doctor Coss | Barrio Norte | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA NORTE, 66950 BARRIO NORTE, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE SEGUNDA , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE FRANSISCO JAVIER MINA EN CO | -99.1765 | 25.9381
NLE220302111370 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA COLONIA SIMON RIOS BALDERAS DR. | -99.176 | 25.9352
NLE220302111391 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALDAMA COLONIA SIMON RIOS BALDERAS DR. COSS N.L. | -99.1766 | 25.9345
NLE220302114152 | Nuevo León | Galeana | Santa Clara de Ciénega del Toro | CALLE CALLE CONOCIDA EJIDO SANTA CLARA DE CIÉNEGA DEL TORO, 67867 SANTA CLARA DE CIÉNEGA DEL TORO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CAMINO CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA ES UN EJIDO EN LA SIERRA | -100.4663 | 25.2021
NLE220302114306 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO UBICADO FRENTE A PARROQUIA MUNICIPAL | -100.1187 | 23.4231
NLE220302114350 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | CAMINO TRAMO MIER Y NORIEGA - MOREÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 500 METROS DEL CAMINO A SAN JOSE DE CUATRO CAMINO | -100.3219 | 23.3723
NLE220302114748 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE LAUREL A CIEN METROS DEL CECYTE DE ITURBIDE SE CONSTRUYEN CINCO CUARTOS EN LA CABECERA MUNICIPA | -99.9074 | 24.7325
NLE220302115958 | Nuevo León | Iturbide | Camarones | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUYEN DOS CUARTOS PARA BAÑO A CIEN METROS DE LA IGLESIA DEL EJIDO | -99.7617 | 24.5297
NLE220302117597 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | EJE VIAL CARRETERA NACIONAL SENTIDO NORTE SUR COLONIA BOSQUES DE VALLE ALTO, 64989 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESTANZUELA Y AVENIDA LA RIOJA, CALLE BRISA DEL LAGO LA OBRA SE REALIZARA EN LATERAL DE LA CARRE | -100.2518 | 25.5806
NLE220302117661 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PRIVADA COLIMA COLONIA INDEPENDENCIA, 64720 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE TABASCO LA OBRA SE LLEVARA EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA EN LA PRIVADA COLIMA ENTRE | -100.3232 | 25.6561
NLE220302118598 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | CALLE GALEANA Y VICTORIA COLONIA LA ERMITA, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE PRIV. GALEANA, CALLE CARR. MONTERREY-COLOMBIA CALLE GALEANA ENTRE MIERT Y TERAN Y VICTORIA Y | -100.4999 | 27.0292
NLE220302123808 | Nuevo León | Iturbide | La Purísima | CALLE CAMINO A LA PURISIMA INTERIOR SN EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA | -99.8304 | 24.5355
NLE220302123827 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUYE 3 CUARTOS A LA ENTRADA DE EJIDO 50 METROS A LA IZQUIERDA | -99.8673 | 24.6647
NLE220302125483 | Nuevo León | Iturbide | La Luz | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIPLES SE CONSTRUYEN TRES CUARTOS | -99.7902 | 24.5442
NLE220302129535 | Nuevo León | García | García | CALLE VILLA LOBOS COLONIA LAS VILLAS, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLAGÓMEZ Y CALLE VILLA NUEVA, CALLE PASEO DE LOS MAESTROS PLUVIAL DESDE CALLE PASEO DE LOS MAESTROS HASTA PASE PASEO DE LAS ORQUIDEAS CRUZANDO | -100.5958 | 25.7921
NLE220302129985 | Nuevo León | General Zaragoza | Puerto del Aire | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO PUERTO AIRE, 67960 PUERTO DEL AIRE, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA A CIEN METROS DE EK TECHO DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO | -99.6104 | 23.8473
NLE220302130651 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. AGROPE CUARIA EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN | -100.2778 | 25.9046
NLE220302131057 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. AL IANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | -100.3984 | 25.8474
NLE220302131103 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LOMAS DE ANAHUAC, MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.3184 | 25.734
NLE220302131107 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2064 | 25.65
NLE220302131111 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. JARDIN ESPANOL, MONTERREY | -100.2812 | 25.6634
NLE220302131406 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. NÁPOLES, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.1077 | 25.6998
NLE220302138236 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Sin nombre de col 21 | -100.2715 | 25.6811
NLE220302138735 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Joya del Zacate | 9P9F+VVX La Joya del Zacate, Nuevo León | -100.2753 | 23.3697
NLE190201526842 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE190201530169 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA REFORMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -99.9418 | 25.8585
NLE200401874463 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401878713 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886040 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101886248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886265 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886673 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201940741 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 4201A, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L., México | -100.2834 | 25.7065
NLE210201943497 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Bosques del Nogalar 2do Sector, 66480 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.274 | 25.7135
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.6839
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2038, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.2959 | 25.6907
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2962, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México | -100.2925 | 25.7005
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez 5153, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México | -100.2883 | 25.7034
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez 117, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2986 | 25.6714
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 456, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2978 | 25.6778
NLE210302004746 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210302004756 | Nuevo León | Juárez | San Roque | San Roque, N.L., México | -100.1586 | 25.5992
NLE210302004901 | Nuevo León | Montemorelos | Las Bugambilias | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210402032793 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE LA MESILLA INTERIOR SN COLONIA LA MESILLA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE LA ENCANTADA, CALLE SAN JOSESITO FRENTE DE LA TIENDA DICONSA | -99.7626 | 23.9638
NLE210402057746 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE220102064115 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | COBRE, 121, SAN PEDRO 400 | -100.4127 | 25.6812
NLE220102065681 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Doctor Gonzalez Nuevo leon | -99.95 | 25.87
NLE220102065692 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | El Retiro, Nuevo León | -99.97 | 25.76
NLE220102065697 | Nuevo León | Linares | Dolores de San Julián | Dolores de San Julián, Nuevo León | -99.4 | 24.94
NLE220102065699 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | Pablillo, Nuevo León | -99.99 | 24.59
NLE220102065724 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065729 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065742 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065743 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León | -100.2859 | 25.6888
NLE220102065756 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220202070869 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ARISTA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SERÁ SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES EMILI | -100.1803 | 23.6628
NLE220202071037 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA LUMBRE, CALLE PIEDRA BOLA A 70 METROS DEL DIF NUEVO ALMAGUERPOR CALLE GORRION ENTRE CALLES PIEDRA LUMBRE Y CALLE D | -100.2142 | 25.649
NLE220202071187 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA ISRAEL CAVAZOS COLONIA NIÑOS HÉROES, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ISRAEL CAVAZOS Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE JUAREZ BLANCAS A 50 METROS DE LA FARMACIA BENAVIDES Y ENFRENTE DEL DEPOSITO JARDIN | -100.1789 | 25.6604
NLE220202071259 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerta de Aguilar | EJIDO PUERTA DE AGUILAR, 67931 PUERTA DE AGUILAR, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA DE CAPTACIÓN SE CONSTRUIRÁ POR ESTANQUE EXISTENTE AL SUR ESTE DEL EJIDO EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD ES POR LA CARRETERA DR. ARROYO | -100.3256 | 23.8365
NLE220202071413 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Toro | EJIDO EL TORO, 67936 EL TORO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 7 FAMILIAS LAS CUALES ESTÁN DISPERSAS EN ESTE EJIDO ES DIFÍCIL PRECISAR SU UBICACIÓN PUES CARECE DE N | -100.3795 | 23.7216
NLE220202071490 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PRESA RODRIGO GOMEZ 106 INTERIOR SN COLONIA SCOP, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE PRESA FALCON, CALLE OBRAS PUBLICAS UBICADA A 100 METROS DE ABARROTES BELEN Y A ESPALDAS DE LA EMP | -100.1949 | 25.6673
NLE220202071504 | Nuevo León | Guadalupe | Las Escobas | CALLE AGRICULTORES L4 MZA 18 COLONIA LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL TRIGO Y CALLE AGRARISMO, SE UBICA EN LA CALLE AGRICULTORES ENTRE EL TRIGO Y AGRARISMO A 300 METROS DE LA TIENDA DOÑA ANG | -100.1331 | 25.6777
NLE220202072114 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PATZCUARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PASTORA, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TAMPICO, CALLE CUERNAVACA UBICADA A UN LADO DEL PARQUE COLONIA LA PASTORA ENTRE | -100.2584 | 25.6672
NLE220202072230 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidrillo | RANCHERIA SAN ISIDRILLO, 67905 SAN ISIDRILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 14 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN DE MANERA DISPERSA EN ESTA COMUNIDAD ES DIFÍCIL D | -100.2338 | 23.5952
NLE220202072301 | Nuevo León | Marín | El Saladito | CALLE VICTOR LOZANO COLONIA MARÍN, 66700 EL SALADITO, MARÍN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION CORONA Y CALLE HERMANOS CHAPA, CALLE RUBEN ALANIS PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTOR LOZANO ENTRE PROLONGACION CORONA Y CALLE HERMANO | -100.0314 | 25.9004
NLE220202072882 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María de Berrones | EJIDO JESÚS MARÍA DE BERRONES, 67926 JESÚS MARÍA DE BERRONES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO INTEGRADO EN EL EJIDO JESÚS MARÍA DE BERRONES EL CUAL SE UBICARA A UN COSTADO DE LA CANCHA EJIDAL. | -100.0296 | 23.9176
NLE220202073331 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE RIO PARANA INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO NEGRO Y CALLE RIO OBI, ENTRE LA CARRETYERA APODACA JUAREZ Y EL ARROYO LOS PIOJOS | -100.1707 | 25.7612
NLE220202074086 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE RIO MISSISIPI INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO MISOURI Y CALLE RIO TUXPAN, CALLE RIO PLATA A CINCUENTA METROS DE FERRETERIA RAMIREZLLENDO POR LA CALLE MISSOURI HAS | -100.1582 | 25.7594
NLE220202074943 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA GARZA CANTÚ, 67480 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ROSENDO GARZA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE PROGRESO Y LOPEZ MATEOS COLONIA G | -100.0057 | 25.5821
NLE220202075064 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE TAMAULIPAS COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, CALLE LAS ROSAS CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMINCALLE POSTERIOR LAS ROSAS ENCOLONIA UBICADA | -99.8375 | 25.1685
NLE220202075561 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Rafael | CAMINO TRAMO EL CASTILLO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 650 HACIENDA SAN RAFAEL, 67462 SAN RAFAEL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS RUMBO AL RIO | -100.0287 | 25.507
NLE220202075879 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PLAYA COPACABANA COLONIA LA PRIMAVERA, 64830 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PUERTO MARQUEZ Y CALLE PLAYA PUNTO DEL ESTE, CALLE PLAYA LAS HADAS LA CALLE PLAYA COBANA DONDE SE VA REALIZAR LA OBRA ES UNA VIALIDA | -100.2787 | 25.6499
NLE220202075949 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Palomitas (La Fragua) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LAS PALOMITAS LA FRAGUA, 67470 LAS PALOMITAS (LA FRAGUA), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DE LA ESCUELA PRI | -99.8853 | 25.574
NLE220202076135 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ARDILLAS COLONIA HACIENDA SAN BERNABE, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE YERBANIZ Y CALLE ARBOLEDAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ARDILLAS ENTRE YERBANIZ Y ARBOLEDAS LA OBRA COLINDA CON UNA BARDA PER | -100.3971 | 25.7901
NLE220202076817 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | ANDADOR ANDEN HILARIO MARTINEZ COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALFONSO REYES, ANDADOR ANDEN 2 LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDEN HILARIO MARTINEZ ENTRE LAS CALLES DE PIPILA Y ALF | -100.3074 | 25.6437
NLE220202076821 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SO | -99.5751 | 24.8379
NLE220202076826 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | ANDADOR ANDADOR 2 COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SAN SALVADOR, LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES PIPILA Y SAN SALVADOR DICHA OBRA COLINDA CON UNA TIENDA | -100.3074 | 25.6432
NLE220202076875 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CHAPALA COLONIA MITRAS SUR, 64020 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEPATITLAN Y CALLE ZAPOTLAN, CALLE OCOTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE CENTRAL DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES CHAPALA TEPATITLÁN Z | -100.3482 | 25.6849
NLE220202076909 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO 1405 INTERIOR 1405 FRACCIONAMIENTO SALINAS DE GORTARI, 67484 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BONIFACIO SALINAS Y CALLE GENERAL ANACLETO GUERRERO, CALLE JOSE S VIVA | -99.981 | 25.5605
NLE220202077066 | Nuevo León | Iturbide | San Francisco de las Adjuntas | CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS, 67849 SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJI | -99.7634 | 24.4297
NLE220202077108 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | CALLE SAN PEDRO EJIDO SAN DIEGO, 67493 SAN DIEGO Y MOLINO VIEJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN DIEGO, SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DEL CAMPO DE BEISBOL Y A DOS CUADRAS DE ABARROTES CHATA | -99.781 | 25.5816
NLE220202077141 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS COLONIA URBI VILLA COLONIAL, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGO DE LOS ESCLAVOS Y CALLE LAGO GARDA, CALLE VILLA COLONIAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS ENTR | -100.4043 | 25.7733
NLE220202077188 | Nuevo León | Iturbide | Santa Inés | CALLE CAMINO A SANTA INES INTERIOR SN EJIDO SANTA INÉS, 67849 SANTA INÉS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL EJIDO SANTA INES SE INSTALAN EN LA CALLE PRINCIPAL 19 LUMINARIAS | -99.7844 | 24.4249
NLE220202077194 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE A REHABILITAR PROLONGACION HIDALG | -99.5638 | 24.8736
NLE220202077283 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Isidro | CALLE MAGNOLIA HACIENDA SAN ISIDRO, 67467 SAN ISIDRO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE TULIPAN, A UNA CUADRA Y MEDIA SE ENCUENTRAN LOS ABARROTES GARZA | -99.984 | 25.4018
NLE220202077301 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67493 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO A HACIENDA DOLORES, CALLE FRANCISCO I MADERO ATRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL D | -99.7764 | 25.5345
NLE220202077312 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA DENTRO DE NUESTRA AREA ZAP DEL MUNICIPIO ES LA ME | -99.538 | 24.8584
NLE220202078127 | Nuevo León | Rayones | El Goche | CALLE CARRETERRA A RAYONES EJIDO EL GOCHE, 67650 EL GOCHE, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERRA A RAYONES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA PASANDO LA CEBECERA MUNICIPAL DE RAYONES A 5 KM | -100.1124 | 25.0351
NLE220202078912 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALL | -100.4191 | 25.6933
NLE220202078967 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA A LA PRESA CERRO PRIETO, CARRETERA CARRETERA A LA PETACA LA VIVIEN | -99.4736 | 24.8931
NLE220202079170 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE TRINIDAD RIVAS 1430 1 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE JUAN GOJON, CALLE URUGUAY VIVIENDA A BENEFICIAR EN ESTA COLONIA SAN FELIPE SE ENCUENTRAN EN CALLE TRINIDAD | -99.56 | 24.8681
NLE220202079672 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE RIO ALAMO INTERIOR SN CIUDAD AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE RIO PILON A CIEN METROS DE LA PLAZA MIRASIERRA | -99.5452 | 26.3018
NLE220202079756 | Nuevo León | Allende | Lazarillos de Arriba | CALLE RODOLFO GARZA TAMEZ SECCION MATA DE GUAJE, 67350 LAZARILLOS DE ARRIBA, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRICIPAL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRICIPAL A LA ALTURA DEL ARROYO LAZARILLO A 700 ML DE PILA DE AG | -100.0616 | 25.3004
NLE220202081716 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO CASA UBICADA EN EN CALLE POSTERIOR A CALLE 5 DE MAYO. CUARTO LOTE DE LAESQUINA HACIA EL NORTE A LA VUELTA DELA CANCHA | -99.8348 | 25.1759
NLE220202081723 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA, CALLE SEGUNDA LAS VIVIENDA SE UBICAN EN LA CALLE PRIMERA Y CALLE B.J. JIMENEZ DESDE CALLE 5 DE M | -99.8342 | 25.1755
NLE220202084086 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE 5 DE MAYO COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BONIFACIO SALINAS Y CALLE TIMITEO CANALES, CALLE MORELOS LA OBRA ESTA E DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE GENERAL BARVO | -99.1846 | 25.7884
NLE220202084624 | Nuevo León | Salinas Victoria | Simeprodeso (Colectivo Nuevo) | CALLE HUERTA DE LOS CEREZOS INTERIOR SN COLONIA HUERTAS DE SAN MARIO, 65517 SIMEPRODESO (COLECTIVO NUEVO), SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUERTA DE LAS UVAS Y CALLE HUERTA DE LOS HIGOS, CALLE PRINCIPAL A CIEN METROS DE | -100.3038 | 25.8611
NLE220202087921 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN | -100.1895 | 23.6787
NLE220202087937 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. CAMPO MILITAR, APODACA, NUEVO LEÓN | -100.2551 | 25.8641
NLE220202088048 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.236 | 25.66
NLE220202088119 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DEL MARQUEZ, MONTERREY, NUEVO LÉON. | -100.2927 | 25.6281
NLE220202088123 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. | -100.3006 | 25.8555
NLE220202088131 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | FRACC. EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.4026 | 25.682
NLE220202088276 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COL. DEMARCACION B LERDO DE TEJADA, MONTEMORELOS. NUEVO LEÓN. | -99.8137 | 25.1809
NLE220202088344 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN | -100.163 | 25.4447
NLE220202088385 | Nuevo León | García | García | COL. MITRAS PO NIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN. | -100.4305 | 25.7814
NLE220202088532 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN. | -99.5528 | 24.8467
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | P.º Río la Silla, Sin Nombre de Col 13, Guadalupe, N.L. | -100.2227 | 25.6787
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Ciclovía Río La Silla, Sin Nombre de Col 33, 67175 Guadalupe, N.L. | -100.2528 | 25.6654
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Peatonal Acueducto 163, Rincón del Contry, 67174 Guadalupe, N.L. | -100.2629 | 25.6587
NLE220202088822 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Chapultepec, Monterrey, N.L. | -100.2719 | 25.6588
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | MQHF+4G8 Guadalupe, Nuevo León | -100.2262 | 25.6778
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | 67153 Guadalupe, N.L. | -100.2287 | 25.6746
NLE220302108868 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | PRIVADA PRIVADA GUSTAVO A. MADERO COLONIA LOS ALTOS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUSTAVO A. MADERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENISTIANO CARRANZA CALLE UBICADA EN COLONIA LOS AL | -100.2903 | 25.7972
NLE220302109280 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos (Sabinos de Abajo) | CALLE CRECENCIO MARROQUIN COLONIA LOS SABINOS, 67350 LOS SABINOS (SABINOS DE ABAJO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS ROBLES Y , CARRETERA CARRETERA A CADEREYTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL DESTACAMENTO DE LA POLI | -99.9852 | 25.3262
NLE220302109863 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ébanos | CAMINO TRAMO LAS ENRAMADAS - LOS EBANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + undefined RANCHERIA LOS EBANOS, 66827 LOS ÉBANOS, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO LAS ENRAMADAS - LOS EBANOS Y , CAMINO LAS ENRAMADAS LOS E | -99.472 | 25.5076
NLE220302109987 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | COLONIA SAN ANTONIO, 67350 SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE AZUCENA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD POR LA CALLE BUGAMBILIAS | -100.0302 | 25.3443
NLE220302110800 | Nuevo León | China | La Barreta Tres (La Barreta y Anexos) | CALLE 6 DE NOVIEMBRE EJIDO LA BARRETA TRES LA BARRETA Y ANEXOS, 67097 LA BARRETA TRES (LA BARRETA Y ANEXOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 6 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE NAVOR DE OCHOA CALLE 6 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO | -98.9841 | 25.0792
NLE220302111359 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE MA ELVA SALINAS INTERIOR SN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE MARIA ELVA SALINAS EN COLONIA SIMON RIOS BALDERAS | -99.1761 | 25.9359
NLE220302111578 | Nuevo León | Higueras | Higueras | CALLE MARIANO ESCOBEDO 308 A INTERIOR SN PUEBLO HIGUERAS, 65700 HIGUERAS, HIGUERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE JOSE MARÍA ARTEA, CALLE JUAN JOSE DE MONTEMAYOR A ESPALDAS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR | -100.0154 | 25.9583
NLE220302111606 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE DR. COSS INTERIOR SN COLONIA NEMESIO SALINAS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE DR COSS EN ESQUINA CON FRAY | -99.1785 | 25.9321
NLE220302114019 | Nuevo León | Galeana | Estados Unidos | CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO ESTADOS UNIDOS, 67867 ESTADOS UNIDOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CAMINO CAMINO CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN UN EJIDO EN LA SIERRA | -100.4766 | 25.1239
NLE220302115052 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUARES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE A CINCUENTA METROS DE CENTRO MEDICO SE ENCUENTAR OTRO EN LA | -100.1229 | 23.4234
NLE220302115819 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE PERALES COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PERALES Y CALLE NARANJOS, CALLE OLIVOS PAVIMENTO EN CALLE PERALES EN LA COL. HECTOR CABALLERO. EN LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ. | -100.1566 | 25.4616
NLE220302116501 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LAMPAZOS DE NARANJO, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MORELOS Y ALDAMA EN LA COLONIA CE | -100.5047 | 27.0404
NLE220302117560 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA JUAN JOSE HINOJOSA COLONIA LOS CEDROS, 64370 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DEL FRAILE Y AVENIDA RUIZ CORTINES, CALLE HAYA LA OBRA SE REALIZARA EN 9 CRUCEROS DE LA CALLE JUAN JOSE HINOJOSA ENTRE LA CA | -100.3708 | 25.72
NLE220302117892 | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | CALLE JESUS ROCHA SECTOR LA CIENEGUILLA, 67329 LA CIENEGUILLA, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS AGUIRRE Y CALLE COLA DE CABALLO, CALLEJON JESUS ROCHA PASANDO CALLE LOS AGUIRRE. | -100.1497 | 25.3721
NLE220302117953 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PALMITOS, 67465 PALMITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISOSTOMO GARZA Y , A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA GASERA HILDA GAS PALMITOS Y AL PONIENTE A UNA CUADRA SE ENCUENTRA PRODUCTORES H | -99.9668 | 25.4646
NLE220302118016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Unión | CAMINO TRAMO TERREROS - VAQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 EJIDO LA UNION, 67480 LA UNIÓN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE ABARROTES SOFIA POR CAMINO A LA HACIEND | -99.9538 | 25.4074
NLE220302120730 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE CAMINO A LA LADRILLERA COLONIA VALLE DE LOS ÁLAMOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR MIER Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ZUAZUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METRO DE LA PLAZA DE LOS ALAMOS HACIA EL NO | -100.0208 | 25.2936
NLE220302122102 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67493 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CAMINO LA FAMA TEPEHUAJE EN KM 5 MA | -99.7775 | 25.5352
NLE220302123823 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA INTERIOR SN EJIDO LA PROVIDENCIA, 67849 LA PROVIDENCIA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO SE CONSTRUYEN 3 CUARTOS DORMITORIOS | -99.9102 | 24.6866
NLE220302125585 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE V. CARRANZA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE V CARRANZA A 200 ML DEL PARQ | -100.0004 | 25.265
NLE220302125949 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | CALLE MISION ARCOS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN SAN JUAN, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRCUITO MISION COAPA Y CALLE CIRCUITO MISION COCOYOC, CALLE MISION DE ALLENDE LA CANCHA SE UBICA ENTR | -100.4646 | 25.7851
NLE220302127233 | Nuevo León | García | García | CALLE VALLE DEL ROBLE COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE VALLE AZUL, LA CANCHA SE UBICA DENTRO DE LA PLAZA ENTRE LAS CALLES VALLE DEL ROBLE VALLE DE SAN FER | -100.5612 | 25.7901
NLE220302127527 | Nuevo León | García | García | CALLE MAGNESITA COLONIA VILLAS DEL ÁLCALI, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIRITA Y CALLE CUARZO, CALLE AV.VILLAS DE ALCALI LA CANCHA DE PASTO SINTETICO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE MAGNESITA ENTRE CALLES PIRITA Y | -100.5678 | 25.7837
NLE220302129452 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | CALLE LIBERTAD RANCHO LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE CONSTITUCIÓN LA CALLE SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO DE LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -99.9156 | 24.3214
NLE220302129483 | Nuevo León | García | García | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JOSE PÁEZ, 66012 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE CAMINO A ICAMOLE EL PLUVIAL SE UBICARA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PARTE DE LA CARRET | -100.6234 | 25.8156
NLE220302130027 | Nuevo León | García | García | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5855 | 25.8005
NLE220302130131 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE JOSE A LOPEZ INTERIOR SN CIUDAD VALLECILLO, 65400 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARLOS GARZA ESCAMILLA Y CALLE ANASTACIO SANCHEZ, CALLE ARNULFO DE LEON A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCI | -99.7441 | 26.5013
NLE220302130146 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE JOSE A LOPEZ INTERIOR SN CIUDAD VALLECILLO, 65400 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARLOS GARZA Y CALLE ANASTACIO SANCHEZ, CALLE JOSE MARIA CASTELLANOS A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -99.7441 | 26.5013
NLE220302131064 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LA ALIANZA (A. CORPUS), MONTERREY | -100.4093 | 25.7817
NLE220302131069 | Nuevo León | García | García | COL. PARAJE SAN JOSÉ, GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.434 | 25.8013
NLE220302131399 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | COL. VALLE DEL JARAL, CARMEN, NUEVO LEÓN. | -100.3166 | 25.8774
NLE220302131499 | Nuevo León | García | García | COL. LAS LOMAS, GARCIA | -100.4543 | 25.7743
NLE220302138739 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | MH5F+WPM Santa Catarina, Nuevo León | -100.4257 | 25.6598
NLE220302138741 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | MFPX+W7R Santa Catarina, Nuevo León | -100.5019 | 25.6874
NLE220302140159 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Washington 200, col centro, cp 64000 | -100.2922 | 25.6751
NLE17170401041257 | Nuevo León | General Escobedo |  | (CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217) | -100.3226 | 25.808
NLE200401815716 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE200401844789 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL TAPONA MOREÑA Y TELESECUNDARIA | -100.3197 | 23.3662
NLE200401848493 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Gallito | INTERIOR SN EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -100.0348 | 23.4531
NLE200401848625 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita De Taberna | LAGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 3 CUADRAS DE DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL | -100.0596 | 23.4884
NLE200401848727 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | CALLE SILVESTRES MARTINEZ INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOLORES GUARDIOLA Y CALLE AQUILES SERDAN, A TRES CUAD | -100.183 | 23.3604
NLE200401877784 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101884706 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101884861 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101885074 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885291 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886416 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101887164 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3165 | 25.6747
NLE210201911658 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ARAMBERRI COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARAMBERI Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR LA CALLE ARAMBERRI Y PROLONGACI | -100.1785 | 23.6818
NLE210201918875 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Boquilla | EJIDO LA BOQUILLA, 67912 LA BOQUILLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EL EJIDO LA BOQUILLA EL ACCESO A ESTE EJIDO ES POR LA CARRETERA 187 SE UBICA ENTRE L | -100.5105 | 24.3561
NLE210201940116 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Madre Selva, 64110 Monterrey, N.L., México | -100.3772 | 25.7444
NLE210201940677 | Nuevo León | García | García | Las Villas, 66004 García, N.L., México | -100.5961 | 25.7918
NLE210201940695 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210201940723 | Nuevo León | García | García | Valle de Lincoln, 66026 N.L., México | -100.4874 | 25.7942
NLE210301985920 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 200 MTS DE CARRETERA DR ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y FRENTE A PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL | -100.1126 | 23.4232
NLE210302004873 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210302004889 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | 67467 El Amor, Nuevo Leon, México | -100.0056 | 25.3867
NLE210302004906 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210402050825 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE GENERAL NARANJO A 200 METROS DE LA BODEGA DE MADERAS | -99.6155 | 26.0768
NLE210402050882 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE PROLONGACION GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA GARCIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DR.GONZALEZ A CIEN METROS DE LA LLANTERA Y EL RESTAURANTE EL VI | -99.5977 | 26.0935
NLE210402050895 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE BERNARDO GARZA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LUCAS QUINTANILLA, A 500 METRIOS DE LA QUINTA EL EBANO | -99.5965 | 26.0898
NLE210402050917 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE JOSE JUAN GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , A 500 METRIS DE LA QUINTA EL EBANO | -99.5947 | 26.089
NLE220102064108 | Nuevo León | China | China | BERNARDO REYES 202, REVOLUCION, 67050 | -99.2397 | 25.6884
NLE220102064110 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | BOSQUE DE CEDROS, 0, BOSQUES DE SAN MIGUEL, 66647 | -100.1432 | 25.7052
NLE220102064249 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AHUEHUETE 0, RINCON DE LOS SABINOS, GUADALUPE | -100.163 | 25.6721
NLE220102064251 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | SAN LUIS POTOSI 0, 15 DE MAYO, GUADALUPE | -100.2322 | 25.6638
NLE220102064255 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | SOBRE LAS OLAS 0, POPULAR, 67350 | -100.0317 | 25.3035
NLE220102064263 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NICOLAS DE AVELLANEDA 0, FOMERREY 1, 64210 | -100.3579 | 25.7608
NLE220102065683 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Dieciocho de Marzo, Nuevo León | -100.18 | 24.89
NLE220102065728 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065734 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065746 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102066336 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 520 OTE | -100.3113 | 25.669
NLE220202070799 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE HUMBERTO CERVANTES COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRITAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO SARABIA FRENTE A LAS ESCALINATAS DE LASCALLES HUMBERTO CERVANTES CRUZ CONPIEDRA | -100.2178 | 25.6443
NLE220202070846 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE GARZA AYALA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CA | -100.1805 | 23.6739
NLE220202071013 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE DURAZNO COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GEOODA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LA ROCA CALLE DURAZNO DOS CUADRRAS ATRAS DE LA CAPILLA JUAN DE DIOS ULTIMA CALLE PEGADA AL CERRO | -100.2184 | 25.6473
NLE220202071358 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Bolsa y Flores | RANCHERIA LA BOLSA Y FLORES, 67906 LA BOLSA Y FLORES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CINCO VIVIENDAS DIFERENTES LAS CUALES ES DIFÍCIL DESCRIBIR DETALLADAMENTE SU UBICACIÓN PU | -100.2254 | 23.6617
NLE220202071375 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Huertas de Quiroga | EJIDO LAS HUERTAS DE QUIROGA, 67937 LAS HUERTAS DE QUIROGA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN 35 VIVIENDAS ES DIFÍCIL DETALLAR SU UBICACIÓN PUESTO QUE ESTA LOCALIDAD CARECE | -99.9831 | 23.7776
NLE220202072096 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA 18 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EVOLUCIÓN, 67200 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN GREGORIO Y CALLE LA CARDONA, CALLE SAN PEDRO BERNAL SE UBICA A 100 METROS DE LA CAPILLA SAN JUAN BOSCO Y 1 | -100.1462 | 25.6686
NLE220202072214 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Amaro | EJIDO AMARO, 67923 AMARO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 22 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 22 FAMILIAS DISTRIBUIDAS EN EL EJIDO ALGUNAS CERCA DE LA ESCUELA OTRAS DE LA IGLESIA Y TECHO CUENCA ES DIFÍ | -100.2076 | 24.0351
NLE220202072268 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa María | EJIDO SANTA MARÍA, 67934 SANTA MARÍA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 27 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN ESTA COMUNIDAD ALGUNAS ALREDEDOR DE LA ESCUE | -100.1863 | 23.872
NLE220202072735 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE220202073497 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE GERANIO INTERIOR SN COLONIA LOS FRESNOS CUARTO SECTOR, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE ITALIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA DE MUSICA DE APOD | -100.2469 | 25.7695
NLE220202074314 | Nuevo León | China | La Barreta Tres (La Barreta y Anexos) | BRECHA TRAMO LA BARRETA - PARCELAS 3 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO LA BARRETA TRES LA BARRETA Y ANEXOS, 67097 LA BARRETA TRES (LA BARRETA Y ANEXOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO LA BARRETA CAMINO A | -98.9824 | 25.0856
NLE220202075455 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Castillo | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 950 HACIENDA EL CASTILLO, 67456 EL CASTILLO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA HACIENDA LA CONDESA SE ENCUENTRA LA VIVIENDA | -100.0064 | 25.5251
NLE220202075511 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCICO VILLA, CALLE GUERRERO INICIA TRAMO DE OBRA A DOS CUADRAS DE PARQUE PUBLICO | -100.1144 | 23.4271
NLE220202075572 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | CALLE TOMAS ESPINOZA EJIDO SOLEDAD HERRERA, 67475 SOLEDAD HERRERA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LORENZO LIMON Y CALLE CALLETANO DAVILA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL AREA VERDE MUNICIPAL | -99.7811 | 25.4923
NLE220202075581 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | CALLE MANUEL ALMAGUER EJIDO LA ESPERANZA, 67465 LA ESPERANZA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO GARCIA GAUNA Y CALLE MANUEL GARCIA CALDERON, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -99.9412 | 25.4496
NLE220202076287 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Isidro | CALLE PABLO TAMEZ RODRIGUEZ HACIENDA SAN ISIDRO, 67467 SAN ISIDRO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE LIRIO, CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 21 MARGEN IZQUIERDO A 300 MTS ESTA SAN ISIDRO | -99.9827 | 25.4051
NLE220202076953 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE REYNALDO GUZMAN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RIO AGUANAVAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE REYNALDO GUZMÁN PARA CRUZAR EL ARROYO SE | -100.2993 | 25.6426
NLE220202077125 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE FRESNO COLONIA PRADOS SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN BERNABE Y CALLE DEL PIRUL, CALLE VILLA GARCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRESNOS ENTRE AVENIDA SAN BERNABE Y CALLE DEL PIRUL | -100.4144 | 25.7755
NLE220202077172 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE RINCON DEL CERRO COLONIA OSCAR HERRERA, 64225 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA PRIVADA CALLEJON DEL CERRO Y , CALLE CALLEJON DEL CERRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RINCON DEL CERRO ENTRE PRIVADA CALLEJON | -100.3488 | 25.7553
NLE220202077177 | Nuevo León | Iturbide | El Madroño | CALLE CAMINO AL MADROÑO INTERIOR SN EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL MADROÑO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE ITURBIDE A MADROÑO | -99.7708 | 24.4956
NLE220202077274 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Purísima | CAMINO TRAMO TERREROS - VAQUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + undefined EJIDO LA PURÍSIMA, 67460 LA PURÍSIMA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LA TIENDA DE DICONSA SE ENCUENTRA LA VIVIENDA | -99.9328 | 25.392
NLE220202077275 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Haciendita | CALLE GABINO DE LEON CASILLAS EJIDO LA HACIENDITA, 67492 LA HACIENDITA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEANDRO RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO ROSALES, SE ENCUENTRA AUNA CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA EMILIANO CARRANZA Y A | -99.7647 | 25.518
NLE220202078124 | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | CALLE EMILIO CARRANZA EJIDO EMILIO CARRANZA, 67650 EMILIO CARRANZA, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUAENTRA SOBRE LA CARRETERA A RAYONES ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONE | -100.1445 | 25.1248
NLE220202078154 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | CALLE CAMINO A CASILLAS EJIDO PABLO L SIDAR CASILLAS, 67650 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD PABLO L SIDAR CASILLAS QUE ESTA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE R | -100.2155 | 25.1974
NLE220202078406 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE AVENIDA TORRES NORTE COLONIA BOSQUES LA HUASTECA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE HACIENDA SAN RAFEAL, CALLE HACIENDA SANTA LUCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA | -100.5075 | 25.7006
NLE220202078601 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE JAZMIN COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE PRIVADA LAS ROSAS, CALLE PROFRA. MARIA DE LOS ANGELES CALLE JAZMIN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE P | -99.8369 | 25.1679
NLE220202078717 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE LOMA GRANDE COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LOMAS | -100.4192 | 25.6933
NLE220202078903 | Nuevo León | Linares | La Aurora | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EJIDO LA AURORA, 67806 LA AURORA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EL EJIDO LA AURORA Y CARRETERA CARRETERA A CD VICTORIA, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIEFRENTES C | -99.5419 | 24.7604
NLE220202079664 | Nuevo León | Iturbide | Las Delicias | CALLE CAMINO A LAS DELICIAS INTERIOR SN EJIDO LAS DELICIAS, 67830 LAS DELICIAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLENDO CAMINO A LAS DELICIAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDDO POR LA TIENDA CONASUPO | -99.9699 | 24.7223
NLE220202080384 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE220202080987 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle del Roble | CALLE OLIVO COLONIA VALLE DEL ROBLE, 67458 VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA DEL ALAMO Y CALLE CEREZO, CALLE AHUEHUETE LA ESCUELA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA FARMACIA GUADALAJARA QUE ESTA UBICADA PO | -100.0738 | 25.6066
NLE220202081704 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CASA UBICADA EN LA MARGEN SUR DE LACALLE 5 DE MAYO. CUARTO LOTE DE LA ESQUINA HACIA EL NORTE A LA VUELTA DE LA CANCH | -99.8349 | 25.1757
NLE220202081911 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE TERCER PREDIO DE NORTE A SUR COMENZANDO | -99.8359 | 25.1767
NLE220202082228 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE PRIMERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE B.J. JIME | -99.8339 | 25.1761
NLE220202082297 | Nuevo León | Montemorelos | Congregación Calles | CALLE MAURO VALDEZ PUEBLO CONGREGACIÓN CALLES, 67608 CONGREGACIÓN CALLES, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERMILO DE LEON Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE MAURO VALDEZ A MEDIACION ENTRE CALLE HERMIL | -99.9395 | 25.226
NLE220202083995 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE GUERRERO COLONIA TIJERINA, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE MARGARITA MASA DE JUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONES | -99.176 | 25.7878
NLE220202084582 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | CALLE MARIANO ESCOBEDO 202 INTERIOR SN COLONIA SALINAS VICTORIA, 65500 SALINAS VICTORIA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA ROSA SALINAS VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO A CIEN METROS DE L | -100.2919 | 25.959
NLE220202088039 | Nuevo León | General Terán | Los Lirios | COL. LOS LIRIOS, LOS, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN | -99.2436 | 25.1858
NLE220202088054 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. VISTAS DE SAN JUAN BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.1129 | 25.6251
NLE220202088062 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | EUGENIO GARZA SADA, EMILIANO ZAPATA, MONTERREY | -100.3559 | 25.6994
NLE220202088139 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. HACIENDA SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. | -100.476 | 25.6736
NLE220202088258 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | GENERAL TERAN, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN. | -99.6909 | 25.2567
NLE220202088324 | Nuevo León | Allende | Cerradas de Buena Vista | COL. BUENA VISTA, ALLENDE, NUEVO LEÓN. | -100.0016 | 25.2694
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av. Ignacio Morones Prieto, Fuentes del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L. | -100.3674 | 25.6677
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Fuentes del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L. | -100.3669 | 25.6678
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | MJ9C+5RP Monterrey, Nuevo León | -100.3779 | 25.668
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Fuentes del Valle Sector 7, 66220 San Pedro Garza García, N.L. | -100.3638 | 25.6701
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Fuentes del David, San Pedro Garza García, N.L. | -100.3763 | 25.6679
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av. Ignacio Morones Prieto, Fuentes del Valle, 66220 Monterrey, N.L. | -100.3716 | 25.6679
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Cumbres del Valle, San Pedro Garza García, N.L. | -100.4 | 25.6716
NLE220202089198 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MJ99+8G4 Monterrey, Nuevo León | -100.3812 | 25.6683
NLE220202098501 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | PUEBLO NUEVO | -100.1678 | 25.7615
NLE220302108767 | Nuevo León | Los Ramones | La Conquista | CALLE CAMINO GENERAL TERAN- RAMONES EJIDO LA CONQUISTA, 66848 LA CONQUISTA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO GENERAL TERAN- LOS RAMONES Y CALLE CAMINO AL RIO SAN JUAN, EJIDO LA CONQUISTA UBICADO POR EL CAMINO DE GENE | -99.4782 | 25.4987
NLE220302109316 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE MOISES SAENZ COLONIA EDUARDO LIVAS VILLARREAL, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLIÑO ODOÑEZ Y CALLE FELIX B LOZANO, CALLE MIGUEL F MARTINEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLA MOISES SANEZ A 100 | -100.0287 | 25.297
NLE220302109869 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 67865 EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE OCTAVIO LARA, CALLE IGNACIO ALLENDE DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA CARRETERA A LA Y GRIEGA DE ALLI SE TOM | -100.5479 | 25.028
NLE220302110162 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE FELIX B LOZABO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE M ALVAREZ, CALLE BUSTAMANTE ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FELIX B LOZANO A 120 METROS DE LA AV RAM | -100.0287 | 25.2985
NLE220302113667 | Nuevo León | Galeana | Las Delicias | EJIDO LAS DELICIAS, 67863 LAS DELICIAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA RUTA ES IRSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALENA N.L TOMAR RUMBO AL ENTRONQUE SAN ROBERTO LUEGO IR POR LA DERECHA POR LA CARRETERA 57 RUMBO AL ESTADO D | -100.6447 | 24.8928
NLE220302114307 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO FRENTE A LA SECUNDARIA PROFR.ELPIDIO MARTINEZ LOPEZ | -100.1184 | 23.4286
NLE220302115689 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2915 | 25.9596
NLE220302115915 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE PROL. RIO LA CHUECA COLONIA SAN JUAN, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROL. RIO LA CHUECA Y CALLE ALONSO CHAVEZ, CALLE RIO LA CHUECA PROL. CALLE RIO LA CHUECA CON CALLE ALONSO CHAVEZ | -100.1632 | 25.4854
NLE220302122243 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | AVENIDA LOS ENCINOS INTERIOR SN COLONIA LOS ENCINOS, 67275 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE SAUCE, AVENIDA LAS TORRES AL NORTE COLINDA CON EL SUN MALL Y LA AV. ARTURO B DE LA GARZA AL ESTE CO | -100.117 | 25.6449
NLE220302123805 | Nuevo León | Iturbide | Camarones | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA DEL EJIDO | -99.7617 | 24.5297
NLE220302124212 | Nuevo León | Iturbide | El Saucillo | CALLE CAMINO AL SAUICILLO INTERIOR SN EJIDO EL SAUCILLO, 67836 EL SAUCILLO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO AL SAUCILLO FRENTE A LA CONASUPO SE CONSTRUYEN CINCO CUARTOS EN EL EJIDO | -99.9136 | 24.705
NLE220302126045 | Nuevo León | Iturbide | Las Delicias | CALLE CAMINO A LAS DELICIAS INTERIOR SN EJIDO LAS DELICIAS, 67830 LAS DELICIAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DIEZ METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO | -99.9689 | 24.7224
NLE220302127581 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN CIUDAD ABASOLO CENTRO, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ERNESTO DE VILLARREAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE ALFONSO MARTINEZ Y DOMINGUEZ A 200 METROS DE LA IGLESIA PRI | -100.3911 | 25.9437
NLE220302127675 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | CALLE UNO INTERIOR SN EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CINCUENTA METROS DEL TECHO DE USOS MULTIPLES | -100.3227 | 23.3673
NLE220302129760 | Nuevo León | García | García | CALLE JAZMIN COLONIA BENITO JUÁREZ, 66005 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HEBERTO CASTILLO, CALLE AZUCENA EL CAMPO DE BEISBOL DE UBICA EN LA CALLE JAZMIN HACIA EL LADO NORTE COLINDANDO CON LA CALL | -100.5872 | 25.8013
NLE220302130080 | Nuevo León | General Zaragoza | San Francisco | CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN KA ESCUELA DEL EJIDO | -99.9349 | 23.9458
NLE220302131101 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. CAMINO REAL GUADALUPE | -100.2259 | 25.6685
NLE220302131370 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3315 | 25.6806
NLE220302136728 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | WASHINGTON 2000, OBRERA, C.P. 64010 | -100.2756 | 25.6765
NLE220302138168 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Joyas de Anahuac | -100.2929 | 25.7683
NLE220302139513 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CHURUBUSCO 495 NORTE COLONIA FIERRO | -100.2696 | 25.6874
NLE200101702637 | Nuevo León | General Escobedo |  | Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3009 | 25.835
NLE200201704861 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301787784 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200401844750 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO Y DE LA CASETA TELEFÓNICA DEL EJIDO. | -100.2141 | 23.4509
NLE200401847680 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO | -100.2151 | 23.4495
NLE200401874442 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401879344 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101885902 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886417 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210201940254 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Av. Buena Vista, 66583 N.L., México | -100.3654 | 25.8539
NLE210201940682 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210302004898 | Nuevo León | García | García | Cabecera Municipal, García, N.L., México | -100.5943 | 25.8098
NLE210302004904 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210302004980 | Nuevo León | Aramberri | El Yerbaniz | 67940 Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210402012268 | Nuevo León | Iturbide | La Luz | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7901 | 24.5437
NLE210402012282 | Nuevo León | Iturbide | Benito Juárez (Las Adjuntas) | EJIDO BENITO JUÁREZ LAS ADJUNTAS, 67845 BENITO JUÁREZ (LAS ADJUNTAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ ESTA APROXIMADAMENTE A 55 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7301 | 24.4632
NLE210402012352 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | EJIDO BUENA VISTA, 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8171 | 24.4872
NLE210402022619 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama [Estación] | CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA COLONIA VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, FRENTE A CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO | -100.4388 | 26.5002
NLE210402050846 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE PEDRO SERNA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA Y CALLE FLAVIANO BENAVIDES, CALLE JERONIMO GARZA GONZALEZ FRENTE AL CECYTE | -99.603 | 26.0844
NLE210402050888 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA NUEVO LEON, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA Y CALLE MARTIN ESCAMILLA, CALLE MARCOS GONZALEZ CIEN METRODE ABARRPOTERA MARI | -99.6008 | 26.0889
NLE210402050911 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE BENAVIDES OLIVARES INTERIOR SN COLONIA BENAVIDES, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENAVIDES GRANDE Y CALLE OLMOS, CALLE SABINOS A CIEN METRIS DE TORTAS GAEL | -99.6305 | 26.0771
NLE210402057727 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México | -99.9555 | 26.6251
NLE220102064116 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | VILLAS REGINA, 0, PESQUERIA | -100.0597 | 25.7986
NLE220102065685 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Gral Escobedo, Nuevo León | -100.29 | 25.8
NLE220102065701 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065739 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065748 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220202069698 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVA ROSITA, FRENTE AL ANTIRRABICO ENTRE CALLE 20 DE NOCIEMBRE Y CALLE NUEVA ROSITA | -100.2264 | 25.6769
NLE220202069940 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA CRUZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN MENDEZ LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR LA CALLE VICENTE GUERRE | -100.1789 | 23.6619
NLE220202071189 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juanito | EJIDO SAN JUANITO, 67933 SAN JUANITO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN SE UBICARÁ AL NORESTE DEL EJIDO COMO REFERENCIA POR CENTRO DE SALUD EL ACCESO AL EJIDO ES POR LA CARRETERA 57 | -100.4255 | 23.8279
NLE220202071472 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE GORRION 4311 INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA LUMBRE Y CALLE PIEDRA BOLA, CALLE DEL ARROYO SE UBICA A 60 METROS DEL DIF NUEVO ALMAGUER ENTRE PIEDRA LUMBRE Y PID | -100.214 | 25.6489
NLE220202071483 | Nuevo León | Guadalupe | Las Escobas | CALLE DEL EJIDO 403 INTERIOR SN COLONIA LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE AGRARISMO ESTA UBICADA A 50 METROS DEL PREESCOLAR ANA MARIA AGUILAR CASANOV | -100.1307 | 25.6789
NLE220202072089 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE FRANCISCO MIRANDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA POLICÍA AUXILIAR, 67113 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAFAEL URDANETA Y CALLE MANUEL CEDEÑO, CALLE JOSE ANTONIO PAEZ UBICADA ENTRE LA CALLE JOSE ANTONIO | -100.1857 | 25.7106
NLE220202072092 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MEXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORIZABA, 67167 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE ZAFIRO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE NAYARIT A UN LADO DEL PARQUE DEPORTIVO CIUDAD DESPIERTA Y A 60 METROS DE HIPOTECA | -100.1949 | 25.6836
NLE220202072178 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Cuerero | RANCHERIA EL CUERERO, 67930 EL CUERERO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUERERO SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA DR. ARR | -100.2826 | 23.7052
NLE220202072728 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE220202072853 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Pompeya | RANCHO POMPEYA, 67903 POMPEYA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 35 CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DIRECTO DE 35 FAMILIAS LAS CUALES SE UBICAN DISPERSAS EN EL EJIDO ALGUNAS CERCA DEL PREESCOLAR OTRAS CERC | -99.938 | 23.6749
NLE220202072877 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco del Yugo | EJIDO SAN FRANCISCO DEL YUGO, 67933 SAN FRANCISCO DEL YUGO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO DE SAN FRANCISCO DEL YUGO EL CUAL SE UBICA AL NOROESTE DE LA CA | -100.4491 | 23.7746
NLE220202073312 | Nuevo León | Apodaca | Campestre Huinalá | CALLE HACIENDA LA SOLEDAD INTERIOR SN COLONIA REAL HACIENDA DE HUINALÁ, 66644 CAMPESTRE HUINALÁ, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA CIPRES Y CALLE HACIENDA CRISTOBAL, INICIA FRENTE A TARIMAS GARCIA HERMANOS Y DESEMBOCA EN | -100.1439 | 25.727
NLE220202073521 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE SANTA MARTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE DE SAN ANDRÉS, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SAN ROQUE, BRECHA SANTA SOFIA SE ENCUENTRA A 160 METROS DE LA IGLESIA LA ROCA | -100.2463 | 25.7993
NLE220202074460 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE VILLA CARIBE COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA DEL SOL Y CALLE VILLARREAL, CALLE VILLA DE CORDOVA LIBRAMIENTO CADEREYTAALLENDE KM 2 MARGEN DERECHA | -100.0319 | 25.588
NLE220202075159 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67493 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE GENERAL TREVIÑO ENTRE MADERO Y MORELOS BENITO JUAREZ ENT | -99.7788 | 25.5353
NLE220202075927 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Trinidad | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined HACIENDA LA TRINIDAD, 67462 LA TRINIDAD, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA CERCA DE LA FORRAJERA | -100.0039 | 25.5018
NLE220202076628 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA, CALLEJON FRANCISCO CARVAJAL A VEINTE METROS DEL RES | -99.6691 | 24.8763
NLE220202076911 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Casas Viejas | CAMINO TRAMO ALAMITO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + undefined HACIENDA CASAS VIEJAS, 67480 CASAS VIEJAS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1800 METROS DEJANDO EL CAMINO POR TERRACERIA ESTA LA VIVIENDA | -99.9358 | 25.4609
NLE220202077063 | Nuevo León | Iturbide | Camarones | CALLE ITURBIDE CAMARONES INTERIOR SN EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMARONES Y , A CIEN METROS DE LA ESCUELA UBICADA EN EJIDO CAMARONES | -99.7597 | 24.5316
NLE220202077162 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | CALLE CAMINO BUENA VISTA INTERIOR SN EJIDO BUENA VISTA, 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO BUENA VISTA A UN LADO DE LA TIENDA CONASUPO | -99.8173 | 24.4864
NLE220202077201 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ALTAMIRA COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENRIQUE HERRERA Y CALLE ARROYO SECO, AVENIDA RIO NAZAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALTAMIRA ENTRE LA CALLE ENRIQUE HERRERA Y LA CALLE ARROYO | -100.3073 | 25.6398
NLE220202077225 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Hacienda las Trancas | CAMINO TRAMO ALAMITO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined HACIENDA HACIENDA LAS TRANCAS, 67474 HACIENDA LAS TRANCAS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA PR | -99.9113 | 25.5094
NLE220202078037 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE 7 LIBRAS COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA SECA EL MIRADOR TEPEYAC ESTA UBICADO EN LA LOMA QUE SE ENCUENTRA ARRIBA DEL TEMPLO POR LA CALLE 7 LIBRAS QUE DES | -99.558 | 24.8432
NLE220202078096 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE GOROSTIZA COLONIA LAS ALAMEDAS, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO J. HURTADO Y CALLE MUTUALISMO, CALLE CALDERON CALLE GOROSTIZA COLONIA LAS ALAMEDAS, CP. 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NU | -99.8445 | 25.1851
NLE220202078367 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CONTINUACION DE CAMINO LATERAL DE RÍO SAN FERNANDO EXHACIENDA GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO TRAS DE FACULTAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y CALLE SABINO, CALLE NARANJO LA | -99.4652 | 24.9016
NLE220202078861 | Nuevo León | Linares | El Chamizal | CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EJIDO , 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISSAC MEDINA Y CALLE VICENTE SALINAS, LA VIVIENDA A BENEFCIAR SE UBICA FUERA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE | -99.5185 | 24.9031
NLE220202078965 | Nuevo León | Linares | Las Carolinas (Agraristas Unidos) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO AGRARISTAS UNIDOS, 67700 LAS CAROLINAS (AGRARISTAS UNIDOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO PONTEZUELAS Y CAMINO JESUS MARIA, LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EJIDO AGRARISTAS UNID | -99.2837 | 24.8426
NLE220202079078 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE EBANO, CALLE CEDRO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE POR LA CALLE SA | -99.5432 | 24.9001
NLE220202079083 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE 7 LIBRAS COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA SECA EL AREA DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA OBRA DE ELECTRIFICACION ES POR DONDE SE UBICA EL MIRADOR TEPEYAC EST | -99.558 | 24.8436
NLE220202081719 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE MEXICO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAMINO AL EDEN CASA UBICADA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MEXICO CUARTO LOTE | -99.8358 | 25.177
NLE220202082008 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE ES EL SEGUNDO LOTE DE NORTE A SUR | -99.8356 | 25.1768
NLE220202082279 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE ORQUIDEA COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JAZMIN, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE ORQUIDEA CASI AL TOPAR CON CALLE JAZMIN EN LA COLONIA MORELOS II MONTEMOREL | -99.8353 | 25.17
NLE220202087953 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana Viejo | COL. SANTANA VIEJO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN. | -99.6882 | 25.2804
NLE220202088132 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Acuña | COL. ACUÑA, DOCTOR ARROYO, NUEVO LÉON. | -100.098 | 23.7729
NLE220202088225 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO | -100.4831 | 25.6753
NLE220202088364 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL SANTA ELENA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.216 | 25.6796
NLE220202088376 | Nuevo León | García | García | COL. LA CRUZ, GARCÍ A , NUEVO LEÓN. | -100.6142 | 25.81
NLE220202088782 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | la huasteca | -100.4097 | 25.5715
NLE220202088782 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | la huasteca | -100.4617 | 25.6519
NLE220202088782 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | la huasteca | -100.4375 | 25.662
NLE220202089206 | Nuevo León | Linares | Linares | 67826 Linares, N.L. | -99.5186 | 24.9948
NLE220302108640 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA VALLECILLO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE AQUILES SERDAN A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VALLECILLO | -99.988 | 26.6636
NLE220302108774 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA ART.43 COLONIA LA ALIANZA REAL, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIVADA POZA RICA AVENIDA UBICADA EN LA COLONIA ALIANZA REAL AL NORTE DEL | -100.3971 | 25.8488
NLE220302109295 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE COMONFORT COLONIA BERNARDO FLORES, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GONZALO SALAZAR Y CALLE PEDRO ZORRILLA, CALLE LAZARO DE LA GRAZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CENTRO COMUNITARIO EN LAS | -100.0327 | 25.2975
NLE220302109304 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR 67865 EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE BENITO JUAREZ DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA CARRETERA A LA Y | -100.5503 | 25.029
NLE220302109952 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | CALLE HIDALGO INTERIOR SN MANZANA GENERAL TREVIÑO, 65850 GENERAL TREVIÑO, GENERAL TREVIÑO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE FLAVIO GALINDO, CALLE NEMESIO PEREZ CANCHA DE SOFTBOL UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO EN LA C | -99.4881 | 26.2177
NLE220302110006 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE ZIRANDARO INTERIOR SN RESIDENCIAL ZIRANDARO, 67277 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE TOLTECA, CALLE AZTECA AL NORTE COLINDA CON COLONIA LOS ARCOS AL ESTE CON COL. LA ESPERANZA AL SUR | -100.1319 | 25.6495
NLE220302114651 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DE LA CARRETERA MIER Y NORIEGA DR.ARROYO | -100.2113 | 23.4509
NLE220302114739 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FCO.I MADERO, CALLE ALLENDE A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ITURBIDE SE CONSTR | -99.9026 | 24.7249
NLE220302114818 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE VIA LACTEA INTERIOR SN COLONIA LOS COMETAS, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROCÍO Y CALLE CIELO, CALLE CONSTELACIÓN AL NORTE COLINDA CON COL. MAGDALENAS AL ESTE CON MONTE KRISTAL AL SUR CON ARB | -100.1498 | 25.608
NLE220302118029 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Cerritos | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 HACIENDA LOS CERRITOS, 67480 LOS CERRITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LA IGLESIA RUMBO AL CAMINO AL BARRANQUITO MARGEN DERECHA SE ENCUE | -100.0054 | 25.4152
NLE220302120597 | Nuevo León | General Zaragoza | El Refugio | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO EL REFUGIO - TEPOZANES KILÓMETRO 15 + 1 INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 67965 EL REFUGIO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA CARRETERA FRENTE A LA TIENDA DICONSA | -99.7077 | 23.8935
NLE220302120779 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | CALLE DIAZ ORDAZ INTERIOR SN EJIDO PABLILLO, 67875 PABLILLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L TOMAR SALIDA A LA Y GRIEGA DE | -99.9958 | 24.5935
NLE220302122110 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Miguelito | CALLE JOSEFA GARCIA EJIDO SAN MIGUELITO, 67474 SAN MIGUELITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN TREVIÑO Y , 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA FORRAJERA TREVIÑO 2 RUMBO CAMINO A CHIHUAHUITA Y LA OTRA CAMINO A LA | -99.9388 | 25.5167
NLE220302125516 | Nuevo León | Iturbide | Santa Inés | CALLE CAMINO A SANTA INES INTERIOR SN EJIDO SANTA INES, 67842 SANTA INÉS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO SE CONSTRUYE UN CUARTO DE DOS UBICADOS EN SANTA INES | -99.7846 | 24.4265
NLE220302127718 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE LINCOLN, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE LOS ROBLES Y , LA CANCHA SE UBICA SOBRE LA CALLE VALLE DE SANTIAGOCRUZ CON VALLE DE LOS ROBLES DENTRO DEL PARQU | -100.4803 | 25.7976
NLE220302128274 | Nuevo León | García | Mitras Poniente | CALLE BOSQUES DE LAS LOMAS COLONIA LAS LOMAS, 66024 MITRAS PONIENTE, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUMBRES MADEIRA Y CALLE VERONA, CALLE JARDIN DE LAS LOMAS LA ZONA DE CONSTRUCCION SERA EN ESPACIO PUBLICO EN AVBOSQUES DE LAS LO | -100.4342 | 25.7629
NLE220302129274 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OSCAR GARCIA GONZALEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GARZA AYALA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS A MEDIACIO | -99.8303 | 25.1755
NLE220302129287 | Nuevo León | Montemorelos | Lomas de San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE SAN FRANCISCO, 00000 LOMAS DE SAN FRANCISCO, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y BRECHA A LA CASCARA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD DE LA CASCARA Y COMUNIDAD DE LA YE | -100.0048 | 25.2125
NLE220302129311 | Nuevo León | Montemorelos | Alto de Vigas | CALLE PRINCIPAL EJIDO , 00000 ALTO DE VIGAS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA PRINCIPAL DE CANOAS A ALTO DE VIGA Y CAMINO A MATA DE CHILE, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA UNOS 100 MTS ANTES DE LLEGAR AL CAMINO QUE DESVIA | -99.9939 | 25.2225
NLE220302130667 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. BARRANQUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN | -99.9575 | 25.4202
NLE220302130669 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.3728 | 25.7354
NLE220302130672 | Nuevo León | García | García | COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN | -100.5402 | 25.8144
NLE220302131066 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN | -100.178 | 25.9162
NLE220302131100 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2062 | 25.7118
NLE220302131411 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. NAPOLES, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.1077 | 25.6998
NLE220302131435 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.396 | 25.7546
NLE220302138194 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Joyas de Anahuac | -100.2929 | 25.7683
NLE15150300583008 | Nuevo León | Santiago | San José | SAN JOSE | -100.153 | 25.4271
NLE15160100632056 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE190201527837 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4469 | 25.9757
NLE190401648920 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6147 | 26.0899
NLE190401681870 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER | -99.5365 | 26.3176
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México | -100.3178 | 25.6858
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.319 | 25.6775
NLE200201704793 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México | -100.2437 | 25.9159
NLE200401847022 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita De Taberna | LA LGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL | -100.0604 | 23.4897
NLE200401847878 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2352 | 23.5137
NLE200401874409 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401877778 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101884697 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE210101885286 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101885464 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886407 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210201930628 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA CARRIZALEJO, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE LA SILLA, CALLE RIO SALADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE C LA QUINTA MARTITA POR LA CALLE | -100.1238 | 25.8846
NLE210201930632 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN CIUDAD CARRIZALEJO, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JQAZMIN Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE GIRASOL SE INSTALA SEÑALETICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DEL 4 SECTOR DE LA COL | -100.1308 | 25.8822
NLE210201940162 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210201940165 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210201940696 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210201940698 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | 67950 La Ascensión, N.L., México | -99.9146 | 24.327
NLE210201940719 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210301994088 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE JORGE TREVIÑO COLONIA INDEPENDENCIA, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES Y CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA, CALLE PROFESOR MARIANO C SANTOS ENSEGUIDA DE TIENDA DE ABARROTES MUNICIP | -100.4283 | 26.4921
NLE210402012277 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio | EJIDO SAN ANTONIO, 67836 SAN ANTONIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.8868 | 24.6812
NLE210402050803 | Nuevo León | Cerralvo | El Refugio | EJE VIAL CERRALVO OCAMPO INTERIOR SN EJIDO CONGREGACION EL JABALI, 65900 EL REFUGIO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 50 METROS DEL PAPALOTE POR EL KM 4 | -99.668 | 26.1999
NLE210402050869 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA POPULAR, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE LAZARO CARDENAS AYALA A 300 METROS DEL SUPER ACAESTHER | -99.6189 | 26.0752
NLE210402050927 | Nuevo León | Cerralvo | Piedra Parada | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CONGREGACION LA PALMA, 65900 PIEDRA PARADA, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DEÑL ARROYO EL NOGALITO | -99.6659 | 26.1437
NLE220102064175 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 | -100.3165 | 25.6747
NLE220102064267 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MAREA ALTA 0, NUEVA MORELOS, 64380 | -100.3457 | 25.719
NLE220102064271 | Nuevo León | García | García | HACIENDA DE MARTINEZ 0, HEROES DE CAPELLANIA, 66003 | -100.5535 | 25.7873
NLE220102065687 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, Nuevo León | -100.23 | 25.76
NLE220102065688 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | El Carmen, Nuevo León | -100.38 | 25.92
NLE220102065690 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L. | -100.35 | 25.74
NLE220102065691 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Gral Escobedo, Nuevo León | -100.35 | 25.82
NLE220102065712 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065730 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065735 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065736 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065738 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065758 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220202069302 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE GUERRERO COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA GALEANA Y BRECHA MINA, CALLE UICADA A UN COSTADO DE LA CLINICA IMSS 49 Y DIF DEL MUNICIPIO | -100.4302 | 26.5044
NLE220202071209 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Catorce | CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA LAS CATORCE, 67908 LAS CATORCE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1 DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN SE REALIZARA POR CALLE 24 DE FEBRERO | -100.3704 | 23.395
NLE220202071295 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Panales de Arriba | PUEBLO PANALES DE ARRIBA, 67904 PANALES DE ARRIBA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN 36 VIVIENDAS DIFERENTES DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUAL CARECE DE NOMENCLATURAS. DICHO EJI | -100.1514 | 23.5912
NLE220202071469 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE NARANJO 205 INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67118 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE GRAL FRANCISCO NARANJO SE UBICA A UN LADO DE ALMACENES MASTER LO | -100.2046 | 25.6903
NLE220202071471 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | PRIVADA PIEDRA LUMBRE 347 INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA NORIA Y CAMINO TOPE DEL CERRO, CALLE PIEDRA POMEX SE UBICA A 70 METROS DEL PARQUE PIEDRA LUMBRE ENTRE LA NORIA | -100.2158 | 25.6471
NLE220202071473 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MARIA MARTINEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VICENTE FERRER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTHER MENA Y VEREDA TOPE DE CERRO, UBICADA A 200 METROS DE LA CARNICERIA Y ABARROTES KATY Y A 200 MET | -100.2151 | 25.6407
NLE220202073319 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | AVENIDA HONDURAS INTERIOR SN COLONIA EBANOS, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CARTAJENA Y AVENIDA CEDRO, AVENIDA CONCORDIA FRENTE A CHAPAS Y ELEVADORES CHUY | -100.2416 | 25.7676
NLE220202073502 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE TRUENO INTERIOR SN COLONIA LOS ÉBANOS, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUYA Y CALLE SABINO, CALLE ALCANFOR A CINCUENTA METROS DE TIENDA DE AUTO SERVICIO AURRERA | -100.2407 | 25.7824
NLE220202075964 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | CALLE MANUEL SAUCEDA EJIDO SOLEDAD HERRERA, 67475 SOLEDAD HERRERA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TOMAS ESPINOZA Y CALLE GENARO PEREZ, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL NORTE | -99.7826 | 25.492
NLE220202076293 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LOS CEDROS COLONIA LOS CEDROS, 64370 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN JOSE HINOJOSA Y CALLE LAS TUYAS, AVENIDA SAN JUAN DE LOS LAGOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS CEDROS ENTRE JOSE JUAN HINOJOSA Y L | -100.3714 | 25.7194
NLE220202076669 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE AGUSTIN LARA COLONIA JARDÍN ESPAÑOL, 64820 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARCILAZO DE LA VEGA Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, CALLE JOSE MANUEL PLOWELS OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN AGUSTIN ENTRE GARCILAZO | -100.2801 | 25.6638
NLE220202076834 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LUIS PEREZ COLONIA ALFONSO REYES, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREZ Y CALLE PROLONGACION HILARIO MARTINEZ, CALLE EDUARDO ELIZONDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS PEREZ ENTRE LAS CALLES | -100.3064 | 25.646
NLE220202076857 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LIRIOS COLONIA LAS ESTACIONES, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE DALIAS, CALLE LAS ESTACIONES LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE LAS CALLES VIOLETAS | -100.4014 | 25.7662
NLE220202076881 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ANA BOLENA COLONIA JARDINES ROMA, 64740 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLORENCIA NIGHTINGALE Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE CATALINA PIZARRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES | -100.301 | 25.6454
NLE220202076895 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE MANUEL GOMEZ CASTRO COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO, 64380 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PODER JUDICIAL Y CALLE SIMON HERRERA, CALLE GREGORIO SALINAS VARONA LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN | -100.3666 | 25.7119
NLE220202076945 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SAN CRISTOBAL COLONIA LAS JARAS, 64990 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN CRISTOBAL ENTRE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO | -100.2029 | 25.5219
NLE220202077065 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | BOULEVARD MILPILLAS CAMARONES INTERIOR SN CUARTEL AGUA DE EN MEDIO, 67830 AGUA DE ENMEDIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MILPILLAS CAMARONES Y , A CINCUENTA METROS DEL RIO LLENDO POR LA CARRETERA DE ITURBIDE A EJIDO CAMAR | -99.7714 | 24.4598
NLE220202077067 | Nuevo León | Iturbide | La Purísima | CALLE CAMINO A LA PURISIMA INTERIOR SN EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , ESTA EN LA ENTRADA DEL EJIDO LA PURISIMA LLENDO POR EL CAMINO DE ITURBIDE A LA PURISIMA DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR | -99.8307 | 24.5361
NLE220202077090 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE INSTALARÁ EL ALUMBRADO P | -99.5639 | 24.8739
NLE220202077235 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE MONTE VINSON COLONIA CUMBRE ALTA, 64116 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PIRINEOS Y CALLE MONTE EVEREST, CALLE LOS ALPES LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES MONTE VINSON LOS P | -100.3786 | 25.7511
NLE220202077240 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LOS NOGALES COLONIA RINCÓN DE LAS CUMBRES, 64368 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RINCON DE LAS CUMBRES Y CALLE RINCON DE LA CIMA, AVENIDA JUAN DE AYOLAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO ENTRE | -100.3825 | 25.7239
NLE220202078013 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CALLE LAS ROSAS COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, CALLE TAMAULIPAS CALLE CALLE LAS ROSAS COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, CP. 67535 | -99.838 | 25.1681
NLE220202078153 | Nuevo León | Rayones | Rayones | CALLE MIGUEL VALDEZ COLONIA RAYONES, 67650 RAYONES, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. ALVARO OBREGON Y CALLE JOS EMARIA MORELOS, CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE RAYONES NUEVO L | -100.0752 | 25.0192
NLE220202078813 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE INSULA 106 1 INTERIOR SN COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDON Y CALLE MOLINO DE VIENTO, CALLE MIGUEL CERVANTES EL DOMICILIO A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA | -99.5363 | 24.8521
NLE220202078959 | Nuevo León | Linares | San Isidro (San Antonio) [Agroindustrias] | EJIDO SAN ISIDRO, 67812 SAN ISIDRO (SAN ANTONIO) [AGROINDUSTRIAS], LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EL CASCAJOSO Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO CAMINO A PURISIMA DE CONCHO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO | -99.6093 | 24.8093
NLE220202079054 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | CALLE ISAAC MEDINA EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ALVARADO Y CALLE SERVANDO MURILLO, CALLE LUCIANO RAMIREZ LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE ISA | -99.5181 | 24.9076
NLE220202079089 | Nuevo León | Linares | El Cerrito | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO EL CERRITO, 67808 EL CERRITO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO, LA VIVIENDA A BENEFICIAR ESTA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE LATERAL A CARERTERA QUE VA CD VICT | -99.598 | 24.6238
NLE220202079669 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO ZUAZUA, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA PRTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 200 METROS DE LA QUINTA LAS | -100.1367 | 25.8874
NLE220202080425 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ, CALLE MARIA DE LOS ANGELES DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABEC | -99.8366 | 25.1664
NLE220202080843 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE PRIMERA DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLECINCO DE MAYO EN LA COLONIA PUEN | -99.8355 | 25.1761
NLE220202081713 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE CUARTA CASA UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE | -99.8335 | 25.1757
NLE220202082037 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE ES EL CUARTO LOTE DE NORTE A SUR L19, EN | -99.8355 | 25.1766
NLE220202082282 | Nuevo León | Montemorelos | General Escobedo | PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 67618 GENERAL ESCOBEDO, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA PASANDO EL SABINO SE GIRA A LA DERECHA Y LUEGO SE GIRA A LA IZQUIERDA SEGUNDO TERRENO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO ES | -99.8758 | 25.1635
NLE220202082926 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE CARRETERA MARIN ZUAZUA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZUAZUA CENTRO, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE HMANOS.GUTIERREZ LARA A UN COSTADO DE LAS LETRAS DE GRAL | -100.1173 | 25.8919
NLE220202087956 | Nuevo León | General Terán | El Toro | COL. EL TORO, EL, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN | -99.5655 | 25.2982
NLE220202088021 | Nuevo León | General Terán | Tronconal | COL. TRONCONAL, GENERAL TERAN , NUEVO LEÓN. | -99.7212 | 25.2227
NLE220202088045 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL JOSEFA ZOZAYA, GUADALUPE | -100.1904 | 25.7292
NLE220202088063 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL HIDALGO, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3213 | 25.7061
NLE220202088116 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. JARDINES DE LA MODERNA, MONTERREY, NUEVO LÉON. | -100.285 | 25.6938
NLE220202088134 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. CERRO DE LA SILLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.2518 | 25.589
NLE220202088170 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN. | -99.7715 | 23.9736
NLE220202088233 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. JARDÍ NES DE SAN RAFAEL, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2149 | 25.6948
NLE220202088244 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2326 | 25.6646
NLE220202088338 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | col. PALMITOS, CADEREYTA JIMENEZ , NUEVO | -99.9725 | 25.4632
NLE220202099555 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | M. T. DE ALVEAR ENTRE SANTIAGO DERQUI Y BARTOLOME MITRE, COL. FRANCISCO VILLA Y SAN MARTIN | -100.3598 | 25.7545
NLE220302110318 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLE CALLE NUMERO 2 COLONIA TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLEJON NO2, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESI DEL TEMPLO EMANUEL | -99.943 | 25.3539
NLE220302110329 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLE CALLE NO 4 COLONIA TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLE NO 1, CALLE CALLE NO 2 ESTA OBRA SE ENCUENTRE FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE EJIDO TERREROS | -99.9427 | 25.3557
NLE220302111092 | Nuevo León | Galeana | Navidad | CALLE CALLE CONOCIDA INTERIOR SN EJIDO NAVIDAD, 67860 NAVIDAD, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CAMINO CONOCIDO LA MEJOR RUTA ES EMPEZAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. TOMAR CARRETERA RU | -100.6028 | 25.0719
NLE220302112969 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE PLAN DE IGUALA INTERIOR SN COLONIA BICENTENARIO, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN | -99.1753 | 25.9321
NLE220302115047 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA IGLESIASE CONSTRUYEN DOS CUARTOS BENEFICIARIOS JOSE CONTRERAS Y JUA | -100.2174 | 23.4486
NLE220302115762 | Nuevo León | Parás | Parás | CALLE ZARAGOZA COLONIA PARÁS, 65450 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL IRINEO VILLARREAL Y , SE UBICA A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA GASOLINERA. | -99.5243 | 26.503
NLE220302115776 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE APOLONIO VALDEZ, CALLE PERALES ALUMBRADO PUBLICO EN COL. HECTOR CABALLERO. | -100.1515 | 25.4623
NLE220302115961 | Nuevo León | Iturbide | Lampazos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAMPAZOS, 67830 LAMPAZOS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DEL RIO PABLILLO POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO | -99.8129 | 24.6004
NLE220302117533 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ISRAEL COLONIA LADERAS DEL MIRADOR F-XXI, 64765 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO, CALLE CAMINO AL MIRADOR LA OBRAS SE CONTEMPLA EN LA CALLEISRAEL ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE | -100.304 | 25.6368
NLE220302117974 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | CALLE PEDRO GARCIA EJIDO LA ESPERANZA, 67465 LA ESPERANZA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BALDEMAR GARCIA Y CALLE AGAPITO GONZALEZ, 2 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y LAS OTRAS 2 AL ORIE | -99.9398 | 25.4513
NLE220302117984 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Chueca | CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CHIHUAHUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + 1 EJIDO LA CHUECA, 67474 LA CHUECA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , 1 VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTAB | -99.9798 | 25.5375
NLE220302117993 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 1 HACIENDA SANTA ISABEL, 67464 SANTA ISABEL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRA POR EL CAMINO A LA HDA EL REFUGIO Y LA OTRA | -100.0119 | 25.4763
NLE220302118004 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Hidalgo (La Presa) | CAMINO TRAMO VAQUEROS - TERREROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 950 + 1 EJIDO HIDALGO LA PRESA, 67480 HIDALGO (LA PRESA), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO AL PANTEON MARGEN IZQUIERDO TE VAS POR TERRACERIA 4 KM | -99.817 | 25.348
NLE220302118012 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos (Hacienda Palmitos) | CALLE MEZQUITE HACIENDA PALMITOS HACIENDA PALMITOS, 67465 PALMITOS (HACIENDA PALMITOS), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OLMO Y CALLE ROBLE, UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARNICERIA GARZA LA SEGUNDA CAMINO | -99.9916 | 25.4514
NLE220302125589 | Nuevo León | Iturbide | Cuevas | CALLE CAMINO CUEVAS INTERIOR SN EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TREINTA METROS DEL CAMINO ITURBIDE CAMARONES | -99.7988 | 24.5865
NLE220302126936 | Nuevo León | García | García | CALLE VILLA RODRIGUEZ COLONIA HEROES DE CAPELLANIA SECTOR VILLA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA TOLEDO Y CALLE VILLA REAL, CALLE VILLA SEGOVIA LA CANCHA SE UBICA DENTRO DE LA PLAZA QUE SE ENCUENTRA A LA ENTRA | -100.557 | 25.7901
NLE220302129977 | Nuevo León | García | García | CALLE VILLA VALERIA COLONIA PRIVADAS DE LAS VILLAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LAS VILLAS Y CALLE FRACCIONAMIENTO VILLA PLACENCIA, LA PLAZA Y CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE VILLA VALERIA ENT | -100.5788 | 25.7933
NLE220302129995 | Nuevo León | General Zaragoza | San Francisco | CALLE CARRETERA SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO RAMOS Y , FRENTE AL CENTRO MEDICO DEL EJIDO | -99.94 | 23.946
NLE220302131104 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3509 | 25.744
NLE220302131492 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3309 | 25.663
NLE200401847061 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio De Alamitos | INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE EL MIRADOR A 5 CUADRAS DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2172 | 23.4681
NLE200401848701 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE MENDEZ INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, A TRES CUADRAS DE TELESECUNDARIA NO. 9 | -99.982 | 23.3992
NLE200401874251 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Loma Larga, 64710 Monterrey, N.L., México | -100.341 | 25.6647
NLE200401874454 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401879427 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE210101884862 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101885039 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210301960450 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 15 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.9111 | 24.6856
NLE220202075277 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO EL QUEMADO, 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE | -99.8549 | 25.3753
NLE220202076739 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | CALLE GENARO PEREZ EJIDO SOLEDAD HERRERA, 67475 SOLEDAD HERRERA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRUZ VILLANUEVA Y CALLE TOMAS ESPINOZA, CALLE MANUEL SAUCEDO CAMINO LA FAMATEPEHUAJE KM 12 MARGEN DERECHO A 1.5 KM ESTA E | -99.7817 | 25.4909
NLE220202078922 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | CALLE ISAAC MEDINA EJIDO LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SERVANDO MURRILLO Y CALLE JOSE ALVARADO, CALLE LUCIANO RAMIREZ LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE | -99.518 | 24.9076
NLE220202084601 | Nuevo León | Salinas Victoria | Simeprodeso (Colectivo Nuevo) | CALLE HUERTA DE CEREZOS INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 65517 SIMEPRODESO (COLECTIVO NUEVO), SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUERTA DE UVAS Y CALLE HUERTAS DE HIGOS, CALLE HUERTA DE LIMAS A DIEZ METROS DE LA FERRETERIA | -100.3038 | 25.8611
NLE220202089204 | Nuevo León | Santa Catarina | Los Nogales | JGMV+M52 Los Nogales, Nuevo León | -100.4571 | 25.6341
NLE220302109776 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA 841 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO INTERIOR N/A COLONIA REVOLUCIÓN, 65032 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE AGRICULTORES, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON TRANSITANDO POR LA CALLE | -100.1406 | 27.2488
NLE220302114309 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPÑEZ PORTILLO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL Y FRENT | -100.1188 | 23.4289
NLE220302114664 | Nuevo León | Mier y Noriega | Los García | CAMINO TRAMO JESUS MARIA DEL TERRERO - LA PRESITA DE CERROS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 INTERIOR SN EJIDO JESÚS MARÍA DEL TERRERO EL LINDERO, 67985 LOS GARCÍA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DR.ARROYO | -100.1819 | 23.3901
NLE220302117700 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Atongo de Abajo | CALLE MORELOS HACIENDA ATONGO DE ABAJO, 67460 ATONGO DE ABAJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL EBANO Y CALLE ALLENDE, CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 24 MARGEN DERECHO ESTA ATONGO DE ABAJO | -99.9917 | 25.3583
NLE220302117757 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO EL QUEMADO, 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA CAMINO VAQUEROSVALLE HIDALGO PASANDO LA IGLESIA DEL | -99.8557 | 25.3755
NLE220302122086 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cieneguita del Río | CAMINO TRAMO EL CASTILLO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 HACIENDA CIENEGUITA DEL RIO, 67480 CIENEGUITA DEL RÍO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO EL CASTILLOLA BOCA KM 8.3 MARGEN IZQUIERDO A 600 | -100.0665 | 25.4738
NLE190101510891 | Nuevo León | García | García | Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México | -100.6007 | 25.8028
NLE190201548515 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1197 | 23.4231
NLE200401847044 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Mesas De San Juan | LAS MESAS DE SAN JUAN, 00000 LAS MESAS DE SAN JUAN, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE TIENDA CAMPESINA | -100.1394 | 23.5046
NLE200401848015 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A TREINTA METREOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA Y DRENAJE | -99.775 | 23.9762
NLE200401848554 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | CALLE LAMBERTO GARCIA INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EXIQUIO MARTINEZ Y CALLE VICENTE VÁZQUEZ, CALLE AQUILES SERD | -100.1825 | 23.3592
NLE200401877543 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE PAPELERIA Y MERCERIA KIKE | -100.1164 | 23.4239
NLE210301960459 | Nuevo León | Iturbide | Cuevas | EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 30 KMS DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7986 | 24.5867
NLE220202075221 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan | CALLE PRIVADA 13 DE AGOSTO PUEBLO SAN JUAN, 67454 SAN JUAN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 13 DE AGOSTO Y CALLE 4 DE JULIO, LLEGANDO A SAN JUAN DONDE ESTA LA ESTACION DEL FERROCARRIL POR LAS VIAS HACIA EL NORTE SE E | -99.8402 | 25.5477
NLE220202088121 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. LEÓ N A FLORES, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN | -100.2909 | 25.9702
NLE220202088796 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | la huasteca | -100.4318 | 25.6642
NLE220302117726 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Cerritos | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 950 + 1 HACIENDA LOS CERRITOS, 67480 LOS CERRITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 19.95 MARGEN DERECHO A 2.2 KM ESTA LA ESCUE | -100.0035 | 25.4158
NLE220302117735 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Alamito | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 050 + 1 HACIENDA EL ALAMITO, 67463 EL ALAMITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 15.1 MARGEN IZQUIEROD A 300 MTS ESTA LA ESCUEL | -99.9941 | 25.4617
NLE220302117741 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Bartolo | CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CHIHUAHUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 HACIENDA SAN BARTOLO, 67456 SAN BARTOLO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , 30 MTS ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL MARIANO ESCOBEDO | -99.9942 | 25.5403
NLE220302117743 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | CALLE GORGONIO AGUIRRE MARTINEZ EJIDO TEPEHUAJE, 67490 PUEBLO NUEVO (TEPEHUAJE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE O MARTINEZ SUSTAITA Y , LA ESCUELA SE ENCUNTRA A 2 CUADFRAS DE LA IGLESIA Y PLAZA PRINCIPAL SOBRE | -99.7648 | 25.4855
NLE220302129376 | Nuevo León | Aramberri | La Sabanilla | RANCHO LA SABANILLA, 67946 LA SABANILLA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO A LA SABANILLA SE TOMA EL CALLEJON A UN COSTADO DE LA ESCUELA COMUNITARIA SE AVANZA AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD 500 METROS A UN COSTADO D | -100.0163 | 23.9465
NLE220302129968 | Nuevo León | General Zaragoza | Siberia | CALLE CSMINO SIBERIA INTERIOR SN EJIDO SIBERIA, 67977 SIBERIA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , ES LA PRE DEL EJIDO | -99.8399 | 23.8617
NLE200401847967 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE TULIPAN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PRIVADA LA COLOSIO, ENRFRENTE SE ENCUENTRA UN LOTE VALDIO | -99.7653 | 23.9713
NLE200401877815 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210101884864 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | SALINAS VICTORIA | -100.2915 | 25.9596
NLE210301960437 | Nuevo León | Iturbide | El Madroño | EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN ESTA COMUNIDAD DEL MADROÑO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 50 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7702 | 24.4966
NLE210301960438 | Nuevo León | Iturbide | Las Delicias | EJIDO LAS DELICIAS, 00000 LAS DELICIAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 20 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.9686 | 24.7226
NLE220202075441 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - LOS CAVAZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.135 | 25.5102
NLE220202075545 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Bartolo (Puerto Rico) | CALLE JESUS GALINDO EJIDO SAN BARTOLO PUERTO RICO, 67456 SAN BARTOLO (PUERTO RICO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIMON SEPULVEDA Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE BENITO GUERRERO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ATRAS DE ESCUELA | -100.0093 | 25.5452
NLE220302104322 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE INDEPENDENCIA SECCION SECCIÓN NORTE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE PROL. NARANJOS, CALLE NARANJOS LLEGANDO A ARAMBERRI POR EL BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ EST | -99.8252 | 24.1119
NLE220302109004 | Nuevo León | China | China | CALLE VARIOS EJIDO CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VARIOS Y CALLE VARIOS, CALLE VARIOS CALLE VICENTE GUERRERO 990 CENTRO CHINA N.L. C.P. 67050. CALLE ALVARO OBREGON 111 COL. SAN ISIDRO C.P. 67050.PORFIRIO GONZÁ | -99.2392 | 25.7001
NLE220302117696 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | CALLE PRINCIPAL HACIENDA SAN LORENZO, 67464 SAN LORENZO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 12MARGEN DERECHO A 4.4 KM ESTA LA HD SAN LORENZO | -100.0295 | 25.4583
NLE220302117742 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan | CALLE MORELOS EJIDO SAN JUAN, 67454 SAN JUAN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL BONIFACIO TOVAR CASTILLO Y CALLE CASIMIRO ROMAN GAMBOA, CALLE JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA JOSE M GONZALEZ SE ENCUENTRA ENFRENTE DE | -99.8435 | 25.54
NLE220302122091 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Refugio (El Nopalito) | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO EL REFUGIO EL NOPALITO, 67474 EL REFUGIO (EL NOPALITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 10.1 MARGEN IZQUIERDO | -99.9842 | 25.5025
NLE220302128014 | Nuevo León | Aramberri | La Trinidad | CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO LA TRINIDAD, 67947 LA TRINIDAD, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLEJON, CARRETERA LA SOLEDAD-SANDIA KM 17 EL TELEBACHILLERATO SE LOCALIZA EN LA ENTADA A LA TRINIDAD A UN COST | -100.0586 | 24.0939
NLE200401879390 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886037 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210301984154 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAHUTEMIOC Y , FRENTE AL RIO ALAMO | -99.7453 | 26.491
NLE220102065745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220202072932 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALITA Y CALLE FRANCISCO MERLA MORENO, CALLE CUAUHTÉMOC REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN T | -100.1814 | 23.6741
NLE220202075289 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos (Hacienda Palmitos) | CALLE EBANO HACIENDA PALMITOS HACIENDA PALMITOS, 67465 PALMITOS (HACIENDA PALMITOS), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIMON Y CALLE NARANJO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PASANDO LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -99.9902 | 25.4547
NLE220302110231 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE NARANJO COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE RIO CHANCACA, CALLE DOCTOR DIAZ PARTIENDO DESDE EL COMEDOR COMUNITARIO QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE DOCTOR DIAZ HACIA EL PONIE | -100.1435 | 27.2263
NLE220302117686 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Unión | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA UNIÓN, 67467 LA UNIÓN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO TERREROS VAQUERO KM 4.3 MARGEN IZQUIERDO ESTA EL EJIDO LA UNION | -99.9541 | 25.4095
NLE220302117737 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos | CALLE VIDAL VELA EJIDO PALMITOS, 67465 PALMITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VENANCIO IRACHETA CAMINO ALAMITOS SAN JUAN KM 3 MARGEN IZQUIERDO ESTA EL EJIDO PALMITOS LA | -99.9719 | 25.4627
NLE220302117753 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | CALLE SAN PEDRO EJIDO SAN DIEGO, 67493 SAN DIEGO Y MOLINO VIEJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN ROBERTO LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DEL AREA MUNICIPAL Y A UN LADO DEL JARDI | -99.7814 | 25.5817
NLE220302122082 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 050 HACIENDA SANTA ISABEL, 67464 SANTA ISABEL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 12 MARGEN DERECHO A 1.6 KM SE ENCUENTRA LA | -100.0124 | 25.4762
NLE220302128135 | Nuevo León | Aramberri | Las Presas | CALLEJON DE LA PRESA EJIDO LAS PRESAS, 67954 LAS PRESAS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO DE LA ASCENCIÓN A LA PRESA SE AVANZAN 500 M Y DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA CANCHA DE LA PRESA JUNTA AL TINACO DE AGUA Y A | -100.0316 | 24.3134
NLE200401847035 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE JUAREZ EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROFIRIO DIAZ, A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL | -99.9803 | 23.4032
NLE200401847058 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL REFUGIO Y AL BORDO DE CARRETERA DE DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2117 | 23.4511
NLE200401874444 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874458 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101885898 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886418 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210301996400 | Nuevo León | Vallecillo | El Álamo (Hacienda el Álamo) | CALLE FRANCISCI I MADERO INTERIOR SN EJIDO EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), 65440 EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES A DOSCIENTOS METROS | -99.7704 | 26.4862
NLE220202075232 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 050 HACIENDA SANTA ISABEL, 67464 SANTA ISABEL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PO | -100.0126 | 25.4751
NLE220202075301 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Hacienda las Trancas | CAMINO TRAMO ALAMITO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 020 HACIENDA HACIENDA LAS TRANCAS, 67474 HACIENDA LAS TRANCAS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA P | -99.912 | 25.5083
NLE220202075654 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Fe | CAMINO TRAMO SANTA FE - GENERAL TREVIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 HACIENDA SANTA FE, 67453 SANTA FE, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COM | -99.95 | 25.5613
NLE220302111946 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE SERAFIN ROBLES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL.AMADOR SALAZAR Y CALLE PRIV.FCO.I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA SE PAVIMENTAN LAS CALLES GRAL.AMADOR | -100.2724 | 25.9108
NLE220302117691 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Efigenia | CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CHIHUAHUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA EFIGENIA, 67474 SANTA EFIGENIA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CRUZANDO EL PUENTE MARGEN IZQUIERDO A 200 MTS SE ENCUENTRA LA PRI | -99.9886 | 25.537
NLE220302117712 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Castillo | CALLE JOSE DIAZ PALOMO EJIDO EL CASTILLO, 67456 EL CASTILLO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LEAL ELIZONDO Y , EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CASTILLO ENFRENTE DE LA PRIMARIA J | -100.0172 | 25.5212
NLE220302117720 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | CALLE MELQUIADES ACOSTA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO, 67459 SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENACIO Y CALLE ANTONIO TORRES, CALLE PEDRO GAONA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE | -100.0608 | 25.531
NLE220302117728 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Bartolo (Puerto Rico) | CALLE SIMON SEPULVEDA HACIENDA SAN BARTOLO PUERTO RICO, 67456 SAN BARTOLO (PUERTO RICO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JESUS GALINDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AVILA CAMACHO CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 4.5 MARGEN D | -100.0092 | 25.5447
NLE220302117748 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | CAMINO TRAMO SAN JUAN - TERAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO VAQUEROS ESTACIÓN, 67496 VAQUEROS [ESTACIÓN], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO SAN JUANTERAN KM 20100 MARGEN IZQUIERDO A 500 MTS SE | -99.7974 | 25.3858
NLE220302122097 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN LORENZO, 67464 SAN LORENZO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTIN CEDILLO Y , CAMINO CADEREYTAALLENDE KM 10.1 MARGEN IZQUIERDO A 3.6 KM ESTA LA ESCUELA PRIMARIA | -99.9724 | 25.4995
NLE220302122107 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Concepción | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CONCEPCIÓN, 67490 LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONCEPCION CERDA Y CALLE PABLO MENDOZA SERNA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -99.7642 | 25.493
NLE220302129437 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO LA PLAZA SE ENCUENTRAFRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICI | -99.8177 | 24.1005
NLE200401847846 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE MORELOS PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE J. LOPEZ PORTILLO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA Y MEDIA | -100.118 | 23.4283
NLE200401876856 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE210101885462 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886034 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Bustamante, N.L., México | -100.5055 | 26.5343
NLE210101886420 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE210301979531 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | CALLE IGNAVIO ALLENDE 355 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPOE VICTORIA, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS SE UBICA A CIEN METROS DE LA IGLESIA | -99.9906 | 26.6603
NLE210301984150 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, A 300 METROS DE LA IGLESIA | -99.7943 | 26.5716
NLE210402012264 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SERAFIN PEÑA, CALLE DIAS ORDAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPA | -99.9079 | 24.7305
NLE220102065757 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220202075698 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Trinidad | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 HACIENDA LA TRINIDAD, 67462 LA TRINIDAD, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL JARDIN DE NIÑOS SE ECUENTRA LA VIVIENDA | -100.0041 | 25.503
NLE220202076640 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6732 | 24.8846
NLE220302108491 | Nuevo León | Aramberri | Cedritos | CALLEJON CAMINO A CEDRITOS EJIDO CEDRITOS, 67946 CEDRITOS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CEDRITOS SE AVANZAPOR UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y SE AVANZA 50 METROS Y SE ENCUENT | -100.123 | 24.1716
NLE220302117739 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos (Hacienda Palmitos) | CALLE EVANO HACIENDA PALMITOS, 67465 PALMITOS (HACIENDA PALMITOS), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NOGAL, LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PAVON SE UBICA EN CAMINO CADEREYTA ALLENDE KM 15.5 MARGEN IZQUIERDO | -99.9917 | 25.4543
NLE220302126159 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIX CONTRERAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE NARANJO LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8218 | 24.1101
NLE220302127886 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO LA PLAZA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNIC | -99.8176 | 24.1005
NLE200401847056 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | CALLE ARAMBERRI INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PALOMAS, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CONASUPO | -100.1812 | 23.5458
NLE200401847808 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA DE ESCUELA PUBLICA | -100.2151 | 23.4504
NLE200401848696 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORTILLO, CALLE MATAMOROS A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO | -100.1169 | 23.4281
NLE200401875332 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101885126 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886657 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210201940248 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210301979563 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO, 65400 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO | -99.7458 | 26.494
NLE210301984153 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A SABINAS, A DOSCIENTOS METROS DEL TANQUE ELEVADO | -99.745 | 26.4945
NLE210301984155 | Nuevo León | Vallecillo | Los Colorados de Abajo | CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO LOZANO, CALLE PRIVADA GUERRERO A CIEN METROS DEL RIO | -99.9082 | 26.4781
NLE210301984159 | Nuevo León | Vallecillo | Aquiles Serdán (El Mateño) | INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), 65419 AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDITA DE AQUILES SERDAN | -99.7201 | 26.8941
NLE220202072283 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Gertrudis | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SANTA GERTRUDIS, 67926 SANTA GERTRUDIS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAÚL AZCARATE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUÁREZ SE REALIZARÁN LA CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA | -100.1717 | 23.9141
NLE220202074493 | Nuevo León | Juárez | Anzures | CALLE ANZURES INTERIOR SN COLONIA ANZURES, 67258 ANZURES, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LONDRES Y CALLE PRESTON, CALLE PRESTON AL NORTE COLINDA CON FRACCIONAMIENTO VALPARAISO AL SUR CON COL. LOS PUERTOS AL ESTE CON LOMAS DE ANZ | -100.1162 | 25.6923
NLE220202075686 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Chueca | CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CHIHUAHUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA CHUECA, 67474 LA CHUECA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD | -99.9803 | 25.5373
NLE220202076203 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Miguelito | CALLE ENRIQUE DE LOS SANTOS ARMENDARIZ EJIDO SAN MIGUELITO, 67474 SAN MIGUELITO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE TOVAR Y CALLE NICOLAS MACIAS, CAMINO CADEREYTAHACIENDA TRANCAS KM 11 MARGEN IZQUIERDO ESTA LA PRIM | -99.9398 | 25.5152
NLE220202076813 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Fe | CAMINO TRAMO SANTA FE - GENERAL TREVIÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined HACIENDA SANTA FE, 67453 SANTA FE, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DE LOS ABARRATOS COSS | -99.9489 | 25.5602
NLE220202087945 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | -100.2483 | 25.7063
NLE220202088791 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | la huasteca | -100.46 | 25.6188
NLE220302108482 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE TREVIÑO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NARANJO, CALLE FELIX CONTRERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD ESTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL AL COSTADO OR | -99.8172 | 24.1007
NLE220302109780 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LOMA LARGA 110 INTERIOR 0 N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA SAN MIGUEL Y CALLE LOMA LOS MOLINOS, CALLE LOMA PIEDRAS NEGRAS LA CALLE COMIENZA DONDE SE UBICA UNA DISPENSADORA | -100.1269 | 27.2494
NLE220302114333 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | CALLE ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE ELODIO ZAPATA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ SEENCUENTRAN DENTRO DEL TELEBACHILLERATO | -100.1721 | 23.2589
NLE220302117756 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Rancho Viejo | CAMINO TRAMO SAN JUAN - RANCHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RANCHO VIEJO, 67454 RANCHO VIEJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LAS VIAS DEL TREN A TAMPICO A 200 MTS SE ENCUENTRO EL EJIDO RANCHO | -99.8232 | 25.5409
NLE220302127825 | Nuevo León | Aramberri | El Rodeo | BRECHA TRAMO EL RODEO - OJOS DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO EL RODEO, 67957 EL RODEO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE AVANZA HACIA EL LADO PONIENTE RUMBO AL ARROYO, 800 ML. E | -99.6648 | 24.2352
NLE220302128645 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRIVADA ESCOBEDO, CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y FRENTE A LA IGLESIA DE | -99.8177 | 24.1006
NLE200101702721 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2983 | 25.7467
NLE200201704807 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401844785 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE RUIZ CORTINES A UNA CUADRA EL HOTEL KEVIN Y A 2 CUADRAS DEL HOSPITAL DE MIER | -100.1223 | 23.4235
NLE200401847063 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS A TRES CUADRAS DE UN PARQUE Y 2 DE LA PAPELERÍA KIKE | -100.1193 | 23.4259
NLE200401847147 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE EJIDO CUAHUTEMOC COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA LA MESILLA Y CALLE EJIDO TINAJAS, SE ENCUENTRA FRENTE A TIENDA DICONSA | -99.761 | 23.9659
NLE200401879441 | Nuevo León | Rayones | Rayones | Rayones, N.L., México | -100.0748 | 25.0161
NLE210101884857 | Nuevo León | García | García | GARCIA N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE210101885071 | Nuevo León | Mina | Mina | Mina, N.L., México | -100.5324 | 26.0013
NLE210101885804 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210201908327 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | EJIDO AGUAS DE EN MEDIO, 00000 AGUA DE ENMEDIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA COMUNIDAD DE AGUAS DE EN MEDIO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 60 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7712 | 24.46
NLE210301984152 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE A LOPEZ Y CALLE CARLOS GARZA E, FRENTE A LA TIENDA | -99.7434 | 26.5001
NLE210301984157 | Nuevo León | Vallecillo | El Recuerdo (Los Vera) | INTERIOR SN EJIDO EL RECUERDO, 65400 EL RECUERDO (LOS VERA), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE AL TANQUE DE AGUA | -99.907 | 26.4227
NLE210301984158 | Nuevo León | Vallecillo | Los Colorados de Abajo | CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO LOZANO, CALLE PRIVADA GUERRERO A 50 METROS DE LA PLAZA PRINC | -99.9082 | 26.4781
NLE210301984161 | Nuevo León | Vallecillo | Aquiles Serdán (El Mateño) | INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), 65419 AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 80 METROS DEL RIO | -99.7207 | 26.8936
NLE210301984162 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA | -99.9877 | 26.66
NLE210301999659 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.7724 | 23.9733
NLE220202075247 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE ANTIGUA CARRETERA A LAMPAZOS INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y CALLE NARANJO, CALLE JOSE MARIA MORELOS A 5 CUADRAS HACIA EL PONIENTE PARTIENDO DESDE TIENDA D | -100.1468 | 27.2295
NLE220202075533 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno [Hacienda] | CAMINO TRAMO EL CASTILLO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 5 HACIENDA EL DURAZNO, 67480 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE SOBRE RIO | -100.0658 | 25.4712
NLE220202089200 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Compostela Juárez, N.L. | -100.1491 | 25.5809
NLE220302109476 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO BRAVO 411 411 INTERIOR 0 N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR DIAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE RIO TAMESÍ DESDE EL OXXO QUE SE UBICA EN EL CRUCE DE LA CALLE DOCTOR DIAZ Y CARRETERA | -100.1413 | 27.224
NLE220302109540 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE NARANJO 602 INTERIOR 0 N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CANALES, CALLE MANUEL RODRIGUEZ TRANSITANDO SOBRE LA CALLE NARANDO DE SUR A NORTE TRANSITANDO POR LA CALLE NAR | -100.148 | 27.2321
NLE220302114410 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIMBRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS DENTRO DE TELESECUNDARIA | -99.9834 | 23.4017
NLE220302117675 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Chihuahua | CAMINO TRAMO CADEREYTA - HACIENDA TRANCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 820 + 1 HACIENDA CHIHUAHUA, 67456 CHIHUAHUA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTA HACIENDA LAS TRANCAS KM 6.8 MARGEN IZQUERDO SE E | -99.9556 | 25.544
NLE220302117708 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Abras de Abajo | CAMINO TRAMO CADEREYTA - ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 HACIENDA LAS ABRAS, 67480 LAS ABRAS DE ABAJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , DEJANDO EL CAMINO A 4.5 KM ESTA LA HACIENDA LAS ABRAS AUN LADO DE LA | -100.0299 | 25.4304
NLE220302122105 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Refugio | CALLE PINO SUAREZ HACIENDA EL REFUGIO, 67463 EL REFUGIO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA PRIMARIA VICTORIA SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO A 100 MTSEN LA HACIENDA EL R | -100.0149 | 25.4611
NLE220302127600 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SECCIÓN SUR, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON DE LA PLAYITA Y , INICIANDO LA CARRETERA A LA SALIDA A ZARAGOZA DEL LADO DERECHO SE NCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARAMBERRI Y | -99.8078 | 24.0876

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE200301729424 | Obra | PMA-IR-R33-02-2020 | Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu | Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon | 1126678.87 | 1126678.87
NLE200401832267 | Obra | PMA-IR-R33-01-2020 | Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu | Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon | 751162.94 | 751162.94
NLE200401848712 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE210201918865 | Obra | PMDA-FIII-02-2021 | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA DE CV | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 2158783.5 | 2158753.51
NLE210201920972 | Obra | LP-RP-2021-03(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Solherco S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 6080248.03 | 6080248.03
NLE210402033659 | Obra | LP-RP-2021-01(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 10009151.83 | 1.000915183E7
NLE220202070243 | Obra | IS-01/22-C | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9979776.17 | 9979776.17
NLE220202071222 | Obra | PMDA-FIII-02-2022 | MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2253314.66 | 2253314.66
NLE220202071233 | Obra | PMDA-FIII-18-2022 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2249971.8 | 2249971.8
NLE220202071426 | Obra | PMDA-FIII-27-2022 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3148600 | 3148600.0
NLE220202071610 | Obra | IS-01/22-C | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9979776.17 | 9979776.17
NLE220202072829 | Obra | PMDA-FIII-24-2022 | JPG CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1375850.2 | 1375850.2
NLE220202075027 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075551 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202076193 | Obra | MCJ-R33-10/22-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 278072.97 | 278072.97
NLE220202076745 | Obra | SIS-FISM-09/22-IR | THOLARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2249938.53 | 2249938.53
NLE220202076803 | Obra | SIS-FISM-14/22-CP | EARTHMOVING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1521725.28 | 1521725.28
NLE220202077152 | Obra | SIS-FISM-11/22-IR | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3433382.79 | 3433382.79
NLE220202077183 | Obra | SIS-FISM-13/22-CP | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14298596.64 | 1.429859664E7
NLE220202077186 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220202077220 | Obra | SIS-FISM-02/22-CP | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5887647.89 | 5887647.89
NLE220202078129 | Obra | R33/03/22 | EDUARDO TORRES ALVARADO | MUNICIPIO DE RAYONES | 1073876.33 | 1073876.33
NLE220202078521 | Obra | OP-STA-R33-11/22-CP | ARQ. HUGO ORTIZ MONTOYA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 3729288 | 3729288.0
NLE220202078908 | Obra | GML-FISM-07/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 202095.13 | 202095.13
NLE220202078962 | Obra | GML-FISM-05/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 438626.08 | 438626.08
NLE220202080567 | Obra | MM-IS-OP-02/22-IR | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 3803333.18 | 3803333.18
NLE220202098481 | Obra | IR-FIV-02-22 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 2685596.42 | 2685596.42
NLE220302101940 | Servicios | 2208005 | EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana | 8499955.85 | 8499955.85
NLE220302104260 | Obra | MGTNL/FISM/001/2022 | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL TREVIÑO | 1277819.91 | 1277819.91
NLE220302114385 | Obra | R33-10-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 537867.76 | 537867.76
NLE220302117967 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220302117967 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220302126218 | Obra | FAIS-MGZ-011-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 491691.78 | 491691.78
NLE220302130064 | Obra | FAIS-MGZ-008-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 200000 | 200000.0
NLE220302138231 | Obra | STCM-GJ-CO-08-22-GA | Construservicios VH, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 9998097.5 | 9998097.5
NLE200401844778 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE200401847051 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE210301997795 | Obra | FAIS-MGZ-002-2021 | JALA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 3214053.45 | 3214053.45
NLE210402032787 | Obra | FAIS-MGZ-001-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2440511.12 | 2440511.12
NLE220202069456 | Obra | IS-03/22-C | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 13507986.43 | 1.350798643E7
NLE220202071241 | Obra | PMDA-FIII-07-2022 | MENTOR OSVALDO TORRES DE LEÓN | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2251320.5 | 2251320.5
NLE220202071282 | Obra | PMDA-FIII-28-2022 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3145680.75 | 3145680.75
NLE220202071364 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071389 | Obra | PMDA-FIII-08-2022 | JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUZMÁN | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 736040.58 | 732486.08
NLE220202071466 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202072864 | Obra | PMDA-FIII-21-2022 | JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2255219.95 | 2255219.95
NLE220202074316 | Obra | PMCH-R33-02-2022 | RICO GARCIA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de China, Nuevo Leon | 1684445.9 | 1684445.9
NLE220202074951 | Administración directa | 120526 |  | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 192054.48 | 192054.48
NLE220202075425 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075694 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075944 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220202076616 | Obra | PMH-R33-01/2022 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 3795463.43 | 3795463.43
NLE220202076651 | Obra | SIS-FISM-16/22-IR | ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1710542.75 | 1710542.75
NLE220202076958 | Obra | SIS-FISM-17/22-IR | VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2739861.71 | 2739861.71
NLE220202077074 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220202077304 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220202078115 | Obra | R33/02/22 | EDUARDO TORRES ALVARADO | MUNICIPIO DE RAYONES | 1939538.49 | 1939538.49
NLE220202078577 | Obra | OP-STA-R33-20/22-IR | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 995106 | 995106.0
NLE220202078930 | Obra | GML-FISM-06/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 438626.08 | 438626.08
NLE220202084070 | Obra | MGB-FISM-01/2022-IR | MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 1586103.47 | 1596158.24
NLE220302101942 | Servicios | 2208006 | Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V. | Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana | 5699976.29 | 5699976.29
NLE220302105632 | Obra | R33-2022-12 | TEROMA, S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 799223.57 | 799223.57
NLE220302110798 | Obra | PMG-F3-SE-05/2022 | ING. OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 1605456.03 | 1605456.03
NLE220302117547 | Obra | SIS-FISM-03/22-IR | CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2059692.66 | 2059692.66
NLE220302126153 | Obra | FAIS-MGZ-009-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 3657589.36 | 3657589.36
NLE220302129939 | Obra | FAIS-MGZ-003-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 3200374.9 | 3200374.9
NLE220302130037 | Obra | FAIS-MGZ-010-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 1100000 | 1100000.0
NLE190401580910 | Obra | 17-09-017 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 759154.59 | 849779.02
NLE200401846998 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE200401847714 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE210301997888 | Obra | FAIS-MGZ-005-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2860094.55 | 2860094.55
NLE220202069457 | Obra | IS-05/22-C | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3859999.98 | 3859999.98
NLE220202071291 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071312 | Obra | PMDA-FIII-10-2022 | LAURO ALFREDO GAMEZ TORRES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 716844.71 | 716398.44
NLE220202071331 | Obra | PMDA-FIII-26-2022 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 627246.72 | 627246.72
NLE220202071462 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202072194 | Obra | PMDA-FIII-09-2022 | JOSÉ CONCEPCIÓN ROBLES PARDO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1078800 | 1078800.0
NLE220202072295 | Obra | PMDA-FIII-OT-002-2022 | LAURO ALFREDO GAMEZ TORRES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 359920 | 359920.0
NLE220202073277 | Obra | LP-FIII-01-22 | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 23899627.55 | 2.389962755E7
NLE220202074916 | Obra | MM-IS-OP-04/22-IR | ING. JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 1076559.69 | 1076559.69
NLE220202075940 | Obra | SIS-FISM-03/22-IR | CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2059692.66 | 2059692.66
NLE220202076091 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220202076280 | Obra | SIS-FISM-18/22-IR | MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2289479.4 | 2289479.4
NLE220202076303 | Obra | SIS-FISM-12/22-CP | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9044756.03 | 9044756.03
NLE220202076472 | Obra | SIS-FISM-01/22-CP | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5396581.21 | 5396581.21
NLE220202076729 | Obra | SIS-FISM-06/22-CP | NOLSO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9389121.68 | 9389121.68
NLE220202076740 | Obra | SIS-FISM-03/22-CP | SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6750528.67 | 6750528.67
NLE220202077126 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220202077143 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220202077200 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220202077230 | Obra | SIS-FISM-05/22-CP | PRIAM PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5896580.6 | 5896580.6
NLE220202077299 | Obra | GML-FISM-02/2022 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3768735.6 | 3768735.6
NLE220202078022 | Obra | R33/01/22 | ELOY SALINAS VALDEZ | MUNICIPIO DE RAYONES | 2327329.79 | 2327329.79
NLE220202078147 | Obra | R33-01-22 | ELOY SALINAS VALDEZ | MUNICIPIO DE RAYONES | 424282.15 | 424282.15
NLE220202078951 | Obra | GML-FISM-12/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 1757598.31 | 1757598.31
NLE220202078997 | Obra | GML-FISM-08/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 266359.2 | 266359.2
NLE220202082855 | Obra | PMH-R33-02/2022 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 2971028.62 | 2971028.62
NLE220202098487 | Obra | IR-FIV-03-22 | ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 2690825.5 | 2690825.5
NLE220302101941 | Servicios | 2208002 | Viviendas y Construcciones Metropolitanas, S.A. de C.V. | Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana | 9759121.75 | 9759121.75
NLE220302101943 | Servicios | 2209005 | Construcciones ROGA89, S.A. de C.V. | Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana | 9484502.71 | 9484502.71
NLE220302117495 | Obra | SIS-FISM-07/22-IR | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS TABED, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1940188.77 | 1940188.77
NLE220302118041 | Obra | MS-OP-R33-048-22-IR | DESARROLLOS MAR DE MONTERREY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1200103.22 | 1200103.22
NLE220302119206 | Obra | R33-2022-16 | GLA CI S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 1625247.24 | 1625247.24
NLE220302122114 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220302130200 | Obra | MBNL-AV-R33-01/2022 | ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL | 2499391.43 | 2499391.43
NLE14140200348921 | Obra | C-R23-013-2014 | CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 10783059.36 | 1.078305936E7
NLE200401846931 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE210201936381 | Obra | 3302-2021 | UNDERTERRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 10298768.31 | 1.029876831E7
NLE210402033681 | Obra | LP-RP-2021-02(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 6304136.31 | 6304136.31
NLE220202070705 | Obra | IS-01/22-C | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9979776.17 | 9979776.17
NLE220202070872 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071264 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071338 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071624 | Obra | IS-01/22-C | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9979776.17 | 9979776.17
NLE220202072289 | Obra | PMDA-FIII-19-2022 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 718530.2 | 718487.18
NLE220202072845 | Obra | PMDA-FIII-05-2022 | OCTAVIO JASSO VILLEGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3026820.3 | 3011058.18
NLE220202074921 | Obra | OP-MCJ-R33-11/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 758393.71 | 758393.71
NLE220202076092 | Obra | MCJ-R33-10/22-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 278072.97 | 278072.97
NLE220202076092 | Obra | OP-MCJ-R33-09/22-AD | PEDRO DAMIAN GONZALEZ RICO | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 291543.96 | 291327.04
NLE220202076092 | Obra | OP-MCJ-R33-11/22-AD | CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 270766.09 | 270766.09
NLE220202076092 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-AD | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 340790.6 | 340790.6
NLE220202076092 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220202076221 | Obra | SIS-FISM-14/22-IR | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2751022.3 | 2751022.3
NLE220202076296 | Obra | PMDA-FIII-16-2022 | OCTAVIO JASSO VILLEGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1257890.55 | 1257890.55
NLE220202076492 | Obra | SIS-FISM-14/22-IR | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2751022.3 | 2751022.3
NLE220202076903 | Obra | SIS-FISM-19/22-IR | GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1838993.97 | 1838993.97
NLE220202077223 | Obra | SIS-FISM-02/22-CP | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5887647.89 | 5887647.89
NLE220202077958 | Obra | GML-FISM-11/2022 | RUBEN DARIO ALAMEDA PEDRAZA | MUNICIPIO DE LINARES | 2099328.44 | 2099328.44
NLE220202078918 | Obra | GML-FISM-16/2022 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 146197.35 | 146197.35
NLE220202078970 | Obra | GML-FISM-10/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 439600.56 | 439600.56
NLE220202079071 | Obra | GML-FISM-16/2022 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 146197.35 | 146197.35
NLE220202079673 | Obra | C-FAIS-001-2022 | EDUARDO VILLARREAL ALCORTA | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 2231516.63 | 2231516.63
NLE220202080612 | Obra | MM-IS-OP-05/22-IR | ING. JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 2422145.56 | 2422145.56
NLE220202084150 | Obra | MGB-FISM-03/2022-AD | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 268198.26 | 270000.0
NLE220202098491 | Obra | IR-FIV-04-22 | ARQ. JOSUE GALLEGOS LOPEZ | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 2997730.15 | 2997730.15
NLE220302101937 | Servicios | 2208004 | EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana | 8229341.45 | 8229341.45
NLE220302110529 | Obra | PMH-R33-01-2022 | ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S. DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LOS HERRERAS, NUEVO LEON | 1062606 | 1062606.0
NLE220302114152 | Obra | PMG-F3-SC-01/2022 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 2198515.61 | 2198515.61
NLE220302114306 | Obra | PMMN-R33-01-22 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1159813.67 | 1160270.19
NLE220302114350 | Obra | R33-11-2022 | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2651739.62 | 2651739.62
NLE220302117597 | Obra | SIS-FISM-07/22-IR | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS TABED, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1940188.77 | 1940188.77
NLE220302117661 | Obra | SIS-FISM-01/22-IR | RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2085991.94 | 2085991.94
NLE220302118598 | Obra | MLN-INFRA-22-PADSCGYV-02/22-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL | 1919391.31 | 1919391.31
NLE220302129985 | Obra | FAIS-MGZ-002-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 200000 | 200000.0
NLE220302138236 | Servicios | STCM-GJ-CO-11-22-GA | FOA Ingenieria y Servicios, S de RL de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 1364046.29 | 1364046.29
NLE210201943497 | Adquisiciones | STCM-GJ-290421-2021-SS | Tecnología y Diseño Electrónico, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 15958293.92 | 1.595829392E7
NLE210402032793 | Obra | FAIS-MGZ-005-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2860094.55 | 2860094.55
NLE220202070869 | Obra | PMDA-FIII-25-2022 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2575419.35 | 2575419.35
NLE220202071187 | Obra | IS-04/22-C | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 5859532.77 | 5859532.77
NLE220202071490 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071504 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202072230 | Obra | PMDA-FIII-12-2022 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1259020 | 1258865.85
NLE220202072301 | Obra | PMM-34-SE-04/2022 | RCB INGENIERIA Y CONSTRICCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MARIN N.L. | 3610772.75 | 3610772.75
NLE220202072882 | Obra | PMDA-FIII-06-2022 | RODOLFO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 736884.7 | 736884.7
NLE220202073331 | Obra | LP-FIII-03-22 | G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 3923911.71 | 3923911.71
NLE220202074086 | Obra | IR-FIII-02-22 | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 589119.72 | 589119.72
NLE220202074943 | Obra | OP-MCJ-R33-12/22-CP | ESPACIOS 6 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 5181279.21 | 5181279.21
NLE220202075561 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075879 | Obra | SIS-FISM-11/22-CP | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7299828.36 | 7299828.36
NLE220202075949 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220202076817 | Obra | SIS-FISM-15/22-CP | FABERCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1781905.09 | 1781905.09
NLE220202076821 | Obra | GML-FISM-14/2022 | SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 945625.68 | 945625.68
NLE220202076826 | Obra | SIS-FISM-16/22-CP | RAUL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1819866.53 | 1819866.53
NLE220202076875 | Obra | SIS-FISM-07/22-CP | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4761950.67 | 4761950.67
NLE220202076909 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220202077108 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220202077141 | Obra | SIS-FISM-12/22-IR | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3079207.43 | 3079207.43
NLE220202077194 | Obra | GML-FISM-15/2022 | ARQ. JAIME LUIS MARTINEZ PESINA | MUNICIPIO DE LINARES | 3745305.92 | 3745305.92
NLE220202077283 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220202077301 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220202077312 | Obra | GML-FISM-13/2022 | CONSTRUCTORA JADEHI LINARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 1467965.02 | 1467965.02
NLE220202078127 | Obra | R33/01/22 | ELOY SALINAS VALDEZ | MUNICIPIO DE RAYONES | 2327329.79 | 2327329.79
NLE220202078912 | Obra | OP-STA-R33-21/22-IR | CONSORCIO CONSTRUCTIVO ROGATI S. DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 1432091 | 1432091.0
NLE220202078967 | Obra | GML-FISM-05/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 438626.08 | 438626.08
NLE220202079672 | Obra | C-FAIS-001-2022 | EDUARDO VILLARREAL ALCORTA | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 2231516.63 | 2231516.63
NLE220202084086 | Obra | MGB-FISM-02/2022-IR | ALFONSO EMETERIO MONTES GARCIA | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 3459625.45 | 3470439.76
NLE220302110800 | Obra | PMCH-R33-04-2022 | KONSTRUCTO GLOBAL BLUE, SA DE CV | MUNICIPIO DE CHINA, NUEVO LEON | 2313330.91 | 2313330.91
NLE220302114019 | Obra | PMG-F3-SG-10/2022 | ING. JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 4050780.37 | 4050780.37
NLE220302115819 | Obra | MS-OP-R33-034/22-IR | LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 846025.69 | 846025.69
NLE220302117560 | Obra | SIS-FISM-09/22-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4708199.81 | 4708199.81
NLE220302117892 | Obra | MS-OP-R33-046-22-IR | SAUL ALEJANDRO CANTU LEAL | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1613100.34 | 1613100.34
NLE220302117953 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220302118016 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220302122102 | Obra | OP-MCJ-R33-13/22-AD | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 319841 | 319841.0
NLE220302129452 | Obra | MANL/SF/008/4.2/01/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1603427.98 | 1603427.98
NLE17170401041257 | Obra | IO-819021985-E6-2017 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1105852.8 | 1105852.8
NLE200401844789 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE200401848493 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE200401848625 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE200401848727 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE210201911658 | Obra | PMDA-FIII-04-2021 | REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 564838.2 | 564838.2
NLE210201918875 | Obra | PMDA-FIII-09-2021 | RODOLFO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 2156230 | 2118950.54
NLE220202070799 | Obra | IS-01/22-C | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9979776.17 | 9979776.17
NLE220202071358 | Obra | PMDA-FIII-13-2022 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 447058.39 | 447058.39
NLE220202071375 | Obra | PMDA-FIII-20-2022 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1527780.16 | 1527780.13
NLE220202072214 | Obra | PMDA-FIII-17-2022 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1979120 | 1978987.35
NLE220202072268 | Obra | PMDA-FIII-04-2022 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2429730 | 2429730.0
NLE220202073497 | Obra | IR-FIII-01-22 | PROMOTORA NORESTE 2K, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 1097913.67 | 1097913.67
NLE220202074314 | Obra | PMCH-R33-03.2022 | ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS, S.C. | Municipio de China, Nuevo Leon | 1632481.12 | 1632481.12
NLE220202075455 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075511 | Obra | R33-09-2022 | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 405801.49 | 405801.49
NLE220202075572 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075581 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202076287 | Obra | MCJ-R33-10/22-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 278072.97 | 278072.97
NLE220202076953 | Obra | SIS-FISM-10/22-CP | GRUPO CONSTRUCTOR TREVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5143885.73 | 5143885.73
NLE220202077125 | Obra | SIS-FISM-13/22-IR | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2559071.29 | 2559071.29
NLE220202077172 | Obra | SIS-FISM-11/22-IR | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3433382.79 | 3433382.79
NLE220202077274 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220202077275 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220202078124 | Obra | R33/02/22 | EDUARDO TORRES ALVARADO | MUNICIPIO DE RAYONES | 1939538.49 | 1939538.49
NLE220202078154 | Obra | R33/03/22 | EDUARDO TORRES ALVARADO | MUNICIPIO DE RAYONES | 1073876.33 | 1073876.33
NLE220202078406 | Obra | OP-STA-R33-09/22-CP Y 08/22 | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 23976315 | 2.3976315E7
NLE220202078601 | Obra | MM-IS-OP-01/22-IR | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 3341857.69 | 3341857.69
NLE220202078717 | Obra | OP-STA-R33-22/22-IR | CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 2465678 | 2465678.0
NLE220202080384 | Servicios | SERVICIOS 01 | CONTROL Y SUPERVISION TECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 654472 | 654472.0
NLE220202080987 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220202080987 | Obra | MCJ-R33-10/22-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 278072.97 | 278072.97
NLE220202083995 | Obra | MGB-FISM-01/2022-IR | MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 1586103.47 | 1596158.24
NLE220202084582 | Obra | FAIS-02/2022 | GRUPO LOOP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 2038616.75 | 2038616.75
NLE220202098501 | Obra | IR-FIV-01-22 | SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 3746288.66 | 3746288.66
NLE220302108767 | Obra | PMR-R33-01-2022 | RICO GARCIA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de Los Ramones, Nuevo leon | 2786371.25 | 2786371.25
NLE220302109869 | Obra | PMG-F3-SF-07/2022 | ASESORIA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4807856.63 | 4807856.63
NLE220302113667 | Obra | PMG-F3-SG-09/2022 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 3507216.02 | 3507216.02
NLE220302114307 | Obra | PMMN-R33-04/2022 | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 832578.4 | 834034.44
NLE220302130080 | Obra | FAIS-MGZ-007-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 100000 | 100000.0
NLE220302138168 | Obra | STCM-GJ-CO-09-22-GA | Freyssinet de México, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 35799987.51 | 3.579998751E7
NLE200401844750 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE200401847680 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE220202069698 | Obra | IS-03/22-IR | TECNO ASFALTOS APLICADO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1012025.26 | 1012025.26
NLE220202069940 | Obra | PMDA-FIII-11-2022 | REY DAVID ESCOBEDO GUZMÁN | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2945638.1 | 2945638.1
NLE220202071472 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071483 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202072728 | Administración directa | 120524 |  | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 472825.6 | 472825.6
NLE220202072853 | Obra | PMDA-FIII-23-2022 | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3149300 | 3149300.0
NLE220202072877 | Obra | PMDA-FIII-01-2022 | OCTAVIO JASSO VILLEGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2252500.2 | 2252500.2
NLE220202073312 | Obra | LP-FIII-02-22 | URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 5970300.98 | 5970300.98
NLE220202073521 | Obra | IR-FIII-04-22 | PROMOTORA NORESTE 2K, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 1098025.92 | 1098025.92
NLE220202074460 | Obra | OP-MCJ-R33-13/22-IR | COTELSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2455798.02 | 2455798.02
NLE220202075159 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075927 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220202076628 | Obra | PMH-R33-01/2022 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 3795463.43 | 3795463.43
NLE220202076911 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220202077201 | Obra | SIS-FISM-08/22-IR | RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1783144.64 | 1783144.64
NLE220202077225 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220202078037 | Obra | GML-FISM-04/2022 | ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA | MUNICIPIO DE LINARES | 3669035.47 | 3669035.47
NLE220202078096 | Obra | MM-IS-OP-06/22-IR | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 1233164.91 | 1233164.91
NLE220202078965 | Obra | GML-FISM-09/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 439600.56 | 439600.56
NLE220202079083 | Obra | GML-FISM-01/2022 | SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 2767671.14 | 2767671.14
NLE220302109304 | Obra | PMG-F3-SF-06/2022 | JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 2482443.52 | 2482443.52
NLE220302109952 | Obra | MGTNL/FISM-BANO-FD/001/IR | ISIDRO MEDINA GUERRA | MUNICIPIO DE GENERAL TREVIÑO | 1843283.44 | 1843283.44
NLE220302110006 | Obra | R33-2022-15 | Construcciones y Edificaciones Suarez, S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3390830.32 | 3390830.32
NLE220302114651 | Obra | R33-08-2022 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 619331.03 | 619331.03
NLE220302114818 | Obra | LP-R33-2022-17 | Gucan S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 4637236.21 | 4637236.21
NLE220302118029 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220302120597 | Obra | FAIS-MGZ-005-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 850000 | 850000.0
NLE220302120779 | Obra | PMG-F3-SJ-13/2022 | PABLO LUNA OVIEDO | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 523267.22 | 523267.22
NLE220302122110 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220302122110 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220302138194 | Servicios | STCM-GJ-CO-10-22-GA | FOA Ingenieria y Servicios, S de RL de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 2202681.07 | 2202681.07
NLE15150300583008 | Obra | MS-OP-CE-003/15-CP | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 5585204.91 | 5585204.91
NLE190401681870 | Obra | A-001-FAIS-2019 | APORTACIÓN | MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L. | 968750.2 | 968750.2
NLE200401847022 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE200401847878 | Obra | MMN-CV-R33-06/2020 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 4319686.61 | 4319686.61
NLE210201930628 | Obra | MGZ-OP-ESPACIOS PUBLICOS-08/2021 | MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, N. L. | 2139688.92 | 2139688.92
NLE220202071209 | Obra | PMDA-FIII-03-2022 | JPG CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2250316.9 | 2250316.9
NLE220202071295 | Obra | PMDA-FIII-14-2022 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3238200.6 | 3238020.01
NLE220202071469 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071471 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202071473 | Obra | IS-02/22-IR | PAVIMENTOS, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2944667.23 | 2944667.23
NLE220202073319 | Obra | LP-FIII-04-22 | KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 6186651.37 | 6186651.37
NLE220202073502 | Obra | IR-FIII-03-22 | PAVIMENTOS, CONSERVACIÓN Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 1096254.84 | 1096254.84
NLE220202075964 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220202076293 | Obra | SIS-FISM-02/22-IR | CONSTRUCTORA MALAKI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3110589.79 | 3110589.79
NLE220202076669 | Obra | SIS-FISM-06/22-IR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S,A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2166710.74 | 2166710.74
NLE220202076834 | Obra | SIS-FISM-15/22-IR | RAUL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1359566.67 | 1359566.67
NLE220202076857 | Obra | SIS-FISM-04/22-IR | ALHUVIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2427957.13 | 2427957.13
NLE220202076881 | Obra | SIS-FISM-05/22-IR | URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3247264.4 | 3247264.4
NLE220202076895 | Obra | SIS-FISM-08/22-CP | CONSTRUCTORA NANABI XOÑIJUMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 11685514.02 | 1.168551402E7
NLE220202077090 | Obra | GML-FISM-03/2022 | SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 2804663.57 | 2804663.57
NLE220202077235 | Obra | SIS-FISM-04/22-CP | CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6700888.04 | 6700888.04
NLE220202077240 | Obra | SIS-FISM-10/22-IR | CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3300815.7 | 3300815.7
NLE220202078013 | Obra | MM-IS-OP-03/22-IR | TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 1466306.51 | 1466306.51
NLE220202078153 | Obra | R33-01-22 | ELOY SALINAS VALDEZ | MUNICIPIO DE RAYONES | 424282.15 | 424282.15
NLE220202078959 | Obra | GML-FISM-09/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 439600.56 | 439600.56
NLE220202079089 | Obra | GML-FISM-10/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 439600.56 | 439600.56
NLE220202099555 | Obra | SIS-PROAGUA-01/22-CP | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9975098.25 | 9975098.25
NLE220302111092 | Obra | PMG-F3-SG-08/2022 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 4530925.65 | 4530925.65
NLE220302115762 | Obra | C-MPN-FAIS-001/2022 | EDGAR EDéN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS, N. L. | 1963568.71 | 1963568.71
NLE220302115776 | Obra | MS-OP-R33-024/22-IR | GRUPO COMERCIAL MARIT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1725111.44 | 1725111.44
NLE220302117533 | Obra | SIS-FISM-07/22-IR | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS TABED, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1940188.77 | 1940188.77
NLE220302117974 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220302117974 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220302117984 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220302117984 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220302117993 | Obra | OP-MCJ-R33-10/22-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1556254.92 | 1556254.92
NLE220302117993 | Obra | MCJ-R33-09/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3440228.48 | 3440228.48
NLE220302118004 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220302118012 | Obra | OP-MCJ-R33-08/22-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3794111.84 | 3794111.84
NLE220302129995 | Obra | FAIS-MGZ-006-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 1100000 | 1100000.0
NLE200401847061 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE200401848701 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE210301960450 | Obra | FAIS/02/2021 | ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO | MUNICIPIO DE ITURBIDE | 2816230.91 | 2816230.91
NLE220202075277 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202076739 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220202078922 | Obra | GML-FISM-07/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 202095.13 | 202095.13
NLE220202084601 | Obra | IR-FAIS-01/2022 | URBANIZADORA LEMOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | 1484471.31 | 1484471.31
NLE220302109776 | Administración directa | 117345 |  | Municipio de Anahuac, Nuevo Leon | 12888719 | 1.2888719E7
NLE220302114309 | Obra | PA-PMMN-R33-02-22 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1115795.9 | 1116165.0
NLE220302114664 | Obra | R33-07/2022 | ERIK SAMIR GUADIAN ESCOBAR | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 797476.73 | 790385.34
NLE220302117700 | Obra | MCJ-R33-10/22-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 278072.97 | 278072.97
NLE220302117757 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302122086 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302122086 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE190201548515 | Servicios | FAISR33-03/19-AD | CONSTRUCTORA DROXA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 58412.7 | 58412.7
NLE200401847044 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE200401848015 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE200401848554 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE200401877543 | Administración directa | 121537 |  | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 3875000 | 3875000.0
NLE210301960459 | Obra | FAIS/02/2021 | ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO | MUNICIPIO DE ITURBIDE | 2816230.91 | 2816230.91
NLE220202075221 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220302117726 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117726 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302117735 | Obra | OP-MCJ-R33-11/22-AD | CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 270766.09 | 270766.09
NLE220302117741 | Obra | OP-MCJ-R33-11/22-AD | CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 270766.09 | 270766.09
NLE220302117743 | Obra | OP-MCJ-R33-13/22-AD | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 319841 | 319841.0
NLE220302117743 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302129376 | Obra | MANL/152/01/2022 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 56028 | 56028.0
NLE220302129968 | Obra | FAIS-MGZ-001-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 928000 | 928000.0
NLE200401847967 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE210301960437 | Obra | FAIS/02/2021 | ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO | MUNICIPIO DE ITURBIDE | 2816230.91 | 2816230.91
NLE210301960438 | Obra | FAIS/02/2021 | ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO | MUNICIPIO DE ITURBIDE | 2816230.91 | 2816230.91
NLE220202075441 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075545 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220302104322 | Obra | MANL/SF/01/4.2/01/2022 | ACUAMARIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 2799999.81 | 2799999.81
NLE220302109004 | Obra | PMCH-R33-01-2022 | ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S. DE RL DE CV | Municipio de China, Nuevo Leon | 2382726 | 2382726.0
NLE220302117696 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302117696 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117742 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117742 | Obra | OP-MCJ-R33-13/22-AD | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 319841 | 319841.0
NLE220302122091 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302122091 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302128014 | Obra | MANL/SJ/76/8.5/01/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1285822.11 | 1285822.11
NLE210301984154 | Servicios | MVNL.PMIR332016.00 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 26505.37 | 26505.37
NLE210301984154 | Servicios | MVNL*PMIR332016*002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 23569.11 | 23569.11
NLE220202072932 | Obra | PMDA-FIII-22-2022 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2830790.18 | 2887991.86
NLE220202075289 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220302110231 | Administración directa | 117345 |  | Municipio de Anahuac, Nuevo Leon | 12888719 | 1.2888719E7
NLE220302117686 | Obra | MCJ-R33-10/22-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 278072.97 | 278072.97
NLE220302117737 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117737 | Obra | OP-MCJ-R33-11/22-AD | CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 270766.09 | 270766.09
NLE220302117753 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117753 | Obra | OP-MCJ-R33-13/22-AD | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 319841 | 319841.0
NLE220302122082 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302122082 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302128135 | Obra | MANL/SJ/042/8.51/01/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 775587.43 | 775587.43
NLE200401847035 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE200401847058 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE210301996400 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE220202075232 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075301 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202075654 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220302111946 | Obra | FAIS-01/2022 | INMOTERRA REGIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 7896676.79 | 7896676.79
NLE220302117691 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302117712 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302117712 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117720 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302117728 | Obra | OP-MCJ-R33-11/22-AD | CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 270766.09 | 270766.09
NLE220302117728 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117748 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117748 | Obra | OP-MCJ-R33-13/22-AD | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 319841 | 319841.0
NLE220302122097 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302122107 | Obra | OP-MCJ-R33-13/22-AD | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 319841 | 319841.0
NLE220302129437 | Obra | MANL/SE/2.11/001/05/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 359600 | 359600.0
NLE200401847846 | Obra | MMN-RP-R33-03/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 386829.53 | 386829.53
NLE210301979531 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301984150 | Servicios | MVNL.PMIR332016.002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 121212.76 | 121212.76
NLE210402012264 | Obra | FAIS/02/2021 | ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO | MUNICIPIO DE ITURBIDE | 2816230.91 | 2816230.91
NLE220202075698 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202076640 | Servicios | 001 | MAYRA TERESA SANTIAGO CERVANTES | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 64000 | 64000.0
NLE220302108491 | Obra | SC/1.1/001/V.L./2022 | MELISSA VILLANUEVA VILLANUEVA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 120640 | 120640.0
NLE220302117739 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117739 | Obra | OP-MCJ-R33-11/22-AD | CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 270766.09 | 270766.09
NLE220302126159 | Obra | MANL/SF/001/4.2/06/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1133088 | 1133008.0
NLE220302127886 | Obra | MANL/SE/2.11/001/02/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 3282675.29 | 3282675.29
NLE200401847056 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE200401847808 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE200401848696 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE210301979563 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301984153 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301984155 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301984159 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE220202072283 | Obra | PMDA-FIII-15-2022 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2247718.2 | 2299416.26
NLE220202074493 | Obra | R33-2022-11 | Grupo Constructor Yugo S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 2056496.94 | 2334697.34
NLE220202075686 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220202076203 | Obra | MCJ-R33-10/22-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 278072.97 | 278072.97
NLE220202076813 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302108482 | Obra | MANL/SF/02/4.2/01/2022 | ACUAMARIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1279619.94 | 1279619.94
NLE220302109780 | Administración directa | 117345 |  | Municipio de Anahuac, Nuevo Leon | 12888719 | 1.2888719E7
NLE220302114333 | Obra | PMMNL-R33-03-2022 | ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1238842.58 | 1239878.41
NLE220302117756 | Obra | OP-MCJ-R33-13/22-AD | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 319841 | 319841.0
NLE220302117756 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302127825 | Obra | MANL/SC/0052/01/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 115536 | 115536.0
NLE220302128645 | Obra | MANL/SF/001/001/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 974118.35 | 974118.35
NLE200401844785 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE200401847063 | Obra | MMN-CV-R33-02/2020 | CONTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 2680834.15 | 2680834.15
NLE200401847147 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE210201908327 | Obra | FAIS/02/2021 | ERENDIRA MARILU CAMACHO MORENO | MUNICIPIO DE ITURBIDE | 2816230.91 | 2816230.91
NLE210301984152 | Servicios | MVNL+PMIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 48485.1 | 48485.1
NLE210301984152 | Servicios | MN.NLPMIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301984152 | Servicios | M,VNLPMIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 26505.37 | 26505.37
NLE210301984157 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301984158 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301984161 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301984162 | Servicios | MVNLP.MIR332016002 | CONSTRUCCIONES FAPER, SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 106021.48 | 106021.48
NLE210301999659 | Servicios | FAIS-MGZ-006-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 149509.48 | 149509.48
NLE220202075247 | Administración directa | 117345 |  | Municipio de Anahuac, Nuevo Leon | 12888719 | 1.2888719E7
NLE220202075533 | Obra | MCJ-R33-06/22-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1313822.59 | 1313822.59
NLE220302109476 | Administración directa | 117345 |  | Municipio de Anahuac, Nuevo Leon | 12888719 | 1.2888719E7
NLE220302109540 | Administración directa | 117345 |  | Municipio de Anahuac, Nuevo Leon | 12888719 | 1.2888719E7
NLE220302114410 | Obra | PMMN-R33-05-22 | PIERRE GUADALUPE CORTEZ BELMARES | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1366269.29 | 1367521.68
NLE220302117675 | Obra | MCJ-R33-10/22-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 278072.97 | 278072.97
NLE220302117708 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302117708 | Obra | MCJ-R33-12/22-AD | RINIK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 167697.72 | 167697.72
NLE220302122105 | Obra | MCJ-R33-15/22-AD | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 439117.69 | 439117.69
NLE220302127600 | Obra | MANL/SE/001/4.2/01/2022 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 397668.67 | 397668.67

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE200301729424 | 2022 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
NLE200301787794 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.5 | 99.5
NLE200301787797 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 48.96 | 48.96
NLE200401825285 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE200401832267 | 2022 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200401846965 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401848712 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
NLE200401874419 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE200401874440 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE200401874448 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.83 | 99.83
NLE200401879340 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.67 | 86.67
NLE210101884859 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.32 | 95.32
NLE210101885900 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.58 | 99.58
NLE210101886035 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE210201918865 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201920972 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16358 | 16358 | 16358 | 100
NLE210201940149 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.09 | 98.09
NLE210201940269 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE210201940740 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE210302004941 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210402033659 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14644 | 14644 | 14644 | 100
NLE220102064235 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102065684 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE220102065695 | 2022 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 29.43 | 98.1
NLE220102065722 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220102065732 | 2022 | 3 | Equipamiento | 93 | 93 | 0 | 0
NLE220102065749 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NLE220102065753 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220102065760 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220102065810 | 2022 | 3 | Equipamiento | 239 | 239 | 15 | 6.2762
NLE220202070243 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 15 | 25
NLE220202070774 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2500 | 2500 | 0 | 0
NLE220202071222 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.79 | 79
NLE220202071233 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.45 | 45
NLE220202071426 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 35 | 35 | 10 | 28.5714
NLE220202071521 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202071610 | 2022 | 3 | Metros lineales | 542 | 542 | 54.2 | 10
NLE220202072081 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
NLE220202072829 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1269 | 1269 | 380 | 29.9448
NLE220202075027 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 346.23 | 346.23 | 100
NLE220202075551 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20 | 20 | 100
NLE220202076193 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202076745 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 0.3 | 1
NLE220202076803 | 2022 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 34 | 40
NLE220202077068 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 0 | 0
NLE220202077152 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 39 | 5
NLE220202077183 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4340 | 4340 | 1085 | 25
NLE220202077186 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077220 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 792 | 99
NLE220202078129 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800 | 1800 | 100
NLE220202078521 | 2022 | 3 | Metros lineales | 31 | 31 | 9.3 | 30
NLE220202078902 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220202078908 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 37 | 37 | 33.3 | 90
NLE220202078962 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202079661 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 0 | 0
NLE220202079671 | 2022 | 3 | Metros lineales | 952 | 952 | 0 | 0
NLE220202080567 | 2022 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 72 | 30
NLE220202082212 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202088046 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088051 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088057 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43.47 | 43.47
NLE220202088167 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65.62 | 65.62
NLE220202088228 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.58 | 91.58
NLE220202088941 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220202089203 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE220202098481 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302101940 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 38976 | 38976 | 779.52 | 2
NLE220302104260 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
NLE220302109575 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220302109971 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220302110509 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 0 | 0
NLE220302110926 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302111406 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302114385 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 0 | 0
NLE220302114403 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
NLE220302115719 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302117967 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0.4 | 10
NLE220302118967 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302120952 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302122331 | 2022 | 3 | Metros lineales | 535 | 535 | 0 | 0
NLE220302126218 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3859.8 | 3859.8 | 0 | 0
NLE220302127652 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220302128889 | 2022 | 3 | Metros lineales | 798.5 | 798.5 | 0 | 0
NLE220302129216 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302130064 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302130238 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 0 | 0
NLE220302131487 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 49.32 | 49.32
NLE220302138231 | 2022 | 3 | Lote | 4 | 4 | 0 | 0
NLE220302138742 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220302139361 | 2022 | 3 | Equipamiento | 150 | 150 | 0 | 0
NLE15160200665993 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE190201529651 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE190201542377 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401655540 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1222 | 1222 | 0 | 0
NLE200201704824 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.85 | 98.85
NLE200401825276 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE200401833993 | 2022 | 3 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
NLE200401844778 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NLE200401847051 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE200401874386 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874461 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
NLE210101884703 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.25 | 98.25
NLE210101884858 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 92.74 | 92.74
NLE210101885043 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886029 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.05 | 95.05
NLE210101886036 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.38 | 96.38
NLE210101886290 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.53 | 99.53
NLE210101886406 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE210101886414 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98 | 98
NLE210101886671 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.67 | 98.67
NLE210201940171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE210201940265 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE210201940722 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.68 | 99.68
NLE210301994126 | 2022 | 3 | Señalética(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301997795 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150 | 708 | 22.4762
NLE210301999568 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210302004306 | 2022 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
NLE210302004920 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62.22 | 62.22
NLE210402012270 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402012286 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402032787 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 26 | 26 | 0 | 0
NLE210402050902 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NLE210402050932 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
NLE220102064233 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220102064245 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102064262 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102064268 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 33.38 | 33.38
NLE220102064270 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.64 | 89.64
NLE220102065696 | 2022 | 3 | Metros lineales | 6020 | 6020 | 4781.69 | 79.4301
NLE220102065741 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220202069287 | 2022 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
NLE220202069378 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 862 | 862 | 86.2 | 10
NLE220202069456 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 247.5 | 25
NLE220202071241 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.83 | 83
NLE220202071282 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 35 | 35 | 10 | 28.5714
NLE220202071364 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202071389 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
NLE220202071466 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202072087 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 0 | 0
NLE220202072164 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 7 | 10
NLE220202072173 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 24 | 24 | 0 | 0
NLE220202072864 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.53 | 53
NLE220202074316 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000 | 18000 | 100
NLE220202074831 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
NLE220202074951 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE220202075425 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20 | 20 | 100
NLE220202075694 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 15.3 | 15.3 | 100
NLE220202075944 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18 | 1.8 | 10
NLE220202076616 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1110.7 | 1110.7 | 1110.7 | 100
NLE220202076651 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 1.75 | 25
NLE220202076829 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 14 | 14 | 0 | 0
NLE220202076958 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 23.6 | 2
NLE220202077064 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220202077074 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077304 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202078115 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 5.4 | 90
NLE220202078577 | 2022 | 3 | Metros lineales | 26 | 26 | 7.8 | 30
NLE220202078849 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 0 | 0
NLE220202078930 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.8 | 90
NLE220202082218 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202084070 | 2022 | 3 | Metros lineales | 392 | 392 | 134 | 34.1837
NLE220202084556 | 2022 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
NLE220202088120 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7.08 | 7.08
NLE220202088128 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.88 | 94.88
NLE220202088136 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.86 | 99.86
NLE220202088237 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.86 | 99.86
NLE220202088264 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 28.3 | 28.3
NLE220202088331 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82.5 | 82.5
NLE220202088372 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 48.79 | 48.79
NLE220202088756 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088759 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 34.96 | 34.96
NLE220202088829 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220202088849 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202088866 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 11 | 11 | 9.24 | 84
NLE220202088888 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 11 | 11 | 10.39 | 94.4545
NLE220302101942 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE220302105632 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
NLE220302109349 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302110798 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 70 | 31.1111
NLE220302114666 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302115741 | 2022 | 3 | Metros lineales | 283 | 283 | 0 | 0
NLE220302115959 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0 | 0
NLE220302117547 | 2022 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 67.6 | 52
NLE220302125569 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
NLE220302125597 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
NLE220302126055 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302126153 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3859.8 | 3859.8 | 0 | 0
NLE220302129241 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700 | 0 | 0
NLE220302129261 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302129939 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524 | 0 | 0
NLE220302130037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1896 | 99.7895
NLE220302130166 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302130198 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302130656 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302130659 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131093 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131366 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.88 | 99.88
NLE220302131409 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.39 | 0.39
NLE220302131421 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5.45 | 5.45
NLE220302131428 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131497 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60.51 | 60.51
NLE190201544891 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401580910 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 450 | 35.7143
NLE190401600483 | 2022 | 3 | Metros lineales | 426 | 426 | 426 | 100
NLE200101700973 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.6 | 98.6
NLE200401846998 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NLE200401847714 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 100
NLE200401876518 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210101885463 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.9 | 98.9
NLE210101885807 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 85.69 | 85.69
NLE210101886267 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.91 | 95.91
NLE210101886285 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.39 | 99.39
NLE210101886412 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.37 | 99.37
NLE210101886676 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201940143 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE210201940470 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.16 | 99.16
NLE210201940676 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.69 | 90.69
NLE210201940711 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87.76 | 87.76
NLE210301985915 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301997888 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 225 | 15
NLE210402012271 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402012276 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402012278 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402012279 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402057742 | 2022 | 3 | Kilómetro | 31.2 | 31.2 | 30.58 | 98.0128
NLE210402057744 | 2022 | 3 | Metros | 2440 | 2440 | 2440 | 100
NLE220102064240 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102064254 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102065643 | 2022 | 3 | Equipamiento | 57 | 57 | 10 | 17.5439
NLE220102065737 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
NLE220102065750 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220102065831 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1392.8 | 1649.11 | 102.68 | 6.2264
NLE220202069328 | 2022 | 3 | Metros lineales | 302 | 302 | 0 | 0
NLE220202069341 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1113 | 1113 | 0 | 0
NLE220202069457 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 320 | 10
NLE220202071291 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202071312 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE220202071331 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NLE220202071462 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202072194 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
NLE220202072295 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220202073277 | 2022 | 3 | Metros lineales | 677 | 677 | 340 | 50.2216
NLE220202074916 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 623 | 623 | 186 | 29.8555
NLE220202075940 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 83 | 83 | 43.16 | 52
NLE220202076091 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18 | 1.8 | 10
NLE220202076280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2 | 0.16 | 0.98765
NLE220202076303 | 2022 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 319 | 58
NLE220202076472 | 2022 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 77.55 | 47
NLE220202076729 | 2022 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 183.6 | 68
NLE220202076740 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 116 | 58
NLE220202077126 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077143 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077146 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 150 | 10
NLE220202077200 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077230 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3520 | 3520 | 1513.6 | 43
NLE220202077299 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 10500 | 10500 | 6300 | 60
NLE220202078022 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 9 | 90
NLE220202078147 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
NLE220202078826 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 10 | 10.5263
NLE220202078877 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 202 | 202 | 0 | 0
NLE220202078947 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 0 | 0
NLE220202078951 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 6.4 | 80
NLE220202078997 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100
NLE220202082057 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082855 | 2022 | 3 | Metros lineales | 334 | 334 | 235 | 70.3593
NLE220202088041 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088145 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.35 | 99.35
NLE220202088151 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.9 | 96.9
NLE220202088177 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
NLE220202088249 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.95 | 99.95
NLE220202088253 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 74.9 | 74.9
NLE220202088328 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.83 | 99.83
NLE220202088757 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.75 | 91.75
NLE220202088846 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NLE220202089201 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220202089205 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 11 | 11 | 9.42 | 85.6364
NLE220202098487 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302101941 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8446 | 8446 | 1013.52 | 12
NLE220302101943 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
NLE220302108987 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220302109531 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302110240 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 18 | 18 | 0 | 0
NLE220302110299 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220302114371 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 0 | 0
NLE220302115043 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220302117495 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 19.44 | 27
NLE220302118041 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 525.6 | 525.6 | 156 | 29.6804
NLE220302119206 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 830 | 100
NLE220302122114 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220302123800 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302123958 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE220302125546 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220302125615 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302129246 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302130116 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NLE220302130175 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302130200 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 18 | 81.8182
NLE220302131061 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131068 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131096 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131651 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5.04 | 5.04
NLE220302131656 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302138732 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.94 | 94
NLE220302138763 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.29 | 29
NLE220302139483 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2155 | 2155 | 969.75 | 45
NLE14140200348921 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
NLE200301787747 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.79 | 98.79
NLE200401846931 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NLE200401848764 | 2022 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 0 | 0
NLE200401874406 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401877944 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.5 | 95.5
NLE210101884696 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 76.43 | 76.43
NLE210101885275 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97.85 | 97.85
NLE210101886262 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97.34 | 97.34
NLE210101886656 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.65 | 99.65
NLE210101886674 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.31 | 99.31
NLE210201936381 | 2022 | 3 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
NLE210201940720 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.91 | 98.91
NLE210201940726 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.99 | 98.99
NLE210301994933 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.01 | 1
NLE210301999476 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210302004934 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210402012269 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402012299 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
NLE210402033681 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4114 | 4114 | 4114 | 100
NLE220102064224 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220102064266 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102065680 | 2022 | 3 | Kilómetro | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 100
NLE220102065694 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1425 | 95
NLE220102065698 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 460 | 460 | 460 | 100
NLE220102065759 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220202069383 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202070705 | 2022 | 3 | Metros lineales | 377 | 377 | 10 | 2.6525
NLE220202070872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 66 | 66 | 19.8 | 30
NLE220202071264 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202071338 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202071624 | 2022 | 3 | Toma(s) | 129 | 129 | 12.9 | 10
NLE220202072289 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE220202072845 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 406 | 406 | 406 | 100
NLE220202074921 | 2022 | 3 | Metros lineales | 568 | 568 | 170.4 | 30
NLE220202076092 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 21 | 21 | 21 | 100
NLE220202076221 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 4.68 | 78
NLE220202076296 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 231 | 231 | 69.3 | 30
NLE220202076492 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0.35 | 1
NLE220202076795 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 24 | 24 | 0 | 0
NLE220202076903 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 1.95 | 3
NLE220202077069 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 0 | 0
NLE220202077223 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 990 | 99
NLE220202077258 | 2022 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 0 | 0
NLE220202077958 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 642 | 642 | 449.4 | 70
NLE220202078918 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 35 | 30.5 | 87.1429
NLE220202078970 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202079071 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
NLE220202079212 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 368.8 | 368.8 | 0 | 0
NLE220202079670 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1417 | 1417 | 0 | 0
NLE220202079673 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 92 | 92 | 55 | 59.7826
NLE220202080612 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 6 | 35.2941
NLE220202081958 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202084150 | 2022 | 3 | Metros lineales | 560 | 560 | 120 | 21.4286
NLE220202087950 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 75.53 | 75.53
NLE220202088058 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.6 | 86.6
NLE220202088184 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.71 | 91.71
NLE220202088269 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75.22 | 75.22
NLE220202088347 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54.27 | 54.27
NLE220202088351 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE220202088368 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 14.65 | 14.65
NLE220202088381 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088784 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220202088805 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202089202 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202098491 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302101937 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12201 | 12201 | 366.03 | 3
NLE220302109993 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 3800 | 3800 | 0 | 0
NLE220302110269 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 18 | 18 | 0 | 0
NLE220302110529 | 2022 | 3 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
NLE220302110886 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302111370 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302111391 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302114152 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 62 | 62 | 50 | 80.6452
NLE220302114306 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 862.87 | 862.87 | 431 | 49.9496
NLE220302114350 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 473 | 473 | 0 | 0
NLE220302114748 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220302115958 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
NLE220302117597 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 194.4 | 27
NLE220302117661 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 54 | 90
NLE220302118598 | 2022 | 3 | Metros lineales | 56 | 56 | 15 | 26.7857
NLE220302123808 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302123827 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE220302125483 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE220302129535 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 380.59 | 380.59 | 0 | 0
NLE220302129985 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1708 | 1708 | 0 | 0
NLE220302130651 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131057 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131103 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131107 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131111 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131406 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 17.18 | 17.18
NLE220302138236 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
NLE220302138735 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE190201526842 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201530169 | 2022 | 3 | Otros | 4500 | 4500 | 0 | 0
NLE200401874463 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401878713 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.63 | 99.63
NLE210101886040 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 92.12 | 92.12
NLE210101886248 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.56 | 99.56
NLE210101886265 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.48 | 99.48
NLE210101886673 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201940741 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NLE210201943497 | 2022 | 3 | Equipamiento | 8 | 8 | 6 | 75
NLE210302004746 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210302004756 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210302004901 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.21 | 86.21
NLE210402032793 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 35 | 35 | 15.19 | 43.4
NLE210402057746 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220102064115 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102065681 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
NLE220102065692 | 2022 | 3 | Metros | 2173 | 2173 | 2173 | 100
NLE220102065697 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220102065699 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2960 | 2960 | 2960 | 100
NLE220102065724 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220102065729 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NLE220102065742 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220102065743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1018.44 | 857.18 | 95 | 11.0829
NLE220102065756 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NLE220202070869 | 2022 | 3 | Metros lineales | 839 | 839 | 251.49 | 29.975
NLE220202071037 | 2022 | 3 | Toma(s) | 17 | 17 | 1.7 | 10
NLE220202071187 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 15 | 25
NLE220202071259 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202071413 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NLE220202071490 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202071504 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202072114 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 7.2 | 10
NLE220202072230 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
NLE220202072301 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3040 | 95
NLE220202072882 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 87 | 67.9688
NLE220202073331 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 150 | 71.4286
NLE220202074086 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 55 | 55 | 55 | 100
NLE220202074943 | 2022 | 3 | Metros lineales | 272 | 272 | 13.6 | 5
NLE220202075064 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 839.03 | 839.03 | 0 | 0
NLE220202075561 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 16.28 | 16.28 | 100
NLE220202075879 | 2022 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 157.85 | 77
NLE220202075949 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18 | 1.8 | 10
NLE220202076135 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
NLE220202076817 | 2022 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 85.5 | 95
NLE220202076821 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 14.25 | 75
NLE220202076826 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
NLE220202076875 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 609.7 | 67
NLE220202076909 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077066 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 0 | 0
NLE220202077108 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077141 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 76.8 | 6
NLE220202077188 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
NLE220202077194 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9400 | 9400 | 1880 | 20
NLE220202077283 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077301 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077312 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 735 | 70
NLE220202078127 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.8 | 90
NLE220202078912 | 2022 | 3 | Metros lineales | 153 | 130 | 39 | 30
NLE220202078967 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
NLE220202079170 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 63 | 63 | 0 | 0
NLE220202079672 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 38 | 82.6087
NLE220202079756 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 97 | 97 | 0 | 0
NLE220202081716 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202081723 | 2022 | 3 | Toma(s) | 23 | 23 | 0 | 0
NLE220202084086 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 600 | 50
NLE220202084624 | 2022 | 3 | Metros lineales | 396 | 396 | 0 | 0
NLE220202087921 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.99 | 96.99
NLE220202087937 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088048 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088119 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41.28 | 41.28
NLE220202088123 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088131 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.44 | 96.44
NLE220202088276 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.17 | 98.17
NLE220202088344 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 46.1 | 46.1
NLE220202088385 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088532 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088822 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NLE220302108868 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400 | 0 | 0
NLE220302109280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 0 | 0
NLE220302109863 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
NLE220302109987 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302110800 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 360 | 80
NLE220302111359 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302111578 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
NLE220302111606 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302114019 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 26 | 26 | 10 | 38.4615
NLE220302115052 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220302115819 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 580.5 | 580.5 | 572 | 98.5357
NLE220302116501 | 2022 | 3 | Metros lineales | 898 | 898 | 0 | 0
NLE220302117560 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 147 | 147 | 66.15 | 45
NLE220302117892 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 917.9 | 917.9 | 272 | 29.6329
NLE220302117953 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.2 | 10
NLE220302118016 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220302120730 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302122102 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302123823 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE220302125585 | 2022 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
NLE220302125949 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302127233 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302127527 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302129452 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1590 | 1590 | 1500 | 94.3396
NLE220302129483 | 2022 | 3 | Metros lineales | 179.22 | 179.22 | 0 | 0
NLE220302130027 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302130131 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NLE220302130146 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NLE220302131064 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131069 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131399 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20.18 | 20.18
NLE220302131499 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 4.38 | 4.38
NLE220302138739 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220302138741 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220302140159 | 2022 | 3 | Equipamiento | 20 | 20 | 0 | 0
NLE17170401041257 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401815716 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401844789 | 2022 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
NLE200401848493 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
NLE200401848625 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
NLE200401848727 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
NLE200401877784 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101884706 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.47 | 99.47
NLE210101884861 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE210101885074 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.65 | 96.65
NLE210101885291 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97.84 | 97.84
NLE210101886416 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
NLE210101887164 | 2022 | 3 | Piezas | 2034 | 2331 | 2331 | 100
NLE210201911658 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100
NLE210201918875 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201940116 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE210201940677 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.26 | 99.26
NLE210201940695 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.67 | 99.67
NLE210201940723 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
NLE210301985920 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210302004873 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.96 | 77.96
NLE210302004889 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
NLE210302004906 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.21 | 85.21
NLE210402050825 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NLE210402050882 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NLE210402050895 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402050917 | 2022 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
NLE220102064108 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102064110 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102064249 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.17 | 96.17
NLE220102064251 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102064255 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102064263 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102065683 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220102065728 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220102065734 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220102065746 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NLE220102066336 | 2022 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 33 | 33
NLE220202070799 | 2022 | 3 | Toma(s) | 99 | 99 | 9.9 | 10
NLE220202070846 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2500 | 2500 | 0 | 0
NLE220202071013 | 2022 | 3 | Metros lineales | 117 | 117 | 11.7 | 10
NLE220202071358 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE220202071375 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 17 | 100
NLE220202072096 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 51 | 10
NLE220202072214 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 22 | 100
NLE220202072268 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 27 | 27 | 27 | 100
NLE220202072735 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202073497 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202074314 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 20000 | 100
NLE220202075455 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 16.28 | 16.28 | 100
NLE220202075511 | 2022 | 3 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100
NLE220202075572 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 12.92 | 12.92 | 100
NLE220202075581 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 17.5 | 17.5 | 100
NLE220202076287 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202076953 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 4.3 | 1
NLE220202077125 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060 | 63.6 | 6
NLE220202077172 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 21.75 | 5
NLE220202077177 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
NLE220202077274 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077275 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.3 | 10
NLE220202078124 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3.7 | 92.5
NLE220202078154 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
NLE220202078406 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 220 | 66 | 30
NLE220202078601 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1256 | 1256 | 376.8 | 30
NLE220202078717 | 2022 | 3 | Metros lineales | 130 | 153 | 46 | 30.0654
NLE220202078903 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
NLE220202079664 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1572 | 1572 | 0 | 0
NLE220202080384 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE220202080987 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220202081704 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202081911 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082228 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082297 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202083995 | 2022 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 234 | 39
NLE220202084582 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 159 | 159 | 140 | 88.0503
NLE220202088039 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088054 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE220202088062 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66.63 | 66.63
NLE220202088139 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.7 | 93.7
NLE220202088258 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.73 | 98.73
NLE220202088324 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202089198 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 12 | 12 | 12 | 100
NLE220202098501 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302108767 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2900 | 2900 | 2625 | 90.5172
NLE220302109316 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
NLE220302109869 | 2022 | 3 | Metros lineales | 417 | 417 | 150 | 35.9712
NLE220302110162 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220302113667 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 23 | 23 | 20 | 86.9565
NLE220302114307 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 90 | 90
NLE220302115689 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302115915 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
NLE220302122243 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700 | 0 | 0
NLE220302123805 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302124212 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220302126045 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302127581 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 0 | 0
NLE220302127675 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NLE220302129760 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750 | 0 | 0
NLE220302130080 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302131101 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131370 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.75 | 91.75
NLE220302136728 | 2022 | 3 | Equipamiento | 19 | 19 | 1 | 5.2632
NLE220302138168 | 2022 | 3 | Piezas | 34 | 34 | 0 | 0
NLE220302139513 | 2022 | 3 | Piezas | 720 | 720 | 0 | 0
NLE200101702637 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1360 | 1360 | 1360 | 100
NLE200201704861 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE200301787784 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.27 | 79.27
NLE200401844750 | 2022 | 3 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
NLE200401847680 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
NLE200401874442 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.89 | 99.89
NLE200401879344 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.25 | 99.25
NLE210101885902 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.71 | 98.71
NLE210101886417 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE210201940254 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201940682 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.75 | 97.75
NLE210302004898 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.34 | 79.34
NLE210302004904 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75.5 | 75.5
NLE210302004980 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
NLE210402012268 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402012282 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402012352 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
NLE210402022619 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402050846 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NLE210402050888 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402050911 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NLE210402057727 | 2022 | 3 | Kilómetro | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 100
NLE220102064116 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102065685 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.59 | 59
NLE220102065701 | 2022 | 3 | Piezas | 195000 | 195000 | 195000 | 100
NLE220102065739 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NLE220102065748 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202069698 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 12 | 10
NLE220202069940 | 2022 | 3 | Metros lineales | 709 | 709 | 709 | 100
NLE220202071189 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202071472 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202071483 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202072089 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1630 | 1630 | 163 | 10
NLE220202072092 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 57.6 | 10
NLE220202072178 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NLE220202072728 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE220202072853 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 35 | 35 | 10 | 28.5714
NLE220202072877 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.76 | 76
NLE220202073312 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 1250 | 100
NLE220202073521 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202074460 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1635 | 1635 | 81.75 | 5
NLE220202075159 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 69.19 | 69.19 | 100
NLE220202075927 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18 | 1.8 | 10
NLE220202076628 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 892.9 | 892.9 | 892.9 | 100
NLE220202076911 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202077063 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 0 | 0
NLE220202077162 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
NLE220202077201 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 21.6 | 4
NLE220202077225 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202078037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 679 | 679 | 203.7 | 30
NLE220202078096 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 731 | 731 | 219.3 | 30
NLE220202078367 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202078861 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 0 | 0
NLE220202078965 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202079078 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 37 | 37 | 0 | 0
NLE220202079083 | 2022 | 3 | Metros lineales | 336 | 336 | 33.6 | 10
NLE220202081719 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082008 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082279 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202087953 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088132 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.31 | 99.31
NLE220202088225 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70.94 | 70.94
NLE220202088364 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.61 | 99.61
NLE220202088376 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088782 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220202089206 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.37 | 37
NLE220302108640 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NLE220302108774 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2243.2 | 2243.2 | 0 | 0
NLE220302109295 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302109304 | 2022 | 3 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
NLE220302109952 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE220302110006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8478 | 8478 | 8478 | 100
NLE220302114651 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302114739 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
NLE220302114818 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 1200 | 60
NLE220302118029 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220302120597 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 294.5 | 294.5 | 0 | 0
NLE220302120779 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE220302122110 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0.4 | 10
NLE220302125516 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220302127718 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302128274 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302129274 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302129287 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302129311 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302130667 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302130669 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302130672 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131066 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131100 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131411 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 22.34 | 22.34
NLE220302131435 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302138194 | 2022 | 3 | Lote | 5.8 | 5.8 | 0 | 0
NLE15150300583008 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160100632056 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE190201527837 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401648920 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401681870 | 2022 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
NLE190401698094 | 2022 | 3 | Vehículos | 24 | 24 | 21 | 87.5
NLE200201704793 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE200401847022 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200401847878 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
NLE200401874409 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.2 | 98.2
NLE200401877778 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.57 | 99.57
NLE210101884697 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE210101885286 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.77 | 99.77
NLE210101885464 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.95 | 99.95
NLE210101886407 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.7 | 99.7
NLE210201930628 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1787 | 1787 | 1126 | 63.0106
NLE210201930632 | 2022 | 3 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
NLE210201940162 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE210201940165 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.68 | 99.68
NLE210201940696 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.16 | 99.16
NLE210201940698 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.3 | 98.3
NLE210201940719 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE210301994088 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257 | 0 | 0
NLE210402012277 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402050803 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
NLE210402050869 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402050927 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
NLE220102064175 | 2022 | 3 | Piezas | 524 | 524 | 37 | 7.0611
NLE220102064267 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102064271 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.54 | 77.54
NLE220102065687 | 2022 | 3 | Metros | 795 | 795 | 764.39 | 96.1497
NLE220102065688 | 2022 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 570 | 95
NLE220102065690 | 2022 | 3 | Metros | 325 | 325 | 268.84 | 82.72
NLE220102065691 | 2022 | 3 | Metros | 2928 | 2928 | 2853.34 | 97.4501
NLE220102065712 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
NLE220102065730 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NLE220102065735 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NLE220102065736 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220102065738 | 2022 | 3 | Piezas | 210 | 210 | 210 | 100
NLE220102065758 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NLE220202069302 | 2022 | 3 | Metros lineales | 141 | 141 | 0 | 0
NLE220202071209 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.63 | 63
NLE220202071295 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 36 | 36 | 36 | 100
NLE220202071469 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202071471 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202071473 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 3.6 | 30
NLE220202073319 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1950 | 1950 | 1950 | 100
NLE220202073502 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE220202075964 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18 | 1.8 | 10
NLE220202076293 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 60 | 50
NLE220202076669 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 34 | 85
NLE220202076834 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 20 | 20
NLE220202076857 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 112 | 40
NLE220202076881 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 305 | 305 | 91.5 | 30
NLE220202076895 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6820 | 6820 | 6479 | 95
NLE220202076945 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
NLE220202077065 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 0 | 0
NLE220202077067 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 0 | 0
NLE220202077090 | 2022 | 3 | Piezas | 59 | 59 | 5.9 | 10
NLE220202077235 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 1026 | 45
NLE220202077240 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 10.5 | 5
NLE220202078013 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 548.58 | 548.58 | 164.57 | 29.9993
NLE220202078153 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
NLE220202078813 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220202078959 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202079054 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220202079089 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202079669 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220202080425 | 2022 | 3 | Metros lineales | 54 | 54 | 0 | 0
NLE220202080843 | 2022 | 3 | Metros lineales | 351 | 351 | 0 | 0
NLE220202081713 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082037 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082282 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082926 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
NLE220202087956 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088021 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 84.49 | 84.49
NLE220202088045 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088063 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 21.4 | 21.4
NLE220202088116 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92.59 | 92.59
NLE220202088134 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.81 | 99.81
NLE220202088170 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.11 | 99.11
NLE220202088233 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.46 | 99.46
NLE220202088244 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 78.58 | 78.58
NLE220202088338 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25.47 | 25.47
NLE220202099555 | 2022 | 3 | Metros lineales | 39 | 39 | 23.4 | 60
NLE220302110318 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 18 | 18 | 0 | 0
NLE220302110329 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 27.5 | 27.5 | 0 | 0
NLE220302111092 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 22 | 22 | 22 | 100
NLE220302112969 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302115047 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220302115762 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 4 | 28.5714
NLE220302115776 | 2022 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 34 | 75.5556
NLE220302115961 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0 | 0
NLE220302117533 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 81 | 27
NLE220302117974 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0.4 | 10
NLE220302117984 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.2 | 10
NLE220302117993 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0.4 | 10
NLE220302118004 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220302118012 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.3 | 10
NLE220302125589 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220302126936 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220302129977 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5637 | 5637 | 0 | 0
NLE220302129995 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 0 | 0
NLE220302131104 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220302131492 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 36.3 | 36.3
NLE200401847061 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE200401848701 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
NLE200401874251 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874454 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401879427 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101884862 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885039 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301960450 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202075277 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 54 | 54 | 100
NLE220202076739 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202078922 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
NLE220202084601 | 2022 | 3 | Metros lineales | 463 | 463 | 463 | 100
NLE220202089204 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302109776 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302114309 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 966.87 | 966.87 | 966.87 | 100
NLE220302114664 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 100
NLE220302117700 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117757 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302122086 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101510891 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201548515 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401847044 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NLE200401848015 | 2022 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
NLE200401848554 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
NLE200401877543 | 2022 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
NLE210301960459 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202075221 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 37.6 | 37.6 | 100
NLE220202088121 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088796 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117726 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117735 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117741 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117743 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302129376 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302129968 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401847967 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE200401877815 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101884864 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301960437 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE210301960438 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220202075441 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 26.4 | 26.4 | 100
NLE220202075545 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 41.8 | 41.8 | 100
NLE220302104322 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
NLE220302109004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 815 | 815 | 815 | 100
NLE220302117696 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117742 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220302122091 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302128014 | 2022 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200401879390 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886037 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301984154 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220102065745 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NLE220202072932 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 4151 | 4151 | 4151 | 100
NLE220202075289 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 35 | 35 | 100
NLE220302110231 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 18 | 18 | 18 | 100
NLE220302117686 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302117737 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302117753 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302122082 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302128135 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
NLE200401847035 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200401847058 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NLE200401874444 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874458 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885898 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886418 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301996400 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202075232 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 49.41 | 49.41 | 100
NLE220202075301 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 21.6 | 21.6 | 100
NLE220202075654 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 22.5 | 22.5 | 100
NLE220302111946 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 7332.7 | 7332.7 | 7332.7 | 100
NLE220302117691 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117712 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302117720 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117728 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117748 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302122097 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302122107 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302129437 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NLE200401847846 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
NLE200401876856 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885462 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886034 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886420 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301979531 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
NLE210301984150 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE210402012264 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220102065757 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220202075698 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 32 | 32 | 100
NLE220202076640 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302108491 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302117739 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302126159 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
NLE220302127886 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890 | 1890 | 100
NLE200401847056 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE200401847808 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401848696 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
NLE200401875332 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885126 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886657 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201940248 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301979563 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
NLE210301984153 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
NLE210301984155 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE210301984159 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
NLE220202072283 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 25 | 25 | 25 | 100
NLE220202074493 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 599 | 599 | 599 | 100
NLE220202075686 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 34.84 | 34.84 | 100
NLE220202076203 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202076813 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202087945 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088791 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302108482 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
NLE220302109780 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE220302114333 | 2022 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302117756 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302127825 | 2022 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
NLE220302128645 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
NLE200101702721 | 2022 | 3 | Metros lineales | 449 | 449 | 449 | 100
NLE200201704807 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401844785 | 2022 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
NLE200401847063 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NLE200401847147 | 2022 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
NLE200401879441 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101884857 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885071 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885804 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201908327 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE210301984152 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE210301984157 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210301984158 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
NLE210301984161 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE210301984162 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE210301999659 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202075247 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
NLE220202075533 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 43.7 | 43.7 | 100
NLE220202089200 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302109476 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NLE220302109540 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NLE220302114410 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 318 | 318 | 318 | 100
NLE220302117675 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302117708 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302122105 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220302127600 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".