## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 1640 | 52 | 52
| Nuevo León | 487 | 31 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 2127
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00160100633624 | Proyectos De Desarrollo Municipal En San Pedro Garza García, Nuevo León | 712 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100633907 | Infraestructura Municipal En San Pedro Garza García, Nuevo León | 626 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100634522 | Infraestructura Pública Para El Estado De Nuevo León | 639 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100634559 | Infraestructura Vial En El Municipio De Pesquería, En El Estado De Nuevo León | 197 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PESQUERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100639231 | Rehabilitación De Escuelas | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200644629 | Construccion De Comedor Escolar - 32606 | 32606 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200644669 | Electrificacion A El Alamar - 41239 | 41239 | Nuevo León | Aramberri | El Alamar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200644670 | Plantas Solares Alamos - 41328 | 41328 | Nuevo León | Aramberri | Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 73 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644679 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Valle De San Roque - 47565 | 47565 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200644680 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Valle Soleado - 47635 | 47635 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200644681 | Rehabilitación De Centro De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Villa Olimpica - 47372 | 47372 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200644682 | Construcción De Drenaje Pluvial Colonia Cañada Blanca - 45592 | 45592 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200644683 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 45732 | 45732 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200647033 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Paz - 65887 | 65887 | Nuevo León | Allende | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200647034 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Evangelina Martinez - 68294 | 68294 | Nuevo León | Allende | Raíces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200647067 | Construcción De Cuarto Para Baño - 50189 | 50189 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200647080 | Pavimentación Colonia Sct Privada Puentes - 46254 | 46254 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649467 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Paz - 64768 | 64768 | Nuevo León | Allende | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649514 | Electrificacion Guadalupe Victora - 41064 | 41064 | Nuevo León | Aramberri | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649515 | Rehabilitacion De Lineas Electricas, Alumbrado En Area De Plaza Y Area De Juegos En Plaza Publica De Colonia El Pedregal. - 50353 | 50353 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649516 | Rehabilitacion De La Red Electrica, En Tramos De Calle: Barretal, M. Serna Y Callejon San Blas. - 50303 | 50303 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649518 | Electrificacion En Ejido La Ascencion - 40990 | 40990 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 125 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649525 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Croc - 47602 | 47602 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649526 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple 21 De Enero - 46496 | 46496 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649527 | Rehabilitación De Aulas Eduacion Para Adultos En Atención Multiple Nueva Libertad - 47264 | 47264 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649528 | Construcción De Infraestructura Para Accesibilidad Universal Rampas Banquetas Señaletica - 46415 | 46415 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200649529 | Pavimentación Colonia Sct Privada Maquinaria - 46385 | 46385 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200651862 | Construccion De Aula Escolar - 32614 | 32614 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200651895 | Construccion De Olla/Colector De Captacion De Agua Pluvial - 50113 | 50113 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200651903 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 64292 | 64292 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200651908 | Rehabilitación De Centro De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad 25 De Noviembre - 47516 | 47516 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200651909 | Construcción De Comedor Comunitario Para Adultos Y Menores En Centro De Atención Multiple Valle Soleado - 47645 | 47645 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200651911 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Las Sabinas - 47128 | 47128 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200651912 | Pavimentación Colonia Campestre La Silla Privada Cipres - 46392 | 46392 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200651914 | Pavimentación Colonia Luis Donaldo Colosio - 45805 | 45805 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654258 | Plantas Solares San Jose Del Jilguero - 41500 | 41500 | Nuevo León | Aramberri | San José del Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 53 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654259 | Rehabilitacion De Centro De Salud - 62358 | 62358 | Nuevo León | Iturbide | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654266 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Hacienda De Guadalupe - 47613 | 47613 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654267 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple 25 De Noviembre - 47510 | 47510 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654268 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Croc - 47592 | 47592 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654269 | Mejoramiento De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Santa Cruz - 47665 | 47665 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654270 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Valle Del Sol - 47463 | 47463 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654271 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Cañada Blanca - 47536 | 47536 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654272 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Hacienda De Guadalupe - 47628 | 47628 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654273 | Pavimentación Colonia Nuevo San Rafael Calle Juan Zuazua - 46412 | 46412 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654274 | Rehabilitación De Lineas De Distribución De Agua Potable De Tanque San Roque V - 46451 | 46451 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654275 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Nueva Libertad - 47152 | 47152 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654276 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Villa Olimpica - 47367 | 47367 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654277 | Pavimentación Colonia Nuevo San Rafael Calle Francisco Naranjo - 46397 | 46397 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200654279 | Rehabilitación De Biblioteca Digital 25 De Noviembre - 45690 | 45690 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656606 | Electrificacion En La Colonia Emilano Zapata - 41207 | 41207 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656616 | Instalacion De Baterias Solares - 62963 | 62963 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656617 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 62608 | 62608 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656618 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado - 33734 | 33734 | Nuevo León | General Terán | Santa Engracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656622 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Valle De San Roque - 47545 | 47545 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656623 | Construcción De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple San Diego - 47326 | 47326 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656624 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple 21 De Enero - 46467 | 46467 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656625 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Valle Del Sol - 47382 | 47382 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656626 | Pavimentación Colonia Nuevo San Rafael Privada San Luis - 46408 | 46408 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200656627 | Construcción De Drenaje Pluvial Colonia Josefa Zozaya Y Eduardo Caballero - 45039 | 45039 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200659132 | Electrificacion En Ejido Tía Juana - 41027 | 41027 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 95 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659134 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 62938 | 62938 | Nuevo León | Iturbide | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200659141 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple 25 De Noviembre - 47471 | 47471 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200659142 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Cañada Blanca - 47526 | 47526 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200659143 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Nueva Libertad - 47185 | 47185 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200659144 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Real De Minas - 46613 | 46613 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200659145 | Pavimentación Colonia Sct Privada Radio Monitora - 46387 | 46387 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200661553 | Plantas Solares En Poblado Del Rio - 42190 | 42190 | Nuevo León | Aramberri | Poblado el Río (El Sabinito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 51 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661554 | Construccion De Techo Firme - 65475 | 65475 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200661557 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Santa Cruz - 47656 | 47656 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200661558 | Rehabilitación De Aulas Para Adultos En Centro De Atención Multiple Valle De San Roque - 47576 | 47576 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200661559 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Las Sabinas - 46734 | 46734 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200661560 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Real De Minas - 46541 | 46541 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200661561 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Villa Olimpica - 47334 | 47334 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200666660 | Construccion Y Equipamiento De Gimnasio | MCN-FORTALECE-01-2016 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL CARMEN | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667653 | Parque Recreativo Presa El Nogalito, Localidad Los Nogales, Municipio De Cerralvo, N.L. | 02 | Nuevo León | Cerralvo | El Nogalito | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667679 | Construccion De Cancha De Futbol Profesional, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0032016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667708 | Rehabilitacion De Autodromo, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0042016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667736 | Remodelacion De Plaza Principal De La Presidencia Municipal De Cerralvo, Colonia Centro Municipio De Cerralvo N.L. | FORTALECE0062016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667752 | Construccion De Camerinos Y Alumbrado Publico Para Eventos Culturales De La Region, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0072016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667784 | Remodelacion De Plaza Las Cureñas, Colonia Centro Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0052016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667789 | Remodelacion De Campo De Beisbol Martin De Zavala Colonia Popular, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0082016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687818 | Equipamiento De Focos Ahorradores - 121821 | 121821 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687819 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sr Francisco Moya - 90981 | 90981 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687820 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Maria Guadalupe Mireles - 120482 | 120482 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687825 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 90987 | 90987 | Nuevo León | Anáhuac | Colombia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687834 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Colonias Barrio Norte Fortaleza Y Obrera - 173561 | 173561 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200687891 | 33903 Servicios Integrales - 129601 | 129601 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS NL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687933 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Los Garza - 124348 | 124348 | Nuevo León | Agualeguas | Los Garza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687934 | Ampliacion De Electrificacion En Los Nogales - 138194 | 138194 | Nuevo León | Agualeguas | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS N L | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687983 | Construcción De Cuarto Para Baño - 128949 | 128949 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687984 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139828 | 139828 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687985 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140194 | 140194 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 85 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200687986 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139874 | 139874 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687987 | Construcción De Cuarto Para Baño - 132149 | 132149 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200687988 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 138874 | 138874 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688004 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 136280 | 136280 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200688005 | Pavimentacion De Calle Ignacio Allende - 147920 | 147920 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200688006 | Construcción De Sistema De Agua Potable Puerto Bajo - 135806 | 135806 | Nuevo León | Aramberri | Puerto Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 68 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200688018 | Asistencia Tecnica De Sistemas - 171562 | 171562 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688019 | Asistencia Técnica De Sistemas - 171480 | 171480 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688020 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 140195 | 140195 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688021 | Construccion De Fosa Septica - 134196 | 134196 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688022 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139706 | 139706 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688047 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 163575 | 163575 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688049 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 89080 | 89080 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688059 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139817 | 139817 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688060 | Construccion De Fosa Septica - 134083 | 134083 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688213 | Construcción De Techos Firme En La Comunidad De Palo Alto - 161846 | 161846 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688319 | Construcción De Techos Firme En La Comunidad De Los Colorados De Abajo - 161001 | 161001 | Nuevo León | Vallecillo | Los Colorados de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688325 | Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Álvaro Obregon - 122195 | 122195 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688326 | Ampliación Drenaje Sanitario Calle Abasolo - 112097 | 112097 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688327 | Ampliación De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Victoria - 122247 | 122247 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688328 | Ampliación De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Matamoros - 112099 | 112099 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688329 | Construccion Primaria Barda Perimetral En Ejido Dolores Primaria Mariano Escobedo - 140924 | 140924 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688330 | Construcción Cuartos Dormitorios En Ejido San Jose De Cuatro Caminos - 113094 | 113094 | Nuevo León | Mier y Noriega | San José de Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200688332 | Electrificación - 83830 | 83830 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 253 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200693352 | Construccion De Techo De Lamina Sra Alicia Cavazos - 117905 | 117905 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693353 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para Sra Bertha Alicia Reyna - 92800 | 92800 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693354 | Construccion De Cuarto De Baño Sra Reynalda - 90831 | 90831 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693355 | Construccion De Banquetas En El Olmo - 139170 | 139170 | Nuevo León | Allende | El Olmo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693356 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 87555 | 87555 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693393 | Construcción De Cuartos Dormitorios Fuera De Zaps En Cabecera Municipal - 165754 | 165754 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693394 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Jorge Treviño Por Calle Merla Y Arteaga - 180868 | 180868 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693514 | Red De Agua Potable San Pedro - 108071 | 108071 | Nuevo León | Los Aldamas | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LOS ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693527 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139832 | 139832 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693528 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139885 | 139885 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693529 | Construcción De Cuarto Para Baño - 138868 | 138868 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693530 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 138847 | 138847 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693531 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139763 | 139763 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Texano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693553 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139684 | 139684 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Abras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693554 | Construccion De Fosa Septica - 133313 | 133313 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693555 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139866 | 139866 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693561 | Mantenimiento En Area De Comedor En Jardin De Niños Eligio Santos Loa Ramos - 154708 | 154708 | Nuevo León | Doctor González | Los Hualiches | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693564 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 164504 | 164504 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693569 | Instalacion De Energia Electrica - 190026 | 190026 | Nuevo León | Iturbide | Benito Juárez (Las Adjuntas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693571 | Rehabilitacion De Carcamo Jardines De San Martin - 128954 | 128954 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693572 | Drenaje Pluvial Calle Magnesio - 148038 | 148038 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693580 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139522 | 139522 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693581 | Construccion De Fosa Septica - 135298 | 135298 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693582 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139819 | 139819 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693583 | Construccion De Cuarto Para Baño - 140383 | 140383 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693738 | Construcción De Techos Firme En La Comunidad De Cabecera Municipal Sector B - 168812 | 168812 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693746 | Construccion De Drenaje Saniario En Santa Isabel - 179548 | 179548 | Nuevo León | Villaldama | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693842 | Construcción Cuartos Dormitorio En Ejido La Cardona - 112806 | 112806 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200693843 | Construcción Preparatoria Sanitarios En Ejido Palomas - 112081 | 112081 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698786 | Construccion De Techo De Lamina Sra Lorena Elizabeth - 91735 | 91735 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698787 | Construccion De Techo De Lamina A La Sra Gloria Garcia - 106330 | 106330 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698788 | Construcción De Baño A La Sra Miram Puga - 118126 | 118126 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698789 | Construccion De Baño De La Sera Maria De La Paz - 92784 | 92784 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698790 | Construccion De Losa De Concreto Sra Prisma - 112184 | 112184 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698793 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 86038 | 86038 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698895 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 139327 | 139327 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS N L | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698959 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139836 | 139836 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698960 | Construccion De Fosa Septica - 135367 | 135367 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698961 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139756 | 139756 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Texano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698973 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 126115 | 126115 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698974 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Ascencion - 136910 | 136910 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698975 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Refujio De Texas - 135902 | 135902 | Nuevo León | Aramberri | El Refugio (Refugio de Texas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 88 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200698989 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140187 | 140187 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200698990 | Construccion De Fosa Septica - 135450 | 135450 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Presa (La Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699000 | Modificacion Y Equipamiento De Área Común Planta Baja Unidad Administrativa - 147120 | 147120 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699001 | Huertos Comunitarios Alianza Real Dos - 136518 | 136518 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699002 | Huertos Comunitarios Alianza Real Cuatro - 136796 | 136796 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699008 | Mejoramiento De Clínica Cruz Verde Delegación Norte - 129898 | 129898 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699009 | Construccion De Drenaje Pluvial Colonia Evolucion - 179011 | 179011 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699010 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 89100 | 89100 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699011 | Actualización Tecnológica ¿Impresora Laser¿ - 89393 | 89393 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699012 | Actualización Tecnológica ¿Escaners¿ - 89401 | 89401 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699015 | Construcción De Cuarto Para Baño - 125839 | 125839 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699016 | Construccion De Fosa Septica - 135420 | 135420 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699017 | Construccion De Fosa Septica - 134732 | 134732 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699018 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139892 | 139892 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699019 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139896 | 139896 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699057 | Rehabilitación De Baños En Escuela De Preescolar - 169863 | 169863 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 52 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200699152 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Palo Alto - 161607 | 161607 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699153 | Construcción De Cuarto Para Baño Comunidad De El Ayaleño - 161206 | 161206 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699154 | Construcción De Techos Firme En La Comunidad De Cabecera Municipal Sector C - 168608 | 168608 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699155 | Construcción De Techos Firme En La Comunidad De Cabecera Municipal Sector A - 168692 | 168692 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699156 | Construcción De Techos Firme En La Comunidad De San Carlos - 159113 | 159113 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699254 | Construcción De Cuarto Para Baño Comunidad De Colorados De Arriba - 159553 | 159553 | Nuevo León | Vallecillo | Los Colorados de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699260 | Ampliacion Drenaje Sanitario Calle Guerrero - 110255 | 110255 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699261 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Cuauhtemoc - 112094 | 112094 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699262 | Construcción Cuartos Dormitorio En Ejido Refugio De Cerros Blancos - 112253 | 112253 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200699275 | Construccion De Cuartos Para Baño - 175850 | 175850 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARAS NL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704228 | Construccion De Cuatro De Baño A La Sra Melva Rojas - 107925 | 107925 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704229 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Mirian Puga - 92556 | 92556 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704230 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Selene Trinidad - 92700 | 92700 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704231 | Construccion De Cuarto Para Baño Sra Selene Trinidad - 92711 | 92711 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704232 | Construccion De Sanitarios Sra Aurora - 93015 | 93015 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704245 | Ampliacion De Red De Agua En Colonia Conferin Arizpe Y Jardines De Bravo - 176436 | 176436 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704246 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De General Tapia - 173713 | 173713 | Nuevo León | General Bravo | General Tapia (Mariano Escobedo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200704349 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 149579 | 149579 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704384 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 150695 | 150695 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Treinta y Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704388 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139738 | 139738 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704394 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139847 | 139847 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704395 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139882 | 139882 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704405 | Adquisicion De Sofware Y Hardware - 126131 | 126131 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704407 | Construcción De Techos Firme En La Ascencion - 181187 | 181187 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200704415 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 140186 | 140186 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Adjuntas (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704416 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140183 | 140183 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Adjuntas (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704417 | Construccion De Cuarto Para Baño - 140185 | 140185 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Adjuntas (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704418 | Construccion De Fosa Septica - 135409 | 135409 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704419 | Construcción De Cuarto Para Baño - 130219 | 130219 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704420 | Construcción De Cuarto Para Baño - 132952 | 132952 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Presa (La Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704421 | Construcción De Cuarto Para Baño - 132249 | 132249 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704431 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 170311 | 170311 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704439 | Revestimiento Villa De Santiago - 147858 | 147858 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704440 | Revestimiento Santiago Roel - 147976 | 147976 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704441 | Huertos Comunitarios Alianza Real Cinco - 136802 | 136802 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704442 | Introduccion De Agua Potable Avenida Agualeguas - 128976 | 128976 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704444 | Capacitación De Servidores Públicos En Manejo De Conflictos - 147037 | 147037 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBICAS DE ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704445 | Guarnisiones Y Banquetas - 123124 | 123124 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704446 | Cuartos Dormitorio - 123329 | 123329 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704448 | Actualización Tecnológica ¿Sistema Aro¿ - 89409 | 89409 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704451 | Construcción De Cuarto Para Baño - 139548 | 139548 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704454 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139810 | 139810 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704455 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 140387 | 140387 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704456 | Construcción De Cuarto Para Baño - 130322 | 130322 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704457 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139890 | 139890 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704458 | Construccion De Baño - 125205 | 125205 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704626 | Mejoramiento En Alumbrado Publico De Cabecera Municipal Vallecillo - 176329 | 176329 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704728 | Rehabilitación - 80682 | 80682 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 450 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200704729 | Pavimento De Asfalto - 76868 | 76868 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 450 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200704730 | Baños Escolares - 80710 | 80710 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 110 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE00160200704733 | Construcción Pavimentación De Calle Venustiano Carranza Entre Calle Hidalgo Y Calle Abasolo - 112065 | 112065 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704734 | Ampliación De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Moctezuma - 112103 | 112103 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704735 | Construcción Cuartos Dormitorios En Ejido Las Palomas - 113571 | 113571 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200704736 | Construcción Cuartos Dormitorios En Ejido La Presita De Cerros Blancos - 112170 | 112170 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita de Cerros Blancos (La Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709728 | Construccion De Techo De Lamina Sra Brenda Roque - 106314 | 106314 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709729 | Construccion De Techo De Lamina A La Sra Leticia Cuellar - 93037 | 93037 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709730 | Construccion De Cuarto Dormitorio A La Sra Melva Rojas - 107908 | 107908 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709731 | Construccion De Cuarto Dormitorio De La Sra Tatiana - 92740 | 92740 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709732 | Construccion De Baño Sr Macedonio - 118493 | 118493 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709733 | Construccion Cuarto Para Cocina Sra Martha Leticia - 92862 | 92862 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709734 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Juana Patricia Valdez - 139148 | 139148 | Nuevo León | Allende | Raíces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709736 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89046 | 89046 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709772 | Ampliación De Drenaje Sanitario Por Calle Prolongación Aldama - 179557 | 179557 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709773 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Los Cedros - 179610 | 179610 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709774 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Segundo Sector Por Calles Niños Heroes Y Garza Ayala - 179449 | 179449 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709846 | Ampliación Electrificacion En Los Garza - 124315 | 124315 | Nuevo León | Agualeguas | Los Garza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709895 | Red De Agua La Loma - 108159 | 108159 | Nuevo León | Los Aldamas | La Loma [Ganadera] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LOS ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709911 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139842 | 139842 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709926 | Electrificacion En La Comunidad El Muerto - 128106 | 128106 | Nuevo León | Aramberri | El Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 85 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200709940 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139698 | 139698 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709951 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 190126 | 190126 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709957 | Colocacion De Paneles Solares - 190079 | 190079 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709958 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 163592 | 163592 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709959 | 33903 Servicios Integrales - 147704 | 147704 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709960 | Cuartos Dormitorio - 126344 | 126344 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709962 | Mejoramiento De Clínica Cruz Verde Delegaron Centro - 129871 | 129871 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709963 | Actualización Tecnológica ¿Computadoras¿ - 89336 | 89336 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709967 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139650 | 139650 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709973 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140377 | 140377 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200709974 | Construcción De Cuarto Para Baño - 125642 | 125642 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200710024 | Drenaje Pluvial - 76428 | 76428 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1500 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200710037 | Construcción De Drenaje Pluvial A Base De Ducto De Concreto - 103282 | 103282 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200710116 | Construcción De Techos Firme En La Comunidad Del Ayaleño - 161390 | 161390 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200710117 | Construcción De Techumbre En La Primaria Miguel Hidalgo En Cabecera Municipal - 168969 | 168969 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200710118 | Construcción De Piso Firme En Cabecera Municipal La Guadalupe Victoria Norte - 167567 | 167567 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200710222 | Construcción De Cuarto Para Baño Comunidad De Fresnillo - 160935 | 160935 | Nuevo León | Vallecillo | Fresnillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200710230 | Ampliación Drenaje Sanitario Calle Moctezuma - 112090 | 112090 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200710231 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Matamoros - 122125 | 122125 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200710250 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175215 | 175215 | Nuevo León | Parás | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARAS NL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715066 | Construccion De Techo De Lamina Sra Juana Arizpe - 112196 | 112196 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715067 | Construccion De Cuarto Dormitorioa A La Sra Martian Gpe Reyna - 92823 | 92823 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715068 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Anamaria Cantu - 92545 | 92545 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715069 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sr Macedonio - 115991 | 115991 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715070 | Construccion De Baño En Casa De La Sra Blanca Gonzalez - 68257 | 68257 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715071 | Construccion De Baño De La Sra Tatiana - 86107 | 86107 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715072 | Construccion De Baño A La Sra Juana Arizpe - 112192 | 112192 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715073 | Construccion De Cuarto Dormitoria Co La Sra Reynalda - 90762 | 90762 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715074 | Ampliacion De Red Electrica En Camino A La Ladrillera - 112160 | 112160 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715075 | Ampliacion De Red Drenaje Sanitario Calle Priv Zauza - 85191 | 85191 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715091 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Cantu - 174779 | 174779 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 21 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200715092 | Segunda Etapa Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Jardines Del Bravo General Bravo Nuevo Leon - 174714 | 174714 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200715112 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Antonio Perez Y Fausto Zapata En La Col Valle De La Purisima - 179327 | 179327 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715184 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Los Nogales - 138300 | 138300 | Nuevo León | Agualeguas | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS N L | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715216 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139748 | 139748 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715223 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139851 | 139851 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715224 | Construcción De Cuarto Para Baño - 128955 | 128955 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715239 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable San Juan De Avlés - 136237 | 136237 | Nuevo León | Aramberri | San Juan de Avilés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 293 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200715248 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139676 | 139676 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Abras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715249 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140178 | 140178 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200715250 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139868 | 139868 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200715251 | Construcción De Baño - 125189 | 125189 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715262 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 154967 | 154967 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715276 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Diego De Vacas - 179172 | 179172 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego (San Diego de Vacas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715277 | Suministro De Plotter Para Impresión De Planos - 147074 | 147074 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715278 | Huertos Comunitarios La Alianza Real Uno - 136409 | 136409 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715279 | Alumbrado Alianza Real - 147750 | 147750 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715280 | Techo Firme - 123095 | 123095 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715290 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140190 | 140190 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715295 | Construcción De Cuarto Para Baño - 130234 | 130234 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715296 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140193 | 140193 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715432 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Comunidad Del Alamo - 157534 | 157534 | Nuevo León | Vallecillo | El Álamo (Hacienda el Álamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715433 | Construcción De Cuarto Para Baño Comunidad De San Carlos - 159339 | 159339 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715517 | Construcción De Cuarto Para Baño Comunidad De Aquiles Serdan - 165778 | 165778 | Nuevo León | Vallecillo | Aquiles Serdán (El Mateño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715518 | Construcción De Cuarto Para Baño Comunidad De Los Colorados De Abajo - 165579 | 165579 | Nuevo León | Vallecillo | Los Colorados de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715522 | Construcción Drenaje Sanitario En Calle Mina - 114473 | 114473 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715523 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Aldama - 122259 | 122259 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715524 | Construcción Cuartos Dormitorio En Ejido Las Mesas De San Juan - 113332 | 113332 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Mesas de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200715526 | Red De Sistema De Agua Potable - 83827 | 83827 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200715542 | Construccion De Fosas Septicas - 175478 | 175478 | Nuevo León | Parás | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARAS NL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720417 | Construccion De Cuarto Para Cocina Al Sr Gustavo Guerra - 68976 | 68976 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720418 | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Rosa - 92955 | 92955 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720419 | Construcción De Baño Al Sr Gustavo Guerra Mares - 66079 | 66079 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720420 | Constuccion De Cuarto Para Baño Sra Alicia Vazques - 110697 | 110697 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720421 | Construccion Cuarto Dormitorio Sra Alicia Vazquez - 110663 | 110663 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720422 | Construccion De Baño Sra Martha Gpe Marroquin - 90918 | 90918 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRASS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720423 | Construccion De Red De Agua Potable En El Provisor - 121805 | 121805 | Nuevo León | Allende | El Provisor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720440 | Dignificación De Vivienda - 141305 | 141305 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720441 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Colonias De General Bravo Nl - 147227 | 147227 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 225 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200720582 | Cuarto Los Aldama - 108104 | 108104 | Nuevo León | Los Aldamas | Aldama [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LOS ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720587 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139720 | 139720 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720590 | Construccion De Cuarto Para Baño - 140173 | 140173 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200720591 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139804 | 139804 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Texano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720604 | Construcción De Techos Firme En La Colonia Emiliano Zapata - 181145 | 181145 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200720605 | Pavimentación De La Calle Naranjo - 147989 | 147989 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 101 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200720606 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cardenas - 161245 | 161245 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200720607 | Rehabilitacion De Centro De Salud - 160857 | 160857 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720620 | Construcción De Cuarto Para Baño - 138823 | 138823 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720621 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 140196 | 140196 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720622 | Construcción De Cuarto Para Baño - 125436 | 125436 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720623 | Construccion De Fosa Septica - 135400 | 135400 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200720624 | Construcción De Cuarto Para Baño - 129711 | 129711 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720625 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139862 | 139862 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720626 | Construccion De Fosa Septica - 135441 | 135441 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720637 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido Santa Clara De Gonzalez - 155047 | 155047 | Nuevo León | Galeana | Santa Clara de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720645 | Construccion De Centro De Salud - 160740 | 160740 | Nuevo León | Iturbide | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720646 | Construccion De Red De Agua Potable - 154709 | 154709 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720652 | Suministro De Hardware Para Atención Al Publico - 147050 | 147050 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBICAS DE ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720661 | Mejoramiento De Clínica Cruz Verde Delegación Santa Cruz - 129879 | 129879 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720662 | Actualización Tecnológica ¿Impresoras Monocromaticas¿ - 89382 | 89382 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720694 | Plantas Solares Cedritos - 128199 | 128199 | Nuevo León | Aramberri | Cedritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 59 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200720702 | Rehabilitación De Baños - 169751 | 169751 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 52 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200720826 | Construcción De Cuarto Para Baño Comunidad De Palo Alto - 161757 | 161757 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720939 | Construcción De Techos Firme En La Comunidad De Aquiles Serdan - 165946 | 165946 | Nuevo León | Vallecillo | Aquiles Serdán (El Mateño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720945 | Construcción Cuartos Dormitorio En Ejido Dolores - 112760 | 112760 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720946 | Construcción Cuartos Dormitorio En Ejido San Rafael De Los Martínez - 112584 | 112584 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael de los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720947 | Construcción Secundaria Aulas En Ejido San Rafael De Los Martinez - 111982 | 111982 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael de los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200720949 | Drenaje Sanitario - 83818 | 83818 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200725967 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Maria De La Paz - 92767 | 92767 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200725968 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Lorena Elizabeth - 91687 | 91687 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200725969 | Construccion De Baño Para La Sr Lucinda Garcia - 68281 | 68281 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200725972 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 86429 | 86429 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200725973 | Cuartos Dormitorio - 126295 | 126295 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200725978 | Primera Etapa Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Jardines Del Bravo General Bravo Nuevo Leon - 173799 | 173799 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 23 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200726109 | Construccion De Fosa Septica - 135341 | 135341 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726110 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 140174 | 140174 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726111 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140172 | 140172 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726112 | Construccion De Fosa Septica - 135434 | 135434 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726122 | Construcción De Sistema De Agua Potable La Soledad - 128067 | 128067 | Nuevo León | Aramberri | La Soledad (Rusia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 439 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200726134 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 138832 | 138832 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726135 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 138806 | 138806 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726136 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139664 | 139664 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Abras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726137 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 140180 | 140180 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200726138 | Construccion De Cuarto Para Baño - 140179 | 140179 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726139 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139713 | 139713 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726149 | Revestimiento De Calles En Col Buenos Aires Segundo Sector - 154777 | 154777 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726150 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Buenos Aires Segundo Sector - 161187 | 161187 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726163 | Introducción De Drenaje Sanitario Avenida Agualeguas - 128992 | 128992 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726164 | Huertos Comunitarios Alianza Real Tres - 136567 | 136567 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726165 | Drenaje Pluvial Colonia Dieciocho De Octubre - 136955 | 136955 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726166 | Drenaje Pluvial Jardines De San Martín Segunda Etapa - 145197 | 145197 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726169 | Techo Firme - 123306 | 123306 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726172 | Piso Firme - 126330 | 126330 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726176 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 89090 | 89090 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726184 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140191 | 140191 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726185 | Construccion De Fosa Septica - 135425 | 135425 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726234 | Vado - 76518 | 76518 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1500 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE00160200726337 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Cabecera Municipal Sector A - 166095 | 166095 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726431 | Construcción Cuartos Dormitorio En Ejido Cerros Blancos - 113402 | 113402 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726432 | Construcción De Preparatoria Aulas En Ejido Palomas - 110200 | 110200 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200726433 | Construcción Cuartos Dormitorios En Ejido San Antonio De Alamitos - 112368 | 112368 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio de Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160300733736 | Pavimentación De Calles (Ejido San Juan De Vaquerias) - 1796 | 1796 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300733737 | Pavimentación San Jose De Belen - 1797 | 1797 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300733738 | Rehabilitacion De Vialidades En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1804 | 1804 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300733982 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En El Parque Hidalgo, En El Municipio De China, En El Estado De Nuevo León - 598 | 598 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300734162 | Infraestructura Vial En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León - 607 | 607 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300734169 | Proyectos De Desarrollo Municipal En San Pedro Garza García, Nuevo León - 612 | 612 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300734347 | Construcción De Parque Recreativo Charco Redondo, En El Municipio De Melchor Ocampo, En El Estado De Nuevo León - 606 | 606 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300734353 | Proyectos De Infraestructura Municipal En San Nicolás De Los Garza, Nuevo León - 610 | 610 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300734560 | Infraestructura Vial En El Municipio De Pesquería, En El Estado De Nuevo León - 609 | 609 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300734905 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Santa Catarina, Nuevo León - 613 | 613 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300734930 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Col. 5 De Mayo Y Col. Del Maestro, En El Municipio De China, En El Estado De Nuevo León - 597 | 597 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300735448 | Infraestructura Vial En El Municipio De Juárez, En El Estado De Nuevo León - 602 | 602 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300735574 | Rehabilitacion De 7 Centros Educativos En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1802 | 1802 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300735941 | Pavimentacion De Calles (Ejido Anacuitas) - 1798 | 1798 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300735942 | Rehabilitación De 2 Plazas Publicas En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1803 | 1803 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300735943 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Poligo 51 De Monterrey N.L. - 1805 | 1805 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300736216 | Infraestructura Municipal En San Pedro Garza García, Nuevo León - 611 | 611 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300736594 | Infraestructura Municipal En General Bravo, Nuevo León - 599 | 599 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300736645 | Infraestructura Vial En El Municipio De General Terán, En El Estado De Nuevo León - 600 | 600 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160300738074 | Prim. Matias Garza Garza Las Sabinas, Juarez | SIE 036-16 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3125336 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160300740010 | Prim. Miguel Hidalgo La Rosa, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRIM. MIGUEL HIDALGO LA ROSA, GALEANA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160300745170 | Equipamiento Del Museo De Historia Mexicana-Sala De Exposición Permanente ( Paice ) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Museo de Historia Mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE09130100095286 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 116018310 | 117161908.57 | 117161908.57 | 117045662 | 117045662 | 117045662 | 117045662 | 99.9008 | 0 | Metros Cuadrados | 12624 | 100 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095416 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 131685047 | 133364342.6 | 133364342.6 | 132304115.49 | 132304115.49 | 132304115.49 | 132304115.49 | 99.205 | 0 | Metros Cuadrados | 23430 | 100 | 99.21 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094315 | Oferta Educativa 2011 | OFET. EDUCAT. 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095547 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 141066307 | 143892082.03 | 143892082.03 | 142721100.92 | 142612352.63 | 142526452.63 | 142526452.63 | 99.0509 | 0 | Metros Cuadrados | 84263 | 100 | 99.05 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095570 | Radiocomunicación-Videovigilancia-Enlaces | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 117225140 | 114463066 | 114463066 | 114454605.58 | 114454605.58 | 114454605.58 | 114454605.58 | 99.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 123133 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095577 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 3754405 | 3754405 | 2421322.2 | 2421322.2 | 2421322.2 | 2421322.2 | 64.4928 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11160200679265 | Conalep Unidad Deportiva, San Nicolas | SIE 680 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 1603038 | 1603038 | 1603038 | 1603038 | 1078435 | 1078435 | 1078435 | 67.2745 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11160300740578 | Conalep Adrian Sada Treviño Monterrey | SIE 680 2011 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 1691663 | 1691663 | 1691663 | 1691663 | 507499 | 507499 | 507499 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11160300740582 | Conalep Industrias Del Vidrio Monterrey | SIE 680 2011 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 139401 | 139401 | 139401 | 139401 | 41820 | 41820 | 41820 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084362 | Programa Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100097629 | Equipamiento Del Centro De Control Y Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8983900 | 8983900 | 8983900 | 8950484.09 | 8920484.09 | 8920484.09 | 8920484.09 | 99.2941 | 0 | Metros Cuadrados | 136001 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097649 | Equipamiento De Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2004350 | 2004350 | 2004350 | 1891791.23 | 1891791.23 | 1891791.23 | 1891791.23 | 94.3843 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097704 | Equipamiento De Los Centros Penitenciarios | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 628460 | 602432.37 | 602432.37 | 597351.59 | 435305.39 | 435305.39 | 435305.39 | 72.258 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097721 | Equipamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 24517000 | 24517000 | 24517000 | 24498713.1 | 24498713.1 | 24498713.1 | 24498713.1 | 99.9254 | 0 | Metros Cuadrados | 1267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097767 | Equipamiento De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4284854 | 4284854 | 4284854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097835 | Infraestructura De Los Centros Penitenciarios | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2994859.37 | 2994859.37 | 2994859.37 | 2994859.37 | 99.8286 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098783 | Infraestructura Del Centro De Control De Confianza | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 19631605 | 19631605 | 19631605 | 18517972.2 | 14258975.34 | 10751810.05 | 10751810.05 | 54.7679 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098819 | Radiocomunicacion-Videovigilancia-Enlaces | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 84754000 | 84754000 | 84754000 | 81442159.5 | 80023956.04 | 80023956.04 | 80023956.04 | 94.4191 | 0 | Metros Cuadrados | 1992 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098849 | Equipamiento Del Sistema Nacional De Informacion | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 90889348 | 90889348 | 90889348 | 87250731.37 | 87250731.37 | 87250731.37 | 87250731.37 | 95.9967 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION
NLE12130100098882 | Equipamiento Del Centro De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 12376786.41 | 12376786.41 | 12376786.41 | 12376786.41 | 97.455 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098917 | Equipamiento Para El Centro Del Registro Publico Vehicular | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 5072395 | 5072395 | 5072395 | 5031633.98 | 5031633.98 | 5031633.98 | 5031633.98 | 99.1964 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098948 | Evaluacion De Control Y Confianza Para La Unidad De Inteligencia Patrimonila Y Economica (Uieps) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 355000 | 355000 | 355000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 70.4225 | 0 | MANUAL-EXAMENES | 19 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098964 | Fondo Para Elevar La Calidad En La Educación 2012 | FO. ELE CAL ED 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2012 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100099087 | Profesionalizacion De Los Centro De Control De Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 696100 | 696100 | 696100 | 363820 | 363820 | 363820 | 363820 | 52.2655 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099168 | Profesionalizacion De Los Centros De Capacitacion De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 899650 | 899650 | 899650 | 825550 | 825550 | 825550 | 825550 | 91.7635 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099540 | Capacitacion De Elementos De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION
NLE12130200149462 | Prog. Sist. Nac. For. Cont. Y Sup. Prof. Maestros Ed. Basica En Serv. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100105459 | Otros Productos Químicos | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5115600 | 5115600 | 5115600 | 5115600 | 99.332 | 0 | Metros Cuadrados | 140000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105540 | Prendas De Protección Personal | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 97.44 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105728 | Mobiliario | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 370000 | 400721.94 | 400721.94 | 363716.62 | 363716.62 | 363716.62 | 363716.62 | 90.7653 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105839 | Bienes Informáticos | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4370000 | 4369577.96 | 4369577.96 | 4343846.6 | 4343846.6 | 4343846.6 | 4343846.6 | 99.4111 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105894 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 69.6 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106031 | Vestuario Y Uniformes | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16609986 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21012 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106060 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15330600 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2004 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107083 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 24 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 123000 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107101 | Mobiliario | 25 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1690100 | 1690099.1 | 1690099.1 | 1690099.03 | 1690099.03 | 1690099.03 | 1690099.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110269 | Equipo De Administración | 31 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1831922 | 4770052.68 | 4770052.68 | 1207908 | 1207908 | 1207908 | 1207908 | 25.3227 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 25.32 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110293 | Enlaces Mpls S.N.S.P. Para Plataforma Mexico | 32 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 27000000 | 26905743.13 | 26905743.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 99.7629 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION
NLE13130100110328 | Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo | 34 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9075000 | 9075000 | 9075000 | 4834538.06 | 4834538.06 | 4834538.06 | 4834538.06 | 53.2731 | 0 | POLIZA | 7 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110428 | Construcción De Una Nueva Torre De Vigilancia, Remodelación De Dos Torres Y El Mantenimiento A La Caseta De Vigilancia | 39 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1359981.13 | 1359981.13 | 1359981.13 | 1359981.13 | 79.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110453 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo | 42 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 143811 | 143638.16 | 143638.16 | 143638.16 | 143638.16 | 143638.16 | 143638.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110464 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos | 43 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16832000 | 16832000 | 16832000 | 15337039.05 | 15337039.05 | 15337039.05 | 15337039.05 | 91.1183 | 0 | POLIZASERVICIO | 5 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110471 | Bienes Informáticos | 44 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 2911352.17 | 2911352.17 | 2911352.17 | 2911352.17 | 81.7796 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110498 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 45 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPO-PIEZA | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110870 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 59 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 138000 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110887 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | 61 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1494700 | 1494700 | 1494700 | 1195277.51 | 1195277.51 | 1195277.51 | 1195277.51 | 79.9677 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110901 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | 63 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8850000 | 8736497.5 | 8736497.5 | 8734995.25 | 8734995.25 | 8734995.25 | 8734995.25 | 99.9828 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION
NLE13130200139197 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Caballo Y Arrooyo Del Agua Ejido La Cieneguilla | MS-OP-R33-003-13-IR | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1045182 | 1037914.08 | 1037914.08 | 1037914.08 | 666725.87 | 666725.87 | 666725.87 | 64.2371 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64.24 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142809 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon | MS-OP-R33-019-13-IR | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1405006 | 1398071.04 | 1398071.04 | 1398071.04 | 1232068.98 | 1232068.98 | 1232068.98 | 88.1264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.13 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162951 | Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua | 440 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200163114 | Sanidades E Inocuidad | 850 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERIA Y FORESTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200163775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulioco En La Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Ocho Y Calle Monte Lirio 3er. Sector. | 031-02-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164014 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Calle Monte Ideal En Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-07-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164180 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Monte Palatino, Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-10-SC | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164247 | Introduccion De Liea De Drenaje Sanitario En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er. Sector | 031-11-SD | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164455 | Introduccion De Red De Agua Potable En Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo. | 031-12-SC | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164501 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Las Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo | 031-13-SD | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164584 | Introduccion De Red De Drenaje Pluvial En Carr. San Roque Lado Pte. De Fracc. Punta Esmeralda Sur Al Arroyo Los Perros | 031-14-SD | Nuevo León | Juárez | Esmeralda Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200169056 | Oferta Educativa 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 64568297 | 64568297 | 64568297 | 56588603.29 | 56588603.29 | 55408912.29 | 55408912.29 | 85.8144 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 85.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169136 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 83929945 | 83929945 | 83929945 | 83719710.53 | 83719710.53 | 83719710.53 | 83719710.53 | 99.7495 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169237 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 63222588 | 63222587 | 63222587 | 63222587 | 63222587 | 63222587 | 63222587 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169303 | Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76027394.12 | 76027394.12 | 76027394.12 | 76027394.12 | 99.8639 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.86 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130300208729 | Remodelacion De Unidad Deportiva En Los Fierros San Pedro Santiago Nuevo Leon | MS-OP-DR-014-13 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 11834481 | 11834481 | 11834481 | 11131178.3 | 8073596.88 | 8073596.88 | 8073596.88 | 68.221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68.22 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280396 | Universidad Politecnica De Garcia | SIE-218-2013 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298082 | Equipo De Administración | 66 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 53497.59 | 53497.59 | 53492.72 | 53492.72 | 53492.72 | 53492.72 | 99.9909 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298086 | Mobiliario | 67 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 88521.26 | 88521.26 | 87799 | 87799 | 87799 | 87799 | 99.1841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100311219 | Construcción De Cancha De Futbol Rapido (Polivalente) Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 1594174 | 1030567.48 | 1030567.48 | 1030567.48 | 1030567.48 | 1030567.48 | 1030567.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297213 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Tercera Etapa) | 03 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9116170 | 9116170 | 9116170 | 91.1617 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297232 | Repavimentación De Calles, Reina Isabel De Castilla, Rey Fernando Y 12 De Octubre, De La Colonia Quinto Centenario | 04 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3443001 | 3443001 | 91.6277 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297250 | Repavimentación De Calles Almaden, Galicia, Villas Del Carmen, Guadiana, Muncayo, Huelva, Santander, Alicate, Valladolid Y Coruña, De La Colonia Villas Del Parque | 05 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 1771205 | 1771205 | 1771205 | 42.4403 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297268 | Repavimentación De Calles De La Colonia Hacienda Del Topo | 06 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 1888058 | 1888058 | 1888058 | 91.2546 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298376 | Unidad De Uso Común | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24215269 | 23630064 | 23630064 | 23630064 | 94.5203 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300584 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5920000 | 5920000 | 5920000 | 5457293.51 | 5053247.88 | 4650392.5 | 4650392.5 | 78.5539 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.55 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300709 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7490640 | 176480 | 176480 | 171374.64 | 171374.64 | 171374.64 | 171374.64 | 97.1071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.11 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300718 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe´S) | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 176480 | 7490640 | 7490640 | 7311390.19 | 7311390.19 | 7311390.19 | 7311390.19 | 97.607 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.61 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300735 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 18860344 | 18860344 | 18860344 | 18807477.45 | 18807477.45 | 18776449.12 | 18776449.12 | 99.5552 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300751 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70732912 | 69128341.55 | 69128341.55 | 66283784.16 | 66283784.16 | 66283784.16 | 66283784.16 | 95.8851 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300773 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5033600 | 4940386.23 | 4940386.23 | 4940386.19 | 4646790.19 | 4646790.19 | 4646790.19 | 94.0572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.06 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300786 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8920000 | 8916557.57 | 8916557.57 | 5008620.97 | 4610220.96 | 4610220.96 | 4610220.96 | 51.704 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300822 | Registro Público Vehicular | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6080000 | 6080000 | 6080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300842 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 960000 | 960000 | 960000 | 823136 | 823136 | 823136 | 823136 | 85.7433 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION
NLE14140100300856 | Genética Forense | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4050800 | 4050800 | 4050800 | 3462445.41 | 3462445.41 | 3462445.41 | 3462445.41 | 85.4756 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300870 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 156590201 | 158378770.86 | 158378770.86 | 156895986.19 | 156894130.19 | 156878539.79 | 156878539.79 | 99.0528 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.05 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303146 | Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación De Infraestructura Existente De 6 Biblioticas Del Municipio De Monterrey) | CONACULTA14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6107165.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Avance físico 100% / Física: Obra avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303389 | Ampliación Y Remodelación De Centro Cultural Manuel L. Barragan | 01 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 7363557.92 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303769 | 30 Años De Historias: Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 16000000 | 16000000 | 15992000 | 15992000 | 15992000 | 15991999.93 | 15991999.93 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303788 | Museo De Historia Mexicana (3ra Etapa) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Museo de Historia Mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8550151.45 | 8550151.45 | 8550151.45 | 8550151.45 | 95.0017 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303809 | Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación En El Centro De Las Artes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 8995500 | 8995500 | 8995500 | 8995500 | 8995500 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200345487 | Ampliacion De Drenaje Calle En Col Hector Caballero | MS-OP-R33-023-14IR | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 887405.2 | 2160807.9 | 2160807.9 | 2160807.9 | 1928349.1 | 1928349.1 | 1928349.1 | 89.242 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 89.24 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200346187 | Instituciones Estatales De Cultura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 32061251 | 32061251 | 32061251 | 29960791.26 | 29960791.26 | 29960791.26 | 29960791.26 | 93.4486 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 93.19 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200346223 | Evento Raeta | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7970778.83 | 7970778.83 | 7970778.83 | 7970778.83 | 99.6347 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.63 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200348921 | Construccion De Edificios Publicos | 02 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 18469067 | 18469067 | 18469067 | 18469067 | 17924803 | 17924803 | 17924803 | 97.0531 | 0 | Metros Cuadrados | 3433 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200350388 | Fdo Contingencia 2014 | N11-UD La Alianza 2daEt. | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 4008742 | 4008742 | 4008742 | 47.1617 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350450 | Fdo Contingencia 2014 | R23 01 CALLE OCAMPO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 592301 | 592301 | 592301 | 29.615 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350504 | Fdo Contingencia 2014 | R23 02 CALLE HECTOR GLZ | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1439081 | 1439081 | 1439081 | 1439081 | 620997 | 620997 | 620997 | 43.1523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350565 | Fdo Contingencia 2014 | R23 03 RIV DE GIRASOLES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1560919 | 1560919 | 1560919 | 1560919 | 463692 | 463692 | 463692 | 29.7063 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350610 | Fdo Contingencia 2014 | R23 04 DE AV LAS TORRES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 777682 | 777682 | 777682 | 29.238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350674 | Fdo Contingencia 2014 | R23 05 AV SENDERO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 784385 | 784385 | 784385 | 29.4884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200354449 | Fdo Contingencia 2014 | R23 06 ABASOLO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2680183 | 2680183 | 2680183 | 2680183 | 791325 | 791325 | 791325 | 29.525 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140300377174 | Oferta Educativa 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 59969780 | 59969780 | 59969780 | 53880671.99 | 53880671.99 | 53880671.99 | 53880671.99 | 89.8464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300381321 | Programa Escuelas De Tiempo Completo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300396054 | Distribuidor Vial Sendero-Barragan 3a Etapa | 01 METROPOLITANO 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Nicolas de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 53704901 | 53704901 | 52462887.3 | 53629354.44 | 53629354.44 | 52462887.3 | 52462887.3 | 97.6873 | 0 | Metros Cuadrados | 255000 | 0 | 95.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300397545 | Foross 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 10000000 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99.7814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.78 | Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO
NLE14140400441383 | Fdo.Cont.Serv.Bas.02 | N31 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19677579.99 | 19677580 | 19677580 | 19677580 | 10606526 | 10606526 | 10606526 | 53.9016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441431 | Fdo.Cont. Serv.Bas.01 | N30 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4297000.01 | 4297000 | 4297000 | 4297000 | 3782560 | 3782560 | 3782560 | 88.0279 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441531 | Fdo.Cont.Serv.Bas.03 | N32 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7362260 | 7362260 | 7362260 | 7362260 | 3458884 | 3458884 | 3458884 | 46.9813 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400441574 | Fdo.Cont.Serv.Bas.04 | N38 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 28663160 | 28663160 | 28663160 | 28663160 | 27841088 | 27841088 | 27841088 | 97.132 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441661 | Progr.Reg.2014 Plazas | PR 01 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 13839467 | 13839467 | 13839467 | 69.1973 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443949 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 18630015 | 89162015 | 89162015 | 88347967.58 | 88347967.58 | 88347967.58 | 88347967.58 | 99.087 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400449384 | Becas De Apoyo A La Práctica Intensiva De Servicio Social A Estudiantes De 7 Y 8 Semestre De Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400454008 | Fam Universidades Tecnologicas 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 16962261 | 5817169 | 5817169 | 5817169 | 19.3906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492019 | Rehabilitación De Obra Mecánica, Suministro E Instalación De Equipos De Proceso Para Floculación Y Filtración Del Agua | F-RP-14-14001/114 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7853281 | 6829788 | 6829788 | 6829788 | 6829788 | 6829788 | 6829788 | 100 | 0 | Equipamiento | 32500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462268 | Pavimentación De La Calle Bugambilias Entre Carretera Miguel Alemán Y Parcela, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 766779 | 766779 | 766779 | 766779 | 514347 | 514347 | 514347 | 67.0789 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5825000 | 5825000 | 5825000 | 5780936.18 | 4252245.91 | 4252245.91 | 3444490.32 | 72.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462388 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma. | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1655812.64 | 1508280.27 | 1508280.27 | 1244602.88 | 90.3162 | 0 | Piezas | 17500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462615 | Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2015441 | 2015441 | 2015441 | 50.386 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462710 | Recarpeteo De Complejo Vial Nogalar-Universidad | 01 FONDO DE PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4495500 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 96.6032 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 96.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462789 | Kinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 19ejn04735 | FOPADEM1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 485512.41 | 342387.06 | 342387.06 | 342387.06 | 68.4774 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462795 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Senda Del Acahual Entre Paseo Del Agua Y Senda Colonia Villa Las Fuentes, Nuevo León | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3057913.94 | 1697713.19 | 1246812.7 | 917374.18 | 39.9619 | 0 | Metros cúbicos | 13000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462867 | Pavimentación De La Calle Ébanos Entre Calle Bugambilias Y Calle Margaritas, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 494762 | 494762 | 494762 | 494762 | 331881 | 331881 | 331881 | 67.0789 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462882 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad Piedra De Fierros, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-15-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1839237.65 | 1839237.65 | 1839237.65 | 1528305.53 | 1528305.53 | 1528305.53 | 83.0945 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 83.09 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462922 | Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Villas De San Francisco En El Municipio De General Escobedo, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100462981 | Conarte, Resguardando Nuestra Memoria, Remodelación Y Equipamiento En El Centro De Las Artes. Etapa Ii | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 5346465.03 | 5346465.03 | 44.5539 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44.55 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463239 | Rehabilitación Y Remodelación De Infraestructura En El Parque Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-5-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1946727 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 8000 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463256 | Construcción De Paso Desnivel Nogalar Los Ángeles | 02 PAVEMNTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 75500000 | 75500000 | 75424500 | 62497301.39 | 62497301.39 | 59279488.98 | 59279488.98 | 78.5159 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 78.52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463294 | Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 19epr1029f | FOPADEM2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 735997 | 441102.02 | 441102.02 | 441102.02 | 58.8136 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2485531.9 | 1476198.15 | 1476198.15 | 1476198.15 | 59.0479 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463666 | Conarte, Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad. Etapa Ii Treinta Años De Historias | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 13000000 | 13000000 | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 11760847.3 | 11760847.3 | 90.4681 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90.47 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463670 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos | CULTURA2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1620828.44 | 1459563.94 | 1459563.94 | 945723.93 | 89.5438 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463693 | Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 03 FONDO DE CULTURA 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 79840000 | 72105783.29 | 72105783.29 | 39349212.17 | 37642338.04 | 49.1865 | 0 | Metros Cuadrados | 10665 | 0 | 49.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463884 | Preparatoria Técnica "General Emiliano Zapata", Col Sector Heroico, Clave 19ebh0001j | FOPADEM4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3651111.09 | 3651111.09 | 3651111.09 | 2365900.64 | 97.363 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 100 | Financiera: Obra con avance fisico terminado / Física: Obra con avance fisico terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463930 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Av. Munich De Av. Universidad A Av. Nogalar, Tramo 1 | 04 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10300000 | 10300000 | 10289700 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 99.5534 | 0 | Metros Cuadrados | 13600 | 0 | 99.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463959 | Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", Col. Sector Heroico, Clave 19dpro765y | FOPADEM5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 439635.82 | 439635.82 | 439635.82 | 346579.4 | 87.9272 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 100 | Financiera: Obra con avance físico terminado / Física: Obra con avance físico Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464118 | Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Popular Y En La Cabecera Municipal, El Carmen, Nuevo León | mcn-pdr-02-2015 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de el carmen | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100464123 | Pavimentación De La Calle Iturbide En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-13-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2770027.79 | 2770027.79 | 2758288.71 | 2758288.71 | 2758288.71 | 2758288.71 | 99.5762 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 99.58 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5960000 | 5960000 | 5960000 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 3881383.72 | 98.6488 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464280 | Infraestructura Y Equipamiento Cultural Para El Municipio De San Pedro Garza García Nuevo León | F.C.-01-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3093800 | 3093800 | 2241553 | 2241553 | 2241553 | 72.3082 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO (SE REINTEGRO SALDO SOBRANTE) / Física: CONCLUIDO (SE REINTEGRO SALDO SOBRANTE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464423 | Construcción De Drenaje Pluvial En Diferentes Colonias De Monterrey | FOPADEM6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21500000 | 21500000 | 21398897.84 | 21398897.84 | 21398897.84 | 19890386.74 | 19785942.01 | 92.5134 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: Obra con avance fisico terminado / Física: Obra con avance físico terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464486 | Repavimentación En Avenida Concordia, De La Calle Costa De Marfil A La Avenida Las Palmas, Colonia Los Robles | - | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464738 | Pavimentación De La Calle Las Margaritas Entre Carretera Miguel Alemán Y Parcela, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-03-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 738459 | 738459 | 738459 | 738459 | 495351 | 495351 | 495351 | 67.079 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464850 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Valle Verder Tercer Sector | CULTURA3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1619029.08 | 1317601.08 | 1317601.08 | 1166815.68 | 80.8344 | 0 | Piezas | 18500 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464882 | Conarte, Remodelación, Adecuación Y Equipamiento De Espacios Culturales De Nuevo León (Reata). Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8992432.79 | 8992432.79 | 8992432.79 | 8992432.79 | 8992432.79 | 99.9159 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464886 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Progreso | CULTURA4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1580065.75 | 1421907.22 | 1421907.22 | 1314919.26 | 88.8692 | 0 | Piezas | 18000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465048 | Pavimentación Y Alumbrado Público En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-02-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4575770 | 4575770 | 4575770 | 76.2628 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465131 | Rehabilitación De Alumbrado Público Localidad San José | fopadem-01-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999341.24 | 1999341.24 | 99.9671 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 99.97 | Financiera: EN TERMINO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: EN PROCESO DE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465207 | Construcción De Vitapista Elevada La Pergola | 06 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5208995.29 | 5208995.29 | 5208995.29 | 5208995.29 | 5208995.29 | 5208995.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465314 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Los Perales, En El Municipio De Allende, Nuevo León | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465467 | Conarte, La Mitotera. Cultura Móvil | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 1165908.16 | 1165908.16 | 46.6363 | 0 | Metros | 20000 | 0 | 46.64 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17652301.33 | 5295690.4 | 5295690.4 | 5295690.4 | 26.4785 | 0 | Piezas | 65000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465789 | Tercera Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Alianza Real | FOPA-03-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465817 | Primera Etapa De Pavimento Hidráulico Calle Tanques El Mexicano | Fopadem-02-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1995319.62 | 1995319.62 | 1995319.62 | 1994171.95 | 1994171.95 | 1994171.95 | 99.9425 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 99.94 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465856 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Av. Fundidores De Av. Romulo Garza A Ant. Camino A Apodaca | 09 PAVIMENTACION | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10089900 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 99.8992 | 0 | Metros Cuadrados | 17260 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465976 | Pavimentación De La Calle Tamaulipas En La Colonia Los Fierros Del Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-10-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1568000 | 1540370.35 | 1540370.35 | 1540370.35 | 1539844.68 | 1539844.68 | 1539844.68 | 99.9659 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 99.97 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2118524.67 | 2062166.6 | 2010213.76 | 682546.47 | 93.0655 | 0 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466044 | Pavimentación De La Calle Dr. Ángel Martínez Entre Eduardo Livas Y Tope De Calle En La Colonia Raúl Caballero, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466056 | Segunda Etapa De La Construcción De La Plaza Pública En La Colonia Raúl Caballero, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466076 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Lomas Modelo | CULTURA6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1620000 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 100 | 0 | Piezas | 14000 | 0 | 100 | Financiera: Obra con Avance Físico y Financiero 100% / Física: Obra con Avance Fisico y Financiero 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1763953.99 | 891619.98 | 891619.98 | 891619.98 | 49.5344 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466522 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad San Pedro, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-16-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1836173.05 | 1836173.05 | 1836173.05 | 1576121.65 | 1576121.65 | 1576121.65 | 85.8373 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 85.84 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466555 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro Del Cercado En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-14-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2000008 | 1993938.57 | 1993938.57 | 1993938.57 | 1645572.03 | 1645572.03 | 1645572.03 | 82.5287 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 82.53 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466581 | Pavimento Concreto Hidráulico En Calle Pedro C. Negrete, Entre Calle Héroes Del 47 Y Av. 21 De Marzo, Colonia Centro, Santiago, Nuevo León | PDR-09-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4891645 | 4891645 | 4891645 | 4690568.95 | 4690568.95 | 4690568.95 | 4690568.95 | 95.8894 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 95.89 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466625 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Valle De Los Duraznos, En El Municipio De Allende, Nuevo León | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Munciipio de Allende, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466648 | Pavimentación De La Calle Carranza En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-17-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2270560 | 2252167.81 | 2252167.81 | 2252167.81 | 2252165.84 | 2252165.84 | 2252165.84 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466711 | Construcción De Centro Cultural Flor De Lis | 10 FLOR DE LIS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2994000 | 2948620.35 | 2948620.35 | 2948620.35 | 2948620.35 | 98.2873 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 98.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466720 | Actualización Del Museo De Historia Mexicana | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Museo de Historia Mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5458299.65 | 5458299.65 | 5458299.65 | 5458299.65 | 54.583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483634 | Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado. Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9447624.44 | 9176388.62 | 9176388.62 | 9176388.62 | 91.7639 | 0 | Piezas | 200000 | 0 | 91.76 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100484291 | Instituciones Estatales De Cultura 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33151334 | 33151334 | 33151334 | 32992620.64 | 32986333.89 | 32985173.89 | 32985173.89 | 99.4988 | 0 | Piezas | 500000 | 0 | 99.52 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100485361 | Proyecto De Infraestructura Social (Vivienda) | 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5000808 | 5000808 | 5000808 | 5000808 | 4786764 | 4786764 | 4786764 | 95.7198 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489040 | Subsemun 2015 | SUBSEMUN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100489198 | Fondo De Aportación Multiple Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 84942252 | 84942252 | 84942252 | 58640373.79 | 58640373.79 | 58640373.79 | 58640373.79 | 69.0356 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.04 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100490751 | Mejoramiento De Vivienda | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100492162 | Fassa 2015 Gastos De Inversion | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2015 | 28553116 | 43950500.74 | 33105079.52 | 32414546.42 | 30254220.79 | 30254220.79 | 27342992.89 | 68.837 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 68.84 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493832 | Construccion De Vitapista Elevada La Pergola | 10 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14970000 | 13182396.63 | 13182396.63 | 3954718.99 | 3954718.99 | 26.3648 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 26.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493945 | Rehabilitación De 9 Unidades Deportivas En Diversas Colonias Del Municipio | Infra depor 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 21204901 | 21530596 | 21530596 | 21507483 | 21342068 | 19771107 | 19510206.82 | 91.828 | 0 | Piezas | 120000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493957 | Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias. | Infra depor 15 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 85060000 | 65122392.12 | 65122392.12 | 64054098.98 | 56886303.88 | 56886303.88 | 56134272.26 | 87.3529 | 0 | Equipamiento | 26800 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493986 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4407071 | 4407070.66 | 4407070.66 | 4343820.18 | 4138484.24 | 3101076.57 | 2397614.72 | 70.3659 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acuático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7210518 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6870575.25 | 100 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra con avance fisico terminado / Física: Obra con avance fisico terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494002 | Escenario Móvil | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 2819728 | 1127891 | 0 | 36.3836 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494109 | Infraestructura Deportiva En Unidades Deportivas | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 17000000 | 17000000 | 16966000 | 16966000 | 16626800 | 16626800 | 16626800 | 97.8047 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200506851 | Programa De Productividad Competitividad Agroalimentaria | 0241-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200506952 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 0285-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | LOS ORGANISMOS AUXILIARES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200507948 | Rehabilitacion De Plazas Publicas 2015 Region Torres De Santo Domingo Y Tacuba | 01 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4924332.31 | 4924332.31 | 4720322.81 | 4720322.81 | 94.4065 | 0 | Piezas | 30775 | 0 | 94.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507995 | Rehabilitacion De Plazas Publicas En Varias Regiones Del Municipio | 02 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24556866.9 | 24556866.9 | 22724478.87 | 22724478.87 | 90.8979 | 0 | Piezas | 267960 | 0 | 90.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508038 | Construccion De Camellon Poniente 2015 Del Municipio | 03 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8969737.95 | 8969737.95 | 89.6974 | 0 | Piezas | 28495 | 0 | 85.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508093 | Construccion De Camellon 2015 En El Oriente Del Municipio | 04 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9931384.57 | 9931384.57 | 8701103.66 | 8701103.66 | 87.011 | 0 | Piezas | 32380 | 0 | 87.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508150 | Ampliacion Del Centro Cultural La Pergola 2015 | 05 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9973393.22 | 9973393.22 | 3386978.22 | 3386978.22 | 33.8698 | 0 | Piezas | 11900 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513848 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3440000 | 3440000 | 3440000 | 3174508.76 | 3174508.76 | 3111325.09 | 3111325.09 | 90.4455 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90.45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513879 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21302759 | 21302759 | 21302759 | 18431815.42 | 18431815.42 | 18431815.42 | 18431815.42 | 86.5231 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.52 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513942 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5886400 | 5886400 | 5886400 | 5026490.85 | 5009055.86 | 5009055.86 | 5009055.86 | 85.0954 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513960 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 245200 | 245200 | 245200 | 237782.75 | 237782.75 | 237782.75 | 237782.75 | 96.975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.98 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513990 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 31186112 | 31186112 | 31186112 | 28066579.19 | 20455640.98 | 20455640.98 | 20455640.98 | 65.5921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65.59 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514009 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27749650 | 27749650 | 27749650 | 22695609.35 | 14352425.35 | 14352425.35 | 14352425.35 | 51.7211 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51.72 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion
NLE15150200514034 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 66324457 | 66324457 | 66324457 | 52031865.11 | 44631865.11 | 44420653.86 | 44420653.86 | 66.9748 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66.97 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514054 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2248000 | 2248000 | 2248000 | 1714572.8 | 857286.4 | 857286.4 | 857286.4 | 38.1355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514082 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18237799 | 18237799 | 18237799 | 7554895.93 | 7554895.93 | 7234899.82 | 7234899.82 | 39.6698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39.67 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514098 | Registro Público Vehicular | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4388800 | 4388800 | 4388800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514120 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 960000 | 960000 | 960000 | 827776 | 827776 | 827776 | 827776 | 86.2267 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.23 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514143 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 124736949 | 124736949 | 124736949 | 122298350.44 | 121600466.03 | 121591666.03 | 121591666.03 | 97.4785 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.48 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514159 | Genética Forense | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 756160 | 756160 | 756160 | 484645.21 | 404651.61 | 404651.61 | 404651.61 | 53.514 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53.51 | Financiera: / Física: / Registro: se actualiza informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515407 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Pinos De Av Las Torres A Lago De Rodeo | 06 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 99.994 | 0 | Metros lineales | 9170 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515451 | Remodelacion Del Centro Cultural Flor De Liz | 07 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14331709 | 14331708.77 | 14331708.77 | 14330603.18 | 14330603.18 | 14330603.18 | 14330603.18 | 99.9923 | 0 | Piezas | 5060 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515642 | Segunda Etapa De La Construccion Y Rehabilitacion De La Infraestructura General Del Parque Deportivo Ecotemativo El Pilon | Cont-01-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5950000 | 5950000 | 5950000 | 5870210.9 | 5870210.9 | 5870210.9 | 2752908.27 | 98.659 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516654 | Construccion Y Rehabilitacion De La Infraesttructura General En El Parque Deportivo Almazan | Cont. 02-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4029133.75 | 4029133.75 | 4029133.75 | 4029133.75 | 99.4848 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516716 | Contruccion De La Infraestructura General En La Unidad Deportiva Oriente | CON-03-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9988984.97 | 9988984.97 | 9988984.97 | 5928252.9 | 99.8898 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516764 | Ampliacion, Construccion, Rehabilitacion Y Alumbrado De La Infraestructura General Del Parque Deportivo Ecotematico El Pilon | CON-04-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6984087.86 | 6984087.86 | 6984087.86 | 6984087.86 | 99.7727 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516815 | Rehabilitacion De Centro De Convivencia Jose Ma. Morelos | CON-05-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15802603.28 | 15802603.28 | 15802603.28 | 9430188.5 | 98.7663 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200519586 | Fc 2015 La Alianza | FC 2015 ALIANZA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6462145 | 6462145 | 6462145 | 92.3164 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521082 | Construccion De Canchas Deportivas | Cont-01-2015 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4235339.18 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 16400 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521892 | Construccion De Cuartos Dormitorios, Cuartos Para Baño Y Cuartos Para Cocina En 10 Viviendas Familariares | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200524094 | Faip 2015 | FAIP 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 8594885 | 8594885 | 8594885 | 42.9744 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525126 | Construccion De Espacio Recreativo | CONTINGENCIAS-01-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200525143 | Remodelacion Y Construccion De Plaza Principal En La Zona Centro (2a. Etapa) | CONTINGENCIAS-02-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200527761 | Fondo De Aportaciones Multiples Superior 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2015 | 92980098 | 92980098 | 92980098 | 58842566.97 | 58842566.97 | 58842566.97 | 58842566.97 | 63.2851 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 63.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534716 | Drenaje Pluvial En Calle Sicilia De Florencia A Av. Constituyentes De Nuevo Leon En Col. Santa Fe | FISM 15-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6582181 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 5325058.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534806 | Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De Antonio I. Villarreal A Francisco Murguia, Col. Venustiano Carranza | FISM 15-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2825000 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 2588661.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534886 | Recarp Y Bacheo Calles Noria Sur | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4332000 | 4332000 | 4332000 | 4265010.77 | 4265010.07 | 4265010.07 | 4265010.07 | 98.4536 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534933 | Modernizacion De La Calle Nuevo Leon Nova Apodaca | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9668000 | 9668000 | 9668000 | 9552330.73 | 3717153.82 | 3717153.82 | 3717153.82 | 38.448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534982 | Reconstruccion De Pavimento Varias Calles Rinconada | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5915535.14 | 5915535.14 | 5915535.14 | 4231982.02 | 98.5923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535031 | Reconst Pav. Av Jardin De La Primavera Y Jardines | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9865763.67 | 6918042.88 | 6918042.88 | 6918042.88 | 69.1804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535076 | Reconst. De Pav. Varias Calles De Col Uh | 5 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9748955.8 | 9747833.38 | 9747833.38 | 9747833.38 | 97.4783 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200536391 | Primera Etapa De La Biblioteca Central | MSOPR2301214IR | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2993926.68 | 2993926.68 | 2993926.68 | 99.7976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 9906977.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | 3511503.51 | 3511503.51 | 3511503.51 | 3511503.51 | 3509645.75 | 3509645.75 | 99.9471 | 0 | Piezas | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537727 | Rehabilitacion De Pavimento En Av. Portales De Los Valles Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y Av. Las Torres, Sector La Alianza | FISM 15-26 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4975852 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4173146.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200538860 | Camino Ejido Vaquerías - Ejido La Purísima | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 13252399.04 | 13158789.31 | 13158789.31 | 13151755.47 | 89.5156 | 0 | Kilómetro | 102000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200539064 | Apodaca - Cd. Juárez | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 19600000 | 20300000 | 19600000 | 18704713.01 | 18704711.22 | 18704711.22 | 18334947.24 | 92.1414 | 0 | Kilómetro | 473000 | 0 | 100 | Financiera: La diferencia entre lo Devengado y Pagado es una sanción que el dinero se regresara / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200540706 | Segunda Etapa De La Rehabilitacion De Espacios Deportivos En El Parque Raul Gonzalez | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obra Publica | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200544378 | Gradas Y Baños En Pista De Atletismo Nuevo Leon 3era Etapa | SIE-36-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9666904 | 9666904 | 9666904 | 9666904 | 9666904 | 9666904 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545513 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av. Los Morales Entre Carretera Cadereyta Y Calle Sin Nombre, Secc. Los Sabinos | 4 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5274838 | 5274838.36 | 5274838.36 | 5274838.36 | 5274838.36 | 5274838.36 | 5274838.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545515 | Construcción De Explanada Cultural En La Ciudad De Allende, En Cabecera Municipal | 5 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende n.l. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300553118 | Adecuación De Accesibilidad En Inmuebles De Atención A Usuarios | 01 Accesibilidad | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 20991119 | 20991119 | 20991119 | 17804629 | 17804629 | 17804629 | 17804629 | 84.8198 | 0 | Otros | 4650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto concluyo el 31 de agosto de acuerdo a lo previsto, se reintegraron $ 3,186,490.00 de ahorros obtenidos y $ 371,898 de rendimientos financieros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300553143 | Segunda Etapa De Electrificacion A La Cortina | R33 04 15 | Nuevo León | Santiago | La Cortina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1945087.45 | 1945087 | 1945087 | 1945087 | 1216003 | 1216003 | 1216003 | 62.5166 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 62.52 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300554256 | Primera Etapa Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Olivos Las Huertas | R33-05-15 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1851181.32 | 1851181.32 | 1851181.32 | 99.9403 | 0 | Metros lineales | 793 | 0 | 99.94 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300554259 | Primera Etapa De Introducción De Agua Potable En Calle Alonso Chavez Rio Moctezuma Col San Juan | R33 07 15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 736987.5 | 715018.56 | 715018.56 | 715018.56 | 711671.47 | 711671.47 | 711671.47 | 99.5319 | 0 | Metros lineales | 1352 | 0 | 99.53 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300554261 | Primera Etapa Pavimentacion Calle 5 De Mayo San Jose Norte | R33-08-15 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1084478.69 | 1084478.69 | 1084478.69 | 1082828.26 | 1082828.26 | 1082828.26 | 1082828.26 | 99.8478 | 0 | Metros Cuadrados | 2885 | 0 | 99.85 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300561276 | Construccion De 4 Cuartos De Baño, | SH2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300561284 | Construccion De Techo De Losa, Techo De Lamina, Piso Firme Y Mejoramiento De Vivienda En 2 Viviendas. | SH2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300569564 | Construccion De Edificio De Proteccion Civil | 8 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7594560.83 | 7594560.83 | 75.9456 | 0 | Metros | 432000 | 0 | 75.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569609 | Remodelacion De Cintersan | 09 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999856.97 | 6999856.97 | 5455141.1 | 5455141.1 | 77.9306 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 77.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569648 | Remodelacion Del Edificio De Presidencia Municipal De San Nicolas De Los Garza Nuevo Leon | 10 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 17258282.31 | 17258282.31 | 13541819.08 | 13541819.08 | 58.8775 | 0 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569681 | Conexion De Parque Lineal Industrias Del Vidrio Y Parque Lineal Las Torres | 11 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14720474.03 | 14720474.03 | 13854224.18 | 13854224.18 | 92.3615 | 0 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 92.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569707 | Construccion De Parque Lineal Residencial Anahuac | 12 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 99.8157 | 0 | Metros Cuadrados | 11350 | 0 | 99.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569737 | Remodelacion De Unidad Deportiva Anahuac | 13 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19823355.77 | 19823355.77 | 9846952.98 | 9846952.98 | 49.2348 | 0 | Metros Cuadrados | 146000 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300572747 | Recarpeteo De Concreto Hidraulico Y Asfaltico En La Calle Loma Blanca Entre La Av. San Angel Y La Av. Gomez Morin | C.E.-01-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300573017 | Obra Pendiente De Asignar | 0 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300573277 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 0524-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIONES, AGRICOLA, GANADERIA Y PESCA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300574264 | Programa Integral De Desarrollo Rural | 0288-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300576526 | Equipamiento De Retos De Aventura En El Parque Cola De Caballo | 1 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2899634.19 | 2899634.19 | 2899634.19 | 72.4909 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validación
NLE15150300576906 | 2da Etapa Del Plan Maestro De Restauración Urbana Para El Centro Histórico De Linares. | 01 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6904403.43 | 6904403.43 | 6904403.43 | 86.305 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300578896 | Fc 2015 Pavimentacion De Vialidades | FC 2015 PAV DE VIALIDA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL.. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13580079.84 | 13580000 | 13580000 | 13580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578938 | Fc 2015 Mejora Vialidades | FC2105 MEJORA VIAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6419920.16 | 6419920 | 6419920 | 6419920 | 6377654 | 6377654 | 6377654 | 99.3416 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579042 | Infra 2015 Agua Potable Andres Caballero | FISM 01 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579082 | Infra 2015 Drenaje Los Altos | INFRA 02 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579117 | Infra 2015 Pavimento Andres Caballero | FISM 03 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579189 | Infra 2015 Pluvial Emiliano Zapata | FISM 04 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579243 | Infra 2015 Alumbrado Colinas Del Topo | FISM 05 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579264 | Infra 2015 Pluvial Andres Caballero | FISM 06 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579293 | Infra 2015 Drenaje Sanitario Lazaro Cardenas | FISM 07 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579310 | Ampliación De Vivienda (Vivienda Digna) | fis-01-2015 | Nuevo León | Parás | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de paras, Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579332 | Infra 2015 Alumbrado Pedregal Del Topo | FISM 09 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579368 | Infra 2015 Alumbrado Camino A Las Pedreras | FISM 10 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579414 | Infra 2015 Agua Potable, Col. Emiliano Zapata | FISM 11 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579432 | Infra 2015 Drenaje Jardines De Sn Martin | FISM 12 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579450 | Infra 2015 Drenaje Sanitario Andres Caballero | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579495 | Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata 2 Parte | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579522 | Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579537 | Infra 2015 Drenaje Socrates Rizzo | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579555 | Infra 2015 Pavimento Rio Pesqueria | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579571 | Infra 2015 Centro Rehablitacion Fisica | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579591 | Infra 2015 Centro De Rehabilitacion | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO,N.L, | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579605 | Infr 2015 Comedor Escolar | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579619 | Prodim 2015 | INFRA PRODIM 2O15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579643 | Infra 2015 Indirectos | INFRA INDIREC 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579795 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/121 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4340000 | 4312589 | 4312589 | 4312589 | 3901619 | 3901619 | 3901619 | 90.4705 | 0 | Metros lineales | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579832 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 2,185 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/122 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Gregorio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6370000 | 6314649 | 6314649 | 6314649 | 5395870 | 5395870 | 5387129 | 85.45 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579874 | Aforo De Pozo Profundo De 150 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Eléctrico Del Pozo Con Una Bomba Vertical | F-RP-15-15001/123 | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio de los Ranchos) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6650000 | 6613775 | 6613775 | 6613775 | 6613358 | 6613358 | 6466430 | 99.9937 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579921 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 6,428 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo ( P.V.C.) | F-RP-15-15001/124 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6692000 | 6597636 | 6597636 | 6597636 | 6375612 | 6375612 | 6375612 | 96.6348 | 0 | Metros lineales | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579951 | Rehabilitación Mecánica Y Eléctrica De Estación De Bombeo Con Una (1) Bomba Vertical Tipo Turbina De 5 L.P.S. | F-RP-15-15001/125 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1823070 | 1806752 | 1806752 | 1806752 | 1371508 | 1371508 | 1123029 | 75.9101 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579979 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,400 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/126 | Nuevo León | Aramberri | La Escondida | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5040000 | 5031967 | 5031967 | 5031967 | 4981500 | 4981500 | 4981500 | 98.9971 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580002 | Construcción De Obra Civil De Cárcamo De Bombeo De Agua Potable Con Bomba Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S. | F-RP-15-15001/127 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri (Brownsville) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8750000 | 8743489 | 8743489 | 8743489 | 8308279 | 8308279 | 8308279 | 95.0225 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580033 | Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo Con 1 Equipo De Bombeo Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S. | F-RP-15-15001/128 | Nuevo León | Pesquería | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7070000 | 6291629 | 6291629 | 6291629 | 5478564 | 5478564 | 5322047 | 87.077 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580065 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 5,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/129 | Nuevo León | Pesquería | Santa María la Floreña | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7490000 | 6079583 | 6079583 | 6079583 | 5038880 | 5038880 | 3335695 | 82.882 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 95.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580067 | Construcción Y Modernización De 11.2 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De China, Rayones Y General Terán | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 56840000 | 58000000 | 56840000 | 52740166.07 | 52498579.63 | 52498579.63 | 49217065.53 | 90.5148 | 0 | Kilómetro | 45000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580090 | Construcción De Red De Agua Potable, Con 851 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/130 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 630000 | 580437 | 580437 | 580437 | 566621 | 566621 | 566621 | 97.6197 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580115 | Fabricación, Transporte, Montaje De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 Y Conexión A Red De Agua Potable | F-RP-15-15001/131 | Nuevo León | Galeana | La Leona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1295000 | 1233432 | 1233432 | 1233432 | 1232762 | 1232762 | 1232762 | 99.9457 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580139 | Construcción Y Modernización De 12.6 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De Melchor Ocampo, Los Aldamas, General Terán Y Linares, N.L. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 68600000 | 70000000 | 68600000 | 66931633.76 | 65925574.84 | 65925574.84 | 65432670.73 | 94.1794 | 0 | Kilómetro | 121000 | 0 | 100 | Financiera: La diferencia que hay entre el Devengado y el pagado es por sanciones que van hacer regresadas / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580145 | Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 | F-RP-15-15001/132 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1232000 | 1174774 | 1174774 | 1174774 | 935058 | 935058 | 935058 | 79.5947 | 0 | Metros cúbicos | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580170 | Introducción De Red De Agua Potable, Con 2,450 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-15-15001/133 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1981000 | 1708818 | 1708818 | 1708818 | 1404061 | 1404061 | 1404061 | 82.1656 | 0 | Metros lineales | 2450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580220 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/134 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1925000 | 1756109 | 1756109 | 1756109 | 1371963 | 1371963 | 1371963 | 78.1252 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580327 | Construcción Y Modernización De 4.5 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De García Y Santiago, N.L. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 26460000 | 27000000 | 26460000 | 21430852.97 | 19754365.19 | 19754365.19 | 14505624.32 | 73.1643 | 0 | Kilómetro | 90000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580462 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Con 1,266 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/118 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 703250 | 703250 | 703250 | 698314 | 698314 | 698314 | 99.2981 | 0 | Metros lineales | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580497 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Parque Industrial, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical | I-RP-15001/111 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1524000 | 1898642 | 1898642 | 1898642 | 1794555 | 1794555 | 1196860 | 94.5178 | 0 | Equipamiento | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580530 | Equipamiento Mecanico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Provileón, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 120 H.P | I-RP-15001/114 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1748000 | 2104826.18 | 2104826.18 | 2104826.18 | 2104826.18 | 2104826.18 | 2030420 | 100 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 44.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580588 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Con 1,774 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 4" Ø | I-RP-15001/117 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1480000 | 1392681 | 1392681 | 1392681 | 1371174 | 1371174 | 1371174 | 98.4557 | 0 | Metros lineales | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580614 | Construcción De 887 Metros Lineales De Líneade Alimentador Tanque Santa Rosa I, Con 855 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7, | I-RP-15001/137 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2550000 | 2390814 | 2390814 | 2390814 | 1467035 | 1467035 | 1155088 | 61.3613 | 0 | Metros lineales | 28000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580659 | Equipamiento Mecanico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo America Ii, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P. | I-RP-15001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 562510 | 562510 | 562510 | 407973 | 407973 | 407973 | 72.5272 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580690 | Introduccion De Red De Agua Potable Con 1,678 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidraulico Azul Rd-25 De 4" Ø, | I-RP-15001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2220938 | 2220938 | 2220938 | 2214661 | 2214661 | 2214661 | 99.7174 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580771 | Construcciön De 922 Metros Lineales De Interconexión De Tanque Pesquería Ii Al Acueducto, Con Tubería De Asbesto-Cemento De 18"Ø | I-RP-15001/150 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2815359 | 2815359 | 2815359 | 2758846 | 2758846 | 2758846 | 97.9927 | 0 | Metros lineales | 2321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580824 | Consolidado De Protar | PROTAR 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300582840 | Rehabilitación De Puente Verde Calle Uranio En La Col. San Pedro 400 | C.E.(2)-02-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300582847 | Regeneración Urbana (3ra. Etapa) Col. Lucio Blanco | C.E.(2)-04-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300582862 | Rehabilitación De Pavimento (1ra Etapa) Av. Real San Agustín | C.E.(2)-09-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300583002 | Primera Etapa De La Remodelacion Del Campo De Beisbol En San Jose | MSOPCE02614IR | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2992911.71 | 2992911.71 | 2992911.71 | 99.7637 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.76 | Financiera: EN PROCESO DE TERMINO / Física: EN PROCESO DE TERMINO / Registro: EN PROCESO DE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300583008 | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | CE 3 15 CP | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6100000 | 5585204.91 | 5585204.91 | 5585204.91 | 2151226.79 | 2151226.79 | 2151226.79 | 38.5165 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 38.52 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601944 | Colegio Cecyt Allende, Centro De Allende | -SIE 362-15 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1285273 | 1285264 | 1285264 | 1285264 | 1285264 | 1285264 | 1285264 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601977 | Colegio Cecyt Escobedo, Los Altos | SIE 362-15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1976998 | 2168949 | 2168949 | 2168949 | 2168949 | 2168949 | 2168949 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400612910 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I | 01 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6659946 | 6556632 | 6556632 | 6556632 | 6556632 | 6556632 | 6556632 | 100 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613023 | Estudios De Ingenieria Basica, Planimetria, Altimetria Y Evaluacion De Proyecto De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas Del Sol | mjn112015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juarez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613024 | Pavimentación Asfáltica | MJN12015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613049 | Compra De Ocho Motocicletas | Forta-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613070 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii | 03 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6829979 | 6829979 | 6829979 | 6740060 | 5094765 | 5094765 | 5094765 | 74.5942 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613136 | Pavimentación Asfaltica | MJN022015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613268 | Construccion De Represa | 04 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20913384 | 20913384 | 20913384 | 20698033 | 6209410 | 6209410 | 6209410 | 29.6911 | 0 | Metros Cuadrados | 13244 | 0 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613284 | Introducción De Red De Agua Potable | MJN032015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613354 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario | MJN052015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613419 | Prodep | PRODEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 52361950 | 70956042 | 70946042 | 50742252.24 | 50742252.24 | 50742252.24 | 50742252.24 | 71.5122 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 71.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613509 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 65576979 | 65576979 | 65576979 | 45056656.6 | 45056656.6 | 45056656.6 | 45056656.6 | 68.708 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613539 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario | MJN062015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613588 | Pifi Profecie 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 21316644 | 21316644 | 21316644 | 20239633.56 | 20239633.56 | 20239633.56 | 20239633.56 | 94.9476 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613625 | Suministro E Instalación De Red De Distribución Eléctrica Aérea Y Alumbrado Publico | MJN072015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613697 | Elaboración De Proyecto Arquitectónico Y Volumetría General, Para Comedor Comunitario. | MJN122015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613793 | Elaboración De Proyecto Arquitectonico Y Volumetria General, Para Comedor Comunitario En La Colonia Los Valles 2do Sector | MJN132015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400615354 | Reforestacion Zona Centro Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 19 15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3360891.73 | 3360053.33 | 3360053.33 | 3360053.33 | 3360053.33 | 3360053.33 | 3360053.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615436 | Reforestacion Zona Oeste Del Municipio De Santiago | MS 0P SEMARNAT 020-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3488311.21 | 3482424.9 | 3482242.9 | 3482424.9 | 3482424.9 | 3482424.9 | 3482424.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615468 | Construcc De Centro De Desarrollo Deportivo | FAIP 3 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4410472 | 4410472 | 4410472 | 4305086 | 1820469 | 1820469 | 1820469 | 41.2761 | 0 | Metros Cuadrados | 8121 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615488 | Reforestacion Zona Este Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 21-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2847114.74 | 2983190.82 | 2983190.82 | 2983190.82 | 2983190.82 | 2983190.82 | 2983190.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615729 | Reforestacion Zona Este Del Municipio De Santiago | MSN 0P SEMARNAT 22-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESRROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615764 | Reforestacion Zona Oeste Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 023-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROOLLO URBANO OBRAS PUBLICAS OY ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615829 | Reforestacion Zona Sur Del Municipio De Santiago | MSOP SEMARNAT 18-15 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1579147.57 | 1579147.57 | 1579147.57 | 1579147.57 | 1571557.01 | 1571557.01 | 1571557.01 | 99.5193 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.52 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400620737 | Consolidado | CONSOLIDADO | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 187379271 | 46336813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631878 | Prim. Profr. Servando Miguel Molina De Leon, Los Treboles Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 804752.35 | 804752 | 754451 | 804752 | 765377 | 765377 | 754451 | 95.1072 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631890 | Sec. Tec. No. 94 Santos Degollado Sanchez, 18 De Octubre Gral. Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1474223.34 | 1474223 | 1234636 | 1474223 | 1234636 | 1234636 | 1234636 | 83.7483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631900 | Prim. Profr. Edelmiro Garza Torres, Santa Luz General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1383285 | 1383284 | 1168486 | 1383284 | 1168486 | 1168486 | 1168486 | 84.4719 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631907 | Secundaria Carlos Fuentes Macias Real De San Jose, Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1053152 | 1053152 | 1051106 | 1053152 | 1051106 | 1051106 | 1051106 | 99.8057 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631913 | Jn. Manuel Gutierrez Najera, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 615596 | 615596 | 271636 | 615596 | 271636 | 271636 | 271636 | 44.1257 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631970 | Prim. Profr. Jose G Garcia Balderrama, Maravilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 718589 | 718589 | 443861 | 718589 | 443861 | 443861 | 443861 | 61.7684 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631978 | Centro De Desarrollo Infantil, General Escobedo | - | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 797370 | 797371 | 359760 | 797371 | 359760 | 359760 | 359760 | 45.1183 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631992 | Cam Talleres De Cap. Laboral Lozano Cardenas, Centro , Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Sagrados Corazones de Jesús y de María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 943364 | 943364 | 438329 | 943364 | 438329 | 438329 | 438329 | 46.4645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632042 | Centro De Desarrollo Infantil Diana Laura Riojas De Colosio , Burocratas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 223824 | 223824 | 67147 | 223824 | 67147 | 67147 | 67147 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632056 | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 948140 | 948140 | 439757 | 948140 | 439757 | 439757 | 439757 | 46.381 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632065 | Centro De Capacitacion En Educacion Especial Talleres, Jose O Martinez Secc. A, Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 294567 | 294567 | 88370 | 294567 | 88370 | 88370 | 88370 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632078 | Jn Ruben Dario, Santa Isabel Y Dolores Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 658626 | 658626 | 345727 | 658626 | 345727 | 345727 | 345727 | 52.4922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632087 | Jardin De Niños, Enrique Del Bosque En El Municipio De Cerralvo | - | Nuevo León | Cerralvo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1003309 | 1003309 | 995349 | 1003309 | 995349 | 995349 | 995349 | 99.2066 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632096 | Jn Sor Juana Ines De La Cruz, San Ramon De Los Martinez Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 796697 | 796697 | 239009 | 796697 | 239009 | 239009 | 239009 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632101 | Jn General Mariano Escobedo, Galeana, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1153333 | 1153333 | 346000 | 1153333 | 346000 | 346000 | 346000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632123 | Sec. No. 52 Jaime Torres Bodet, Zona Centro General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1205987 | 1205987 | 748077 | 1205987 | 748077 | 748077 | 748077 | 62.0303 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632131 | Sec. No. 53 Eduardo Aguirre Pequeño, Hualahuises | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1066319 | 1066319 | 324694 | 1066319 | 505878 | 505878 | 324694 | 47.4415 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632161 | Sec. Gral Carlota Ledezma Casillas, Mina | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Mina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1158188 | 1158188 | 875488 | 1158188 | 980774 | 980774 | 875488 | 84.6818 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632175 | Jn Josefa Zozaya, Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1154312 | 1154313 | 859602 | 1154313 | 972880 | 972880 | 859602 | 84.2822 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632181 | Educacion Especial Ozielhinojosa, Villas De Anahuac San Nicolas De Los Garza | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 796172 | 796172 | 447410 | 796172 | 447410 | 447410 | 447410 | 56.1951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632196 | Prim. Niños Heroes, El Refugio Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 820710 | 820710 | 246213 | 820710 | 246213 | 246213 | 246213 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637344 | Rehabilitación De 339 Metros Lineales De Red De Agua Potable De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 4" Ø, Y 5 Tomas Domiciliarias, Independencia, En El Municipio De Monterrey, N. L. | I-RP-15001-118 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125213 | 125213 | 125213 | 125213 | 125213 | 125213 | 125213 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637398 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Cumbres V, Dos Equipos De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 40 Hp Col Cumbres Ampliación 2do Sector,Municipio De Monterrey, N. L. | I-RP-15001-120 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.PD. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1372425 | 1372425 | 1372425 | 1372425 | 1372425 | 1372425 | 1339137 | 100 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637410 | Constr Prolong Alimentador Tanq San Miguel Ii, 395 Ml Tub Asbesto-Cemento Y 276 M.L De Tubería Acero 24" Ø X 1/2" Margen Anillo Periferico Carr A Dulces Nom Y Carr Aeropuerto, Pesqueria Y Apodaca | I-RP-15001/121 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3877293 | 3877293 | 3877293 | 3877293 | 3877293 | 3877293 | 2799693 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637417 | Rehabilitacion Red De Agua Potable 720 M.L Tub Policloruro Vinilo 4" Ø Y 43 Tomas Dom Colonia Santa Martha Municipio De Santa Catarina | I-RP-15001/123 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540286 | 540286 | 540286 | 540286 | 529439 | 529439 | 529439 | 97.9924 | 0 | Metros lineales | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637426 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario 1,791 Ml Tubería De Policloruro De Vinilo 31 Descargas Dom Cabecera Munic. Bustamante, N.L. | F-RP-15-15001/113 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2160309 | 2160309 | 2160309 | 2160309 | 2155319 | 2155319 | 2155319 | 99.769 | 0 | Metros lineales | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637432 | Construcción Alimentador Tanque Santa Rosa Iii, 200 Ml Tubería Asbesto-Cemento Clase A-7 De 30"Ø Y 95 Metros Lineales De Tubería De Asbesto-Cemento Clase A-7 De 18"Ø, Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-15001/128 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2305964 | 2305964 | 2305964 | 2305964 | 1980673 | 1980673 | 1510948 | 85.8935 | 0 | Metros lineales | 56000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637447 | Rehabilitación Red De Agua Potable 2,220 Ml Tubería Policloruro De Vinilo 4"Ø Y 610 Ml Tubería Policloruro De Vinilo 6"Ø, 185 Tomas Dom. Colonia Jardín De Las Mitras, Municipio De Santa Catarina | I-RP-15001/130 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2265044 | 2265044 | 2265044 | 2265044 | 1635340 | 1635340 | 1635340 | 72.199 | 0 | Metros lineales | 1110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637463 | Rehabilitacion Red Agua Potable 1,335 Ml Tuberia De Policloruro Vinilo 4" Ø Y 468 Ml Tuberia De Policloruro De Vinilo 6" Ø, Y 196 Tomas Domiciliarias, Col Trabajadores, Municipio De Santa Catarina | I-RP-15001/133 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1623622 | 1623622 | 1623622 | 1623622 | 1454572 | 1454572 | 1454572 | 89.5881 | 0 | Metros lineales | 1176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637472 | Rehabilitación Red De Agua Potable Con 1,993 L De Tubería De Policloruro De Vinilo 4"Ø C 165 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Rincón De Las Mitras,Municipio De Santa Catarina, N.L. | I-RP-15001/134 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1624064 | 1624064 | 1624064 | 1624064 | 1564579 | 1564579 | 1564579 | 96.3373 | 0 | Metros lineales | 990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637484 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo San Martín, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 100 H.P., Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N. L | I-RP-15001/112 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1908326 | 1908326 | 1908326 | 1908326 | 1858197 | 1858197 | 1858197 | 97.3731 | 0 | Equipamiento | 22000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637495 | "Obra B: Rehab Red Drenaje Sanitario 160 Ml Tub Policloruro Vinilo 8"" Ø 39 Descargas Dom. Lomas El Hungaro, Calle Loma La Paz Y Loma Flores, Col Colinas Del Topo Chico Munic De Escobedo, N.L | I-RP-15001/136 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 188807 | 188807 | 188807 | 188807 | 188807 | 188807 | 188807 | 100 | 0 | Metros lineales | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637501 | Obra A: Construccion De Caseta De Cloracion Con Muros De Block Y Suministro De Equipos De Cloracion En La Planta Tratadora De Agua Residual "Norte", En El Municipio De Escobedo, N.L. (1/2) | I-RP-15001/135 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1525538 | 1525538 | 1525538 | 1525538 | 1525538 | 1525538 | 1342574 | 100 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637509 | Rehabred De Agua Potable950 Mts Tubería De Policloruro De Vinilo 4" Ø, 60 Ml Tub Acero Al Carbon De 4" Ø Y 57 Tomas Dom Calle Primero De Mayo, Localidad San Pedro, Municipio De Santiago, N.L. | F-RP-15-15001/115 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 768549 | 768549 | 768549 | 768549 | 768549 | 768549 | 768549 | 100 | 0 | Metros lineales | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637519 | Const Linea Conduccion Agua Potable 2,317 Mltub Policloruro Vinilo 80 Ml Tub Acero Al Carbon De 8" 80 Ml Tubacero Al Carbon De 14" Ø X Ced. 40 , Col San Javier, Salinas Victoria, N. L. | F-RP-15-15001/116 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3682400 | 3682400 | 3682400 | 3682400 | 2807935 | 2807935 | 2226696 | 76.2529 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637524 | Rehab Red Agua Potable 530 Ml Tub Policloruro De Vinilo Fracc. Contry Sol 6° Sector; Rehab Red Agua Potable 404 Ml Tub Policloruro Vinilo 46 Tomas Dom Calle Antonio Flores G., Col. 25 Nov Guadalupe | I-RP-15001/138 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 721596 | 721596 | 721596 | 721596 | 647661 | 647661 | 647661 | 89.754 | 0 | Metros lineales | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637531 | Suministro Instalacion 80 Ml Tuberia De Acero Al Carbon 18" Ø X 3/8" De Espesor P/Conexion Del Alimentador Planta Potabilizadora Pb-4 A Acueducto "Cerritos", En El Municipio De Cadereyta, N.L. | I-RP-15001/139 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1154781 | 1154781 | 1154781 | 1154781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637536 | Rehab Red Drenaje Sanitario 428 Ml Tub De 8" Ø Y 211 Ml Tub 10" Ø, 7 Descargas Domiciliarias, Calle Ceferino Garza Garza, Municipio De Juarez, N.L. | I-RP-15001/140 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 675942 | 675942 | 675942 | 675942 | 673314 | 673314 | 673314 | 99.6112 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637569 | Const Colector Drenaje Sanitario 1,311 Ml Tub Policloruro De Vinilo 16" Ø, Av. Principal Y Hasta Entroncar Con Colector Pesqueria, En El Municipio De Pesqueria, N.L. | I-RP-15001/142 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3333776 | 3333776 | 3333776 | 3333776 | 2577106 | 2577106 | 2082527 | 77.3029 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637574 | Equipamiento Mecánico, Eléctr Y Telem P/Eq Bombeo T/Turbina Vertical Existentes En Est Bom. Colinas Ii Y 1 Eq Bombeo T/Turbina Vert 60 H.P. Est Bombeo Colinas Iii. Colinas D San Jerónimo Monterrey | I-RP-15001/113 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1191288 | 1191288 | 1191288 | 1191288 | 1191288 | 1191288 | 1191288 | 100 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637583 | Const Caseta Cloracion C/Murosblock Y Suministro De Eq Cloracion En La Planta Tratadora De Agua Residual "Dulces Nombres", En El Municipio De Pesqueria, N.L. | I-RP-15001/145 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1544271 | 1544271 | 1544271 | 1544271 | 1443352 | 1443352 | 1443352 | 93.4649 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637589 | Rehab Red De Agua Potable, 867 Ml Tub Policloruro De Vinilo (P.V.C.) En La Colonia Pedro Martinez, En El Municipio De Zuazua, N.L. | F-RP-15-15001-120 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 777538 | 777538 | 777538 | 777538 | 777538 | 777538 | 764356 | 100 | 0 | Metros lineales | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637593 | Equipamiento Mecánico, Eléc Y De Control En Est Bombeo Satélite I Con 2 Eq Bombeo T/Turbina Vert 25 Hp Y En Est Bombeo Satélite Ii, Con 1 Eq Bombeo Ti/Turbina Vert De 40 H. P.Co Satélite Monterrey | I-RP-15001-147 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1472956 | 1472956 | 1472956 | 1472956 | 1368853 | 1368853 | 1368853 | 92.9324 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637601 | Const 761 Ml Línea De Interconexión De Tanq Pesquería Ii Al Acued, Tubería Asbesto-Cemento De 18"Ø Margen Derecha Del Río Pesquería Cad 1 418.26 Al 2 179.11 Frente Al Fracc Real De Loreto Pesquería | I-RP-15001-152 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2549319 | 2549319 | 2549319 | 2549319 | 2549319 | 2549319 | 2486391 | 100 | 0 | Metros lineales | 2321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637608 | Introd Red De Agua Potable, 1,303 Ml Tub Policloruro De Vinilo 4"Ø, 52.85 Ml Tub Policloruro De Vinilo 6"Ø Y 50 Tomas Dom Colonia San Javier, En La Cabecera Municipal De Salinas Victoria, N.L. | F-RP-15-15001-135 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 856843 | 856843 | 856843 | 856843 | 748176 | 748176 | 748176 | 87.3177 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637618 | Equip Mecánico, Eléct Y De Ctrl Est De Bom Penal, Con 2 Motores Eléct 400 H.P/Bombas Vert, 2 Arranc Suaves De 500 Hp Y Transf 750 Kva Const 80 Ml Línea Eléct Prim Est Bom Tanq Penal Monterrey | I-RP-15001-149 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2679902 | 2679902 | 2679902 | 2679902 | 1969893 | 1969893 | 1540391 | 73.5062 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637630 | Ampl. Red Agua Potable, 1,792.21 Ml Tub Policloruro De Vinilo 77 Tomas Domiciliarias Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011. En La Cabecera Municipal De Bustamante, N.L. | F-RP-15-15001-112 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1638808 | 1638808 | 1638808 | 1638808 | 1575293 | 1575293 | 1575293 | 96.1243 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637632 | Constr 1,956 Mts Línea De Interconexión Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I; 1,926 Mts Tub Asbesto Cemento 24" Ø 30 Mts Tub Acero 4"Ø, Carra Juárez-Huinalá, Fracc Anzures, Juárez, N.L. | I-RP-15001-154 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5486674 | 5486674 | 5486674 | 5486674 | 5216056 | 5216056 | 5192359 | 95.0677 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637736 | Const 1,703 Mts Línea De Interc Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I; 1,552 Mts Tub Asbesto Cemento 18"Ø Bayoneta Y 135 Metros De Tub Acero 18"Ø Camino San Roque,Calle Munich, Fracc Anzures Juárez | I-RP-15001-155 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4414815 | 4414815 | 4414815 | 4414815 | 4395543 | 4395543 | 3453908 | 99.5635 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637737 | Const Prolongacion Aliment Tanqsan Miguel Ii, Con 410 Mts Lin De Tub Asbesto-Cemento 160 Mts Lin Tub Acero 24" Ø X 3/8" Espesor Margen De La Autop Aeropuerto, Tramo Anillo Periferico Apodaca, N.L. | I-RP-15001/156 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3018355 | 3018355 | 3018355 | 3018355 | 2961274 | 2961274 | 2961274 | 98.1089 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637738 | Const Prolongación Alimentador Tanque Nueva Castilla Iii, 10a. Etapa, 1,817 Mts De Tubería Asbesto Cemento 24"Ø,7 Mts Tub Acero24 "Ø X 3/8" De Espesor, Cad. 12 260 Al Cad. 14 083, E Zuazua, N.L. | I-RP-15001-157 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5002391 | 5002391 | 5002391 | 5002391 | 4092420 | 4092420 | 2901783 | 81.8093 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637740 | Obra A: Const Cárcamo Bom T/Seco, Equipamiento Mecánico, Eléct Y Telem, P/Reubicación De 3 Eq Bom T/Turbina Ver150 Hp. Estación De Bom A Tanq Valle Pte I, Santa Catarina, N. L. (1/2) | I-RP-15001-158 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3447679 | 3447679 | 3447679 | 3447679 | 1198727 | 1198727 | 645541 | 34.7691 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 79.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637741 | Obra B: Const Carcamo Bom T/Seco, Equipamiento Mecánico, Eléct Y De Control, 1 Eq Bom T/Turbina Vert 100 H. P. En Estbombeo Carretera Ii, En El Municipio De Santa Catarina, N. L. (2/2) | I-RP-15001/159 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2047191 | 2047191 | 2047191 | 2047191 | 1045933 | 1045933 | 1045933 | 51.0911 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637743 | Desmantelamiento Losa Concreto Existente Y Montaje 2,227 Mts2 Losa Techo, A Base Losas Alveolares Concreto Presforzado Y Trabes Prefab Tanq "San Roque Ii"Calle Magnolia Col Cañon De La Silla Gpe. Nl | I-RP-15001-160 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1787886 | 1787886 | 1787886 | 1787886 | 570719 | 570719 | 570719 | 31.9214 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 66.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637746 | Fabric Y Sum 2,227 Mts2 Sist Losa De Techo A Base De Losas Alveolares Concreto Presforzado Y Trabres Prefabricadas Tanque "San Roque Ii", Calle Magnolia Col Cañon De La Silla Guadalupe, N.L. | I-RP-15001/164 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 851839 | 851839 | 851839 | 851839 | 848235 | 848235 | 848235 | 99.5769 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637750 | Obra A: Rehab Sist Eléct En Est Bom 2 En Planta Potab La Boca 4 Arrancadores Suaves En Estado Sólido En 2,300 Volts Para Equipos De Bombeo De 700 H. P. En El Municipio De Santiago N.L. 1/5 | I-RP-15001-165 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3413133 | 3413133 | 3413133 | 3413133 | 3412422 | 3412422 | 3167399 | 99.9792 | 0 | Equipamiento | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637753 | Obra B: Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Estacion De Bombeo Número 3 Del Sistema Hidráulico Santiago, 4 Arrancadores Suaves En Estado Sólido En 2,300 Vlt P/Eq Bom 700 Hp Santiago N. L. 2/5 | I-RP-15001-166 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2161017 | 2161017 | 2161017 | 2161017 | 2161017 | 2161017 | 1162439 | 100 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637757 | Obra D: Quipamiento Mecanico, Eléct Y Telemetría E/Est Bom Cumbres Iv, 2 Eq Bom T/Turbina Vert De 60 Hp C/U, Calle Paseo De Las Olimpiadas, En La Col. Cumbres Ampliacion Segundo Sector, Monterrey 4/5 | I-RP-15001-1671 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1933023 | 1933023 | 1933023 | 1933023 | 1871753 | 1871753 | 1347247 | 96.8304 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637760 | Obra E: Equipam Mecanico, Eléct Y Telemetría En Est Bom Independencia Ii, 1 Eq Bom T/Turbina Vert 60 Hp C/U Const Cuarto De Control, Ucalle Jalisco Colonia Independencia, Monterrey 5/5 | I-RP-15001/1681 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1207467 | 1207467 | 1207467 | 1207467 | 1205484 | 1205484 | 289447 | 99.8358 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637797 | Obra C: Equipamiento Electromecanico - Para Carcamo De Aguas Residuales, Cabecera Municipal (Hospital Regional), Montemorelos, N. L. 3/5 | F-RP-15-15001-141 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1614955 | 1614955 | 1614955 | 1614955 | 1554589 | 1554589 | 950466 | 96.2621 | 0 | Lote | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637801 | Obra A: Introd Aliment Agua Potable De 1,240.00 Mts Tub Asbesto Cementocolonia 16 De Septiembre, Juarez N.L.1/2 | I-RP-15001/169 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1103012 | 1103012 | 1103012 | 1103012 | 1103012 | 1103012 | 1103012 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637807 | Obra B: Introd Red Agua Potable 2,129.00 Mts Tub Asbesto Cemento 6" Ø 298 Tomas Dom Col 16 De Septiembre, Juarez N. L 2/2 | I-RP-15001/170 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1068020 | 1068020 | 1068020 | 1068020 | 1068020 | 1068020 | 1068020 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637814 | Obra B: Rehab Del Canal De Riego En Obra De Toma De Potabilizadora Linares, Con La Instalacion De Tuberia De Acero De 48"Ø Sobre Apoyos De Concreto Reforzado, En El Municipio De Linares, N.L. 2/2 | F-RP-15-15001/144 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 319400 | 319400 | 319400 | 319400 | 319240 | 319240 | 319240 | 99.9499 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637828 | Obra A: Constr Prolongacion Del Colector Sanitario Arroyo La Chueca Con 910 Mts De Tub. De Polietileno Cad. 0 000 En Diferentes Tramos, En El Fracc. Laderas Hacia La Presa De La Boca, Santiago(1/2) | F-RP-15-15001/143 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2617184 | 2617184 | 2617184 | 2617184 | 2617184 | 2617184 | 1543315 | 100 | 0 | Metros lineales | 16440 | 0 | 68.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637838 | Constr De 2,914 Mts De Linea De Aliment Con Tub De Pvc C-900 Azul Rd-18 De 305 Mm. 12"Ø, Nom-001-Conagua-2011, De Planta Tratadora De Agua Terciaria A Red Inte. De Armadora De Autos Kia, Pesqueria | F-RP-15-15001/145 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3270199 | 3270199 | 3270199 | 3270199 | 3238416 | 3238416 | 2980684 | 99.0281 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637849 | Constr. De Colec. De Dje Sanit. Con 2,200 Mts De Tub. De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Para Dje. Sanit. Y Empaque, 16"Ø, En Av. Principal Y Hasta Entron Con Colec. Pesq., Pesqueria. | F-RP-15-15001/146 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2880846 | 2880846 | 2880846 | 2880846 | 2668276 | 2668276 | 1496565 | 92.6213 | 0 | Metros lineales | 14500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637864 | Obra A Introd De Red De Agua Pot 7,086 Mts De Tub De P.V.C. 4" Y 1,171 Mts. De Tub De P.V.C. Awwa-C-900-07 Cl Rd-25 De 0.15 M. 6"Ø Y 280 Tomas, Col San Javier, S. Victoria 1/2 | F-RP-15-15001/139 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2224011 | 2224011 | 2224011 | 2224011 | 1936817 | 1936817 | 1417076 | 87.0867 | 0 | Metros lineales | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637877 | Obra B: Rehab. Y Ampl De Red De Agua Pot, Con 1,090 Mts Lineales De Tub. Policloruro Vinilo 4" Ø, Y 50 Tomas Dom, En La Cabecera Municipal De El Carmen, (2/2) | F-RP-15-15001/140 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 372700 | 372700 | 372700 | 372700 | 181251 | 181251 | 70632 | 48.6319 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 95.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637904 | Constr De 1,857 Mts De Línea De Alimen Tanque La Paz I Tub De Asbesto Cemento De 18"Ø Clase A-7, 18"Ø Calidad De Placa Api-5lb, Av. Eloy Cavaz Y Av. Héctor Caball, Col Héctor Caballero, Juarez | I-RP-15001/171 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2702308 | 2702308 | 2702308 | 2702308 | 2048378 | 2048378 | 397480 | 75.8011 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637942 | Obra A: Intro De Red De Dje Sanit Con 1,154 Mts. Lineales De Tub De 0.20 M. 8" Ø De Policlor De Vinilo De Pared Estructurada Anular Serie Metrica Y 81 Descargas Domiciliarias,Col San Jose, Juarez | I-RP-15001/172 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 816228 | 816228 | 816228 | 816228 | 737620 | 737620 | 737620 | 90.3694 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637957 | Obra B: Intro Red De Dje Sanit 1,391 Mts. Lineales De Tub De 0.20 M. 8" Ø De Policloruro Vinilo De Pared Estructurada Anular, Y Y 77 Descargas Domicil En La Ismael Flores,Juarez N.L. (2/2) | I-RP-15001/173 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 891906 | 891906 | 891906 | 891906 | 798068 | 798068 | 798068 | 89.4789 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637977 | Obra A: Constr De Línea De Condu De Agua Potab Con 950 Mts Lineales De Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8"Ø, , Y 29 Tomas Domiciliarias, Col Los Cristales, 1a Etapa, En El Mpo. De Mty, N.L. (1/3) | I-RP-15001/174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 861323 | 861323 | 861323 | 861323 | 769605 | 769605 | 715057 | 89.3515 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637991 | Obra B: Rehabi De Red De Agua Potable 910 Mts Lineales De Tub De Pvc Y 233 Mts Lineales De Tuberia De 6" Ø, Ambas Tub, Y 80 Tomas Domiciliarias, Fracc. Las Brisas, En El Mpo. De Mty, N.L. (2/2) | I-RP-15001/175 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 617171 | 617171 | 617171 | 617171 | 588971 | 588971 | 588971 | 95.4308 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638008 | Obra C: Intro Red Agua Pot 122.00 Mts Lineales Tub De Acero 4",553.00 Mts De Tub Acero 2", 59 Tomas Dom, Sendero Sur, Priv Las Lomas, 10 De Abril, Art 3 Y Calle Loma Alta, Col S. Ventana, Mpo De Mty. | I-RP-15001/176 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 807720 | 807720 | 807720 | 807720 | 565342 | 565342 | 560770 | 69.9923 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638025 | Const De 1,418 Mts Lineales De Alimentador De Agua Resid Tratada A Planta Armadora De Autos Kia Con 1,393 Mts Lineales De Tub De Pvc 12"Y 25 Mts Lineales De Tub De Acero Al Carbón,Pesqueria, N.L. | I-RP-15001/177 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1793877 | 1793877 | 1793877 | 1793877 | 1499088 | 1499088 | 1499088 | 83.5669 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638047 | Obra A: Rehab De 820 Mts Lineales (En Diferentes Tramos) De Alimentador Con Tub De P.V.C. 12"Ø, En Av. Principal, De Carr Pesquería A Planta De Agua Potab, Pesquería, N.L. (1/4) | F-RP-15-15001/147 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 741178 | 741178 | 741178 | 741178 | 524470 | 524470 | 501984 | 70.7617 | 0 | Metros lineales | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638064 | Obra B: Const De 800 Mts Lineales De Línea De Alimentación Prov De Agua Potable Tubería De P.V.C. 4"Ø, Para Proveedores Hyundai, Ubicada En Planta Armadora Kia, Pesquería | F-RP-15-15001/148 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 219372 | 219372 | 219372 | 219372 | 159428 | 159428 | 128696 | 72.6747 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638084 | Programa De Fomento Ganadero | 0138-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S260 Programa de Fomento Ganadero |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | LA DIRECCIÓN PECUARIA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15160100638087 | Obra C: Const De Dje Sanit 800 Mts Lineales De Tub (P.V.C.) Pared 8"Ø, Desde La Planta Tratadora Terciaria De Agua A Proveedores Hyundai Hasta La Red De Dje Interna, Planta Armadora Kia,Pesquería | F-RP-15-15001/149 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 675397 | 675397 | 675397 | 675397 | 310889 | 310889 | 310889 | 46.0306 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638106 | Obra D: Introd Red Dje Sanit 2,901 Mts Lineales Tub De P.V.C. Serie Métrica De 8"Ø, 1,543 Mts Lineales De Tub P.V.C. Serie Métrica 10"Ø, Ambas, Y 104 Descargas Domicil, Ejido La Provid,Pesquería | F-RP-15-15001/142 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2136783 | 2136783 | 2136783 | 2136783 | 2020126 | 2020126 | 1819045 | 94.5405 | 0 | Metros lineales | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638133 | Colector Las Águilas, Inst De 66 M. Tub De Pad 56 Cms. (22") Diametro Del Fracc. Las Águilas, Mpo Juarez, A La Altura De La Col Colinas Del Sol, Juárez, Colec Las Águilas, Juárez, N. L. | I-RP-15001/179 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3289283 | 3289283 | 3289283 | 3289283 | 3091539 | 3091539 | 3091539 | 93.9882 | 0 | Metros lineales | 20500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638153 | Rehab De Red De Agua Pot Con 2,322 M Lineales De Tub De Pvc C-900 4" Ø Y 623 M Lineales De Tubería De Pvc 6" Ø, Y 225 Tomas Domiciliarias En La Col Los Nogales, 2da Etapa Fomerrey 192 García, N.L | I-RP-15001/115 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2351684 | 2351684 | 2351684 | 2351684 | 2334612 | 2334612 | 1373465 | 99.2741 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638170 | Obra A: Introd Red Agua Potable, Con 2,540 M Lineales De Tub (P.V.C.) 4" , 328 Metros Lineales De P.V.C.6" Y 85 Tomas Domiciliarias , En La Colonia Pemex, En El Municipio De Cadereyta, N.L. (1/2) | F-RP-15-15001/137 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1276995 | 1276995 | 1276995 | 1276995 | 1106363 | 1106363 | 493339 | 86.638 | 0 | Metros lineales | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638190 | Obra B: Constr De La Conexión De Planta De Bombeo Pb-3 Del Sistema China-Mty Al Acued A Pemex Con La Inst De 430 M Lineales De Tub De Acero Al Carbon24" Ø X 1/2" De Espesor,Cadereyta, N.L. (2/2) | F-RP-15-15001/138 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2248925 | 2248925 | 2248925 | 2248925 | 2248533 | 2248533 | 1840199 | 99.9826 | 0 | Metros lineales | 614000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638207 | Rehab De Red De Agua Potable Con 2,135 M Lineales De Tub Pvc 4" Y 175 Metros Lineales De Tuberia De Pvc 6" Ø, Ambas Tuberias , Y 278 Tomas Domiciliarias, Col Dr. Jose Paez Garcia, Garcia, N.L. | F-RP-15-15001/150 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1099646 | 1099646 | 1099646 | 1099646 | 906302 | 906302 | 543801 | 82.4176 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 76.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638227 | Obra A: Rehab De Red De Dje Sanitario Con 431 M Lineales De Tub De (P.V.C.) 12" Ø" ,En La Av. Federico Gómez García Entre Calles 2a. Privada De Jiménez Y Golondrinas, Col Esmeralda, Guadalupe. | I-RP-15001/182 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 366795 | 366795 | 366795 | 366795 | 200146 | 200146 | 63388 | 54.5662 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638242 | Obra B: Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 586 M Lineales De Tub P.V.C. 10" Ø Y , En La Av. Diego Diaz De Berlanga Cruz Con Ciudad De Los Angeles En El Mpo De Monterrey | I-RP-15001/183 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 693585 | 693585 | 693585 | 693585 | 660654 | 660654 | 485576 | 95.2521 | 0 | Metros lineales | 1478 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638272 | Desmantelamiento Y Constr De Losa De Techo En Tanque De Almacenamiento San Bernabe I, Con Un Area De 2,287 M2,Ave. Paso Del Aguila, La Esperanza Y Los Aboytes, Col. Paso Del Águila, Mty, N.L. | I-RP-15001/184 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2153276 | 2153276 | 2153276 | 2153276 | 1915000 | 1915000 | 1915000 | 88.9343 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638341 | Obra A: Inst Alim. I Interpuerto Long De 600 M. Con Tub De Asb-Cemento De 18" Diam, 1a. Etapa En Ave. Ruben Villarreal De Carr Mty-Colombia A Acceso A Interpuerto, Salinas Victoria, | F-RP-15-15001/152 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 888661 | 888661 | 888661 | 888661 | 768544 | 768544 | 710073 | 86.4834 | 0 | Metros lineales | 2650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638355 | Obra B: Descarga De Dje San Con 42 M De Tub De P.V.C. 8" 42 M.L. De Tuberia De Acero De 12" En La Colonia Emiliano Zapata (2a. Parte), En El Municipio De Salinas Victoria, N.L. (2/4) | F-RP-15-15001/153 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 308016 | 308016 | 308016 | 308016 | 302087 | 302087 | 274618 | 98.0751 | 0 | Metros lineales | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638372 | Obra C: Reubicación De Tub De Pvc Con Junta Hermética Pared Estructurada De 30 Cms. (12") Diametro En Carretera Mty - Salinas Victoria Frente Al Campo Militar Con Una Long De 103 M. Apodaca | I-RP-15001/188 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 82906 | 82906 | 82906 | 82906 | 81373 | 81373 | 81373 | 98.1509 | 0 | Metros lineales | 587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638391 | Obra D: Reubicacion De Tub De Polietileno 355 Mm. (14") Por Carretera A Colombia De Libramiento Noreste Al Norte, Por Const De Puente Vehicular Con Longitud De 320 M. Escobedo, N. L. (4/4) | I-RP-15001/189 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 342667 | 342667 | 342667 | 342667 | 181117 | 181117 | 181117 | 52.8551 | 0 | Metros lineales | 1542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638403 | Rehabilitacion De Red De Distribucion Secundaria 1,484 Ml De Tuberia De 4"Ø, 80 Ml De Tuberia De 6"Ø, 183 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Emiliano Zapata, En El Municipio De Garcia, N.L. | I-RP-15001/190 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 783989 | 783989 | 783989 | 783989 | 728242 | 728242 | 728242 | 92.8893 | 0 | Metros lineales | 1538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638418 | Obra A: Fabricacion Y Suministro De 600 M Cuadrados De Concreto Preesforzado Y Trabes Prefabricadas En El Tanque La Silla I, Fracc. Bosques Del Contry,Guadalupe | I-RP-15001/191 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 227982 | 227982 | 227982 | 227982 | 227982 | 227982 | 227982 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638442 | Obra B: Demolicion De Losa De Concreto Existente Y Montaje De 600 De Concreto Preesforzado Y Trabes Prefabricadas En El Tanque La Silla I, Ubicado En El Fracc. Bosques Del Contry, Guadalupe | I-RP-15001/192 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1699134 | 1699134 | 1699134 | 1699134 | 1242466 | 1242466 | 121031 | 73.1235 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 67.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638461 | Perforacion De Micropilas En Forma Vertical Para Estabilizacion De Terreno Dentro Del Area Del Tanque De Almacenamiento Valle Ix Ubicado En La Colonia San Angel, San Pedro Garza Garcia, N. L. | I-RP-15001/193 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5101412 | 5101412 | 5101412 | 5101412 | 5081150 | 5081150 | 4953378 | 99.6028 | 0 | Lote | 7500 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638475 | Obra A: Intro De Red De Dje Sanitario Con 1,415 M De Tubería P.V.C 8" Ø Y 38 Descargas Domiciliarias, , En El Municipio De El Carmen, N.L. (1/2) | F-RP-15-15001/151 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 999854 | 999854 | 999854 | 999854 | 887453 | 887453 | 887453 | 88.7583 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638485 | Obra B: Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Con 133 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C8" Ø Y 9 Descargas Domiciliarias, , En El Municipio De Gral. Escobedo, N.L. (2/2) | I-RP-15001/194 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 115924 | 115924 | 115924 | 115924 | 115924 | 115924 | 115924 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638512 | Obra A: Rehabilitación De Red De Dje Sanitario Con 165 M De Tubería De P.V.C12" Ø Y 13 Descargas Domiciliarias, En La Col. Linda Vista, Guadalupe, N.L. (1/3) | I-RP-15001/195 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 130090 | 130090 | 130090 | 130090 | 115655 | 115655 | 115655 | 88.9038 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638533 | Obra B: Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Con 138 Metros De Tubería De P.V.C.8" Ø Y 28 Descargas Domiciliarias, En La Colonia Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, N.L. (2/3) | I-RP-15001/196 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123480 | 123480 | 123480 | 123480 | 106042 | 106042 | 106042 | 85.8779 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638552 | Obra C: Rehabilitacion De Tuberia De Drenaje Sanitario Con 872 Metros De Tubería P.V.C.12" Ø, En La Colonia Jose Paez, En El Municipio De Garcia, N.L. (3/3) | I-RP-15001/197 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 531108 | 531108 | 531108 | 531108 | 488206 | 488206 | 488206 | 91.9222 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638578 | Constr De Cruce De Vias De F.F. C.C.Tub De Acero 12" Diam Y 3/8" Espesor 150 Ml., 120 Ml.De 457 Mm (18")Ø 30 Ml. A Planta Armadora De Autos Pesqueria, N. L. | F-RP-15-15001/154 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 639301 | 639301 | 639301 | 639301 | 548573 | 548573 | 435869 | 85.8082 | 0 | Metros lineales | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638590 | Construcción Línea Conducción De Agua Pot A Pozo No. 1 Con 1,239 M Lineales De Tub De P.V.C.6" Ø, , Equip Mecánico Q= 2.3 L.P.S. Y 4" Ø Cédula 40 Y 896 Ml De 4" Ø Cédula 40 Villaldama, N. L. | F-RP-15-15001/111 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6704184 | 6704184 | 6704184 | 6704184 | 4177338 | 4177338 | 2628680 | 62.3094 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638978 | Plan Maestro De Restauracion Urbana Del Centro Historico Linares 3era Y 4ta Etapa | 03 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 19056633 | 19056633 | 19056633 | 19056633 | 9871521.4 | 9871521.4 | 9871521.4 | 51.801 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100639096 | Construccion De Clarificador Secundario Y Obras Complementarias En Ptar Zuazua Para El Segundo Modulo De 140 Lps, En El Municipio De Zuazua, N.L. | I-RP-15001-161 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18836737 | 18836737 | 18836737 | 18836737 | 13294262 | 13294262 | 11364541 | 70.5762 | 0 | Otros | 48500 | 0 | 91.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100639110 | Ampliacion De Planta Tratamiento De Zuazua Para 70 Lps Adicionales En El Municipio De Zuazua, N.L. | I-RP-15001-162 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 27899067 | 27899067 | 27899067 | 27899067 | 18474986 | 18474986 | 16872087 | 66.2208 | 0 | Otros | 24250 | 0 | 87.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100639118 | Construccion De La Ampliacion De La Planta Norte Con El Tren 6 De 1,000 Lps Mediante El Sistema De Lodos Activados, En El Municipio De Escobedo, N.L. | I-RP-15001-163 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 91024585 | 91024585 | 91024585 | 91024585 | 84918299 | 84918299 | 72151012 | 93.2916 | 0 | Otros | 345500 | 0 | 92.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665525 | Prim. Ignacio Guajardo, Santa Rosa Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 844089.14 | 844089 | 843496 | 844089 | 843496 | 843496 | 843496 | 99.9297 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665566 | Jn. Antonio Vivaldi, Los Ruiseñores Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 529469 | 529469 | 345464 | 529469 | 345464 | 345464 | 345464 | 65.2473 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665584 | Sec. No. 115 Profr. Alvaro Garza Garcia, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 691762 | 691762 | 282763 | 691762 | 325950 | 325950 | 282763 | 47.1188 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665609 | Prim. Profr. Francisco Javier Garza Leal, Los Ruiseñores Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1183801 | 1183801 | 443201 | 1183801 | 507922 | 507922 | 443201 | 42.906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665624 | Prim. 2006 Bicentenario Del Natalicio De Juarez, Villas De Alcala Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITTUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1330117 | 1330117 | 506661 | 1330117 | 506661 | 506661 | 506661 | 38.0915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665637 | Prim. Manuel Gutierrez Najera, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1123321 | 1123322 | 742234 | 1123322 | 837911 | 837911 | 742234 | 74.5922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665647 | Sec. Num 3 Manuel Acuña Narro, Villas De Alcala Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1333834 | 1333834 | 579386 | 1333834 | 726961 | 726961 | 579386 | 54.5016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665657 | Prim. Eva Molina Toscano, Paseo De Las Flores Primer Sector Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 775652 | 775652 | 404584 | 775652 | 404584 | 404584 | 404584 | 52.1605 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665661 | Prim. Ramiro Gutierrez Guajardo, Portal De Santa Rosa Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1047574 | 1047574 | 478581 | 1047574 | 478581 | 478581 | 478581 | 45.6847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665669 | Prim. Rolando Guzman, Lomas De San Martin Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1301774 | 1301774 | 640944 | 1301774 | 640944 | 640944 | 640944 | 49.2362 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665672 | Jn. Donaciano Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 607471 | 607471 | 425009 | 607471 | 480969 | 480969 | 425009 | 79.1756 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665708 | Jn. Francisco De Icaza, Sierra Real Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 620085 | 620085 | 441738 | 620085 | 495592 | 495592 | 441738 | 79.9232 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665714 | Jn. Juan Soriano, Mitras Poniente Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 630318 | 807489 | 749627 | 807489 | 807489 | 807489 | 749627 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665983 | Jn. Dante Alighieri, Los Parques Residencial Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1108273 | 1108273 | 755944 | 1108273 | 904627 | 904627 | 755944 | 81.6249 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665989 | Jn. Profra. Hermilia Arce Leija, Hacienda El Palmar Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 644814 | 644814 | 496668 | 644814 | 496668 | 496668 | 496668 | 77.025 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665993 | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 704245 | 704245 | 384278 | 704245 | 542037 | 542037 | 384278 | 76.9671 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665996 | Sec. Num. 85 Alberto Santos De Hoyos, Barrio De Margaritas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1537141 | 1537141 | 976098 | 1537141 | 1377778 | 1377778 | 976098 | 89.6325 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666002 | Prim. Ysidro Sepulveda, Privadas De San Miguel Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 753484 | 753484 | 719486 | 753484 | 721329 | 721329 | 719486 | 95.7325 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666005 | Jn Edgardo Reyes Salcido, Valle Del Robel Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1058261 | 1058261 | 788042 | 1058261 | 997734 | 997734 | 788042 | 94.2805 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666016 | Prim. Maria Jesus Dosamante, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1132170 | 1132170 | 762562 | 1132170 | 1015194 | 1015194 | 762562 | 89.668 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666018 | Jn Jose Pablo Moncayo, Valle Del Real Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 477964 | 477964 | 392136 | 477964 | 467817 | 467817 | 392136 | 97.877 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666021 | Jn Leopoldo Gonzalez Saenz, Valle De Santa Elena General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 649980 | 649980 | 332310 | 649980 | 332310 | 332310 | 332310 | 51.1262 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAN EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666025 | Prim. Donatila Villarreal, Valle De Las Palmas, General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 775316 | 775316 | 333539 | 775316 | 333539 | 333539 | 333539 | 43.0197 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666027 | Sec. Enrique Quiroga Ruiz, Real De Palmas Sector Hacienda Las Palmas General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 874357 | 874357 | 406687 | 874357 | 406687 | 406687 | 406687 | 46.5127 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666032 | Prim. Emiliano Zapata, Centro Marin | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Marín | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 784019 | 784019 | 236209 | 784019 | 398193 | 398193 | 236209 | 50.7887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666036 | Jn Miguel De La Madrid Hurtado, Bosques De Los Nogales Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 860524 | 860524 | 259691 | 860524 | 507202 | 507202 | 259691 | 58.9411 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666040 | Sec. Tec. Anguiano Valadez, Huerta De San Mario Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1400534 | 1400534 | 744013 | 1400534 | 744013 | 744013 | 744013 | 53.1235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666041 | Jn Antonio Machado, Los Huertos Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 620662 | 620662 | 322969 | 620662 | 419046 | 419046 | 322969 | 67.516 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666048 | Jn Francisco Arredondo Cano, Vistas Del Rio Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 836429 | 836429 | 374990 | 836429 | 408990 | 408990 | 374990 | 48.8972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666049 | Prim. Francisco De Anda Treviño, Las Lomas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1234449 | 1234450 | 475582 | 1234450 | 700721 | 700721 | 475582 | 56.7638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666052 | Prim. Profr. David G. Berlanga, Los Huertos Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1149056 | 1149057 | 504899 | 1149057 | 600287 | 600287 | 504899 | 52.2417 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666064 | Sec. Tec. 85 Rosaura Gomez, Jardines De Las Sillas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1230510 | 1230511 | 888542 | 1230511 | 888542 | 888542 | 888542 | 72.2092 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666069 | Jn Francisco Goya, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 564168 | 564168 | 423073 | 564168 | 423073 | 423073 | 423073 | 74.9906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666072 | Jn Raul Garza Garcia, Valle De Lincoln Ii Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 752355 | 752355 | 498341 | 752355 | 498341 | 498341 | 498341 | 66.2375 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666073 | Prim. Jose Santana Ramos, Valle De Lincoln Ii Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1021433 | 1021433 | 685624 | 1021433 | 685624 | 685624 | 685624 | 67.1237 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666077 | Prim. Alfonso Hermenegildo Treviño Bustinza, Los Parques Residencial Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1223538 | 1223538 | 415308 | 1223538 | 415308 | 415308 | 415308 | 33.9432 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666104 | Sec. Donaciano Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 668388 | 668388 | 475648 | 668388 | 475648 | 475648 | 475648 | 71.1635 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666112 | Jn Silvino Jaramillo, Buena Vista El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 562124.24 | 562124 | 257406 | 562124 | 257406 | 257406 | 257406 | 45.7917 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666115 | Jn Profra. Maria Lavalle Urbina, Villas Del Arco Primer Sector, El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1057326 | 1057326 | 555213 | 1057326 | 555213 | 555213 | 555213 | 52.5111 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666119 | Sec. Tec. 101 Profr. Jesus Garcia Garcia, Pedregal De Escobedo General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 822067 | 822067 | 541096 | 822067 | 620635 | 620635 | 541096 | 75.4969 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666121 | Sec. Tec. 99 Rodolfo Morales, Union Agropecuarios Lazaro Cardenas Del Norte General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 808319 | 808319 | 382117 | 808319 | 556101 | 556101 | 382117 | 68.7972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666127 | Prim. Profr. Emeterio Lozano Martinez, Nuevo Leon Estado De Progreso General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1266682 | 1266682 | 644568 | 1266682 | 644568 | 644568 | 644568 | 50.8863 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666131 | Jn Tenoch, Rinconada Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 784232 | 784232 | 581834 | 784232 | 581834 | 581834 | 581834 | 74.1916 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666133 | Centro De Desarrollo Infantil No. 10, General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 602898 | 602899 | 295931 | 602899 | 295931 | 295931 | 295931 | 49.0847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666137 | Centro De Desarrollo Infantil No. 13 Praderas De Los Girasoles, Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 794305 | 794305 | 373436 | 794305 | 373436 | 373436 | 373436 | 47.0142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666139 | Cam Talleres De Cap. Laboral Benito Juarez, Miguel Hidalgo Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 879335 | 879335 | 878555 | 879335 | 878555 | 878555 | 878555 | 99.9113 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666141 | Centro De Desarrollo Infantil No 2, Fresnos La Silla Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 906414 | 906414 | 896808 | 906414 | 896808 | 896808 | 896808 | 98.9402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666147 | Centro De Desarrollo Infantil No 1 Lincoln Unidad Residencial, Monterrey | ESCUELA AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 970962 | 970962 | 537981 | 970962 | 537981 | 537981 | 537981 | 55.407 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666148 | Centro De Desarrollo Infantil Jose Marti No 3 San Bernabe, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 940181 | 940181 | 816345 | 940181 | 845898 | 845898 | 816345 | 89.9718 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666152 | Centro De Desarrollo Infantil Genaro Vazquez No. 4, Genaro Vazquez Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 328780 | 328780 | 98634 | 328780 | 98634 | 98634 | 98634 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666153 | Centro De Desarrollo Infantil Reforma Urbana No. 2las Pedreras, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 865707 | 865707 | 750162 | 865707 | 750162 | 750162 | 750162 | 86.6531 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666154 | Jn Cuauhtemoc Valle Verde Infonavit, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 959436 | 959436 | 593247 | 959436 | 782209 | 782209 | 593247 | 81.528 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666155 | Sec. No. 24 Pedro Ortega Baltazar, San Pedro Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 880144 | 880144 | 387257 | 880144 | 387257 | 387257 | 387257 | 43.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666157 | Jn Amado Nervo, San Pedro, Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 311694 | 311694 | 161803 | 311694 | 161803 | 161803 | 161803 | 51.9108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666159 | Jn Aquiles Serdan, Tepehuaje, Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 860822 | 860822 | 416578 | 860822 | 416578 | 416578 | 416578 | 48.393 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666162 | Jn Vicente Guerrero, Atongo De Abajo Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 777661 | 777661 | 424731 | 777661 | 552065 | 552065 | 424731 | 70.9904 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666163 | Jn Profra Murillo Zepeda, San Juan Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1094484 | 1094484 | 660872 | 1094484 | 660872 | 660872 | 660872 | 60.3821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666165 | Jn Nicolas Brazo, El Charquillo Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 695312 | 695312 | 208593 | 695312 | 208593 | 208593 | 208593 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666166 | Jn Pedro R. Nava, Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 829101 | 829101 | 248730 | 829101 | 248730 | 248730 | 248730 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666167 | Jn. Ignacio Comonfort, San Vicente De La Puerta Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 615513 | 615513 | 184654 | 615513 | 184654 | 184654 | 184654 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666168 | Jn. Juan N. Gaytan Puente, Acuña Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 543323 | 543323 | 163722 | 543323 | 280758 | 280758 | 163722 | 51.6742 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666343 | Jn General Francisco Villa, Pablillo Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 846297 | 846298 | 253889 | 846298 | 253889 | 253889 | 253889 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666347 | Jn La Corregidora, Santa Rita General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 632432 | 632432 | 189730 | 632432 | 189730 | 189730 | 189730 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666348 | Jn Antonio Z. Gonzalez, Genral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1095632 | 1095632 | 344638 | 1095632 | 344638 | 344638 | 344638 | 31.4556 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666352 | Jn Jose Maria Iglesias, Santa Ana Generla Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 800846 | 800846 | 306890 | 800846 | 306890 | 306890 | 306890 | 38.3207 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666355 | Sec. No. 126 Jose Peon Y Contreras, Colinas De Santa Engracia Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1135594 | 1135594 | 188886 | 1135594 | 456244 | 456244 | 188886 | 40.1767 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666365 | Sec. Miguel Guadiana Ibarra, San Jose De Raices Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 864167 | 864167 | 259250 | 864167 | 259250 | 259250 | 259250 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676594 | Jn Gustavo Adolfo Becquer, Col. Santa Rosa Hualahuises | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 758635 | 758635 | 605499 | 758635 | 627170 | 627170 | 605499 | 82.6708 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676638 | Jn Leopoldo Naranjo, Los Reyes Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 931481 | 931481 | 571120 | 931481 | 622271 | 622271 | 571120 | 66.8045 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676648 | Prim. Matias Garza, Las Sabinas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 894380 | 894380 | 269607 | 894380 | 478324 | 478324 | 269607 | 53.4811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676653 | Jn Felicitas Tijerina De Maldonado, Estacion Aldama Los Aldamas | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 563900 | 563900 | 169170 | 563900 | 169170 | 169170 | 169170 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676656 | Jn Ignacio Allende, San Isidro Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Aramberri | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 691788 | 691788 | 207536 | 691788 | 207536 | 207536 | 207536 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676661 | Jn Profr. Celso Flores Zamora, Estacion Villaldama Villaldama | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Villaldama | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 669755 | 669755 | 200927 | 669755 | 200927 | 200927 | 200927 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676676 | Jn Dr. Angel Nemecio Chapa, San Isidro China | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | China | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 717456 | 717456 | 215237 | 717456 | 215237 | 215237 | 215237 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCEESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676686 | Jn Lic. Arturo B. De La Garza, General Bravo General Bravo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Bravo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 524465 | 524465 | 157340 | 524465 | 157340 | 157340 | 157340 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676703 | Jn Fray Servando Teresa De Mier, Repueblo De Oriente Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 435031 | 435031 | 130509 | 435031 | 130509 | 130509 | 130509 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676710 | Jn Gral. Antonio I Villarreal, Lampazos De Naranjo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 289632 | 289632 | 87594 | 289632 | 201307 | 201307 | 87594 | 69.5044 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676722 | Jn Profra. Bertha Ayala Ayala, Centro Las Herreras | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 310971 | 310971 | 93291 | 310971 | 93291 | 93291 | 93291 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678782 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Construcción) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 786772000 | 785985228 | 785985228 | 785816770.97 | 603187111.28 | 603187111.28 | 603187111.28 | 76.7428 | 0 | Metros Cuadrados | 8387639 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: infome trimestral fonmetro 2015 número 7
NLE15160200678820 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Equipamiento) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 119714719 | 119595004.28 | 119595004.28 | 113253036.93 | 28862035.51 | 28862035.51 | 28862035.51 | 24.1331 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: Infome trimestral número 7 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678834 | Centro Acuatico Nuevo Leon 4a Etapa, Care Parque Niños Heroes | SIE 35 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 53930000 | 53856090 | 53856090 | 53856090 | 53856090 | 53856090 | 53856090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678909 | Rehabilitacion Velodromo | SIE 37 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4959897 | 4959897 | 4959897 | 4959897 | 4959897 | 4959897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200679376 | Cecyte Pesqueria 1era Etapa | SIE 368 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 15089240 | 15089240 | 15089240 | 10202689 | 3060806 | 3060806 | 3060806 | 20.2847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200682203 | Rehabilitación De Red Carretera | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 299642780.72 | 294791261.49 | 294791261.49 | 284919371.71 | 98.2638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300730768 | Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Alimentadoras En El Municipio De Dr. Arroyo, Nuevo Leon | Sie-369-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos, Nuevo Leon | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 39200000 | 31726228.18 | 28261808.64 | 28261808.64 | 25383130.2 | 70.6545 | 0 | Kilómetro | 50000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado es lo Autorizado por la Tesorería, Recaudado es lo que nos deposito tesorería, lo comprometido es lo contratado y Devengado y Ejercido es lo que se facturo y lo Pagado es lo que se pago directamente al contratista solo que no se Paga lo mismo que Devengado porque hay unas sanciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300738974 | Cecyte Casa Blanca Centro, Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 853750 | 853750 | 256125 | 853750 | 256125 | 256125 | 256125 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300738987 | Adq. De Mobiliario Y Equipo Taller De Estudiso Cientificos Y Tecnologicos, Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 147436 | 147436 | 0 | 147436 | 147436 | 147436 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300739715 | Fondo De Infraestructura Social Estatal (Fise)2015 | 0359 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2015 | 5328042.9 | 5328042.9 | 5328042.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160300739728 | Fondo De Infraestructura Social Estatal (Fise) 2015 | 0360 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2015 | 14386751.45 | 14386751.45 | 14386751.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160300740675 | Prim. Miguel Hidalgo Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300740679 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4737880 | 4737880 | 1421364 | 4737880 | 1421364 | 1421364 | 1421364 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300742280 | Línea 3 Del Sistema De Transporte Colectivo Metrorrey | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K041 Sistema de Transporte Colectivo |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300745027 | Adecuación Del Palacio De Justicia | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 23293056 | 23293056 | 23293056 | 20056956.45 | 16585765.59 | 16391236.93 | 16391236.93 | 70.3696 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300745086 | Equipamiento Informático Del Palacio De Justicia | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2055310 | 2055310 | 2055310 | 1649200.52 | 1472636.62 | 1472636.62 | 1472636.62 | 71.6503 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160300745089 | Equipamiento Pericial Para El Instituto De Criminalística Y Servicios Periciales | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 22964176 | 22964176 | 22964176 | 20312116.82 | 20070759.96 | 17854557.65 | 17854557.65 | 77.7496 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160300745090 | Equipamiento Tecnológico Para Las Áreas Penales Del Instituto De Defensoría Pública | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Instituto de Defensoría Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2584993 | 2584993 | 2584993 | 2358921.48 | 2358921.48 | 2358921.48 | 2358921.48 | 91.2545 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160300745091 | Equipamiento Para La Dirección De Apoyo Técnico Del Instituto De Defensoría Pública | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Instituto de Defensoría Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1588144 | 1588144 | 1588144 | 1069625.81 | 1069625.81 | 1069625.81 | 1069625.81 | 67.3507 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626367 | Construccion De Centro Cultural Hualahuises | 01 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: AUN NO INICIA LA OBRA YA QUE NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626483 | Infraestructura Vial En El Municipio De Apodaca, En Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626556 | Infraestructura Vial En El Municipio De Marin En El Estado De Nuevo León (Pavimentación Asfáltica De Calle Prolongación Corona Col. El Saladito Marin N.L.) | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Por ejercer / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626600 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av. Sendero | 01 PDR 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626602 | Infraestructura Vial En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 2 | PDR16-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626605 | Rehabilitación De Parque Col. Colinas De Valle Verde Calle No. Reelección Y Valle Pirul, En El Municipio De Monterrey | PDR16-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626606 | Ampliacion Plutarco Elias Calles Etapa I | PR-01-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626610 | Infraestructura Económica En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 1 | PDR16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626612 | Construccion De Concha Acustica En Colonia Nuevo Periferico | 02 PDR 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626613 | Infraestructura Cultural En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónrehabilitación De Teatro Calderón | PDR16-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626615 | Centro Cultural Desarrollo Urbano Colonia Reforma, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | PDR16-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626619 | Escuela Municipal De Arte, Col. Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | PDR16-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626757 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Col. Las Bugambilias | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 484834 | 484834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626762 | Rehabilitacion De Plaza Municipal Col. Fidel Velazquez | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1238865 | 1238865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626764 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Colonia Fovissste | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 629560 | 629560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626781 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Colonia Provileon | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1389936 | 1389936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626784 | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Oriente En El Municipio De San Nicolas | 03 PDR 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 172800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626789 | Rehabilitacion Plaza Municipal Colonia Los Noriega | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 560163 | 560163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626791 | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Poniente En El Municipio De San Nicolas | 04 PDR 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1686200 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626800 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Infonavit El Cerrito | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 296642 | 296642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626807 | Rehabilitacion De Plaza Municipal , Colonia Rio Verde | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 801109 | 801109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626813 | Rehabilitacion Plaza Municipal, Colonia Riveras De San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 819045 | 819045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626816 | Construcción De Pavimento Asfáltico, Diversas Calles | 611 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626822 | Rehabilitacion Plaza Municipal, Colonia Infonavit El Cerrito, Primer Sector. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 379846 | 379846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626830 | Pavimentacion En Libramiento Pultarco Elias Calles, Infraestructura Vial En El Municipio De General Teran | DR-2016-01 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general teran | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: no han llegando los recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626846 | Plaza Acceso Al Municipio Higueras, N.L. | MH032016 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio De Higueras, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1594 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera del recurso / Registro:
NLE16160100626855 | Pavimentación Asfáltica Carretera Dr. Coss A Las Tres Caidas | 01 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Bravo, N.L. (Obras Publicas) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 3300 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE16160100626867 | Ampliacion De Red Electrica En La Col. 5 De Mayo Y Col. Del Maestro | CHDR-2016-1 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4259314 | 4259314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso no han llegado los recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626883 | Construccion De Infraestructura Pluvial | CHDR-2016-2 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4197102 | 4197102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: no han llegado los recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626900 | Construccion De Ciclovia 21 | CHDR-2016-3 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2586953 | 2586953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8893 | 0 | 0 | Financiera: / Física: no han llegado los recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626914 | Rehabilitación Infraestructura Deportiva Parque Hidalgo | CHDR-2016-4 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2333796 | 2333796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8893 | 0 | 0 | Financiera: / Física: no han llegado los reccursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626923 | Rehabilitación Parque De Béisbol Y Softbol | CHDR-2016-5 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7660397 | 7660397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8564 | 0 | 0 | Financiera: / Física: no han llegado los recursos / Registro:
NLE16160100626924 | Drenaje Pluvial Colonia 15 De Mayo | PR-02-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626943 | Unidad Deportiva En La Colonia Cañada Blanca | PR-03-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626955 | Acondicionamiento De Área Deportiva En Colonia Villa Olímpica | PR-04-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626969 | Construcción De Canchas Deportivas Colonia Hércules | PR-05-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626979 | Construcción De Canchas Deportivas Colonia Purisima | PR-06-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626984 | Proyecto De Habilitación Del Museo De Guadalupe Etapa I | PR-07-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100627047 | Construccion De Parque Recreativo Charco Redondo | PDR-01-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5154319 | 5154319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: en espera del recurso / Física: en espera del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627060 | Construccion De Centro Deportivo Comunitario | PDR-02-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5876821 | 5876821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: en espera del recurso / Física: en espera del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627075 | Construccion De Rastro Municipal | PDR-03-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1630869 | 1630869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: en espera del recurso / Física: en espera del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627131 | Construcción De Mirador Municipal | PDR-02-2016 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Zuazua | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN ESPERA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627144 | Rehabilitacion Plaza Juarez El Cercado Stgo Nl | 808 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 726494 | 726494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627150 | Rehabilitacion Plaza Las Hadas El Cercado Santiago Nl | 809 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1249140 | 1249140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627200 | Adecuación Vial, Camellón Central Y Alumbrado Publico. | PDR-01-2016 | Nuevo León | Juárez | La Ciudadela | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2883520 | 2883520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627205 | Rehabilitación De Vialidad A Base De Concreto Hidrahulico | pdr-02-2016 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2885418 | 2885418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627211 | Rehabilitación De Vialidad A Base De Carpeta Asfáltica | PDR-03-2016 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1555427 | 155427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627424 | Construccion De Casa Del Adult0 Mayor | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1712 | 0 | 0 | Financiera: obra no iniciada por faltar el recurso de parte de shcp y ademas esta duplicado en infraestructura / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627425 | Construccion De Casa De Descanso Del Adulto Mayor | 1 | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: obra no iniciada por que no se a ministrado / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628019 | Pavimentacion Col. Vista Hermosa | FoCH-2016-1 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de china | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1811118 | 1811118 | 1791195.7 | 1791195.7 | 1790400 | 1790400 | 1790400 | 98.8561 | 0 | Metros Cuadrados | 8893 | 0 | 100 | Financiera: / Física: por finiquitar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628045 | Pavimentacion San Jose De Belen | FoTERAN-2016-1 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GENERAL TERAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4941166.38 | 4941166.38 | 4941166.38 | 99.9225 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: por Finiquitar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628057 | Pavimentacion De Calles Las Anacuitas (Ej) | FoTERAN-2016-2 | Nuevo León | General Terán | Las Anacuitas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GENERAL TERAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4897701.28 | 4897701.28 | 4897701.28 | 99.0435 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: por finiquitar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628064 | Pavimentación De Calles San Juan De Vaquerias (Ej) | FoTERAN-2016-3 | Nuevo León | General Terán | San Juan de Vaquerías | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GENERAL TERAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4903387.33 | 4903387.33 | 4903387.33 | 99.1585 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: por finiquitar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628083 | Instalaciones Electricas En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 730358 | 730358 | 722324 | 722324 | 722324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100628086 | Construccion De Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9269642 | 9269642 | 9167676 | 9167676 | 9167676 | 2424055 | 2424055 | 26.1505 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100628644 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Jardin De Niños | FFIEM-01-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2016 | 363558.02 | 363558.02 | 359558.82 | 359558.82 | 359558.82 | 359558.82 | 359558.82 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra termianda / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628733 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Escuela Secundaria | FFIEM-02-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2016 | 204181.02 | 204181.02 | 201935.02 | 201935.02 | 201935.02 | 201935.02 | 201935.02 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628748 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Escuela Primaria | FFIEM-03-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2016 | 811533.96 | 811533.96 | 802607.16 | 713993.16 | 713993.16 | 713993.16 | 713993.16 | 87.9807 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100631950 | Construccuón De Plaza Civica En Congregación Los Garza | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632007 | Consolidado Agua Limpia | AGUA LIMPIA 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: FOLIO CONCENTRADOR DE PROAGUA EN SU APARTADO AGUA LIMPIA 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632030 | Construccion De Gimnasio Municipal De Paseo Las Flores | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632046 | Rehab De Unidad Deportiva En Colonia Moises Saenz | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632574 | Construccion De Un Centro Civico Cultural En La Col. Sierra Ventana | FORTALECE16-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632599 | Construccion De Pista De Atletismo En Cudad Deportiva, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632618 | Construccion De Pista De Atletismo En Monterrey 400, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632643 | Creacion De 3 Salas De Cine Para La Realizacion De Proyecciones En Los Poligonos Vulnerables, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632657 | Pavimentacion De Calle Juan Alvares, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632700 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Gregorio Martinez, Parque Santa Fe Y Parque Del Mezquite | FORTALECE16-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632712 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Zapateros, Parque Cerritos, Parque Togo | FORTALECE16-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8825000 | 8825000 | 8825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632730 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Sarabia, Parque Henequen | FORTALECE16-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4717 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632750 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Maria Garza, Parque Pedro De La Garza | FORTALECE16-9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9650000 | 9650000 | 9650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632770 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Quetzal, Parque Articulo 123, Parque Del Paseo | FORTALECE16-10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9975000 | 9975000 | 9975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632781 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Lucha De Clases, Parque Labica | FORTALECE16-11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10300000 | 10300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633457 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col. Paseo De Guadalupe Lado Norte | FORTALECE-01-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100633462 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col. Sierra Morena | FORTALECE-02-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100633494 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col. C.N.O.P. | FORTALECE-03-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100633515 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col. Santa Cruz | FORTALECE-04-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100633533 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Paseo De Guadalupe Lado Sur | FORTALECE-06-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100633557 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Cañada Blanca | FORTALECE-07-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100633567 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Nuevo San Rafael | FORTALECE-08-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100633594 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Hacienda La Silla | FORTALECE-10-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100633757 | Infraestructura Municipal En Rayones, (Construcción De Pavimento Empedrado)Nuevo León | PDR-01-2016 | Nuevo León | Rayones | José María Morelos (Santa Rosa) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Rayones, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634235 | Infraestructura Municipal En Sabinas Hidalgo, Nuevo León | 621 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Sabinas Hidalgo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634542 | Infraestructura Municipal (Construcción De Red De Energía Eléctrica) | PDR-01-2016 | Nuevo León | Parás | Las Conchitas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Parás N.L. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634695 | Construcción De Corredor Deportivo En Colonias Jardínes De Guadalupe E Infonavit Benito Juárez | FORTALECE-11-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634707 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Bosques Del Sol | FORTALECE-12-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634716 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col 31 De Diciembre | FORTALECE-13-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634722 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Los Manantiales | FORTALECE-14-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634733 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col San Sebastian | FORTALECE-15-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634742 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Valle De Los Reyes | FORTALECE-16-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634746 | Electrificacion De Calle Los Cristales Entre Loma Los Molinos Y Chiapas En La Col. Lomas De Anahuac | fortalece-01-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 395604.4 | 395604.4 | 395604.4 | 395604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: en proceso de licitacion / Física: en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634752 | Construcción De Unidad Recreativa Col Melchor Ocampo | FORTALECE-17-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634763 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Garza Melo | FORTALECE-18-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634767 | Electrificacion Calle Lomas Del Húngaro En Col. Lomas De Anahuac | fortalece-02-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 296703.3 | 296703.3 | 296703.3 | 296703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: en proceso de licitacion / Física: en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634768 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Valle De Las Sabinas | FORTALECE-19-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634776 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Nuevo Leon | FORTALECE-20-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634792 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Tres Caminos | FORTALECE-21-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634794 | Remozamiento E Imagen Urbana De La Plaza Benito Juarez | faip-01-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634803 | Construcción De Red De Agua Potable Col. Lomas De Anahuac Calle Lomas Del Húngaro Y Loma Los Molinos En El Municipio De Anahuac | fortalece-03-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 197802.2 | 197802.2 | 197802.2 | 197802.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: en proceso de licitacion / Física: en procesos de licitacitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634821 | Introducción De Drenaje Sanitario Col. Revolución Calle Lucio Blanco | fortalece-04-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 98883.52 | 98883.52 | 98883.52 | 98883.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: POR ADJUDICAR EN CONCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634849 | Construcción De Drenaje Sanitario Col. Lomas De Anahuac Calle Lomas Del Húngaro Y Lomas Los Molinos En El Municipio De Aanahuac | fortalece-05-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 593604.4 | 593406.59 | 593406.59 | 593406.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: en proceso de licitacion / Física: en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635090 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Cerro De La Silla | FORTALECE-24-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635095 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Reynosa | FORTALECE-25-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635105 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Insurgentes | FORTALECE-26-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635116 | Construcción De Unidad Recreativa Col Nuevo San Miguel | FORTALECE-27-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635124 | Construcción De Unidad Recreativa Col Guadalupe Chavez | FORTALECE-28-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635135 | Construcción De Unidad Recreativa Col Parques De Guadalupe | FORTALECE-29-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635147 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Balcones De San Miguel | FORTALECE-30-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635157 | Construcción De Unidad Recreativa Col Encinos De La Silla | FORTALECE-31-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635164 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Mexico 86 | FORTALECE-32-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635169 | Construcción De Unidad Recreativa Col Cerro De La Silla | FORTALECE-33-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635177 | Construcción De Unidad Recreativa Col Provivienda La Esperanza | FORTALECE-34-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635186 | Construcción De Plaza Col Nueva Exposición | FORTALECE-35-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635193 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Vicente Guerrero | FORTALECE-36-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635199 | Construcción De Unidad Recreativa Y Deportiva Col Guadalupe Victoria 4to Sector | FORTALECE-37-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635213 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Santa Cruz 8vo Sector | FORTALECE-38-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635221 | Construcción De Unidad Recreativa Col Tres Caminos | FORTALECE-39-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635235 | Consolidado Apaur 2016 | APAUR 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635244 | Construcción De Unidad Recreativa Col Las Palmas | FORTALECE-40-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635254 | Construccion De Camellon Central E Iluminacion En Avenida Independencia | 01 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7915349.95 | 5877750.93 | 5877750.93 | 5877750.93 | 73.4719 | 0 | Metros lineales | 70000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635262 | Consolidado Aparural 2016 | APARURAL 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 16661088.92 | 16661088.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635320 | Consolidado Protar 2016 | PROTAR 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635335 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Guadalupe Victoria | FORTALECE-41-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GAUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635344 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col 21 De Enero | FORTALECE-42-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635356 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Las Escobas | FORTALECE-43-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635368 | Construcción De Unidad Recreativa Col Valle De La Silla | FORTALECE-44-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635373 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Residencial Santa Maria | FORTALECE-45-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635380 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Jardines De La Sierra | FORTALECE-46-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635387 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Rincon De La Sierra | FORTALECE-47-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635392 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Eduardo Caballero | FORTALECE-48-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635402 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col La Fuente | FORTALECE-50-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635426 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col 2 De Junio | FORTALECE-51-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635429 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Colibrí Oriente | FORTALECE-52-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635435 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Dos Ríos | FORTALECE-53-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635441 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Dos Ríos (2) | FORTALECE-54-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635448 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Rincon De Guadalupe | FORTALECE-55-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635467 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Roble Santamaria | FORTALECE-57-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635475 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Santa Maria | FORTALECE-58-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635480 | Construcción De Corredor Deportivo Col Santa Maria (2) | FORTALECE-59-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635485 | Construcción De Unidad Recreativa Col Niños Heroes | FORTALECE-60-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635490 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Adolfo Prieto | FORTALECE-61-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635496 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Riberas Del Rio | FORTALECE-62-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635499 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Arboleadas Del Oriente | FORTALECE-63-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635504 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Los Cristales | FORTALECE-64-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100635508 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Benito Juarez | FORTALECE-65-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100636095 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Cedeco | 01 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636122 | Reconstruccion De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Topo Chico En Av La Juventud | 02 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636133 | Retorno Bajo Puente Vehicular Av Barragan Y Av Juan Pablo Ii | 03 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 29999999 | 29999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636146 | Rehabilitacion De Pavimento De La Av San Nicolas De Av Nogalar A Juan Pablo Ii | 04 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLASDE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636155 | Rehabilitacion De Pavimento De La Av Republica Mexicana De La Av Nogalar A La Av Juan Pablo Ii | 05 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 177660 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636167 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Angeles Y Av. San Nicolas | 06 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636188 | Equipamiento Centro Cultural La Rosa De Los Cuatro Vientos | FONDO CULTURA 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100637229 | Rehabilitación De Vialidad | FORTALECE-01-2016 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2735266 | 2735266 | 2685464.26 | 2685464.26 | 789670.1 | 789670.1 | 789670.1 | 28.87 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100637308 | Rehabilitación De Vialidad | FORTALECE-02-2016 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1792174.89 | 1792174.89 | 1792174.89 | 1792174.89 | 1549091.74 | 1549091.74 | 1549091.74 | 86.4364 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100637908 | Pavimentacion De La Calle Bermadrso Entre Arturo B De La Garza Y Padre Mier | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin, Nuevo Leon | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1601000 | 1583389 | 1583389 | 1583389 | 1583389 | 1583389 | 1583389 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100638280 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2016 | 104833109 | 104833109 | 104833109 | 18790917.12 | 18790917.12 | 18790917.12 | 18790917.12 | 17.9246 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100638481 | Rehabiltación De Unidad Deportiva Santa Rita Jesús Luna Aguillon | PMG-FORTALECE-01 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 5000000 | 3109146.57 | 3109146.57 | 3109146.57 | 62.1829 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100638761 | Rehabilitación De Pavimentos En Calles Hidalgo, Juárez, Ocampo, Aldama, Independencia, Macario Pérez, Manuel Serna Y Celso Flores. | 1 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Bustamante, Nuevo Leon | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3997 | 0 | 97 | Financiera: / Física: OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100638905 | Fondo Fortaseg | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20841810 | 20841810 | 20841810 | 9509693.16 | 9509693.16 | 9509693.16 | 9509693.16 | 45.628 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639191 | Instituciones Estatales De Cultura 2016 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34179025 | 34179025 | 34179025 | 14377667.63 | 11573915.03 | 11485867.31 | 11485867.31 | 33.605 | 0 | Otros | 750000 | 0 | 33.6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100639286 | Fassa 2016 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Nuevo León | Salud | En Ejecución | 2016 | 28731116.2 | 12602424.59 | 8092033.1 | 8092033.1 | 8092033.1 | 8092033.1 | 8092033.1 | 64.2101 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 64.21 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100639369 | Desarrollo Profesionalización Y Certificación Policial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10787732 | 10787732 | 5760132 | 5760132 | 100000 | 100000 | 100000 | 0.92698 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MINISTRACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639379 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9149566 | 9149565.9 | 4208516.95 | 3140840.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE REALIZACIÓN DE ENTREGA FISICA / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA FISICA Y DE FACTURAS DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639385 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25810532 | 25810531.6 | 12905265.8 | 12903699.06 | 12903699.06 | 12903699.06 | 12903699.06 | 49.9939 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: SE PAGÓ EL 50% COMO ANTICIPO DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS. / Física: SE REALIZÓ EL PAGO DEL 50% DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS / Registro: SE REALIZÓ EL PAGO EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO CONTRATADO DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639418 | Construccion De Acceso Al Municipio De Cerralvo, Col. Popular, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0012016 | Nuevo León | Cerralvo | Las Cruces | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CERRALVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200644628 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61231 | 61231 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Villas Campestres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 179432.95 | 179432.95 | 179432.95 | 179432.95 | 99.685 | 0 | Otros | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644641 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Lobera De Loera - 39869 | 39869 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lobera de Loera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644642 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Lobera De Portillo - 46202 | 46202 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lobera de Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644643 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Nueva Rosita - 46334 | 46334 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644644 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José De Flores - 46215 | 46215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José de Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644646 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 10585 - 48998 | 48998 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 768361.58 | 768361.58 | 768361.58 | 648305.97 | 648305.97 | 648305.97 | 84.3751 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 84 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644647 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu Ej Acuña - 45263 | 45263 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Acuña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644648 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Palmillas - 47018 | 47018 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Palmillas (Aguilillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644649 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Albercones - 46298 | 46298 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Albercones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644664 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Capaderito - 45277 | 45277 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Capaderito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644667 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable, En Localidad La Becerra. - 50082 | 50082 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644668 | Instalacion De Tanque Elevado De Agua Potable, Y Estructura, En La Localidad La Becerra - 50062 | 50062 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644677 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Terrenos - 45807 | 45807 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Terrenos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644678 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovotaico En Ej El Chapulín - 39757 | 39757 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Chapulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644685 | Ampliacion De Red Electrica En Varias Calles De Cabecera - 46399 | 46399 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LOS HERRERAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 490178 | 490178 | 490178 | 293340.61 | 293340.61 | 293340.61 | 59.8437 | 0 | Otros | 250 | 100 | 30 | Financiera: / Física: INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644705 | Contruccion De Pavimento En Calle Union Entre Oltilo Montaño A Privada Union - 56902 | 56902 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 871761.78 | 871761.78 | 261268.35 | 261268.35 | 261268.35 | 261268.35 | 29.9702 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644706 | Construcción De Drenaje Sanitario Privada Juan De La Barrera Entre Calle Juan De La Barrera Y Priv Heroes Del 47 - 56582 | 56582 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 248104.91 | 248104.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente por asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644718 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon Entre Lazaro Cardenas Y Gasoducto Col Benito Juarez - 38717 | 38717 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO N L | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1562606.4 | 1195636.61 | 1195636.61 | 1195636.61 | 1195636.61 | 1195636.61 | 76.5155 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647039 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Ojo De Agua - 46302 | 46302 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200647041 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 551 - 49184 | 49184 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647042 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 532 - 49137 | 49137 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 100 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647043 | Ampliación De Pavimentación En Boulevard Padre Severiano Martinez - 44405 | 44405 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5209751.77 | 5209751.77 | 5209751.77 | 74.425 | 0 | Otros | 10272 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647055 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61249 | 61249 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 229695.57 | 229695.57 | 229695.57 | 229695.57 | 99.8676 | 0 | Otros | 2671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647072 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Juanito - 46332 | 46332 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647074 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Tecolote - 66497 | 66497 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647076 | Construcción De Colector De Agua De Captación De Agua Pluvial En Ej Vallecillos - 39301 | 39301 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Vallecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 534289.25 | 534289.25 | 534289.25 | 42.7431 | 0 | Otros | 52 | 100 | 43 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE16160200647077 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Diego De Vacas - 48112 | 48112 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego (San Diego de Vacas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647079 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej San Isidrillo - 45019 | 45019 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22000 | 22000 | 22000 | 18124.48 | 18124.48 | 18124.48 | 82.384 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647095 | Contruccion De Pavimento En Calle 5 De Mayo Col Emiliano Zapata - 56052 | 56052 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 301800.32 | 301800.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647096 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera Col Emiliano Zapata - 53399 | 53399 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 199262.51 | 199262.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647097 | Constrccion De Drenaje Sanitario Calle Heroes Del 47 Colonia Emiliano Zapata - 53377 | 53377 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 184658.84 | 184658.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647098 | Construcción De Cuartos Baño - 64395 | 64395 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649468 | Drenaje Sanitario - 32591 | 32591 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200649480 | Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim En El Ej Los Cuartos - 39499 | 39499 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Cuartos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299177.77 | 299177.77 | 299177.77 | 29.9178 | 0 | Otros | 166 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649481 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Guadalupe De Silva - 46326 | 46326 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Guadalupe de Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649483 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Jarro - 48250 | 48250 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jarro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649484 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Jesus Maria De Berrones - 45290 | 45290 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María de Berrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649486 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 570 - 49821 | 49821 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649487 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 11352 - 49930 | 49930 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649488 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 10551 - 50489 | 50489 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 317740.81 | 317740.81 | 317740.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649489 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Alvaro Obregón - 48190 | 48190 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Álvaro Obregón (Cruz de Costilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649504 | Equipamiento De Centro De Salud - 61303 | 61303 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES NL | Salud | En Ejecución | 2016 | 478654 | 478654 | 430788.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649520 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Ana - 64057 | 64057 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649521 | Construccion De Piso Firme - 33565 | 33565 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200649522 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Rita - 62626 | 62626 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 129150 | 129150 | 129150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649524 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej Majada De Los Rodriguez - 39896 | 39896 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Majada de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649543 | Construccion De Drenaje Sanitario Privada Heroes Del 47 Entre Calle Heroes Del 47 Y Calle Agustin Melgar - 56595 | 56595 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 158074.73 | 158074.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649544 | Contruccion De Pavimento En Calle Otilo Montaño Col Emiliano Zapata - 56881 | 56881 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1351850.88 | 1351850.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente por asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651861 | Mantenimiento De Red De Agua Potable - 61278 | 61278 | Nuevo León | Ciénega de Flores | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 491173.93 | 491173.93 | 147352.18 | 147352.18 | 29.4704 | 0 | Otros | 54 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651870 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Consuelo - 48199 | 48199 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651871 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Luz De Tebaida - 39877 | 39877 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Luz de Tebaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: obra cocluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651872 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 10566 - 49980 | 49980 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209913.08 | 209913.08 | 209913.08 | 17229.04 | 17229.04 | 17229.04 | 8.2077 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651901 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Jose S Vivanco En Maguiras - 38805 | 38805 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 465086 | 451133 | 465086 | 465086 | 451133 | 451133 | 96.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651902 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 33687 | 33687 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200651906 | Equipamiento De Comedor Comunitario Privada De Las Villas - 67259 | 67259 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1001766.72 | 1001766.72 | 999680.59 | 499840.3 | 499840.3 | 499840.3 | 49.8959 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200651907 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Unión Y El Cardonal - 45796 | 45796 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Unión y el Cardonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651919 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Valle De Los Naranjos( Entre Calle Valle De Los Abedules Y Calle Valle De San Francisco), Calle Valle De Lo - 49531 | 49531 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2884499.99 | 2788144 | 2788144 | 2788144 | 2788144 | 2788144 | 96.6595 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651932 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada 7 De Junio Entre Priv Bravo Y Calle Zapata - 56774 | 56774 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 166971.13 | 166971.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente por asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651933 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Otilo Montaño Col Emiliano Zapata - 56097 | 56097 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 721858.63 | 721858.63 | 216469.41 | 216469.41 | 216469.41 | 216469.41 | 29.9878 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651998 | Introducción De Agua Potable En Calle Antonio Villalòn, Col. Arturo Marroquin - 64742 | 64742 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1557307.66 | 1401576.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651999 | Construccion De Red De Agua Potable - 56091 | 56091 | Nuevo León | Montemorelos | Las Caleras (Almacenes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5021309.14 | 5021290.91 | 1479980.07 | 1479980.07 | 1479980.07 | 1479980.07 | 29.474 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654211 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61260 | 61260 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Real del Sol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 229637.73 | 229637.73 | 229637.73 | 229637.73 | 99.8425 | 0 | Otros | 5983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654219 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Charco De La Granja - 47855 | 47855 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Charco de la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654220 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Llano Y San Juan - 45043 | 45043 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1242447.47 | 1242447.47 | 1242447.47 | 99.3958 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
NLE16160200654221 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Pocito - 62653 | 62653 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654222 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Presita De Ruedas - 45868 | 45868 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Presita de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654226 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 570 - 49051 | 49051 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5423728.8 | 5423728.8 | 5423728.8 | 4761300.29 | 4761300.29 | 4761300.29 | 87.7865 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654227 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 585 - 49214 | 49214 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 292624.65 | 292624.65 | 292624.65 | 292624.65 | 292624.65 | 292624.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654228 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 11314 - 49086 | 49086 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654231 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Barrio La Presita Zap Urbano 0126 - 38554 | 38554 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594900 | 440245.46 | 594900 | 594900 | 440245.46 | 440245.46 | 74.0033 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654232 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 38820 | 38820 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25409 | 0 | 25409 | 25409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654254 | Equipamiento De Pozo - 50155 | 50155 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654261 | Remodelacion Y Mantenimiento De Jardín De Niños Sin Nombre En Comunidad Maguiras - 38563 | 38563 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 134914 | 130866.94 | 134914 | 134914 | 130866.94 | 130866.94 | 97.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654262 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Col Industrial Etapa 1 - 40454 | 40454 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200654263 | Construccion De Techo Firme - 33579 | 33579 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200654265 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Taponcita De Camarillo - 39790 | 39790 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Taponcita de Camarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654294 | Construccion De Pavimento En Privada Union Entre Calle Heroes Del 47 Ya Calle Union - 56968 | 56968 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 410283.06 | 410283.06 | 123027.58 | 123027.58 | 123027.58 | 123027.58 | 29.986 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654301 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Ramon Cardenas Entre 19 De Enero Y Prol Andres Gonzalez Col Crescenciano Lozano - 37936 | 37936 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO N L | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 811930.6 | 526621.06 | 526621.06 | 526621.06 | 526621.06 | 526621.06 | 64.8604 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654360 | Ampliación De Electrificación A La Cortina - 64063 | 64063 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1535748.71 | 1382173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 751 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654361 | Introducción De Lìnea De Agua Potable De 4 En La Calle Rìo La Chueca, Col. San Juan - 64450 | 64450 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 951000 | 855900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656583 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ejla Reforma - 47866 | 47866 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656584 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Refugio De Las Viejas - 46208 | 46208 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de las Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656586 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Rucio - 47856 | 47856 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656587 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Francisco Del Yugo - 46329 | 46329 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco del Yugo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656589 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 11352 - 49104 | 49104 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656605 | Lineas De Conduccion - 50248 | 50248 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656609 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Maguiras - 40142 | 40142 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 991500 | 968382.6 | 991500 | 991500 | 968382.6 | 968382.6 | 97.6684 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656610 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Miguel De Los Aguirre - 46333 | 46333 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Miguel de los Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656612 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Ramón De Martínez - 47722 | 47722 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón de los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656613 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Santa Fe Del Hueso - 46294 | 46294 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Fe del Hueso (El Hueso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656619 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ej La Yerba - 50592 | 50592 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1030605.61 | 1030605.61 | 1030605.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656620 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej San Esteban - 39295 | 39295 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 536995.74 | 536995.74 | 536995.74 | 29.8331 | 0 | Otros | 17 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656639 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Union De 5 De Mayo Hasta Garcia Sosa - 56802 | 56802 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1918536 | 1918536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion y esta en concurrencia con sedatu por 1,918,536 monto 3837072 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656641 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 64430 | 64430 | Nuevo León | Rayones | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659097 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61238 | 61238 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 111566 | 111566 | 111566 | 110862.48 | 110862.48 | 110862.48 | 110862.48 | 99.3694 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659106 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presa De San Antonio - 47025 | 47025 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200659107 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presita De Macias - 47863 | 47863 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Presita de Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200659109 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Refugio De Apánico - 45878 | 45878 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de Apanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659110 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 566 - 49153 | 49153 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1581920.9 | 1581920.9 | 1581920.9 | 1581920.9 | 1581920.9 | 1581920.9 | 100 | 0 | Vivienda | 133 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659111 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 11314 - 49848 | 49848 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659137 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Santa Teresa Y San Jeronimo - 46330 | 46330 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Teresa y San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659139 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej El Venadito - 46306 | 46306 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659140 | Construccion De Piso Firme - 33571 | 33571 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200659148 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Valle De Los Pinos Entre Lomas De Jamaica Y Valle De Los Naranjos, Col. Los Valles 2° Sector - 65182 | 65182 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 563183.2 | 506864.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por Licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659162 | Construcción De 1034 Mts2 De Piso Firme En La Comunidad De La Cebolla - 64073 | 64073 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 426848.07 | 425915.49 | 425915.49 | 425915.49 | 425915.49 | 425915.49 | 99.7815 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 95 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659163 | Ampliación Y Camino Rural La Cebolla - 64006 | 64006 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 410828 | 404325.18 | 404325.18 | 404325.18 | 404325.18 | 404325.18 | 98.4171 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661531 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Las Cuatas - 50522 | 50522 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidro de Martínez (Las Cuatas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200661542 | Ampliacion De Centro De Salud - 61220 | 61220 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NL | Salud | En Ejecución | 2016 | 775000 | 775000 | 572343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661555 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Tepetate - 47859 | 47859 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661556 | Construccion De Piso Firme - 33562 | 33562 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200661567 | Ampliacion De La Red Electrica De Las Calles Hidalgo Fundacion Lampazos Y Juarez - 42039 | 42039 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1991306.38 | 1793000 | 1991306.38 | 1991306.38 | 1991306.38 | 597392 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN TRAMITE ENTREGA A C.F.E. / Registro: ESTA OBRA ESTA EN TRAMITE DE ENTREGA A C.F.E. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661575 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Agustin Melgar Cruce Con Fdo Montes De Oca - 56729 | 56729 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1068230.94 | 346372.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 244 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661650 | Construcción De Pavimentación Hidràulico En La Calle Rìo La Chueca, Colonia San Juan - 64794 | 64794 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1157151.9 | 1041436.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666389 | Prim. Emiliano Zapata No. 2, Larraldeña Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1158606 | 1158606 | 376705 | 1158606 | 376705 | 376705 | 376705 | 32.5136 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666392 | Jn 13 De Septiembre, Dolores Mier Y Noriega | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Mier y Noriega | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 749011 | 749011 | 225478 | 749011 | 350524 | 350524 | 225478 | 46.7982 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666400 | Escuela De Educacion Preescolar, San Fco De Los Desmontes Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 617766 | 617766 | 185808 | 617766 | 263090 | 263090 | 185808 | 42.5873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666403 | Jn Roberto Koch, Barrio Del Aguacate Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100474 | 1100475 | 937263 | 1100475 | 943589 | 943589 | 937263 | 85.7438 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666448 | Jn Alfredo M Garza, El Alamo Vallecillo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Vallecillo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 664457 | 664457 | 504715 | 664457 | 504715 | 504715 | 504715 | 75.959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666453 | Jn Constitucion Politica Mexicana, Centro Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 622063 | 622063 | 189819 | 622063 | 372498 | 372498 | 189819 | 59.8811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666462 | Jn Eduardo Jenner, Centro Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 881295 | 881295 | 611344 | 881295 | 611344 | 611344 | 611344 | 69.3688 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666464 | Primaria Union Y Progreso, San Pedro General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 821303 | 821303 | 341154 | 821303 | 617346 | 617346 | 341154 | 75.1667 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666465 | Jn Profra. Ruth Fernanez Gzz. , Los Sabinos Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 607230 | 607230 | 348691 | 607230 | 348691 | 348691 | 348691 | 57.4232 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666468 | Prim. Gral. Nicolas Bravo Cantu, Centro General Bravo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Bravo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 624683 | 624683 | 187405 | 624683 | 187405 | 187405 | 187405 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666474 | Prim. Profr. Pedro Ortega Baltazar, Congregacion Calles Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1129792 | 1129792 | 341382 | 1129792 | 579594 | 579594 | 341382 | 51.3009 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666476 | Jn Profra. Elisa Garza Berlanga, Centro Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 651659 | 651659 | 285106 | 651659 | 285106 | 285106 | 285106 | 43.7508 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666479 | Prim. Niños Heroes, Cerros Blancos Mier Y Noriega | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Mier y Noriega | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1069607 | 1069607 | 320882 | 1069607 | 320882 | 320882 | 320882 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666482 | Prim. La Union, La Union General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 883185 | 883185 | 459559 | 883185 | 594559 | 594559 | 459559 | 67.3199 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666484 | Jn Edward Jenner, Centro Vallecillo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Vallecillo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 857183 | 857183 | 257155 | 857183 | 257155 | 257155 | 257155 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666488 | Jn Francisco Maria Voltaire, Vista Hermosa China | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | China | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1074209 | 1074209 | 322262 | 1074209 | 322262 | 322262 | 322262 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666496 | Primaria Mexico, ,Fracc Citricultores, General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089481 | 1089481 | 326844 | 1089481 | 326844 | 326844 | 326844 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666500 | Prim. Miguel Hidalgo, Hidalgo Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 647910 | 647910 | 196644 | 647910 | 563273 | 563273 | 196644 | 86.9369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666503 | Prim. Niños Heroes De Chapultepec, La Conquista Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 644061 | 644061 | 367902 | 644061 | 553953 | 553953 | 367902 | 86.0094 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666507 | Escuela De Educacion Preescolar, Centro Linares | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Linares | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 658495 | 658495 | 1826 | 658495 | 423557 | 423557 | 1826 | 64.322 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666516 | Prim. Profra. Noelia Ayala Guajardo, Paseo San Isidro, Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8847219 | 8847219 | 2654165 | 8847219 | 2654165 | 2654165 | 2654165 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666520 | Prim. Jesus Maria Benitez Y Pinillos, Villas Del Arco Primer Sector El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1555135 | 1555135 | 687784 | 1555135 | 1026651 | 1026651 | 687784 | 66.0168 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCEESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666529 | Sec. Gilberto Bosques Saldivar, Buena Vista El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3538951 | 3538951 | 1162621 | 3538951 | 1216377 | 1216377 | 1162621 | 34.3711 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666533 | Prim. Silvino Jaramillo, Buena Vista Iv El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3073836 | 3073836 | 1040980 | 3073836 | 1269788 | 1269788 | 1040980 | 41.3096 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666534 | Jn Annie Sullivan, Villas Del Jaral El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5196436 | 5196436 | 1562231 | 5196436 | 2094904 | 2094904 | 1562231 | 40.3142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666540 | Prim. Ruben Villarreal Villarreal, El Jaral El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5212452 | 5212452 | 1909721 | 5212452 | 2191206 | 2191206 | 1909721 | 42.0379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCEESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666545 | Telesecundario No. 88 Antonio Ortiz Mena, Ejido Boquillas Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1767769 | 1767769 | 530331 | 1767769 | 530331 | 530331 | 530331 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666556 | Sec. Tec No. 119 Roberto Gonzalez Barrera, Villas De San Carlos Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3466356 | 3466356 | 1050110 | 3466356 | 1131483 | 1131483 | 1050110 | 32.6419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666568 | Sec. Roberto Garza, Centro Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 705897 | 705897 | 215722 | 705897 | 362061 | 362061 | 215722 | 51.2909 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ENPROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666576 | Prim. 2013 Centenario Del Ejercito Nacional Mexicano, Ciudad Natura Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3147039 | 3147039 | 1308431 | 3147039 | 1308431 | 1308431 | 1308431 | 41.5766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666583 | Prim. Irene Quintana, Fracc Mision De San Javier Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 923312 | 923312 | 278137 | 923312 | 462749 | 462749 | 278137 | 50.1184 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCEESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666591 | Jn Gral. Agustin De Iturbide Y Aramburu, Privadas De Bella Vista Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3997579 | 3997579 | 1429655 | 3997579 | 1429655 | 1429655 | 1429655 | 35.763 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666602 | Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico, Villas De Alcala Ii Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3979258 | 3979258 | 1193777 | 3979258 | 1193777 | 1193777 | 1193777 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666607 | Telesecundaria No. 86 Jose Maria Liceaga Reyna, Maravillas Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1233310 | 1233310 | 455663 | 1233310 | 549946 | 549946 | 455663 | 44.5911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666617 | Sec. No. 113 Gral Carlos Salazar Ruiz, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1539843 | 1539843 | 627701 | 1539843 | 687396 | 687396 | 627701 | 44.6407 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ENPROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666622 | Prim. Profr. Ruben Alanis Gonzalez, Urbi Villa Del Prado Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1759970 | 1759970 | 590241 | 1759970 | 590241 | 590241 | 590241 | 33.537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666702 | Prim. Profr. Alvaro Garza Garcia, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2881605 | 2881605 | 867846 | 2881605 | 1410816 | 1410816 | 867846 | 48.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666747 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | FOFIEM-47-SC-01-2016 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1404447.03 | 1388998.11 | 697244.99 | 1388998.11 | 414819.91 | 414819.91 | 414819.91 | 29.8647 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666761 | Ampliacion De Red De Agua Y Tomas Domiciliarias | FOFIEM-47-SC-02-2016 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1177739.76 | 1164784.62 | 578565 | 1164784.62 | 347766.18 | 347766.18 | 347766.18 | 29.8567 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666842 | Construccion De Unidad Deportiva El Mirador | Fortalece-01-2016 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666871 | Ampliacion De Red De Agua Y Tomas Domiciliarias | fofiem-47-sc-03-2016 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hidalgo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 417813 | 413217.27 | 207690 | 413217.27 | 207690 | 207690 | 207690 | 50.2617 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666874 | Colocacion De Lamparas Led | FORTALECE-01-2016 | Nuevo León | Allende | Lazarillos de Abajo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEON | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Luminaria | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666891 | Centro Comunitario | 01-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Los Pilares | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666899 | Rehabilitacion De Gimnasio Muncipal | msv-04-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1744345.32 | 1744345.32 | 1744345.32 | 69.7738 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 69.77 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666906 | Pavimentacion En Calle V. Carranza En Los Sabinos Y Pavimentacion En La Calle Juan Alvarez En La Colonia Bernardo Flores | FORTALECE-2-2016 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666907 | Centro Comunitario | msv-fortalece-02-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666924 | Construccion De Cancha De Futbol De Pasto Sintetico | msv-fortalece-03-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666947 | Ampliacion Del Centro De Salud | msv-fortalece-02-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Salud | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1285681.13 | 1285681.13 | 1285681.13 | 51.4272 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 51.43 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667088 | Rehabilitación Por Empedrado De Callejones En La Cabecera Municipal En Villaldama | 1 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 716300 | 716300 | 716300 | 47.7533 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200667097 | Construcción De Centro Recreativo Los Barriles En La Cabecera Municipal | 2 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1658628 | 1658628 | 1658628 | 47.3894 | 0 | Kilómetro cuadrado | 3000 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667111 | Rehabilitacion De Centro Social En La Comunidad Alamo | 3 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N. L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1421451 | 1421451 | 1421451 | 71.0726 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200667115 | Modernización De Plaza Cívica En La Comunidad La Estación | 4 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N. L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1570543 | 1570543 | 1570543 | 78.5272 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200667124 | Construcción De Cancha Deportiva En La Comunidad Santa Fe | 5 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N. L. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1659818 | 1659818 | 1659818 | 82.9909 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200667133 | Rehabilitacion De Salón Polivalente En La Comunidad Santa Fe | 6 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLADAMA, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 293627 | 293627 | 293627 | 29.3627 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200667140 | Remodelación De Estancia Primaria | I.M.FORTALECE - 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2649904 | 2649904 | 2620755.06 | 2620755.06 | 773965.63 | 773965.63 | 773965.63 | 29.2073 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667143 | Construccion De Banquetas | I.M.FORTALECE-02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9350096 | 9350096 | 9247244.94 | 9247244.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667186 | Prim. Virgilio Garza Flores, Los Heroes Capellania Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3008340 | 3008340 | 906711 | 3008340 | 1454598 | 1454598 | 906711 | 48.3522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667214 | Prim. Carlos Arturo Carrillo Gastaldi, Valle De San Blas Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2753159 | 2753159 | 1006629 | 2753159 | 1132721 | 1132721 | 1006629 | 41.1426 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667217 | Prim. Donacio Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3012197 | 3012197 | 1298930 | 3012197 | 1298930 | 1298930 | 1298930 | 43.1223 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667230 | Construccion De Cancha Polivalente | OP-MCJ-R23-1416-IR | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1511560 | 1511560 | 1494932.84 | 1511560 | 850569.22 | 850569.22 | 850569.22 | 56.271 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667239 | Prim. Gilberto Rincon Gallardo, Altavilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 9290070 | 9290070 | 3393358 | 9290070 | 4304868 | 4304868 | 3393358 | 46.3384 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667280 | Jn Julian Villagran, Altavilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5459091 | 5459091 | 1650134 | 5459091 | 2595473 | 2595473 | 1650134 | 47.5441 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667284 | Sec. Tec. No 95 Prof. Jose Juan Villarreal Villarreal | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3713303 | 3713303 | 1944287 | 3713303 | 2363720 | 2363720 | 1944287 | 63.6555 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667287 | Centro De Atencion Multiple Gilberto Rincon Gallardo, Valle De San Francisco Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 824730 | 824730 | 574847 | 824730 | 696574 | 696574 | 574847 | 84.4609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667290 | Prim. Profr. Benita Reyes Cantu, Praderas De San Fco Ii General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3256740 | 3256740 | 1376594 | 3256740 | 1827219 | 1827219 | 1376594 | 56.1058 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667512 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Colonia Santa Cruz | FORTALECE-05-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200667513 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Colonia Nuevo San Rafael | FORTALECE-09-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200667515 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Colonia Tres Caminos | FORTALECE-22-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200667517 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Col. Tres Caminos (2) | FORTALECE-23-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200667522 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Col. Exposición Modelo | FORTALECE-49-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200667523 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Col. Rincón De Guadalupe | FORTALECE-56-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200668467 | Rehabilitación De 2 Plazas Públicas En El Polígono 51 | 02-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2672413.79 | 2672413.79 | 2672413.79 | 2007372.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las economías de la obra, se aplicaran en mejoras al mismo proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668481 | Rehabilitación De Vialidades En El Polígono 51 | 03-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5089382.44 | 5089382.44 | 5089382.44 | 4377386.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las economías de la obra, se aplicaran para mejoras del mismo proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668492 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Polígono 51 | 04-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5736820.01 | 5736820.01 | 5736820.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Aún no se licita la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668499 | Rehabilitación De 7 Centros Educativos En El Polígono 51 | 01-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 6281383.76 | 6281383.76 | 6281383.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Aún no se licita la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669416 | Fortaseg 2016 | FORTASEG 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 16936472 | 16936472 | 16009899.49 | 3428788.94 | 3428788.94 | 3428788.94 | 3428788.94 | 20.245 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669971 | Sec. Tec. 109 Carlos Canseco Gonzalez, Praderas De San Francisco Gral. Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3804186 | 3804186 | 1150695 | 3804186 | 1264629 | 1264629 | 1150695 | 33.2431 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669976 | Jn Julio Cortazar, Laderas De San Miguel Gral Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5772619 | 5772619 | 2183719 | 5772619 | 2402245 | 2402245 | 2183719 | 41.6145 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669981 | Prim. Julio Cortazar, Laderas De San Miguel Gral Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8976970 | 8976970 | 3243361 | 8976970 | 3447821 | 3447821 | 3243361 | 38.4074 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669988 | Juan Soriano, Real De San Pedro Gral Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2067100 | 2067100 | 620130 | 2067100 | 620130 | 620130 | 620130 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669990 | Antonio Ortiz Mena, Valle De Santa Elena Gral Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 11164890 | 11164890 | 3354404 | 11164890 | 4151243 | 4151243 | 3354404 | 37.1812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669993 | Joel Rocha Barocio, Vistas De San Juan Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1902955 | 1902955 | 570886 | 1902955 | 570886 | 570886 | 570886 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669997 | Ciro Meza, Zona Centro Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2494109 | 2494109 | 748232 | 2494109 | 748232 | 748232 | 748232 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBFA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670001 | Guillermo Gonzalez Camarena, Anzures Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3044480 | 3044480 | 1446918 | 3044480 | 1946137 | 1946137 | 1446918 | 63.9235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670005 | Mario Benedetti, Los Puertos Tercer Sector Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 6619679 | 6619679 | 1985904 | 6619679 | 1985904 | 1985904 | 1985904 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670010 | Federico Chopin, Mirador De San Antonio Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3953739 | 3953739 | 1188626 | 3953739 | 1592836 | 1592836 | 1188626 | 40.2868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670024 | Sec. Num 114 Felix U Gomez, Colinas Del Aeropuerto Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2602485 | 2602485 | 780745 | 2602485 | 780745 | 780745 | 780745 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670030 | Gral Carlos Salazar Ruiz, Zona Centro Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 695367 | 695367 | 208610 | 695367 | 208610 | 208610 | 208610 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670035 | Eugenio Del Hoyo, Las Haciendas Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 642779 | 642779 | 192833 | 642779 | 192833 | 192833 | 192833 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670040 | Antonio Gaudi, Valle De Santa Maria Sector Bolonia Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1525324 | 1525324 | 484078 | 1525324 | 662626 | 662626 | 484078 | 43.4417 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670045 | Rolando Guzman, Lomas De San Martin Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2986060 | 2986060 | 929530 | 2986060 | 1109266 | 1109266 | 929530 | 37.1481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670049 | Carlos Pellicer Camara, Villas Regina Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5910827 | 5910827 | 2848468 | 5910827 | 3779391 | 3779391 | 2848468 | 63.9401 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670056 | Martin Morales Sanchez, Los Viñedos Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1851671 | 1851671 | 560410 | 1851671 | 662097 | 662097 | 560410 | 35.7567 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670058 | Sec. Tec. Num 103 Profra. Adriana Olmos Garcia, Los Viñedos Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2226415 | 2226415 | 668447 | 2226415 | 695709 | 695709 | 668447 | 31.2479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670061 | Centro De Atencion Multiple Profr Pablo Livas, Anahuac Anahuac | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Anáhuac | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133120 | 1133120 | 339936 | 1133120 | 339936 | 339936 | 339936 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670084 | Sec. Gral. Num 9 German Dehesa Voiolante, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2114250 | 2114250 | 634275 | 2114250 | 634275 | 634275 | 634275 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670089 | Telesecundaria No 84 Agapito Garcia Davila | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3421148 | 3421148 | 1040765 | 3421148 | 1401236 | 1401236 | 1040765 | 40.9581 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670093 | Edgar Reyes Salcido, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3988116 | 3988116 | 1196435 | 3988116 | 1196435 | 1196435 | 1196435 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670098 | Profr. Eusebio Gonzalez Y Gonzalez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1189670 | 1189670 | 729938 | 1189670 | 936101 | 936101 | 729938 | 78.6858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670100 | Prim. Profr. Margarito Martinez Leal, Sabinas Hidalgo Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1054890 | 1054890 | 316467 | 1054890 | 316467 | 316467 | 316467 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670109 | Prim. Miguel De La Madrid Hurtado, Bosque De Los Nogales Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2527128 | 2527128 | 758138 | 2527128 | 758138 | 758138 | 758138 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670112 | Prim. Rosendo Salazar Alamo, Nueva Castilla Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2317316 | 2317316 | 695194 | 2317316 | 695194 | 695194 | 695194 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670185 | Centro De Atencion Multiple Plino D Ordoñez, Del Maestro Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 115773 | 115773 | 34732 | 115773 | 34732 | 34732 | 34732 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670186 | Jn Sara Gutierrez Villagomez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 409289 | 409289 | 122786 | 409289 | 122786 | 122786 | 122786 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670187 | Sec. No. 20 Niños Campeones De 1997, Evoluciion Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 918918 | 918918 | 275675 | 918918 | 275675 | 275675 | 275675 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670191 | Jn Carlos Merida, La Ciudadela Ii Sector Villas De San Juan Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 368572 | 368572 | 110572 | 368572 | 110572 | 110572 | 110572 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670193 | Jn Alfredo Zalce Torres, La Ciudadela Sector Real San Jose Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 507065 | 507065 | 152119 | 507065 | 152119 | 152119 | 152119 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670195 | Jn Manuel Gutierrez Najera, La Ciudadela Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 294299 | 294299 | 88289 | 294299 | 88289 | 88289 | 88289 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670198 | Centro De Atencion Multiple Candelario Huizar Garcia, Lomas De Anta Monica 1er Sec. Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 311997 | 311997 | 93599 | 311997 | 93599 | 93599 | 93599 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670199 | Sec. No 19 Educadores De Nuevo Leon, Jardines Roma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1532824 | 1532824 | 459847 | 1532824 | 459847 | 459847 | 459847 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670202 | Sec. No 12 Revolucion Mexicana, La Reforma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1006580 | 1006580 | 303701 | 1006580 | 582455 | 582455 | 303701 | 57.8647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670203 | Sec. No 53 Lic. Emilio Portes Gil, San Martin Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133996 | 1133996 | 344895 | 1133996 | 1089565 | 1089565 | 344895 | 96.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671419 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34961347 | 34961347 | 31465212.3 | 25656368.52 | 4547216.49 | 4547216.49 | 4547216.49 | 13.0064 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671747 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7287664 | 7287664 | 6558897.6 | 190656 | 190656 | 48000 | 48000 | 0.65865 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0.66 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671765 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15277193 | 15277193 | 13749473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671776 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39280984 | 39280984 | 35352885.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION
NLE16160200671808 | Sistemas De Video Vigilancia | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39687999 | 39687999 | 35719199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671821 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56742273 | 56742273 | 51068045.7 | 21924568.61 | 4538637.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION
NLE16160200671830 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5154288 | 5154288 | 4638859.2 | 1485792.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671836 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26463182 | 26463182.55 | 23816863.4 | 1638789.54 | 819394.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671849 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12118400 | 12118400 | 10906560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671868 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9640000 | 9640000 | 8676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671879 | Registro Público Vehicular | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2565200 | 2565200 | 2308680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671887 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30851510 | 30851510.45 | 27766359.41 | 12582023.9 | 12582023.9 | 9857022.63 | 9857022.63 | 31.9499 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 31.95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671897 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3404000 | 3404000 | 3063600 | 1708799.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671903 | Seguimiento Y Evaluación | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 960000 | 960000 | 864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676313 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, 5ª. Etapa, Con 6,395 M De Tubería De Acero Al Carbón De 6" Ø X Ced. 40, En El Tramo San Gregorio A El Consuelo, En El Municipio De Dr. Arroyo, N.L. | F-RP-16-16001/1123 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Álvaro Obregón (Cruz de Costilla) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6553696 | 6553696 | 6553696 | 6553696 | 3570322 | 3570322 | 3570322 | 54.478 | 0 | Metros | 680 | 0 | 87.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676526 | Intr Red Ap 4070 M Tub Pvc Hidr 4" 65 Tom D Y Const Tanque Met Elev 30 M3 Ejido Álvaro Obregón, Intr Red Ap 4500 M Tub Pvc Hidr 4" 73 Tom D Y Const Tan Met Elev 30 M3 Ejido El Consuelo Dr. Arroyo Nl | F-RP-16-16001/1124 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Milagro | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7335044 | 7335044 | 7335044 | 7335044 | 3183667 | 3183667 | 3183667 | 43.4035 | 0 | Metros | 680 | 0 | 80.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676565 | A) Reubicación De Red De Agua Potable Con 2,920 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" 116 Tomas Domiciliarias En La Comunidad El Fraile, Municipio De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1125 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2245523 | 2245523 | 2245523 | 2245523 | 289267 | 289267 | 289267 | 12.8819 | 0 | Metros | 318 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676878 | B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 722 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica 4" 15 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Rayones, N.L. | F-RP-16-16001/1126 | Nuevo León | Rayones | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 401875 | 401875 | 401875 | 401875 | 371909 | 371909 | 371909 | 92.5435 | 0 | Metros | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676902 | C) Reubicación De Línea De Conducción De Ap 1,380 Mts De Tubería De Pvc Hidráulica En La Comunidad De San Agustín De Los Arroyos, En El Municipio De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1127 | Nuevo León | Montemorelos | San Agustín | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550461 | 550461 | 550461 | 550461 | 431021 | 431021 | 431021 | 78.3018 | 0 | Metros | 63 | 0 | 99.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677045 | Const Línea De Conducción De Ap 6,240 Mts Tub Policloruro Pvc 6" Const Cárcamo Bombeo, 2,315 Mts Red De Ap De Pvc Hidráulica 4" 45 Tomas Dom Ejido San Isidro De Las Colonias, Munic Mier Y Noriega Nl | F-RP-16-16001/1128 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4990287 | 4990287 | 4990287 | 4990287 | 1372101 | 1372101 | 1372101 | 27.4954 | 0 | Metros | 444 | 0 | 48.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677068 | "A) Reub Línea De Conducción De Ap 90 Mts De Tub Acero 6"", Ubicada En Calle Juárez Y J.M. De Las Casas Por Remodelación De Puente En Cabecera Municipal De Los Aldamas, N.L. | F-RP-16-16001/1129 | Nuevo León | Los Aldamas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 545 | 0 | 59.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677082 | "B) Reubicación De Red De Agua Potable Con 665 Metros Tubería De Pvc Hidráulica 4"" 2,100 Mts Tub Pvc Hidráulica 6"" Y 114 Tomas Dom, Cabecera Municipal De Los Herreras, N.L. | F-RP-16-16001/1130 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2154458 | 2154458 | 2154458 | 2154458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 590 | 0 | 37.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677119 | "A) Intr Red De Ap 918 Mts Tubería Pvc Hidráulica 4"", 14 Tomas Domiciliarias, En Las Comunidades De Ojo De Agua Y Rancho Viejo, En El Municipio De Agualeguas, N.L. | F-RP-16-16001/1131 | Nuevo León | Agualeguas | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 488169 | 488169 | 488169 | 488169 | 162621 | 162621 | 0 | 33.3124 | 0 | Metros | 100 | 0 | 86.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677146 | B) Const Línea Cond Ap 193 Mts Tub Pvc4" Const Y Eq Mecánico Y Eléc Pozo Bomba Sumerg 3 Lps Y 86 M Retiro Tanq Met Exist Y Const Tanq Met Autosoportante De 50 M3, Comu Los Nogales, Muni Agualeguas Nl | F-RP-16-16001/1132 | Nuevo León | Agualeguas | Los Nogales | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2239336 | 2239336 | 2239336 | 2239336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 312 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677175 | Rehabilitación De Tanque Elevado De Concreto De 30 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Hacienda Dolores, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1133 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 352805 | 352805 | 352805 | 352805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 507 | 0 | 75.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677200 | "A) Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 37 Tomas Domiciliarias, De Acuerdo A Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En La Comunidad Francisco I. Madero, En El Municipio De Dr. Coss, N.L. | F-RP-16-16001/1134 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 269768 | 268768 | 268768 | 268768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677228 | B) Intr Red Ap 312 Mts Tub Pvc 4" 113 Mts De Tubería De Acero De 4" X Ced. 40, 10 Mts Tub Acero De 8" Y 8 Tomas Domiciliarias, En La Congregación Juárez, En El Municipio De Cerralvo, N.L. | F-RP-16-16001/1135 | Nuevo León | Cerralvo | Juárez | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 393984 | 393984 | 393984 | 393984 | 142327 | 142327 | 142327 | 36.1251 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 89.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677355 | Prim. 18 De Marzo, San Miguel De Los Garza General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 628837 | 628837 | 314661 | 628837 | 358590 | 358590 | 314661 | 57.0243 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677426 | Rehabilitación De Tanque Superficial De Concreto De 60 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Casas Viejas, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1136 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Casas Viejas | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 309868 | 309868 | 309868 | 309868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 179 | 0 | 86.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677460 | "A) Reubicación De Red De Agua Potable Con 300 Metros Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4"" Ø, En La Congregación Cantú, En El Municipio De Dr. Coss, N.L | F-RP-16-16001/1137 | Nuevo León | Doctor Coss | Cantú (Gachupines) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 124383 | 124383 | 124383 | 124383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 191 | 0 | 85.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677468 | B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias,, En La Comunidad Hualiches, El Municipio De Dr. González, N.L. | F-RP-16-16001/1138 | Nuevo León | Doctor González | Los Hualiches | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 167875 | 167876 | 167876 | 167876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 79.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677472 | Construcción De Un Tanque De Igualación De Aguas Residuales De Concreto Reforzado En Ptar Norte Con Su Equipamiento De Mezclado, Bombeo De Influente Y Epos. De Desaguado De Lodo, Mpio. De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1311 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 32401188 | 32401188 | 32401188 | 32401188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 843258 | 0 | 19.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677478 | C) Ampliación Red Ap 649 Mts Tub Pvc 4" Y 14 Tomas Domiciliarias, De Acuerdo A Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En La Comunidad Nuevo Repueblo En El Municipio De Dr. Gonzalez, N.L. | F-RP-16-16001/1139 | Nuevo León | Doctor González | Nuevo Repueblo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 302499 | 302499 | 302499 | 302499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 0 | 29.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677479 | Rehabilitación De Ptar Noreste Con El Suministro E Instalación De 3 Rejillas Finas, Desarenador Aereado Y Equipos De Desaguado De Lodo, En El Municipio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1312 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20536084 | 20536084 | 20536084 | 20536084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 597922 | 0 | 18.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677489 | Reub Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,100 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, En La Comunidad Repueblo De Oriente En El Municipio De Los Ramones, N.L. | F-RP-16-16001/1140 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 537345 | 537345 | 537345 | 537345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 146 | 0 | 66.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677508 | Ampliación Red Ds 1,166 Mts Tubería De Pvc De 8" De Diámetro Y 58 Descargas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L. | F-RP-16-16001/1141 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1108209 | 1108209 | 1108209 | 1108209 | 641544 | 641544 | 641544 | 57.8902 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677552 | A)Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,070 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-16-16001/1145 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 611187 | 611187 | 611187 | 611187 | 579040 | 579040 | 271833 | 94.7402 | 0 | Metros lineales | 1367 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677584 | "A) Reub Red Ap 1,529 Mt Tubería Pvc Con Anillo Y Campana Integrado, De 4"" Ø, Y 72 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Parás, N.L. | F-RP-16-16001/1151 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1066826 | 1066826 | 1066826 | 1066826 | 198790 | 198790 | 198790 | 18.6338 | 0 | Metros lineales | 279 | 0 | 83.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677595 | B) Reub Red De Distribución 1,377 Mts Tub Pvc 4" Ø, 69 Mts Tub Acero De 4" Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 12 Tomas Domiciliarias, En El Álamo, En El Municipio De Vallecillo, N.L. | F-RP-16-16001/1152 | Nuevo León | Vallecillo | El Álamo (Hacienda el Álamo) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 681368 | 681368 | 681368 | 681368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 68.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677605 | "A) Segunda Etapa De Reub Línea Conducción Ap 9,600 Mts Tub Pvc 4"", Localidades De La Escondida, La Rosita, El Pinalito, Puerto De Anteojitos, Joyas Y Anteojitos Del Municipio De Aramberri, N.L. | F-RP-16-16001/1153 | Nuevo León | Aramberri | La Escondida | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4694512 | 4694512 | 4694512 | 4694512 | 749882 | 749882 | 749882 | 15.9736 | 0 | Metros lineales | 711 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677613 | B) Inst De D Sanitario 2,500 Mts Tub Pvc 8" De Ø, Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 68 Descargas Domiciliarias, En La Comunidad Los Sabinos, En El Municipio De Allende, N.L. | F-RP-16-16001/1154 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2846179 | 2846179 | 2846179 | 2846179 | 272390 | 272390 | 272390 | 9.5704 | 0 | Metros lineales | 340 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677619 | C) Construcción De 50 Letrinas Ecológicas De Doble Cámara En Las Localidades Maguiras Y Cinco Señores, En El Municipio De Hualahuises, N.L. | F-RP-16-16001/1155 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 995280 | 995281 | 995281 | 995281 | 990424 | 990424 | 990424 | 99.512 | 0 | Otros | 243 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677626 | Const Primera Etapa Acueducto Los Ramones - Herrera 12,756 Mts Tubería De Pvc En Diámetro De 0.25 M (10"), Cad 0 000 Al 12 756 Hasta Llegar Al Poblado La Loma Del Municipio De Los Ramones N.L. | F-RP-16-16001/1165 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1565 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA DEL APARURAL-16-2016 FUE CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677941 | Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48086590 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 95000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE16160200678031 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 0476-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | LA DIRECCION DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD DE LA SEDAGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58300000 | 58300000 | 56215775 | 47251201 | 47251201 | 47251201 | 47251201 | 81.0484 | 0 | Otros | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200678071 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 0510-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE INFORMACION SECTORIAL Y ESTADISTICA DE LA SEDAGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 940544 | 940544 | 940544 | 940544 | 67.1817 | 0 | Otros | 0 | 0 | 67.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679162 | "A) Equipamiento Mec, Eléc, Telem, Sum E Inst 2 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 60 Hp P Un Gasto De 75 Lps., En Estación Bombeo El Obispo Ii, En El Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1111 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 940253 | 940253 | 940253 | 940253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 38.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679217 | B) Equipamiento Mec, Eléc, Telemetría, Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 60 Hp P Un Gasto De 75 Lps., En Estación Bombeo El Obispo I, Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1112 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1195486 | 1195486 | 1195486 | 1195486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 60.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679233 | Implementación De La Reforma Del Nuevo Sistema De Justicia Penal 2016 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Comisión Ejecutiva para la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal de N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22278402 | 22278402.55 | 22278402.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE MODIFICO / Física: / Registro:
NLE16160200679251 | "A) Equipamiento Mec, Eléc, Telemetría, Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 100 Hp P Un Gasto 50 Lps. En Estación De Bombeo San Pedro Vi, Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1113 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2696031 | 2696030 | 2696030 | 2696030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679266 | B) Equipamiento Mecánico, Eléctrico, Telemetría, Sum E Instalación De 3 Equipos De Bombeo Nuevos Tipo Turbina Vertical De 75 Hp, En Estación De Bombeo Capellanía 3, En El Municipio De García, N.L. | I-RP-16001/1114 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1854102 | 1854102 | 1854102 | 1854102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35000 | 0 | 25.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679276 | Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L. | I-RP-16001/1115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2749235 | 2749235 | 2749235 | 2749235 | 445543 | 445543 | 445543 | 16.2061 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679291 | A) Reubicación Red A Pot 1,439 M Tub Pvc Hidráulica 4"" Ø, 444 M Tub Pvc Hidráulica 6"" Ø Y 168 Tomas Dom,En La Colonia Ladrillera, En El Municipio De Pesquería, N.L. | F-RP-16-16001/1111 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1459034 | 1459034 | 1459034 | 1459034 | 264125 | 264125 | 264125 | 18.1027 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 44.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679303 | B)Constr Inter Tanq Sn Miguel Ii-Tanq Sn Miguel Iii, 150m Tub Ace Al Carbón Cal Api-5l 30"Ø Y 1/2"Tramo Cruce Anillo Perif 60m Camisa Tub Ace Al Carbón De 48"Øx3/4"Esp.Insta Mét Hincado,Pesquería,N.L. | I-RP-16001/1116 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3051118 | 3051118 | 3051118 | 3051118 | 1061186 | 1061186 | 1061186 | 34.7802 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 37.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679316 | C) Construcción Interconexión Tanque Sta Rosa Ii-Tanque Sta Rosa Iii, 335m Tub Acero Carbón Cal Api-5l De 18" Ø X 3/8" Esp.,Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En Mpio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1117 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1793415 | 1793415 | 1793415 | 1793415 | 921015 | 921015 | 921015 | 51.3554 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 25.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679326 | Constr Del Colector San 2,000 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 24", Col Agropecuaria Arco Vial, En El Municipio De Escobedo, N.L. $ 6,460,650.15 Exc Y O Nte | I-RP-16001/1118 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3230325 | 3230325 | 3230325 | 3230325 | 1452498 | 1452498 | 1452498 | 44.9645 | 0 | Metros lineales | 6438 | 0 | 85.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679370 | A)Reubicación Red A Pot 3,010 M Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4", Y 221 Tomas Dom, Col Burócratas, Las Adjuntas Y Alfonso Martínez Domínguez, Cabecera Municipal De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1112 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1651729 | 1651729 | 1651729 | 1651729 | 506767 | 506767 | 506767 | 30.681 | 0 | Metros lineales | 1400 | 0 | 60.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679382 | "B)Constr Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y Línea De Inter Del Tanque-Red A Pot Con 180 M Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 4"" Ø, En La Col Jardines Del Pedregal, Mpio De Montemorelos, Nl | F-RP-16-16001/1113 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1768903 | 1768903 | 1768903 | 1768903 | 680841 | 680841 | 680841 | 38.4894 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 59.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679390 | Construc Red A Pot Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-Rd-25 En Long Y Diám: 21 M. De 4" Ø, 2,209 M. De 6" Ø, 414 M. De 10" Ø, 5 M. De 12" Ø, Y 66 Tomas Dom ( 1era. Etapa ), Mpio De San Pedro Garza Gcía, N.L. | I-RP-16001/1119 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 62708269 | 2708269 | 2708269 | 2708269 | 278561 | 278561 | 278561 | 10.2856 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 56.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679398 | Construc Red A Pot 1,286 M Tub P.V.C Hidráulica 4¿ Ø; 458 M Tub P.V.C. Hidrá 6¿ Ø; 3 M Tub Ac Cédula 40 De 4¿ Ø, 3 M Tub Ac Céd 40 De 6¿ Ø, Y 197 Tomas Dom, Col Los Pinos I Y Ii, San Pedro Gza Gcia | I-RP-16001/1120 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2112265 | 2112265 | 2112265 | 2112265 | 161173 | 161173 | 161173 | 7.6303 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 16.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679409 | A)Amplia Red Dje Sanitario 1,362 M Tub P.V.C.) Pared Estructurada Anular Junta Hermética 8"Diá Y 36 Descargas Dom, Col. 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1114 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 835724 | 835724 | 835724 | 835724 | 173635 | 173635 | 173635 | 20.7766 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 46.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679418 | B)Ampliación Red Dje San 160 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 8" De Diám Y 8 Descargas Dom, En La Calle Arturo B. De La Garza, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1115 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 128031 | 128031 | 128031 | 128031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 28.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679426 | Ampliación Red Dje San 2,388 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 8" De Diám Y 57 Descargas Dom, En La Col. Del Maestro, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1116 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1450371 | 1450371 | 1450371 | 1450371 | 409035 | 409035 | 83494 | 28.2021 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 51.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679435 | Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juarez 1-Dulces Nombres Con El Sum E Inst De Dos Equipos De Bombeo De 400 Hp. P 400 Lps. Y 1 Arrancador Suave P Una Capacidad De 500 Hp. Mpio De Juárez, N.L. | I-RP-16001/1121 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4756348 | 4756348 | 4756348 | 4756348 | 1843340 | 1843340 | 0 | 38.7554 | 0 | Equipamiento | 250000 | 0 | 39.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679444 | Suministro Y Conexión De Tres Filtros De 100 Lps. Cada Uno En Emisor Dulces Nombres A Estación De Bombeo De Agua Tratada A Armadora De Autos En El Municipio De Pesquería, N. L. | I-RP-16001/1122 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5667827 | 5667827 | 5667827 | 5667827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10000 | 0 | 22.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679451 | Sec. No. 6 Jose Sotero Castañeda, Los Pilares Salinas Victoria | SIE 36 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3735350 | 3735350 | 2212007 | 3735350 | 2212007 | 2212007 | 2212007 | 59.2182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679455 | Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2-Dulces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps. Med La Inclusión De 2 Bombas Y La Fabr De Muro Deflector De Ccto Reforzado, Mpio De Juárez, N.L. | I-RP-16001/1123 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2535736 | 2535736 | 2535736 | 2535736 | 970339 | 970339 | 970339 | 38.2666 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679462 | Sec. Tec. No. 107 Carlos Canseco Gonzalez, Los Treboles Apodaca | SIE 36 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2632074 | 2632074 | 2162369 | 2632074 | 2162369 | 2162369 | 2162369 | 82.1546 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679469 | Prim. Maria Andre Villarreal Gonzalez, Lomas De San Martin Pesqueria | SIE 36 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1789521 | 1789521 | 628096 | 1789521 | 628096 | 628096 | 628096 | 35.0986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679489 | Construcción Del Colector Agua Fría-Zacatequitas C 780 M Tub Polietileno De Alta Densidad Interior Liso Y Ext Corrugado 18" Ø, En El Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1124 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 912011 | 912011 | 912011 | 912011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679503 | Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom, Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D Sn Pedro Gza Gcía, N.L. | I-RP-16001/1125 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1605369 | 1605369 | 1605369 | 1605369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 4.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679511 | Const Tub Dje San 1,266 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1° Etapa), En Calz Del Valle /Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza Gcía, Nl | I-RP-16001/1126 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1037768 | 1037768 | 1037768 | 1037768 | 387217 | 387217 | 387217 | 37.3125 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 88.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679530 | "A)Intro Red Ap 1°Etapa 3,278 M. Tub Pvc Hidráulica 4"" Ø, 1,626 M Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 6"" Ø Y 122 Tomas Dom, En La Col. Agropecuaria Arco Vial, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1127 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1570895 | 1570895 | 1570895 | 1570895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 875 | 0 | 80.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679564 | B) Construcción De 45 M Tub Acero Api-5l De 24" Ø X 3/8" De Espesor, En La Salida Del Tanque Nva Castilla Iii Al Alimentador Tanque Nva Castilla Iii, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1128 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 341937 | 341937 | 341937 | 341937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679571 | "A)Constr Línea De Conducción Ap 2,244 M Tub P.V.C. Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-18 De 6"" Ø Y 514 Ml Tub Acero De 6"" Ø X Ced. 40, De Tanque Vista Hermosa-Col. 5 De Mayo, Mpio De China, Nl | F-RP-16-16001/1117 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1633534 | 1633534 | 1633534 | 1633534 | 773762 | 773762 | 773762 | 47.3674 | 0 | Metros lineales | 1355 | 0 | 70.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679579 | B) Construcción De Línea De Conducción Ap 740 M Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-18 De 8" Ø, En La Col. Vista Hermosa, Cabecera Mpal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1118 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 470991 | 470991 | 470991 | 470991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2400 | 0 | 82.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679589 | Red De Agua Potable Con 145 Metros De Tubería De Acero Ced. 40 De 4" Ø Y 1 Toma Domiciliaria De 2" Ø, En La Av. Adolfo López Mateos C/C Av. Ignacio Morones Prieto, En El Municipio De Guadalupe, N.L. | I-RP-16001/1129 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 166429 | 166429 | 166429 | 166429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679598 | Reparación Y Sellado De 174 Metros De Juntas De Muro Y Piso Del Tanque San Roque V, Ubicado En La Parte Alta Del Sector Encinos De La Silla, Municipio De Guadalupe, Nl | I-RP-16001/1130 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 404003 | 404003 | 404003 | 404003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7000 | 0 | 76.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679606 | "A) Reubicación De 303 Metros De Red De Agua Potable Con Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4"" Ø Y 17 Tomas Dom, En Las Calles Josefa Ortiz Y Víctor Hugo, Cabecera Mpal De El Carmen, Nl | F-RP-16-16001/1119 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 187654 | 167654 | 167654 | 167654 | 90696 | 90696 | 90696 | 54.0971 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679613 | B) Reubicación De 277 M Red Ap Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 18 Tomas Domiciliarias, En La Calle Privada Álvaro Obregón, Cabecera Mpal De El Carmen, Nl | F-RP-16-16001/1120 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 205176 | 205176 | 205176 | 205176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679625 | Suministro E Instalación De 2 Bombas Tipo Turbina Para Un Gasto De 70 Lps. Y 42 M De Cdt, Con Motor De 50 Hp, En Cabecera Municipal De Anáhuac, N.L. | F-RP-16-16001/1142 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1125723 | 1125723 | 1125723 | 1125723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 58.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679638 | B) Const De Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y Línea De Inter Del Tanque A La Red De Ap Con 180 M Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, Fracc. Arboledas Del Valle, Mpio De Linares, Nl | F-RP-16-16001/1143 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1889037 | 1889037 | 1889037 | 1889037 | 841657 | 841657 | 282305 | 44.5548 | 0 | Metros lineales | 3200 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679654 | Ampl De Red Dje San Con 980 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Jta Hermética 8" De Diám Y 9 Descargas Dom, En La Calle Lorenzo Cavazos Tamez En La Sección El Maguey, Mpio De Allende, Nl | F-RP-16-16001/1144 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 657575 | 657575 | 657575 | 657575 | 384364 | 384364 | 384364 | 58.4517 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 93.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679697 | Reubicación De Colector El Escorial Con 1,000 M Tub De Polietileno De Alta Densidad Termofusionable De 26" Ø, En El Sector Los Cristales, Mpio De Santiago, N.L. | F-RP-16-16001/1146 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2735400 | 2735400 | 2735400 | 2735400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 8.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679709 | Constru Subcol Arroyo Sn Miguel, 892m Tub P.V.C. Jta Herm P Dje San De 24", 38m Tub De Pol Alta Dens Rd 17 De 28", Ac 42" Y 1/2" De Esp, Inst El Mét Hincado, Carr A Nvo Ldo, Mpio Ciénega De Flores, Nl | F-RP-16-16001/1147 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2283526 | 2283526 | 2283526 | 2283526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679719 | Obra Civil Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Tanque Santa Rosa Iii, De Concreto Reforzado Para Almacenamiento De Agua Potable, Con Un Volumen De 3,000 M3, Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1131 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4848802 | 4848802 | 4848802 | 4848802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6800 | 0 | 23.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679778 | "A) Reub Red Ap 3,757m Tubería P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-25 Con Anillo Y Campana Integrado De 4"" Ø, Y 326 Tomas Dom, En La Col Centro En La Cabecera Municipal De Linares, N.L. | F-RP-16-16001/1148 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1564261 | 1564261 | 1564261 | 1564261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1770 | 0 | 29.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679784 | B ) Reubicación De Red De Drenaje Sanitario Con 193m De Tubería P.V.C. De Pared Estructurada Con Junta Hermética, De 8" Ø, Y 25 Descargas Dom, En La Calle Niños Héroes, Cabecera Mpal De Linares, Nl | F-RP-16-16001/1149 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118617 | 118617 | 118617 | 118617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679821 | C) Reubicación Red De Agua Potable Con 460m De Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-25 Con Anillo Y Campana Integrado De 4" Ø, 35 Tomas Dom, En La Calle Amado Nervo, En La Cabecera Mpal De Hualahuises, Nl | F-RP-16-16001/1150 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 207706 | 207706 | 207706 | 207706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 98.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679825 | Reubicación De Línea De Conducción De Ap 1,220 M De Tubería P.V.C. Awwa-C900-Rd-25 De 6" Ø Y 12,000 Metros De Tubería De Acero Cédula 40 De 8" Ø, En La Cabecera Municipal De Galeana, N.L. | F-RP-16-16001/1156 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7459798 | 7459798 | 7459798 | 7459798 | 176791 | 176791 | 176791 | 2.3699 | 0 | Metros lineales | 2317 | 0 | 32.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679835 | "A)Reubicación Red Dje San 95m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermética P Dje San De 12"" Y 8 Des Dom, Calle Gardenia Cruz Con Calle Limón, Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1132 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152557 | 152557 | 152557 | 152557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679844 | "B) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética De 8""Ø, Y 15 Des Dom, En La Calle Priv. Cerezo Cruz Calle Mirto Ote. Y Clavel Ote., Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1133 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 149743 | 149743 | 149743 | 149743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679851 | "C) Reubicación Red Dje San 110m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Junta Hermética 8""Ø Y 9 Des Dom, Calle Manzano Nte. Cruz Con Camelia Y Mirto, Col. Moderna, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1134 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118344 | 118344 | 118344 | 118344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679856 | "D) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermé 8"", Y 18 Des Dom, Calle 5 De Febrero Cruz Con Calle Oaxaca Y Veracruz, Col. Independencia, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1135 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 137705 | 137705 | 137705 | 137705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679864 | E)Reub Red Dje San 198m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longit Con Jta Hermética De 8""Ø Y 24 Des Dom, Calle Prol. Juárez Cruz Calz Victoria Y Av. Vicente Guerreo, Col. Sarabia, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1136 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197135 | 197135 | 197135 | 197135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679872 | "F)Reub Red Dje San 173m Tub P.V.C. De Pared Estruc Longit Con Jta Hermé P Dje San De 8""Ø Y 17 Des Dom, Calle Pablo A. De La Gza Y Calle José Martí, Col. Pablo A. De La Gza, En El Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1137 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 213337 | 213337 | 213337 | 213337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 1.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679878 | "G) Reubicación Red Dje San 142m Tub P.V.C. Con Jta Hermé De Pared Estruct Longit De 12""Ø, Y 23 Des Dom, Calle Idelfonso Vázquez Cruz Con Rafael Nájera Y Jesús M. Gza, Col. Fabriles, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1138 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 203352 | 203352 | 203352 | 203352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679888 | "H)Reub Red Dje San 103m Tub P.V.C. Con Jta Hermética De Pared Estruct Longit De 8"" Ø, Y 20 Des Dom, Calle Fco. Beltrán Cruz Lucio Blanco Y Fco. Murguía, Col. Venustiano Carranza, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1139 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146766 | 146766 | 146766 | 146766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679900 | "I)Reubicación Red Dje San 60m Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8""Ø, Y 14 Des Dom, Calle Juan Álvarez Cruz Calle Melchor Múzquiz, Col. Industrial, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1140 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 91982 | 91982 | 91982 | 91982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 180 | 0 | 47.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679903 | J)Reubicación Red Dje San 87m De Tubería P.V.C. Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø Y 8 Descargas Domiciliarias, Av. San Angel Cruz Con Vallehermoso, Col. San Angel, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1141 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127695 | 127695 | 127695 | 127695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679912 | "A)Reub Red Ap Con 813m Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integr De 6""Ø, Y 170 Tomas Dom, Calle Alfonso Reyes Cruz Adolfo López Mateos Y Soldado Desconocido, Col. Moisés Sáenz, Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1142 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 721571 | 721571 | 721571 | 721571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1092 | 0 | 16.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679916 | B) Reubicación De Red De Agua Potable Con 1,034m De Tubería De Policloruro De Vinilo ( P.V.C. ) Hidráulico C-900 Rd-25 De 4" Ø, Y 68 Tomas Dom, Calles Matamoros Y Allende, Ctro Del Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1143 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 784719 | 784719 | 784719 | 784719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 480 | 0 | 15.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679920 | "C) Reubicación De Red De Agua Potable Con 1,572 Ml. De Tubería P.V.C. Hidráulico C-900 Rd-25 De 4""Øy 75 Tomas Domiciliarias, En La Col. Santa Teresita, Mpio. De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1144 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 993517 | 993517 | 993517 | 993517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 19.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679931 | "A)Reub Red Dje San Con 537m Tub P.V.C. Con Jta Herm, Pared Sólida Serie 20 8""Ø, Y 63 Des Dom, Av. Los Pinos Cruz Con Salamanca Y Av. Las Torres, Col. San Angel, Mpio. De San Nicolás De Los Gza, N.L. | I-RP-16001/1145 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 572448 | 572448 | 572448 | 572448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679938 | B)Reub Red Dje San 34m Tub P.V.C. Con Jta Herm, Pared Sol Serie 20 De 8"Ø, Y 5 Des Dom, Col. El Naranjal, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1146 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 67727 | 67727.35 | 67727.35 | 67727.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679946 | "C)Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 180m Tub P.V.C. Con Junta Hermética, De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8"" Ø, Y 1 Des Dom, Col. Fomerrey 34, Mpio De San Nicolás De Los Gza, N.L. | I-RP-16001/1147 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 195144 | 195144.48 | 195144.48 | 195144.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 336 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679956 | D) Reub Red Dje San De 310 M.L. De Tub Pvc Pared Sól Serie 20 De 10", 3 Des Dom Sencillas Y 17 Des Dom Dúplex Col. Nicolás Bravo, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1148 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 366411 | 366411.64 | 366411.64 | 366411.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 390 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679966 | "E) Reubicación Red Dje San 179m Tub P.V.C. De Con Jta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8"", Y 2 Des Dom, Col. Villarreal, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1149 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190743 | 190742.71 | 190742.71 | 190742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679973 | A ) Reub Red Dje San 886m Tub P.V.C. Con Jta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8", Y 147 Des Dom, Av. Conduc, Col. Industrias Del Vidrio, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1150 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 833997 | 833997.37 | 833997.37 | 833997.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1760 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679979 | B)Reub Red Dje San 196m Tub P.V.C. Con Jta Herme, Pared Sólida Serie 20 8", Y 23 Des Dom, Calle Sta María/Calles Sn Felipe Y Av. Conduc, Col. Industrias Del Vidrio, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1151 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225068 | 225067.67 | 225067.67 | 225067.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 390 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679997 | C)Intro Red Dje San 407m Tub P.V.C. Con Jta Hermética, De Pared Estruct Longit De 8", 221m Tub Poliet Alta Dens Termofuisionable Rd-21 De 8", Y 56 Des Dom, Col. Luis Donaldo Colosio, Mpio De Gpe, Nl | I-RP-16001/1152 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 999270 | 999269.92 | 999269.92 | 999269.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680002 | A)Reub Red Dje San 326 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit Jta Hermética, 8" Ø, Y 38 Descargas Dom, Calles Tercera Cruz Con Hidalgo E Indep. Y Calle Indep. En La Col. Ctro., Mpio De Gpe, Nl | I-RP-16001/1153 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 372141 | 372141 | 372141 | 372141 | 19629 | 19629 | 19629 | 5.2746 | 0 | Metros | 240 | 0 | 18.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680008 | "B) Reub Red Dje San 121 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Jta Hermética 8"" Ø Y 11 Descargas Dom, En La Calle Gpe Pte. Cruz Con Calle Cuauhtémoc Norte, Col. Ctro, Mpio De Gpe. Nl | I-RP-16001/1154 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 171341 | 171341 | 171341 | 171341 | 7459 | 7459 | 7459 | 4.3533 | 0 | Metros | 200 | 0 | 18.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680012 | C) Reubicación Red Dje San 567 M Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Sólida Serie 20 De 12" Ø, Y 3 Descargas Dom, En La Calle 5 De Mayo Cruz Con Guadalupe Y Bravo, Col. Centro, Mpio De Guadalupe, Nl | I-RP-16001/1155 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 869433 | 869433 | 869433 | 869433 | 212619 | 212619 | 212619 | 24.4549 | 0 | Metros | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680016 | A)Reub Red Ap 2,454 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" Ø, 581 M Tub P.V.C., Con Anillo Y Campana Integrado En Diám De 6" Ø Y 303 Tomas Dom, Mpio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1156 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2338921 | 2338921.44 | 2338921.44 | 2338921.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 192 | 0 | 18.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680022 | B) Reubicación Red Ap 450 M Tub P.V.C. Awwa-C900-Rd-25 De 4" Ø Y 14 Tomas Dom, En Antigua Carretera A Roma Entre Camino Al Mezquital Y Valle Alto, En La Col. Valle Del Mezquital, Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1157 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 248876 | 248875.98 | 248875.98 | 248875.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680025 | A)Reubi Red Dje San 217 M Tub P.V.C. Jta Hermética P Dje San 8" Ø, Y 13 Descargas Dom, En La Calle Ponciano Cisneros En La Cabecera Municipal De Ciénega De Flores, N.L. | F-RP-16-16001/1157 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 209485 | 209484.97 | 209484.97 | 209484.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 150 | 0 | 77.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680034 | "B)Reub Red Dje San 667 M Tub P.V.C. Jta Hermética P Dje San De 8"", 109 M Tub P.V.C. Pared Estruc Longit C Jta Hermética De 10"", Y 86 Descargas Dom, Col. Inf. Monterreal, Mpio De Gral. Escobedo, Nl | I-RP-16001/1158 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1049792 | 1049791.79 | 1049791.79 | 1049791.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1600 | 0 | 10.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680044 | "C)Reubicación Red Ap 741 M Tub P.V.C. Hidráulico 4"" Ø, Y 113 Tomas Dom En Las Calles Maclovio Herrera Y Pánfilo Natera, Colonia Moisés Sáenz, En El Municipio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1159 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 570871 | 570871.42 | 570871.42 | 570871.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1100 | 0 | 13.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680068 | D) Reubicación Red Dje San 401 M De Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8" Ø, Y 36 Descargas Dom, Calles Porfirio Díaz C/C Col. Ctro, Mpio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1160 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 380253 | 380253.56 | 380253.56 | 380253.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680075 | Equipamiento Mec, Eléc Y Telemetría De Estación De Bombeo Parque Industrial Ii, 2 Bombas Turb Vertical P Un Gasto De 40 Lps. Y Una Carga Dinámica Tot De 50 M, Con Motor De 50 Hp, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1161 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1946013 | 1946013.14 | 1946013.14 | 1946013.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 33.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680079 | "A)Reub Red De Ap 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4"" Ø Y 74 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 6"" Ø, Y 110 Tomas Dom, En La Col. La Fortaleza, Mpio De Sta Cat, Nl | I-RP-16001/1162 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1254678 | 1254678.46 | 1254678.46 | 1254678.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680082 | "B)Reubicación Red Ap Con 1,412 M Tub P.V.C. C900 Rd-25 De 4"" Ø, 353 M Tub P.V.C. C900 Rd-25 De 6"" Ø Y 288 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Nuevo Amanecer En El Municipio De García, N.L. | F-RP-16-16001/1158 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1343347 | 1343346.88 | 1343346.88 | 1343346.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2064 | 0 | 29.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680087 | "A )Reubicación Colector Dje Sanitario 351 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Serie Métrica Con Junta Hermética De 16"" Ø, En La Cabecera Mpal De Cerralvo, Nl | F-RP-16-16001/1159 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 363158 | 363157.83 | 363157.83 | 363157.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680090 | B)Reubicación Línea De Conducción Ap 2,377 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4"" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias, En La Colonia El Saladito, En La Cabecera Municipal De Marín, Nl | F-RP-16-16001/1160 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 811591 | 811591.44 | 811591.44 | 811591.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680100 | "A)Ampliación Red Ap 595 M De Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4"" Ø, Y 14 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Tijerina, En El Municipio De Gral. Bravo, N.L. | F-RP-16-16001/1161 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 307147 | 307147.42 | 307147.42 | 307147.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 81.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680156 | B)Ampliación Red Ap 1,861 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4", Y 41 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Gral. Bravo, N.L. | F-RP-16-16001/1162 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1126988 | 1126987.58 | 1126987.58 | 1126987.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 370 | 0 | 40.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680161 | "A)Reub De Línea De Conducción De A Pot 874 M De Tub P.V.C., Con Anillo Y Campana Integrado En Diá De 10"" Ø, Y 1 Toma Domiciliaria, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, Nl | F-RP-16-16001/1163 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 782711 | 782711.53 | 782711.53 | 782711.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1200 | 0 | 64.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680163 | B)Reub Subcolector Dje San 637 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Serie Métrica Con Jta Hermé 12", Y 60 Reconexiones De Descargas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N.L. | F-RP-16-16001/1164 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 630267 | 630266.86 | 630266.86 | 630266.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 8000 | 0 | 8.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680169 | Equipamiento Electromecánico Y Sustitución De Equipos De Bombeo De Aguas Residuales Con Dos Bombas Sum P Aguas Residuales 70 Lps. En El Cárcamo De Bombeo El Cercado, Mpio De Santiago,N.L. | F-RP-16-16001/1166 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1445954 | 1445953.81 | 1445953.81 | 1445953.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 1.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680175 | Const Alimentador Nte 2.8 Km Tub Acero 18" Y 3/8" Espesor, Carretera Mty Reynosa Hacia El Nte Por Camino Vecinal, Cruzando Autopista Mty Reynosa Y Vía Férrea Ffcc, Mpio De Cadereyta Jiménez, Nl | F-RP-16-16001/1167 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13747724 | 13747724.43 | 13747724.43 | 13747724.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680180 | Construcción De 1,500 M. De Colector Poniente Del Mpio De Cadereyta Con Tub P.V.C. Serie 20 De 18" Ø, Calle Camino Ejidal De Alfonso Mtz. Dgez. A Col. Real De Cadereyta, Mpio De Cadereyta Jiménez, Nl | F-RP-16-16001/1168 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1313380 | 1313380.1 | 1313380.1 | 1313380.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680183 | Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alianza Real A Estación De Bombeo Cd. Mitras, Con 4,700 M Tub Acero Al Carbón Calidad Api-5l De 24" Ø Y 3/8" Esp., Municipio De Garcia, N.L. | I-RP-16001/1166 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20493246 | 20493246 | 20493246 | 20493246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 14.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680187 | Reubicación De 2,446 Metros De Red Dje San En Diámetro De 0.20 M (8"), En Tubería De Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 211 Descargas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1169 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1666504 | 1666504 | 1666504 | 1666504 | 160878 | 160878 | 160878 | 9.6536 | 0 | Metros | 0 | 0 | 13.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200681014 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2016 | 18358403 | 12252556.29 | 12252556.29 | 23974.95 | 23974.95 | 23974.95 | 23974.95 | 0.19567 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0.2 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200683397 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | FORTASEG-2016-01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 80 | 0 | Otros | 127000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683401 | Profesionalización | FORTASEG-2016-02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 818000 | 818000 | 818000 | 818000 | 525900 | 525900 | 525900 | 64.291 | 0 | Otros | 127000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683409 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | FORTASEG-2016-03 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2619219 | 2619219 | 2175847.5 | 2175847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 127000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: EN PROCESO DE COMPRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683479 | Chalecos Balisticos | FORTASEG-2016-4 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6104676 | 6104676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683482 | Uniformes | FORTASEG-2016-5 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2304200 | 2304200 | 2304200 | 2304200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: EN PROCESO DE COMPRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687821 | Electrificacion De Calle Constructiva Y Rio Panuco Col. Anahuac - 117813 | 117813 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1248364.15 | 1248364.15 | 1248364.15 | 1248364.15 | 374509.25 | 374509.25 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA FECHA DE INICIO DE OBRA SERA EL DIA 17- OCTUBRE-2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687822 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 85027 | 85027 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 89895.93 | 81000 | 89895.93 | 89895.93 | 26968.78 | 26968.78 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687823 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 86148 | 86148 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 269687.79 | 243000 | 269687.79 | 269687.79 | 80906.34 | 80906.34 | 30 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687824 | Construccion De Electrificacion En La Calle Privada Rio Salado En La Colonia Independencia - 117825 | 117825 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1248364.15 | 1248364.15 | 1248364.15 | 1248364.15 | 374509.25 | 374509.25 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: INICIO DE LA OBRA SERA EL DIA 17-10-2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687826 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Ejido Tierra Blanca En Ciénega De Flores Nuevo León - 165664 | 165664 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87573.22 | 87573.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687835 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Coloradas - 107199 | 107199 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73800 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687850 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Francisco De Los Desmontes - 47714 | 47714 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco de los Desmontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687851 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Jesús María Y El Salto - 46318 | 46318 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María y el Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200687890 | Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios - 169462 | 169462 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 565535.95 | 518540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de adjudicacion / Física: En proceso de adjudicacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687950 | Planta Potabilizadora En Ejido Nuevo Rodriguez - 145355 | 145355 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 794208.46 | 794208.46 | 794208.46 | 794208.46 | 238262.54 | 238262.54 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: no se ha inicido la obra por falta de pago de anticipo / Física: no se ha iniciado obra por falta de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687979 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Capadero - 124329 | 124329 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Capadero (Capadero Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 640742.35 | 640742.35 | 640742.35 | 64.0742 | 0 | Otros | 35 | 100 | 60 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE16160200687993 | Construccion De Techo Firme - 128101 | 128101 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 760015.76 | 760015.76 | 760015.76 | 467835.3 | 467835.3 | 467835.3 | 61.556 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687994 | Construccion De Piso Firme - 139179 | 139179 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48812.34 | 48812.34 | 48812.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688023 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Juan En Ciénega De Flores Nuevo Leon - 166969 | 166969 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87573.22 | 87573.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200688024 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pablo De Ruedas - 180711 | 180711 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pablo de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200688025 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pedro De Nolasco - 47673 | 47673 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de Nolasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688026 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Pedro Nolasco - 124335 | 124335 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de Nolasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 100000 | 1000000 | 297503.52 | 297503.52 | 297503.52 | 29.7504 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688027 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Vicente De Gonzalez - 99228 | 99228 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688028 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Vicente De La Puerta - 46219 | 46219 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de la Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: http://www.doctorarroyo.gob.mx/transparencia.php / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688033 | Construccion De Banquetas - 139580 | 139580 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100079 | 100079 | 100079 | 100079 | 100079 | 100079 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE16160200688034 | Construccion De Techo Firme Fco I Madero - 177313 | 177313 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200688035 | Construcción De Centro De Salud En El Ejido La Trinidad - 158094 | 158094 | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 721538.41 | 721538.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 231 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688036 | Construcción De Sesenta Y Siete Cuartos Dormitorio En Cabecera Municipal - 179060 | 179060 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1451671 | 1451671 | 1451671 | 1451671 | 690166 | 690166 | 47.5429 | 0 | Vivienda | 314 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688037 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido La Casita - 125715 | 125715 | Nuevo León | Galeana | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3602496.91 | 2722558.79 | 3602083.57 | 1080625.06 | 1080625.06 | 1080625.06 | 29.9966 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688038 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido El Castillo - 133619 | 133619 | Nuevo León | Galeana | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 462524 | 462524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688039 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido El Peñuelo - 147127 | 147127 | Nuevo León | Galeana | El Peñuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 262719.66 | 262719.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688040 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 190282 | 190282 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 206950.68 | 206950.68 | 206950.68 | 206950.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688041 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Col Prados De San Juan - 151030 | 151030 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 131359.83 | 131359.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200688042 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Los Escondida - 151260 | 151260 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175146.44 | 175146.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688043 | Construccion De Aula En Escuela Primaria En Ejido Juarez - 158225 | 158225 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 781883.56 | 781883.56 | 703695.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688044 | Construccion De Cuartos Dormitorios Mirador Del Fraile En Garcia Nl - 173110 | 173110 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 218933.05 | 218933.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688045 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa María - 48340 | 48340 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688046 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Esperanza - 100902 | 100902 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688048 | Construccion De Piso Firme Altamira - 180102 | 180102 | Nuevo León | Doctor Coss | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200688050 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147532 | 147532 | Nuevo León | General Zaragoza | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688051 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147597 | 147597 | Nuevo León | General Zaragoza | Tinajas (Los Tanques) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688052 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Cabecera Municipal - 177355 | 177355 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688053 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Gaviota Uno - 177198 | 177198 | Nuevo León | General Zuazua | La Gaviota Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4869614 | 4425853 | 4869614 | 4425853 | 4425853 | 4425853 | 90.8871 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 65 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688085 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En La Localidad De Carricitos En Mina Nl - 183995 | 183995 | Nuevo León | Mina | Carricitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688089 | Construcción De Techo Firme En Col Jose Ma Morelos Montemorelos Nl - 182344 | 182344 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 57066.9 | 57066.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200688090 | Construccion De Cuartos Dormitorios Centenario Montemorelos Nl - 185900 | 185900 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1313598.3 | 1313598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 154 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688091 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia Jose Maria Morelos Y Pavón En Montemorelos Nl - 182453 | 182453 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 229682.68 | 229682.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688092 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Hortencia Gonzalez Montemorelos Nl Beneficiaria Irasema Judith Ramos - 182595 | 182595 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 106696.79 | 106696.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688093 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col Jose Maria Morelos - 188217 | 188217 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 227971.82 | 227971.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688094 | Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Hortencia Gonzales De Montemorelos Nuevo León - 182612 | 182612 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 160045.48 | 160045.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688095 | Construccion De Cuarto Baño Col Jose Maria Y Morelos - 188516 | 188516 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 932992.56 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688100 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 142232 | 142232 | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 95 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688101 | Cuartos Pedro Carrizales - 103423 | 103423 | Nuevo León | Rayones | Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688102 | Cuarto La Diojeda - 103434 | 103434 | Nuevo León | Rayones | La Diojeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688103 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 64253 | 64253 | Nuevo León | Rayones | Ampliación Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 291051.02 | 291051.02 | 291051.02 | 291051.02 | 291051.02 | 291051.02 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688104 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Sombreretillo - 93078 | 93078 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Sombreretillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55970.11 | 45000 | 55970.11 | 16620.8 | 16620.8 | 16620.8 | 29.6959 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688105 | Construcción De Comedor Comunitario En La Col Emiliano Zapata - 155774 | 155774 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2145773.95 | 2145773.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688112 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Alvarado - 101021 | 1792 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9489562 | 9489562 | 8540606 | 8540606 | 8540606 | 2845252 | 2845252 | 29.983 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200688129 | Rehabilitacion De Dispensario Medico Col Diaz Ordaz - 128967 | 128967 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 766575.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4515 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688130 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Morelos En Col Vicente Guerrero - 129279 | 129279 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3112475.43 | 2879050.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688131 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 140298 | 140298 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 560219.07 | 326794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688132 | Construccion De Toma Domiciliaria En Col Miguel Hidalgo Hidalgo Nl - 172816 | 172816 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 113189.61 | 113189.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688193 | Pisos Las Enramadas - 81597 | 81597 | Nuevo León | Los Ramones | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LOS RAMONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 140251.43 | 140251.43 | 42045.73 | 42045.73 | 42045.73 | 42045.73 | 29.9788 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200688208 | Pavimentación En Calle Ejido El Chapote - 85177 | 85177 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 222261.48 | 210000 | 222261.48 | 96539.42 | 96539.42 | 96539.42 | 43.4351 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688209 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 93111 | 93111 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1399252.83 | 962220 | 1399252.83 | 415520.24 | 415520.24 | 415520.2 | 29.6959 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688210 | Construcción De Descargas Domiciliarias En La Colonia Maria Luisa - 178206 | 178206 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 146435.79 | 146435.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688318 | Cuarto Para Baño El Porvenir - 82472 | 82472 | Nuevo León | Los Ramones | El Porvenir (Porvenir Ramones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 166108.22 | 166108.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: en espera de licitacion / Física: aun no se empieza se encuentra en espera de licitacion / Registro: aun no se empieza se encuentra en espera de licitacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688321 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 129953 | 129953 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: El estudio se encuentra en proceso de licitación / Física: El estudio se encuentra en proceso de licitación / Registro: El estudio se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688331 | Construcción De Drenaje En La Localidad Padre Mier En Montemorelos Nuevo León - 182630 | 182630 | Nuevo León | Montemorelos | Padre Mier | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1537547.25 | 1537547.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 312 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688333 | Construccion De Cuartos Dormitorios Valles De Pesqueria - 170747 | 170747 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350292.86 | 350292.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688338 | Techos De Fibro Cemento - 173303 | 173303 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2010642 | 2010642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688339 | Rehabilitar Centros De Salud - 96272 | 96272 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 434544 | 434544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688340 | Huertos Urbanos - 95795 | 95795 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688341 | Drenaje Pluvial Hacienda Madero 2da Etapa - 96691 | 96691 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2632949 | 2632949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688342 | Construccion De Piso Firme - 177187 | 177187 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688343 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176021 | 176021 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1870000 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688344 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175834 | 175834 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 385000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688345 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174705 | 174705 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693370 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Cerrito De Vacas - 47854 | 47854 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cerrito de Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693371 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Concepción - 47505 | 47505 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693380 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Cruz De Elorza - 48907 | 48907 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cruz de Elorza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693381 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej La Chiripa - 100686 | 100686 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Chiripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693382 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Luz De Tebaida - 47559 | 47559 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Luz de Tebaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693383 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Mesa Del Traidror - 47690 | 47690 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Mesa del Traidor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200693384 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej El Represadero - 46315 | 46315 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Represadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73800 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693385 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Isidro De Fernandez - 50542 | 50542 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidro de Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693392 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Col 5 De Julio En Cab Mpal - 133580 | 133580 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693419 | Hualahuises Pavimentación Segunda - 188885 | 188885 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1717572.48 | 1717572.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693473 | Mejoramiento De Techumbre En Area Deportiva En Jardin De Niños - 133016 | 133016 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de licitación / Física: Obra en proceso de licitación / Registro: Obra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693474 | Mejoramiento De Sanitarios En Jardin De Niños Ana Ma Berlanga De Martínez - 133011 | 133011 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 213155.7 | 213155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de licitación / Física: Unidad: Sanitarios / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693556 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Gertrudis - 48335 | 48335 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693562 | Construcción De Red De Agua Potable En El Ejido La Huiche - 132446 | 132446 | Nuevo León | Galeana | La Huiche [Mineral] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1264345.22 | 1263526.6 | 1263526.6 | 1152653.37 | 1152653.37 | 1152653.37 | 91.166 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693563 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido Santa Cruz De Ciénega Del Toro - 172660 | 172660 | Nuevo León | Galeana | Santa Cruz Ciénega del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2225739.43 | 2225739.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693565 | Revestimiento Del Canal Urbi Villa Del Prado - 170802 | 170802 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 973432.06 | 973432.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693566 | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Renacimiento En Garcia Nl - 173425 | 173425 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175146.44 | 175146.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693567 | Construccion De Cuarto Dormitorios Ampliacion Los Nogales Garcia Nl - 173729 | 173729 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350292.88 | 350292.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693568 | Equipamiento De Comedor Comunitario Paraje San Jose - 177819 | 177819 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1009889.04 | 809889.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693570 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej La Yerba - 47868 | 47868 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92250 | 92250 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693573 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Alianza Real En Escobedo Nuevo Leon - 152059 | 152059 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 525439.32 | 525439.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693574 | Construccion De Piso Firme En Dr Coss - 177109 | 177109 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33548.82 | 33548.82 | 0 | 33548.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693575 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147854 | 147854 | Nuevo León | General Zaragoza | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693576 | Construccion De Recamaras Adicionales - 175085 | 175085 | Nuevo León | General Zaragoza | La Joya de Alardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693577 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Centro En General Zuazua Nuevo León - 176705 | 176705 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87573.22 | 87573.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693578 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Carrizalejo En General Zuazua Nuevo León - 180250 | 180250 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 218933.05 | 218933.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200693579 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Ejido Zuazua En General Zuazua Nuevo León - 176189 | 176189 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43786.61 | 43786.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693590 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Alfonso Reyes En Colonia Monte Kristal Segundo Sector - 158492 | 158492 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1336786.77 | 1203108.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por Licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693606 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Delgado En Mina Nuevo León - 184010 | 184010 | Nuevo León | Mina | Delgado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693613 | Construcción De Techos Firmes En La Col Anita - 186386 | 186386 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1259463.36 | 1011854.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693614 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Raúl Caballero En Montemorelos Nuevo León - 182613 | 182613 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20298.87 | 20298.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693615 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Colonia Raúl Caballero En Montemorelos Nuevo León - 182617 | 182617 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 81195.47 | 81195.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693616 | Construccion De Cuarto Cocina Col Jose Maria Y Morelos - 188642 | 188642 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 462113.13 | 462113.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693617 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188798 | 188798 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 184356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: gastos por asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693624 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 64452 | 64452 | Nuevo León | Rayones | Ampliación Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 159671.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693626 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Plan De Ayala En La Col Emiliano Zapata - 129325 | 129325 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 265136.1 | 265136.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693627 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Plan De Guadalupe En La Col Emiliano Zapata - 129803 | 129803 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 335655.5 | 335655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693642 | Construcción De Banquetas En Calle Prof Victoriano Torres Colonia La Petaca - 101342 | 101342 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 140843 | 140843 | 126758 | 126758 | 126758 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200693715 | Red De Agua Potable La Conquista - 81532 | 81532 | Nuevo León | Los Ramones | La Conquista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 523119.23 | 523119.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE LICITACION / Física: EN ESPERA DE LICITACION / Registro: EN ESPERA DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693728 | Sabinas Construccion De Descargas Domiciliarias - 190187 | 190187 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 527168.84 | 527168.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693729 | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Maria Luisa - 178062 | 178062 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 552499.84 | 552499.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693730 | Adquisición De Software Y Hardware - 92630 | 92630 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 35779 | 33000 | 35779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693731 | Adquisición De Software Y Hardware - 92606 | 92606 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52198.56 | 46000 | 52198.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693820 | Piso Firme Repueblo Del Oriente - 82501 | 82501 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 118255.57 | 118255.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 100 | 0 | Financiera: ESPERANDO LICITACION / Física: ESPERANDO LICITACION / Registro: ESPERANDO LICITACION
NLE16160200693837 | Cursos De Capacitacion A Servidores Publicos - 146187 | 146187 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 58186.4 | 52367.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693838 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 147921 | 147921 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 161830.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693839 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 147915 | 147915 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 69600 | 62640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693840 | Mejoramientos A Vivienda - 156628 | 156628 | Nuevo León | Marín | Marín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARIN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14000 | 14000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: Por ejercer / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693841 | Mejoramiento A La Vivienda - 156662 | 156662 | Nuevo León | Marín | El Saladito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARIN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Por ejercer / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693844 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Sin Nombre Y Alvaro Obregon Colonia La Loma - 144799 | 144799 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 785518.74 | 510086.74 | 510086.74 | 234403 | 234403 | 234403 | 29.8405 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693846 | Techos De Fibro Cemento - 173126 | 173126 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 603193 | 603193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693847 | Techos De Fibro Cemento - 173068 | 173068 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 86170 | 86170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693848 | Rehabilitar Centros De Salud - 96293 | 96293 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 290210 | 290210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693849 | Rehabilitar Centros De Salud - 96201 | 96201 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 378811 | 378811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693850 | Huertos Urbanos - 95786 | 95786 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693851 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174746 | 174746 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693852 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173581 | 173581 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698791 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 84619 | 84619 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44947.97 | 40500 | 44947.97 | 44947.97 | 13484.39 | 13484.39 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698792 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89139 | 89139 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 943907.27 | 850500 | 943907.27 | 943907.27 | 283172.18 | 283172.18 | 30 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698794 | Construcción De Comedor Escolar Niños Heroes - 184265 | 184265 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 993780.13 | 993780.13 | 993780.13 | 993780.13 | 298134.04 | 298134.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: el 30% que se maneja es el anticipio / Física: el inicio de obra sera el dia lunes 17 de octubre por un atraso en el anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698795 | Alumbrado Publico Calle Rio Salado Y Rio Bravo - 184312 | 184312 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1248364.15 | 1248364.15 | 1248364.15 | 1248364.15 | 374509.25 | 374509.25 | 30 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: inicio de obra el dia 17-10-2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698796 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89749 | 89749 | Nuevo León | Anáhuac | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 89895.93 | 81000 | 89895.93 | 89895.93 | 26968.78 | 26968.78 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698823 | Primera Etapa Consistente En Reubicacion Y Const De Linea De Cond Y Red De Dist De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 108306 | 108306 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Huertas de Quiroga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2942187.85 | 2942187.85 | 2942187.85 | 2942187.85 | 2942187.85 | 2942187.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698824 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Las Jarillas - 46323 | 46323 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Jarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698825 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej El Milagro - 100607 | 100607 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698826 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Palma Gorda - 48882 | 48882 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698827 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presa De San Carlos - 47845 | 47845 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa de San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698828 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Refugio De Cedillo - 47707 | 47707 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de Cedillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698829 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Agustín De Valdez - 47626 | 47626 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Agustín de Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698830 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Juan Del Palmar - 63490 | 63490 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juan del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698894 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Tomas Domiciliarias En La Col Los Pinos - 132201 | 132201 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 567363.3 | 486311.4 | 567363.3 | 166057.38 | 166057.38 | 166057.38 | 29.2683 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 29.27 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO
NLE16160200698976 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido San Joaquin - 177510 | 177510 | Nuevo León | Galeana | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 697199 | 697199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698991 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Conchita Velazco En Ciénega De Flores Nuevo León - 162882 | 162882 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 744372.37 | 744372.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 146 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698992 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pedro De Gonzálezsan Pedro De Ruedas - 48326 | 48326 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de González (San Pedro de Rueda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698994 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido La Trinidad - 161686 | 161686 | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 525439.32 | 525439.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698995 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido El Canelito - 148792 | 148792 | Nuevo León | Galeana | El Canelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 239122 | 239122 | 239122 | 239122 | 233322 | 233322 | 97.5745 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
NLE16160200698996 | Construcción De Techo En Plaza Civica En Cbta Numero Cincuenta Y Nueve Del Ejido San Rafael - 134770 | 134770 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 264 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698997 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Colonia Ejido Juarez - 158413 | 158413 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1336786.77 | 1203108.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por Licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698998 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Colonia Diez De Mayo - 164512 | 164512 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2667001.73 | 2400301.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 745 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698999 | Construcción De Comedor Comunitario Paraje San Jose - 177904 | 177904 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2885988.34 | 2085988.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699003 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Alianza Real En Escobedo Nuevo Leon - 152025 | 152025 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1488744.74 | 1488744.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699004 | Electrificacion En Entrada A Colonia Luis Donaldo Colosio - 92078 | 92078 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LOS HERRERAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699006 | Construccion De Muro Firme Dr Coss - 176887 | 176887 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200699007 | Ampliacion De Viviendas Dr Coss - 176602 | 176602 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 459759.3 | 459759.3 | 459759.3 | 459759.3 | 459759.3 | 394095.74 | 394095.74 | 85.7178 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200699013 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147648 | 147648 | Nuevo León | General Zaragoza | Potreritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 92250 | 92250 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699053 | Construcción De Dos Techos Firmes En La Colonia Raúl Caballero En Montemorelos Nuevo León - 182614 | 182614 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20298.87 | 20298.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699054 | Construccion De Piso Firme Zap Col Anita - 180401 | 180401 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20833.4 | 20833.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699055 | Construcción De Dos Cuartos Para Cocina En La Colonia Raúl Caballero En Montemorelos Nuevo León - 182618 | 182618 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 121793.2 | 121793.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699056 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Jose María Morelos Montemorelos Nl Beneficiaria Hermila Zamora - 182501 | 182501 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56756.75 | 56756.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699058 | Linea De Agua Altamira - 158497 | 158497 | Nuevo León | Los Ramones | Altamira (Capadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 208527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE LICITACION / Física: EN ESPERA DE LICITACION / Registro: EN ESPERA DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699061 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 64190 | 64190 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 582102.05 | 581980.5 | 581980.5 | 581980.5 | 581980.5 | 581980.5 | 99.9791 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 95 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699063 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Coronel Guadalupe Morales Cantu - 155676 | 155676 | Nuevo León | Salinas Victoria | Simeprodeso (Colectivo Nuevo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 2051904.83 | 2051904.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 100 | 0 | Financiera: La obra esta en etapa de licitación / Física: La obra esta en etapa de licitación / Registro: La obra esta en etapa de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699146 | Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Venustiano Carrranza - 84521 | 84521 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 925026.18 | 910000 | 925026.18 | 276044.98 | 276044.98 | 276044.98 | 29.8419 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 25 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699147 | Ampliacion De Red De Agua En Calle Prolongacion Progreso - 84415 | 84415 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 429777.13 | 410000 | 429777.13 | 127696.52 | 127696.52 | 127696.52 | 29.7123 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699148 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Buena Vista - 94131 | 94131 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 223880.45 | 200000 | 223880.45 | 66483.2 | 66483.2 | 66483.2 | 29.6958 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699237 | Piso Firme San Benito - 82509 | 82509 | Nuevo León | Los Ramones | San Benito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 234150 | 234150 | 62405.47 | 62405.47 | 62405.47 | 62405.47 | 26.6519 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: en espera de licitacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699253 | Linea De Agua El Porvenir - 82486 | 82486 | Nuevo León | Los Ramones | El Porvenir (Porvenir Ramones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 208527.33 | 208527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 139 | 100 | 0 | Financiera: en espera de licitacion / Física: en espera de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699258 | Electrificación De La Calle Privada Las Flores - 180361 | 180361 | Nuevo León | Marín | Marín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARIN NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 180995 | 162896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: Por ejercer / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699259 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Charco Redondo - 158650 | 158650 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Charco Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41368.75 | 41368.75 | 24821.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: en ejecucion / Física: en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699263 | Techos De Fibro Cemento - 172901 | 172901 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 287235 | 287235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699264 | Huertos Urbanos - 95809 | 95809 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 975063 | 975063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699265 | Drenaje Pluvial De Av. Antonio I. Villarreal - 96667 | 96667 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5525183 | 5525183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 11048 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699266 | Equipamiento De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 96019 | 96019 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699267 | Drenaje Pluvial Villas Las Fuentes - 180304 | 180304 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8772 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699268 | Construccion De Piso Firme - 177228 | 177228 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699269 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Sector Solidaridad - 180342 | 180342 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3446089 | 3446089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8772 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699270 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175321 | 175321 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699271 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175512 | 175512 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699272 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174955 | 174955 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699273 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174902 | 174902 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7275000 | 7275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 388 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699274 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173651 | 173651 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704233 | Introduccion De Drenaje Sanitario Col Independencia Callejon Cinco De Mayo - 184003 | 184003 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2649747.72 | 2649747.72 | 2649747.72 | 2649747.72 | 794924.32 | 794924.32 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704234 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 86010 | 86010 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44947.97 | 40500 | 44947.97 | 44947.97 | 13484.39 | 13484.39 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 30 | Financiera: EN CONSTRUCCION / Física: EN CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704256 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej El Consuelo - 123192 | 123192 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1789644.13 | 1789644.13 | 100 | 99.4247 | 0 | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704257 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Lagunita De Castillo - 47525 | 47525 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Lagunita de Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92250 | 92250 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704258 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Llano Y San Juan - 47486 | 47486 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704259 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Los Medina - 47869 | 47869 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704260 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Presa De Maltos - 47573 | 47573 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa de Maltos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704261 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Puerta De Aguilar - 123300 | 123300 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerta de Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1226122.55 | 1226122.55 | 1226122.55 | 98.0898 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
NLE16160200704262 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Puerto De Dolores - 123622 | 123622 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 539968.11 | 539968.11 | 539968.11 | 29.9982 | 0 | Otros | 194 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704284 | Mejoramiento De Las Señalizaciones De Transito Calle Acceso Col Ampliación Benito Juarez Municipio De Huigueras Nl - 129751 | 129751 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 11906.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 117 | 100 | 0 | Financiera: En espera de recaudar el recurso / Física: En espera de recaudar el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704385 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Arreazola - 48360 | 48360 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Arreozola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704386 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Canelo - 101971 | 101971 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Canelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704387 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Las Catorce - 47541 | 47541 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704406 | Construccion De Alumbrado Publico - 126141 | 126141 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 90000.14 | 81000.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1464 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704422 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Ejidal Emiliano Zapata En Ciénega De Flores Nuevo León - 163311 | 163311 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87573.22 | 87573.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704423 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Centro En Ciénega De Flores Nuevo León - 163016 | 163016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 218933.05 | 218933.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704426 | Rehabilitación De Deposito De Agua En El Ejido La Trinidad - 132627 | 132627 | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 904739.6 | 522428.07 | 903856.92 | 522428.07 | 522428.07 | 522428.07 | 57.7435 | 0 | Otros | 231 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704427 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Navidad - 148862 | 148862 | Nuevo León | Galeana | Navidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704428 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Francisco I Madero Del Ejido San Rafael Cct 19dpr1158a - 133733 | 133733 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 334 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704429 | Electrificacion Segunda Etapa Calle Seccion Ciento Ochenta Y Siete En Colonia Lomas Del Sol - 159493 | 159493 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 260000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704430 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ejido Juarez - 151304 | 151304 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43786.61 | 43786.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704433 | Operativa - 179757 | 179757 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 485478.45 | 485478.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704434 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Las Alamedas - 165329 | 165329 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1009889.04 | 1008496.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704435 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Los Nogales Garcia Nl - 173493 | 173493 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 569225.93 | 569225.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704436 | Construcción De Comedor Comunitario Las Alamedas - 165509 | 165509 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2885988.28 | 1965989.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704437 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Tepetate - 123687 | 123687 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 373705.03 | 373705.03 | 373705.03 | 29.8964 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704438 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Andres - 124271 | 124271 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 298405.36 | 298405.36 | 298405.36 | 29.8405 | 0 | Otros | 15 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704443 | Construccion De Cuarto Habitacion La Alianza Escobedo Ageb Tres - 189793 | 189793 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO EDE NUEVO LEÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43786.61 | 43786.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704447 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho La Relacion - 152784 | 152784 | Nuevo León | Doctor Coss | La Relación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704449 | Construccion De Recamaras Adicionales - 144865 | 144865 | Nuevo León | General Zaragoza | Luis Donaldo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 440000 | 202950 | 202950 | 202950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704465 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Monte Kristal - 151001 | 151001 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43786.61 | 43786.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704499 | Construccion De Dos Cuartos Para Cocina En La Colonia Jose Maria Morelos En Montemorelos Nuevo Leon - 182601 | 182601 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 344524.02 | 344524.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704506 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 64334 | 64334 | Nuevo León | Rayones | Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704508 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Primaria Quinto Centenario - 155755 | 155755 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 402400.67 | 402400.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 380 | 100 | 0 | Financiera: La obra esta en etapa de licitación / Física: La obra esta en etapa de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704509 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Emiliano Zapata - 155785 | 155785 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 392736.39 | 392736.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704519 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Benito Juarez - 101182 | 1793 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4276241 | 4276241 | 3848617 | 3848617 | 3848617 | 1282570 | 1282570 | 29.9929 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200704520 | Adquisición De Hardware - 112282 | 112282 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 394799 | 355319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200704540 | Construcción De Comedor Comunitario En La Col Mission - 155789 | 155789 | Nuevo León | Salinas Victoria | Las Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2145773.95 | 2145773.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704541 | Construccion De Red De Agua Potable Col Miguel Hidalgo Hidalgo Nl - 172730 | 172730 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 667834.14 | 667834.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704619 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Sendero - 93096 | 93096 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55970.11 | 45000 | 55970.11 | 16620.8 | 16620.8 | 16620.8 | 29.6959 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704620 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Manuel García - 177951 | 177951 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1066509.03 | 1066509.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704621 | Adquisición De Software Y Hardware - 92634 | 92634 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 16000 | 15200 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704721 | Remodelación Y Ampliación De Dispensario Medico - 157278 | 157278 | Nuevo León | Marín | Marín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARIN NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | 302500 | 302500 | 272249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Por ejercer / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704739 | Techos De Fibro Cemento - 173347 | 173347 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1263832 | 1263832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704740 | Techos De Fibro Cemento - 173265 | 173265 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 861704 | 861704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704741 | Techos De Fibro Cemento - 173163 | 173163 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 287235 | 287235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704742 | Rehabilitar Centros De Salud - 96519 | 96519 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 472117 | 472117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704743 | Rehabilitar Centros De Salud - 96111 | 96111 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 593489 | 593489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704744 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96600 | 96600 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704745 | Huertos Urbanos - 95733 | 95733 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704746 | Construccion De Piso Firme - 177283 | 177283 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704747 | Construccion De Piso Firme - 177467 | 177467 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704748 | Construccion De Piso Firme - 177435 | 177435 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704749 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175384 | 175384 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704750 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175929 | 175929 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 715000 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704751 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175690 | 175690 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704752 | 33903 Servicios Integrales - 185506 | 185506 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709735 | Construccion De Red De Agua Potable En Col Anahuac Mpio De Anahuac - 170055 | 170055 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709762 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Estanque Nuevo - 47861 | 47861 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Estanque Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709763 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Pompeya - 47842 | 47842 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Pompeya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709764 | Segunda Etapa De Linea De Cond De 1611 Ml De Tuberia De Pvc Rd25 D4 Red Agua Pot De 2181 Ml De Tub Pvc Rd25 4 60 Tomas Dom Y Est Bombeo - 108420 | 108420 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Pompeya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2142853.19 | 2142853.19 | 2142853.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 206 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709765 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Antonio Peña Nevada - 180762 | 180762 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Antonio de Peña Nevada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92250 | 92250 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709775 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Altitos - 48356 | 48356 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Altitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709865 | Planta Potabilizadora En Ejido Nuevo Anahuac - 117866 | 117866 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Anáhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 794208.46 | 794208.46 | 794208.46 | 794208.46 | 238262.54 | 238262.54 | 30 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: no se ha iniciado obra por retraso de anticipo / Física: no se ha iniciado obra por retraso de anticipo / Registro:
NLE16160200709902 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Boquillas - 47449 | 47449 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709903 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Carmen De La Laja - 136406 | 136406 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Carmen de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709904 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Carmen De Castaño - 136159 | 136159 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Carmen de Castaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709905 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Las Catorce - 123437 | 123437 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1236446.46 | 1236446.46 | 1236446.46 | 98.9157 | 0 | Otros | 233 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
NLE16160200709941 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Tia Lencha En Ciénega De Flores Nuevo Leon - 167017 | 167017 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 131359.83 | 131359.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709942 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col La Alianza En Ciénega De Flores Nuevo León - 162732 | 162732 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43786.61 | 43786.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709943 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Fomerrey Ciento Cincuentay Seis En Ciénega De Flores Nuevo León - 169196 | 169196 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2452050.16 | 2452050.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 386 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709944 | Construccion De Techo En Alianza Real Mpio El Carmen Nl - 175414 | 175414 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173721.6 | 173721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709945 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido La Concha - 133341 | 133341 | Nuevo León | Galeana | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 399683 | 399683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709946 | Construcción De Centro De Salud En El Ejido Francisco Villa - 160904 | 160904 | Nuevo León | Galeana | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 721538.41 | 721538.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 191 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709947 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido La Hediondilla - 155346 | 155346 | Nuevo León | Galeana | Aquiles Serdán (La Hediondilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3785405.15 | 3785405.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 517 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709948 | Electrificacion Que Incluye Linea Primaria En El Ejido El Rucio - 134825 | 134825 | Nuevo León | Galeana | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2711952.4 | 2711106.02 | 2711106.02 | 2711106.02 | 2711106.02 | 2711106.02 | 99.9688 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709949 | Construccion De Red De Agua Potable - 189715 | 189715 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2401250 | 2401250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECICION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709950 | Construcción De Recamaras Adicionales - 174689 | 174689 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1320000 | 608850 | 608850 | 608850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709952 | Construccion De Centro De Salud En Hacienda San Mateo - 158552 | 158552 | Nuevo León | Juárez | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 961428.4 | 865285.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por Licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709953 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Santa Lucía - 47852 | 47852 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709954 | Construccion De Cuarto Dormitorio Valles Del Mirador Garcia Nl - 173693 | 173693 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43786.61 | 43786.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709955 | Construcción De Comedor Comunitario Privada De Las Villas - 119130 | 119130 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2864411.84 | 2864411.84 | 2863979.13 | 859193.74 | 859193.74 | 859193.74 | 29.9955 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709956 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 93480 | 93480 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709961 | Ampliacion De Red Electrica Tercera Etapa En La Col Luis Donaldo Colosio - 188697 | 188697 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TREVINO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 280901.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no iniciada con este ramo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709964 | Construccion De Recamaras Adicionales - 146221 | 146221 | Nuevo León | General Zaragoza | El Baral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709997 | Construcción De Nueve Cuartos En El Ejido Presa De Las Mulas En Mina Nuevo Leon - 184028 | 184028 | Nuevo León | Mina | Presa de la Mula (Las Presas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710002 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 64466 | 64466 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53223.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710004 | Pavimentacion De Calle Huertas De Los Cerezos En La Col Huertas De San Mario Simeprodeso - 129267 | 129267 | Nuevo León | Salinas Victoria | Simeprodeso (Colectivo Nuevo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2025019.8 | 675006.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3160 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710035 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Santos Dehgolado De Melchor Ocampo A Nogakl - 129124 | 129124 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6314062.77 | 6080638.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10935 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710111 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Niños Héroes - 178229 | 178229 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2033712.64 | 2033712.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710112 | Adquisicion De Software Y Hardware - 92621 | 92621 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18952 | 16500 | 18952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710113 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Carboneras - 97063 | 97063 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111940.22 | 95000 | 111940.22 | 33241.6 | 33241.6 | 33241.6 | 29.6959 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 70 | Financiera: / Física: OBRA EN PORCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710227 | Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Camino Al Chaparral De Agua - 149435 | 149435 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1864700.78 | 1678230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 793 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710228 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos - 143122 | 143122 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 525439.38 | 472895.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710232 | Construcción De Cuartos En Localidad El Barranco Las Minas En Mina Nl - 183972 | 183972 | Nuevo León | Mina | El Barranco (Las Minas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710233 | Construccion De Cuartos Dormitorios Jardines Flores Pesqueria - 170788 | 170788 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 131350.83 | 131350.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710236 | Techos De Fibro Cemento - 172958 | 172958 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 143617 | 143617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710237 | Rehabilitar Centros De Salud - 96512 | 96512 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 409948 | 409948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710238 | Rehabilitar Centros De Salud - 96072 | 96072 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 198411 | 198411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710239 | Rehabilitacion De Calle En El Sector San Bernabe - 180376 | 180376 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8771733 | 8771733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710240 | Huertos Urbanos - 95825 | 95825 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1360553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710241 | Construccion De Piso Firme - 177396 | 177396 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710242 | Construccion De Drenaje Pluvial En: 4a.Vidriera-J.G.Leal-Conchello Y Luis G. Urbina , Col. Vidriera Y Garza Cantu (Céntrika) - 96631 | 96631 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9200000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44404 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710243 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176058 | 176058 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710244 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175428 | 175428 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710245 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174630 | 174630 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1275000 | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710246 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95844 | 95844 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710247 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95943 | 95943 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710248 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185538 | 185538 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710249 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 185468 | 185468 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715076 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 84179 | 84179 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 224739.83 | 202500 | 224739.83 | 224739.83 | 67421.95 | 67421.95 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715077 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89458 | 89458 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44947.97 | 40500 | 44947.97 | 44947.97 | 13484.39 | 13484.39 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715078 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89148 | 89148 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 404531.69 | 364500 | 404531.69 | 404531.69 | 121359.51 | 121359.51 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715079 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89044 | 89044 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 314635.76 | 283500 | 314635.76 | 314635.76 | 94390.73 | 94390.73 | 30 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715080 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 87501 | 87501 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 584323.55 | 526500 | 584323.55 | 584323.55 | 175297.07 | 175297.07 | 30 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715081 | Planta Potabilizadora En Ejido Camaron - 145183 | 145183 | Nuevo León | Anáhuac | Camarón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 296010.37 | 269752.46 | 296010.37 | 296010.37 | 88803.11 | 88803.11 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 30 | Financiera: no se ha iniciado obra por retraso de anticipo / Física: no se ha iniciado por retaso de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715105 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José De La Luz - 47663 | 47663 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715106 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Aguilar - 46309 | 46309 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerta de Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715107 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Puerto De Dolores - 151691 | 151691 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715108 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Refugio De Las Viejas - 123361 | 123361 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de las Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1234375.7 | 1234375.7 | 1234375.7 | 98.7501 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
NLE16160200715109 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Cayetano De Vacas - 62751 | 62751 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Cayetano de Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73800 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715110 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej San Juan De La Cruz - 100537 | 100537 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juan de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715113 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Alámo - 180852 | 180852 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715229 | Construccion De Techo Firme En Hacienda El Jaral El Carmen Nl - 183969 | 183969 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21715.2 | 21715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715230 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 128713 | 128713 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 452751.3 | 452751.3 | 452751.3 | 280976.63 | 280976.63 | 280976.63 | 62.0598 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE16160200715240 | Rehabilitación De Sistema De Agua En El Ejido San Francisco De Berlanga - 143892 | 143892 | Nuevo León | Galeana | San Francisco de Berlanga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 290 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715252 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Lomas De Cienega En Ciénega De Flores Nuevo León - 163398 | 163398 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87573.22 | 87573.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715253 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Vicente De Ruedas - 100238 | 100238 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715258 | Construccion De Banquetas - 139679 | 139679 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 186238 | 186238 | 186238 | 185861 | 185861 | 185861 | 99.7976 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE16160200715259 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 128737 | 128737 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 301834.2 | 301834.2 | 301834.2 | 188178.04 | 188178.04 | 188178.04 | 62.3448 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE16160200715260 | Construcción De Cuarto Dormitorio Para Disminucion Del Rezago De Hacinamiento En El Carmen - 149544 | 149544 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2057970.67 | 2057970.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 209 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715261 | Construccion De Aula - 139539 | 139539 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 435609.6 | 435609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR CONCURSAR / Física: OBRA POR CONCURSAR / Registro: OBRA POR CONCURSAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715263 | Construccion Muro Firme Fco I Madero - 177009 | 177009 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5000 | 5000 | 4013.97 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715264 | Construccion De Piso Firme Fco I Madero - 177169 | 177169 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200715265 | Construcción Y Aforo De Pozo Profundo En El Ejido San José Del Vergel - 135070 | 135070 | Nuevo León | Galeana | San José del Vergel [Sociedad de Producción Rural] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 539810.92 | 1799369.73 | 539810.92 | 539810.92 | 539810.92 | 29.9895 | 0 | Otros | 195 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715266 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido Santa Fe - 180735 | 180735 | Nuevo León | Galeana | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1027426.36 | 1027426.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715267 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido 6 De Enero - 133482 | 133482 | Nuevo León | Galeana | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 348194 | 348194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715268 | Construccion De Centro De Salud Cololonia Los Valles Primer Sector - 164434 | 164434 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 2887500 | 2598750 | 2598750 | 856645.34 | 856645.34 | 856645.34 | 29.6674 | 0 | Metros Cuadrados | 6400 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715269 | Construccion De Comedor Comunitario Urbi Villa - 75784 | 75784 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2885988.34 | 2885988.34 | 2883687.47 | 865106.24 | 865106.24 | 865106.24 | 29.9761 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715270 | Ampliación Del Comedor Comunitario Los Nogales Adulto Mayor - 93509 | 93509 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2621863.19 | 2621863.19 | 2613412.12 | 784023.64 | 784023.64 | 784023.64 | 29.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715271 | Ampliación Del Comedor Comunitario Juvenil Renacimiento - 119177 | 119177 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 681091.24 | 481091.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715272 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 93454 | 93454 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 378217.69 | 378217.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200715273 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 93504 | 93504 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 203000 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715275 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Margarita - 99648 | 99648 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715281 | Construccion De Techo Firme Dr Coss - 177351 | 177351 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715282 | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Brasil - 153034 | 153034 | Nuevo León | Doctor Coss | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200715283 | Construccion De Vivienda Un Cuarto Mas - 188935 | 188935 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS HERRERAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 236265 | 153361 | 153361 | 153361 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715284 | Construccion De Recamaras Adicionales - 148157 | 148157 | Nuevo León | General Zaragoza | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715285 | Construcción De Recamaras Adicionales - 145211 | 145211 | Nuevo León | General Zaragoza | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715286 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147746 | 147746 | Nuevo León | General Zaragoza | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715287 | Construccion De Recamaras Adicionales - 144832 | 144832 | Nuevo León | General Zaragoza | San José del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 440000 | 202950 | 202950 | 202650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715288 | Construccion De Pavimento Asfaltico - 137695 | 137695 | Nuevo León | General Zaragoza | Luis Donaldo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1688744.7 | 1688744.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715301 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Monte Cristal Segundo Sector - 151183 | 151183 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350292.88 | 350292.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715302 | Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria Osiel Solis Ramirez En Colonia Arboledas De San Roque - 158351 | 158351 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 338500 | 304650 | 304650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715326 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Espinazo Espinazo Nuevo León En Mina Nl - 184024 | 184024 | Nuevo León | Mina | Espinazo (Espinazo Nuevo León) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715331 | Construcción De Dos Cuartos Para Cocina En La Colonia Jose María Morelos En Montemorelos Nuevo León - 182606 | 182606 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 225801.18 | 225801.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715332 | Construccion De Cuarto Baño Col Jose Maria Y Morelos - 188484 | 188484 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 388746.9 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715333 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Garza Ayala - 97036 | 97036 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Garza Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 447760.9 | 420000 | 447760.9 | 132966.4 | 132966.4 | 132966.4 | 29.6958 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715338 | Construcción De Cuartos Para Baño - 64378 | 64378 | Nuevo León | Rayones | Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 58779.21 | 58570.89 | 58570.89 | 58570.89 | 58570.89 | 58570.89 | 99.6456 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715348 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Buenos Aires - 100237 | 1794 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LINARESNL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17974177 | 17438535 | 15694682 | 15694682 | 15694682 | 5229293 | 5229293 | 29.987 | 0 | Metros lineales | 40000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200715358 | Rejillas Pluviales En 8va Calle Col Miguel Aleman - 129220 | 129220 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 366575.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11990 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715359 | Alumbrado Publico En Calle Aurora De Sendero A Del Prado Y Calle El Mirador De Sendero A Del Prado - 128657 | 128657 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 1766575.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715406 | Red De Agua Potable El Carrizo - 158450 | 158450 | Nuevo León | Los Ramones | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 208527.33 | 208527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 249 | 100 | 0 | Financiera: aun no se empieza se encuentra en espera de licitacion / Física: aun no se empieza se encuentra en espera de licitacion / Registro: aun no se empieza se encuentra en espera de licitacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715407 | Piso Firme Los Ebanos - 81574 | 81574 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ébanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 70190 | 70190 | 21057 | 21057 | 21057 | 21057 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715420 | Construcción De Calle Rancho Jacalitos - 85168 | 85168 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 461187.08 | 440000 | 461187.08 | 221494.55 | 221494.55 | 221494.55 | 48.0271 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715421 | Ampliación De Drenaje En La Calle Jorge Guevara Juan Reyes Y Filiberto Cantu - 85064 | 85064 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 783073.9 | 770000 | 783073.9 | 274111.17 | 274111.17 | 274111.17 | 35.0045 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715422 | Ampliación De Agua Potable En Calle Brasil - 85293 | 85293 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 152481.21 | 150000 | 152481.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715423 | Adquisición De Sofware Y Hardware - 92595 | 92595 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 21002.56 | 19000 | 21002.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715431 | Ampliacion Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 175231 | 175231 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 304047.4 | 304047.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715442 | Construccion De Caurtos Dormitorios Villaldama - 189424 | 189424 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 875372.2 | 875372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 97 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715503 | Red De Agua San Isidro - 160796 | 160796 | Nuevo León | Los Ramones | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 213884.23 | 167849.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 0 | Financiera: en espera de licitacion / Física: aun no se empieza se encuentra en espera de licitacion / Registro: aun no se empieza se encuentra en espera de licitacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715516 | Piso Firme El Porvenir - 82479 | 82479 | Nuevo León | Los Ramones | El Porvenir (Porvenir Ramones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 23330 | 23330 | 6999 | 6999 | 6999 | 6999 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715525 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Francisco Javier Mina Colonia La Loma - 139786 | 139786 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 515204.51 | 515204.51 | 515204.51 | 153740 | 153740 | 153740 | 29.8406 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715529 | Techos De Fibro Cemento - 173242 | 173242 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315958 | 315958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715530 | Techos De Fibro Cemento - 173098 | 173098 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 287235 | 287235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715531 | Rehabilitar Centros De Salud - 96316 | 96316 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 159152 | 159152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715532 | Rehabilitar Centros De Salud - 96232 | 96232 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 216784 | 216784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715533 | Rehabilitación De Biblioteca - 180239 | 180239 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1277307 | 1277307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715534 | Huertos Urbanos - 95675 | 95675 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1360553 | 1360553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715535 | Equipamiento - 187836 | 187836 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1820000 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715536 | Curso De Capacitación Para Formación De Los Servidores Públicos - 187694 | 187694 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120316 | 120316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715537 | Construccion De Piso Firme - 177629 | 177629 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 57297 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715538 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175338 | 175338 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715539 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175984 | 175984 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715540 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174773 | 174773 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715541 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173622 | 173622 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720424 | Electrificacion Calle Morelos De Calle Manuel Rdz A 2 De Abril. Col Chapultepec - 117884 | 117884 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 259520.23 | 259520.23 | 259520.23 | 259520.23 | 77856.07 | 77856.07 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: inicio de obra 17-10-2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720425 | Construccion De Drenaje Sanitario En Col Independencia Mpio De Anahuac - 170675 | 170675 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720426 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89173 | 89173 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 674219.48 | 607500 | 674219.48 | 674219.48 | 202265.84 | 202265.84 | 30 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720453 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Cuartos - 47684 | 47684 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Cuartos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720454 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Entronque Los Medina - 84261 | 84261 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Entronque los Medina (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720455 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Puerto Del Aire - 47607 | 47607 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720456 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Ignacio De Torres - 151810 | 151810 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ignacio de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720462 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Amaro - 135787 | 135787 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Amaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720586 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Bolsa - 135344 | 135344 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Bolsa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720594 | Construccion De Techo Firme En Centro Carmen Nl - 184002 | 184002 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108576 | 108576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720603 | Construccion De Drenaja Pluvial 3era Etapa Col Moises Saenz - 126103 | 126103 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 30157277.05 | 27141549.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5100 | 100 | 0 | Financiera: En octubre se da el Acta de Fallo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720629 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En Cong Cantu - 167613 | 167613 | Nuevo León | Doctor Coss | Cantú (Gachupines) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 109466.53 | 109466.53 | 109466.53 | 109466.53 | 109466.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200720630 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho Los Tijerina - 152903 | 152903 | Nuevo León | Doctor Coss | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200720631 | Construcción De Techo En Plaza Civica Escuela Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos Del Ejido La Boca Del Refugio - 134714 | 134714 | Nuevo León | Galeana | La Boca del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720632 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorio En El Ejido La Casita - 177277 | 177277 | Nuevo León | Galeana | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 233009 | 233009 | 233009 | 233009 | 24500 | 24500 | 10.5146 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720633 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido El Cristal - 134869 | 134869 | Nuevo León | Galeana | El Cristal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1204900.15 | 361236.19 | 1204120.63 | 361236.19 | 361236.19 | 361236.19 | 29.9806 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720634 | Construcción De Techado En Plaza Cívica Escuela Primaria General Mariano Escobedo Del Ejido La Laguna - 125519 | 125519 | Nuevo León | Galeana | Laguna de Labradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720635 | Construccion De Recamaras Adicionales - 145840 | 145840 | Nuevo León | General Zaragoza | Dulces Nombres (Santa Teresa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720636 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Solidaridad Ejido San Rafael - 154802 | 154802 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311096 | 311096 | 311096 | 311096 | 126774 | 126774 | 40.7508 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720638 | Construccion De Centro De Salud Ejido Juarez - 164389 | 164389 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 2887500 | 2406656 | 2406656 | 840007.3 | 840007.3 | 840007.3 | 29.0912 | 0 | Metros Cuadrados | 1010 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720639 | Construccion De Drenaje Pluvial En Colonia Los Valles Primer Sector - 159426 | 159426 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2885000 | 2596500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720642 | Construccion De Cuartos Dormitorios Col Avance Popular Garcia Nl - 172955 | 172955 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 831945.59 | 831945.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720643 | Construccion De Electrificacion En Calle Mar Arabigo Col Mirador Del Fraile Municipio De Garcia - 169709 | 169709 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 421534 | 421534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720644 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 93501 | 93501 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720648 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Tapona De Camarillo - 47677 | 47677 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Tapona de Camarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73800 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720649 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej Las Virgenes - 100576 | 100576 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Vírgenes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720650 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Los Terrenos - 123589 | 123589 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Terrenos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1776284.57 | 1776284.57 | 1776284.57 | 98.6825 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720651 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Mesa De Berrones - 48861 | 48861 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Mesa de Berrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720653 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Alianza Real En Escobedo Nuevo Leon - 152095 | 152095 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 875732.2 | 875732.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720654 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Alianza Real En Escobedo Nuevo Leon - 152081 | 152081 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 525439.32 | 525439.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720655 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Alianza Real - 151368 | 151368 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 875732.2 | 875732.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720656 | Construccion Cuarto Dormitorio La Alianza Escobedo Ageb Cuatro - 189824 | 189824 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO EDE NUEVO LEÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175146.44 | 175146.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720657 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho Araujo - 152831 | 152831 | Nuevo León | Doctor Coss | Araujo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200720658 | Construccion De Red Electrica - 189551 | 189551 | Nuevo León | General Zaragoza | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 409532 | 409532 | 37.6062 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 37.61 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720659 | Construccion De Cuarto Dormitoriao - 185524 | 185524 | Nuevo León | General Zaragoza | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 246556.24 | 246556.24 | 246556.24 | 246556.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: EN EJECUCION / Física: EN PROCESOS DE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720660 | Construccion De Drenaje - 140478 | 140478 | Nuevo León | General Zaragoza | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1474303 | 1474303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720663 | Construccion De Recamaras Adicionales - 145387 | 145387 | Nuevo León | General Zaragoza | El Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720664 | Construccion De Recamaras Adicionales - 146199 | 146199 | Nuevo León | General Zaragoza | La Bajada del Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720665 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147232 | 147232 | Nuevo León | General Zaragoza | La Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720666 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147354 | 147354 | Nuevo León | General Zaragoza | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720668 | Construccion De Recamaras Adicionales - 145484 | 145484 | Nuevo León | General Zaragoza | El Potrero (La Nuca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720669 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Pedro Martinez En General Zuzuza Nuevo León - 176991 | 176991 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 131359.83 | 131359.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720675 | Construccion De Aula Esc Prim Alfonso Reyes - 143009 | 143009 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 785694.94 | 707125.41 | 707125.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720676 | Ampliacion De Centro De Salud Monte Kristal Segundo Sector - 164455 | 164455 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1750000 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5660 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por Licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720699 | Construccion De Techo Firme En Colonia Jose Ma Morelos En Montemorelos Nl - 182390 | 182390 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 78744.6 | 78744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720700 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Anita En Montemorelos Nuevo León - 182443 | 182443 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 141848.75 | 141848.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720701 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col Jose Maria Morelos - 188114 | 188114 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1367830.92 | 1367830.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720707 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Leyes Agrarias En La Col Emiliano Zapata - 129830 | 129830 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 146163.09 | 146163.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720708 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Quinto Centenario - 155742 | 155742 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 2051904.83 | 2051904.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitacíón / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720736 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Mission - 155803 | 155803 | Nuevo León | Salinas Victoria | Las Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 392736.39 | 392736.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720737 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Acatempan - 129080 | 129080 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4713731.8 | 4480307.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720821 | Construcción De Tomas Domiciliarias En La Colonia Maria Luisa - 178170 | 178170 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37197.08 | 37197.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720822 | Ampliación De Drenaje En Calle Prolongación Progreso - 85090 | 85090 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 807921.96 | 790000 | 807921.96 | 242001.59 | 242001.59 | 242001.59 | 29.9536 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720823 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Callejón Contreras - 127790 | 127790 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 356224.09 | 340000 | 356224.09 | 105963.9 | 105963.9 | 105963.9 | 29.7464 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720915 | Linea De Agua Repueblo Del Oriente - 82495 | 82495 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 208527.33 | 208527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE LICITACION / Física: EN ESPERA DE LICITACION / Registro: EN ESPERA DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720942 | Equipos De Computo Dell - 145997 | 145997 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90300 | 81270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720943 | Licencias De Antivirus - 146156 | 146156 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 5800.4 | 5220.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720944 | Mejoramiento A La Vivienda - 156853 | 156853 | Nuevo León | Marín | El Saladito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARIN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: Por ejercer / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720948 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Eduardo E Guerra Entre Alvaro Obregon Y Alfonso Reyes En Colonia La Loma - 148438 | 148438 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 308310.91 | 308310.91 | 308310.91 | 92002 | 92002 | 92002 | 29.8407 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720952 | Techos De Fibro Cemento - 173327 | 173327 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 947874 | 947874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720953 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96586 | 96586 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720954 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96567 | 96567 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720955 | Construccion De Piso Firme - 177350 | 177350 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720956 | Construccion De Piso Firme - 177606 | 177606 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720957 | Construccion De Piso Firme - 177491 | 177491 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42973 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720958 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175879 | 175879 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720959 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174815 | 174815 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2925000 | 2925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720960 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173681 | 173681 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725970 | Introduccion De Drenaje Irrigacion Col. Chapultepec - 117887 | 117887 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 598108.66 | 598108.66 | 598108.66 | 598108.66 | 179432.6 | 179432.6 | 30 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: se iniciara obra el lunes 17 de octubre / Física: se iniciara obra el lunes17 de octubre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725971 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 86444 | 86444 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 359583.72 | 324000 | 359583.72 | 359583.72 | 107875.12 | 107875.12 | 30 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725991 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej La Lajita - 46320 | 46320 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lajita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725992 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Mesa De González - 101924 | 101924 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Mesa de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725993 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Panales De Arriba - 48893 | 48893 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Panales de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200725994 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej San Antonio Peña Nevada - 123123 | 123123 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Antonio de Peña Nevada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2202969.84 | 2202969.84 | 2202969.84 | 88.1188 | 0 | Otros | 417 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725995 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Gregorio - 124194 | 124194 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1233787.34 | 1233787.34 | 1233787.34 | 98.703 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725996 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José Y La Pinta - 47669 | 47669 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José y la Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726001 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Agua Nueva - 135335 | 135335 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726114 | Suministro E Instalacion De Subestacion Electrica Escuela Primaria - 168654 | 168654 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 148984.6 | 148984.6 | 148984.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE16160200726115 | Construccion De Techo Col Popular El Carmen Nl - 183935 | 183935 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 86860.8 | 86860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726116 | Construccion De Techos En Cabecera Mpal El Carmen Nl - 183977 | 183977 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43430.4 | 43430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726123 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Del Ejido San Francisco Javier - 133859 | 133859 | Nuevo León | Galeana | San Francisco Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726140 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Ejido Tierra Propia En Ciénega De Flores Nuevo León - 168407 | 168407 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 131359.83 | 131359.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726145 | Construccion De Techo Firme - 128656 | 128656 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 434304 | 434294.72 | 434294.72 | 434294.72 | 206289.99 | 206289.99 | 206289.99 | 47.5 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726146 | Construccion De Piso Firme - 139700 | 139700 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34865.96 | 34865.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR CONCURSAR / Física: OBRA POR CONCURSAR / Registro: OBRA POR CONCURSAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726147 | Construccion De Piso Firme En Col Alianza Real El Carmen - 176466 | 176466 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28188 | 28188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726148 | Construccion De Cuartos Dormitorios Cerralvo - 188228 | 188228 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SRIA DE INFRAESTRUCTRUA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 131359.83 | 131359.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200726151 | Construcción De Nueve Cuartos Dormitorio En El Ejido La Paz - 162758 | 162758 | Nuevo León | Galeana | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 246232 | 246232 | 246232 | 246232 | 135948 | 135942 | 55.2113 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726152 | Construcción De Red De Agua Potable En El Ejido San Pablo De Tranquitas - 132246 | 132246 | Nuevo León | Galeana | San Pablo (Tranquitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2019589.29 | 2019261.15 | 2019261.15 | 1968285.31 | 1968285.31 | 1968285.31 | 97.4597 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726153 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Lomas Del Sol - 150708 | 150708 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 87573.22 | 87573.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726154 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Los Valles - 150952 | 150952 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 656799.15 | 656799.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726156 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Isabel - 48153 | 48153 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726157 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Urbi Villa - 75936 | 75936 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1009889.04 | 1009889.04 | 1007897.41 | 503948.71 | 503948.71 | 503948.71 | 49.9014 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726158 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Juvenil Renacimiento - 119200 | 119200 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 603466.87 | 603466.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726159 | Construccion De Techos En Colonia Renacimiento - 170733 | 170733 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 833350 | 527350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726160 | Construccion De Alumbrado Publico En Av Nogal - 149814 | 149814 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 786558.49 | 786558.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726161 | Construccion De Alumbrado Publico Calle Emiliano Zapata Y Calle Francisco Villa - 180699 | 180699 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1006654.36 | 1006654.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726162 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Ej Los Segovia - 123502 | 123502 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Segovia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1778351.04 | 1778351.04 | 1778351.04 | 98.7973 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726167 | Construccion De Cuarto Habitacion La Alianza Escobedo Ageb Dos - 189735 | 189735 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO EDE NUEVO LEÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175146.44 | 175146.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726168 | Construccion De Cuartos La Alianza Escobedo Ageb Uno - 189302 | 189302 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO EDE NUEVO LEÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175146.44 | 175146.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726170 | General Teran Drenaje Sanitario - 188306 | 188306 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1749965.79 | 1749965.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200726171 | General Conexion A Drenaje - 188386 | 188386 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 250034.21 | 250034.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726173 | Mejoramiento De Vivienda Y Vivienda Digna - 92107 | 92107 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS GENERAL TREVIÑO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 419186 | 354267.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726174 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Jesús María Aguirre Y Puerto Nopalillos - 155207 | 155207 | Nuevo León | Galeana | Jesús María Aguirre (Puerto de Nopalillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 801571.93 | 801571.93 | 801571.93 | 801571.93 | 801571.93 | 801571.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: OBRATERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726175 | Construccion De Recamaras Adicionales - 144701 | 144701 | Nuevo León | General Zaragoza | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 560000 | 258300 | 258300 | 258300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726177 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Gregorio Benavides - 188981 | 188981 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS HERRERAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726179 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147800 | 147800 | Nuevo León | General Zaragoza | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726180 | Construccion De Recamaras Adicionales - 147479 | 147479 | Nuevo León | General Zaragoza | Bajada del Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726181 | Construccion De Recamaras Adicionales - 145925 | 145925 | Nuevo León | General Zaragoza | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726211 | Construccion De Techos Firme En Colonia Jose Maria Morelos - 187895 | 187895 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1364418.64 | 1364418.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726212 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Colonia Jose Maria Morelos En Montemorelos Nuevo León - 182403 | 182403 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56756.75 | 56756.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726213 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jose María Morelos En Montemorelos Nl - 182435 | 182435 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72231.2 | 72231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726214 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Colonia Raúl Caballero En Montemorelos Nuevo León - 182615 | 182615 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 213956.71 | 213956.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726215 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia Anita En Montemorelos Nuevo Leon - 182591 | 182591 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 57938.22 | 57938.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726216 | Construccion De Cuarto Cocina Col Jose Maria Y Morelos - 188590 | 188590 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 924226.24 | 924226.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726221 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo Torres Burgos En La Col Emiliano Zapata - 129849 | 129849 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 226397.73 | 226397.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726222 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata En La Col Emiliano Zapata - 129819 | 129819 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 342128.1 | 342128.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de licitación / Física: La obra se encuentra en proceso de licitación / Registro: La obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726223 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Primaria Coronel Guadalupe Morales Cantu - 155718 | 155718 | Nuevo León | Salinas Victoria | Simeprodeso (Colectivo Nuevo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 402400.67 | 402400.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 431 | 100 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en etapa de licitación / Física: La obra se encuentra en etapa de licitación / Registro: La obra se encuentra en etapa de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726328 | Pavimentación En Calle Sin Nombre - 85148 | 85148 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 396038.09 | 380000 | 396038.09 | 178818.19 | 178818.19 | 178818.19 | 45.1518 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726329 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Sendero - 103119 | 103119 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 223880.45 | 180000 | 223880.45 | 66483.2 | 66483.2 | 66483.2 | 29.6958 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726330 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Maria Luisa - 178186 | 178186 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1946209.96 | 1946209.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726417 | Mejoramiento A La Vivienda - 157209 | 157209 | Nuevo León | Marín | Marín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARIN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54000 | 54000 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: Por ejercer / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726418 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Cabecera Melchor Ocampo - 158522 | 158522 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124106.25 | 124106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: en ejecucion / Física: en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726428 | Piso Firme Facundo Gzz El Peine - 82461 | 82461 | Nuevo León | Los Ramones | Facundo González (El Peine) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 222227 | 222227 | 66668.1 | 66668.1 | 66668.1 | 66668.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 80 | Financiera: / Física: 0 / Registro: en espera de licitacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726434 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Alvaro Obregon Entre Abasolo Y Eduardo E Guerra En Colonia La Loma - 148435 | 148435 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 318993.84 | 318993.84 | 318993.84 | 95190 | 95190 | 95190 | 29.8407 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726438 | Techos De Fibro Cemento - 173205 | 173205 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 258511 | 258511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726439 | Techos De Fibro Cemento - 172865 | 172865 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 143617 | 143617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726440 | Techos De Fibro Cemento - 172739 | 172739 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 114894 | 114894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726441 | Rehabilitar Centros De Salud - 96456 | 96456 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 483353 | 483353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726442 | Rehabilitar Centros De Salud - 96249 | 96249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 581939 | 581939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726443 | Rehabilitacion De Biblioteca - 180280 | 180280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1075478 | 1075478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726444 | Desasolve Y Construccion De Pluvial En Avenida Aaron Saenz Y Diaz Ordaz - 96707 | 96707 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1713883 | 1713883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8912 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726445 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175457 | 175457 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726446 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174868 | 174868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2850000 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 152 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726447 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173663 | 173663 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726448 | Construcción De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 95980 | 95980 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726449 | Adquisición De Mobiliario - 187459 | 187459 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726450 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 185555 | 185555 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726451 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 184999 | 184999 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 814474 | 814474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726452 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 162829 | 162829 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Y SEDESOL FEDERAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2068375.12 | 2068375.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300731469 | Ampliacion De La Red Electrica De La Calle Mier Y Teran En La Cabecera Municipal | 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 559994 | 698844.73 | 602452.35 | 602452.35 | 0 | 86.0646 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 86 | Financiera: obra en proceso de entrega a CFE / Física: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA A C.F.E. / Registro: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA A C.F.E. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300731525 | Remozamiento De Fachadas E Imagen Urbana Del Centro Historico De Garcia N.L. | 001 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | CODETUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2302597.99 | 2302597.99 | 2302597.99 | 2302597.99 | 953881.58 | 953881.58 | 953881.58 | 41.4263 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300731592 | Construccion De Actividades Y Aventuras En Parque Ecoturistico Cola De Caballo En Santiago N.L. | 002 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | CODETUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4432008.22 | 2356543.69 | 2356543.69 | 2356543.59 | 1146209.02 | 1146209.02 | 1146209.02 | 48.6394 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300731627 | Proyecto Regeneración Urbana Del Primer Cuadro De La Ciudad De Monterrey N.L | 003 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | CODETUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1870734.68 | 1870734.68 | 1870734.68 | 1870734.68 | 675504.57 | 675504.57 | 675504.57 | 36.1091 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300731647 | Imagen Urbana En Vialidades, Banquetas Y Fachadas Del Centro Historico De Santiago N.L. | 004 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | CODETUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 9963981.3 | 9963981.3 | 9963981.3 | 9963981.3 | 2989194.4 | 2989194.4 | 2989194.4 | 30 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300732674 | Equipamiento Para Realizar Acciones Sociales En Los 11 Municipios Del Área Metropolitana | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 924985.69 | 924985.69 | 832487.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: se esta en espera de la suficiencia presupuestal para la adquisicion del equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300735449 | Infraestructura Municipal En Los Herreras, Nuevo León - 605 | 605 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: esta obra esta es la casa del adulto mayor / Física: sn / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300736535 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Privada Lazaro Cardenas Entre Lazaro Cardenas Y Adolfo Lopez Mateos, Colonia Benito Juarez. - 1806 | 1806 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 413217.27 | 338733.45 | 413217.27 | 338733.45 | 338733.45 | 338733.45 | 81.9747 | 0 | 8218 |  | 0 | 82 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737085 | Instalación Y Reposición De Hipocloradores | AGLIMBOMBAS | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 194300 | 194300 | 0 | 88.3182 | 0 | Equipamiento | 25 | 0 | 6.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737332 | Reposicion De Cloradores | AGLIMRCLORADORES | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 393240 | 393240 | 79.4424 | 0 | Equipamiento | 15 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737378 | Refecciones, Cloro Residual Libre | AGLIMGASTOS | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 507769 | 507769 | 459958 | 89.0823 | 0 | Otros | 25 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LOS GASTOS INCLUYEN, CLORO RESIDUAL, HIPOCLORITO DE SODIO, PLATA COLOIDAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737418 | Equipo De Medicion, ( Digital-Campo) | AGLIMANALIZADOR | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 50634 | 50634 | 22.504 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737995 | El Derecho De Las Mujeres Nuevoleonesas A Una Vida Libre De Violencia | 19-PAIMEF16-06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Estatal de las Mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 10829328 | 10829328 | 10829328 | 10810328 | 6990827.54 | 6990827.54 | 6990827.54 | 64.5546 | 0 | Otros | 71270 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738029 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género Para El Logro De La Igualdad Sustantiva En El Estado | Modalidad I | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Instituto Estatal de las Mujeres | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4425599.5 | 4425599.5 | 4425599.5 | 3018863.11 | 1406736.39 | 1406736.39 | 1406736.39 | 31.7863 | 0 | Otros | 196 | 0 | 59.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738043 | Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres Nuevo Leon 2016 | Modalidad III | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Instituto Estatal de las Mujeres | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799077 | 923 | 923 | 923 | 0.051278 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35.52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738058 | Prim. Ignacio De La Llave Buena Vista, El Carmen | SIE 036-16 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2507195 | 2507195 | 1808421 | 2507195 | 1808421 | 1808421 | 1808421 | 72.1293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738062 | Sec. Gustavo Garza Guajardo El Jaral, El Carmen | SIE 036-16 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3443205 | 3443205 | 2493168 | 3443205 | 2493168 | 2493168 | 2493168 | 72.4084 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738076 | Prim. Guillermo Gonzalez Camarena Los Reguiletes, Juarez | SIE 036-16 | Nuevo León | Juárez | Los Rehiletes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1554531 | 1554531 | 1013371 | 1554531 | 1013371 | 1013371 | 1013371 | 65.1882 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738077 | Prim. Pedro Garza Elizondo San Antonio, Juarez | SIE 036-16 | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 984285 | 984285 | 510733 | 984285 | 510733 | 510733 | 510733 | 51.8887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738081 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Allende, Con Una Capacidad De 150 Lps. | S-IN-16001/11 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 477100 | 477100 | 477100 | 107492.26 | 107492.26 | 107492.26 | 107492.26 | 22.5303 | 0 | Otros | 24918 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738084 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Pesqueria, Con Una Capacidad De 25 Lps. (Carretera A Sta. Ma. La Floreña Km 0.5). | S-IN-16001/12 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 241500 | 241500 | 241500 | 31409.48 | 31409.48 | 31409.48 | 31409.48 | 13.006 | 0 | Otros | 5196 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738088 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Sabinas, Con Una Capacidad De 150 Lps. (Pablo De Los Santos). | S-IN-16001/13 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 134764.96 | 134764.96 | 134764.96 | 134764.96 | 15.7069 | 0 | Otros | 31594 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738091 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Santiago, Con Una Capacidad De 200 Lps. (Carretera Los Cavazos-Cadereyta Km.7). | S-IN-16001/14 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 936000 | 936000 | 936000 | 455727.74 | 455727.74 | 455727.74 | 455727.74 | 48.6889 | 0 | Otros | 34598 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738093 | Prim. Maria Andre Villarreal Gonzalez Lomas De San Martin, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1789522 | 1789522 | 628096 | 1789522 | 628096 | 628096 | 628096 | 35.0985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: CUBRIR LA DEMANDA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738095 | Prim. Julian Villarreal Valle De Sta Maria, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1688266 | 1688266 | 574166 | 1688266 | 574166 | 574166 | 574166 | 34.0092 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738096 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Cadereyta, Con Una Capacidad De 250 Lps. (Carretera A Los Guerra Km.1.5). | S-IN-16001/15 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 684000 | 684000 | 684000 | 303516.07 | 303516.07 | 303516.07 | 303516.07 | 44.3737 | 0 | Otros | 65887 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738101 | Sec. Tec. No. 114 Fco. De La Garza Falcon Valle De Sta Maria, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2172223 | 2172223 | 782004 | 2172223 | 782004 | 782004 | 782004 | 36.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: CUBRIR LA DEMANDA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738104 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Teran, Con Una Capacidad De 25 Lps. (Col. Jesus Cantu). | S-IN-16001/16 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 168000 | 168000 | 168000 | 18592.2 | 18592.2 | 18592.2 | 18592.2 | 11.0668 | 0 | Otros | 5919 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738105 | Prim. Andres Henestrosa Morales Valle De Sta Maria Segunda Etapa, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2344555 | 2344555 | 824493 | 2344555 | 824493 | 824493 | 824493 | 35.1663 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738107 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Linares, Con Una Capacidad De 200 Lps. (La Petaca). | S-IN-16001/17 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 864000 | 864000 | 864000 | 262924.58 | 262924.58 | 262924.58 | 262924.58 | 30.4311 | 0 | Otros | 60352 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738108 | Prim. Lic. Benito Juarez Colinas De Santa Engracia, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1135603 | 1135603 | 340681 | 1135603 | 340681 | 340681 | 340681 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738110 | Prim. Eugenio A. Solis Guadiana Colinas Del Aeropuerto I, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1282834 | 1282834 | 384850 | 1282834 | 384850 | 384850 | 384850 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738113 | Prim. Carlos Caballero Villagomez Colinas Del Aeropuerto Ii, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2766256 | 2766256 | 829877 | 2766256 | 829877 | 829877 | 829877 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738114 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Montemorelos 2, Con Una Capacidad De 140 Lps. (Antiguo Camino Al Ahuacate Comunidad El Llano). | S-IN-16001/18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 282750 | 282750 | 282750 | 282750 | 282750 | 282750 | 282750 | 100 | 0 | Otros | 15788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738115 | Prim. Irma Sabinas Sepulveda Colinas Del Aeropuerto Iii, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2136841 | 2136841 | 641052 | 2136841 | 641052 | 641052 | 641052 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738117 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Santa Rosa, Con Una Capacidad De 200 Lps. (Sta. Rosa). | S-IN-16001/19 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 210449.98 | 210449.98 | 210449.98 | 210449.98 | 24.528 | 0 | Otros | 30904 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738118 | Prim. Profr. Eugenio Del Hoyo Las Haciendas, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Las Haciendas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1451938 | 1451938 | 435581 | 1451938 | 435581 | 435581 | 435581 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738123 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Dulces Nombres, Con Una Capacidad De 7500 Lps. (Carretera Pesqueria-Dulces Nombres). | S-IN-16001/20 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10755423 | 10755423 | 10755423 | 6203967.96 | 6203967.96 | 6203967.96 | 6203967.96 | 57.6822 | 0 | Otros | 2310764 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738135 | Sec. No. 1 General Sostenes Rocha Centro, Salinas Victoria | SIE 036-16 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1345942 | 1345942 | 1002566 | 1345942 | 1002566 | 1002566 | 1002566 | 74.4881 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738146 | Sec. No. 6 Jose Sotero Castañeda Los Pilares, Salinas Victoria | SIE 036-16 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3735350 | 3735351 | 2212007 | 3735351 | 2212007 | 2212007 | 2212007 | 59.2182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738162 | Sec. Tec. Nueva Creacion 2016-2017 Mirador De Garcia, Garcia | SIE 036-16 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 12402168 | 12402168 | 4417303 | 12402168 | 4417303 | 4417303 | 4417303 | 35.6172 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738163 | Prim. Nueva Creacion 2016-2017 Portal Del Parque, Garcia | SIE 036-16 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8247474 | 8247474 | 2858625 | 8247474 | 2858625 | 2858625 | 2858625 | 34.6606 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738165 | Sec. No. 1 Genaro Garza Garcia Centro Villa De Garcia, Garcia | SIE 036-16 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1259170 | 1259170 | 377751 | 1259170 | 377751 | 377751 | 377751 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738169 | Sec. Tec. No. 104 Mariano Azueta Paraje San Jose, Garcia | SIE 036-16 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2156717 | 2156717 | 891820 | 2156717 | 891820 | 891820 | 891820 | 41.3508 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738180 | Sec. Tec. No. 8 Profr. Gustavo De Luna Reyes Anahuac, Anahuac | SIE 036-16 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3501865 | 3501865 | 1536267 | 3501865 | 1536267 | 1536267 | 1536267 | 43.87 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738184 | Jn. Atanacio Carrillo Gloria Mendiola, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 730766 | 730766 | 219230 | 730766 | 219230 | 219230 | 219230 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738188 | Prim. Cuauhtemoc Villarreal Cirilo Croc, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 683349 | 683349 | 453530 | 683349 | 453530 | 453530 | 453530 | 66.3687 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738189 | Jn Bertha Von Glumer Croc, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3264592 | 3264592 | 1425280 | 3264592 | 1425280 | 1425280 | 1425280 | 43.6587 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738191 | Jn Ignacio Manuel Altamirano Laderas Del Topo Chico, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4188093 | 4188093 | 1256428 | 4188093 | 1256428 | 1256428 | 1256428 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738196 | Jn Emma Godoy Fomerrey 15, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1736673 | 1736673 | 1104754 | 1736673 | 1104754 | 1104754 | 1104754 | 63.6132 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738200 | Prim. Eugenio Garza El Porvenir, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3472739 | 3472739 | 1354112 | 3472739 | 1354112 | 1354112 | 1354112 | 38.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738206 | Jn Dolores Pineda Arce Monterrey, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1983560 | 1983560 | 956251 | 1983560 | 956251 | 956251 | 956251 | 48.2088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738208 | Prim. Profra. Josefa Fraustro Sanchez Gloria Mendiola, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3374059 | 3374059 | 2434140 | 3374059 | 2434140 | 2434140 | 2434140 | 72.1428 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738223 | Sec. No. 33 Care Academico Valle Del Nogalar, San Nicolas De Los Garz | SIE 036-16 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1707294 | 1707294 | 512188 | 1707294 | 512188 | 512188 | 512188 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738224 | Prim. Manuel Gutierrez Najera, Paseo Del Roble Cienega De Flores | SIE 036-16 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2320937 | 2320937 | 792386 | 2320937 | 792386 | 792386 | 792386 | 34.1408 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739328 | Adquisición De 5 Vehículos Para Seguridad Publica | 17-SP-01-2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GALEANA NL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1591225 | 1591225 | 1591225 | 1591225 | 1591225 | 1591225 | 1591225 | 100 | 0 | Vehículos | 44000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739625 | Línea De Conducción Ap 10,000 M.L. Tub Pvc C900 Rd-18 De 6"Ø, Ubicada Carr. Matehuala Dsd Entronque Al Poblado San José De Raíces Al Entronque Al Poblado San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L. | F-RP-16-16001/1179 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5414645 | 5414645 | 5414645 | 5414645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739675 | Introducción De Red De Agua Potable De 4,050 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 70 Tomas Domiciliaras, En El Ejido El Prado, En El Municipio De Galeana, N.L. | F-RP-16-16001/1180 | Nuevo León | Galeana | El Prado (El Mezquite) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1296304 | 1296304 | 1296304 | 1296304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 443 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739702 | A) Red Ds, Sum E Instalación 115 Mts. Tub Acero Al Carbón De 8"Ø Y Ced. 40 Esp. Con Recubrimiento Int Y Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acabado Epóxico Ra-26, Calle Morelos, Cabecera Mpal De Iturbide, N.L | F-RP-16-16001/1181 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 363351 | 363351 | 363351 | 363351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739758 | B) Rehabilitación Con Sum E Inst 69 M. Tub De Acero Al Carbón De 12"Ø Y Ced. 40 Esp. Con Recub Int Y Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acabado Epóxico Ra-26, En Llegada Pta En La Cabecera Mpal Iturbide, N.L. | F-RP-16-16001/1182 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 371926 | 371926 | 371926 | 371926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739772 | C)Red Ds, Sum E Inst 128 M. Tub A. Al Carbón 8"Ø Y Ced. 40 Esp. Recub Int-Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acab Epóx Ra-26, A.Pizarrines, Cab Mpal Iturbide, N.L. | F-RP-16-16001/1183 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 401299 | 401299 | 401299 | 401299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739792 | Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³ Y Demolición Y Retiro De Tanque Superficial De Mampostería, En La Localidad El Brasil, En El Municipio De Linares, N. L. | F-RP-16-16001/1184 | Nuevo León | Linares | El Brasil | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1123175 | 1123175 | 1123175 | 1123175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 164 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739805 | Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³, En El Ejido Santa Isabel, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N. L. | F-RP-16-16001/1185 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 844906 | 844906 | 844906 | 844906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739814 | Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³, En El Ejido Rancho Viejo En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1186 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Rancho Viejo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 756856 | 756856 | 756856 | 756856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739855 | Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³, En El Ejido San Juan De Los Garza, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1187 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 741633 | 741633 | 741633 | 741633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739857 | Prim. Quintana Roo Villazul, Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1887492 | 1887492 | 566247 | 1887492 | 566247 | 566247 | 566247 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739878 | Introducción De 1.591 Mts. De Tubería De 8" Diámetro De Pvc Serie 20, Para Red De Drenaje Sanitario Y 36 Descargas Domiciliarias En La Cabecera Municipal De Agualeguas, N.L. | F-RP-16-16001/1188 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1748650 | 1748650 | 1748650 | 1748650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739885 | Prim. Virgilio Garza Flores Capellania, Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1366961 | 1366961 | 410088 | 1366961 | 410088 | 410088 | 410088 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739898 | Jn Prof Ruben Alanis Urbi Villa Del Prado, Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 603346 | 603346 | 181003 | 603346 | 181003 | 181003 | 181003 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739962 | Sec 131 Nelson Mandela Valle De Lincoln, Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3509262 | 3509262 | 1052778 | 3509262 | 1052778 | 1052778 | 1052778 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739970 | Jn Fco. I Madero Catarino Rodriguez, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 594477 | 594477 | 178343 | 594477 | 178343 | 178343 | 178343 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739979 | Jn Maria Curie San Rafael, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 836422 | 836422 | 250926 | 836422 | 250926 | 250926 | 250926 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739987 | Jn El Chamizal La Paz, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 640235 | 640236 | 222802 | 640236 | 222802 | 222802 | 222802 | 34.8 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739998 | Jn Jose Arrese Los Adobes, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Los Adobes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 634516 | 634516 | 190355 | 634516 | 190355 | 190355 | 190355 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740042 | Esc. Educacion Especial El Potosi, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 484806 | 484806 | 145441 | 484806 | 145441 | 145441 | 145441 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740061 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 874324 | 874324 | 0 | 874324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740071 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 252779 | 252779 | 0 | 252779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740425 | Programa Cultural En La Col. Francisco A. Cardenas | MA-CULTURA-001 2016 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo, Nuevo León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 711995.5 | 711995.5 | 711995.5 | 29.6665 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 29.67 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740513 | Prim. Miguel Hidalgo La Rosa, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | La Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 451267 | 451267 | 135380 | 451267 | 135380 | 135380 | 135380 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740520 | Prim. Lazaro Cardenas San Jose De Contreras, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | San José de Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 644606 | 644606 | 193381 | 644606 | 193381 | 193381 | 193381 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740529 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2756 | 2756 | 0 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740533 | Prim. Mario Benedetti Los Puertos Tercer Sector, Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Los Puertos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 11137093 | 11137093 | 3341128 | 11137093 | 3341128 | 3341128 | 3341128 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740723 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 416165 | 416165 | 416165 | 416165 | 416165 | 416165 | 416165 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740963 | Reubicación De Red De Ap Con 1,394 M Con Tub Pvc Rd-25 De 4" Ø, 290 M Tub Pvc Rd-25 De 6" Ø, 105 M Con Tub De Pvc Rd-25 De 8" Ø, Y 172 Tomas Dom, En La Col. Raúl Caballero, Mpio De Santiago, N.L. | F-RP-16-16001/1172 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1315802.83 | 1315802.83 | 1315802.83 | 1315802.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740970 | A) Reubicación De 400 M De Tub Ds De Polietileno Alta Den Y Alto Peso Mol Rd-32.5 12" Ø, Camino Real (Ant Camino A Sgo.) Y Arroyo La Chueca, Entre Fracc El Yerbaniz Y El Faisán, Mpio. De Santiago, N.L | F-RP-16-16001/1173 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 881557.43 | 881557.43 | 881557.43 | 881557.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740976 | B) Const Puente Canal Concreto Reforzado P Alojar Tub Ds Polietileno Alta Dens Y Alto P Mol Rd-32.5 De 30"Ø, Club De Golf Las Misiones Y Prolong Colector P Cruce Arroyo Los Muleros, Mpio De Sgo, N. L. | F-RP-16-16001/1174 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 822121.01 | 822121.01 | 822121.01 | 822121.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740981 | Interconexión Alimentador A Interpuerto, Longitud 740 M. Tub De Asbesto Cemento Clase A-7 De 18"Ø 2da Et, Ave. Rubén 2 Cruces Subterraneos (Hincados) Ffcc Y Carretera, Mpio De Salinas Victoria, N.L. | F-RP-16-16001/1175 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2591020.28 | 2591020.28 | 2591020.28 | 2591020.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740989 | Ampliación De Red De Ap Con 416 M. De Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4¿Ø Con 55 Tomas Domiciliarias, En La Calle G .O. Salazar, En La Cabecera Municipal De Galeana, N. L. | F-RP-16-16001/1189 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 677419.95 | 677419.95 | 677419.95 | 677419.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 297 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740994 | Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 M. De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4¿Ø Y 64 Tomas Domiciliarias, En La Calle Castelar, En La Cabecera Municipal De Galeana, N. L. | F-RP-16-16001/1190 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 746331.71 | 746331.71 | 746331.71 | 746331.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740999 | Constr Obra Civil, Equip Mec De Tque Superf Concreto Reforzado Capacidad 300m3 E Intro Red Ap Con 904 M Tub(Pvc) 4"Ø Y 110m Tub(Pvc) De 6"Ø,Rd-25 Y 37 Tomas Dom.,Col. El Monasterio, Mpio De Mina, N.L. | F-RP-16-16001/1191 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1957214.69 | 1957214.69 | 1957214.69 | 1957214.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1962 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741007 | Inst De Alimentador De 8"Ø De Tub A. C-40 Long 1,060 Ml., La Incorp De 528 M.L. De Tub 8"Ø De A. C-40 Y 11 T. Dom, Col. Vicente Ferrer, Loma Verde Y U. Josefa Ortiz De Dguez(Tque Iv), Mpio De Gpe,N.L | I-RP-16001/1173 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2542438.97 | 2542438.97 | 2542438.97 | 2542438.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741015 | Instalación Y Prueba De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 457 Mm (18")Ø, Con Una Longitud De 300m, Ubicada En Carretera Pesquería A Santa María La Floreña, Municipio De Pesquería, N.L. | F-RP-16-16001/1192 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 435113.23 | 435113.23 | 435113.23 | 435113.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 478 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741020 | Alivio De Ds 242ml. Tub Pvc Pared Solida Serie 20 De 8"Ø, 12ml. Tub De Pead Rd-21 De 8"Ø , 12ml. Tub A. Ced. 40 De 12"Ø Por Sist Hincado Y 12 Desc Dom, En La Col. Jardín-Obispado, Mpio Mty, N.L. | I-RP-16001/1174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 487083.6 | 487083.6 | 487083.6 | 487083.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 690 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741031 | Red Drenaje Sanitario De 252 Ml. Tub Pvc Serie 20 De 8"Ø, 115 Ml. Tub Pead Rd-21 De 8"Ø, 62 Ml. Tub Acero Ced. 40 De 8"Ø Y 48 Descargas Domiciliarias, En La Col. La Ermita, Mpio De Sta Catarina, N.L. | I-RP-16001/1175 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945275.8 | 945275.8 | 945275.8 | 945275.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741280 | Compra De Vehículos Y Equipo Terrestre 541 | FORTA001 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCÍA NL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1943926.42 | 4845874.09 | 4845874.09 | 4631926.42 | 4631926.42 | 1008000 | 1008000 | 20.8012 | 0 | Vehículos | 143000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: COMPRA DE 16 MOTOS Y 2 VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741446 | Estudio Preliminar Del Programa Integral De Rehabilitación Vial En La Zona Metropolitana De La Ciudad De Monterrey | 05-2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15644726 | 15644726 | 15644726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: A espera de que autoricen el recurso el estado para empezar con las operaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741477 | Programa Integral De Rehabilitación Vial En La Zona Metropolitana De La Ciudad De Monterrey. | 06-2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 890841993 | 890841993 | 346587366.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con los estudios preliminares y por consecuente se empiece a ejecutar las obras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741516 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 0524-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | LAS DIRECCIONES AGRICOLA, PECUARIA Y PESQUERA DE LA SEDAGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 59700000 | 59700000 | 59699999 | 5490906 | 5490906 | 5490906 | 5490906 | 9.1975 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741568 | Programa De Productividad Rural | 0516-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE FOMENTO RURAL DE LA SEDAGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 44606185 | 44606185 | 42786760.05 | 1795272 | 1795272 | 1795272 | 1795272 | 4.0247 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741591 | Programa De Apoyos A Pequeños Productores | 0498-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE FOMENTO RURAL DE LA SEDAGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | 2300585 | 2300585 | 2300585 | 2300585 | 19.4965 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741636 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Hidroagricola | 0520-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | LA COORDINACION HIDROAGRICOLA DE LA SEDAGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 47851626 | 47851626 | 36418699 | 525343 | 525343 | 525343 | 525343 | 1.0979 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741799 | Introducción Red Agua Potable De 169.00 Mts Tubería Pvc Rd-25 De 4" De Diámetro Y Siete Tomas Domiciliarias,Calle Heliodoro Pérez Entre Victoria Y Mier Y Terán, En La Cabecera Mpal De Lampazos, N.L | F-RP-16-16001/131 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 161631.9 | 161631.9 | 161631.9 | 161631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741813 | Reposicion De 1,650 Metros Lineales Del Acueducto Linares - Monterrey, Con Tubera De Acero Calidad Api 5-Lb De 84" (2,133 Mm ) Diam.Y 5/8" (15.8 Mm) De Espesor, Municipio De Santiago, Nuevo Leon. | I-RP-16001/141 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 23453839.39 | 23453839.39 | 23453839.39 | 23453839.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741827 | Perforacion E Instalacion De Anclas En Forma Descendente Para Estabilizacion De Talud Dentro Del Area Del Tanque De Almacenamiento Valle Ix Ubicado En El Municipio De San Pedro Garza Garcia, N.L. | I-RP-16001/142 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1948774.95 | 1948774.95 | 1948774.95 | 1948774.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741836 | Introd Red De D Sanit 8" 72metros, De 6" 32 Mts. Tub Pvc Serie 20 Y Una Desc Dom, Escuela Federal 312-40 Maria Teresa Rojas De Calderón En La Col. La Fortaleza Municipio De Santa Catarina, N.L. | I-RP-16001/143 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 120681.16 | 120681.16 | 120681.16 | 120681.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741843 | Reubicación De Línea De Agua Potable De 20 Metros De Tubería De Acero De 4" Ø Y 18 Metros De Tubería De Acero De 6" Ø, En Ave. Felix U. Gomez C/C Calzada Madero, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118852.37 | 118852.37 | 118852.37 | 118852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741863 | Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Øy Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gomez; Ave. Padre Mier Y Washington, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/145 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 286529.47 | 286529.47 | 286529.47 | 286529.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741874 | Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75"Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal), P/Lec M3 , P/Area Metropolitana Mty, N.L. | O-ME-16001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10660400 | 10660400 | 10660400 | 10660400 | 8528320 | 8528320 | 8528320 | 80 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741887 | Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Múlti Cuerpo Sint, Trans Magn, Desig Med N1.5,2.5"Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal),P/Lec M3 C/Ind Mín De Déc De L, P/Área Mty, N.L. | O-ME-16001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 1140952.8 | 1140952.8 | 1140952.8 | 11.64 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 11.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741917 | Sum De 22 Med (Macromedidor) Flujo Volumetrico Tipo Ultrasonico, Incluye Display Dtal, Botonera P/Confi,Tarjeta De Mem P/ Datalogger Interno, P/Ctrales Oper Area Metropolitana Y El Anillo Transf. | O-ME-16001/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1149931 | 1149931 | 1149931 | 1149931 | 1149931 | 1149931 | 1149931 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741932 | Sum De 1,000 Medidores (Macromedidor) Intrial T/Ultrasonico Trans Magnetica, Diam, Nominal 100 Mm, (Qn) 100 M3/H, P/Lec M3, Prep C/Tec P/Lec Rem Y Contar C/Dataloger. P/Area Metropolitana De Mty, Nl | O-ME-16001/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREYY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8787580 | 8787580 | 8787580 | 8787580 | 1089659.92 | 1089659.92 | 1089659.92 | 12.4 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 12.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741969 | Sum De 20 Med (Macromedidor) P/Agua 4" Ø Tipo Vel, Uso Intrial Turb Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, Registrador Hermé Sellado P/Lec M3 C/Ind Mín Reg De 10 L,P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 43541 | 43541 | 43541 | 43541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741980 | Suministro De 15 Medidores (Macromedidor) Para Agua De 6" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Clase Metrológica "B", S, P/Una Presión De Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54784 | 54784 | 54784 | 54784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741999 | Sum De 20 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 3" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", Con Trans Mag, P/Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40714 | 40714 | 40714 | 40714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742026 | Conservación De Diversos Caminos En La Red Del Estado De Nuevo León | 07-2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49750000 | 49750000 | 49750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742039 | Sum De 30 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 2"Ø D Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, P/Una Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 47799 | 47799 | 47799 | 47799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742044 | Construcción De Puente Con Longitud De 82 Mts. Camino A Agualeguas Y Río Sosa | 08-2016 | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15337250 | 15337250 | 15337250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742071 | Remodelación Del Hospital General Del Municipio De Galeana, Nuevo León | 31-2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura | Salud | En Ejecución | 2016 | 1557779.89 | 1557779.89 | 389444.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742082 | Construcción De Salón Polivalente | 09-2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15553000 | 15553000 | 15553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742089 | Albergue Para Capacidad De 72 Personas Edificio De Dormitorios En La Ascensión | 10-2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 23939300 | 23939300 | 23939300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742096 | Helipuerto Oficial En Estacionamiento De Parque Fundidora | 11-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8573749.7 | 8573749.7 | 8573749.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742098 | Remodelación Y Rehabilitación De Centro Comunitario Hector Caballero | 12-2016 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 8103450 | 8103450 | 8103450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742106 | Remodelación Y Construcción Centro De Atención "Capullos" | 13-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 20016640 | 20016640 | 20016640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742134 | Centro Comunitario Y Atención Al Adulto Mayor | 14-2016 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742148 | Ampliación De Centro Comunitario " Los Encinos" | 15-2016 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7100360 | 7100360 | 7100360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742172 | Ampliación Del Parque Acuático Ojo De Agua | 16-2016 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 6060300 | 6060300 | 6060300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742174 | Ampliación De Centro Comunitario " Los Nogales" | 17-2016 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 6502032 | 6502032 | 6502032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742180 | Pavimentación Y Obra De Drenaje Pluvial En Acceso A Cabecera Municipal | 18-2016 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 536351.3 | 536351.3 | 536351.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742188 | Ampliación Centro Comunitario "San Gilberto" | 19-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 4619800 | 4619800 | 4619800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742192 | Remodelación De Edificio Existente Centro Comunitario Valle De La Esperanza | 20-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 4225000 | 4225000 | 4225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742196 | Consolidado Prodder 2016 | PRODDER 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 191494031.76 | 191494031.76 | 105365934.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742199 | Pavimentación De La Calle Zuazua | 21-2016 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7649000 | 7649000 | 7649000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742203 | Centro Deportivo Villas De Alcalá | 22-2016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2075500 | 2075500 | 2075500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742208 | Construcción De Unidad Deportiva Polivalente Col.Alianza Real | 23-2016 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 25234950 | 25234950 | 25234950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742217 | Rehabilitación De Espacio Educativo Para Centro Comunitario | 24-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 15125000 | 15125000 | 15125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742219 | Techumbre Para Foro Y Canchas De Voleybol | 25-2016 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5420000 | 5420000 | 5420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742221 | Techumbre Para Explanda De La Casa Del Adulto Mayor | 26-2016 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742227 | Sustitución De 1500 Luminarias De Alumbrado Público | 27-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14999178 | 14999178 | 14999178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742232 | Construcción De Parque Deportivo La Esperanza | 28-2016 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5243000 | 5243000 | 5243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742236 | Drenaje Pluvial De La Secundaria N. 8 A Unidad Deportiva, Primera Etapa (1 De 4) | 29-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8225794 | 8225794 | 8225794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742239 | Construcción De Cancha De Fut7 Col. Vista Hermosa | 30-2016 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1530345 | 1530345 | 1530345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A espera de que el estado autorice el recurso para empezar con la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742326 | Saneamiento Financiero 2016 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 107209894 | 107209894 | 107209894 | 62537270.06 | 62537270.06 | 62537270.06 | 62537270.06 | 58.3316 | 0 | Otros | 0 | 0 | 58.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742573 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2016 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2016 | 34454213 | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742588 | Infraestructura Educación Nivel Medio Superior 2016 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 8075372 | 8075372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300742604 | Reconocimiento En Plantilla | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 15103911 | 15103911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744049 | Rehabilitación De Escuelas En El Polígono 51 | 32-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 1908186.57 | 1908186.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744064 | Rehabilitación De Pavimentos En El Polígono 51 | 33-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8091813.43 | 8091813.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744093 | Construcción De Cuarto Adicional En Viviendas En Diversos Polígonos De Pobreza Del Municipio | PIVV0001 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCÍA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3721861.85 | 3721861.85 | 1297910.23 | 3721861.85 | 1116794.25 | 1116794.25 | 1107166.73 | 30.0063 | 0 | Vivienda | 170 | 0 | 0 | Financiera: EL MUNICIPIO COLABORARA CON EL 50%,QUE EN TOTAL ES DE 7,443,723.70 / Física: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA / Registro:
NLE16160300744102 | Ampliacion Nave (Techumbre) Con Una Cubierta Galvanizada De 207 M2 En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez, Col. Centro De García, Del Municipio De Nuevo León | FMINERO002 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCÍA | Educación | En Ejecución | 2016 | 403656 | 403656 | 201828 | 403656 | 121550.08 | 121550.08 | 121550.08 | 30.1123 | 0 | Metros Cuadrados | 1235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744111 | Rehabilitación De Banquetas Firmes Y Guarniciones Que Consta De 167,04 M2 Al Exterior Del Centro Escolar Escuela Secundaria Lic. Genaro Garza García Col. Centro Del Municipio De García, Nuevo León. | FMINERO001 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCÍA | Educación | En Ejecución | 2016 | 225882 | 225882 | 225882 | 225882 | 67693.97 | 67693.97 | 67693.97 | 29.9687 | 0 | Metros Cuadrados | 4238 | 0 | 0 | Financiera: / Física: INICIO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744119 | Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario, Suministro Y Colocación De 15 Ml De Tubería Pvc, Rehabilitación De 10 Sanitarios, Instalación De 5 Piezas De Reflectores Del Centro Escolar Escuela Secundaria | FMINERO3 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCÍA | Educación | En Ejecución | 2016 | 95483 | 95483 | 95483 | 95483 | 28305.84 | 28305.84 | 28305.84 | 29.6449 | 0 | Metros Cuadrados | 2560 | 0 | 0 | Financiera: / Física: INICIO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744193 | Desarrollo Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8018750 | 9149565.9 | 9149565.9 | 7067725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 256805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744197 | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad del Municipio de Monterrey | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9149565.9 | 8018750 | 8018750 | 7722936 | 3339000 | 3339000 | 3339000 | 41.6399 | 0 | Otros | 256805 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Cursos proporcionados al personal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744199 | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad del Municipio de Monterrey | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 22959870 | 22959870 | 22959870 | 7227056.66 | 7227056.66 | 7227056.66 | 7227056.66 | 31.4769 | 0 | Otros | 256805 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744202 | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad del Municipio de Monterrey | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 256805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744205 | Sistema Nacional De Informacion Para La Seguridad Publica | 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad del Municipio de Monterrey | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3019643.6 | 3019643.6 | 3019643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 256805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744222 | Construccion De La Sexta Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 12142481.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.